## Акт передачи
Акт приема-передачи исполнительной документации № 15
Объект строительства: | Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4
Отчетный период: | февраль 2024г.
Вид документа | Наименование акта освидетельствования, а так же приложений | Кол-во листов | № листа по порядку | № и дата Акта освидетельствования
АОСР | Демонтаж рельсов стрелочного перевода СП14 1/9 и железнодорожного пути №18. | 1 |  | 131-23-ПЖ-133 | 05.10.2023г.
| Исполнительная схема №133 Демонтаж рельсов стрелочного перевода СП14 1/9 и железнодорожного пути №18 | 1
АОСР | Монтаж рельс железнодорожного пути 18 | 1 |  | 131-23-ПЖ-134 | 07.10.2023г.
| Исполнительная схема №134 Монтаж рельс железнодорожного пути 18 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-134 от 07.10.2023г. | 23
АОСР | Демонтаж рельсо-шпальной решетки железнодорожного пути 1 на ж.б. шпалах под проектируемый стрелочный перевод СП 41 | 1 |  | 131-23-ПЖ-135 | 10.10.2023г.
| Исполнительная схема №135 Демонтаж рельсо-шпальной решетки железнодорожного пути 1 на ж.б. шпалах под проектируемый стрелочный перевод СП41 | 1
АОСР | Разборка существующего балласта железнодорожного пути 1 под проектируемый стрелочный перевод СП41 | 1 |  | 131-23-ПЖ-136 | 11.10.2023г.
| Исполнительная схема №136 Разборка существующего балласта железнодорожного пути 1 под проектируемый стрелочный перевод СП41 | 1
АОСР | Демонтаж рельсов железнодорожного пути №18 | 1 |  | 131-23-ПЖ-137 | 12.10.2023г.
| Исполнительная схема №137 Демонтаж рельсов железнодорожного пути №18 | 1
АОСР | Монтаж рельсов стрелочного перевода и железнодорожного пути 18 | 1 |  | 131-23-ПЖ-138 | 13.10.2023г.
| Исполнительная схема №138 Монтаж рельсов стрелочного перевода и железнодорожного пути 18 | 1
АОСР | Демонтаж рельсов железнодорожных путей 17 и 19 | 1 |  | 131-23-ПЖ-139 | 15.10.2023г.
| Исполнительная схема №139 Демонтаж рельсов железнодорожных путей 17 и 19 | 1
АОСР | Монтаж рельсов железнодорожных путей 17 и 19 | 1 |  | 131-23-ПЖ-140 | 18.10.2023г.
| Исполнительная схема №140 Монтаж рельсов железнодорожных путей 17 и 19 | 1
Передал: | инженер ПТО ООО "ЭлектроЭнергетика"_____________________________________
Принял :