## ЭЭ-подробно
Титул: Цех №8, расположенный по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.
№ | Наименование работ | Раздел | Схемы | Ответств. | Акты, сертификаты, паспорта, испытания (1 экз.) | Ответств. | ВОР | Согласование комплекта (1 экз.) | Передача полного комплекта (4 экз.) | Комментарии подрядчика | Комментарии генподрядчика
1 | Сети наружней канализации | 130-23-НК | + | Смирнов | + | Кулло | + |  |  | Передано в электронном виде на проверку 28.03.2024 | на проверке у техзака
2 | Резка полов и устройство выемки под жд пути | 130-23-АС2 | + | Смирнов | + |  |  |  |  | 19.02 передано в бумаге , 08.04 передано в электроном виде | ПЖ!!! подписано в 5экз, ждм представителя 09.04.2024 для подтверждения слоев и дальнейшей корректировки
| путь 4 |  | +
| путь 3 |  | +
| путь 2 |  | +
| путь 1 |  | +
3 | ПЖ | 130-23-ПЖ
| путь 4 |  | + | Смирнов | + | Кулло |  |  |  | Передано в электронном виде 01.04.2024 | Передавайте в бумажном
| путь 3 |  | + | Смирнов | + | Беломестных |  |  |  | 04-08.04 Жду документы от заказчика анкер, скобы, … | в 11.51 отправлено исполнителю
путь 2
путь 1
4 | Резка полов и устройство выемки под лотки | 130-23-АС2
5 | Устройство жб лотков, вкл. основания, заполнение межлоткового пространства, ремонт откосов, монтаж крышек | 130-23-АС2 | в работе 08,04 | Смирнов | [6 empty] | 08.04 настало, ИД нет
6 | Устройство полов (включая демонтаж и восстановление полов между путями и лотками) | 130-23-АС2
| путь 4 |  | + | Смирнов | + | Беломестных |  |  |  | Передано в электронном виде на проверку 29.03.2024 | Продублируйте
путь 3
путь 2
путь 1
7 | Устройство фундаментов ФМ (включая демонтаж/устройство пола) | 130-23-АС2
| путь 3 |  | + | Смирнов |  | Беломестных |  |  |  | 08.04 передано для сбора актов
путь 2
8 | Устройство смотровой канавы (включая демонтаж/устройство пола) | 130-23-АС2
9 | Монтаж фахферковой перегородки | 130-23-АС1 | + | Садовников | [5 empty] | исправление замечаний ориентировочно к 03.04.2024 | 08.04 ИД откорректированной нет
10 | Устройство полов в местах демонтажа эл.щитов
11 | Изготовление и монтаж металлоконструкций ворот | 130-23-АС2
12 | Устройство перемычек ворот (включая устройство тепляков, демонтаж стен и их покрытия, кладку колонн) | 130-23-АС2
13 | Устройство термо.швов и швов примыкания старого и нового пола | 130-23-АС2
14 | Устройство кабельных футляров под путями, между локами и в смотровой канаве | 130-23-АС2
15 | Демонтаж кондиционеров | Доп.
16 | Демонтаж вент.установок и трубопроводов их обвязки (2 системы) | Доп.
17 | Демонтаж трубопроводов пожаротушения | Доп.
18 | Демонтаж электрощитов и трубопроводов (кабельных футляров) к ним | Доп.
19 | Демонтаж воздуховодов Д 1400 - 1600 мм | Доп.
20 | Устройство проемов в стене и их обрамление стальным уголком в венткамере на отметке + 3300 ,размеры 1500*1500- 8 шт | Доп.
21 | Устройство проёмов в перекрытие (кровле) цеха с обрамление кирпичной кладкой для монтажа крышных вентиляторов | Доп.
22 | Изготовление опорных столбиков крепления эл. шкафов | Доп.
23 | Демонтаж площадок обслуживания и лестниц подкрановых путей | Доп.
24 | Изготовление и монтаж перегородок из ЦСП | Доп.

## Все-кратко
№ | Вид работ | Комментарий
1 | Центрис отделка
| АС2 (Стены, колонны, полы, перегородки, потолок 1-32 ось) | ждем от подрядчика распечатанные 5 экз, подписанные
| АС3 | на проверке у техзака (в связи с изм. Перегородки)
2 | Центрис инженерка
| ЭО2, ЭО1, ПС | ИД без схем! Прошу срочно подойти разобрать свои папки у техзака! Распечатать схемы на соответствующих форматах!
| СКС, ЭМ2 | на проверке у техзака, прошу предоставить журналы!
3 | Инжсолюшн
| ОВ2 | 1,2 выполнение на проверке у техзака (5 экз)
4 | Грамакс | ИД нет
5 | Термостат
| ВС (только компрессора, осушители) | У Серова на подписи в 5 экз
6 | Шеллрокк
| АС4 компрессорная | на проверке у техзаказчика