## Акт передачи
Акт приема-передачи исполнительной документации № 18
Объект строительства: | Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4
Отчетный период: | 25.08.2023г. - 28.12.2023г.
Вид документа | Наименование акта освидетельствования, а так же приложений | Кол-во листов | № и дата Акта освидетельствования
131-23-ТС1
АОСР | Устройство траншеи на участке т.2-т.3 | 1 | 131-23-ТС1-01 | 25.08.2023г.
| Исполнительная схема №1 Устройство траншеи на участке т.2-т.3 | 1
АОСР | Устройство котлована на участке т.3-т.4 | 1 | 131-23-ТС1-02 | 25.08.2023г.
| Устройство песчаного основания в котловане на участке т.3-т.4 | 1
АОСР | Устройство песчаного основания в траншее в т.2-т. | 1 | 131-23-ТС1-03 | 25.08.2023г.
| Исполнительная схема №3 Устройство песчаного основания в траншее в т.2-т.3 | 1
| Паспорт качества б/н от 04.08.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1
| Заключение №25.08-1/23 о степени уплотнения от 25.08.2023г. | 1
АОСР | Устройство песчаного основания в котловане камеры ТК1 | 1 | 131-23-ТС1-04 | 26.08.2023г.
| Исполнительная схема №4 Устройство песчаного основания в котловане камеры ТК1 | 1
| Паспорт качества б/н от 04.08.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1
| Заключение №26.08-1/23 о степени уплотнения от 26.08.2023г. | 1
АОСР | Устройство щебеночного основания в траншее на участке т.2-т.3 | 1 | 131-23-ТС1-05 | 27.08.2023г.
| Исполнительная схема №5 Устройство щебеночного основания в траншее на участке т.2-т.3 | 1
| Сертификат №85 от 24.01.2023г. | 1
| Сертификат соответствия №РОСС RU.HB65.H00892/21 c 30.03.2021г. по 29.03.2024г. | 1
| Заключение №27.08-1/23 о степени уплотнения от 27.08.2023г. | 1
АОСР | Устройство бетонного основания в котловане на участке т.3-т.4 | 1 | 131-23-ТС1-06 | 28.08.2023г.
| Исполнительная схема №6 Устройство бетонного основания в котловане на участке т.3-т.4 | 1
| Документ о качестве № 702 от 28.08.2023г. | 1
АОСР | Гидроизоляция и установка ж/б лотков канала в траншее на участке т.2 – т.3 | 1 | 131-23-ТС1-07 | 29.08.2023г.
| Исполнительная схема №7 Гидроизоляция и установка ж/б лотков канала в траншее на участке т.2 – т.3 | 1
| Документ о качестве №2270 от 19.09.2023г. | 1
| Документ о качестве №2361/2 от 22.09.2023г. | 1
| Документ о качестве № 00НФ-009972 от 01.11.2023г. | 1
| Сертификат соответствия №04УПС1.RU.C02811 c 09.12.2022 по 08.12.2025г. | 2
| Сертификат соответствия №04УПС1.RU.C02817 c 09.12.2022 по 08.12.2025г. | 4
АОСР | Окрашивание и укладка труб в лотках канала в траншее на участке т.2 – т.3 | 1 | 131-23-ТС1-08 | 29.08.2023г.
| Исполнительная схема №8 Окрашивание и укладка труб в лотках канала в траншее на участке т.2 – т.3 | 1
| Паспорт № 7100-2023 от 26.09.2023г. | 3
| Сертификат соответствия № РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н00167 с 16.04.2021 по 15.04.2024г. | 1
| Паспорт № 020230000989 от 20.12.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ58.В.00833/23 с 03.07.2023 по 02.07.2028г. | 2
| Свидетельство № RU.61.РЦ.10.015.Е.000030.04.15 от 27.04.2015г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU. C-RU.НВ63.Н01792 с 13.04.2022 по 12.04.2025г. | 1
| Свидетельство № RU.77.01.34.015.Е.001214.04.17 от 25.04.2017г. | 1
| Паспорт б/н от 11.2023г. | 1
АОСР | Закрытие кабельных каналов плитами в траншее на уч. т.2-т.3 | 1 | 131-23-ТС1-09 | 19.09.2023г.
| Исполнительная схема №9 Закрытие кабельных каналов плитами в траншее на уч. т.2-т.3 | 1
| Документ о качестве №2356 от 27.09.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № РОСС RU. Д-RU.РА01.В.98824/21 с 13.10.2021 по 01.12.2026г. | 1
АОСР | Обмазка грунтовкой плит перекрытий на участке т.2-т.3 | 1 | 131-23-ТС1-10 | 20.09.2023г.
| Исполнительная схема №10 Обмазка грунтовкой плит перекрытий на участке т.2-т.3 | 1
| Сертификат соответствия № 04УПС1.RU.С02811 с 09.12.2022 по 08.12.2025г. с приложением №0005132 | 2
АОСР | Обмазка мастикой плит перекрытий на уч. т.2-т.3 | 1 | 131-23-ТС1-11 | 22.09.2023г.
| Исполнительная схема №11 Обмазка мастикой плит перекрытий на уч. т.2-т.3 | 1
| Сертификат соответствия №04УПС1.RU.С02817 с 09.12.2022 по 08.12.2025г., с приложением №0005138, №№0005139, №0005140 | 4
АОСР | Обсыпка песком кабельного канала в траншее на участке т.2-т.3 | 1 | 131-23-ТС1-12 | 25.09.2023г.
| Исполнительная схема №12 Обсыпка песком кабельного канала в траншее на участке т.2-т.3 | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г., сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1
| Заключение №25.09-1/23 о степени уплотнения от 25.09.2023г. | 1
АОСР | Обратная засыпка грунтом траншеи на участке т.2-т.3 | 1 | 131-23-ТС1-13 | 28.09.2023г.
| Исполнительная схема №13 Обратная засыпка грунтом траншеи на участке т.2-т.3 | 1
| Заключение №28.09-1/23 о степени уплотнения от 28.09.2023г. | 1
АОСР | Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1 | 1 | 131-23-ТС1-14 | 02.11.2023г.
| Исполнительная схема №14 Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1 - 2 листа. | 2
АОСР | Армирование камеры ТК-1 | 1 | 131-23-ТС1-15 | 03.11.2023г.
| Исполнительная схема №15 Армирование камеры ТК-1 | 1
| Сертификат качества № 83-14244 от 13.09.2022г. | 1
| Сертификат качества и количества №1710051877 от 28.03.2023г. | 1
| Сертификат качества №Р 518163 от 09.02.2023г. | 1
| Сертификат качества №5811 от 27.10.2023г. | 2
| Сертификат соответствия № РОСС RU.31771.04ЖЗМ1/ОС.29.2021/М01087 с 08.04.2022 по 07.04.2025г. | 1
| Сертификат качества №03627А2/23 от 15.05.2023г. | 1
АОСР | Бетонирование камеры ТК-1 | 1 | 131-23-ТС1-16 | 08.12.2023г.
| Исполнительная схема №16 Бетонирование камеры ТК-1 | 1
| Заключение № 04.11.1-2/23 от 02.12.2023г. | 1
| Заключение № 10.11.1-2/23 от 08.12.2023г. | 1
| Документ о качестве бетонной смеси №00НФ-010072 от 04.11.2023г. | 1
| Документ о качестве бетонной смеси №00НФ-009461 от 10.11.2023г. | 1
АОСР | Устройство щебеночного основания. Установка водоприёмного колодца ВК-1. Герметизация стенок колодца ВК-1 | 1 | 131-23-ТС1-17 | 20.11.2023г.
| Исполнительная схема №17 Устройство щебеночного основания. Установка водоприёмного колодца ВК-1. Герметизация стенок колодца ВК-1 | 1
| Сертификат №85 от 24.01.2023г. | 1
| Сертификат соответствия №РОСС RU.HB65.H00892/21 c 30.03.2021г. по 29.03.2024г. | 1
| Документ о качестве №2361/4 от 22.09.2023г. | 1
| Паспорт качества №233 от 09.10.2023г. | 1
| Сертификат соответствия №04УПС1.RU.С02817 с 09.12.2022 по 08.12.2025г., с приложением №0005138, №№0005139, №0005140 | 4
| Свидетельство № RU.61.РЦ.10.015.Е.000030.04.15 от 27.04.2015г | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU. C-RU.НВ63.Н01792 с 13.04.2022 по 12.04.2025г. | 1
| Свидетельство № RU.77.01.34.015.Е.001214.04.17 от 25.04.2017г. | 1
| Паспорт б/н от 11.2023г. | 1
АОСР | Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха | 1 | 131-23-ТС1-18 | 28.11.2023г.
| Исполнительная схема №18 Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха | 1
| Реестр документов качества 131-23-ТС1-18 от 28.11.2023г. | 19
АОСР | Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 1 | 131-23-ТС1-19 | 03.12.2023г.
| Исполнительная схема №19 Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 1
| Реестр документов качества 131-23-ТС1-19 от 03.12.2023г. | 22
АОСР | Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 1 | 131-23-ТС1-20 | 10.12.2023г.
| Исполнительная схема №20 Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 1
| Реестр документов качества 131-23-ТС1-20 от 10.12.2023г. | 24
АОСР | Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 1 | 131-23-ТС1-21 | 24.12.2023г.
| Исполнительная схема №21 Сварочные стыки труб Т1-1 – Т2-20 | 1
| Заключение № 12/12-1 от 12 декабря 2023г. по ультразвуковому контролю сварных швов | 6
| Свидетельство об аттестации № ЛНК-058А0266 с 26.10.2022г. по 26.10.2025г. | 5
АОСР | Установка плит перекрытия камеры ТК-1, колец стеновых. Устройство гидроизоляции ж/б конструкций камеры ТК-1 | 1 | 131-23-ТС1-22 | 27.12.2023г.
| Исполнительная схема №22 Установка плит перекрытия камеры ТК-1, колец стеновых. Устройство гидроизоляции ж/б конструкций камеры ТК-1 | 1
| Документ о качестве №2361 от 22.09.2023г. | 1
| Документ качества №2361/4 | 1
| Сертификат соответствия №04УПС1.RU.C02811 c 09.12.2022 по 08.12.2025г. | 1
| Сертификат соответствия №04УПС1.RU.C02817 c 09.12.2022 по 08.12.2025г. | 4
АОСР | Установка плит ОП-1к. Гидроизоляция плит. Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1 | 1 | 131-23-ТС1-23 | 28.12.2023г.
| Исполнительная схема №23 Установка плит ОП-1к. Гидроизоляция плит. Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1 | 1
| Документ о качестве № 2361/4 от 22.09.23г. | 1
| Паспорт б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.07512 с 04.03.2021 по 03.03.2024г. | 1
| Сертификат соответствия №04УПС1.RU.C02811 c 09.12.2022 по 08.12.2025г. | 1
| Сертификат соответствия №04УПС1.RU.C02817 c 09.12.2022 по 08.12.2025г. - | 1
Передал: | инженер ПТО ООО "Техресурс"_____________________________________
Принял :