## Реестр 01
Приложение №2 к акту № 131-23-ТС1-18 от 28.11.2023г.
Реестр № Р-131-23-ТС1-18 от 28.11.2023г. документов о качестве
к Акту освидетельствования скрытых работ
№ 131-23-ТС1-18 от 28.11.2023г.
Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Железнодорожные пути»
№ п/п | Наименование изделия | Документ качества | № документа | Дата документа | Количество листов
1 | Бетон В25 F150 W6 | Документ о качестве | №00НФ-010115 | 28.11.2023г. | 1
2 | Арматура Ø8 А-III L=1380 | Сертификат качества и количества | №1710051877 | От 28.03.2023г. | 1
3 | Арматура Ø8 А-III L=690
4 | Труба ст. эл.св Ø159х6 | Сертификат качества | №02498А2/23 | От 30.03.2023г. | 1
5 | Труба ст. эл.св Ø45х5 | Сертификат качества | №1016707/09 | От 04.08.2023г. | 1
6 | Отвод 90° 159х6 | Декларация о соответствии | № ЕАЭС N RU Д-RU.HX37.B.05239/20 | С 20.07.2020 по 19.07.2025г. | 1
7 | Отвод 90° 45х6
8 | Кран шаров. DN150 PN25 | Сертификат качества | № 78/10В-23 | От 24.10.2023г. | 1
9 | Кран шаров. DN40 PN40
10 | Мин. ватная изоляции с оц. Покрытием толщ. 80мм | Сертификат качества | № RU C-RU.ЧС13.В.00359/20 | С 20.04.2020 по 20.04.2025г. | 2
11 | Стальной лист 1480х790х16 | Сертификат качества | №1410171209 | От 13.06.2023г. | 2
12 | Труба стальная э/с Ø426х8 | Сертификат качества | №5811 | От 27.10.2023г. | 2
|  | Сертификат соответствия | №РОСС RU.31771.04ЖЗМ1/ОС.29.2021/М01087 | С 08.04.2022 по 07.04.2025г. | 1
13 | Грунтовка ГФ021 | Свидетельство о гос. Регистрации | № RU.61.РЦ.10.015.Е.000030.04.15 | От 27.04.2015г. | 1
|  | Сертификат соответствия | № РОСС RU C-RU.НВ63.Н01792 | С 13.04.2022 по 12.04.2025г. | 1
14 | Эмаль ПФ115 серая | Свидетельство о гос. Регистрации | № RU.77.01.34.015.E.001214.04.17 | От 25.04.2017г. | 1
|  | Паспорт | б/н | 11.2023г. | 1
15 | Маты из мин.ваты МП-80 | Сертификат соответствия | №RU C-RU.ПБ58.В.00833/23 | С 03.07.2023 по 02.07.2028г. | 2
Итого : |  |  |  |  | 19
| Составил: |  | Главный инженер ООО "ЭлектроЭнергетика" | Юрченко В. И.
|  |  | ( должность) | (фамилия, инициалы, подпись)
111