## ПЖ
Вид документа | Наименование акта освидетельствования, а так же приложений | Кол-во листов | № листа по порядку | № и дата Акта освидетельствования |  | Примечания
АОСР | Демонтаж железнодорожного пути №19 на деревянных и на железобетонных шпалах | 1 |  | 131-23-ПЖ-01 | 13.07.2023г. | АОСР подписан техзаказчиком в 1экз
| Исполнительная схема №1. Демонтаж железнодорожного пути №19 на деревянных и на железобетонных шпалах | 1
АОСР | Демонтаж железнодорожного пути №23 на деревянных шпалах (т.1-т.2) и на железобетонных шпалах (т.2-т.3) | 1 |  | 131-23-ПЖ-02 | 21.07.2023г.
| Исполнительная схема №2. Демонтаж железнодорожного пути №23 на деревянных шпалах (т.1-т.2) и на железобетонных шпалах (т.2-т.3) | 1
АОСР | Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2. | 1 |  | 131-23-ПЖ-03 | 11.09.2023г.
| Исполнительная схема №3 Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2.; | 1
| Исполнительная схема №4 Демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на участке т.1-т.3; | 1
| Исполнительная схема №5 Демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на участках т.1-т.2, т.3-т.4 | 1
АОСР | Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4 | 1 |  | 131-23-ПЖ-04 | 12.09.2023г.
| Исполнительная схема №6 Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4– 1 лист | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
АОСР | Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2 | 1 |  | 131-23-ПЖ-07 | 20.09.2023г.
| Исполнительная схема №7 Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2 – 1 лист. | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии б/н от 13.11.2020г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №2 на участке т.1-т.2 | 1 |  | 131-23-ПЖ-08 | 20.09.2023г.
| Исполнительная схема №8 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №2 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| на участке т.1-т.2 | 1
| Паспорт качества № 1109.1 от 11.09.2023г. | 1
| Паспорт качества № 1109.3 от 11.09.2023г. | 1
| Паспорт качества № 1112 от 12.09.2023г. | 1
| Паспорт качества № 1106 от 11.09.2023г. | 1
| Паспорт качества №50882 от 21.08.2023г. | 1
| Сертификат качества №294 от 26.08.2023г. | 1
АОСР | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП40 ⅑ | 1 |  | 131-23-ПЖ-09 | 20.09.2023г.
| Исполнительная схема №9 Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП40 ⅑ | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
АОСР | Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №1 | 1 |  | 131-23-ПЖ-10 | 20.09.2023г.
| Исполнительная схема №10 Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №1 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
АОСР | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 | 1 |  | 131-23-ПЖ-12 | 21.09.2023г.
| Исполнительная схема №12 Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) | 1 |  | 131-23-ПЖ-13 | 21.09.2023г.
| Исполнительная схема №13 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) | 1 |  | 131-23-ПЖ-14 | 21.09.2023г.
| Исполнительная схема №14 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) | 1 |  | 131-23-ПЖ-15 | 21.09.2023г.
| Исполнительная схема №15 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) | 1
| Паспорт качества б/н | 2
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5 | 1 |  | 131-23-ПЖ-16 | 21.09.2023г.
| Исполнительная схема №16 Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 срок действия с 10.11.2022 по 09.11.2023г. | 1
| Заключение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) | 1 |  | 131-23-ПЖ-17 | 21.09.2023г.
| Исполнительная схема №17 Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1(т.1-т.4, т.5-т.8) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
Паспорт №б/н от 04.08.2023г.
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 срок действия 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1
| Заключение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) | 1 |  | 131-23-ПЖ-18 | 21.09.2023г.
| Исполнительная схема №18 Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 срок действия с 10.11.2022 по 09.11.2023г. | 1
| Заключение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) | 1 |  | 131-23-ПЖ-19 | 21.09.2023г.
| Исполнительная схема №19 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 срок действия с 13.11.2020 по 05.11.2025г. | 1
| Заключение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) | 1 |  | 131-23-ПЖ-20 | 21.09.2023г.
| Исполнительная схема №20 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 срок действия с 13.11.2020 по 05.11.2025г. | 1
| Заключение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) | 1 |  | 131-23-ПЖ-21 | 21.09.2023г.
| Исполнительная схема №21 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 срок действия с 13.11.2020 по 05.11.2025г. | 1
| Заключение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г. | 1
АОСР | Устройство стрелочного перевода СП№40 1/9 на участке т.1-т.2 (переустройство сущ. СП№8 1/9 на деревянных брусьях ) | 1 |  | 131-23-ПЖ-22 | 21.09.2023г.
| Исполнительная схема №22 Устройство стрелочного перевода СП№40 1/9 на участке т.1-т.2 (переустройство сущ. СП№8 1/9 на деревянных брусьях ) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №1 на участке т.1-т.2. | 1 |  | 131-23-ПЖ-23 | 23.09.2023г.
| Исполнительная схема №23 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №1 на участке т.1-т.2 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-23 от 23.09.2023г. | 26
| Заключение №21.9-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №1 на участке т.1-т.2. | 1 |  | 131-23-ПЖ-24 | 24.09.2023г.
| Исполнительная схема №24 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №1 на участке т.1-т.2 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-24 от 24.09.2023г. | 23
АОСР | Устройство стрелочного перевода СП №42 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2. | 1 |  | 131-23-ПЖ-25 | 25.09.2023г.
| Исполнительная схема №24 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №1 на участке т.1-т.2 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Исполнительная схема №25 Устройство стрелочного перевода СП №42 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2. | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Сертификат качества №295 от 27.08.2023г. | 1
| Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г. | 1
| Сертификат соответствия №ССЖТ BY.ЖТ02.Г.01368 до 08.10.2023г. | 1
| Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112.11.01.ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г. | 1
| Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00505/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г. | 1
| Формуляр 2766.00.000 от 15.08.2023г. | 2
АОСР | Устройство насыпи призмы под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9. | 1 |  | 131-23-ПЖ-26 | 26.09.2023г.
| Исполнительная схема №26 Устройство насыпи призмы под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5). | 1 |  | 131-23-ПЖ-27 | 27.09.2023г.
| Исполнительная схема №27 Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-28 | 28.09.2023г.
| Исполнительная схема №28 Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №28.09-1/23 от 28.09.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-29 | 29.09.2023г.
| Исполнительная схема №29 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №29.09-1/23 от 29.09.2023г. | 1
АОСР | Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2. | 1 |  | 131-23-ПЖ-30 | 30.09.2023г.
| Исполнительная схема №30 Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2. | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Сертификат качества №295 от 27.08.2023г. | 1
| Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г. | 1
| Сертификат соответствия №ССЖТ BY.ЖТ02.Г.01368 до 08.10.2023г. | 1
| Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112.11.01.ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г. | 1
| Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00505/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г. | 1
| Формуляр 2766.00.000 от 15.08.2023г. | 2
АОСР | Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 1 |  | 131-23-ПЖ-31 | 01.10.2023г.
| Исполнительная схема №31 Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
АОСР | Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 1 |  | 131-23-ПЖ-32 | 02.10.2023г.
| Исполнительная схема №32 Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
АОСР | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9. | 1 |  | 131-23-ПЖ-33 | 03.10.2023г.
| Исполнительная схема №33 Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
АОСР | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1 – т.5). | 1 |  | 131-23-ПЖ-35 | 04.10.2023г.
| Исполнительная схема №35 Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1 – т.5) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 (т.1 – т.5). | 1 |  | 131-23-ПЖ-36 | 05.10.2023г.
| Исполнительная схема №36 Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 (т.1 – т.5) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4). | 1 |  | 131-23-ПЖ-37 | 06.10.2023г.
| Исполнительная схема №37 Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проектируемый путь №17 (т.1 – т.4) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1 – т.5). | 1 |  | 131-23-ПЖ-38 | 07.10.2023г.
| Исполнительная схема №38 Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1 – т.5) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-39 | 08.10.2023г.
| Исполнительная схема №39 Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 (т.1 – т.5) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт качества б/н от 04.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №08.10-1/23 от 08.10.2023г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-40 | 09.10.2023г.
| Исполнительная схема №40 Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4). | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт качества б/н от 04.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №09.10-1/23 от 09.10.2023г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-41 | 10.10.2023г.
| Исполнительная схема №41 Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1 – т.5) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт качества б/н от 04.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №10.10-1/23 от 10.10.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-42 | 11.10.2023г.
| Исполнительная схема №42 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП46 1/9 (т.1 – т.5) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №11.10-1/23 от 11.10.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1-т.4) | 1 |  | 131-23-ПЖ-43 | 13.10.2023г.
| Исполнительная схема №43 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1-т.4) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1-т.5) | 1 |  | 131-23-ПЖ-44 | 14.10.2023г.
| Исполнительная схема №44 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП48 1/9 (т.1-т.5) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 срок действия с 13.11.2020 по 05.11.2025г. | 1
АОСР | Устройство стрелочного перевода СП№46 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2 | 1 |  | 131-23-ПЖ-45 | 15.10.2023г.
| Исполнительная схема №45 Устройство стрелочного перевода СП№46 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Сертификат качества №295 от 27.08.2023г. | 1
| Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г. | 1
| Сертификат соответствия №ССЖТ BY.ЖТ02.Г.01368 до 08.10.2023г. | 1
| Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112.11.01.ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г. | 1
| Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00505/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г. | 1
| Формуляр 2766.00.000 от 15.08.2023г. | 2
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №17 на участке т.1-т.2. | 1 |  | 131-23-ПЖ-46 | 16.10.2023г.
| Исполнительная схема №46 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №17 на участке т.1-т.2. | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-46 от 16.10.2023г. | 26
АОСР | Устройство стрелочного перевода СП№48 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2 | 1 |  | 131-23-ПЖ-47 | 17.10.2023г.
| Исполнительная схема №47 Устройство стрелочного перевода СП№48 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Сертификат качества №295 от 27.08.2023г. | 1
| Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г. | 1
| Сертификат соответствия №ССЖТ BY.ЖТ02.Г.01368 до 08.10.2023г. | 1
| Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112.11.01.ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г. | 1
| Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00505/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г. | 1
| Формуляр 2766.00.000 от 15.08.2023г. | 2
АОСР | Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой | 1 |  | 131-23-ПЖ-48 | 18.10.2023г.
| Исполнительная схема №48 Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
АОСР | Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 и участок пути №17 (между стрелочными переводами СП№46 и СП№48) | 1 |  | 131-23-ПЖ-49 | 19.10.2023г.
| Исполнительная схема №49 Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 и участок пути №17 (между стрелочными переводами СП№46 и СП№48) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 1 |  | 131-23-ПЖ-50 | 20.10.2023г.
| Исполнительная схема №50 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 1 |  | 131-23-ПЖ-51 | 21.10.2023г.
| Исполнительная схема №51 Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 1 |  | 131-23-ПЖ-52 | 22.10.2023г.
| Исполнительная схема №52 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2. | 1 |  | 131-23-ПЖ-53 | 23.10.2023г.
| Исполнительная схема №53 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2. | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-53 от 23.10.2023г. | 26
АОСР | Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | 1 |  | 131-23-ПЖ-54 | 24.10.2023г.
| Исполнительная схема №54 Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
АОСР | Разработка грунта и устройство насыпи призмы под проектируемый железнодорожный путь №31 | 1 |  | 131-23-ПЖ-55 | 25.10.2023г.
| Исполнительная схема №55 Разработка грунта и устройство насыпи призмы под проектируемый железнодорожный путь №31 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 1 |  | 131-23-ПЖ-56 | 26.10.2023г.
| Исполнительная схема №56 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 1 |  | 131-23-ПЖ-57 | 27.10.2023г.
| Исполнительная схема №57 Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 1 |  | 131-23-ПЖ-58 | 28.10.2023г.
| Исполнительная схема №58 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 1 |  | 131-23-ПЖ-59 | 29.10.2023г.
| Исполнительная схема №59 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-59 от 23.10.2023г. | 20
АОСР | Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой | 1 |  | 131-23-ПЖ-60 | 30.10.2023г.
| Исполнительная схема №60 Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
АОСР | Разборка асфальто- бетонного покрытия | 1 |  | 131-23-ПЖ-61 | 30.10.2023г.
| Исполнительная схема №61 Разборка асфальто- бетонного покрытия | 1
АОСР | Разборка ( демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 1 |  | 131-23-ПЖ-62 | 01.11.2023г.
| Исполнительная схема №62 Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 1
АОСР | Демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 1 |  | 131-23-ПЖ-63 | 02.11.2023г.
| Исполнительная схема №63 Демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
АОСР | Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8. | 1 |  | 131-23-ПЖ-64 | 16.10.2023г.
| Исполнительная схема №64 Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
АОСР | Восстановление щебеночного балласта под путь №23 на участке т.1 – т.2. | 1 |  | 131-23-ПЖ-65 | 12.08.2023г.
| Исполнительная схема №65 Восстановление щебеночного балласта под путь №23 на участке т.1 – т.2 | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1-т.2. | 1 |  | 131-23-ПЖ-66 | 14.08.2023г.
| Исполнительная схема №66 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1-т.2. | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-66 от 14.08.2023г. | 27
АОСР | Выправка железнодорожного пути №23 с рихтовкой на участке т.1 – т.2. | 1 |  | 131-23-ПЖ-67 | 15.08.2023г.
| Исполнительная схема №67 Выправка железнодорожного пути №23 с рихтовкой на участке т.1–т.2 – 1 лист; | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. – 1 лист; | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. – 1 лист. | 1
АОСР | Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 1 |  | 131-23-ПЖ-68 | 01.11.2023г.
| Исполнительная схема №68 Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+42,8до ПК5+83 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
АОСР | Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83. | 1 |  | 131-23-ПЖ-69 | 02.11.2023г.
| Исполнительная схема №69 Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83. | 1 |  | 131-23-ПЖ-70 | 03.11.2023г.
| Исполнительная схема №70 Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК 5+83 | 1 |  | 131-23-ПЖ-71 | 04.11.2023г.
| Исполнительная схема №58 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83. | 1 |  | 131-23-ПЖ-72 | 05.11.2023г.
| Исполнительная схема №72 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-72 от 05.11.2023г | 27
АОСР | Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой на участке от ПК5+21 до ПК5+83 | 1 |  | 131-23-ПЖ-73 | 06.11.2023г.
| Исполнительная схема №73 Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой на участке от ПК5+21 до ПК5+83 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. – 1 лист; | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. – 1 лист. | 1
АОСР | Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6). | 1 |  | 131-23-ПЖ-74 | 09.11.2023г.
| Исполнительная схема №74 Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
АОСР | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6). | 1 |  | 131-23-ПЖ-75 | 10.11.2023г.
| Исполнительная схема №75 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6). | 1 |  | 131-23-ПЖ-76 | 10.11.2023г.
| Исполнительная схема №76 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6). | 1 |  | 131-23-ПЖ-77 | 10.11.2023г.
| Исполнительная схема №77 Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и СП №50 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6). | 1 |  | 131-23-ПЖ-78 | 12.11.2023г.
| Исполнительная схема №78 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и СП №50 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-78 от 12.11.2023г. | 24
АОСР | Укладка геотекстиля под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5). | 1 |  | 131-23-ПЖ-79 | 13.11.2023г.
| Исполнительная схема №79 Укладка геотекстиля под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-80 | 13.11.2023г.
| Исполнительная схема №80 Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-81 | 14.11.2023г.
| Исполнительная схема №81 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
АОСР | Устройство стрелочного перевода СП№50 1/9 на железобетонных брусьях на участке т.1-т.2 | 1 |  | 131-23-ПЖ-82 | 16.11.2023г.
| Исполнительная схема №82 Устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях на участке т1–т.2 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00505/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г. | 1
| Формуляр №368 от 07.08.2023г. | 6
АОСР | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1. | 1 |  | 131-23-ПЖ-83 | 17.11.2023г.
| Исполнительная схема №83 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1 с уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-84 | 17.11.2023г.
| Исполнительная схема №84 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1 с уплотнением | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1 с послойным уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-85 | 18.11.2023г.
| Исполнительная схема №85 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1 с послойным уплотнением | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1. | 1 |  | 131-23-ПЖ-86 | 20.11.2023г.
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-86 от 20.11.2023г. | 24
АОСР | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2. | 1 |  | 131-23-ПЖ-87 | 21.11.2023г.
| Исполнительная схема №87 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-88 | 21.11.2023г.
| Исполнительная схема №88 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с уплотнением | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с послойным уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-89 | 22.11.2023г.
| Исполнительная схема №89 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с послойным уплотнением | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора 2 | 1 |  | 131-23-ПЖ-90 | 24.11.2023г.
| Исполнительная схема №90 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-90 от 24.11.2023г. | 24
АОСР | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 1 |  | 131-23-ПЖ-91 | 25.11.2023г.
| Исполнительная схема №91 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-92 | 25.11.2023г.
| Исполнительная схема №92 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с уплотнением | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с послойным уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-93 | 26.11.2023г.
| Исполнительная схема №93 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с послойным уплотнением | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора 1 | 1 |  | 131-23-ПЖ-94 | 28.11.2023г.
| Исполнительная схема №94 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-94 от 28.11.2023г. | 24
АОСР | Демонтаж железобетонных опор. | 1 |  | 131-23-ПЖ-95 | 30.11.2023г.
| Исполнительная схема №95 Демонтаж железобетонных опор | 1
АОСР | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1 |  | 131-23-ПЖ-96 | 01.12.2023г.
| Исполнительная схема №96 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-97 | 01.12.2023г.
| Исполнительная схема №97 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с уплотнением | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с послойным уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-98 | 01.12.2023г.
| Исполнительная схема №98 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с послойным уплотнением | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1 |  | 131-23-ПЖ-99 | 02.12.2023г.
| Исполнительная схема №99 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-99 от 02.12.2023г. | 24
АОСР | Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 1 |  | 131-23-ПЖ-100 | 02.12.2023г.
| Исполнительная схема №100 Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
АОСР | Разработка грунта под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-101 | 02.12.2023г.
| Исполнительная схема №101 Разработка грунта под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
АОСР | Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-102 | 03.12.2023г.
| Исполнительная схема №102 Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-103 | 03.12.2023г.
| Исполнительная схема №103 Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-104 | 03.12.2023г.
| Исполнительная схема №104 Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
АОСР | Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 1 |  | 131-23-ПЖ-105 | 04.12.2023г.
| Исполнительная схема №105 Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-105 от 04.12.2023г. | 20
АОСР | Разработка грунта от ПК5+83 до цеха 417 | 1 |  | 131-23-ПЖ-106 | 04.12.2023г.
| Исполнительная схема №106 Разработка грунта от ПК5+83 до цеха 417 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 | 1 |  | 131-23-ПЖ-107 | 04.12.2023г.
| Исполнительная схема №107 Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) | 1 |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Исполнительная схема №108 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 | 1 |  | 131-23-ПЖ-109 | 05.12.2023г.
| Исполнительная схема №109 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 | 1 |  | 131-23-ПЖ-110 | 05.12.2023г.
| Исполнительная схема №110 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) | 1 |  | 131-23-ПЖ-111 | 06.12.2023г.
| Исполнительная схема №111 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1 - т.5) | 1 |  | 131-23-ПЖ-112 | 06.12.2023г.
| Исполнительная схема №112 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1 - т.5) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №33 | 1 |  | 131-23-ПЖ-113 | 06.12.2023г.
| Исполнительная схема №113 Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №33 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №35 | 1 |  | 131-23-ПЖ-114 | 07.12.2023г.
| Исполнительная схема №114 Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №35 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №37 | 1 |  | 131-23-ПЖ-115 | 07.12.2023г.
| Исполнительная схема №115 Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №37 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №39 | 1 |  | 131-23-ПЖ-116 | 07.12.2023г.
| Исполнительная схема №116 Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №39 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 | 1 |  | 131-23-ПЖ-117 | 08.12.2023г.
| Исполнительная схема №117 Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 | 1 |  | 131-23-ПЖ-118 | 08.12.2023г.
| Исполнительная схема №118 Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до СП43 | 1 |  | 131-23-ПЖ-119 | 08.12.2023г.
| Исполнительная схема №119 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до СП43 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-119 от 08.12.2023г. | 26
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных брусьях под проектируемый СП43. | 1 |  | 131-23-ПЖ-120 | 09.12.2023г.
| Исполнительная схема №120 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных брусьях под проектируемый СП43 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Сертификат качества №295 от 27.08.2023г. | 1
| Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г. | 1
| Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г | 1
| Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00506/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г. | 2
| Формуляр №55 от 23.08.2023г. | 4
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь между СП43 и СП45 | 1 |  | 131-23-ПЖ-121 | 09.12.2023г.
| Исполнительная схема №121 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь между СП43 и СП45 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-121 от 09.12.2023г. | 26
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. жд. путь между СП43 и СП47 | 1 |  | 131-23-ПЖ-122 | 09.12.2023г.
| Исполнительная схема №122 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь между СП43 и СП47 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-122 от 09.12.2023г. | 26
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных брусьях под проектируемый СП45. | 1 |  | 131-23-ПЖ-123 | 10.12.2023г.
| Исполнительная схема №123 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных брусьях под проектируемый СП45 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Сертификат качества №295 от 27.08.2023г. | 1
| Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г. | 1
| Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г | 1
| Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00506/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г. | 2
| Формуляр №55 от 23.08.2023г. | 4
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных брусьях под проектируемый СП47. | 1 |  | 131-23-ПЖ-124 | 12.12.2023г.
| Исполнительная схема №124 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных брусьях под проектируемый СП47 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Сертификат качества №295 от 27.08.2023г. | 1
| Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г. | 1
| Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г | 1
| Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00506/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г. | 2
| Формуляр №55 от 23.08.2023г. | 4
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 33 | 1 |  | 131-23-ПЖ-125 | 10.12.2023г.
| Исполнительная схема №125 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 33 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-125 от 10.12.2023г. | 26
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 35 | 1 |  | 131-23-ПЖ-126 | 11.12.2023г.
| Исполнительная схема №126 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 35 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-126 от 11.12.2023г. | 26
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 37 | 1 |  | 131-23-ПЖ-127 | 11.12.2023г.
| Исполнительная схема №127 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 37 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-127 от 11.12.2023г. | 26
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 39 | 1 |  | 131-23-ПЖ-128 | 12.12.2023г.
| Исполнительная схема №128 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 39 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-128 от 12.12.2023г. | 26
АОСР | Выправка, рихтовка, балластировка жд. путей и стрелочных переводов на участке от ПК5+83 жд. пути 31 до цеха 417 | 1 |  | 131-23-ПЖ-129 | 12.12.2023г.
| Исполнительная схема №129 Выправка, рихтовка, балластировка жд. путей и стрелочных переводов на участке от ПК5+83 жд. пути 31 до цеха 417 | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
АОСР | Демонтаж жд. путей 30, 31 под глухое пересечение и резка рельсов | 1 |  | 131-23-ПЖ-130 | 13.12.2023г.
| Исполнительная схема №130 Демонтаж жд. путей 30, 31 под глухое пересечение и резка рельсов | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
АОСР | Устройство глухого пересечения между железнодорожными путями 30 и 31. | 1 |  | 131-23-ПЖ-131 | 13.12.2023г.
| Исполнительная схема №131 Устройство глухого пересечения между железнодорожными путями 30 и 31 | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Сертификат качества №295 от 27.08.2023г. | 1
| Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г. | 1
| Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г | 1
| Паспорт б/н от 15.09.2023г | 3
| Сертификат качества №287 от 22.08.2023г. | 1
| Акт отбора проб №287 от 22.08.2023г. | 1
| Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР003 096.01 00034 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г. | 1
АОСР | Балластировка и выправка глухого пересечения | 1 |  | 131-23-ПЖ-132 | 13.12.2023г.
| Исполнительная схема №132 Балластировка и выправка глухого пересечения | 1 |  |  |  | рассмотрена схема
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1