## Лист1
Замечания к ИД от 05.10.2023 | Комментарий | Ответ
1. Предоставить приказы на всех подписантов. | Собрано, предоставим | Предоставлены
2. Расположение актов в папке не соответствует реестру, разложить и упорядочить акты в соответствии с шифром проекта. Даты производства работ и дата подписания акта должны соответствовать разделам 3 и 6 общего журнала работ. | Вероятно начинка папки собрана не по порядку реестра | Ид скомпанована согл реестра
3. Согласно договора ИД составляется в 5 экземплярах. | передается 1экз после выполнения работ, если претензий нет передается еще 3 экз, 5-й нам | Исправлено на 5
4. Акты+ИС – Чем подтверждается правомочность изменения трасс и примененных материалов? | ? | ??????
5. ИС к акту ПЖ-01 – Указать материал шпал. Указать вес демонтированных материалов (в ЛС погрузка и перевозка в тн). | переговорить со сметчицей, как она тоннаж считала и ориентироваться на это | вес указан в тоннах | Боковня, был Аверкин
6. ИС к акту ПЖ-02 – Указать вес демонтированных материалов (в ЛС погрузка и перевозка в тн). |  | вес указан в тоннах | Боковня, был Аверкин
7. Акт ЭС2-02 строка 3 – Исправить дату паспорта, сертификат просрочен (нет подтверждения внизу страницы). | да изначально говорил что лажа, техресурс завозит песок на пути, запросите нормальные доки у поставщика | вложен корректный паспорт и сертификат
8. Акт ЭС2-03 строка 3 – Вписать приложенные сертификаты на трубы. | да | вписаны | письмо схема
9. Акт ЭС2-03 строка 7 – Исправить на защиту песком кабельных линий. | да, последующий вид работ дублируется с предъявленными работами | исправлено
10. Акт ЭС2-04 строка 3 – Исправить дату паспорта, сертификат просрочен (нет подтверждения внизу страницы). | см п.7 | вложен корректный паспорт и сертификат
11. ИС к акту ЭС2-04 – На разрезе т.4-5, 9-10 над трубами удалить сигнальную ленту. В ведомости исправить высоту обсыпки на 0,2м, пересчитать объемы песка, длину сигнальной ленты исправить на 102м.п. | над трубами ленту убрать, толщины песка от дна траншеи с учетом песчаного основания: 400мм где прокладка в трубах, 200мм - где без труб, из условных обозначений 110 трубу уберите ее нет вообще
12. ИС к акту ЭС2-05 – Добавить погрузку и вывоз излишков грунта на утилизацию 14,59м3. | странно, не сталкивался раньше в засыпке утилизация, но согласен с ним, если не нужно будет талонами подтверждать
13. ИС НВК4-01 – Отметки не соответствуют проекту. Предлагаю убрать данные проект/факт и показать средние параметры по аналогии с ЭС-2. Разрез 1-1 показать с откосами, ширину по низу 0,8м ширину по верху 2,76м, тогда средняя ширина составит 1,38м. Объемы механизированной разработки умножить на 0,97 или удалить ручную разработку. | проект-факт убрать, насчет откосов надо подумать, в сметах нет вообще ручной, упущение, нужно со сметчицей решить по стандарту разработки, 90/10 мех/вруч
14. Акт НВК4-02 строка 3 - Исправить дату паспорта, сертификат просрочен (нет подтверждения внизу страницы). | см п.7
15. ИС НВК4-02 – Отметки не соответствуют проекту. Предлагаю убрать данные проект/факт и показать средние параметры по аналогии с ЭС-2. Разрез 1-1 показать с откосами.
16. ИС НВК4-03 – Отметки и диаметр трубы не соответствуют проекту. Разрезы показать с откосами.
17. Акт НВК4-04 строка 3 - Исправить дату паспорта, сертификат просрочен (нет подтверждения внизу страницы).
18. ИС НВК4-04 – Отметки не соответствуют проекту. Предлагаю убрать данные проект/факт и показать средние параметры по аналогии с ЭС-2. Разрезы показать с откосами.
19. ИС НВК4-05 – Отметки не соответствуют проекту. Предлагаю убрать данные проект/факт и показать средние параметры по аналогии с ЭС-2. Разрезы показать с откосами. Добавить погрузку и вывоз излишков грунта на утилизацию 21,41м3.
20. Почему два акта с одинаковым номером 131-23-ЭС1-01?
21. Акт и ИС АС3-01 – В проекте отсутствуют данные работы.
22. ИС к акту ВР2/1 - В верхнем правом углу листа добавить к какому акту эта схема. Объемы работ не соответствуют данным проекта 132-23-ВР2.
23. ИС к акту ПОД/Оч.1 - В верхнем правом углу листа добавить к какому акту эта схема. Объемы работ не соответствуют данным проекта 132-23-ВР2.
24. Акты и ИС на демонтаж цеха 121 – Работы по демонтажу надземной части цеха 121 объединить в 1 акт, поскольку работы выполнялись поосно, сверху вниз. В верхнем правом углу листа добавить к какому акту эта схема. В ведомости работ добавить вес и объем демонтированных конструкций, поскольку погрузка и перевозка в тн, а утилизаций в М3.