## Акт передачи
Акт приема-передачи исполнительной документации № 1
Объект строительства: | Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4
Отчетный период: | с 12.07.2023г. по 31.08.2023г.
Вид документа | Наименование акта освидетельствования, а так же приложений | Кол-во листов | № листа по порядку | № и дата Акта освидетельствования
131-23-ПЖ
АОСР | Демонтаж ж/д пути № 19 от т.1 до т.10 | 1 | 1 | 131-23-ПЖ-01 | 13.07.2023г.
| Исполнительная схема №1. Демонтаж ж/д пути №19 от т.1 до т.10 | 1 | 2
АОСР | Демонтаж ж/д пути №23 от т.1 до т.15 | 1 | 3 | 131-23-ПЖ-02 | 21.07.2023г.
| Исполнительная схема 32. Демонтаж ж/д пути №23 от т.1 до т.15 | 1 | 4
АОСР | Демонтаж кабельных линий электроснабжения цеха №121/18 от т.1 до т.4 (ТП №30) | 1 | 5 | 131-23-ЭС1-01 | 07.08.2023г.
| Исполнительная схема №1. Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) | 1 | 6
АОСР | Демонтаж трубопровода корпуса №121 в осях А3-А9 | 1 | 7 | 131-23-ПОД-01 | 09.08.2023г.
| Исполнительная схема №1. Демонтаж трубопровода корпуса №121 в осях А3-А9 | 1 | 8
АОСР | Устройство трубопровода по временной схеме в осях Д1-Д2, Г14-Д14 на участке от корпуса №121 до склада | 1 | 9 | 027-К | 10.08.2023г.
| Исполнительная схема №1. Устройство трубопровода по временной схеме в осях Д1-Д2 на участке от корпуса №121 до склада | 1 | 10
| Исполнительная схема №2. Устройство трубопровода по временной схеме в осях Г14-Д14 на участке от корпуса №121 до склада | 1 | 11
| Паспорт №059/03 от 14.03.2023г. | 1 | 12
| Письмо № 027-К от 01.08.2023г. | 1 | 13
АОСР | Монтаж кабельных линий электроснабжения цеха №121/18 от т.1 до т.7 (ТП №30). Монтаж кабельной линии электроснабжения от т.7 (ТП №30) до т.5 (щит питания крана). | 1 | 14 | 131-23-ЭС1-02 | 11.08.2023г.
| Исполнительная схема №2. Монтаж КЛ от т.1 до т.7 (ТП №30). Монтаж КЛ от т.7 (ТП №30) до т. 5 (щит питания крана) | 1 | 15
| Инструкция по монтажу от 07.2023г. | 2 | 16, 17
АОСР | Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим креплением стен траншеи | 1 | 18 | 131-23-НВК4-01 | 11.08.2023г.
| Исполнительная схема №1. Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А | 1 | 19
АОСР | Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 1 | 20 | 131-23-НВК4-02 | 14.08.2023г.
| Исполнительная схема №2. Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода сети К1 научастке т.10-т.10А | 1 | 21
| Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. | 1 | 22
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1 | 23
АОСР | Монтаж трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 1 | 24 | 131-23-НВК4-03 | 15.08.2023г.
| Исполнительная схема №3. Монтаж трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А | 1 | 25
| Паспорт качества №3893 от 03.04.2023г. | 1 | 26
| Сертификат соответствия № RQ RU.1303.Н00127 с 23.08.2022г. по 22.08.2025г. с приложением №0000212 | 4 | 27-30
| Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.МХ24.В.00295/20 с 27.07.2020г. по 26.07.2025г. | 1 | 31
| Документ о качестве партии № 12/505 от 02.09.2023г. | 2 | 32, 33
| Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.АЕ83.В.00066/22 с 14.12.2022г. по 13.12.2023г. | 1 | 34
АОСР | Устройство обсыпки из песка трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 1 | 35 | 131-23-НВК4-04 | 15.08.2023г.
| Исполнительная схема №4. Устройство обсыпки из песка трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А | 1 | 36
| Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. | 1 | 37
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1 | 38
АОСР | Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 1 | 39 | 131-23-НВК4-05 | 18.08.2023г.
| Исполнительная схема №5. Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 1 | 40
АОСР | Устройство траншеи для прокладки кабельных линий электроснабжения от т.2 до т.11. | 1 | 41 | 131-23-ЭС2-01 | 08.08.2023г.
| Исполнительная схема №1. Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от т.2 до т. 11 | 1 | 42
АОСР | Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий электроснабжения от т.2 до т.11. | 1 | 43 | 131-23-ЭС2-02 | 09.08.2023г.
| Исполнительная схема №2. Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий от т.2 до т.11 | 1 | 44
| Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. | 1 | 45
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1 | 46
АОСР | Прокладка кабельных линий электроснабжения от т.1 до т.14. | 1 | 47 | 131-23-ЭС2-03 | 15.08.2023г.
| Исполнительная схема №3. Прокладка кабельных линий от т.1 до т. 14 | 1 | 48
| Паспорт качества №1458/01-23 от 08.07.2023г. | 1 | 49
| Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.НВ26.В.00829/20 с 20.08.2020г.по 19.08.2025г. | 1 | 50
| Паспорт качества б/н от 31.05.2023г. | 1 | 51
| Сертификат соответствия № РОСС С-RU.АЮ64.В.00076/22 с 16.06.2022г. по 15.06.2025г. | 1 | 52
| Паспорт № 03\07 от 31.07.2023г. | 1 | 53
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ92.Н10301 с 07.08.2023г. по 06.08.2026г. | 1 | 54
| Инструкция по монтажу | 8 | 55-62
| Сертификат соответствия № РОСС RU.НА39.Н00634 с 25.01.2022г. по 24.01.2025г. | 4 | 63-66
| Письмо № 028-К от 02.08.2023г. | 1 | 67
АОСР | Обсыпка из песка кабельных линий в траншее от т.2 до т.12. | 1 | 68 | 131-23-ЭС2-04 | 16.08.2023г.
| Исполнительная схема №4. Устройство обсыпки из песка кабельных линий в траншее от т.2 до т.12 | 1 | 69
| Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. | 1 | 70
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1 | 71
| Паспорт №352 от 18.08.2021г. | 1 | 72
АОСР | Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от т.2 до т.12. | 1 | 73 | 131-23-ЭС2-05 | 17.08.2023г.
| Исполнительная схема №5. Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от т.2 до т.12 | 1 | 74
Передал: | инженер ПТО ООО "ЭлектроЭнергетика"_____________________________________
Принял :