## Результат
Дата | Вид работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | Дополнительная информация
2023-08-03 | ВР.2: Валка деревьев с разделкой древесины на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром до 0,5 м (в т.ч. корчевка пней) | 2023-08-03 | 2023-08-05 | 1
2023-08-04 | ВР.2: Валка деревьев с разделкой древесины на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром до 0,5 м (в т.ч. корчевка пней) | 2023-08-03 | 2023-08-05 | 1
2023-08-05 | ВР.2: Валка деревьев с разделкой древесины на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром до 0,5 м (в т.ч. корчевка пней) | 2023-08-03 | 2023-08-05 | 1
2023-07-28 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-07-29 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-07-30 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-07-31 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-01 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-02 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-03 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-04 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-05 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-06 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-07 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-08 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-09 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-10 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-11 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-12 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-13 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-14 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-15 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-16 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-17 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-20 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4. | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-21 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4. | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-22 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4. | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-23 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4. | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-24 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4. | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-25 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4. | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-26 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4. | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-12 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-13 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-14 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-15 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-16 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-17 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-18 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-19 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-20 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-21 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-22 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-23 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-24 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-25 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-26 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-27 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-28 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-29 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-30 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-31 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-01 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-02 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-03 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-04 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-05 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-06 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-07 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-08 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-09 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-10 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-10-01 | ВР.2: Демонтаж весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-02 | ВР.2: Демонтаж весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-03 | ВР.2: Демонтаж весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-04 | ВР.2: Демонтаж весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-05 | ВР.2: Демонтаж весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-06 | ВР.2: Демонтаж весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-07 | ВР.2: Демонтаж весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-08 | ВР.2: Демонтаж весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-09 | ВР.2: Демонтаж весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-10 | ВР.2: Демонтаж весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-07-28 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-07-29 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-07-30 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-07-31 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-08-01 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-08-02 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-08-03 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-08-04 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-08-05 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-08-03 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-04 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-05 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-06 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-07 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-08 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-09 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-10 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-11 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-12 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-13 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-14 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-15 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-16 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-17 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-18 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-19 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-20 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-21 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-22 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-23 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-24 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-25 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-26 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-27 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-28 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-29 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-30 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-31 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-09-01 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-09-02 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-09-03 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-03 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-04 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-05 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-06 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-07 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-08 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-09 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-10 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-11 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-12 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-13 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-14 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-15 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-16 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-17 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-18 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-19 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-20 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-21 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-22 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-23 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-24 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-25 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-26 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-27 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-28 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-29 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-30 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-31 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-01 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-02 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-03 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-04 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-05 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-06 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-07 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-08 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-09 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-10 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-11 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-04 | ВР.2: Демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 75; демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 121 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 9
2023-08-03 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-04 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-05 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-06 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-07 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-08 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-09 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-10 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-11 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-12 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-13 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-14 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-15 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-16 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-17 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-18 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-19 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-20 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-21 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-22 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-23 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-24 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-25 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-26 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-27 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-28 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-29 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-30 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-31 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-09-01 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-09-05 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-06 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-07 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-08 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-09 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-10 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-11 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-12 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-13 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-14 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-15 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-16 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-17 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-18 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-19 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-20 | ПЖ-ОП: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 13
2023-09-20 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 14
2023-09-21 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 14
2023-09-20 | ПЖ-ОП: Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2. Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 15
2023-09-21 | ПЖ-ОП: Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2. Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 15
2023-09-21 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42. | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 16
2023-09-22 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42. | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 16
2023-09-23 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42. | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 16
2023-09-24 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42. | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 16
2023-09-25 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42. | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 16
2023-09-25 | ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 17
2023-09-26 | ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 17
2023-09-27 | ПЖ-ОП: Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5). | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 18
2023-09-28 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением. | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 19
2023-09-29 | ПЖ-ОП: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением. | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 20
2023-09-29 | ПЖ-ОП: Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2. | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 21
2023-09-30 | ПЖ-ОП: Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2. | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 21
2023-09-26 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2023-09-27 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2023-09-28 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2023-09-29 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2023-09-30 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2023-10-01 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2024-05-30 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 23
2024-05-31 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 23
2024-06-01 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 23
2024-06-02 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 23
2024-06-03 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 23
2024-06-20 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-21 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-22 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-23 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-24 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-25 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-26 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-27 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-28 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-29 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-30 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2023-09-10 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-11 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-12 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-13 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-14 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-15 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-16 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-17 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-18 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-19 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-20 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-21 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-22 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-23 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-24 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-25 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-26 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-27 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-28 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-29 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-30 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-01 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-02 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-03 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-04 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-05 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-06 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-07 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-08 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-09 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-10 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-11 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-12 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-13 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-14 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-15 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-16 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-17 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-18 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-19 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-19 | ПЖ-30: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 27
2023-10-20 | ПЖ-30: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 27
2023-10-20 | ПЖ-30: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с уплотнением. | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 28
2023-10-21 | ПЖ-30: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с уплотнением. | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 28
2023-10-21 | ПЖ-30: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 29
2023-10-22 | ПЖ-30: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 29
2023-10-23 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-24 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-25 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-26 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-27 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-28 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-29 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-30 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-11-01 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-02 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-03 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-04 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-05 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-06 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-10-01 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-02 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-03 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-04 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-05 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-06 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-07 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-08 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-09 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-10 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-11 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-12 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-13 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-14 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-15 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-16 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-17 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-18 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-19 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-19 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 34
2023-10-20 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 34
2023-10-21 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 34
2023-10-22 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 34
2023-10-19 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-20 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-21 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-22 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-23 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-24 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-23 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 36
2023-10-24 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 36
2023-10-20 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-21 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-22 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-23 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-24 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-25 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-22 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-23 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-24 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-25 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-26 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-27 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-25 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-10-28 | 39
2023-10-26 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-10-28 | 39
2023-10-27 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-10-28 | 39
2023-10-28 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-10-28 | 39
2023-10-24 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-25 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-26 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-27 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-28 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-29 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-30 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-31 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-25 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-26 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-27 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-28 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-29 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-30 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-31 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-11-01 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-11-02 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-11-03 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-11-03 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 с послойным уплотнением | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 42
2023-11-04 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 с послойным уплотнением | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 42
2023-10-29 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-10-30 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-10-31 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-01 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-02 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-03 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-04 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-05 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-06 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-07 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-05 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 44
2023-11-06 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 44
2023-11-07 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 44
2023-11-08 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 44
2023-10-25 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-26 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-27 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-28 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-29 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-30 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-31 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-01 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-02 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-03 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-04 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-05 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-06 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-07 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-08 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-09 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-10 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-11 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-12 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-13 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-14 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-15 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-16 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-17 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-18 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-19 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-20 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-21 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-22 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-23 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-24 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-25 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-26 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-27 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-28 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-29 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-30 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-01 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-02 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-03 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-04 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-05 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-06 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-07 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-08 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-01 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-02 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-03 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-04 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-05 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-06 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-07 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-08 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-09 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-10 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-11 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-12 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-13 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-14 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-15 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-16 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-17 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-13 | ПЖ-31: Устройство глухого пересечения между железнодорожными путями 30 и 31 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 49
2023-12-18 | ПЖ-31: Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39. | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 50
2023-12-19 | ПЖ-31: Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39. | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 50
2023-12-20 | ПЖ-31: Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39. | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 50
2023-11-08 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-09 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-10 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-11 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-12 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-13 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-14 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-15 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-16 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-17 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-18 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-19 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-20 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-21 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-22 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-23 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-24 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-25 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-26 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-27 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-28 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-29 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-30 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-01 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-02 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-03 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-04 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-05 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-06 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-07 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-08 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-09 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-10 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-11 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-12 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-13 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-14 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-15 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-16 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-17 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-18 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-19 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-20 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-21 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-22 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-23 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2024-02-01 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-02-02 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-02-03 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-02-04 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-02-05 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-02-06 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-05-01 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-02 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-03 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-04 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-05 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-06 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-07 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-08 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-09 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-10 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-11 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-12 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-13 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-14 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-15 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-16 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-17 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-18 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-19 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-20 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-21 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-22 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-23 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-24 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-25 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-26 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-27 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-28 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-29 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-30 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2023-07-20 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-21 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-22 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-23 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-24 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-25 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-26 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-27 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-28 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-29 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-30 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-31 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-08-01 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-08-02 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-08-03 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-08-04 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-09-28 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-09-29 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-09-30 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-10-01 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-10-02 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-10-03 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-10-04 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-10-05 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4). | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 56
2023-10-06 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4). | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 56
2023-10-07 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4). | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 56
2023-10-07 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением. | 2023-10-07 | 2023-10-10 | 57
2023-10-08 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением. | 2023-10-07 | 2023-10-10 | 57
2023-10-09 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением. | 2023-10-07 | 2023-10-10 | 57
2023-10-10 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением. | 2023-10-07 | 2023-10-10 | 57
2023-10-11 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением. | 2023-10-11 | 2023-10-14 | 58
2023-10-12 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением. | 2023-10-11 | 2023-10-14 | 58
2023-10-13 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением. | 2023-10-11 | 2023-10-14 | 58
2023-10-14 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением. | 2023-10-11 | 2023-10-14 | 58
2023-10-14 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-15 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-16 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-17 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-18 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-19 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-20 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-25 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-26 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-27 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-28 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-29 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-30 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-31 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-11-01 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-11-02 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-11-03 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-11-03 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-04 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-05 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-06 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-07 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-08 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-09 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-10 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-11 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-12 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-13 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-14 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-15 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-16 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-17 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-18 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-19 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-20 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-21 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-22 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-23 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-24 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-10 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-11 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-12 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-13 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-14 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-15 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-16 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-17 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-18 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-19 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-20 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-21 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-22 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-23 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-24 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-25 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-26 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-27 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-28 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-29 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-30 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-12-01 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-10 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-11 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-12 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-13 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-14 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-15 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-16 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-17 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-18 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-19 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-20 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-21 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-22 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-23 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-24 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-25 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-26 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-27 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-28 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-29 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-30 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-12-01 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-12-01 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 65
2023-12-02 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 65
2023-12-02 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) с уплотнением | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 66
2023-12-03 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) с уплотнением | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 66
2023-12-03 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 67
2023-11-25 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-26 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-27 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-28 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-29 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-30 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-01 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-02 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-03 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-04 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-05 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-06 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-07 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-04 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-05 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-06 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-07 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-08 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-09 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-10 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-11 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-12 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-13 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-14 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-15 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-16 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-17 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-18 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-19 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-20 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-21 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-22 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-23 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-24 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-25 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-26 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-27 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-28 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-29 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-30 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-31 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-01 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-02 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-03 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-04 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-05 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-06 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-07 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-08 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-09 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-10 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-11 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-12 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-13 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-14 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-15 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-16 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-17 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-18 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-19 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-20 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-21 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-22 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-23 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-24 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-25 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-26 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-27 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-28 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-29 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-30 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-31 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-01 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-02 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-03 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-04 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-05 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-06 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-07 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-08 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-09 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-10 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-11 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-12 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-13 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-14 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-15 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-16 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-17 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-18 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-19 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-20 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-21 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-22 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-23 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-24 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-25 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-26 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-27 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-28 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-29 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-01 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-02 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-03 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-04 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-05 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-06 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-07 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-08 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-09 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-10 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-11 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-12 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-13 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-14 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-15 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-16 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-17 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-18 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-19 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-20 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-21 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-22 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-23 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-24 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-25 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-26 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-27 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-28 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-29 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-30 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-31 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-01 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-02 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-03 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-04 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-05 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-06 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-07 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-08 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-09 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-10 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-11 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-12 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-13 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-14 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-15 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-16 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-17 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-18 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-19 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-20 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-21 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-22 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-23 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-24 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-25 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-26 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-27 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-28 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-29 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-30 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-01 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-02 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-03 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-04 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-05 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-06 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-07 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-08 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-09 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-10 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-11 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-12 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-13 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-14 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-15 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-16 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-17 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-18 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-19 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-20 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-21 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-22 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-23 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-24 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-25 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-26 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-27 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-28 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-29 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-30 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-31 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-30 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 70
2024-05-31 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 70
2024-06-01 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 70
2024-06-02 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 70
2024-06-03 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 70
2023-10-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-23 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-24 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-25 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-26 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-27 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-28 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-29 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-30 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-31 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-01 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-02 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-03 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-04 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-05 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-06 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-08 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-09 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-10 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-11 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-12 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-13 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-14 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-15 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-16 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-17 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-18 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-19 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-20 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-23 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-24 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-25 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-26 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-27 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-28 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-29 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-30 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-01 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-02 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-03 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-04 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-05 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-06 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-08 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-09 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-10 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-11 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-12 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-13 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-14 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-15 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-16 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-17 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-18 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-19 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-20 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-23 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-24 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-25 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-26 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-27 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-28 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-29 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-30 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-31 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-01 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-02 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-03 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-04 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-05 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-06 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-08 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-09 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-10 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-11 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-12 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-13 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-14 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-15 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-16 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-17 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-18 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-19 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-20 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-23 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-24 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-25 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-26 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-27 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-28 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-29 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-30 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-31 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-01 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-02 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-03 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-04 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-05 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-06 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-08 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-09 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-10 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-11 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-12 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-13 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-14 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-15 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-16 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-17 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-18 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-19 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-20 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-23 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-24 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-25 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-26 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-27 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-28 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-29 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-01 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-02 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-03 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-04 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-05 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-06 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-08 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-09 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-10 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-11 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-12 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-13 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-14 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-15 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-16 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-17 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-18 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-19 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-20 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-23 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-24 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-25 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-26 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-27 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-28 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-29 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-30 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-31 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-01 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-02 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-03 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-04 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-05 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-06 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-08 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-09 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-10 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-11 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-12 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-13 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-14 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-15 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-16 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-17 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-18 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-19 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-20 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-23 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-24 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-25 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-26 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-27 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-28 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-29 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-30 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-01 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-02 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-03 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-04 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-05 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-06 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-08 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-09 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-10 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-11 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-12 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-13 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-14 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-15 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-16 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-17 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-18 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-19 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-20 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-23 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-24 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-25 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-26 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-27 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-28 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-29 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-30 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-31 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-01 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-02 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-03 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-04 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-05 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-06 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-07-20 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-21 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-22 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-23 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-24 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-25 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-26 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-27 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-28 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-29 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-30 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2023-08-25 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 73
2023-08-26 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 73
2023-08-27 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 73
2023-08-28 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 73
2023-08-29 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 73
2023-08-29 | ПЖ-Ш: Монтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 74
2023-08-30 | ПЖ-Ш: Монтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 74
2023-10-26 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 75
2023-10-27 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 75
2023-10-28 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 75
2023-10-29 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 75
2023-10-30 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 75
2023-10-31 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 75
2023-10-31 | ПЖ-Ш: Разработка грунта под железнодорожный путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 76
2023-11-01 | ПЖ-Ш: Разработка грунта под железнодорожный путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 76
2023-11-02 | ПЖ-Ш: Укладка геотекстиля в котлован под путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 77
2023-11-02 | ПЖ-Ш: Засыпка песком в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 78
2023-11-02 | ПЖ-Ш: Засыпка щебнем в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 79
2023-11-02 | ПЖ-Ш: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 80
2023-11-03 | ПЖ-Ш: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 80
2023-11-04 | ПЖ-Ш: Выправка железнодорожного пути №23 с рихтовкой на участке т.1 – т.2 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 81
2024-07-02 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-03 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-04 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-05 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-06 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-07 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-08 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-09 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-10 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-11 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-12 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-13 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-14 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-15 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-16 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-17 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-18 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-19 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-20 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-21 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-22 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-23 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-24 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-25 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-26 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-27 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-28 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-29 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-30 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-31 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-08-01 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2023-10-05 | АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 83
2023-10-06 | АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 83
2023-10-07 | АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 83
2023-10-07 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 84
2023-10-08 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 84
2023-10-09 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 84
2023-10-10 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 84
2023-10-11 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 84
2023-10-11 | АС3: Устройство бетонной подготовки Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 85
2023-10-15 | АС3: Гидроизоляция бетонной подготовки для устройства Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 86
2023-10-20 | АС3: Армирование Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 87
2023-10-22 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 88
2023-10-31 | АС3: Гидроизоляция Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 89
2023-11-01 | АС3: Обратная засыпка котлованов под Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 90
2023-11-01 | АС3: Разработка грунта под ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 91
2023-11-01 | АС3: Бетонная подготовка под ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 92
2023-11-02 | АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 93
2023-11-03 | АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 93
2023-11-04 | АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 93
2023-11-04 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 94
2023-11-06 | АС3: Гидроизоляция ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 95
2023-11-07 | АС3: Устройство песчаного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 96
2023-11-07 | АС3: Устройство щебеночного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 97
2023-11-09 | АС3: Бетонная подготовка основания пола в/о А-Д/13 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 98
2023-11-10 | АС3: Армирование пола с утеплением в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 99
2023-11-13 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 100
2023-11-08 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-09 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-10 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-11 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-12 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-13 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-14 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-15 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-16 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-16 | АС3: Армирование цоколя с утеплением плитами Техноплекс 100 мм в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 102
2023-11-17 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 103
2023-11-18 | АС3: Окрашивание МК в/о А-Д/13 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 104
2023-10-20 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-10-21 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-10-22 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-10-23 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-10-24 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-10-25 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-10-26 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-10-27 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-10-28 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-10-29 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-10-30 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-10-31 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-01 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-02 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-03 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-04 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-05 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-06 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-07 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-08 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-09 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-10 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-11 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-12 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-13 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-14 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-15 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-16 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-17 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-18 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-19 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-23 | АС3: Монтаж сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 106
2023-11-23 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-24 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-25 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-26 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-27 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-28 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-29 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-30 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-25 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 108
2023-11-26 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 108
2023-11-27 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 108
2023-11-28 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 108
2023-11-29 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 108
2023-11-30 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 108
2023-11-27 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 109
2023-11-28 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 109
2023-11-29 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 109
2023-11-30 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 109
2023-12-01 | АС3: Монтаж противопожарных ворот в/о В-Г/13 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 110
2023-11-02 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-03 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-04 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-05 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-06 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-07 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-08 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-09 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-10 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-11 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-12 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-13 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-14 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-15 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-16 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-17 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-18 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-19 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-20 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-21 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-22 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-23 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-24 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-25 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-26 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-27 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-28 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-29 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-30 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-12-01 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-12-02 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-10 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-11 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-12 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-13 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-14 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-15 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-16 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-17 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-18 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-19 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-20 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-21 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-22 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-23 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-24 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-25 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-26 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-27 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-28 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-29 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-30 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-12-01 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-12-02 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-12-03 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-12-04 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-12-05 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-12-06 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-12-07 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-12-08 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-12-09 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-12-10 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-12-11 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-16 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-17 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-18 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-19 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-20 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-21 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-22 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-23 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-24 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-25 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-26 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-27 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-28 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-29 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-30 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-01 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-02 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-03 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-04 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-05 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-06 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-07 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-08 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-09 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-10 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-11 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-12 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-13 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-14 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-15 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-09-30 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-01 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-02 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-03 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-04 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-05 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-06 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-07 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-08 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-09 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-10 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-11 | АС1: Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 115
2023-10-12 | АС1: Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 115
2023-10-06 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-07 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-08 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-09 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-10 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-11 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-12 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-07 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-08 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-09 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-10 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-11 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-12 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-22 | АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 118
2023-10-23 | АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 118
2023-10-24 | АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 118
2023-10-12 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-13 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-14 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-15 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-16 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-17 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-18 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-19 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-20 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-21 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-22 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-23 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-24 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-25 | АС1: Устройство щебеночного основания под асфальто-бетонное покрытие на площадке трансбордера | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 120
2023-11-01 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2023-11-02 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2023-11-03 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2023-11-04 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2023-11-05 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2023-11-06 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2023-11-07 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2023-11-08 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2023-11-09 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2024-04-15 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2024-04-16 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2024-04-17 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2024-04-18 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2024-04-19 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2024-04-20 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2024-04-21 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2024-04-22 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2024-04-23 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2023-10-12 | АС1-ФМ1: Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 123
2023-10-13 | АС1-ФМ1: Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 123
2023-10-14 | АС1-ФМ1: Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 123
2023-10-17 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 124
2023-10-18 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 124
2023-10-18 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 125
2023-10-19 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 125
2023-10-26 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 126
2023-10-27 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 126
2023-10-29 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 127
2023-10-30 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 127
2023-11-01 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 128
2023-11-02 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 128
2023-11-02 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 129
2023-11-03 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 129
2023-11-04 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 129
2023-11-03 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 130
2023-11-04 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 130
2023-11-05 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 130
2023-11-18 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 131
2023-11-19 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 131
2023-11-20 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 131
2023-11-21 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 131
2024-03-30 | АС1-ФМ1: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 132
2024-03-31 | АС1-ФМ1: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 132
2024-04-01 | АС1-ФМ1: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 132
2024-03-31 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 133
2024-04-01 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 133
2024-04-02 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 134
2024-04-03 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 134
2024-04-04 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 134
2024-04-04 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 135
2024-04-05 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 135
2024-04-06 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 135
2024-04-07 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонны фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 136
2024-04-08 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонны фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 136
2024-04-09 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонны фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 136
2024-04-10 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 137
2024-04-11 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 137
2024-04-12 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 137
2024-04-12 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-12 | 2024-04-14 | 138
2024-04-13 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-12 | 2024-04-14 | 138
2024-04-14 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-12 | 2024-04-14 | 138
2023-11-05 | АС1-ФМ2: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-05 | 2023-11-07 | 139
2023-11-06 | АС1-ФМ2: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-05 | 2023-11-07 | 139
2023-11-07 | АС1-ФМ2: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-05 | 2023-11-07 | 139
2023-11-08 | АС1-ФМ2: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 140
2023-11-09 | АС1-ФМ2: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 140
2023-11-10 | АС1-ФМ2: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 140
2023-11-10 | АС1-ФМ2: Бетонирование фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 141
2023-11-11 | АС1-ФМ2: Бетонирование фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 141
2023-11-12 | АС1-ФМ2: Бетонирование фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 141
2023-11-12 | АС1-ФМ2: Обмазочная гидроизоляция фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-12 | 2023-11-14 | 142
2023-11-13 | АС1-ФМ2: Обмазочная гидроизоляция фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-12 | 2023-11-14 | 142
2023-11-14 | АС1-ФМ2: Обмазочная гидроизоляция фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-12 | 2023-11-14 | 142
2023-11-14 | АС1-ФМ2: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 143
2023-11-15 | АС1-ФМ2: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 143
2023-11-16 | АС1-ФМ2: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 143
2024-03-02 | АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 144
2024-03-03 | АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 144
2024-03-04 | АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 144
2023-11-10 | АС1-ОГ: Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 145
2023-11-11 | АС1-ОГ: Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 145
2023-11-12 | АС1-ОГ: Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 145
2023-11-10 | АС1-ОГ: Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот. | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 146
2023-11-11 | АС1-ОГ: Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот. | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 146
2023-11-12 | АС1-ОГ: Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот. | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 146
2023-11-13 | АС1-ОГ: Устройство щебеночного основания втраншее для установки фундаментов ограждения ФО-2. | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 147
2023-11-14 | АС1-ОГ: Обустройство щебеночного основания в котловане для дальнейшей установки фундаментов ворот | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 148
2023-11-15 | АС1-ОГ: Армирование каркасов фундаментов ворот | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 149
2023-11-16 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов ворот | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 150
2023-11-22 | АС1-ОГ: Монтаж крепежных изделий каркаса ворот | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 151
2023-11-23 | АС1-ОГ: Монтаж крепежных изделий каркаса ворот | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 151
2023-11-23 | АС1-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 152
2023-11-24 | АС1-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 152
2023-11-24 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот | 2023-11-24 | 2023-11-26 | 153
2023-11-25 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот | 2023-11-24 | 2023-11-26 | 153
2023-11-26 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот | 2023-11-24 | 2023-11-26 | 153
2023-11-26 | АС1-ОГ: Монтаж панелей ограждения на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 154
2023-11-27 | АС1-ОГ: Монтаж панелей ограждения на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 154
2023-11-27 | АС1-ОГ: Монтаж ворот между участками ОГ-1 ОГ-2, ОГ-2 ОГ-3 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 155
2023-11-27 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 156
2023-11-28 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 156
2023-11-29 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 156
2023-11-30 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 156
2023-12-01 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 156
2023-12-07 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 157
2023-12-08 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 157
2023-12-09 | АС1-ОГ: Обратная засыпка грунтом траншеи на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 158
2023-12-10 | АС1-ОГ: Обратная засыпка грунтом траншеи на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 158
2023-12-11 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-12 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-13 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-14 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-15 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-16 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-17 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-18 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-19 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-20 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2024-06-07 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 160
2024-06-08 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 160
2024-06-09 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 160
2024-06-10 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 160
2023-08-28 | АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 161
2023-08-29 | АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 161
2023-08-30 | АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 161
2023-08-31 | АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 161
2023-08-31 | АС2-ПС: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 162
2023-09-02 | АС2-ПС: Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1 - т.4 | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 163
2023-09-03 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 164
2023-09-04 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 164
2023-09-05 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 164
2023-09-06 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 164
2023-09-07 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 164
2023-09-07 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-08 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-09 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-10 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-11 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-12 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-13 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-14 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-15 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-16 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-17 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-18 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-19 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-20 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-21 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-22 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-23 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-24 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-25 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-26 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-27 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-28 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-29 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-30 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-10-01 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-10-02 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-10-03 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-10-04 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-10-05 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-10-06 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-10-07 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-10-08 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-10-09 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-10-10 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-09 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-10 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-11 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-12 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-13 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-14 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-15 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-16 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-17 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-18 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-19 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-20 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-21 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-22 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-23 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-24 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-25 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-26 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-27 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-28 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-29 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-30 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-10-01 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-10-02 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-10-03 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-10-04 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-10-05 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-10-06 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-10-07 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-10-08 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-10-09 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-10-10 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-10-10 | АС2-ПС: Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-1 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 167
2023-10-11 | АС2-ПС: Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-1 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 167
2023-10-14 | АС2-ПС: Обратная засыпка грунтом траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 168
2023-09-15 | АС2-ОГ: Устройство щебеночного основания в котлованах для установки фундаментов ограждения ФО-2. | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 169
2023-09-16 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 170
2023-09-17 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 170
2023-09-18 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 170
2023-09-19 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 170
2023-09-20 | АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2. | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 171
2023-09-21 | АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2. | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 171
2023-09-22 | АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2. | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 171
2023-08-05 | ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) | 2023-08-05 | 2023-08-07 | 172
2023-08-06 | ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) | 2023-08-05 | 2023-08-07 | 172
2023-08-07 | ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) | 2023-08-05 | 2023-08-07 | 172
2023-08-08 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-09 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-10 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-11 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-12 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-13 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-14 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-15 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-09-15 | ЭС1: Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30). Монтаж КЛ от т.5 (ТП №30) до т.3 (щит питания крана) | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 174
2023-09-16 | ЭС1: Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30). Монтаж КЛ от т.5 (ТП №30) до т.3 (щит питания крана) | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 174
2023-12-15 | ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 175
2023-12-16 | ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 175
2023-12-17 | ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 175
2023-12-18 | ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 175
2023-12-19 | ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 175
2023-12-15 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 176
2023-12-16 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 176
2023-12-17 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 176
2023-12-18 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 176
2023-12-19 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 176
2023-12-15 | ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 177
2023-12-16 | ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 177
2023-12-17 | ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 177
2023-12-18 | ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 177
2023-12-19 | ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 177
2023-12-19 | ЭС2: Обсыпка из песка КЛ-6кВ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 178
2023-12-20 | ЭС2: Обсыпка из песка КЛ-6кВ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 178
2023-12-19 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 179
2023-12-20 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 179
2023-12-14 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 180
2023-12-15 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 180
2023-12-14 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 181
2023-12-15 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 181
2023-12-15 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 182
2023-12-16 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 182
2023-12-17 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 182
2023-12-18 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 182
2023-12-19 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 182
2023-12-20 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 182
2023-12-20 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 183
2023-12-21 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 183
2023-12-22 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 183
2023-12-22 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 184
2023-12-23 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 184
2023-12-24 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 184
2023-12-25 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 184
2023-07-29 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-07-30 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-07-31 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-01 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-02 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-03 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-04 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-05 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-06 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-07 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-08 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-08 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 186
2023-08-10 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-11 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-12 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-13 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-14 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-15 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-15 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка кабельных линий в траншее от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 188
2023-08-16 | ЭС2: Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 189
2023-09-25 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 190
2023-09-26 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 190
2023-09-25 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 191
2023-09-26 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 191
2023-09-26 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-09-27 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-09-28 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-09-29 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-09-30 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-10-01 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-10-01 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 193
2023-10-02 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 193
2023-10-03 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 193
2023-10-04 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 193
2023-10-05 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 193
2023-10-05 | ЭС2: Обратная засыпка местным грунтом траншеи КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 194
2023-10-05 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 195
2023-10-06 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 195
2023-10-07 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 195
2023-10-08 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 195
2023-10-09 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 195
2023-10-10 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 195
2023-10-11 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 195
2023-10-05 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 196
2023-10-06 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 196
2023-10-07 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 196
2023-10-08 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 196
2023-10-09 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 196
2023-10-10 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 196
2023-10-11 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 196
2023-10-12 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 197
2023-10-13 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 197
2023-10-14 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 197
2023-10-15 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 197
2023-10-16 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 197
2023-10-16 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 198
2023-10-17 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 198
2023-10-17 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 199
2023-10-18 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 199
2023-10-07 | НВК2: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-4 – В1-4А | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 200
2023-10-08 | НВК2: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-4 – В1-4А | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 200
2023-10-07 | НВК2: Демонтаж асфальто-бетонного покрытия на участке В1-4А – В1-4 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 201
2023-10-08 | НВК2: Демонтаж асфальто-бетонного покрытия на участке В1-4А – В1-4 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 201
2023-10-08 | НВК2: Разработка грунта и демонтаж трубы Ду114*4мм на участке В1-4 –В1-4А | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 202
2023-10-11 | НВК2: Устройство траншеи от В1-4 до В1-4А | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 203
2023-10-11 | НВК2: Устройство песчаного основания в траншее В1-4 –В1-4А | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 204
2023-10-13 | НВК2: Укладка трубы в траншее В1-4 –В1-4А | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 205
2023-10-14 | НВК2: Укладка трубы в траншее В1-4 –В1-4А | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 205
2023-10-16 | НВК2: Обсыпка из песка труб в траншее от В1-4 до В1-4А | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 206
2023-10-17 | НВК2: Обратная засыпка грунтом от В1-4 до В1-4А | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 207
2023-10-08 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 208
2023-10-09 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 208
2023-10-09 | НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 209
2023-10-10 | НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 209
2023-10-11 | НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 209
2023-10-13 | НВК3: Обратная засыпка песком труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 210
2023-10-14 | НВК3: Обратная засыпка грунтом труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 211
2023-10-12 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2 | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 212
2023-10-13 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2 | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 212
2023-10-14 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2 | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 212
2023-10-14 | НВК3: Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 213
2023-10-15 | НВК3: Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 213
2023-10-13 | НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 214
2023-10-14 | НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 214
2023-10-15 | НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 214
2023-10-14 | НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 215
2023-10-15 | НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 215
2023-10-16 | НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 215
2023-10-17 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 216
2023-10-18 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 216
2023-10-20 | НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 217
2023-10-21 | НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 217
2023-10-22 | НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 217
2023-10-23 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.1 до Уг.2 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 218
2023-10-21 | НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 219
2023-10-22 | НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 219
2023-10-23 | НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 219
2023-10-22 | НВК3: Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 220
2023-10-23 | НВК3: Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 220
2023-10-23 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 221
2023-10-24 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 221
2023-10-22 | НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 222
2023-10-23 | НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 222
2023-10-24 | НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 222
2023-10-25 | НВК3: Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 223
2023-10-26 | НВК3: Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 223
2023-10-27 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 224
2023-10-26 | НВК3: Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 225
2023-10-27 | НВК3: Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 225
2023-10-26 | НВК3: Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 226
2023-10-27 | НВК3: Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 226
2023-11-07 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 227
2023-11-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 227
2023-10-25 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 228
2023-10-26 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 228
2023-10-27 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 228
2023-10-27 | НВК3: Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 229
2023-10-28 | НВК3: Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 229
2023-10-27 | НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 230
2023-10-28 | НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 230
2023-10-29 | НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 230
2023-10-30 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 231
2023-10-31 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 231
2023-11-01 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 231
2023-11-01 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 232
2023-11-02 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 232
2023-11-03 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 232
2023-11-06 | НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 233
2023-11-07 | НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 233
2023-11-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 234
2023-11-09 | НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 234
2023-10-25 | НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 235
2023-10-26 | НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 235
2023-10-27 | НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 235
2023-10-27 | НВК3: Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 236
2023-10-28 | НВК3: Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 236
2023-10-28 | НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-28 | 2023-10-30 | 237
2023-10-29 | НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-28 | 2023-10-30 | 237
2023-10-30 | НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-28 | 2023-10-30 | 237
2023-11-03 | НВК3: Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 238
2023-11-04 | НВК3: Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 238
2023-11-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 239
2023-11-09 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 239
2023-09-29 | НВК3: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-3А-В1-4 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 240
2023-09-29 | НВК3: Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 241
2023-09-30 | НВК3: Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 241
2023-09-30 | НВК3: Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 242
2023-10-01 | НВК3: Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 242
2023-10-01 | НВК3: Монтаж колодцев В1-3А, В1-4 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 243
2023-10-02 | НВК3: Монтаж колодцев В1-3А, В1-4 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 243
2023-10-02 | НВК3: Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 244
2023-10-03 | НВК3: Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 244
2023-10-03 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 245
2023-10-04 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 245
2023-10-04 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 246
2023-10-05 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 246
2023-10-07 | НВК3: Обратная засыпка песком на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 247
2023-10-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 248
2023-10-09 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 248
2023-09-22 | НВК3: Устройство траншеи от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 249
2023-09-22 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-22 | 2023-09-24 | 250
2023-09-23 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-22 | 2023-09-24 | 250
2023-09-24 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-22 | 2023-09-24 | 250
2023-09-24 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 251
2023-09-25 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 251
2023-09-26 | НВК3: Обратная засыпка песком траншеи т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 252
2023-09-20 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-20 | 2023-09-23 | 253
2023-09-21 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-20 | 2023-09-23 | 253
2023-09-22 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-20 | 2023-09-23 | 253
2023-09-23 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-20 | 2023-09-23 | 253
2023-09-23 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 254
2023-09-24 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 254
2023-09-25 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 254
2023-09-25 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 255
2023-09-26 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 255
2023-09-27 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 256
2023-09-28 | НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.10 (В1-30) до т. 12.1 (В1-31) | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 257
2023-09-30 | НВК3: Устройство траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 258
2023-10-01 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 259
2023-10-02 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 259
2023-10-03 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 259
2023-10-04 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 259
2023-10-05 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 259
2023-10-10 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 260
2023-10-11 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 260
2023-10-12 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 260
2023-10-13 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 260
2023-10-14 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 260
2023-10-14 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 261
2023-10-15 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 261
2023-10-16 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 261
2023-10-16 | НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 262
2023-10-17 | НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 262
2023-09-01 | НВК3: Устройство траншеи водопровода В1 от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 263
2023-09-02 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 264
2023-09-03 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 265
2023-09-04 | НВК3: Обратная засыпка песком траншеи от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 266
2023-09-28 | НВК3: Разработка грунта для устройства котлованов колодцев В1-2, В1-2А | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 267
2023-09-28 | НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А | 2023-09-28 | 2023-09-30 | 268
2023-09-29 | НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А | 2023-09-28 | 2023-09-30 | 268
2023-09-30 | НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А | 2023-09-28 | 2023-09-30 | 268
2023-10-01 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 269
2023-10-02 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 269
2023-10-03 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 269
2023-10-04 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 269
2023-10-05 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 269
2023-10-05 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 270
2023-10-06 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 270
2023-10-07 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 270
2023-10-08 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 270
2023-10-09 | НВК3: Обмазка мастикой битумной ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 271
2023-10-03 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-04 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-05 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-06 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-07 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-08 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-09 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-10 | НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-2, В1-2А | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 273
2023-10-11 | НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-2, В1-2А | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 274
2023-09-13 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 275
2023-09-14 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 275
2023-09-15 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 275
2023-09-16 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 275
2023-09-01 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-02 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-03 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-04 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-05 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-06 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-07 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-11-08 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 277
2023-11-09 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 277
2023-11-09 | НВК3: Разработка грунта на участке от В1-нов.-В1-7 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 278
2023-11-10 | НВК3: Разработка грунта на участке от В1-нов.-В1-7 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 278
2023-11-11 | НВК3: Устройство песчаного основания на участке В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 279
2023-11-12 | НВК3: Устройство песчаного основания на участке В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 279
2023-11-11 | НВК3: Монтаж трубы на участке от В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 280
2023-11-12 | НВК3: Монтаж трубы на участке от В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 280
2023-11-14 | НВК3: Обсыпка песком на участке от В1-нов.1-до В1-7 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 281
2023-11-15 | НВК3: Обсыпка песком на участке от В1-нов.1-до В1-7 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 281
2023-11-18 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 282
2023-11-19 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 282
2023-12-20 | НВК3: Разработка траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 283
2023-12-21 | НВК3: Разработка траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 283
2023-12-21 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 284
2023-12-21 | НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-21 | 2023-12-23 | 285
2023-12-22 | НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-21 | 2023-12-23 | 285
2023-12-23 | НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-21 | 2023-12-23 | 285
2023-09-04 | НВК3: Разработка котлована для строительства камеры В1-30 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 286
2023-09-05 | НВК3: Разработка котлована для строительства камеры В1-30 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 286
2023-09-05 | НВК3: Устройство щебеночного основания в котловане камеры В1-30 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 287
2023-09-06 | НВК3: Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 288
2023-09-07 | НВК3: Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 288
2023-09-07 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-08 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-09 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-10 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-11 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-12 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-11 | НВК3: Бетонирование основания фундамента камеры В1-30 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 290
2023-09-12 | НВК3: Бетонирование основания фундамента камеры В1-30 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 290
2023-09-17 | НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 291
2023-09-18 | НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 291
2023-09-19 | НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 291
2023-09-19 | НВК3: Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 292
2023-09-20 | НВК3: Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 292
2023-09-21 | НВК3: Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 293
2023-09-22 | НВК3: Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 293
2023-09-23 | НВК3: Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 294
2023-09-24 | НВК3: Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 294
2023-09-23 | НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 295
2023-09-24 | НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 295
2023-09-25 | НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 295
2023-09-25 | НВК3: Бетонирование верхней плиты камеры В1-30. | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 296
2023-09-26 | НВК3: Бетонирование верхней плиты камеры В1-30. | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 296
2023-09-30 | НВК3: Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 297
2023-10-01 | НВК3: Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 297
2023-10-01 | НВК3: Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры В1-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 298
2023-10-02 | НВК3: Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры В1-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 298
2023-10-01 | НВК3: Установка ж/б конструкций камеры В1-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 299
2023-10-02 | НВК3: Установка ж/б конструкций камеры В1-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 299
2023-10-03 | НВК3: Обратная засыпка песком котлована камеры В1-30 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 300
2023-09-26 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-09-27 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-09-28 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-09-29 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-09-30 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-01 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-02 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-03 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-04 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-05 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-06 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-07 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-08 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-09 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-10 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-11 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-12 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-13 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-14 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-15 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-16 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-17 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-18 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-19 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-20 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-21 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-22 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-23 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-24 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-07-28 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-07-29 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-07-30 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-07-31 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-01 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-02 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-03 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-04 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-05 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-06 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-07 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-08 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-09 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-10 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-11 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-13 | НВК4: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 303
2023-08-13 | НВК4: Монтаж трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 304
2023-08-14 | НВК4: Устройство обсыпки из песка трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 305
2023-08-16 | НВК4: Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 306
2023-08-17 | НВК4: Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 306
2023-08-18 | НВК4: Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 306
2023-09-29 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия, чуг. трубы и разработка грунта от К11А до К11Б | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 307
2023-09-30 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия, чуг. трубы и разработка грунта от К11А до К11Б | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 307
2023-10-02 | НВК4: Устройство основания из щебня и песка от К11А до К11Б | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 308
2023-10-02 | НВК4: Монтаж колодцев 11А, 11Б | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 309
2023-10-03 | НВК4: Монтаж колодцев 11А, 11Б | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 309
2023-10-04 | НВК4: Укладка труб в траншее от К11А до К11Б | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 310
2023-10-05 | НВК4: Укладка труб в траншее от К11А до К11Б | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 310
2023-10-08 | НВК4: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев К11А и К11Б | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 311
2023-10-08 | НВК4: Обсыпка из песка труб на участке от К11А-К11Б | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 312
2023-10-08 | НВК4: Обратная засыпка грунтом от К11А-К11Б | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 313
2023-10-08 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия и разработка траншеи на участке Ксущ –К11А | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 314
2023-10-08 | НВК4: Устройство песчаного основания на участке Ксущ. – К11А | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 315
2023-10-07 | НВК4: Монтаж трубы ПНД Ду.200мм на участке Ксущ. – К11А | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 316
2023-10-08 | НВК4: Монтаж трубы ПНД Ду.200мм на участке Ксущ. – К11А | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 316
2023-10-09 | НВК4: Обсыпка песком трубу ПНД Ду.200мм на участке Ксущ.-К11А | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 317
2023-10-09 | НВК4: Обратная засыпка грунтом на участке Ксущ.-К11А | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 318
2024-03-27 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта от цеха №121 до К11Б | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 319
2024-03-27 | НВК4: Устройство песчаного основания в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 320
2024-03-26 | НВК4: Монтаж трубы НПВХ Ду.160мм в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 321
2024-03-27 | НВК4: Монтаж трубы НПВХ Ду.160мм в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 321
2024-03-27 | НВК4: Обсыпка песком и восстановление дорожного полотна от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 322
2024-03-28 | НВК4: Подъем до планировочной отметки верх колодца К11Б. Обмазочная гидроизоляция смонтированного ЖБИ колодца К11Б | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 323
2024-03-29 | НВК4: Подъем до планировочной отметки верх колодца К11Б. Обмазочная гидроизоляция смонтированного ЖБИ колодца К11Б | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 323
2023-09-23 | НВК5: Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 324
2023-09-23 | НВК5: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 325
2023-09-23 | НВК5: Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 326
2023-09-24 | НВК5: Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением. | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 327
2023-10-08 | НВК5: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под колодец К16А(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 328
2023-10-08 | НВК5: Разработка участков для распила существующей бет. трубы с последующей санацией сети К2 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 329
2023-10-08 | НВК5: Устройство щебеночного основания котлована под колодец К16А(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 330
2023-10-08 | НВК5: Монтаж из сборного ж/б изделий колодца К16(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 331
2023-10-09 | НВК5: Монтаж из сборного ж/б изделий колодца К16(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 331
2023-10-09 | НВК5: Распил существующей бет. трубы с последующей санацией, установкой труб и заливкой бетоном сети К2 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 332
2023-10-10 | НВК5: Распил существующей бет. трубы с последующей санацией, установкой труб и заливкой бетоном сети К2 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 332
2023-10-12 | НВК5: Обмазочная гидроизоляция стен колодца К16А(дождеприемник) | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 333
2023-10-13 | НВК5: Обсыпка песком участков санации трубопровода сети К2 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 334
2023-10-14 | НВК5: Обратная засыпка грунтом участков санации трубопровода сети К2 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 335
2023-10-13 | НВК5: Реконструкция горловин колодцев К15сущ и К16сущ | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 336
2023-10-14 | НВК5: Реконструкция горловин колодцев К15сущ и К16сущ | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 336
2023-10-14 | НВК5: Демонтаж дорожного покрытия и бордюра на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 337
2023-10-15 | НВК5: Разработка грунта на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 338
2023-10-14 | НВК5: Устройство основания из щебня для монтажа колодцев К15В и К17, демонтаж ЖБИ колодца К17 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 339
2023-10-15 | НВК5: Установка железобетонных изделий колодцев К15В и К17 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 340
2023-10-16 | НВК5: Установка железобетонных изделий колодцев К15В и К17 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 340
2023-10-17 | НВК5: Устройство песчаного основания в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 341
2023-10-16 | НВК5: Укладка труб в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 342
2023-10-17 | НВК5: Укладка труб в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 342
2023-10-19 | НВК5: Обмазочная гидроизоляция ЖБИ колодцев К15В и К17 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 343
2023-10-19 | НВК5: Обсыпка из песка труб в траншее К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 344
2023-10-21 | НВК5: Обратная засыпка грунтом К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 345
2024-03-31 | НВК5.1: Разработка грунта под колодцы Кл1, Кл2 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 346
2024-04-01 | НВК5.1: Разработка грунта под колодцы Кл1, Кл2 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 346
2024-04-01 | НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 347
2024-04-02 | НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 347
2024-04-03 | НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 347
2024-04-03 | НВК5.1: Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 348
2024-04-04 | НВК5.1: Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 348
2024-04-05 | НВК5.1: Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 348
2024-04-05 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 349
2024-04-06 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 349
2024-04-07 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 349
2024-04-08 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 349
2024-04-08 | НВК5.1: Обратная засыпка песком колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 350
2024-04-09 | НВК5.1: Обратная засыпка песком колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 350
2024-04-09 | НВК5.1: Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ. | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 351
2024-04-10 | НВК5.1: Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ. | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 351
2024-04-11 | НВК5.1: Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ. | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 351
2024-04-11 | НВК5.1: Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 352
2024-04-12 | НВК5.1: Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 352
2024-04-13 | НВК5.1: Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 352
2024-04-13 | НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-13 | 2024-04-15 | 353
2024-04-14 | НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-13 | 2024-04-15 | 353
2024-04-15 | НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-13 | 2024-04-15 | 353
2024-04-15 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 354
2024-04-16 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 354
2024-04-17 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 354
2024-04-18 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 354
2024-04-19 | НВК5.1: Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 355
2024-04-20 | НВК5.1: Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 355
2024-04-21 | НВК5.1: Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 355
2024-04-24 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-04-25 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-04-26 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-04-27 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-04-28 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-04-29 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-04-30 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-05-01 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-05-02 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2023-09-27 | НВК1: Разработка грунта для устройства котлована колодца К2-1 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 357
2023-09-27 | НВК1: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 358
2023-09-27 | НВК1: Устройство щебеночного основания котлована колодца К2-1 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 359
2023-09-27 | НВК1: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 360
2023-10-04 | НВК1: Устройство лотка трубопровода Ø1000 в котловане колодца К2-1 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 361
2023-10-07 | НВК1: Установка стеновых колец колодца К2-1 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 362
2023-10-12 | НВК1: Обмазка грунтовкой стенок колодца К2-1 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 363
2023-10-15 | НВК1: Обмазка мастикой битумной стенок колодца К2-1 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 364
2023-10-20 | НВК1: Прокладка труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 365
2023-10-20 | НВК1: Монтаж трубопровода Ø280мм в колодце К2-1 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 366
2023-10-29 | НВК1: Монтаж лестницы в колодце К2-1 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 367
2023-10-30 | НВК1: Обсыпка песком труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 368
2023-11-08 | НВК1: Монтаж доборных элементов горловины колодца К2-1 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 369
2023-11-08 | НВК1: Обратная засыпка пазух котлована | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 370
2023-11-08 | НВК1: Обратная засыпка грунтом траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 371
2023-08-23 | ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 372
2023-08-24 | ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 372
2023-08-25 | ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 372
2023-08-25 | ТС1: Устройство котлована на участке т.3-т.4 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 373
2023-08-25 | ТС1: Устройство песчаного основания в траншее в т.2-т.3 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 374
2023-08-26 | ТС1: Устройство песчаного основания в котловане камеры ТК1 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 375
2023-08-27 | ТС1: Устройство щебеночного основания в траншее на участке т.2-т.3 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 376
2023-08-28 | ТС1: Устройство бетонного основания в котловане на участке т.3-т.4 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 377
2023-08-29 | ТС1: Гидроизоляция и установка ж/б лотков канала в траншее на участке т.2 – т.3 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 378
2023-08-29 | ТС1: Окрашивание и укладка труб в лотках канала в траншее на участке т.2 – т.3 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 379
2023-09-19 | ТС1: Закрытие кабельных каналов плитами в траншее на уч. т.2-т.3 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 380
2023-09-20 | ТС1: Обмазка грунтовкой плит перекрытий на участке т.2-т.3 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 381
2023-09-22 | ТС1: Обмазка мастикой плит перекрытий на уч. т.2-т.3 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 382
2023-09-25 | ТС1: Обсыпка песком кабельного канала в траншее на участке т.2-т.3 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 383
2023-09-28 | ТС1: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке т.2-т.3 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 384
2023-11-01 | ТС1: Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 385
2023-11-02 | ТС1: Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 385
2023-11-02 | ТС1: Армирование камеры ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 386
2023-11-03 | ТС1: Армирование камеры ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 386
2023-11-04 | ТС1: Бетонирование камеры ТК-1 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 387
2023-11-05 | ТС1: Бетонирование камеры ТК-1 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 387
2023-11-06 | ТС1: Бетонирование камеры ТК-1 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 387
2023-11-07 | ТС1: Бетонирование камеры ТК-1 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 387
2023-11-08 | ТС1: Бетонирование камеры ТК-1 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 387
2023-11-09 | ТС1: Бетонирование камеры ТК-1 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 387
2023-11-10 | ТС1: Бетонирование камеры ТК-1 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 387
2023-11-18 | ТС1: Устройство щебеночного основания. Установка водоприёмного колодца ВК-1. Герметизация стенок колодца ВК-1 | 2023-11-18 | 2023-11-20 | 388
2023-11-19 | ТС1: Устройство щебеночного основания. Установка водоприёмного колодца ВК-1. Герметизация стенок колодца ВК-1 | 2023-11-18 | 2023-11-20 | 388
2023-11-20 | ТС1: Устройство щебеночного основания. Установка водоприёмного колодца ВК-1. Герметизация стенок колодца ВК-1 | 2023-11-18 | 2023-11-20 | 388
2023-11-25 | ТС1: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 389
2023-11-26 | ТС1: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 389
2023-11-27 | ТС1: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 389
2023-11-28 | ТС1: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 389
2023-11-28 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 390
2023-11-29 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 390
2023-11-30 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 390
2023-12-01 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 390
2023-12-02 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 390
2023-12-03 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 390
2023-11-02 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-03 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-04 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-05 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-06 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-07 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-08 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-09 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-10 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-11 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-12 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-13 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-14 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-15 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-16 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-17 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-18 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-19 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-20 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-21 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-22 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-23 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-24 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-25 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-26 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-27 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-28 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-29 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-30 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-12-01 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-12-02 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-12-03 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-12-04 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-12-05 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-12-06 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-12-07 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-12-08 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-12-03 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-04 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-05 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-06 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-07 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-08 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-09 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-10 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-08-29 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-08-30 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-08-31 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-01 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-02 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-03 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-04 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-05 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-06 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-07 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-08 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-09 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-10 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-11 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-12 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-13 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-14 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-15 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-16 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-17 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-18 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-19 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-20 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-21 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-22 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-23 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-24 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-25 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-26 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-27 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-28 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-29 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-30 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-01 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-02 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-03 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-04 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-05 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-06 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-07 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-08 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-09 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-10 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-11 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-12 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-13 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-14 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-15 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-16 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-17 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-18 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-19 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-20 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-21 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-22 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-23 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-24 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-25 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-26 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-27 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-28 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-29 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-30 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-31 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-01 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-02 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-03 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-04 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-05 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-06 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-07 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-08 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-09 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-10 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-11 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-12 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-13 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-14 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-15 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-16 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-17 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-18 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-19 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-20 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-21 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-22 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-23 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-24 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-25 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-26 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-27 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-28 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-29 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-30 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-01 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-02 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-03 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-04 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-05 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-06 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-07 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-08 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-09 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-10 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-11 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-12 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-13 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-14 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-15 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-16 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-17 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-18 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-19 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-20 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-21 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-22 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-23 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-24 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-25 | ТС1: Установка плит перекрытия, колец стеновых, плит ОП-1к, люков камеры ТК-1. Устройство гидроизоляции ж/б конструкций камеры ТК-1 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 394
2023-12-26 | ТС1: Установка плит перекрытия, колец стеновых, плит ОП-1к, люков камеры ТК-1. Устройство гидроизоляции ж/б конструкций камеры ТК-1 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 394
2023-12-27 | ТС1: Установка плит перекрытия, колец стеновых, плит ОП-1к, люков камеры ТК-1. Устройство гидроизоляции ж/б конструкций камеры ТК-1 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 394
2023-12-27 | ТС1: Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 395
2023-12-28 | ТС1: Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 395
2023-10-20 | АС4: Устройство котлованов фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 396
2023-10-20 | АС4: Устройство песчаного основания фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 397
2023-10-21 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 398
2023-10-22 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 398
2023-10-23 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 398
2023-10-24 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 398
2023-10-24 | АС4: Устройство опалубки и армирование фундамента ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 399
2023-10-25 | АС4: Устройство опалубки и армирование фундамента ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 399
2023-10-28 | АС4: Бетонирование фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 400
2023-11-02 | АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 401
2023-11-03 | АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 401
2023-11-04 | АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 401
2023-11-05 | АС4: Обратная засыпка грунтом фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 402
2023-11-06 | АС4: Обратная засыпка грунтом фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 402
2023-10-24 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-10-25 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-10-26 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-10-27 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-10-28 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-10-29 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-10-30 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-10-31 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-01 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-02 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-03 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-04 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-05 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-06 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-07 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-08 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-09 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-10 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-11 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-12 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-13 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-14 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-15 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-16 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-17 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-18 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-19 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-20 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-21 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-22 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-23 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-24 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-25 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-08 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-09 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-10 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-11 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-12 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-13 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-14 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-15 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-16 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-17 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-18 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-19 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-20 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-21 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-22 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-23 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-24 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-25 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-26 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-27 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-28 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2024-03-30 | АС4: Бетонирование анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 405
2024-04-01 | АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 406
2024-04-02 | АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 406
2024-04-03 | АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 406
2024-04-05 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-06 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-07 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-08 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-09 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-10 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-11 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-12 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2023-10-13 | ТС2: Демонтаж дорожного бордюра т.2-т.3 и устройство траншеи на участке т.1-т.3 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 408
2023-10-14 | ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3. | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 409
2023-10-15 | ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3. | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 409
2023-10-16 | ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3. | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 409
2023-10-16 | ТС2: Устройство железобетонных оснований на участке т.1-т.3. | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 410
2023-10-17 | ТС2: Устройство железобетонных оснований на участке т.1-т.3. | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 410
2023-10-18 | ТС2: Монтаж и гидроизоляция сборного лотка в траншее на участке т.1-т.2. | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 411
2023-10-19 | ТС2: Монтаж и гидроизоляция сборного лотка в траншее на участке т.1-т.2. | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 411
2023-10-20 | ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 412
2023-10-21 | ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 412
2023-10-22 | ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 412
2023-10-23 | ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 412
2023-10-24 | ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 412
2023-10-24 | ТС2: Закрытие лотка плитами на участке т.1-т.2. | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 413
2023-10-24 | ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1. | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 414
2023-10-25 | ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1. | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 414
2023-10-26 | ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1. | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 414
2023-10-26 | ТС2: Обмазка грунтовкой железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 415
2023-10-26 | ТС2: Обмазка мастикой битумной железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 416
2023-10-27 | ТС2: Обмазка мастикой битумной железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 416
2023-10-28 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-10-29 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-10-30 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-10-31 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-11-01 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-11-02 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-11-03 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-11-04 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-11-05 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-10-28 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-10-29 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-10-30 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-10-31 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-11-01 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-11-02 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-11-03 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-11-04 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-11-05 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-10-24 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-10-25 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-10-26 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-10-27 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-10-28 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-10-29 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-10-30 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-10-31 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-11-01 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-11-02 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-11-03 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-11-04 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-11-05 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-11-05 | ТС2: Обсыпка из песка лотка и колодцев в траншее. | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 420
2023-11-06 | ТС2: Обратная засыпка грунтом лотка и колодцев в траншее. | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 421
2023-11-06 | ТС2: Обратная засыпка щебнем | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 422
2023-09-14 | ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т. Гидроизоляция ж/б плиты | 2023-09-14 | 2023-09-16 | 423
2023-09-15 | ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т. Гидроизоляция ж/б плиты | 2023-09-14 | 2023-09-16 | 423
2023-09-16 | ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т. Гидроизоляция ж/б плиты | 2023-09-14 | 2023-09-16 | 423
2023-09-16 | ТС3: Разработка котлована на участке 2т-4т. Устройство песчаного основания. | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 424
2023-09-16 | ТС3: Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 425
2023-09-17 | ТС3: Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 425
2023-09-17 | ТС3: Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 426
2023-09-18 | ТС3: Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 426
2023-09-19 | ТС3: Устройство бетонной подготовки в траншее на участке 4т – 8т | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 427
2023-09-20 | ТС3: Армирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 428
2023-09-20 | ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 429
2023-09-21 | ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 429
2023-09-22 | ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 429
2023-09-23 | ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 429
2023-09-24 | ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 429
2023-09-25 | ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 429
2023-09-26 | ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 429
2023-10-01 | ТС3: Устройство подсыпки из песка. Установка и гидроизоляция ж/б лотков на участке 6-7. | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 430
2023-10-02 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 431
2023-10-03 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 431
2023-10-04 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 431
2023-10-02 | ТС3: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 432
2023-10-03 | ТС3: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 432
2023-10-04 | ТС3: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 432
2023-10-04 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т; 6-7. | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 433
2023-10-05 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т; 6-7. | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 433
2023-10-06 | ТС3: Обсыпка из песка труб в траншее на участке 1-2т; 4т-8т. | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 434
2023-10-06 | ТС3: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т. | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 435
2023-10-07 | ТС3: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т. | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 435
2023-08-20 | ГСН: Демонтаж газопровода от т.1 до т.2 | 2023-08-20 | 2023-08-23 | 436
2023-08-21 | ГСН: Демонтаж газопровода от т.1 до т.2 | 2023-08-20 | 2023-08-23 | 436
2023-08-22 | ГСН: Демонтаж газопровода от т.1 до т.2 | 2023-08-20 | 2023-08-23 | 436
2023-08-23 | ГСН: Демонтаж газопровода от т.1 до т.2 | 2023-08-20 | 2023-08-23 | 436
2023-08-23 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-24 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-25 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-26 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-27 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-28 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-28 | ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 438
2023-08-29 | ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 438
2023-08-30 | ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 438
2023-08-31 | ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 438
2023-09-01 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-02 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-03 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-04 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-05 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-06 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-07 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-08 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-09 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-10 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-11 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-12 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-13 | ГСН: Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1 до т. 6 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 440
2023-09-14 | ГСН: Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1 до т. 6 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 440
2023-09-15 | ГСН: Обратная засыпка грунтом газопровода на участке т. 1 до т. 6 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 441
2024-05-22 | ГСН: Устройство ковера | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 442
2024-05-23 | ГСН: Устройство ковера | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 442
2024-05-24 | ГСН: Устройство ковера | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 442
2023-08-28 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-08-29 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-08-30 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-08-31 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-09-01 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-09-02 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-09-03 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-09-04 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2024-01-20 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-01-20 | 2024-01-22 | 444
2024-01-21 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-01-20 | 2024-01-22 | 444
2024-01-22 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-01-20 | 2024-01-22 | 444
2024-01-22 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 445
2024-01-22 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-23 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-24 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-25 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-26 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-27 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-28 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-29 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-30 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-31 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-01 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-02 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-03 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-04 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-05 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-06 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-07 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-08 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-09 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-10 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-11 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-12 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-13 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-14 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-15 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-16 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-17 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-18 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-19 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-20 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-21 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-22 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-23 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-24 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-25 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-26 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-27 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-28 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-29 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-01 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-02 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-03 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-04 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-05 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-06 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-07 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-08 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-09 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-10 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-11 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-12 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-13 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-14 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-15 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-16 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-17 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-18 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-19 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-20 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-21 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-22 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-23 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-24 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-25 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-26 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-27 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-28 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-29 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-30 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-31 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-01 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-02 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-03 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-04 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-05 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-06 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-07 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-08 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-09 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-10 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-10 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 447
2024-04-11 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 447
2024-04-11 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 448
2024-04-12 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 448
2024-04-13 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 448
2024-04-14 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 448
2024-04-23 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 449
2024-04-20 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 450
2024-04-21 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 450
2024-04-22 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 450
2024-04-23 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 450
2024-04-23 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 451
2024-04-24 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 451
2024-04-25 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 451
2024-04-26 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 451
2024-04-27 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 451
2024-04-28 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 451
2024-04-29 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 451
2024-04-29 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-04-30 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-01 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-02 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-03 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-04 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-05 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-06 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-07 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-07 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-08 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-09 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-10 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-11 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-12 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-13 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-13 | ГП1: Устройство бортового камня | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 454
2024-05-14 | ГП1: Устройство бортового камня | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 454
2024-05-15 | ГП1: Устройство бортового камня | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 454
2024-05-16 | ГП1: Устройство бортового камня | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 454
2024-05-17 | ГП1: Устройство бортового камня | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 454
2024-05-27 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 455
2024-05-28 | ГП1: Подъем уровня щебеночного основания | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 456
2024-05-29 | ГП1: Подъем уровня щебеночного основания | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 456
2024-05-30 | ГП1: Подъем уровня щебеночного основания | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 456
2024-05-14 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-15 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-16 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-17 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-18 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-19 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-20 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-21 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-22 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-23 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-24 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-25 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-26 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-27 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-28 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-29 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-30 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-30 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-05-31 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-01 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-02 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-03 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-04 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-05 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-06 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-07 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-08 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-09 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-10 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-05-17 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-18 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-19 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-20 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-21 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-22 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-23 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-24 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-25 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-26 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-27 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-28 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-29 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-30 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-31 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-01 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-02 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-03 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-04 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-05 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-06 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-07 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-08 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-09 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-10 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-11 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-12 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-13 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-14 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-15 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-16 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-17 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2023-11-30 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-01 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-02 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-03 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-04 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-05 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-06 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-07 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-08 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-09 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-10 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-11 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-12 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-13 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-14 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-15 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-16 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-17 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-18 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-19 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-20 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-21 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-22 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-23 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-24 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-25 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-26 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-27 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-28 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-29 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-30 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-31 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-01 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-02 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-03 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-04 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-05 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-06 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-07 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-08 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-09 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-10 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-11 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-12 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-13 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-14 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-15 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-16 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-17 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-18 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-19 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-20 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-21 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-22 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-23 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-24 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-25 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-26 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-27 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-28 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-29 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-30 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-31 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-01 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-02 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-03 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-04 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-05 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-06 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-07 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-08 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-09 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-10 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-11 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-12 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-13 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-14 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-15 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-16 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-17 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-18 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-19 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-20 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-21 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-22 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-23 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-24 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-25 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-26 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-27 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-28 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-29 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-03-01 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-03-02 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-03-03 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-03-03 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-04 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-05 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-06 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-07 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-08 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-09 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-10 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-11 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-12 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-13 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-14 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-15 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-16 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-17 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-18 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-19 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-20 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-21 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-22 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-23 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-24 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-25 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-26 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-27 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-28 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-29 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-30 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-31 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-01 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-02 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-03 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-04 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-05 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-06 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-07 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-08 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-03 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-04 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-05 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-06 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-07 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-08 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-09 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-10 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-11 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-12 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-13 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-14 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-15 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-16 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-17 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-18 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-19 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-20 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-21 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-22 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-11 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-12 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-13 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-14 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-15 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-16 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-17 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-18 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-19 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-20 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-21 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-22 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-23 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-24 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-25 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-26 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-27 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-28 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-29 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-30 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-01 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-02 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-03 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-04 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-05 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-06 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-07 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-08 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-14 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-15 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-16 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-17 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-18 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-19 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-20 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-21 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-22 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-23 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-24 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-25 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-26 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-27 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-28 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-29 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-30 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-01 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-02 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-03 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-04 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-05 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-06 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-07 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-08 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-09 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-10 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-11 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-12 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-13 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-14 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-15 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-16 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-17 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-10 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-11 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-12 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-13 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-14 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-15 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-16 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-17 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-18 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-19 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-20 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-21 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-22 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-23 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-24 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-25 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-04-14 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-15 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-16 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-17 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-18 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-19 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-20 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-21 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-22 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-23 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-24 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-25 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-26 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-27 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-28 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-29 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-30 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-01 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-02 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-03 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-04 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-05 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-06 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-07 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-08 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-09 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-10 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-11 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-12 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-13 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-14 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-15 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-16 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-17 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-18 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-19 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-20 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-21 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-22 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-23 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-24 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-25 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-26 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-27 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-28 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-29 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-30 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-15 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-16 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-17 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-18 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-19 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-20 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-21 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-22 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-23 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-24 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-25 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-26 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-27 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-28 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-29 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-30 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-01 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-02 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-03 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-04 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-05 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-06 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-07 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-08 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-09 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-10 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-11 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-12 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-13 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-14 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-15 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-16 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-17 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-18 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-19 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-20 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-21 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-22 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-23 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-24 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-25 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-26 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-27 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-28 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-29 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-30 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-31 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-01 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-02 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-03 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-04 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-05 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-06 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-07 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-08 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-09 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-10 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-11 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-12 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-13 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-14 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-15 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-16 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-17 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-18 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-19 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-20 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-21 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-22 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-23 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-24 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-25 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-26 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-27 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-28 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-29 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-30 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-07-01 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-07-02 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-07-03 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-16 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-17 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-18 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-19 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-20 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-21 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-22 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-23 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-24 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-25 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-26 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-27 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-28 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-29 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-30 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-31 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-01 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-02 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-03 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-04 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-05 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-06 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-07 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-08 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-09 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-10 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-11 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-12 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-13 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-14 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-15 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-16 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-17 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-18 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-19 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-20 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-21 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-22 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-23 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-24 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-25 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-26 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-27 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-28 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-29 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-30 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-01 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-02 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-03 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-04 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-05 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-06 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-07 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-08 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-28 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-05-29 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-05-30 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-05-31 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-01 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-02 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-03 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-04 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-05 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-06 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-07 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-08 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-09 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-10 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-11 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-12 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-13 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-14 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-15 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-16 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-17 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-18 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-19 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-20 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-21 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-22 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-23 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-24 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-25 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-26 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-27 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-28 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-29 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-30 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-01 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-02 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-03 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-04 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-05 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-06 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-07 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-08 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-09 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-10 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-11 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-12 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-13 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-14 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-15 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-16 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-17 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-18 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-04-18 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-19 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-20 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-21 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-22 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-23 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-24 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-25 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-26 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-27 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-28 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-29 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-30 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-01 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-02 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-03 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-04 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-05 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-06 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-07 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-08 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-09 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-10 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-11 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-12 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-13 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-14 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-15 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-16 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-17 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-18 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-19 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-20 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-21 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-22 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-23 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-24 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-25 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-26 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-27 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-28 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-29 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-30 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-31 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-01 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-02 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-03 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-04 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-05 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-06 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-07 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-08 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-09 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-10 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-11 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-12 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-13 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-14 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-15 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-16 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-17 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-18 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-19 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-20 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-21 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-22 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-23 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-24 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-25 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-26 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-27 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-28 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-29 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-30 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-01 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-02 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-03 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-04 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-05 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-06 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-07 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-08 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-09 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-10 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-11 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-12 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-13 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-14 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-15 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-16 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-17 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-18 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-19 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-20 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-21 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-22 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-23 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-24 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-25 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-26 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-27 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-28 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-22 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-04-23 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-04-24 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-04-25 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-04-26 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-04-27 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-04-28 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-04-29 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-04-30 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-01 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-02 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-03 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-04 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-05 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-06 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-07 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-08 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-09 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-10 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-11 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-12 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-13 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-14 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-15 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-16 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-17 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-18 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-19 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-20 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-21 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-22 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-23 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-24 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-25 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-26 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-27 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-28 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-29 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-30 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-31 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-01 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-02 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-03 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-04 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-05 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-06 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-07 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-08 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-09 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-10 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-11 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-12 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-13 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-14 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-15 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-16 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-17 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-18 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-19 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-20 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-21 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-22 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-23 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-24 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-25 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-26 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-27 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-28 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-29 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-30 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-01 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-02 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-03 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-04 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-05 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-06 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-07 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-08 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-09 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-10 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-11 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-12 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-13 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-14 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-15 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-16 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-17 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-18 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-19 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-20 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-21 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-22 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-23 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-24 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-25 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-26 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-27 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-28 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-01-09 | ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 472
2024-01-10 | ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 472
2024-01-11 | ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 472
2024-04-03 | ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 473
2024-04-04 | ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 473
2024-04-05 | ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 473
2024-04-06 | ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 473
2024-04-06 | ГП2: Монтаж резиновых настилов на участках переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 474
2024-04-07 | ГП2: Монтаж резиновых настилов на участках переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 474
2024-06-05 | ГП2: Демонтаж панелей ограждения ПО2 вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 475
2024-06-06 | ГП2: Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50. | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 476
2024-06-07 | ГП2: Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50. | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 476
2024-06-20 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1-19 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-21 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1-19 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-22 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1-19 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-23 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1-19 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-24 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1-19 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-25 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1-19 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-26 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1-19 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2023-12-26 | ГП2: Монтаж резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 переезда через ж/д путь №31 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 478
2023-12-27 | ГП2: Монтаж резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 переезда через ж/д путь №31 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 478
2023-10-26 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-10-27 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-10-28 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-10-29 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-10-30 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-10-31 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-01 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-02 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-03 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-04 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-05 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-06 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-07 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-08 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-09 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-10 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-11 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-12 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-13 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-14 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-15 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-09-27 | АС2: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 480
2023-09-28 | АС2: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 480
2023-09-28 | АС2: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на уч. т.1-т.3. | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 481
2023-09-29 | АС2: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на уч. т.1-т.3. | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 481
2023-09-30 | АС2: Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 482
2023-10-01 | АС2: Армирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 483
2023-10-02 | АС2: Армирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 483
2023-10-02 | АС2: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 484
2023-10-03 | АС2: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 484
2023-10-04 | АС2: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 484
2023-10-05 | АС2: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 484
2023-10-06 | АС2: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 484
2023-10-19 | АС2: Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 485
2023-10-02 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-03 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-04 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-05 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-06 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-07 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-08 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-09 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-10 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-11 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-12 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-13 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-14 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-15 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-16 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-17 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-18 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-19 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-20 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-21 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-22 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-23 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-24 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-25 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-26 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-27 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-28 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-29 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-30 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-31 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-11-01 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-11-02 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-11-03 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-11-04 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-11-05 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-11-06 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-08-31 | АС2: Разработка грунта по камере ВК | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 487
2023-08-31 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-01 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-02 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-03 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-04 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-05 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-06 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-07 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-08 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-09 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-10 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-11 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-12 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-13 | АС2: Обмазочная гидроизоляция колодцев ВК1-ВК2 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 489
2023-09-17 | АС2: Обратная засыпка местным грунтом колодцев ВК1, ВК2 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 490
2023-12-24 | СС: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода сетей связи на уч. колодец 1- колодец 2 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 491
2023-12-25 | СС: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода сетей связи на уч. колодец 1- колодец 2 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 491
2023-12-25 | СС: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 492
2023-12-26 | СС: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 492
2023-12-26 | СС: Прокладка труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 493
2023-12-26 | СС: Обсыпка песком труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 494
2023-12-27 | СС: Обсыпка песком труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 494
2023-12-27 | СС: Обратная засыпка грунтом траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 495
2023-12-27 | СС: Обратная засыпка щебнем траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 496
2023-12-28 | СС: Обратная засыпка щебнем траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 496
2023-12-05 | АС1: Удлинение токосъемника | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-06 | АС1: Удлинение токосъемника | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-07 | АС1: Удлинение токосъемника | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-08 | АС1: Удлинение токосъемника | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-09 | АС1: Удлинение токосъемника | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-10 | АС1: Удлинение токосъемника | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-11 | АС1: Удлинение токосъемника | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-12 | АС1: Удлинение токосъемника | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-13 | АС1: Удлинение токосъемника | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-14 | АС1: Удлинение токосъемника | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-15 | АС1: Удлинение токосъемника | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-09-15 | КС: Акт разбивки осей капитального строительства на местности | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 498
2023-09-16 | КС: Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №1н-№5н | 2023-09-16 | 2023-09-20 | 499
2023-09-17 | КС: Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №1н-№5н | 2023-09-16 | 2023-09-20 | 499
2023-09-18 | КС: Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №1н-№5н | 2023-09-16 | 2023-09-20 | 499
2023-09-19 | КС: Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №1н-№5н | 2023-09-16 | 2023-09-20 | 499
2023-09-20 | КС: Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №1н-№5н | 2023-09-16 | 2023-09-20 | 499
2023-09-21 | КС: Обмазка и установка фундаментов опор №1н-№5н контактной сети | 2023-09-21 | 2023-09-23 | 500
2023-09-22 | КС: Обмазка и установка фундаментов опор №1н-№5н контактной сети | 2023-09-21 | 2023-09-23 | 500
2023-09-23 | КС: Обмазка и установка фундаментов опор №1н-№5н контактной сети | 2023-09-21 | 2023-09-23 | 500
2023-09-24 | КС: Установка опор №1н-№5н контактной сети. | 2023-09-24 | 2023-09-26 | 501
2023-09-25 | КС: Установка опор №1н-№5н контактной сети. | 2023-09-24 | 2023-09-26 | 501
2023-09-26 | КС: Установка опор №1н-№5н контактной сети. | 2023-09-24 | 2023-09-26 | 501
2023-09-26 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 502
2023-09-27 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 502
2023-09-28 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 502
2023-09-29 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 502
2023-09-29 | КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3 | 2023-09-29 | 2023-10-01 | 503
2023-09-30 | КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3 | 2023-09-29 | 2023-10-01 | 503
2023-10-01 | КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3 | 2023-09-29 | 2023-10-01 | 503
2023-10-01 | КС: Анкеровка проводов контактной сети | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 504
2023-10-02 | КС: Анкеровка проводов контактной сети | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 504
2023-10-02 | КС: Заземление опор №1н-№5н контактной сети | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 505
2023-10-03 | КС: Заземление опор №1н-№5н контактной сети | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 505
2023-10-04 | КС: Заземление опор №1н-№5н контактной сети | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 505
2023-10-05 | КС: Демонтаж контактной сети | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 506
2023-10-06 | КС: Демонтаж контактной сети | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 506
2023-10-07 | КС: Демонтаж контактной сети | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 506
2023-10-08 | КС: Демонтаж контактной сети | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 506
2023-10-09 | КС: Демонтаж контактной сети | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 506
2023-10-10 | КС: Демонтаж контактной сети | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 506
2023-08-09 | В1: Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) в цеху №121 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 507
2023-08-10 | В1: Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) в цеху №121 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 507

## test
Наименование вида работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | Для ОЖР | №
Валка деревьев с разделкой древесины на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром до 0,5 м (в т.ч. корчевка пней) | 2023-08-03 | 2023-08-05 | ВР.2: Валка деревьев с разделкой древесины на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром до 0,5 м (в т.ч. корчевка пней) | 1
Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 28.07.2023 | 17.08.2023 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2
Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4. | 2023-08-20 | 2023-08-26 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4. | 3
Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 12.08.2023 | 10.09.2023 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 4
Демонтаж весовой 18х6 | 01.10.2023 | 10.10.2023 | ВР.2: Демонтаж весовой 18х6 | 5
Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера | 28.07.2023 | 05.08.2023 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера | 6
Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 03.08.2023 | 03.09.2023 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 7
Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 8
Демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 75; демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 121 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | ВР.2: Демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 75; демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 121 | 9
Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 03.08.2023 | 01.09.2023 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 10
Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | 11
Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 12
Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-20 | ПЖ-ОП: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 13
Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-21 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 14
Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2. Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-21 | ПЖ-ОП: Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2. Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 15
Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42. | 2023-09-21 | 2023-09-25 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42. | 16
Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 | 17
Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5). | 2023-09-27 | 2023-09-27 | ПЖ-ОП: Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5). | 18
Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением. | 2023-09-28 | 2023-09-28 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением. | 19
Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением. | 2023-09-29 | 2023-09-29 | ПЖ-ОП: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением. | 20
Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2. | 2023-09-29 | 2023-09-30 | ПЖ-ОП: Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2. | 21
Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 22
Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5 | 23
Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 24
Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 25
Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 26
Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 2023-10-19 | 2023-10-20 | ПЖ-30: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 27
Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с уплотнением. | 2023-10-20 | 2023-10-21 | ПЖ-30: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с уплотнением. | 28
Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | 2023-10-21 | 2023-10-22 | ПЖ-30: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | 29
Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 30
Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | 2023-11-01 | 2023-11-06 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | 31
Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 32
Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 33
Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-19 | 2023-10-22 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 34
Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 35
Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 36
Демонтаж железобетонных опор | 2023-10-20 | 2023-10-25 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор | 37
Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-22 | 2023-10-27 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 38
Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-10-28 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 39
Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 40
Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 41
Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 с послойным уплотнением | 2023-11-03 | 2023-11-04 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 с послойным уплотнением | 42
Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 43
Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 44
Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 45
Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 46
Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 47
Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 48
Устройство глухого пересечения между железнодорожными путями 30 и 31 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | ПЖ-31: Устройство глухого пересечения между железнодорожными путями 30 и 31 | 49
Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39. | 2023-12-18 | 2023-12-20 | ПЖ-31: Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39. | 50
Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 51
Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 | 52
Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 53
Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 54
Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | 2023-09-28 | 2023-10-04 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | 55
Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4). | 2023-10-05 | 2023-10-07 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4). | 56
Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением. | 2023-10-07 | 2023-10-10 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением. | 57
Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением. | 2023-10-11 | 2023-10-14 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением. | 58
Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | 2023-10-14 | 2023-10-20 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | 59
Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 60
Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 61
Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 62
Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 63
Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 64
Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 2023-12-01 | 2023-12-02 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 65
Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) с уплотнением | 2023-12-02 | 2023-12-03 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) с уплотнением | 66
Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 2023-12-03 | 2023-12-03 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 67
Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 68
Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 69
Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 70
Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 71
Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 72
Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 73
Монтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | ПЖ-Ш: Монтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 74
Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | 75
Разработка грунта под железнодорожный путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | ПЖ-Ш: Разработка грунта под железнодорожный путь №23 на участке т.1 – т.2 | 76
Укладка геотекстиля в котлован под путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | ПЖ-Ш: Укладка геотекстиля в котлован под путь №23 на участке т.1 – т.2 | 77
Засыпка песком в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | ПЖ-Ш: Засыпка песком в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2 | 78
Засыпка щебнем в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | ПЖ-Ш: Засыпка щебнем в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2 | 79
Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | ПЖ-Ш: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1 – т.2 | 80
Выправка железнодорожного пути №23 с рихтовкой на участке т.1 – т.2 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | ПЖ-Ш: Выправка железнодорожного пути №23 с рихтовкой на участке т.1 – т.2 | 81
Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 82
Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-05 | 2023-10-07 | АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 83
Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 84
Устройство бетонной подготовки Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | АС3: Устройство бетонной подготовки Фм-1 в/о А-Д/13 | 85
Гидроизоляция бетонной подготовки для устройства Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | АС3: Гидроизоляция бетонной подготовки для устройства Фм-1 в/о А-Д/13 | 86
Армирование Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | АС3: Армирование Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 87
Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 88
Гидроизоляция Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | АС3: Гидроизоляция Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 89
Обратная засыпка котлованов под Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | АС3: Обратная засыпка котлованов под Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 90
Разработка грунта под ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | АС3: Разработка грунта под ФБ в/о А-Д/13 | 91
Бетонная подготовка под ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | АС3: Бетонная подготовка под ФБ в/о А-Д/13 | 92
Армирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13 | 93
Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 94
Гидроизоляция ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | АС3: Гидроизоляция ФБ в/о А-Д/13 | 95
Устройство песчаного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | АС3: Устройство песчаного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | 96
Устройство щебеночного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | АС3: Устройство щебеночного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | 97
Бетонная подготовка основания пола в/о А-Д/13 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | АС3: Бетонная подготовка основания пола в/о А-Д/13 | 98
Армирование пола с утеплением в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | АС3: Армирование пола с утеплением в/о А-Д/13-14 | 99
Бетонирование пола в/о А-Д/13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13 | 100
Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 101
Армирование цоколя с утеплением плитами Техноплекс 100 мм в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | АС3: Армирование цоколя с утеплением плитами Техноплекс 100 мм в/о А-Д/13 | 102
Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 103
Окрашивание МК в/о А-Д/13 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | АС3: Окрашивание МК в/о А-Д/13 | 104
Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 105
Монтаж сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | АС3: Монтаж сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем в/о А-Д/13 | 106
Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 107
Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 108
Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | 109
Монтаж противопожарных ворот в/о В-Г/13 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | АС3: Монтаж противопожарных ворот в/о В-Г/13 | 110
Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 111
Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 112
Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 113
Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 114
Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера | 2023-10-11 | 2023-10-12 | АС1: Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера | 115
Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 116
Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 117
Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера | 2023-10-22 | 2023-10-24 | АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера | 118
Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 119
Устройство щебеночного основания под асфальто-бетонное покрытие на площадке трансбордера | 2023-10-25 | 2023-10-25 | АС1: Устройство щебеночного основания под асфальто-бетонное покрытие на площадке трансбордера | 120
Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 121
Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 122
Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-12 | 2023-10-14 | АС1-ФМ1: Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 123
Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-17 | 2023-10-18 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 124
Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-18 | 2023-10-19 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 125
Бетонирование подошвы фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-26 | 2023-10-27 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 126
Бетонирование колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-29 | 2023-10-30 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 127
Обмазочная гидроизоляция колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-01 | 2023-11-02 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 128
Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-02 | 2023-11-04 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 129
Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-03 | 2023-11-05 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 130
Изготовление и монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | 2023-11-18 | 2023-11-21 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | 131
Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-30 | 2024-04-01 | АС1-ФМ1: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 132
Устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-31 | 2024-04-01 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 133
Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-02 | 2024-04-04 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 134
Бетонирование подошвы фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-04 | 2024-04-06 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 135
Бетонирование колонны фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-07 | 2024-04-09 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонны фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 136
Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-10 | 2024-04-12 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 137
Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-12 | 2024-04-14 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е | 138
Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-05 | 2023-11-07 | АС1-ФМ2: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 139
Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-08 | 2023-11-10 | АС1-ФМ2: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 140
Бетонирование фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-10 | 2023-11-12 | АС1-ФМ2: Бетонирование фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 141
Обмазочная гидроизоляция фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-12 | 2023-11-14 | АС1-ФМ2: Обмазочная гидроизоляция фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 142
Обратная засыпка песком фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2023-11-14 | 2023-11-16 | АС1-ФМ2: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 143
Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2024-03-02 | 2024-03-04 | АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 144
Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | АС1-ОГ: Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2 | 145
Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот. | 2023-11-10 | 2023-11-12 | АС1-ОГ: Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот. | 146
Устройство щебеночного основания втраншее для установки фундаментов ограждения ФО-2. | 2023-11-13 | 2023-11-13 | АС1-ОГ: Устройство щебеночного основания втраншее для установки фундаментов ограждения ФО-2. | 147
Обустройство щебеночного основания в котловане для дальнейшей установки фундаментов ворот | 2023-11-14 | 2023-11-14 | АС1-ОГ: Обустройство щебеночного основания в котловане для дальнейшей установки фундаментов ворот | 148
Армирование каркасов фундаментов ворот | 2023-11-15 | 2023-11-15 | АС1-ОГ: Армирование каркасов фундаментов ворот | 149
Бетонирование фундаментов ворот | 2023-11-16 | 2023-11-16 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов ворот | 150
Монтаж крепежных изделий каркаса ворот | 2023-11-22 | 2023-11-23 | АС1-ОГ: Монтаж крепежных изделий каркаса ворот | 151
Установка фундаментов ограждения ФО-2 на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | АС1-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 152
Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот | 2023-11-24 | 2023-11-26 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот | 153
Монтаж панелей ограждения на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | АС1-ОГ: Монтаж панелей ограждения на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 154
Монтаж ворот между участками ОГ-1 ОГ-2, ОГ-2 ОГ-3 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | АС1-ОГ: Монтаж ворот между участками ОГ-1 ОГ-2, ОГ-2 ОГ-3 | 155
Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 156
Гидроизоляция фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 157
Обратная засыпка грунтом траншеи на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | АС1-ОГ: Обратная засыпка грунтом траншеи на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 158
Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 159
Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 2024-06-07 | 2024-06-10 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 160
Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | 2023-08-28 | 2023-08-31 | АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | 161
Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | АС2-ПС: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | 162
Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1 - т.4 | 2023-09-02 | 2023-09-02 | АС2-ПС: Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1 - т.4 | 163
Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 164
Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 165
Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 166
Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-1 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | АС2-ПС: Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-1 | 167
Обратная засыпка грунтом траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | АС2-ПС: Обратная засыпка грунтом траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | 168
Устройство щебеночного основания в котлованах для установки фундаментов ограждения ФО-2. | 2023-09-15 | 2023-09-15 | АС2-ОГ: Устройство щебеночного основания в котлованах для установки фундаментов ограждения ФО-2. | 169
Установка фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-09-16 | 2023-09-19 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 | 170
Установка панелей ограждения ПО-2. | 2023-09-20 | 2023-09-22 | АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2. | 171
Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) | 2023-08-05 | 2023-08-07 | ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) | 172
Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 173
Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30). Монтаж КЛ от т.5 (ТП №30) до т.3 (щит питания крана) | 2023-09-15 | 2023-09-16 | ЭС1: Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30). Монтаж КЛ от т.5 (ТП №30) до т.3 (щит питания крана) | 174
Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 175
Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 176
Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 177
Обсыпка из песка КЛ-6кВ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-19 | 2023-12-20 | ЭС2: Обсыпка из песка КЛ-6кВ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 178
Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-19 | 2023-12-20 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 179
Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-14 | 2023-12-15 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 180
Устройство подсыпки из песка в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-14 | 2023-12-15 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 181
Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 182
Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-20 | 2023-12-22 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 183
Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-22 | 2023-12-25 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 184
Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 185
Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 186
Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 187
Устройство обсыпки из песка кабельных линий в траншее от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка кабельных линий в траншее от ТП7 до склада цеха 75 | 188
Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | ЭС2: Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 189
Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-09-25 | 2023-09-26 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 190
Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-09-25 | 2023-09-26 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 191
Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 192
Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-01 | 2023-10-05 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 193
Обратная засыпка местным грунтом траншеи КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-05 | 2023-10-05 | ЭС2: Обратная засыпка местным грунтом траншеи КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 194
Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 195
Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 196
Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 197
Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 198
Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 199
Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-4 – В1-4А | 2023-10-07 | 2023-10-08 | НВК2: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-4 – В1-4А | 200
Демонтаж асфальто-бетонного покрытия на участке В1-4А – В1-4 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | НВК2: Демонтаж асфальто-бетонного покрытия на участке В1-4А – В1-4 | 201
Разработка грунта и демонтаж трубы Ду114*4мм на участке В1-4 –В1-4А | 2023-10-08 | 2023-10-08 | НВК2: Разработка грунта и демонтаж трубы Ду114*4мм на участке В1-4 –В1-4А | 202
Устройство траншеи от В1-4 до В1-4А | 2023-10-11 | 2023-10-11 | НВК2: Устройство траншеи от В1-4 до В1-4А | 203
Устройство песчаного основания в траншее В1-4 –В1-4А | 2023-10-11 | 2023-10-11 | НВК2: Устройство песчаного основания в траншее В1-4 –В1-4А | 204
Укладка трубы в траншее В1-4 –В1-4А | 2023-10-13 | 2023-10-14 | НВК2: Укладка трубы в траншее В1-4 –В1-4А | 205
Обсыпка из песка труб в траншее от В1-4 до В1-4А | 2023-10-16 | 2023-10-16 | НВК2: Обсыпка из песка труб в траншее от В1-4 до В1-4А | 206
Обратная засыпка грунтом от В1-4 до В1-4А | 2023-10-17 | 2023-10-17 | НВК2: Обратная засыпка грунтом от В1-4 до В1-4А | 207
Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1 | 208
Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 209
Обратная засыпка песком труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | НВК3: Обратная засыпка песком труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 210
Обратная засыпка грунтом труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | НВК3: Обратная засыпка грунтом труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 211
Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2 | 2023-10-12 | 2023-10-14 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2 | 212
Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | НВК3: Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2 | 213
Устройство Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2 | 214
Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2 | 215
Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2 | 216
Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2 | 217
Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.1 до Уг.2 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.1 до Уг.2 | 218
Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | 219
Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | НВК3: Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 220
Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 221
Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | 222
Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | НВК3: Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | 223
Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | 224
Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | НВК3: Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5 | 225
Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | НВК3: Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5 | 226
Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5 | 227
Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 228
Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | НВК3: Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 229
Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий | 2023-10-27 | 2023-10-29 | НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий | 230
Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5 | 231
Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 232
Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 233
Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 234
Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18 | 235
Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | НВК3: Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 236
Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-28 | 2023-10-30 | НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 237
Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | НВК3: Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 238
Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1 | 239
Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-3А-В1-4 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | НВК3: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-3А-В1-4 | 240
Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | НВК3: Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4 | 241
Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | НВК3: Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4 | 242
Монтаж колодцев В1-3А, В1-4 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | НВК3: Монтаж колодцев В1-3А, В1-4 | 243
Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | НВК3: Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4 | 244
Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4 | 245
Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4 | 246
Обратная засыпка песком на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | НВК3: Обратная засыпка песком на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | 247
Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | 248
Устройство траншеи от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-22 | 2023-09-22 | НВК3: Устройство траншеи от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 249
Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-22 | 2023-09-24 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 250
Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-24 | 2023-09-25 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 251
Обратная засыпка песком траншеи т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-26 | 2023-09-26 | НВК3: Обратная засыпка песком траншеи т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 252
Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-20 | 2023-09-23 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 253
Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-23 | 2023-09-25 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 254
Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-25 | 2023-09-26 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 255
Обсыпка из песка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-27 | 2023-09-27 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 256
Обратная засыпка грунтом траншеи от т.10 (В1-30) до т. 12.1 (В1-31) | 2023-09-28 | 2023-09-28 | НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.10 (В1-30) до т. 12.1 (В1-31) | 257
Устройство траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-09-30 | 2023-09-30 | НВК3: Устройство траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 258
Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 259
Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 260
Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-14 | 2023-10-16 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 261
Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-16 | 2023-10-17 | НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 262
Устройство траншеи водопровода В1 от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-01 | 2023-09-01 | НВК3: Устройство траншеи водопровода В1 от т.1 до т.2 (В1-1) | 263
Устройство песчаного основания в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-02 | 2023-09-02 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | 264
Укладка труб в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-03 | 2023-09-03 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | 265
Обратная засыпка песком траншеи от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-04 | 2023-09-04 | НВК3: Обратная засыпка песком траншеи от т.1 до т.2 (В1-1) | 266
Разработка грунта для устройства котлованов колодцев В1-2, В1-2А | 2023-09-28 | 2023-09-28 | НВК3: Разработка грунта для устройства котлованов колодцев В1-2, В1-2А | 267
Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А | 2023-09-28 | 2023-09-30 | НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А | 268
Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 269
Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-05 | 2023-10-08 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 270
Обмазка мастикой битумной ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-09 | 2023-10-09 | НВК3: Обмазка мастикой битумной ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 271
Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 272
Обсыпка песком колодцев В1-2, В1-2А | 2023-10-10 | 2023-10-10 | НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-2, В1-2А | 273
Обратная засыпка грунтом колодцев В1-2, В1-2А | 2023-10-11 | 2023-10-11 | НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-2, В1-2А | 274
Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | 2023-09-13 | 2023-09-16 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | 275
Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 276
Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7 | 277
Разработка грунта на участке от В1-нов.-В1-7 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | НВК3: Разработка грунта на участке от В1-нов.-В1-7 | 278
Устройство песчаного основания на участке В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | НВК3: Устройство песчаного основания на участке В1-нов.1-В1-7 | 279
Монтаж трубы на участке от В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | НВК3: Монтаж трубы на участке от В1-нов.1-В1-7 | 280
Обсыпка песком на участке от В1-нов.1-до В1-7 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | НВК3: Обсыпка песком на участке от В1-нов.1-до В1-7 | 281
Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1-В1-7 | 282
Разработка траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | НВК3: Разработка траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 283
Устройство песчаного основания в траншее для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 284
Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-21 | 2023-12-23 | НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 285
Разработка котлована для строительства камеры В1-30 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | НВК3: Разработка котлована для строительства камеры В1-30 | 286
Устройство щебеночного основания в котловане камеры В1-30 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | НВК3: Устройство щебеночного основания в котловане камеры В1-30 | 287
Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | НВК3: Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30 | 288
Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 289
Бетонирование основания фундамента камеры В1-30 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | НВК3: Бетонирование основания фундамента камеры В1-30 | 290
Монтаж оборудования камеры В1-30 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30 | 291
Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | НВК3: Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30 | 292
Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | НВК3: Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 293
Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | НВК3: Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 294
Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30 | 295
Бетонирование верхней плиты камеры В1-30. | 2023-09-25 | 2023-09-26 | НВК3: Бетонирование верхней плиты камеры В1-30. | 296
Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | НВК3: Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры В1-30 | 297
Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры В1-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | НВК3: Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры В1-30 | 298
Установка ж/б конструкций камеры В1-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | НВК3: Установка ж/б конструкций камеры В1-30 | 299
Обратная засыпка песком котлована камеры В1-30 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | НВК3: Обратная засыпка песком котлована камеры В1-30 | 300
Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 301
Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 302
Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-13 | 2023-08-13 | НВК4: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 303
Монтаж трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-08-13 | 2023-08-13 | НВК4: Монтаж трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 304
Устройство обсыпки из песка трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-14 | 2023-08-14 | НВК4: Устройство обсыпки из песка трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 305
Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-16 | 2023-08-18 | НВК4: Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 306
Демонтаж дорожного покрытия, чуг. трубы и разработка грунта от К11А до К11Б | 2023-09-29 | 2023-09-30 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия, чуг. трубы и разработка грунта от К11А до К11Б | 307
Устройство основания из щебня и песка от К11А до К11Б | 2023-10-02 | 2023-10-02 | НВК4: Устройство основания из щебня и песка от К11А до К11Б | 308
Монтаж колодцев 11А, 11Б | 2023-10-02 | 2023-10-03 | НВК4: Монтаж колодцев 11А, 11Б | 309
Укладка труб в траншее от К11А до К11Б | 2023-10-04 | 2023-10-05 | НВК4: Укладка труб в траншее от К11А до К11Б | 310
Обмазочная гидроизоляция стен колодцев К11А и К11Б | 2023-10-08 | 2023-10-08 | НВК4: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев К11А и К11Б | 311
Обсыпка из песка труб на участке от К11А-К11Б | 2023-10-08 | 2023-10-08 | НВК4: Обсыпка из песка труб на участке от К11А-К11Б | 312
Обратная засыпка грунтом от К11А-К11Б | 2023-10-08 | 2023-10-08 | НВК4: Обратная засыпка грунтом от К11А-К11Б | 313
Демонтаж дорожного покрытия и разработка траншеи на участке Ксущ –К11А | 2023-10-08 | 2023-10-08 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия и разработка траншеи на участке Ксущ –К11А | 314
Устройство песчаного основания на участке Ксущ. – К11А | 2023-10-08 | 2023-10-08 | НВК4: Устройство песчаного основания на участке Ксущ. – К11А | 315
Монтаж трубы ПНД Ду.200мм на участке Ксущ. – К11А | 2023-10-07 | 2023-10-08 | НВК4: Монтаж трубы ПНД Ду.200мм на участке Ксущ. – К11А | 316
Обсыпка песком трубу ПНД Ду.200мм на участке Ксущ.-К11А | 2023-10-09 | 2023-10-09 | НВК4: Обсыпка песком трубу ПНД Ду.200мм на участке Ксущ.-К11А | 317
Обратная засыпка грунтом на участке Ксущ.-К11А | 2023-10-09 | 2023-10-09 | НВК4: Обратная засыпка грунтом на участке Ксущ.-К11А | 318
Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта от цеха №121 до К11Б | 2024-03-27 | 2024-03-27 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта от цеха №121 до К11Б | 319
Устройство песчаного основания в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-27 | 2024-03-27 | НВК4: Устройство песчаного основания в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | 320
Монтаж трубы НПВХ Ду.160мм в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-26 | 2024-03-27 | НВК4: Монтаж трубы НПВХ Ду.160мм в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | 321
Обсыпка песком и восстановление дорожного полотна от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-27 | 2024-03-27 | НВК4: Обсыпка песком и восстановление дорожного полотна от цеха №121 до колодца К11Б | 322
Подъем до планировочной отметки верх колодца К11Б. Обмазочная гидроизоляция смонтированного ЖБИ колодца К11Б | 2024-03-28 | 2024-03-29 | НВК4: Подъем до планировочной отметки верх колодца К11Б. Обмазочная гидроизоляция смонтированного ЖБИ колодца К11Б | 323
Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | НВК5: Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 324
Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением | 2023-09-23 | 2023-09-23 | НВК5: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением | 325
Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | НВК5: Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 326
Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением. | 2023-09-24 | 2023-09-24 | НВК5: Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением. | 327
Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под колодец К16А(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-08 | НВК5: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под колодец К16А(дождеприемник) | 328
Разработка участков для распила существующей бет. трубы с последующей санацией сети К2 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | НВК5: Разработка участков для распила существующей бет. трубы с последующей санацией сети К2 | 329
Устройство щебеночного основания котлована под колодец К16А(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-08 | НВК5: Устройство щебеночного основания котлована под колодец К16А(дождеприемник) | 330
Монтаж из сборного ж/б изделий колодца К16(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-09 | НВК5: Монтаж из сборного ж/б изделий колодца К16(дождеприемник) | 331
Распил существующей бет. трубы с последующей санацией, установкой труб и заливкой бетоном сети К2 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | НВК5: Распил существующей бет. трубы с последующей санацией, установкой труб и заливкой бетоном сети К2 | 332
Обмазочная гидроизоляция стен колодца К16А(дождеприемник) | 2023-10-12 | 2023-10-12 | НВК5: Обмазочная гидроизоляция стен колодца К16А(дождеприемник) | 333
Обсыпка песком участков санации трубопровода сети К2 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | НВК5: Обсыпка песком участков санации трубопровода сети К2 | 334
Обратная засыпка грунтом участков санации трубопровода сети К2 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | НВК5: Обратная засыпка грунтом участков санации трубопровода сети К2 | 335
Реконструкция горловин колодцев К15сущ и К16сущ | 2023-10-13 | 2023-10-14 | НВК5: Реконструкция горловин колодцев К15сущ и К16сущ | 336
Демонтаж дорожного покрытия и бордюра на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | НВК5: Демонтаж дорожного покрытия и бордюра на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 337
Разработка грунта на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | НВК5: Разработка грунта на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 338
Устройство основания из щебня для монтажа колодцев К15В и К17, демонтаж ЖБИ колодца К17 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | НВК5: Устройство основания из щебня для монтажа колодцев К15В и К17, демонтаж ЖБИ колодца К17 | 339
Установка железобетонных изделий колодцев К15В и К17 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | НВК5: Установка железобетонных изделий колодцев К15В и К17 | 340
Устройство песчаного основания в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | НВК5: Устройство песчаного основания в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | 341
Укладка труб в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | НВК5: Укладка труб в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | 342
Обмазочная гидроизоляция ЖБИ колодцев К15В и К17 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | НВК5: Обмазочная гидроизоляция ЖБИ колодцев К15В и К17 | 343
Обсыпка из песка труб в траншее К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | НВК5: Обсыпка из песка труб в траншее К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 344
Обратная засыпка грунтом К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | НВК5: Обратная засыпка грунтом К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 345
Разработка грунта под колодцы Кл1, Кл2 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | НВК5.1: Разработка грунта под колодцы Кл1, Кл2 | 346
Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание | 2024-04-01 | 2024-04-03 | НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание | 347
Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | НВК5.1: Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2 | 348
Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2 | 349
Обратная засыпка песком колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | НВК5.1: Обратная засыпка песком колодцы Кл1, Кл2 | 350
Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ. | 2024-04-09 | 2024-04-11 | НВК5.1: Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ. | 351
Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-11 | 2024-04-13 | НВК5.1: Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 352
Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-13 | 2024-04-15 | НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 353
Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3 | 354
Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ | 2024-04-19 | 2024-04-21 | НВК5.1: Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ | 355
Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 356
Разработка грунта для устройства котлована колодца К2-1 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | НВК1: Разработка грунта для устройства котлована колодца К2-1 | 357
Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | НВК1: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 358
Устройство щебеночного основания котлована колодца К2-1 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | НВК1: Устройство щебеночного основания котлована колодца К2-1 | 359
Устройство песчаного основания в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | НВК1: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 360
Устройство лотка трубопровода Ø1000 в котловане колодца К2-1 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | НВК1: Устройство лотка трубопровода Ø1000 в котловане колодца К2-1 | 361
Установка стеновых колец колодца К2-1 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | НВК1: Установка стеновых колец колодца К2-1 | 362
Обмазка грунтовкой стенок колодца К2-1 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | НВК1: Обмазка грунтовкой стенок колодца К2-1 | 363
Обмазка мастикой битумной стенок колодца К2-1 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | НВК1: Обмазка мастикой битумной стенок колодца К2-1 | 364
Прокладка труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | НВК1: Прокладка труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 365
Монтаж трубопровода Ø280мм в колодце К2-1 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | НВК1: Монтаж трубопровода Ø280мм в колодце К2-1 | 366
Монтаж лестницы в колодце К2-1 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | НВК1: Монтаж лестницы в колодце К2-1 | 367
Обсыпка песком труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | НВК1: Обсыпка песком труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 368
Монтаж доборных элементов горловины колодца К2-1 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | НВК1: Монтаж доборных элементов горловины колодца К2-1 | 369
Обратная засыпка пазух котлована | 2023-11-08 | 2023-11-08 | НВК1: Обратная засыпка пазух котлована | 370
Обратная засыпка грунтом траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | НВК1: Обратная засыпка грунтом траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 371
Устройство траншеи на участке т.2-т.3 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3 | 372
Устройство котлована на участке т.3-т.4 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | ТС1: Устройство котлована на участке т.3-т.4 | 373
Устройство песчаного основания в траншее в т.2-т.3 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | ТС1: Устройство песчаного основания в траншее в т.2-т.3 | 374
Устройство песчаного основания в котловане камеры ТК1 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | ТС1: Устройство песчаного основания в котловане камеры ТК1 | 375
Устройство щебеночного основания в траншее на участке т.2-т.3 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | ТС1: Устройство щебеночного основания в траншее на участке т.2-т.3 | 376
Устройство бетонного основания в котловане на участке т.3-т.4 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | ТС1: Устройство бетонного основания в котловане на участке т.3-т.4 | 377
Гидроизоляция и установка ж/б лотков канала в траншее на участке т.2 – т.3 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | ТС1: Гидроизоляция и установка ж/б лотков канала в траншее на участке т.2 – т.3 | 378
Окрашивание и укладка труб в лотках канала в траншее на участке т.2 – т.3 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | ТС1: Окрашивание и укладка труб в лотках канала в траншее на участке т.2 – т.3 | 379
Закрытие кабельных каналов плитами в траншее на уч. т.2-т.3 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | ТС1: Закрытие кабельных каналов плитами в траншее на уч. т.2-т.3 | 380
Обмазка грунтовкой плит перекрытий на участке т.2-т.3 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | ТС1: Обмазка грунтовкой плит перекрытий на участке т.2-т.3 | 381
Обмазка мастикой плит перекрытий на уч. т.2-т.3 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | ТС1: Обмазка мастикой плит перекрытий на уч. т.2-т.3 | 382
Обсыпка песком кабельного канала в траншее на участке т.2-т.3 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | ТС1: Обсыпка песком кабельного канала в траншее на участке т.2-т.3 | 383
Обратная засыпка грунтом траншеи на участке т.2-т.3 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | ТС1: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке т.2-т.3 | 384
Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | ТС1: Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1 | 385
Армирование камеры ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | ТС1: Армирование камеры ТК-1 | 386
Бетонирование камеры ТК-1 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | ТС1: Бетонирование камеры ТК-1 | 387
Устройство щебеночного основания. Установка водоприёмного колодца ВК-1. Герметизация стенок колодца ВК-1 | 2023-11-18 | 2023-11-20 | ТС1: Устройство щебеночного основания. Установка водоприёмного колодца ВК-1. Герметизация стенок колодца ВК-1 | 388
Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха | 2023-11-25 | 2023-11-28 | ТС1: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха | 389
Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 390
Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | ТС1: Камера ТК-1 | 391
Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 392
Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 393
Установка плит перекрытия, колец стеновых, плит ОП-1к, люков камеры ТК-1. Устройство гидроизоляции ж/б конструкций камеры ТК-1 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | ТС1: Установка плит перекрытия, колец стеновых, плит ОП-1к, люков камеры ТК-1. Устройство гидроизоляции ж/б конструкций камеры ТК-1 | 394
Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | ТС1: Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1 | 395
Устройство котлованов фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | АС4: Устройство котлованов фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 396
Устройство песчаного основания фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | АС4: Устройство песчаного основания фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 397
Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 398
Устройство опалубки и армирование фундамента ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | АС4: Устройство опалубки и армирование фундамента ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 399
Бетонирование фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | АС4: Бетонирование фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 400
Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 | 401
Обратная засыпка грунтом фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | АС4: Обратная засыпка грунтом фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 402
Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 403
Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 404
Бетонирование анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | АС4: Бетонирование анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 405
Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 406
Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 407
Демонтаж дорожного бордюра т.2-т.3 и устройство траншеи на участке т.1-т.3 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | ТС2: Демонтаж дорожного бордюра т.2-т.3 и устройство траншеи на участке т.1-т.3 | 408
Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3. | 2023-10-14 | 2023-10-16 | ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3. | 409
Устройство железобетонных оснований на участке т.1-т.3. | 2023-10-16 | 2023-10-17 | ТС2: Устройство железобетонных оснований на участке т.1-т.3. | 410
Монтаж и гидроизоляция сборного лотка в траншее на участке т.1-т.2. | 2023-10-18 | 2023-10-19 | ТС2: Монтаж и гидроизоляция сборного лотка в траншее на участке т.1-т.2. | 411
Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | 2023-10-20 | 2023-10-24 | ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | 412
Закрытие лотка плитами на участке т.1-т.2. | 2023-10-24 | 2023-10-24 | ТС2: Закрытие лотка плитами на участке т.1-т.2. | 413
Установка железобетонных изделий колодцев ВК1. | 2023-10-24 | 2023-10-26 | ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1. | 414
Обмазка грунтовкой железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | 2023-10-26 | 2023-10-26 | ТС2: Обмазка грунтовкой железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | 415
Обмазка мастикой битумной железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | 2023-10-26 | 2023-10-27 | ТС2: Обмазка мастикой битумной железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | 416
Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 417
Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 418
Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 419
Обсыпка из песка лотка и колодцев в траншее. | 2023-11-05 | 2023-11-05 | ТС2: Обсыпка из песка лотка и колодцев в траншее. | 420
Обратная засыпка грунтом лотка и колодцев в траншее. | 2023-11-06 | 2023-11-06 | ТС2: Обратная засыпка грунтом лотка и колодцев в траншее. | 421
Обратная засыпка щебнем | 2023-11-06 | 2023-11-06 | ТС2: Обратная засыпка щебнем | 422
Устройство траншеи на участке 1-8т. Гидроизоляция ж/б плиты | 2023-09-14 | 2023-09-16 | ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т. Гидроизоляция ж/б плиты | 423
Разработка котлована на участке 2т-4т. Устройство песчаного основания. | 2023-09-16 | 2023-09-16 | ТС3: Разработка котлована на участке 2т-4т. Устройство песчаного основания. | 424
Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т | 2023-09-16 | 2023-09-17 | ТС3: Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т | 425
Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков | 2023-09-17 | 2023-09-18 | ТС3: Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков | 426
Устройство бетонной подготовки в траншее на участке 4т – 8т | 2023-09-19 | 2023-09-19 | ТС3: Устройство бетонной подготовки в траншее на участке 4т – 8т | 427
Армирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-20 | ТС3: Армирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 428
Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-26 | ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 429
Устройство подсыпки из песка. Установка и гидроизоляция ж/б лотков на участке 6-7. | 2023-10-01 | 2023-10-01 | ТС3: Устройство подсыпки из песка. Установка и гидроизоляция ж/б лотков на участке 6-7. | 430
Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб. | 431
Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | ТС3: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 432
Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т; 6-7. | 2023-10-04 | 2023-10-05 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т; 6-7. | 433
Обсыпка из песка труб в траншее на участке 1-2т; 4т-8т. | 2023-10-06 | 2023-10-06 | ТС3: Обсыпка из песка труб в траншее на участке 1-2т; 4т-8т. | 434
Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т. | 2023-10-06 | 2023-10-07 | ТС3: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т. | 435
Демонтаж газопровода от т.1 до т.2 | 2023-08-20 | 2023-08-23 | ГСН: Демонтаж газопровода от т.1 до т.2 | 436
Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 437
Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6 | 438
Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 439
Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1 до т. 6 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | ГСН: Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1 до т. 6 | 440
Обратная засыпка грунтом газопровода на участке т. 1 до т. 6 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | ГСН: Обратная засыпка грунтом газопровода на участке т. 1 до т. 6 | 441
Устройство ковера | 2024-05-22 | 2024-05-24 | ГСН: Устройство ковера | 442
Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 443
Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-01-20 | 2024-01-22 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 444
Укладка геотекстиля | 2024-01-22 | 2024-01-22 | ГП1: Укладка геотекстиля | 445
Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | ГП1: Устройство песчаного основания | 446
Устройство основания из щебня крупного | 2024-04-10 | 2024-04-11 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 447
Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-11 | 2024-04-14 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 448
Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-23 | 2024-04-23 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 449
Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-04-20 | 2024-04-23 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 450
Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | ГП1: Укладка геотекстиля | 451
Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | ГП1: Устройство песчаного основания | 452
Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 453
Устройство бортового камня | 2024-05-13 | 2024-05-17 | ГП1: Устройство бортового камня | 454
Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-05-27 | 2024-05-27 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 455
Подъем уровня щебеночного основания | 2024-05-28 | 2024-05-30 | ГП1: Подъем уровня щебеночного основания | 456
Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 457
Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 458
Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 459
Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 460
Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | ГП2: Устройство геотекстиля | 461
Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | ГП2: Устройство песчаного основания | 462
Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 463
Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | ГП2: Устройство бортового камня | 464
Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 465
Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 466
Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 467
Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | ГП2: Устройство переездов | 468
Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 469
Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 470
Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | ГП2: Установка знаков | 471
Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 472
Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 473
Монтаж резиновых настилов на участках переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | ГП2: Монтаж резиновых настилов на участках переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 474
Демонтаж панелей ограждения ПО2 вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | ГП2: Демонтаж панелей ограждения ПО2 вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50 | 475
Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50. | 2024-06-06 | 2024-06-07 | ГП2: Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50. | 476
Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1-19 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1-19 | 477
Монтаж резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 переезда через ж/д путь №31 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | ГП2: Монтаж резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 переезда через ж/д путь №31 | 478
Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 479
Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | 2023-09-27 | 2023-09-28 | АС2: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | 480
Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на уч. т.1-т.3. | 2023-09-28 | 2023-09-29 | АС2: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на уч. т.1-т.3. | 481
Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | 2023-09-30 | 2023-09-30 | АС2: Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | 482
Армирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | АС2: Армирование подпорной стенки ПС-2 | 483
Бетонирование основания подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | АС2: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-2 | 484
Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | АС2: Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-2 | 485
Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 486
Разработка грунта по камере ВК | 2023-08-31 | 2023-08-31 | АС2: Разработка грунта по камере ВК | 487
Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 488
Обмазочная гидроизоляция колодцев ВК1-ВК2 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | АС2: Обмазочная гидроизоляция колодцев ВК1-ВК2 | 489
Обратная засыпка местным грунтом колодцев ВК1, ВК2 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | АС2: Обратная засыпка местным грунтом колодцев ВК1, ВК2 | 490
Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода сетей связи на уч. колодец 1- колодец 2 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | СС: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода сетей связи на уч. колодец 1- колодец 2 | 491
Устройство песчаного основания в траншее трубопровода сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | СС: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 492
Прокладка труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | СС: Прокладка труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 493
Обсыпка песком труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | СС: Обсыпка песком труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 494
Обратная засыпка грунтом траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | СС: Обратная засыпка грунтом траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 495
Обратная засыпка щебнем траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | СС: Обратная засыпка щебнем траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 496
Удлинение токосъемника | 2023-12-05 | 2023-12-15 | АС1: Удлинение токосъемника | 497
Акт разбивки осей капитального строительства на местности | 2023-09-15 | 2023-09-15 | КС: Акт разбивки осей капитального строительства на местности | 498
Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №1н-№5н | 2023-09-16 | 2023-09-20 | КС: Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №1н-№5н | 499
Обмазка и установка фундаментов опор №1н-№5н контактной сети | 2023-09-21 | 2023-09-23 | КС: Обмазка и установка фундаментов опор №1н-№5н контактной сети | 500
Установка опор №1н-№5н контактной сети. | 2023-09-24 | 2023-09-26 | КС: Установка опор №1н-№5н контактной сети. | 501
Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети | 2023-09-26 | 2023-09-29 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети | 502
Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3 | 2023-09-29 | 2023-10-01 | КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3 | 503
Анкеровка проводов контактной сети | 2023-10-01 | 2023-10-02 | КС: Анкеровка проводов контактной сети | 504
Заземление опор №1н-№5н контактной сети | 2023-10-02 | 2023-10-04 | КС: Заземление опор №1н-№5н контактной сети | 505
Демонтаж контактной сети | 2023-10-05 | 2023-10-10 | КС: Демонтаж контактной сети | 506
Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) в цеху №121 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | В1: Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) в цеху №121 | 507