## АОСР
Шифр альбома | Наименование вида работ | № Акта | Дата начала работ | Дата окончания работ
131-23. ВР2 | ВР2 Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.
| Валка деревьев с разделкой древесины на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром до 0,5 м (в т.ч. корчевка пней) | ВР2.1 от 05.08.2023 | 2023-08-03 | 2023-08-05
| Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | ВР2.2 от 17.08.2023 | 28.07.2023 | 17.08.2023
| Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4. | ВР2.3 от 26.08.2023 | 2023-08-20 | 2023-08-26
| Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | ВР2.4 от 10.09.2023 | 12.08.2023 | 10.09.2023
| Демонтаж весовой 18х6 | ВР2.5 от 10.10.2023 | 01.10.2023 | 10.10.2023
| Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера | ВР2-ДР-01 от 05.08.2023 | 28.07.2023 | 05.08.2023
131-23.СМ1. ВР2 | СМ1. ВР2 Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства
| Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | ПОД/2 от 08.09.2023 | 03.08.2023 | 03.09.2023
| Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | ПОД/3 от 11.09.2023 | 2023-09-08 | 2023-09-11
| Демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 75; демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 121 | ВР2-01 от 04.08.2023 | 2023-08-04 | 2023-08-04
131-23.ПОД-ВР | ПОД-ВР Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения.
| Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | ПОД/1 от 01.09.2023 | 03.08.2023 | 01.09.2023
131-23-ПЖ | ПЖ Верхнее строение пути
Обкаточные пути
| Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | ПЖ-ОП-Д-01 от 11.09.2023 | 2023-09-05 | 2023-09-11
| Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | ПЖ-ОП-Р-01 от 19.09.2023 | 2023-09-12 | 2023-09-19
| Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | ПЖ-ОП-Г-01 от 20.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-20
| Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | ПЖ-ОП-П-01 от 21.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-21
| Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2. Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | ПЖ-ОП-Щ-01 от 21.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-21
| Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42. | ПЖ-ОП-У-01 от 25.09.2023 | 2023-09-21 | 2023-09-25
| Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 | ПЖ-ОП-Р-02 от 26.09.2023 | 2023-09-25 | 2023-09-26
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5). | ПЖ-ОП-Г-02 от 27.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27
| Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением. | ПЖ-ОП-П-02 от 28.09.2023 | 2023-09-28 | 2023-09-28
| Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением. | ПЖ-ОП-Щ-02 от 29.09.2023 | 2023-09-29 | 2023-09-29
| Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2. | ПЖ-ОП-У-02 от 30.09.2023 | 2023-09-29 | 2023-09-30
| Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | ПЖ-ОП-Б-01 от 01.10.2023 | 2023-09-26 | 2023-10-01
| Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5 | ПЖ-ОП-У-03 от 03.06.2024 | 2024-05-30 | 2024-06-03
| Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | ПЖ-ОП-У-04 от 30.06.2024 | 2024-06-20 | 2024-06-30
30-й путь
| Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | ПЖ-30-Д-01 от 10.10.2023 | 2023-09-10 | 2023-10-10
| Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | ПЖ-30-Р-01 от 19.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-19
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | ПЖ-30-Г-01 от 20.10.2023 | 2023-10-19 | 2023-10-20
| Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с уплотнением. | ПЖ-30-П-01 от 21.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-21
| Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | ПЖ-30-Щ-01 от 22.10.2023 | 2023-10-21 | 2023-10-22
| Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | ПЖ-30-У-01 от 30.10.2023 | 2023-10-23 | 2023-10-30
| Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | ПЖ-30-Б-01 от 06.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-06
31-й путь
| Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | ПЖ-31-Д-01 от 11.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-11
| Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | ПЖ-31-Р-01 от 19.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-19
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | ПЖ-31-Г-01 от 22.10.2023 | 2023-10-19 | 2023-10-22
| Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83 | ПЖ-31-Р-02 от 24.10.2023 | 2023-10-19 | 2023-10-24
| Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | ПЖ-31-Г-02 от 24.10.2023 | 2023-10-23 | 2023-10-24
| Демонтаж железобетонных опор | ПЖ-31-Д-02 от 25.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-25
| Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | ПЖ-31-П-01 от 27.10.2023 | 2023-10-22 | 2023-10-27
| Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | ПЖ-31-Щ-01 от 28.10.2023 | 2023-10-25 | 2023-10-28
| Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | ПЖ-31-Р-03 от 31.10.2023 | 2023-10-24 | 2023-10-31
| Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | ПЖ-31-П-02 от 03.11.2023 | 2023-10-25 | 2023-11-03
| Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 с послойным уплотнением | ПЖ-31-Щ-02 от 04.11.2023 | 2023-11-03 | 2023-11-04
| Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | ПЖ-31-У-01 от 07.11.2023 | 2023-10-29 | 2023-11-07
| Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | ПЖ-31-У-02 от 08.11.2023 | 2023-11-05 | 2023-11-08
| Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | ПЖ-31-Г-03 от 15.11.2023 | 2023-10-25 | 2023-11-15
| Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | ПЖ-31-П-03 от 08.12.2023 | 2023-11-16 | 2023-12-08
| Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | ПЖ-31-Щ-03 | 2023-12-01 | 2023-12-08
| Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | ПЖ-31-У-03 от 17.12.2023 | 2023-12-09 | 2023-12-17
| Устройство глухого пересечения между железнодорожными путями 30 и 31 | ПЖ-31-У-04 от 13.12.2023 | 2023-12-13 | 2023-12-13
| Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39. | ПЖ-31-У-05 от 20.12.2023 | 2023-12-18 | 2023-12-20
| Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | ПЖ-31-Б-01 от 23.12.2023 | 2023-11-08 | 2023-12-23
| Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 | ПЖ-31-У-06 от 06.02.2024 | 2024-02-01 | 2024-02-06
| Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | ПЖ-31-У-07 от 30.05.2024 | 2024-05-01 | 2024-05-30
Тупики
| Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | ПЖ-Т-Д-01 от 04.08.2023 | 2023-07-20 | 2023-08-04
| Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | ПЖ-Т-Р-01 от 04.10.2023 | 2023-09-28 | 2023-10-04
| Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4). | ПЖ-Т-Г-01 от 07.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-07
| Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением. | ПЖ-Т-П-01 от 10.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-10
| Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением. | ПЖ-Т-Щ-01 от 14.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-14
| Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | ПЖ-Т-У-01 от 20.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-20
| Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | ПЖ-Т-Д-02 от 03.11.2023 | 2023-10-25 | 2023-11-03
| Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | ПЖ-Т-Р-02 от 09.11.2023 | 2023-11-03 | 2023-11-09
| Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | ПЖ-Т-Г-02 от 24.11.2023 | 2023-11-10 | 2023-11-24
| Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | ПЖ-Т-П-02 от 01.12.2023 | 2023-11-10 | 2023-12-01
| Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | ПЖ-Т-Щ-02 от 01.12.2023 | 2023-11-10 | 2023-12-01
| Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | ПЖ-Т-Г-03 от 02.12.2023 | 2023-12-01 | 2023-12-02
| Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) с уплотнением | ПЖ-Т-П-03 от 03.12.2023 | 2023-12-02 | 2023-12-03
| Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | ПЖ-Т-Щ-03 от 03.12.2023 | 2023-12-03 | 2023-12-03
| Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | ПЖ-Т-У-02 от 07.12.2023 | 2023-11-25 | 2023-12-07
| Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | ПЖ-Т-У-03 от 31.05.2024 | 2023-12-04 | 2024-05-31
| Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | ПЖ-Т-У-04 от 03.06.2024 | 2024-05-30 | 2024-06-03
| Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | ПЖ-Т-Б-01 от 07.06.2024 | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 21.10-28.10 и 07.06-14.06
| Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | ПЖ-Т-У-05 от 30.07.2024 | 2024-07-20 | 2024-07-30
Шихта
| Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | ПЖ-Ш-Д-01 от 29.08.2023 | 2023-08-25 | 2023-08-29
| Монтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | ПЖ-Ш-У-01 от 30.08.2023 | 2023-08-29 | 2023-08-30
| Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-Д-02 от 31.10.2023 | 2023-10-26 | 2023-10-31
| Разработка грунта под железнодорожный путь №23 на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-Р-01 от 01.11.2023 | 2023-10-31 | 2023-11-01
| Укладка геотекстиля в котлован под путь №23 на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-Г-01 от 02.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-02
| Засыпка песком в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-П-01 от 02.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-02
| Засыпка щебнем в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-Щ-01 от 02.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-02
| Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-У-02 от 03.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-03
| Выправка железнодорожного пути №23 с рихтовкой на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-Б-01 от 04.11.2023 | 2023-11-04 | 2023-11-04
Послеусадочный ремонт
| Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | ПЖ-ПР-01 от 01.08.2024 | 2024-07-02 | 2024-08-01
131-23-АС3 | АС3 Восстановительные работы цеха №121/18. АС3.
| Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | АС3/1 от 07.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-07
| Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | АС3/2 от 11.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-11
| Устройство бетонной подготовки Фм-1 в/о А-Д/13 | АС3/3 от 11.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-11
| Гидроизоляция бетонной подготовки для устройства Фм-1 в/о А-Д/13 | АС3/4 от 15.10.2023 | 2023-10-15 | 2023-10-15
| Армирование Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | АС3/5 от 20.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20
| Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | АС3/6 от 22.10.2023 | 2023-10-22 | 2023-10-22
| Гидроизоляция Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | АС3/7 от 31.10.2023 | 2023-10-31 | 2023-10-31
| Обратная засыпка котлованов под Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | АС3/8 от 01.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-01
| Разработка грунта под ФБ в/о А-Д/13 | АС3/9 от 01.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-01
| Бетонная подготовка под ФБ в/о А-Д/13 | АС3/10 от 01.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-01
| Армирование ФБ в/о А-Д/13 | АС3/11 от 04.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-04
| Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | АС3/12 от 04.11.2023 | 2023-11-04 | 2023-11-04
| Гидроизоляция ФБ в/о А-Д/13 | АС3/13 от 06.11.2023 | 2023-11-06 | 2023-11-06
| Устройство песчаного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | АС3/14 от 07.11.2023 | 2023-11-07 | 2023-11-07
| Устройство щебеночного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | АС3/15 от 07.11.2023 | 2023-11-07 | 2023-11-07
| Бетонная подготовка основания пола в/о А-Д/13 | АС3/16 от 09.11.2023 | 2023-11-09 | 2023-11-09
| Армирование пола с утеплением в/о А-Д/13-14 | АС3/17 от 10.11.2023 | 2023-11-10 | 2023-11-10
| Бетонирование пола в/о А-Д/13 | АС3/18 от 13.11.2023 | 2023-11-13 | 2023-11-13
| Монтаж МК в/о А-Д/13 | АС3/19 от 16.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-16
| Армирование цоколя с утеплением плитами Техноплекс 100 мм в/о А-Д/13 | АС3/20 от 16.11.2023 | 2023-11-16 | 2023-11-16
| Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | АС3/21 от 17.11.2023 | 2023-11-17 | 2023-11-17
| Окрашивание МК в/о А-Д/13 | АС3/22 от 18.11.2023 | 2023-11-18 | 2023-11-18
| устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | №131-АС3-1 от 19.11.2023 | 2023-10-20 | 2023-11-19
| Монтаж сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем в/о А-Д/13 | АС3/23 от 23.11.2023 | 2023-11-23 | 2023-11-23
| Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | АС3/24 от 30.11.2023 | 2023-11-23 | 2023-11-30
| Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | АС3/25 от 30.11.2023 | 2023-11-25 | 2023-11-30
| Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | АС3/26 от 30.11.2023 | 2023-11-27 | 2023-11-30
| Монтаж противопожарных ворот в/о В-Г/13 | АС3/27 от 01.12.2023 | 2023-12-01 | 2023-12-01
| бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | №131-АС3-2 от 02.12.2023 | 2023-11-02 | 2023-12-02
| бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | №131-АС3-3 от 11.12.2023 | 2023-11-10 | 2023-12-11
| бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | №131-АС3-4 от 15.12.2023 | 2023-11-16 | 2023-12-15
131-23-АС1 | АС1 Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1
131-23-АС1 Трансбордер
| Разработка грунта на площадке трансбордера | АС1-07 от 10.10.2023 | 2023-09-30 | 2023-10-10
| Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера | АС1-08 от 12.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-12
| Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | АС1-09 от 12.10.2023 | 2023-10-06 | 2023-10-12
| Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | АС1-10 от 12.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-12
| Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера | АС1-11-01 от 24.10.2023 | 2023-10-22 | 2023-10-24
| Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | АС1-11 от 24.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-24
| Устройство щебеночного основания под асфальто-бетонное покрытие на площадке трансбордера | АС1-12 от 25.10.2023 | 2023-10-25 | 2023-10-25
| Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | АС1-13 от 09.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-09
| Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | АС1-14 от 23.04.2024 | 2024-04-15 | 2024-04-23
131-23-АС1-ФМ1 Фундаменты опор КС трансбордера
| Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-1 от 14.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-14
| Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-2 от 18.10.2023 | 2023-10-17 | 2023-10-18
| Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-3 от 19.10.2023 | 2023-10-18 | 2023-10-19
| Бетонирование подошвы фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-4 от 27.10.2023 | 2023-10-26 | 2023-10-27
| Бетонирование колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-5 от 30.10.2023 | 2023-10-29 | 2023-10-30
| Обмазочная гидроизоляция колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-6 от 02.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-02
| Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-7 от 04.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-04
| Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-8 от 05.11.2023 | 2023-11-03 | 2023-11-05
| Изготовление и монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | АС1-ФМ1-9 от 21.11.2023 | 2023-11-18 | 2023-11-21
| Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ1-10 от 01.04.2024 | 2024-03-30 | 2024-04-01
| Устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ1-11 от 01.04.2024 | 2024-03-31 | 2024-04-01
| Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ2-12 от 04.04.2024 | 2024-04-02 | 2024-04-04
| Бетонирование подошвы фундамента ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ1-13 от 06.04.2024 | 2024-04-04 | 2024-04-06
| Бетонирование колонны фундамента ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ1-14 от 09.04.2024 | 2024-04-07 | 2024-04-09
| Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ1-15 от 12.04.2024 | 2024-04-10 | 2024-04-12
| Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ1-16 от 14.04.2024 | 2024-04-12 | 2024-04-14
| Устройство фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-17 от 08.05.2024 | 2023-10-19 | 2024-05-08 | не нужно вносить
131-23-АС1-ФМ2
| Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | АС1-ФМ2-1 от 07.11.2023 | 2023-11-05 | 2023-11-07
| Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | АС1-ФМ2-2 от 10.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-10
| Бетонирование фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | АС1-ФМ2-3 от 12.11.2023 | 2023-11-10 | 2023-11-12
| Обмазочная гидроизоляция фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | АС1-ФМ2-4 от 14.11.2023 | 2023-11-12 | 2023-11-14
| Обратная засыпка песком фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | АС1-ФМ2-5 от 16.11.2023 | 2023-11-14 | 2023-11-16
| Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | АС1-ФМ2-6 от 04.03.2024 | 2024-03-02 | 2024-03-04
132-23-АС1-ОГ Ограждение обкаточных путей
| Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2 | 132-23-АС1-ОГ-01 от 12.11.2023 | 2023-11-10 | 2023-11-12
| Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот. | 132-23-АС1-ОГ-02 от 12.11.2023 | 2023-11-10 | 2023-11-12
| Устройство щебеночного основания втраншее для установки фундаментов ограждения ФО-2. | 132-23-АС1-ОГ-03 от 13.11.2023 | 2023-11-13 | 2023-11-13
| Обустройство щебеночного основания в котловане для дальнейшей установки фундаментов ворот | 132-23-АС1-ОГ-04 от 14.11.2023 | 2023-11-14 | 2023-11-14
| Армирование каркасов фундаментов ворот | 132-23-АС1-ОГ-05 от 15.11.2023 | 2023-11-15 | 2023-11-15
| Бетонирование фундаментов ворот | 132-23-АС1-ОГ-06 от 16.11.2023 | 2023-11-16 | 2023-11-16
| Монтаж крепежных изделий каркаса ворот | 132-23-АС1-ОГ-07 от 23.11.2023 | 2023-11-22 | 2023-11-23
| Установка фундаментов ограждения ФО-2 на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 132-23-АС1-ОГ-08 от 24.11.2023 | 2023-11-23 | 2023-11-24
| Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот | 132-23-АС1-ОГ-09 от 26.11.2023 | 2023-11-24 | 2023-11-26
| Монтаж панелей ограждения на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 132-23-АС1-ОГ-10 от 27.11.2023 | 2023-11-26 | 2023-11-27
| Монтаж ворот между участками ОГ-1 ОГ-2, ОГ-2 ОГ-3 | 132-23-АС1-ОГ-11 от 27.11.2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27
| Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 132-23-АС1-ОГ-12 от 01.12.2023 | 2023-11-27 | 2023-12-01
| Гидроизоляция фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 132-23-АС1-ОГ-13 от 08.12.2023 | 2023-12-07 | 2023-12-08
| Обратная засыпка грунтом траншеи на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 132-23-АС1-ОГ-14 от 10.12.2023 | 2023-12-09 | 2023-12-10
| Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 132-23-АС1-ОГ-15 от 20.12.2023 | 2023-12-11 | 2023-12-20
| Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 132-23-АС1-ОГ-16 от 10.06.2024 | 2024-06-07 | 2024-06-10
131-23-АС2 | АС2 Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 (Подпорная стенка, Ограждение)
131-23-АС2 Подпорная стена
| Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | АС2-01 от 31.08.2023 | 2023-08-28 | 2023-08-31
| Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | АС2-02 от 31.08.2023 | 2023-08-31 | 2023-08-31
| Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1 - т.4 | АС2-03 от 02.09.2023 | 2023-09-02 | 2023-09-02
| Армирование подпорной стенки ПС-1 | АС2-04 от 07.09.2023 | 2023-09-03 | 2023-09-07
| Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | АС2-05от 10.10.2023 | 2023-09-07 | 2023-10-10
| Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | АС2-06 от 10.10.2023 | 2023-09-09 | 2023-10-10
| Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-1 | АС2-07 от 11.10.2023 | 2023-10-10 | 2023-10-11
| Обратная засыпка грунтом траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | АС2-08 от 14.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-14
131-23-АС2-ОГ Ограждение
| Устройство щебеночного основания в котлованах для установки фундаментов ограждения ФО-2. | АС2-ОГ-01 от 15.09.2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15
| Установка фундаментов ограждения ФО-2 | АС2-ОГ-02 от 19.09.2023 | 2023-09-16 | 2023-09-19
| Установка панелей ограждения ПО-2. | АС2-ОГ-03 от 22.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-22
131-23-ЭС1 | ЭС1 Цех 121/18. Электроснабжение. ЭС 1.
| Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) | ЭС1-01 от 07.08.2023 | 2023-08-05 | 2023-08-07
| Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | ЭС1-02 от 15.09.2023 | 2023-08-08 | 2023-08-15
| Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30). Монтаж КЛ от т.5 (ТП №30) до т.3 (щит питания крана) | ЭС1-03 от 16.09.2023 | 2023-09-15 | 2023-09-16
131-23-ЭС2 | ЭС2 Переустройство кабельных линий.ЭС2
131-23-ЭС2-КЛ-ПЖ
| Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | ЭС2-КЛ-ПЖ-1 от 19.12.2023 | 2023-12-15 | 2023-12-19
| Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | ЭС2-КЛ-ПЖ-2 от 19.12.2023 | 2023-12-15 | 2023-12-19
| Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | ЭС2-КЛ-ПЖ-3 от 19.12.2023 | 2023-12-15 | 2023-12-19
| Обсыпка из песка КЛ-6кВ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | ЭС2-КЛ-ПЖ-4 от 20.12.2023 | 2023-12-19 | 2023-12-20
| Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | ЭС2-КЛ-ПЖ-5 от 20.12.2023 | 2023-12-19 | 2023-12-20
131-23-ЭС2-417-ММ3
| Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | ЭС2-417-ММ3-1 от 15.12.2023 | 2023-12-14 | 2023-12-15
| Устройство подсыпки из песка в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | ЭС2-417-ММ3-2 от 15.12.2023 | 2023-12-14 | 2023-12-15
| Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | ЭС2-417-ММ3-3 от 20.12.2023 | 2023-12-15 | 2023-12-20
| Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | ЭС2-417-ММ3-4 от 22.12.2023 | 2023-12-20 | 2023-12-22
| Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | ЭС2-417-ММ3-5 от 25.12.2023 | 2023-12-22 | 2023-12-25
131-23-ЭС2-от ТП7 до склада цеха 75
| Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | ЭС2-01 от 08.08.2023 | 2023-07-29 | 2023-08-08
| Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | ЭС2-02 от 08.08.2023 | 2023-08-08 | 2023-08-08
| Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | ЭС2-03 от 15.08.2023 | 2023-08-10 | 2023-08-15
| Устройство обсыпки из песка кабельных линий в траншее от ТП7 до склада цеха 75 | ЭС2-04 от 15.08.2023 | 2023-08-15 | 2023-08-15
| Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | ЭС2-05 от 16.08.2023 | 2023-08-16 | 2023-08-16
131-23-ЭС2- т.28-28А, 28-28В
| Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | ЭС2-06 от 26.09.2023 | 2023-09-25 | 2023-09-26
| Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | ЭС2-07 от 26.09.2023 | 2023-09-25 | 2023-09-26
| Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | ЭС2-08 от 01.10.2023 | 2023-09-26 | 2023-10-01
| Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | ЭС2-09 от 05.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-05
| Обратная засыпка местным грунтом траншеи КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | ЭС2-10 от 05.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-05
131-23-ЭС2-т.1-т.2, т.7-т.8
| Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | ЭС2-11 от 11.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-11
| Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | ЭС2-12 от 11.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-11
| Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | ЭС2-13 от 16.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-16
| Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | ЭС2-14 от 17.10.2023 | 2023-10-16 | 2023-10-17
| Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | ЭС2-15 от 18.10.2023 | 2023-10-17 | 2023-10-18
131-23-НВК2 | НВК2 Переустройство хозпитьевого водопровода в цех 121/18. НВК2
| Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-4 – В1-4А | НВК2-1 от 08.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-08
| Демонтаж асфальто-бетонного покрытия на участке В1-4А – В1-4 | НВК2-2 от 08.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-08
| Разработка грунта и демонтаж трубы Ду114*4мм на участке В1-4 –В1-4А | НВК2-3 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
| Устройство траншеи от В1-4 до В1-4А | НВК2-4 от 11.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-11
| Устройство песчаного основания в траншее В1-4 –В1-4А | НВК2-5 от 11.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-11
| Укладка трубы в траншее В1-4 –В1-4А | НВК2-6 от 14.10.2023 | 2023-10-13 | 2023-10-14
| Обсыпка из песка труб в траншее от В1-4 до В1-4А | НВК2-7 от 16.10.2023 | 2023-10-16 | 2023-10-16
| Обратная засыпка грунтом от В1-4 до В1-4А | НВК2-8 от 17.10.2023 | 2023-10-17 | 2023-10-17
131-23-НВК3 | НВК3 Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3
131-23-НВК3-В1-4-Уг.1
| Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1 | НВК3-В1-4-У1-01 от 09.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-09
| Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | НВК3-В1-4-У1-02 от 11.10.2023 | 2023-10-09 | 2023-10-11
| Обратная засыпка песком труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | НВК3-В1-4-У1-03 от 13.10.2023 | 2023-10-13 | 2023-10-13
| Обратная засыпка грунтом труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | НВК3-В1-4-У1-04 от 14.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-14
131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2
| Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2 | НВК3-У1-У2-01 от 14.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-14
| Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2 | НВК3-У1-У2-02 от 15.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-15
| Устройство Уг.1 и Уг.2 | НВК3-У1-У2-03 от 15.10.2023 | 2023-10-13 | 2023-10-15
| Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2 | НВК3-У1-У2-04 от 16.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-16
| Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2 | НВК3-У1-У2-05 от 18.10.2023 | 2023-10-17 | 2023-10-18
| Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2 | НВК3-У1-У2-06 от 22.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-22
| Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.1 до Уг.2 | НВК3-У1-У2-07 от 23.10.2023 | 2023-10-23 | 2023-10-23
131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1
| Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | НВК3-У2-В1-нов.1-01 от 23.10.2023 | 2023-10-21 | 2023-10-23
| Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | НВК3-У2-В1-нов.1-02 от 23.10.2023 | 2023-10-22 | 2023-10-23
| Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | НВК3-У2-В1-нов.1-03 от 24.10.2023 | 2023-10-23 | 2023-10-24
| Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | НВК3-У2-В1-нов.1-04 от 24.10.2023 | 2023-10-22 | 2023-10-24
| Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | НВК3-У2-В1-нов.1-05 от 26.10.2023 | 2023-10-25 | 2023-10-26
| Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | НВК3-У2-В1-нов.1-06 от 27.10.2023 | 2023-10-27 | 2023-10-27
131-23-НВК3-В-нов.1-В1-5 (траншея)
| Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В-нов.1-В1-5-01 от 27.10.2023 | 2023-10-26 | 2023-10-27
| Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В-нов.1-В1-5-02 от 30.10.2023 | 2023-10-26 | 2023-10-27
| Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В-нов.1-В1-5-03 от 08.11.2023 | 2023-11-07 | 2023-11-08
131-23-НВК3-В-нов.1-В1-5 (Колодцы)
| Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В1-нов.1- В1-5-01 от 27.10.2023 | 2023-10-25 | 2023-10-27
| Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В1-нов.1- В1-5-02 от 28.10.2023 | 2023-10-27 | 2023-10-28
| Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий | НВК3-В1-нов.1- В1-5-03 от 29.10.2023 | 2023-10-27 | 2023-10-29
| Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5 | НВК3-В1-нов.1- В1-5-04 от 01.11.2023 | 2023-10-30 | 2023-11-01
| Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В1-нов.1- В1-5-05 от 03.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-03
| Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В1-нов.1- В1-5-06 от 07.11.2023 | 2023-11-06 | 2023-11-07
| Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В1-нов.1- В1-5-07 от 09.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-09
131-23-НВК3-В1-нов.1- цех121
| Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18 | НВК3-В1-нов.1- цех121-01 от 27.10.2023 | 2023-10-25 | 2023-10-27
| Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | НВК3-В1-нов.1- цех121-02 от 28.10.2023 | 2023-10-27 | 2023-10-28
| Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | НВК3-В1-нов.1- цех121-03 от 30.10.2023 | 2023-10-28 | 2023-10-30
| Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | НВК3-В1-нов.1- цех121-04 от 04.11.2023 | 2023-11-03 | 2023-11-04
| Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1 | НВК3-В1-нов.1- цех121-05 от 09.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-09
131-23-НВК3 В1-3А - В1-4
| Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-3А-В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-01 от 29.09.2023 | 2023-09-29 | 2023-09-29
| Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-02 от 30.09.2023 | 2023-09-29 | 2023-09-30
| Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-03 от 01.10.2023 | 2023-09-30 | 2023-10-01
| Монтаж колодцев В1-3А, В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-04 от 02.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-02
| Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-05 от 03.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-03
| Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-06 от 04.10.2023 | 2023-10-03 | 2023-10-04
| Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-07 от 05.10.2023 | 2023-10-04 | 2023-10-05
| Обратная засыпка песком на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-08 от 07.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-07
| Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-09 от 09.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-09
131-23-НВК3-В1-1-В1-1А
| Устройство траншеи от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | НВК3-В1-1-В1-1А-01 от 22.09.2023 | 2023-09-22 | 2023-09-22
| Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | НВК3-В1-1-В1-1А-02 от 24.09.2023 | 2023-09-22 | 2023-09-24
| Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | НВК3-В1-1-В1-1А-03 от 25.09.2023 | 2023-09-24 | 2023-09-25
| Обратная засыпка песком траншеи т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | НВК3-В1-1-В1-1А-04 от 26.09.2023 | 2023-09-26 | 2023-09-26
131-23-НВК3-В1-30-В1-31
| Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | НВК3-В1-30-В1-31-01 от 23.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-23
| Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | НВК3-В1-30-В1-31-02 от 25.09.2023 | 2023-09-23 | 2023-09-25
| Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | НВК3-В1-30-В1-31-03 от 26.09.2023 | 2023-09-25 | 2023-09-26
| Обсыпка из песка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | НВК3-В1-30-В1-31-04 от 27.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27
| Обратная засыпка грунтом траншеи от т.10 (В1-30) до т. 12.1 (В1-31) | НВК3-В1-30-В1-31-05 от 28.09.2023 | 2023-09-28 | 2023-09-28
131-23-НВК3-В1-2-В1-2А
| Устройство траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | НВК3-В1-2-В1-2А-01 от 30.09.2023 | 2023-09-30 | 2023-09-30
| Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | НВК3-В1-2-В1-2А-02 от 05.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-05
| Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | НВК3-В1-2-В1-2А-03 от 14.10.2023 | 2023-10-10 | 2023-10-14
| Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | НВК3-В1-2-В1-2А-04 от 16.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-16
| Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | НВК3-В1-2-В1-2А-05 от 17.10.2023 | 2023-10-16 | 2023-10-17
131-23-НВК3-В1-1
| Устройство траншеи водопровода В1 от т.1 до т.2 (В1-1) | НВК3-В1-1-01 от 01.09.2023 | 2023-09-01 | 2023-09-01
| Устройство песчаного основания в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | НВК3-В1-1-02 от 02.09.2023 | 2023-09-02 | 2023-09-02
| Укладка труб в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | НВК3-В1-1-03 от 03.09.2023 | 2023-09-03 | 2023-09-03
| Обратная засыпка песком траншеи от т.1 до т.2 (В1-1) | НВК3-В1-1-04 от 04.09.2023 | 2023-09-04 | 2023-09-04
131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)
| Разработка грунта для устройства котлованов колодцев В1-2, В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-01 от 28.09.2023 | 2023-09-28 | 2023-09-28
| Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-02 от 30.09.2023 | 2023-09-28 | 2023-09-30
| Установка колодцев В1-2,В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-03 от 05.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-05
| Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-04 от 08.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-08
| Обмазка мастикой битумной ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-05 от 09.10.2023 | 2023-10-09 | 2023-10-09
| Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-06 от 09.10.2023 | 2023-10-03 | 2023-10-09
| Обсыпка песком колодцев В1-2, В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-07 от 10.10.2023 | 2023-10-10 | 2023-10-10
| Обратная засыпка грунтом колодцев В1-2, В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-08 от 11.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-11
131-23-НВК3-В1-П
| Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | НВК3-В1-П-01 от 16.09.2023 | 2023-09-13 | 2023-09-16
131-23-НВК3-В1-Г
| Монтаж водопровода В1 в здании гаража | НВК3-В1-Г-01 от 07.09.2023 | 2023-09-01 | 2023-09-07
131-23-НВК3-В1-нов.1-В1-7
| Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7 | НВК3-В1-нов.1-В1-7-01 от 09.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-09
| Разработка грунта на участке от В1-нов.-В1-7 | НВК3-В1-нов.1-В1-7-02 от 10.11.2023 | 2023-11-09 | 2023-11-10
| Устройство песчаного основания на участке В1-нов.1-В1-7 | НВК3-В1-нов.1-В1-7-03 от 12.11.2023 | 2023-11-11 | 2023-11-12
| Монтаж трубы на участке от В1-нов.1-В1-7 | НВК3-В1-нов.1-В1-7-04 от 12.11.2023 | 2023-11-11 | 2023-11-12
| Обсыпка песком на участке от В1-нов.1-до В1-7 | НВК3-В1-нов.1-В1-7-05 от 15.11.2023 | 2023-11-14 | 2023-11-15
| Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1-В1-7 | НВК3-В1-нов.1-В1-7-06 от 19.11.2023 | 2023-11-18 | 2023-11-19
131-23-НВК3-В1-В1-7-В1-8
| Разработка траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | НВК3-т.13-14-7-8-01 от 21.12.2023 | 2023-12-20 | 2023-12-21
| Устройство песчаного основания в траншее для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | НВК3-т.13-14-7-8-02 от 21.12.2023 | 2023-12-21 | 2023-12-21
| Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | НВК3-т.13-14-7-8-03 от 23.12.2023 | 2023-12-21 | 2023-12-23
131-23-НВК3 Камера В1-30
| Разработка котлована для строительства камеры В1-30 | НВК3-В1-30-01 от 05.09.2023 | 2023-09-04 | 2023-09-05
| Устройство щебеночного основания в котловане камеры В1-30 | НВК3-В1-30-02 от 05.09.2023 | 2023-09-05 | 2023-09-05
| Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30 | НВК3-В1-30-03 от 07.09.2023 | 2023-09-06 | 2023-09-07
| Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | НВК3-В1-30-04 от 12.09.2023 | 2023-09-07 | 2023-09-12
| Бетонирование основания фундамента камеры В1-30 | НВК3-В1-30-05 от 12.09.2023 | 2023-09-11 | 2023-09-12
| Монтаж оборудования камеры В1-30 | НВК3-В1-30-06 от 19.09.2023 | 2023-09-17 | 2023-09-19
| Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30 | НВК3-В1-30-07 от 20.09.2023 | 2023-09-19 | 2023-09-20
| Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | НВК3-В1-30-08 от 22.09.2023 | 2023-09-21 | 2023-09-22
| Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | НВК3-В1-30-09 от 24.09.2023 | 2023-09-23 | 2023-09-24
| Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30 | НВК3-В1-30-10 от 25.09.2023 | 2023-09-23 | 2023-09-25
| Бетонирование верхней плиты камеры В1-30. | НВК3-В1-30-11 от 26.09.2023 | 2023-09-25 | 2023-09-26
| Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры В1-30 | НВК3-В1-30-12 от 01.10.2023 | 2023-09-30 | 2023-10-01
| Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры В1-30 | НВК3-В1-30-13 от 02.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-02
| Установка ж/б конструкций камеры В1-30 | НВК3-В1-30-14 от 02.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-02
| Обратная засыпка песком котлована камеры В1-30 | НВК3-В1-30-15 от 03.10.2023 | 2023-10-03 | 2023-10-03
| Верхняя плита камеры В1-30 | НВК3-В1-30-16 от 24.10.2023 | 2023-09-26 | 2023-10-24
131-23-НВК4 | НВК4 Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4
| Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | НВК4-01 от 11.08.2023 | 2023-07-28 | 2023-08-11
| Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | НВК4-02 от 13.08.2023 | 2023-08-13 | 2023-08-13
| Монтаж трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | НВК4-03 от 13.08.2023 | 2023-08-13 | 2023-08-13
| Устройство обсыпки из песка трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | НВК4-04 от 14.08.2023 | 2023-08-14 | 2023-08-14
| Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | НВК4-05 от 18.08.2023 | 2023-08-16 | 2023-08-18
131-23-НВК4 - К11А–К11Б
| Демонтаж дорожного покрытия, чуг. трубы и разработка грунта от К11А до К11Б | НВК4-6 от 30.09.2023 | 2023-09-29 | 2023-09-30
| Устройство основания из щебня и песка от К11А до К11Б | НВК4-7 от 02.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-02
| Монтаж колодцев 11А, 11Б | НВК4-8 от 03.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-03
| Укладка труб в траншее от К11А до К11Б | НВК4-9 от 05.10.2023 | 2023-10-04 | 2023-10-05
| Обмазочная гидроизоляция стен колодцев К11А и К11Б | НВК4-10 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
| Обсыпка из песка труб на участке от К11А-К11Б | НВК4-11 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
| Обратная засыпка грунтом от К11А-К11Б | НВК4-12 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
131-23-НВК4 - Ксущ-К11А
| Демонтаж дорожного покрытия и разработка траншеи на участке Ксущ –К11А | НВК4-13 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
| Устройство песчаного основания на участке Ксущ. – К11А | НВК4-14 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
| Монтаж трубы ПНД Ду.200мм на участке Ксущ. – К11А | НВК4-15 от 08.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-08
| Обсыпка песком трубу ПНД Ду.200мм на участке Ксущ.-К11А | НВК4-16 от 09.10.2023 | 2023-10-09 | 2023-10-09
| Обратная засыпка грунтом на участке Ксущ.-К11А | НВК4-17 от 09.10.2023 | 2023-10-09 | 2023-10-09
131-23-НВК4 - от цеха 121 до К11Б
| Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта от цеха №121 до К11Б | НВК4-18 от 27.03.2024 | 2024-03-27 | 2024-03-27
| Устройство песчаного основания в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | НВК4-19 от 27.03.2024 | 2024-03-27 | 2024-03-27
| Монтаж трубы НПВХ Ду.160мм в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | НВК4-20 от 27.03.2024 | 2024-03-26 | 2024-03-27
| Обсыпка песком и восстановление дорожного полотна от цеха №121 до колодца К11Б | НВК4-21 от 27.03.2024 | 2024-03-27 | 2024-03-27
| Подъем до планировочной отметки верх колодца К11Б. Обмазочная гидроизоляция смонтированного ЖБИ колодца К11Б | НВК4-22 от 29.03.2024 | 2024-03-28 | 2024-03-29
131-23-НВК5 | НВК5 Переустройство ливневой канализации.НВК5.
| Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | НВК5-01 от 23.09.2023 | 2023-09-23 | 2023-09-23
| Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением | НВК5-02 от 23.09.2023 | 2023-09-23 | 2023-09-23
| Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | НВК5-03 от 23.09.2023 | 2023-09-23 | 2023-09-23
| Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением. | НВК5-04 от 24.09.2023 | 2023-09-24 | 2023-09-24
К16А(дождеприемник)
| Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под колодец К16А(дождеприемник) | НВК5-5 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
| Разработка участков для распила существующей бет. трубы с последующей санацией сети К2 | НВК5-6 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
| Устройство щебеночного основания котлована под колодец К16А(дождеприемник) | НВК5-7 от 09.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
| Монтаж из сборного ж/б изделий колодца К16(дождеприемник) | НВК5-8 от 09.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-09
| Распил существующей бет. трубы с последующей санацией, установкой труб и заливкой бетоном сети К2 | НВК5-9 от 10.10.2023 | 2023-10-09 | 2023-10-10
| Обмазочная гидроизоляция стен колодца К16А(дождеприемник) | НВК5-10 от 12.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-12
| Обсыпка песком участков санации трубопровода сети К2 | НВК5-11 от 13.10.2023 | 2023-10-13 | 2023-10-13
| Обратная засыпка грунтом участков санации трубопровода сети К2 | НВК5-12 от 14.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-14
| Реконструкция горловин колодцев К15сущ и К16сущ | НВК5-13 от 14.10.2023 | 2023-10-13 | 2023-10-14
К15Б-К15В(+К15А)-К17А
| Демонтаж дорожного покрытия и бордюра на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17 | НВК5-14 от 14.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-14
| Разработка грунта на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17 | НВК5-15 от 15.10.2023 | 2023-10-15 | 2023-10-15
| Устройство основания из щебня для монтажа колодцев К15В и К17, демонтаж ЖБИ колодца К17 | НВК5-16 от 16.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-14
| Установка железобетонных изделий колодцев К15В и К17 | НВК5-17 от 16.10.2023 | 2023-10-15 | 2023-10-16
| Устройство песчаного основания в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | НВК5-18 от 17.10.2023 | 2023-10-17 | 2023-10-17
| Укладка труб в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | НВК5-19 от 17.10.2023 | 2023-10-16 | 2023-10-17
| Обмазочная гидроизоляция ЖБИ колодцев К15В и К17 | НВК5-20 от 19.10.2023 | 2023-10-19 | 2023-10-19
| Обсыпка из песка труб в траншее К15Б-К15В(+К15А)-К17 | НВК5-21 от 19.10.2023 | 2023-10-19 | 2023-10-19
| Обратная засыпка грунтом К15Б-К15В(+К15А)-К17 | НВК5-22 от 21.10.2023 | 2023-10-21 | 2023-10-21
131-23-НВК5.1 | НВК5.1 Переустройство ливневой канализации.НВК5.1
| Разработка грунта под колодцы Кл1, Кл2 | НВК5.1-Кл-01 от 01.04.2024 | 2024-03-31 | 2024-04-01
| Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание | НВК5.1-Кл-02 от 03.04.2024 | 2024-04-01 | 2024-04-03
| Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2 | НВК5.1-Кл-03 от 05.04.2024 | 2024-04-03 | 2024-04-05
| Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2 | НВК5.1-Кл-04 от 08.04.2024 | 2024-04-05 | 2024-04-08
| Обратная засыпка песком колодцы Кл1, Кл2 | НВК5.1-Кл-05 от 09.04.2024 | 2024-04-08 | 2024-04-09
| Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ. | НВК5.1-Кл-06 от 11.04.2024 | 2024-04-09 | 2024-04-11
| Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ | НВК5.1-Кл-07 от 13.04.2024 | 2024-04-11 | 2024-04-13
| Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ | НВК5.1-Кл-08 от 15.04.2024 | 2024-04-13 | 2024-04-15
| Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3 | НВК5.1-Кл-09 от 18.04.2024 | 2024-04-15 | 2024-04-18
| Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ | НВК5.1-Кл-10 от 21.04.2024 | 2024-04-19 | 2024-04-21
| Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | НВК5.1-Кл-11 от 02.05.2024 | 2024-04-24 | 2024-05-02
131-23-НВК1 | НВК1 Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1
| Разработка грунта для устройства котлована колодца К2-1 | НВК1-01 от 27.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27
| Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | НВК1-02 от 27.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27
| Устройство щебеночного основания котлована колодца К2-1 | НВК1-03 от 27.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27
| Устройство песчаного основания в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | НВК1-04 от 27.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27
| Устройство лотка трубопровода Ø1000 в котловане колодца К2-1 | НВК1-05 от 04.10.2023 | 2023-10-04 | 2023-10-04
| Установка стеновых колец колодца К2-1 | НВК1-06 от 07.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-07
| Обмазка грунтовкой стенок колодца К2-1 | НВК1-07 от 12.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-12
| Обмазка мастикой битумной стенок колодца К2-1 | НВК1-08 от 15.10.2023 | 2023-10-15 | 2023-10-15
| Прокладка труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | НВК1-09 от 20.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20
| Монтаж трубопровода Ø280мм в колодце К2-1 | НВК1-10 от 20.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20
| Монтаж лестницы в колодце К2-1 | НВК1-11 от 29.10.2023 | 2023-10-29 | 2023-10-29
| Обсыпка песком труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | НВК1-12 от 30.10.2023 | 2023-10-30 | 2023-10-30
| Монтаж доборных элементов горловины колодца К2-1 | НВК1-13 от 08.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-08
| Обратная засыпка пазух котлована | НВК1-14 от 08.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-08
| Обратная засыпка грунтом траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | НВК1-15 от 08.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-08
131-23-ТС1 | ТС1 Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1
| Устройство траншеи на участке т.2-т.3 | ТС1-01 от 25.08.2023 | 2023-08-23 | 2023-08-25
| Устройство котлована на участке т.3-т.4 | ТС1-02 от 25.08.2023 | 2023-08-25 | 2023-08-25
| Устройство песчаного основания в траншее в т.2-т.3 | ТС1-03 от 25.08.2023 | 2023-08-25 | 2023-08-25
| Устройство песчаного основания в котловане камеры ТК1 | ТС1-04 от 26.08.2023 | 2023-08-26 | 2023-08-26
| Устройство щебеночного основания в траншее на участке т.2-т.3 | ТС1-05 от 27.08.2023 | 2023-08-27 | 2023-08-27
| Устройство бетонного основания в котловане на участке т.3-т.4 | ТС1-06 от 28.08.2023 | 2023-08-28 | 2023-08-28
| Гидроизоляция и установка ж/б лотков канала в траншее на участке т.2 – т.3 | ТС1-07 от 29.08.2023 | 2023-08-29 | 2023-08-29
| Окрашивание и укладка труб в лотках канала в траншее на участке т.2 – т.3 | ТС1-08 от 29.08.2023 | 2023-08-29 | 2023-08-29
| Закрытие кабельных каналов плитами в траншее на уч. т.2-т.3 | ТС1-09 от 19.09.2023 | 2023-09-19 | 2023-09-19
| Обмазка грунтовкой плит перекрытий на участке т.2-т.3 | ТС1-10 от 20.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-20
| Обмазка мастикой плит перекрытий на уч. т.2-т.3 | ТС1-11 от 22.09.2023 | 2023-09-22 | 2023-09-22
| Обсыпка песком кабельного канала в траншее на участке т.2-т.3 | ТС1-12 от 25.09.2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25
| Обратная засыпка грунтом траншеи на участке т.2-т.3 | ТС1-13 от 28.09.2023 | 2023-09-28 | 2023-09-28
| Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1 | ТС1-14 от 02.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-02
| Армирование камеры ТК-1 | ТС1-15 от 03.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-03
| Бетонирование камеры ТК-1 | ТС1-16 от 10.11.2023 | 2023-11-04 | 2023-11-10
| Устройство щебеночного основания. Установка водоприёмного колодца ВК-1. Герметизация стенок колодца ВК-1 | ТС1-17 от 20.11.2023 | 2023-11-18 | 2023-11-20
| Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха | ТС1-18 от 28.11.2023 | 2023-11-25 | 2023-11-28
| Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | ТС1-19 от 03.12.2023 | 2023-11-28 | 2023-12-03
| Камера ТК-1 | ТС1-16-1от 08.12.2023 | 2023-11-02 | 2023-12-08
| Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | ТС1-20 от 10.12.2023 | 2023-12-03 | 2023-12-10
| Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | ТС1-21 от 24.12.2023 | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 4 дня - 29.08 и 04.11 и 12.12 и 24.12
| Установка плит перекрытия, колец стеновых, плит ОП-1к, люков камеры ТК-1. Устройство гидроизоляции ж/б конструкций камеры ТК-1 | ТС1-22 от 27.12.2023 | 2023-12-25 | 2023-12-27
| Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1 | ТС1-23 от 28.12.2023 | 2023-12-27 | 2023-12-28
131-23-АС4 | АС4 Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС4
Фундаменты
| Устройство котлованов фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-01 от 20.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20
| Устройство песчаного основания фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-02 от 20.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20
| Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-03 от 24.10.2023 | 2023-10-21 | 2023-10-24
| Устройство опалубки и армирование фундамента ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-04 от 25.10.2023 | 2023-10-24 | 2023-10-25
| Бетонирование фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-05 от 28.10.2023 | 2023-10-28 | 2023-10-28
| Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 | АС4-6 от 04.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-04
| Обратная засыпка грунтом фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-7 от 06.11.2023 | 2023-11-05 | 2023-11-06
| Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-05-01 от 25.11.2023 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 1 день - 28.10.23
Металлоконструкции
| Замена металлоконструкций эстакады АС4 | АС4-КМ-01 от 28.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-28
| Бетонирование анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | АС4-КМ-02 от 30.03.2024 | 2024-03-30 | 2024-03-30
| Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | АС4-КМ-03 от 03.04.2024 | 2024-04-01 | 2024-04-03
| Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | АС4-КМ-04 от 12.04.2024 | 2024-04-05 | 2024-04-12
131-23-ТС2 | ТС2 Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2
| Демонтаж дорожного бордюра т.2-т.3 и устройство траншеи на участке т.1-т.3 | ТС2-01 от 13.10.2023 | 2023-10-13 | 2023-10-13
| Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3. | ТС2-02 от 16.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-16
| Устройство железобетонных оснований на участке т.1-т.3. | ТС2-03 от 17.10.2023 | 2023-10-16 | 2023-10-17
| Монтаж и гидроизоляция сборного лотка в траншее на участке т.1-т.2. | ТС2-04 от 19.10.2023 | 2023-10-18 | 2023-10-19
| Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | ТС2-05 от 24.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-24
| Закрытие лотка плитами на участке т.1-т.2. | ТС2-06 от 24.10.2023 | 2023-10-24 | 2023-10-24
| Установка железобетонных изделий колодцев ВК1. | ТС2-07 от 26.10.2023 | 2023-10-24 | 2023-10-26
| Обмазка грунтовкой железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | ТС2-08 от 26.10.2023 | 2023-10-26 | 2023-10-26
| Обмазка мастикой битумной железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | ТС2-09 от 27.10.2023 | 2023-10-26 | 2023-10-27
| Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | ТС2-10 от 05.11.2023 | 2023-10-28 | 2023-11-05
| Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | ТС2-11 от 05.11.2023 | 2023-10-28 | 2023-11-05
| Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | ТС2-12 от 05.11.2023 | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 2 дня - 24.10 и 05.11
| Обсыпка из песка лотка и колодцев в траншее. | ТС2-13 от 05.11.2023 | 2023-11-05 | 2023-11-05
| Обратная засыпка грунтом лотка и колодцев в траншее. | ТС2-14 от 06.11.2023 | 2023-11-06 | 2023-11-06
| Обратная засыпка щебнем | ТС2-15 от 06.11.2023 | 2023-11-06 | 2023-11-06
131-23-ТС3 | ТС3 Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3
| Устройство траншеи на участке 1-8т. Гидроизоляция ж/б плиты | ТС3-01 от 16.09.2023 | 2023-09-14 | 2023-09-16
| Разработка котлована на участке 2т-4т. Устройство песчаного основания. | ТС3-02 от 16.09.2023 | 2023-09-16 | 2023-09-16
| Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т | ТС3-03 от 17.09.2023 | 2023-09-16 | 2023-09-17
| Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков | ТС3-04 от 18.09.2023 | 2023-09-17 | 2023-09-18
| Устройство бетонной подготовки в траншее на участке 4т – 8т | ТС3-05 от 19.09.2023 | 2023-09-19 | 2023-09-19
| Армирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | ТС3-06-1 от 20.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-20
| Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | ТС3-06-2 от 26.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-26
| Устройство подсыпки из песка. Установка и гидроизоляция ж/б лотков на участке 6-7. | ТС3-07 от 01.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-01
| Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб. | ТС3-08 от 04.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-04
| Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | ТС3-09от 04.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-04
| Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т; 6-7. | ТС3-10 от 05.10.2023 | 2023-10-04 | 2023-10-05
| Обсыпка из песка труб в траншее на участке 1-2т; 4т-8т. | ТС3-11 от 06.10.2023 | 2023-10-06 | 2023-10-06
| Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т. | ТС3-12 от 07.10.2023 | 2023-10-06 | 2023-10-07
131-23-ГСН | ГСН Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления.
| Демонтаж газопровода от т.1 до т.2 | ГСН-01 от 23.08.2023 | 2023-08-20 | 2023-08-23
| Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | ГСН-02 от 28.08.2023 | 2023-08-23 | 2023-08-28
| Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6 | ГСН-03 от 31.08.2023 | 2023-08-28 | 2023-08-31
| Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | ГСН-04 от 12.09.2023 | 2023-09-01 | 2023-09-12
| Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1 до т. 6 | ГСН-05 от 14.09.2023 | 2023-09-13 | 2023-09-14
| Обратная засыпка грунтом газопровода на участке т. 1 до т. 6 | ГСН-06 от 15.09.2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15
| Устройство ковера | ГСН-07 от 24.05.2024 | 2024-05-22 | 2024-05-24
131-23-ГП1 | ГП1 Генеральный план. Трансбордер. ГП1
| Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | ГП1-01 от 04.09.2023 | 2023-08-28 | 2023-09-04
| Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | ГП1-Д-01 от 22.01.2024 | 2024-01-20 | 2024-01-22
| Укладка геотекстиля | ГП1-КД-01 от 22.01.2024 | 2024-01-22 | 2024-01-22
| Устройство песчаного основания | ГП1-КД-02 от 10.04.2024 | 2024-01-22 | 2024-04-10
| Устройство основания из щебня крупного | ГП1-КД-03 от 11.04.2024 | 2024-04-10 | 2024-04-11
| Устройство основания из щебня мелкого | ГП1-КД-04 от 14.04.2024 | 2024-04-11 | 2024-04-14
| Устройство асфальтобетонного покрытия | ГП1-КД-05 от 23.04.2024 | 2024-04-23 | 2024-04-23
| Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | ГП1-Д-02 от 23.04.2024 | 2024-04-20 | 2024-04-23
| Укладка геотекстиля | ГП1-КД-06 от 29.04.2024 | 2024-04-23 | 2024-04-29
| Устройство песчаного основания | ГП1-КД-07 от 07.05.2024 | 2024-04-29 | 2024-05-07
| Устройство основания из щебня крупного | ГП1-КД-08 от 13.05.2024 | 2024-05-07 | 2024-05-13
| Устройство бортового камня | ГП1-КД-09 от 17.05.2024 | 2024-05-13 | 2024-05-17
| Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | ГП1-КД-10 от 27.05.2024 | 2024-05-27 | 2024-05-27
| Подъем уровня щебеночного основания | ГП1-КД-11 от 30.05.2024 | 2024-05-28 | 2024-05-30
| Устройство основания из щебня мелкого | ГП1-КД-12 от 30.05.2024 | 2024-05-14 | 2024-05-30
| Устройство асфальтобетонного покрытия | ГП1-КД-13 от 10.06.2024 | 2024-05-30 | 2024-06-10
| Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | ГП1-КД-14 от 17.06.2024 | 2024-05-17 | 2024-06-17
131-23-ГП2 | ГП2 Генеральный план. ГП2
| Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | ГП2-Д-01 от 03.03.2024 | 2023-11-30 | 2024-03-03
| Устройство геотекстиля | ГП2-М-01 от 08.03.2024 | 2024-03-03 | 2024-04-08
| Устройство песчаного основания | ГП2-М-02 от 22.04.2024 | 2024-04-03 | 2024-04-22
| Устройство основания из крупного щебня | ГП2-М-03 от 08.05.2024 | 2024-04-11 | 2024-05-08
| Устройство бортового камня | ГП2-М-04 от 17.05.2024 | 2024-04-14 | 2024-05-17
| Устройство водоотводящих лотков | ГП2-М-05 от 25.05.2024 | 2024-05-10 | 2024-05-25
| Устройство основания из щебня мелкого | ГП2-М-06 от 30.05.2024 | 2024-04-14 | 2024-05-30
| Устройство асфальтобетонного покрытия | ГП2-М-07 от 03.07.2024 | 2024-04-15 | 2024-07-03
| Устройство переездов | ГП2-М-08 от 08.07.2024 | 2024-05-16 | 2024-07-08
| Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | ГП2-М-09 от 18.07.2024 | 2024-05-28 | 2024-07-18
| Устройство водоотводных лотков и благоустройство | ГП2-М-10 от 28.07.2024 | 2024-04-18 | 2024-07-28
| Установка знаков | ГП2-М-11 от 28.07.2024 | 2024-04-22 | 2024-07-28
Переезд через пути 33, 35, 37, 39
| Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | ГП2-переезд-01 от 11.01.2024 | 2024-01-09 | 2024-01-11
| Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | ГП2-переезд-02 от 06.04.2024 | 2024-04-03 | 2024-04-06
| Монтаж резиновых настилов на участках переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | ГП2-переезд-03 от 07.04.2024 | 2024-04-06 | 2024-04-07
Ограждение вдоль ММЗ
| Демонтаж панелей ограждения ПО2 вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50 | ГП2-ОГ-01 от 05.06.2024 | 2024-06-05 | 2024-06-05
| Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50. | ГП2-ОГ-02 от 07.06.2024 | 2024-06-06 | 2024-06-07
131-23-ГП2 | Восстановление колодцев
| Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1-19 | ГП2-Кл-01 от 26.06.2024 | 2024-06-20 | 2024-06-26
131-23-ГП2 | Монтаж резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 переезда через ж/д путь №31 | ГП2-РК-01 от 27.12.2023 | 2023-12-26 | 2023-12-27
Мазутопровод (доп/работы)
| Демонтаж железобетонного мазутопровода | ДС-МП-01 от 15.11.2023 | 2023-10-26 | 2023-11-15
131-23-АС2 | АС2 Подпорная стенка (доп/работы)
| Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | АС2-ПС2-01 от 28.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-28
| Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на уч. т.1-т.3. | АС2-ПС2-02 от 29.09.2023 | 2023-09-28 | 2023-09-29
| Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | АС2-ПС2-03 от 30.09.2023 | 2023-09-30 | 2023-09-30
| Армирование подпорной стенки ПС-2 | АС2-ПС2-04 от 02.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-02
| Бетонирование основания подпорной стенки ПС-2 | АС2-ПС2-05 от 06.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-06
| Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-2 | АС2-ПС2-06 от 19.10.2023 | 2023-10-19 | 2023-10-19
| Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | АС2-ПС2-07 от 06.11.2023 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | не нужно вносить
131-23-АС2 | АС2 Колодцы ВК1 и ВК2 камеры ВК (доп/работы)
| Разработка грунта по камере ВК | АС2-ВК-01 от 31.08.2023 | 2023-08-31 | 2023-08-31
| Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | АС2-ВК-02 от 12.09.2023 | 2023-08-31 | 2023-09-12
| Обмазочная гидроизоляция колодцев ВК1-ВК2 | АС2-ВК-03 от 13.09.2023 | 2023-09-13 | 2023-09-13
| Обратная засыпка местным грунтом колодцев ВК1, ВК2 | АС2-ВК-04 от 17.09.2023 | 2023-09-17 | 2023-09-17
131-23-СС | СС Сети связи
| Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода сетей связи на уч. колодец 1- колодец 2 | СС.01 от 25.12.2023 | 2023-12-24 | 2023-12-25
| Устройство песчаного основания в траншее трубопровода сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | СС.02 от 26.12.2023 | 2023-12-25 | 2023-12-26
| Прокладка труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | СС.03 от 26.12.2023 | 2023-12-26 | 2023-12-26
| Обсыпка песком труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | СС.04 от 27.12.2023 | 2023-12-26 | 2023-12-27
| Обратная засыпка грунтом траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | СС.05 от 27.12.2023 | 2023-12-27 | 2023-12-27
| Обратная засыпка щебнем траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | СС.06 от 28.12.2023 | 2023-12-27 | 2023-12-28
131-23-АС1 | АС1 Удлинение токосъемника трансбордера
| Удлинение токосъемника | КС-ТБ от 15.12.2023 | 2023-12-05 | 2023-12-15
131-23-КС/1 | КС/1 Контактная сеть обкаточных путей
| Акт разбивки осей капитального строительства на местности | 132-23-КС1/1 от 15.09.2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15
| Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №1н-№5н | 132-23-КС1/2 от 20.09.2023 | 2023-09-16 | 2023-09-20
| Обмазка и установка фундаментов опор №1н-№5н контактной сети | 132-23-КС1/3 от 23.09.2023 | 2023-09-21 | 2023-09-23
| Установка опор №1н-№5н контактной сети. | 132-23-КС1/4 от 26.09.2023 | 2023-09-24 | 2023-09-26
| Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети | 132-23-КС1/5 от 29.09.2023 | 2023-09-26 | 2023-09-29
| Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3 | 132-23-КС1/6 от 01.10.2023 | 2023-09-29 | 2023-10-01
| Анкеровка проводов контактной сети | 132-23-КС1/7 от 02.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-02
| Заземление опор №1н-№5н контактной сети | 132-23-КС1/8 от 04.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-04
| Демонтаж контактной сети | 132-23-КС1/9 от 10.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-10
Письмо №027-К | Временный водопровод
| Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) в цеху №121 | 027-К от 10.08.2023 | 2023-08-09 | 2023-08-10

## ОЖР
Дата | Вид работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | index
2023-08-03 | ВР.2: Валка деревьев, корчевка пней | 2023-08-03 | 2023-08-05 | 1
2023-08-04 | ВР.2: Валка деревьев, корчевка пней | 2023-08-03 | 2023-08-05 | 1
2023-08-05 | ВР.2: Валка деревьев, корчевка пней | 2023-08-03 | 2023-08-05 | 1
2023-07-28 | ВР.2: Демонтаж кровли склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-07-29 | ВР.2: Демонтаж кровли склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-07-30 | ВР.2: Демонтаж кровли склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-07-31 | ВР.2: Демонтаж кровли склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-01 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-02 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-03 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-04 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-05 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-06 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-07 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-08 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-12 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-13 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-14 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-15 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-16 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-17 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-20 | ВР.2: Демонтаж навеса 12х8 | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-21 | ВР.2: Демонтаж ж/б конструкций навеса 12х8 | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-22 | ВР.2: Демонтаж навеса 24х4. | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-23 | ВР.2: Демонтаж ж/б конструкций навеса 24х4. | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-25 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-26 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-12 | ВР.2: Демонтаж кровли здания мех. обезвоживания | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-13 | ВР.2: Демонтаж стен здания мех. обезвоживания | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-14 | ВР.2: Демонтаж стен здания мех. обезвоживания | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-15 | ВР.2: Демонтаж стен здания мех. обезвоживания | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-16 | ВР.2: Демонтаж фундамента здания мех. обезвоживания | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-17 | ВР.2: Демонтаж фундамента здания мех. обезвоживания | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-18 | ВР.2: Демонтаж кровли техн. здания очистных сооружений 23х6 | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-19 | ВР.2: Демонтаж кровли техн. здания очистных сооружений 23х6 | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-20 | ВР.2: Демонтаж стен техн. здания очистных сооружений 23х6 | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-21 | ВР.2: Демонтаж стен техн. здания очистных сооружений 23х6 | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-22 | ВР.2: Демонтаж стен техн. здания очистных сооружений 23х6 | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-23 | ВР.2: Демонтаж фундамента техн. здания очистных сооружений 23х6 | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-24 | ВР.2: Демонтаж фундамента техн. здания очистных сооружений 23х6 | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-25 | ВР.2: Засыпкой песком котлованов от демонтируемых зданий очистных сооружений | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-26 | ВР.2: Засыпкой песком котлованов от демонтируемых зданий очистных сооружений | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-27 | ВР.2: Демонтаж люков емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-28 | ВР.2: Разработка грунта очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-29 | ВР.2: Разработка грунта очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-30 | ВР.2: Разработка грунта очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-31 | ВР.2: Разработка грунта очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-01 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-02 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-03 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-04 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-05 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-09 | ВР.2: Засыпка песком резервуара | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-10 | ВР.2: Засыпка песком резервуара | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-10-01 | ВР.2: Демонтаж надземной части весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-02 | ВР.2: Демонтаж надземной части весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-09 | ВР.2: Демонтаж фундамента весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-10 | ВР.2: Демонтаж фундамента весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-07-28 | ВР.2: Удаление поросли в зоне трансбордера | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-07-29 | ВР.2: Удаление поросли в зоне трансбордера | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-08-03 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-08-04 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-08-05 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-08-03 | ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-04 | ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-05 | ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-06 | ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-07 | ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-08 | ПОД: Демонтаж бет.стяжки и керамзита кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-09 | ПОД: Демонтаж бет.стяжки и керамзита кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-10 | ПОД: Демонтаж бет.стяжки и керамзита кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-11 | ПОД: Демонтаж бет.стяжки и керамзита кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-12 | ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-13 | ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-14 | ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-15 | ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-16 | ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-17 | ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-18 | ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-19 | ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-20 | ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-21 | ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-22 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-23 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-24 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-25 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-26 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-27 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-28 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-09-01 | ПОД: Демонтаж оконных блоков, кирпичных стен аомещений цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-09-02 | ПОД: Демонтаж оконных блоков, кирпичных стен аомещений цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-09-03 | ПОД: Демонтаж оконных блоков, кирпичных стен аомещений цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-09-08 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 1-4 | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-09 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 4-7 | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-10 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 7-10 | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-11 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 10-13 | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-04 | ВР.2: Демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 75; демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 121 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 9
2023-08-03 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-04 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-05 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-06 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-07 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-08 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, вент. установки | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-09 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, вент. установки | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-31 | ПОД: Демонтаж пожарных шкафом цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-09-01 | ПОД: Демонтаж пожарных шкафом цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-09-05 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-06 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-07 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-08 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-09 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-10 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-11 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-12 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-13 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-14 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-15 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-16 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-17 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-18 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-19 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-20 | ПЖ-ОП: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 13
2023-09-20 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 14
2023-09-21 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 14
2023-09-20 | ПЖ-ОП: Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2. Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 15
2023-09-21 | ПЖ-ОП: Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2. Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 15
2023-09-21 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42. | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 16
2023-09-22 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42. | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 16
2023-09-23 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42. | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 16
2023-09-24 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42. | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 16
2023-09-25 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42. | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 16
2023-09-25 | ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 17
2023-09-26 | ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 17
2023-09-27 | ПЖ-ОП: Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5). | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 18
2023-09-28 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением. | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 19
2023-09-29 | ПЖ-ОП: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением. | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 20
2023-09-29 | ПЖ-ОП: Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2. | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 21
2023-09-30 | ПЖ-ОП: Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2. | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 21
2023-09-26 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2023-09-27 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2023-09-28 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2023-09-29 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2023-09-30 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2023-10-01 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2024-05-30 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 23
2024-05-31 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 23
2024-06-01 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 23
2024-06-02 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 23
2024-06-03 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 23
2024-06-20 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-21 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-22 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-23 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-24 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-25 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-26 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-27 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-28 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-29 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-30 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2023-09-10 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-11 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-12 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-13 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-14 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-15 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-16 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-17 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-18 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-19 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-20 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-21 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-22 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-23 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-24 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-25 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-26 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-27 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-28 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-29 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-30 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-01 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-02 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-03 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-04 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-05 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-06 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-07 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-08 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-09 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-10 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-11 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-12 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-13 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-14 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-15 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-16 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-17 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-18 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-19 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-19 | ПЖ-30: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 27
2023-10-20 | ПЖ-30: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 27
2023-10-20 | ПЖ-30: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с уплотнением. | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 28
2023-10-21 | ПЖ-30: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с уплотнением. | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 28
2023-10-21 | ПЖ-30: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 29
2023-10-22 | ПЖ-30: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 29
2023-10-23 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-24 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-25 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-26 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-27 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-28 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-29 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-30 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-11-01 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-02 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-03 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-04 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-05 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-06 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-10-01 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-02 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-03 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-04 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-05 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-06 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-07 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-08 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-09 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-10 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-11 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-12 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-13 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-14 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-15 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-16 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-17 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-18 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-19 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-19 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 34
2023-10-20 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 34
2023-10-21 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 34
2023-10-22 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 34
2023-10-19 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-20 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-21 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-22 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-23 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-24 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-23 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 36
2023-10-24 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 36
2023-10-20 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-21 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-22 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-23 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-24 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-25 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-22 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-23 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-24 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-25 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-26 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-27 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-25 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-10-28 | 39
2023-10-26 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-10-28 | 39
2023-10-27 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-10-28 | 39
2023-10-28 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-10-28 | 39
2023-10-24 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-25 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-26 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-27 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-28 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-29 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-30 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-31 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-25 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-26 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-27 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-28 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-29 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-30 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-31 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-11-01 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-11-02 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-11-03 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-11-03 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 с послойным уплотнением | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 42
2023-11-04 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 с послойным уплотнением | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 42
2023-10-29 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-10-30 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-10-31 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-01 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-02 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-03 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-04 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-05 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-06 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-07 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-05 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 44
2023-11-06 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 44
2023-11-07 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 44
2023-11-08 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 44
2023-10-25 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-26 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-27 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-28 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-29 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-30 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-31 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-01 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-02 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-03 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-04 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-05 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-06 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-07 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-08 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-09 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-10 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-11 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-12 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-13 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-14 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-15 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-16 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-17 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-18 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-19 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-20 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-21 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-22 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-23 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-24 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-25 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-26 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-27 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-28 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-29 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-30 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-01 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-02 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-03 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-04 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-05 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-06 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-07 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-08 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-01 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-02 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-03 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-04 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-05 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-06 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-07 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-08 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-09 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-10 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-11 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-12 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-13 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-14 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-15 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-16 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-17 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-13 | ПЖ-31: Устройство глухого пересечения между железнодорожными путями 30 и 31 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 49
2023-12-18 | ПЖ-31: Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39. | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 50
2023-12-19 | ПЖ-31: Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39. | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 50
2023-12-20 | ПЖ-31: Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39. | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 50
2023-11-08 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-09 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-10 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-11 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-12 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-13 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-14 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-15 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-16 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-17 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-18 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-19 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-20 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-21 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-22 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-23 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-24 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-25 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-26 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-27 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-28 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-29 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-30 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-01 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-02 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-03 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-04 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-05 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-06 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-07 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-08 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-09 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-10 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-11 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-12 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-13 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-14 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-15 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-16 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-17 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-18 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-19 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-20 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-21 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-22 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-23 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2024-02-01 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-02-02 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-02-03 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-02-04 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-02-05 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-02-06 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-05-01 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-02 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-03 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-04 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-05 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-06 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-07 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-08 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-09 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-10 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-11 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-12 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-13 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-14 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-15 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-16 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-17 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-18 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-19 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-20 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-21 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-22 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-23 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-24 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-25 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-26 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-27 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-28 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-29 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-30 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2023-07-20 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-21 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-22 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-23 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-24 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-25 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-26 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-27 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-28 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-29 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-30 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-31 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-08-01 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-08-02 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-08-03 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-08-04 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-09-28 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-09-29 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-09-30 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-10-01 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-10-02 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-10-03 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-10-04 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-10-05 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4). | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 56
2023-10-06 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4). | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 56
2023-10-07 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4). | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 56
2023-10-07 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением. | 2023-10-07 | 2023-10-10 | 57
2023-10-08 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением. | 2023-10-07 | 2023-10-10 | 57
2023-10-09 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением. | 2023-10-07 | 2023-10-10 | 57
2023-10-10 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением. | 2023-10-07 | 2023-10-10 | 57
2023-10-11 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением. | 2023-10-11 | 2023-10-14 | 58
2023-10-12 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением. | 2023-10-11 | 2023-10-14 | 58
2023-10-13 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением. | 2023-10-11 | 2023-10-14 | 58
2023-10-14 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением. | 2023-10-11 | 2023-10-14 | 58
2023-10-14 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-15 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-16 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-17 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-18 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-19 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-20 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-25 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-26 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-27 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-28 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-29 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-30 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-31 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-11-01 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-11-02 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-11-03 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-11-03 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-04 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-05 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-06 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-07 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-08 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-09 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-10 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-11 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-12 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-13 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-14 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-15 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-16 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-17 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-18 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-19 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-20 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-21 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-22 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-23 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-24 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-10 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-11 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-12 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-13 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-14 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-15 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-16 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-17 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-18 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-19 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-20 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-21 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-22 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-23 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-24 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-25 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-26 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-27 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-28 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-29 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-30 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-12-01 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-10 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-11 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-12 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-13 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-14 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-15 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-16 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-17 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-18 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-19 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-20 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-21 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-22 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-23 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-24 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-25 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-26 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-27 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-28 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-29 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-30 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-12-01 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-12-01 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 65
2023-12-02 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 65
2023-12-02 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) с уплотнением | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 66
2023-12-03 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) с уплотнением | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 66
2023-12-03 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 67
2023-11-25 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-26 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-27 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-28 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-29 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-30 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-01 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-02 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-03 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-04 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-05 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-06 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-07 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-04 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-05 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-06 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-07 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-08 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-09 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-10 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-11 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-12 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-13 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-14 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-15 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-16 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-17 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-18 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-19 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-20 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-21 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-22 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-23 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-24 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-25 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-26 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-27 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-28 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-29 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-30 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-31 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-01 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-02 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-03 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-04 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-05 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-06 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-07 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-08 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-09 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-10 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-11 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-12 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-13 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-14 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-15 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-16 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-17 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-18 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-19 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-20 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-21 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-22 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-23 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-24 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-25 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-26 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-27 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-28 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-29 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-30 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-31 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-01 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-02 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-03 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-04 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-05 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-06 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-07 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-08 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-09 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-10 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-11 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-12 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-13 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-14 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-15 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-16 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-17 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-18 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-19 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-20 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-21 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-22 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-23 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-24 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-25 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-26 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-27 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-28 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-29 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-01 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-02 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-03 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-04 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-05 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-06 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-07 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-08 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-09 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-10 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-11 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-12 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-13 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-14 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-15 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-16 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-17 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-18 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-19 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-20 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-21 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-22 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-23 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-24 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-25 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-26 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-27 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-28 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-29 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-30 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-31 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-01 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-02 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-03 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-04 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-05 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-06 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-07 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-08 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-09 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-10 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-11 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-12 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-13 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-14 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-15 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-16 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-17 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-18 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-19 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-20 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-21 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-22 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-23 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-24 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-25 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-26 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-27 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-28 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-29 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-30 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-01 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-02 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-03 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-04 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-05 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-06 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-07 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-08 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-09 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-10 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-11 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-12 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-13 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-14 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-15 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-16 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-17 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-18 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-19 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-20 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-21 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-22 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-23 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-24 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-25 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-26 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-27 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-28 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-29 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-30 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-31 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-30 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 70
2024-05-31 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 70
2024-06-01 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 70
2024-06-02 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 70
2024-06-03 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 70
2023-10-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-23 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-24 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-25 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-26 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-27 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-28 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-29 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-30 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-31 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-01 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-02 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-03 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-04 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-05 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-06 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-08 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-09 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-10 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-11 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-12 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-13 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-14 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-15 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-16 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-17 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-18 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-19 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-20 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-23 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-24 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-25 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-26 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-27 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-28 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-29 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-30 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-01 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-02 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-03 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-04 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-05 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-06 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-08 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-09 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-10 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-11 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-12 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-13 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-14 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-15 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-16 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-17 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-18 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-19 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-20 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-23 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-24 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-25 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-26 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-27 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-28 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-29 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-30 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-31 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-01 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-02 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-03 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-04 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-05 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-06 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-08 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-09 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-10 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-11 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-12 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-13 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-14 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-15 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-16 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-17 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-18 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-19 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-20 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-23 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-24 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-25 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-26 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-27 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-28 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-29 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-30 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-31 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-01 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-02 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-03 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-04 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-05 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-06 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-08 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-09 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-10 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-11 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-12 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-13 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-14 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-15 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-16 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-17 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-18 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-19 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-20 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-23 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-24 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-25 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-26 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-27 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-28 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-29 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-01 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-02 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-03 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-04 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-05 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-06 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-08 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-09 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-10 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-11 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-12 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-13 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-14 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-15 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-16 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-17 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-18 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-19 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-20 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-23 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-24 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-25 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-26 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-27 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-28 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-29 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-30 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-31 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-01 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-02 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-03 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-04 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-05 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-06 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-08 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-09 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-10 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-11 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-12 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-13 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-14 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-15 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-16 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-17 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-18 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-19 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-20 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-23 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-24 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-25 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-26 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-27 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-28 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-29 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-30 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-01 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-02 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-03 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-04 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-05 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-06 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-08 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-09 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-10 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-11 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-12 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-13 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-14 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-15 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-16 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-17 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-18 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-19 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-20 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-23 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-24 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-25 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-26 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-27 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-28 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-29 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-30 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-31 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-01 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-02 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-03 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-04 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-05 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-06 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-07-20 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-21 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-22 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-23 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-24 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-25 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-26 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-27 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-28 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-29 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-30 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2023-08-25 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 73
2023-08-26 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 73
2023-08-27 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 73
2023-08-28 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 73
2023-08-29 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 73
2023-08-29 | ПЖ-Ш: Монтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 74
2023-08-30 | ПЖ-Ш: Монтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 74
2023-10-26 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 75
2023-10-27 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 75
2023-10-28 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 75
2023-10-29 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 75
2023-10-30 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 75
2023-10-31 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 75
2023-10-31 | ПЖ-Ш: Разработка грунта под железнодорожный путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 76
2023-11-01 | ПЖ-Ш: Разработка грунта под железнодорожный путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 76
2023-11-02 | ПЖ-Ш: Укладка геотекстиля в котлован под путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 77
2023-11-02 | ПЖ-Ш: Засыпка песком в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 78
2023-11-02 | ПЖ-Ш: Засыпка щебнем в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 79
2023-11-02 | ПЖ-Ш: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 80
2023-11-03 | ПЖ-Ш: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 80
2023-11-04 | ПЖ-Ш: Выправка железнодорожного пути №23 с рихтовкой на участке т.1 – т.2 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 81
2024-07-02 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-03 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-04 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-05 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-06 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-07 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-08 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-09 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-10 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-11 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-12 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-13 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-14 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-15 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-16 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-17 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-18 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-19 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-20 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-21 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-22 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-23 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-24 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-25 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-26 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-27 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-28 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-29 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-30 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-31 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-08-01 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2023-10-05 | АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 83
2023-10-06 | АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 83
2023-10-07 | АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 83
2023-10-07 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 84
2023-10-08 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 84
2023-10-09 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 84
2023-10-10 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 84
2023-10-11 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 84
2023-10-11 | АС3: Устройство бетонной подготовки Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 85
2023-10-15 | АС3: Гидроизоляция бетонной подготовки для устройства Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 86
2023-10-20 | АС3: Армирование Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 87
2023-10-22 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 88
2023-10-31 | АС3: Гидроизоляция Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 89
2023-11-01 | АС3: Обратная засыпка котлованов под Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 90
2023-11-01 | АС3: Разработка грунта под ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 91
2023-11-01 | АС3: Бетонная подготовка под ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 92
2023-11-02 | АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 93
2023-11-03 | АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 93
2023-11-04 | АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 93
2023-11-04 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 94
2023-11-06 | АС3: Гидроизоляция ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 95
2023-11-07 | АС3: Устройство песчаного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 96
2023-11-07 | АС3: Устройство щебеночного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 97
2023-11-09 | АС3: Бетонная подготовка основания пола в/о А-Д/13 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 98
2023-11-10 | АС3: Армирование пола с утеплением в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 99
2023-11-13 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 100
2023-11-08 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-09 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-10 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-13 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-14 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-15 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-16 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-16 | АС3: Армирование цоколя с утеплением плитами Техноплекс 100 мм в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 102
2023-11-17 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 103
2023-11-18 | АС3: Окрашивание МК в/о А-Д/13 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 104
2023-11-23 | АС3: Монтаж сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 106
2023-11-23 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-24 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-28 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-29 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-30 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-25 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 108
2023-11-28 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 108
2023-11-29 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 108
2023-11-30 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 108
2023-11-27 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 109
2023-11-28 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 109
2023-11-29 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 109
2023-11-30 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 109
2023-12-01 | АС3: Монтаж противопожарных ворот в/о В-Г/13 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 110
2023-09-30 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-01 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-02 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-03 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-04 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-05 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-06 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-07 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-08 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-09 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-10 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-11 | АС1: Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 115
2023-10-12 | АС1: Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 115
2023-10-06 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-07 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-08 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-09 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-10 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-11 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-12 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-07 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-08 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-09 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-10 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-11 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-12 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-22 | АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 118
2023-10-23 | АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 118
2023-10-24 | АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 118
2023-10-12 | АС1: Устройство ж/б полушпал на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-13 | АС1: Устройство ж/б полушпал на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-14 | АС1: Устройство ж/б полушпал на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-15 | АС1: Устройство ж/б полушпал на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-16 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-17 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-18 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-19 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-20 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-21 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-22 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-23 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-24 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-25 | АС1: Устройство щебеночного основания под асфальто-бетонное покрытие на площадке трансбордера | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 120
2023-11-01 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2023-11-02 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2023-11-03 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2023-11-04 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2023-11-05 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2023-11-06 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2023-11-07 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2023-11-08 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2023-11-09 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2024-04-15 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2024-04-16 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2024-04-17 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2024-04-18 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2024-04-19 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2024-04-20 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2024-04-21 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2024-04-22 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2024-04-23 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2023-10-12 | АС1-ФМ1: Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 123
2023-10-13 | АС1-ФМ1: Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 123
2023-10-14 | АС1-ФМ1: Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 123
2023-10-17 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 124
2023-10-18 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 124
2023-10-18 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 125
2023-10-19 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 125
2023-10-26 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 126
2023-10-27 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 126
2023-10-29 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 127
2023-10-30 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 127
2023-11-01 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 128
2023-11-02 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 128
2023-11-02 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 129
2023-11-03 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 129
2023-11-04 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 129
2023-11-03 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 130
2023-11-04 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 130
2023-11-05 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 130
2023-11-18 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 131
2023-11-19 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 131
2023-11-20 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 131
2023-11-21 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 131
2024-03-30 | АС1-ФМ1: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 132
2024-03-31 | АС1-ФМ1: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 132
2024-04-01 | АС1-ФМ1: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 132
2024-03-31 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 133
2024-04-01 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 133
2024-04-02 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 134
2024-04-03 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 134
2024-04-04 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 134
2024-04-04 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 135
2024-04-05 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 135
2024-04-06 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 135
2024-04-07 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонны фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 136
2024-04-08 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонны фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 136
2024-04-09 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонны фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 136
2024-04-10 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 137
2024-04-11 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 137
2024-04-12 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 137
2024-04-12 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-12 | 2024-04-14 | 138
2024-04-13 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-12 | 2024-04-14 | 138
2024-04-14 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-12 | 2024-04-14 | 138
2023-11-05 | АС1-ФМ2: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-05 | 2023-11-07 | 139
2023-11-06 | АС1-ФМ2: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-05 | 2023-11-07 | 139
2023-11-07 | АС1-ФМ2: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-05 | 2023-11-07 | 139
2023-11-08 | АС1-ФМ2: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 140
2023-11-09 | АС1-ФМ2: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 140
2023-11-10 | АС1-ФМ2: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 140
2023-11-10 | АС1-ФМ2: Бетонирование фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 141
2023-11-11 | АС1-ФМ2: Бетонирование фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 141
2023-11-12 | АС1-ФМ2: Бетонирование фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 141
2023-11-12 | АС1-ФМ2: Обмазочная гидроизоляция фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-12 | 2023-11-14 | 142
2023-11-13 | АС1-ФМ2: Обмазочная гидроизоляция фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-12 | 2023-11-14 | 142
2023-11-14 | АС1-ФМ2: Обмазочная гидроизоляция фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-12 | 2023-11-14 | 142
2023-11-14 | АС1-ФМ2: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 143
2023-11-15 | АС1-ФМ2: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 143
2023-11-16 | АС1-ФМ2: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 143
2024-03-02 | АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 144
2024-03-03 | АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 144
2024-03-04 | АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 144
2023-11-10 | АС1-ОГ: Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 145
2023-11-11 | АС1-ОГ: Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 145
2023-11-12 | АС1-ОГ: Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 145
2023-11-10 | АС1-ОГ: Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот. | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 146
2023-11-11 | АС1-ОГ: Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот. | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 146
2023-11-12 | АС1-ОГ: Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот. | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 146
2023-11-13 | АС1-ОГ: Устройство щебеночного основания втраншее для установки фундаментов ограждения ФО-2. | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 147
2023-11-14 | АС1-ОГ: Обустройство щебеночного основания в котловане для дальнейшей установки фундаментов ворот | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 148
2023-11-15 | АС1-ОГ: Армирование каркасов фундаментов ворот | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 149
2023-11-16 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов ворот | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 150
2023-11-22 | АС1-ОГ: Монтаж крепежных изделий каркаса ворот | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 151
2023-11-23 | АС1-ОГ: Монтаж крепежных изделий каркаса ворот | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 151
2023-11-23 | АС1-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 152
2023-11-24 | АС1-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 152
2023-11-24 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот | 2023-11-24 | 2023-11-26 | 153
2023-11-25 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот | 2023-11-24 | 2023-11-26 | 153
2023-11-26 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот | 2023-11-24 | 2023-11-26 | 153
2023-11-26 | АС1-ОГ: Монтаж панелей ограждения на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 154
2023-11-27 | АС1-ОГ: Монтаж панелей ограждения на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 154
2023-11-27 | АС1-ОГ: Монтаж ворот между участками ОГ-1 ОГ-2, ОГ-2 ОГ-3 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 155
2023-11-27 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 156
2023-11-28 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 156
2023-11-29 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 156
2023-11-30 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 156
2023-12-01 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 156
2023-12-07 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 157
2023-12-08 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 157
2023-12-09 | АС1-ОГ: Обратная засыпка грунтом траншеи на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 158
2023-12-10 | АС1-ОГ: Обратная засыпка грунтом траншеи на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 158
2023-12-11 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-12 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-13 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-14 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-15 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-16 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-17 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-18 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-19 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-20 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2024-06-07 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 160
2024-06-08 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 160
2024-06-09 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 160
2024-06-10 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 160
2023-08-28 | АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 161
2023-08-29 | АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 161
2023-08-30 | АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 161
2023-08-31 | АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 161
2023-08-31 | АС2-ПС: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 162
2023-09-02 | АС2-ПС: Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1 - т.4 | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 163
2023-09-03 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 164
2023-09-04 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 164
2023-09-05 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 164
2023-09-06 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 164
2023-09-07 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 164
2023-09-07 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-09 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-12 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-10-10 | АС2-ПС: Гидроизоляция подпорной стенки ПС-1 1 слой | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 167
2023-10-11 | АС2-ПС: Гидроизоляция подпорной стенки ПС-1 2 слой | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 167
2023-10-14 | АС2-ПС: Обратная засыпка грунтом траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 168
2023-09-15 | АС2-ОГ: Устройство щебеночного основания в котлованах для установки фундаментов ограждения ФО-2. | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 169
2023-09-16 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 170
2023-09-17 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 170
2023-09-18 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 170
2023-09-19 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 170
2023-09-20 | АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2. | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 171
2023-09-21 | АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2. | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 171
2023-09-22 | АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2. | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 171
2023-08-05 | ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) | 2023-08-05 | 2023-08-07 | 172
2023-08-06 | ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) | 2023-08-05 | 2023-08-07 | 172
2023-08-07 | ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) | 2023-08-05 | 2023-08-07 | 172
2023-08-08 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-09 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-10 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-11 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-12 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-13 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-14 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-15 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-09-15 | ЭС1: Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30). Монтаж КЛ от т.5 (ТП №30) до т.3 (щит питания крана) | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 174
2023-09-16 | ЭС1: Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30). Монтаж КЛ от т.5 (ТП №30) до т.3 (щит питания крана) | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 174
2023-12-15 | ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 175
2023-12-16 | ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 175
2023-12-17 | ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 175
2023-12-18 | ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 175
2023-12-19 | ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 175
2023-12-15 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 176
2023-12-16 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 176
2023-12-17 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 176
2023-12-18 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 176
2023-12-19 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 176
2023-12-15 | ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 177
2023-12-16 | ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 177
2023-12-17 | ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 177
2023-12-18 | ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 177
2023-12-19 | ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 177
2023-12-19 | ЭС2: Обсыпка из песка КЛ-6кВ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 178
2023-12-20 | ЭС2: Обсыпка из песка КЛ-6кВ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 178
2023-12-19 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 179
2023-12-20 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 179
2023-12-14 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 180
2023-12-15 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 180
2023-12-14 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 181
2023-12-15 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 181
2023-12-15 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 182
2023-12-16 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 182
2023-12-17 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 182
2023-12-18 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 182
2023-12-19 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 182
2023-12-20 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 182
2023-12-20 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 183
2023-12-21 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 183
2023-12-22 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 183
2023-12-22 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 184
2023-12-23 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 184
2023-12-24 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 184
2023-12-25 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 184
2023-07-29 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-07-30 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-07-31 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-01 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-02 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-03 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-04 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-05 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-06 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-07 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-08 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-08 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 186
2023-08-10 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-11 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-12 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-13 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-14 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-15 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-15 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка кабельных линий в траншее от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 188
2023-08-16 | ЭС2: Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 189
2023-09-25 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 190
2023-09-26 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 190
2023-09-25 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 191
2023-09-26 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 191
2023-09-26 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-09-27 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-09-28 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-09-29 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-09-30 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-10-01 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-10-01 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 193
2023-10-02 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 193
2023-10-03 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 193
2023-10-04 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 193
2023-10-05 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 193
2023-10-05 | ЭС2: Обратная засыпка местным грунтом траншеи КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 194
2023-10-05 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 195
2023-10-06 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 195
2023-10-07 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 195
2023-10-08 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 195
2023-10-09 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 195
2023-10-10 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 195
2023-10-11 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 195
2023-10-05 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 196
2023-10-06 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 196
2023-10-07 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 196
2023-10-08 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 196
2023-10-09 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 196
2023-10-10 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 196
2023-10-11 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 196
2023-10-12 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 197
2023-10-13 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 197
2023-10-14 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 197
2023-10-15 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 197
2023-10-16 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 197
2023-10-16 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 198
2023-10-17 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 198
2023-10-17 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 199
2023-10-18 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 199
2023-10-07 | НВК2: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-4 – В1-4А | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 200
2023-10-08 | НВК2: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-4 – В1-4А | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 200
2023-10-07 | НВК2: Демонтаж асфальто-бетонного покрытия на участке В1-4А – В1-4 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 201
2023-10-08 | НВК2: Демонтаж асфальто-бетонного покрытия на участке В1-4А – В1-4 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 201
2023-10-08 | НВК2: Разработка грунта и демонтаж трубы Ду114*4мм на участке В1-4 –В1-4А | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 202
2023-10-11 | НВК2: Устройство траншеи от В1-4 до В1-4А | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 203
2023-10-11 | НВК2: Устройство песчаного основания в траншее В1-4 –В1-4А | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 204
2023-10-13 | НВК2: Укладка трубы в траншее В1-4 –В1-4А | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 205
2023-10-14 | НВК2: Укладка трубы в траншее В1-4 –В1-4А | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 205
2023-10-16 | НВК2: Обсыпка из песка труб в траншее от В1-4 до В1-4А | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 206
2023-10-17 | НВК2: Обратная засыпка грунтом от В1-4 до В1-4А | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 207
2023-10-08 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 208
2023-10-09 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 208
2023-10-09 | НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 209
2023-10-10 | НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 209
2023-10-11 | НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 209
2023-10-13 | НВК3: Обратная засыпка песком труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 210
2023-10-14 | НВК3: Обратная засыпка грунтом труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 211
2023-10-12 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2 | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 212
2023-10-13 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2 | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 212
2023-10-14 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2 | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 212
2023-10-14 | НВК3: Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 213
2023-10-15 | НВК3: Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 213
2023-10-13 | НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 214
2023-10-14 | НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 214
2023-10-15 | НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 214
2023-10-14 | НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 215
2023-10-15 | НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 215
2023-10-16 | НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 215
2023-10-17 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 216
2023-10-18 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 216
2023-10-20 | НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 217
2023-10-21 | НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 217
2023-10-22 | НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 217
2023-10-23 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.1 до Уг.2 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 218
2023-10-21 | НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 219
2023-10-22 | НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 219
2023-10-23 | НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 219
2023-10-22 | НВК3: Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 220
2023-10-23 | НВК3: Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 220
2023-10-23 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 221
2023-10-24 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 221
2023-10-22 | НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 222
2023-10-23 | НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 222
2023-10-24 | НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 222
2023-10-25 | НВК3: Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 223
2023-10-26 | НВК3: Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 223
2023-10-27 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 224
2023-10-26 | НВК3: Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 225
2023-10-27 | НВК3: Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 225
2023-10-26 | НВК3: Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 226
2023-10-27 | НВК3: Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 226
2023-11-07 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 227
2023-11-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 227
2023-10-25 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 228
2023-10-26 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 228
2023-10-27 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 228
2023-10-27 | НВК3: Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 229
2023-10-28 | НВК3: Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 229
2023-10-27 | НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 230
2023-10-28 | НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 230
2023-10-29 | НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 230
2023-10-30 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 231
2023-10-31 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 231
2023-11-01 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 231
2023-11-01 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 232
2023-11-02 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 232
2023-11-03 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 232
2023-11-06 | НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 233
2023-11-07 | НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 233
2023-11-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 234
2023-11-09 | НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 234
2023-10-25 | НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 235
2023-10-26 | НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 235
2023-10-27 | НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 235
2023-10-27 | НВК3: Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 236
2023-10-28 | НВК3: Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 236
2023-10-28 | НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-28 | 2023-10-30 | 237
2023-10-29 | НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-28 | 2023-10-30 | 237
2023-10-30 | НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-28 | 2023-10-30 | 237
2023-11-03 | НВК3: Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 238
2023-11-04 | НВК3: Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 238
2023-11-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 239
2023-11-09 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 239
2023-09-29 | НВК3: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-3А-В1-4 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 240
2023-09-29 | НВК3: Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 241
2023-09-30 | НВК3: Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 241
2023-09-30 | НВК3: Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 242
2023-10-01 | НВК3: Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 242
2023-10-01 | НВК3: Монтаж колодцев В1-3А, В1-4 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 243
2023-10-02 | НВК3: Монтаж колодцев В1-3А, В1-4 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 243
2023-10-02 | НВК3: Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 244
2023-10-03 | НВК3: Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 244
2023-10-03 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 245
2023-10-04 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 245
2023-10-04 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 246
2023-10-05 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 246
2023-10-07 | НВК3: Обратная засыпка песком на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 247
2023-10-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 248
2023-10-09 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 248
2023-09-22 | НВК3: Устройство траншеи от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 249
2023-09-22 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-22 | 2023-09-24 | 250
2023-09-23 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-22 | 2023-09-24 | 250
2023-09-24 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-22 | 2023-09-24 | 250
2023-09-24 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 251
2023-09-25 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 251
2023-09-26 | НВК3: Обратная засыпка песком траншеи т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 252
2023-09-20 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-20 | 2023-09-23 | 253
2023-09-21 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-20 | 2023-09-23 | 253
2023-09-22 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-20 | 2023-09-23 | 253
2023-09-23 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-20 | 2023-09-23 | 253
2023-09-23 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 254
2023-09-24 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 254
2023-09-25 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 254
2023-09-25 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 255
2023-09-26 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 255
2023-09-27 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 256
2023-09-28 | НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.10 (В1-30) до т. 12.1 (В1-31) | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 257
2023-09-30 | НВК3: Устройство траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 258
2023-10-01 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 259
2023-10-02 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 259
2023-10-03 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 259
2023-10-04 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 259
2023-10-05 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 259
2023-10-10 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 260
2023-10-11 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 260
2023-10-12 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 260
2023-10-13 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 260
2023-10-14 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 260
2023-10-14 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 261
2023-10-15 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 261
2023-10-16 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 261
2023-10-16 | НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 262
2023-10-17 | НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 262
2023-09-01 | НВК3: Устройство траншеи водопровода В1 от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 263
2023-09-02 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 264
2023-09-03 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 265
2023-09-04 | НВК3: Обратная засыпка песком траншеи от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 266
2023-09-28 | НВК3: Разработка грунта для устройства котлованов колодцев В1-2, В1-2А | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 267
2023-09-28 | НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А | 2023-09-28 | 2023-09-30 | 268
2023-09-29 | НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А | 2023-09-28 | 2023-09-30 | 268
2023-09-30 | НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А | 2023-09-28 | 2023-09-30 | 268
2023-10-01 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 269
2023-10-02 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 269
2023-10-03 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 269
2023-10-04 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 269
2023-10-05 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 269
2023-10-05 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 270
2023-10-06 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 270
2023-10-07 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 270
2023-10-08 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 270
2023-10-09 | НВК3: Обмазка мастикой битумной ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 271
2023-10-03 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-04 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-05 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-06 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-07 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-08 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-09 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-10 | НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-2, В1-2А | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 273
2023-10-11 | НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-2, В1-2А | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 274
2023-09-13 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 275
2023-09-14 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 275
2023-09-15 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 275
2023-09-16 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 275
2023-09-01 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-02 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-03 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-04 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-05 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-06 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-07 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-11-08 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 277
2023-11-09 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 277
2023-11-09 | НВК3: Разработка грунта на участке от В1-нов.-В1-7 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 278
2023-11-10 | НВК3: Разработка грунта на участке от В1-нов.-В1-7 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 278
2023-11-11 | НВК3: Устройство песчаного основания на участке В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 279
2023-11-12 | НВК3: Устройство песчаного основания на участке В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 279
2023-11-11 | НВК3: Монтаж трубы на участке от В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 280
2023-11-12 | НВК3: Монтаж трубы на участке от В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 280
2023-11-14 | НВК3: Обсыпка песком на участке от В1-нов.1-до В1-7 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 281
2023-11-15 | НВК3: Обсыпка песком на участке от В1-нов.1-до В1-7 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 281
2023-11-18 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 282
2023-11-19 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 282
2023-12-20 | НВК3: Разработка траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 283
2023-12-21 | НВК3: Разработка траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 283
2023-12-21 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 284
2023-12-21 | НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-21 | 2023-12-23 | 285
2023-12-22 | НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-21 | 2023-12-23 | 285
2023-12-23 | НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-21 | 2023-12-23 | 285
2023-09-04 | НВК3: Разработка котлована для строительства камеры В1-30 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 286
2023-09-05 | НВК3: Разработка котлована для строительства камеры В1-30 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 286
2023-09-05 | НВК3: Устройство щебеночного основания в котловане камеры В1-30 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 287
2023-09-06 | НВК3: Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 288
2023-09-07 | НВК3: Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 288
2023-09-07 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-08 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-09 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-10 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-11 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-12 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-11 | НВК3: Бетонирование основания фундамента камеры В1-30 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 290
2023-09-12 | НВК3: Бетонирование основания фундамента камеры В1-30 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 290
2023-09-17 | НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 291
2023-09-18 | НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 291
2023-09-19 | НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 291
2023-09-19 | НВК3: Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 292
2023-09-20 | НВК3: Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 292
2023-09-21 | НВК3: Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 293
2023-09-22 | НВК3: Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 293
2023-09-23 | НВК3: Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 294
2023-09-24 | НВК3: Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 294
2023-09-23 | НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 295
2023-09-24 | НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 295
2023-09-25 | НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 295
2023-09-25 | НВК3: Бетонирование верхней плиты камеры В1-30. | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 296
2023-09-26 | НВК3: Бетонирование верхней плиты камеры В1-30. | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 296
2023-09-30 | НВК3: Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 297
2023-10-01 | НВК3: Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 297
2023-10-01 | НВК3: Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры В1-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 298
2023-10-02 | НВК3: Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры В1-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 298
2023-10-01 | НВК3: Установка ж/б конструкций камеры В1-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 299
2023-10-02 | НВК3: Установка ж/б конструкций камеры В1-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 299
2023-10-03 | НВК3: Обратная засыпка песком котлована камеры В1-30 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 300
2023-07-28 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-07-29 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-07-30 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-07-31 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-01 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-02 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-03 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-04 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-05 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-06 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-07 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-08 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-09 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-10 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-11 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-13 | НВК4: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 303
2023-08-13 | НВК4: Монтаж трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 304
2023-08-14 | НВК4: Устройство обсыпки из песка трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 305
2023-08-16 | НВК4: Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 306
2023-08-17 | НВК4: Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 306
2023-08-18 | НВК4: Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 306
2023-09-29 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия, чуг. трубы и разработка грунта от К11А до К11Б | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 307
2023-09-30 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия, чуг. трубы и разработка грунта от К11А до К11Б | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 307
2023-10-02 | НВК4: Устройство основания из щебня и песка от К11А до К11Б | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 308
2023-10-02 | НВК4: Монтаж колодцев 11А, 11Б | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 309
2023-10-03 | НВК4: Монтаж колодцев 11А, 11Б | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 309
2023-10-04 | НВК4: Укладка труб в траншее от К11А до К11Б | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 310
2023-10-05 | НВК4: Укладка труб в траншее от К11А до К11Б | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 310
2023-10-08 | НВК4: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев К11А и К11Б | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 311
2023-10-08 | НВК4: Обсыпка из песка труб на участке от К11А-К11Б | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 312
2023-10-08 | НВК4: Обратная засыпка грунтом от К11А-К11Б | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 313
2023-10-08 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия и разработка траншеи на участке Ксущ –К11А | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 314
2023-10-08 | НВК4: Устройство песчаного основания на участке Ксущ. – К11А | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 315
2023-10-07 | НВК4: Монтаж трубы ПНД Ду.200мм на участке Ксущ. – К11А | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 316
2023-10-08 | НВК4: Монтаж трубы ПНД Ду.200мм на участке Ксущ. – К11А | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 316
2023-10-09 | НВК4: Обсыпка песком трубу ПНД Ду.200мм на участке Ксущ.-К11А | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 317
2023-10-09 | НВК4: Обратная засыпка грунтом на участке Ксущ.-К11А | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 318
2024-03-27 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта от цеха №121 до К11Б | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 319
2024-03-27 | НВК4: Устройство песчаного основания в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 320
2024-03-26 | НВК4: Монтаж трубы НПВХ Ду.160мм в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 321
2024-03-27 | НВК4: Монтаж трубы НПВХ Ду.160мм в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 321
2024-03-27 | НВК4: Обсыпка песком и восстановление дорожного полотна от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 322
2024-03-28 | НВК4: Подъем до планировочной отметки верх колодца К11Б. Обмазочная гидроизоляция смонтированного ЖБИ колодца К11Б | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 323
2024-03-29 | НВК4: Подъем до планировочной отметки верх колодца К11Б. Обмазочная гидроизоляция смонтированного ЖБИ колодца К11Б | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 323
2023-09-23 | НВК5: Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 324
2023-09-23 | НВК5: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 325
2023-09-23 | НВК5: Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 326
2023-09-24 | НВК5: Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением. | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 327
2023-10-08 | НВК5: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под колодец К16А(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 328
2023-10-08 | НВК5: Разработка участков для распила существующей бет. трубы с последующей санацией сети К2 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 329
2023-10-08 | НВК5: Устройство щебеночного основания котлована под колодец К16А(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 330
2023-10-08 | НВК5: Монтаж из сборного ж/б изделий колодца К16(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 331
2023-10-09 | НВК5: Монтаж из сборного ж/б изделий колодца К16(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 331
2023-10-09 | НВК5: Распил существующей бет. трубы с последующей санацией, установкой труб и заливкой бетоном сети К2 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 332
2023-10-10 | НВК5: Распил существующей бет. трубы с последующей санацией, установкой труб и заливкой бетоном сети К2 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 332
2023-10-12 | НВК5: Обмазочная гидроизоляция стен колодца К16А(дождеприемник) | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 333
2023-10-13 | НВК5: Обсыпка песком участков санации трубопровода сети К2 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 334
2023-10-14 | НВК5: Обратная засыпка грунтом участков санации трубопровода сети К2 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 335
2023-10-13 | НВК5: Реконструкция горловин колодцев К15сущ и К16сущ | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 336
2023-10-14 | НВК5: Реконструкция горловин колодцев К15сущ и К16сущ | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 336
2023-10-14 | НВК5: Демонтаж дорожного покрытия и бордюра на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 337
2023-10-15 | НВК5: Разработка грунта на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 338
2023-10-14 | НВК5: Устройство основания из щебня для монтажа колодцев К15В и К17, демонтаж ЖБИ колодца К17 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 339
2023-10-15 | НВК5: Установка железобетонных изделий колодцев К15В и К17 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 340
2023-10-16 | НВК5: Установка железобетонных изделий колодцев К15В и К17 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 340
2023-10-17 | НВК5: Устройство песчаного основания в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 341
2023-10-16 | НВК5: Укладка труб в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 342
2023-10-17 | НВК5: Укладка труб в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 342
2023-10-19 | НВК5: Обмазочная гидроизоляция ЖБИ колодцев К15В и К17 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 343
2023-10-19 | НВК5: Обсыпка из песка труб в траншее К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 344
2023-10-21 | НВК5: Обратная засыпка грунтом К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 345
2024-03-31 | НВК5.1: Разработка грунта под колодцы Кл1, Кл2 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 346
2024-04-01 | НВК5.1: Разработка грунта под колодцы Кл1, Кл2 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 346
2024-04-01 | НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 347
2024-04-02 | НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 347
2024-04-03 | НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 347
2024-04-03 | НВК5.1: Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 348
2024-04-04 | НВК5.1: Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 348
2024-04-05 | НВК5.1: Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 348
2024-04-05 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 349
2024-04-06 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 349
2024-04-07 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 349
2024-04-08 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 349
2024-04-08 | НВК5.1: Обратная засыпка песком колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 350
2024-04-09 | НВК5.1: Обратная засыпка песком колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 350
2024-04-09 | НВК5.1: Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ. | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 351
2024-04-10 | НВК5.1: Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ. | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 351
2024-04-11 | НВК5.1: Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ. | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 351
2024-04-11 | НВК5.1: Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 352
2024-04-12 | НВК5.1: Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 352
2024-04-13 | НВК5.1: Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 352
2024-04-13 | НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-13 | 2024-04-15 | 353
2024-04-14 | НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-13 | 2024-04-15 | 353
2024-04-15 | НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-13 | 2024-04-15 | 353
2024-04-15 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 354
2024-04-16 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 354
2024-04-17 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 354
2024-04-18 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 354
2024-04-19 | НВК5.1: Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 355
2024-04-20 | НВК5.1: Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 355
2024-04-21 | НВК5.1: Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 355
2024-04-24 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-04-25 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-04-26 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-04-27 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-04-28 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-04-29 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-04-30 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-05-01 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-05-02 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2023-09-27 | НВК1: Разработка грунта для устройства котлована колодца К2-1 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 357
2023-09-27 | НВК1: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 358
2023-09-27 | НВК1: Устройство щебеночного основания котлована колодца К2-1 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 359
2023-09-27 | НВК1: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 360
2023-10-04 | НВК1: Устройство лотка трубопровода Ø1000 в котловане колодца К2-1 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 361
2023-10-07 | НВК1: Установка стеновых колец колодца К2-1 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 362
2023-10-12 | НВК1: Обмазка грунтовкой стенок колодца К2-1 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 363
2023-10-15 | НВК1: Обмазка мастикой битумной стенок колодца К2-1 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 364
2023-10-20 | НВК1: Прокладка труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 365
2023-10-20 | НВК1: Монтаж трубопровода Ø280мм в колодце К2-1 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 366
2023-10-29 | НВК1: Монтаж лестницы в колодце К2-1 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 367
2023-10-30 | НВК1: Обсыпка песком труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 368
2023-11-08 | НВК1: Монтаж доборных элементов горловины колодца К2-1 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 369
2023-11-08 | НВК1: Обратная засыпка пазух котлована | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 370
2023-11-08 | НВК1: Обратная засыпка грунтом траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 371
2023-08-23 | ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 372
2023-08-24 | ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 372
2023-08-25 | ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 372
2023-08-25 | ТС1: Устройство котлована на участке т.3-т.4 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 373
2023-08-25 | ТС1: Устройство песчаного основания в траншее в т.2-т.3 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 374
2023-08-26 | ТС1: Устройство песчаного основания в котловане камеры ТК1 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 375
2023-08-27 | ТС1: Устройство щебеночного основания в траншее на участке т.2-т.3 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 376
2023-08-28 | ТС1: Устройство бетонного основания в котловане на участке т.3-т.4 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 377
2023-08-29 | ТС1: Гидроизоляция и установка ж/б лотков канала в траншее на участке т.2 – т.3 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 378
2023-08-29 | ТС1: Окрашивание и укладка труб в лотках канала в траншее на участке т.2 – т.3 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 379
2023-09-19 | ТС1: Закрытие кабельных каналов плитами в траншее на уч. т.2-т.3 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 380
2023-09-20 | ТС1: Обмазка грунтовкой плит перекрытий на участке т.2-т.3 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 381
2023-09-22 | ТС1: Обмазка мастикой плит перекрытий на уч. т.2-т.3 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 382
2023-09-25 | ТС1: Обсыпка песком кабельного канала в траншее на участке т.2-т.3 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 383
2023-09-28 | ТС1: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке т.2-т.3 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 384
2023-11-01 | ТС1: Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 385
2023-11-02 | ТС1: Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 385
2023-11-02 | ТС1: Армирование камеры ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 386
2023-11-03 | ТС1: Армирование камеры ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 386
2023-11-04 | ТС1: Бетонирование дна камеры ТК-1 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 387
2023-11-10 | ТС1: Бетонирование стен камеры ТК-1 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 387
2023-11-18 | ТС1: Устройство щебеночного основания колодца ВК-1 | 2023-11-18 | 2023-11-20 | 388
2023-11-19 | ТС1: Установка водоприёмного колодца ВК-1 | 2023-11-18 | 2023-11-20 | 388
2023-11-20 | ТС1: Герметизация стенок колодца ВК-1 | 2023-11-18 | 2023-11-20 | 388
2023-11-25 | ТС1: Армирование шахты подъема. | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 389
2023-11-27 | ТС1: Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 389
2023-11-28 | ТС1: Бетонирование шахты подъема. Монтаж узла для спуска воздуха | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 389
2023-11-28 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 390
2023-12-02 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 390
2023-12-03 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 390
2023-12-03 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-04 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-05 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-06 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-07 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-08 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-09 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-10 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-08-29 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-04 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-12 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-24 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-25 | ТС1: Установка плит перекрытия, колец стеновых, плит ОП-1к | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 394
2023-12-26 | ТС1: Установкалюков камеры ТК-1 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 394
2023-12-27 | ТС1: Устройство гидроизоляции ж/б конструкций камеры ТК-1 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 394
2023-12-27 | ТС1: Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 395
2023-12-28 | ТС1: Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 395
2023-10-20 | АС4: Устройство котлованов фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 396
2023-10-20 | АС4: Устройство песчаного основания фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 397
2023-10-21 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 398
2023-10-22 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 398
2023-10-23 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 398
2023-10-24 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 398
2023-10-24 | АС4: Устройство опалубки и армирование фундамента ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 399
2023-10-25 | АС4: Устройство опалубки и армирование фундамента ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 399
2023-10-28 | АС4: Бетонирование фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 400
2023-11-02 | АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 401
2023-11-03 | АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 401
2023-11-04 | АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 401
2023-11-05 | АС4: Обратная засыпка грунтом фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 402
2023-11-06 | АС4: Обратная засыпка грунтом фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 402
2023-11-08 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-09 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-10 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-11 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-12 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-13 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-14 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-15 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-16 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-17 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-18 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-19 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-20 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-21 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-22 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-23 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-24 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-25 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-26 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-27 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-28 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2024-03-30 | АС4: Бетонирование анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 405
2024-04-01 | АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 406
2024-04-02 | АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 406
2024-04-03 | АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 406
2024-04-05 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-06 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-07 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-08 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-09 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-10 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-11 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-12 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2023-10-13 | ТС2: Демонтаж дорожного бордюра т.2-т.3 и устройство траншеи на участке т.1-т.3 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 408
2023-10-14 | ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3. | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 409
2023-10-15 | ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3. | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 409
2023-10-16 | ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3. | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 409
2023-10-16 | ТС2: Устройство железобетонных оснований на участке т.1-т.3. | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 410
2023-10-17 | ТС2: Устройство железобетонных оснований на участке т.1-т.3. | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 410
2023-10-18 | ТС2: Монтаж и гидроизоляция сборного лотка в траншее на участке т.1-т.2. | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 411
2023-10-19 | ТС2: Монтаж и гидроизоляция сборного лотка в траншее на участке т.1-т.2. | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 411
2023-10-20 | ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 412
2023-10-21 | ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 412
2023-10-22 | ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 412
2023-10-23 | ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 412
2023-10-24 | ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 412
2023-10-24 | ТС2: Закрытие лотка плитами на участке т.1-т.2. | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 413
2023-10-24 | ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1. | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 414
2023-10-25 | ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1. | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 414
2023-10-26 | ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1. | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 414
2023-10-26 | ТС2: Обмазка грунтовкой железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 415
2023-10-26 | ТС2: Обмазка мастикой битумной железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 416
2023-10-27 | ТС2: Обмазка мастикой битумной железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 416
2023-10-28 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-10-29 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-10-30 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-10-31 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-11-01 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-11-02 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-11-03 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-11-04 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-11-05 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-10-28 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-10-29 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-10-30 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-10-31 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-11-01 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-11-02 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-11-03 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-11-04 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-11-05 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-10-24 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-11-05 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-11-05 | ТС2: Обсыпка из песка лотка и колодцев в траншее. | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 420
2023-11-06 | ТС2: Обратная засыпка грунтом лотка и колодцев в траншее. | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 421
2023-11-06 | ТС2: Обратная засыпка щебнем | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 422
2023-09-14 | ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т. | 2023-09-14 | 2023-09-16 | 423
2023-09-15 | ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т. | 2023-09-14 | 2023-09-16 | 423
2023-09-16 | ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т. Гидроизоляция сущ. ж/б плиты | 2023-09-14 | 2023-09-16 | 423
2023-09-16 | ТС3: Разработка котлована на участке 2т-4т. Устройство песчаного основания. | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 424
2023-09-16 | ТС3: Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 425
2023-09-17 | ТС3: Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 425
2023-09-17 | ТС3: Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 426
2023-09-18 | ТС3: Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 426
2023-09-19 | ТС3: Устройство бетонной подготовки в траншее на участке 4т – 8т | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 427
2023-09-20 | ТС3: Армирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 428
2023-09-20 | ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 429
2023-09-26 | ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 429
2023-10-01 | ТС3: Устройство подсыпки из песка. Установка и гидроизоляция ж/б лотков на участке 6-7. | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 430
2023-10-02 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 431
2023-10-03 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 431
2023-10-04 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 431
2023-10-02 | ТС3: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 432
2023-10-04 | ТС3: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 432
2023-10-04 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т; 6-7. | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 433
2023-10-05 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т; 6-7. | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 433
2023-10-06 | ТС3: Обсыпка из песка труб в траншее на участке 1-2т; 4т-8т. | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 434
2023-10-06 | ТС3: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т. | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 435
2023-10-07 | ТС3: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т. | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 435
2023-08-20 | ГСН: Демонтаж газопровода, резка труб | 2023-08-20 | 2023-08-23 | 436
2023-08-23 | ГСН: Демонтаж газопровода, резка труб | 2023-08-20 | 2023-08-23 | 436
2023-08-23 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-24 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-25 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-26 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-27 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-28 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-28 | ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 438
2023-08-29 | ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 438
2023-08-30 | ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 438
2023-08-31 | ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 438
2023-09-01 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-02 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-03 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-04 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-05 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-06 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-07 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-08 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-09 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-10 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-11 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-12 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-13 | ГСН: Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1 до т. 6 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 440
2023-09-14 | ГСН: Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1 до т. 6 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 440
2023-09-15 | ГСН: Обратная засыпка грунтом газопровода на участке т. 1 до т. 6 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 441
2024-05-22 | ГСН: Устройство ковера | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 442
2024-05-23 | ГСН: Устройство ковера | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 442
2024-05-24 | ГСН: Устройство ковера | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 442
2023-08-28 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-08-29 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-08-30 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-08-31 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-09-01 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-09-02 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-09-03 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-09-04 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2024-01-20 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-01-20 | 2024-01-22 | 444
2024-01-21 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-01-20 | 2024-01-22 | 444
2024-01-22 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-01-20 | 2024-01-22 | 444
2024-01-22 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 445
2024-01-22 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-23 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-24 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-25 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-26 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-27 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-28 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-29 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-30 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-31 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-01 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-02 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-03 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-04 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-05 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-06 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-07 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-08 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-09 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-10 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-11 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-12 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-13 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-14 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-15 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-16 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-17 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-18 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-19 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-20 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-21 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-22 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-23 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-24 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-25 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-26 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-27 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-28 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-29 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-01 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-02 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-03 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-04 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-05 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-06 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-07 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-08 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-09 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-10 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-11 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-12 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-13 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-14 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-15 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-16 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-17 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-18 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-19 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-20 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-21 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-22 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-23 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-24 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-25 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-26 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-27 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-28 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-29 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-30 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-31 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-01 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-02 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-03 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-04 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-05 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-06 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-07 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-08 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-09 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-10 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-10 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 447
2024-04-11 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 447
2024-04-11 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 448
2024-04-12 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 448
2024-04-13 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 448
2024-04-14 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 448
2024-04-23 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 449
2024-04-20 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 450
2024-04-21 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 450
2024-04-22 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 450
2024-04-23 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 450
2024-04-23 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 451
2024-04-24 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 451
2024-04-25 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 451
2024-04-26 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 451
2024-04-27 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 451
2024-04-28 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 451
2024-04-29 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 451
2024-04-29 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-04-30 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-01 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-02 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-03 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-04 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-05 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-06 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-07 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-07 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-08 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-09 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-10 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-11 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-12 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-13 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-13 | ГП1: Устройство бортового камня | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 454
2024-05-14 | ГП1: Устройство бортового камня | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 454
2024-05-15 | ГП1: Устройство бортового камня | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 454
2024-05-16 | ГП1: Устройство бортового камня | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 454
2024-05-17 | ГП1: Устройство бортового камня | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 454
2024-05-27 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 455
2024-05-28 | ГП1: Подъем уровня щебеночного основания | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 456
2024-05-29 | ГП1: Подъем уровня щебеночного основания | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 456
2024-05-30 | ГП1: Подъем уровня щебеночного основания | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 456
2024-05-14 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-15 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-16 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-17 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-18 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-19 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-20 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-21 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-22 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-23 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-24 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-25 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-26 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-27 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-28 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-29 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-30 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-30 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-05-31 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-01 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-02 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-03 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-04 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-05 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-06 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-07 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-08 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-09 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-10 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-05-17 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-18 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-19 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-20 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-21 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-22 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-23 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-24 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-25 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-26 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-27 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-28 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-29 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-30 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-31 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-01 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-02 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-03 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-04 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-05 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-06 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-07 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-08 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-09 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-10 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-11 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-12 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-13 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-14 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-15 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-16 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-17 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2023-11-30 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-01 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-02 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-03 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-04 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-05 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-06 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-07 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-08 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-09 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-10 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-11 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-12 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-13 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-14 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-15 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-16 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-17 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-18 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-19 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-20 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-21 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-22 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-23 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-24 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-25 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-26 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-27 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-28 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-29 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-30 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-31 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-01 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-02 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-03 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-04 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-05 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-06 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-07 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-08 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-09 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-10 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-11 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-12 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-13 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-14 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-15 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-16 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-17 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-18 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-19 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-20 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-21 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-22 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-23 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-24 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-25 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-26 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-27 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-28 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-29 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-30 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-31 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-01 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-02 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-03 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-04 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-05 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-06 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-07 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-08 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-09 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-10 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-11 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-12 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-13 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-14 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-15 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-16 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-17 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-18 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-19 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-20 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-21 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-22 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-23 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-24 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-25 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-26 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-27 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-28 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-29 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-03-01 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-03-02 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-03-03 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-03-03 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-04 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-05 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-06 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-07 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-08 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-09 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-10 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-11 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-12 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-13 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-14 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-15 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-16 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-17 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-18 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-19 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-20 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-21 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-22 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-23 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-24 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-25 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-26 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-27 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-28 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-29 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-30 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-31 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-01 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-02 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-03 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-04 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-05 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-06 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-07 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-08 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-03 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-04 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-05 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-06 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-07 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-08 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-09 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-10 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-11 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-12 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-13 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-14 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-15 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-16 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-17 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-18 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-19 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-20 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-21 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-22 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-11 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-12 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-13 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-14 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-15 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-16 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-17 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-18 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-19 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-20 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-21 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-22 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-23 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-24 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-25 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-26 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-27 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-28 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-29 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-30 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-01 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-02 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-03 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-04 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-05 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-06 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-07 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-08 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-14 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-15 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-16 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-17 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-18 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-19 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-20 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-21 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-22 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-23 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-24 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-25 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-26 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-27 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-28 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-29 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-30 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-01 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-02 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-03 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-04 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-05 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-06 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-07 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-08 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-09 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-10 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-11 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-12 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-13 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-14 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-15 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-16 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-17 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-10 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-11 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-12 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-13 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-14 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-15 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-16 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-17 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-18 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-19 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-20 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-21 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-22 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-23 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-24 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-25 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-04-14 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-15 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-16 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-17 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-18 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-19 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-20 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-21 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-22 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-23 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-24 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-25 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-26 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-27 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-28 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-29 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-30 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-01 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-02 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-03 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-04 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-05 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-06 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-07 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-08 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-09 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-10 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-11 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-12 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-13 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-14 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-15 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-16 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-17 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-18 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-19 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-20 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-21 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-22 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-23 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-24 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-25 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-26 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-27 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-28 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-29 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-30 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-15 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-16 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-17 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-18 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-19 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-20 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-21 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-22 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-23 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-24 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-25 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-26 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-27 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-28 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-29 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-30 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-01 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-02 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-03 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-04 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-05 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-06 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-07 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-08 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-09 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-10 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-11 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-12 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-13 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-14 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-15 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-16 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-17 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-18 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-19 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-20 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-21 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-22 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-23 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-24 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-25 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-26 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-27 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-28 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-29 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-30 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-31 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-01 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-02 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-03 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-04 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-05 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-06 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-07 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-08 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-09 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-10 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-11 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-12 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-13 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-14 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-15 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-16 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-17 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-18 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-19 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-20 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-21 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-22 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-23 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-24 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-25 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-26 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-27 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-28 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-29 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-30 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-07-01 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-07-02 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-07-03 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-16 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-17 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-18 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-19 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-20 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-21 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-22 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-23 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-24 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-25 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-26 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-27 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-28 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-29 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-30 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-31 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-01 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-02 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-03 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-04 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-05 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-06 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-07 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-08 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-09 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-10 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-11 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-12 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-13 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-14 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-15 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-16 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-17 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-18 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-19 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-20 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-21 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-22 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-23 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-24 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-25 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-26 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-27 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-28 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-29 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-30 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-01 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-02 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-03 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-04 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-05 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-06 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-07 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-08 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-28 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-05-29 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-05-30 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-05-31 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-01 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-02 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-03 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-04 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-05 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-06 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-07 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-08 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-09 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-10 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-11 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-12 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-13 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-14 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-15 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-16 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-17 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-18 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-19 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-20 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-21 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-22 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-23 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-24 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-25 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-26 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-27 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-28 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-29 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-30 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-01 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-02 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-03 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-04 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-05 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-06 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-07 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-08 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-09 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-10 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-11 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-12 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-13 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-14 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-15 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-16 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-17 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-18 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-04-18 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-19 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-20 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-21 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-22 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-23 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-24 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-25 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-26 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-27 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-28 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-29 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-30 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-01 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-02 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-03 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-04 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-05 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-06 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-07 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-08 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-09 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-10 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-11 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-12 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-13 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-14 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-15 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-16 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-17 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-18 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-19 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-20 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-21 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-22 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-23 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-24 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-25 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-26 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-27 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-28 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-29 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-30 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-31 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-01 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-02 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-03 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-04 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-05 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-06 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-07 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-08 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-09 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-10 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-11 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-12 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-13 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-14 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-15 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-16 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-17 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-18 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-19 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-20 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-21 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-22 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-23 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-24 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-25 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-26 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-27 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-28 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-29 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-30 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-01 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-02 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-03 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-04 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-05 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-06 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-07 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-08 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-09 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-10 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-11 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-12 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-13 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-14 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-15 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-16 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-17 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-18 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-19 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-20 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-21 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-22 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-23 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-24 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-25 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-26 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-27 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-28 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-22 | ГП2: Установка знаков на переездах в р-не автохозяйства | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-28 | ГП2: Установка знаков на ж/д переездах возле цеха 417 | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-01-09 | ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 472
2024-01-10 | ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 472
2024-01-11 | ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 472
2024-04-03 | ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 473
2024-04-04 | ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 473
2024-04-05 | ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 473
2024-04-06 | ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 473
2024-04-06 | ГП2: Монтаж резиновых настилов на участках переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 474
2024-04-07 | ГП2: Монтаж резиновых настилов на участках переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 474
2024-06-05 | ГП2: Демонтаж панелей ограждения ПО2 вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 475
2024-06-06 | ГП2: Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50. | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 476
2024-06-07 | ГП2: Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50. | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 476
2024-06-20 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1,3,4,5,6 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-21 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №2,12,14,15 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-22 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №7,8 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-23 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №9 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-24 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №10,11 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-25 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №13,16 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-26 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №17,19 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2023-12-26 | ГП2: Монтаж резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 переезда через ж/д путь №31 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 478
2023-12-27 | ГП2: Монтаж резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 переезда через ж/д путь №31 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 478
2023-10-26 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-10-27 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-10-28 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-10-29 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-10-30 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-10-31 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-01 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-02 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-03 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-04 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-05 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-06 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-07 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-08 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-09 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-10 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-11 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-12 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-13 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-14 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-15 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-09-27 | АС2: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 480
2023-09-28 | АС2: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 480
2023-09-28 | АС2: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на уч. т.1-т.3. | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 481
2023-09-29 | АС2: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на уч. т.1-т.3. | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 481
2023-09-30 | АС2: Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 482
2023-10-01 | АС2: Армирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 483
2023-10-02 | АС2: Армирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 483
2023-10-02 | АС2: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 484
2023-10-19 | АС2: Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 485
2023-10-02 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-06 | АС2: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-08-31 | АС2: Разработка грунта по камере ВК | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 487
2023-08-31 | АС2: Монтаж опорных колец колодцев ВК1-ВК2 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-01 | АС2: Монтаж металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-12 | АС2: Монтаж плит перекрытия и люков камеры ВК1-ВК2 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-13 | АС2: Обмазочная гидроизоляция колодцев ВК1-ВК2 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 489
2023-09-17 | АС2: Обратная засыпка местным грунтом колодцев ВК1, ВК2 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 490
2023-12-24 | СС: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода сетей связи на уч. колодец 1- колодец 2 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 491
2023-12-25 | СС: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода сетей связи на уч. колодец 1- колодец 2 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 491
2023-12-25 | СС: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 492
2023-12-26 | СС: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 492
2023-12-26 | СС: Прокладка труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 493
2023-12-26 | СС: Обсыпка песком труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 494
2023-12-27 | СС: Обсыпка песком труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 494
2023-12-27 | СС: Обратная засыпка грунтом траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 495
2023-12-27 | СС: Обратная засыпка щебнем траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 496
2023-12-28 | СС: Обратная засыпка щебнем траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 496
2023-12-05 | АС1: Удлинение токосъемника приварка уголка | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-06 | АС1: Удлинение токосъемника приварка уголка | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-07 | АС1: Удлинение токосъемника, монтаж опорных изоляторов | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-08 | АС1: Удлинение токосъемника, монтаж опорных изоляторов | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-09 | АС1: Удлинение токосъемника, раскатка провода с креплением | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-10 | АС1: Удлинение токосъемника, раскатка провода с креплением | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-14 | АС1: Удлинение токосъемника, изготовление с приваркой козырька | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-15 | АС1: Удлинение токосъемника, грунтовка и покраса козырька | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-09-15 | КС: Разбивка осей контактной сети | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 498
2023-09-16 | КС: Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №1,2 | 2023-09-16 | 2023-09-20 | 499
2023-09-20 | КС: Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №3,4,5 | 2023-09-16 | 2023-09-20 | 499
2023-09-21 | КС: Обмазка и установка фундаментов опор №1,2 | 2023-09-21 | 2023-09-23 | 500
2023-09-23 | КС: Обмазка и установка фундаментов опор №3,4,5 | 2023-09-21 | 2023-09-23 | 500
2023-09-24 | КС: Установка опор №1,2,3 контактной сети. | 2023-09-24 | 2023-09-26 | 501
2023-09-26 | КС: Установка опор №4,5 контактной сети. | 2023-09-24 | 2023-09-26 | 501
2023-09-26 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1,2 | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 502
2023-09-27 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 502
2023-09-28 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 502
2023-09-29 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №3,4,5 | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 502
2023-09-29 | КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3 | 2023-09-29 | 2023-10-01 | 503
2023-09-30 | КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3 | 2023-09-29 | 2023-10-01 | 503
2023-10-01 | КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3 | 2023-09-29 | 2023-10-01 | 503
2023-10-01 | КС: Анкеровка проводов контактной сети | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 504
2023-10-02 | КС: Анкеровка проводов контактной сети | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 504
2023-10-02 | КС: Заземление опор контактной сети №1,2,3 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 505
2023-10-04 | КС: Заземление опор контактной сети №4,5 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 505
2023-10-05 | КС: Демонтаж контактной сети, снятие контактного провода | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 506
2023-10-06 | КС: Демонтаж контактной сети, снятие контактного провода | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 506
2023-10-10 | КС: Демонтаж опор контактной сети | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 506
2023-08-09 | В1: Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) в цеху №121 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 507
2023-08-10 | В1: Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) в цеху №121 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 507
3483
668

## выгрузка
Дата | Вид работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | Дополнительная информация
2023-08-03 | ВР.2: Валка деревьев с разделкой древесины на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром до 0,5 м (в т.ч. корчевка пней) | 2023-08-03 | 2023-08-05 | 1
2023-08-04 | ВР.2: Валка деревьев с разделкой древесины на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром до 0,5 м (в т.ч. корчевка пней) | 2023-08-03 | 2023-08-05 | 1
2023-08-05 | ВР.2: Валка деревьев с разделкой древесины на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром до 0,5 м (в т.ч. корчевка пней) | 2023-08-03 | 2023-08-05 | 1
2023-07-28 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-07-29 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-07-30 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-07-31 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-01 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-02 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-03 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-04 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-05 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-06 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-07 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-08 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-09 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-10 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-11 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-12 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-13 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-14 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-15 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-16 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-17 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-20 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4. | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-21 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4. | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-22 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4. | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-23 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4. | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-24 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4. | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-25 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4. | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-26 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4. | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-12 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-13 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-14 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-15 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-16 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-17 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-18 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-19 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-20 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-21 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-22 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-23 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-24 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-25 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-26 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-27 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-28 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-29 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-30 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-31 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-01 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-02 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-03 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-04 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-05 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-06 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-07 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-08 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-09 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-10 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-10-01 | ВР.2: Демонтаж весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-02 | ВР.2: Демонтаж весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-03 | ВР.2: Демонтаж весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-04 | ВР.2: Демонтаж весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-05 | ВР.2: Демонтаж весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-06 | ВР.2: Демонтаж весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-07 | ВР.2: Демонтаж весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-08 | ВР.2: Демонтаж весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-09 | ВР.2: Демонтаж весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-10 | ВР.2: Демонтаж весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-07-28 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-07-29 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-07-30 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-07-31 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-08-01 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-08-02 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-08-03 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-08-04 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-08-05 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-08-03 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-04 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-05 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-06 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-07 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-08 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-09 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-10 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-11 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-12 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-13 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-14 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-15 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-16 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-17 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-18 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-19 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-20 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-21 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-22 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-23 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-24 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-25 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-26 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-27 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-28 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-29 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-30 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-31 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-09-01 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-09-02 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-09-03 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-03 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-04 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-05 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-06 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-07 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-08 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-09 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-10 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-11 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-12 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-13 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-14 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-15 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-16 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-17 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-18 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-19 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-20 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-21 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-22 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-23 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-24 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-25 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-26 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-27 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-28 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-29 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-30 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-31 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-01 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-02 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-03 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-04 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-05 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-06 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-07 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-08 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-09 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-10 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-11 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-04 | ВР.2: Демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 75; демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 121 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 9
2023-08-03 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-04 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-05 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-06 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-07 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-08 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-09 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-10 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-11 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-12 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-13 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-14 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-15 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-16 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-17 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-18 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-19 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-20 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-21 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-22 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-23 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-24 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-25 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-26 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-27 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-28 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-29 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-30 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-31 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-09-01 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-09-05 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-06 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-07 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-08 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-09 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-10 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-11 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-12 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-13 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-14 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-15 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-16 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-17 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-18 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-19 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-20 | ПЖ-ОП: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 13
2023-09-20 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 14
2023-09-21 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 14
2023-09-20 | ПЖ-ОП: Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2. Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 15
2023-09-21 | ПЖ-ОП: Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2. Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 15
2023-09-21 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42. | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 16
2023-09-22 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42. | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 16
2023-09-23 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42. | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 16
2023-09-24 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42. | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 16
2023-09-25 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42. | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 16
2023-09-25 | ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 17
2023-09-26 | ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 17
2023-09-27 | ПЖ-ОП: Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5). | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 18
2023-09-28 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением. | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 19
2023-09-29 | ПЖ-ОП: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением. | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 20
2023-09-29 | ПЖ-ОП: Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2. | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 21
2023-09-30 | ПЖ-ОП: Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2. | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 21
2023-09-26 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2023-09-27 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2023-09-28 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2023-09-29 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2023-09-30 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2023-10-01 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2024-05-30 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 23
2024-05-31 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 23
2024-06-01 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 23
2024-06-02 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 23
2024-06-03 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 23
2024-06-20 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-21 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-22 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-23 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-24 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-25 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-26 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-27 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-28 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-29 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-30 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2023-09-10 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-11 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-12 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-13 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-14 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-15 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-16 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-17 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-18 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-19 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-20 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-21 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-22 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-23 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-24 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-25 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-26 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-27 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-28 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-29 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-30 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-01 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-02 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-03 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-04 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-05 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-06 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-07 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-08 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-09 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-10 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-11 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-12 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-13 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-14 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-15 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-16 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-17 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-18 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-19 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-19 | ПЖ-30: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 27
2023-10-20 | ПЖ-30: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 27
2023-10-20 | ПЖ-30: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с уплотнением. | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 28
2023-10-21 | ПЖ-30: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с уплотнением. | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 28
2023-10-21 | ПЖ-30: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 29
2023-10-22 | ПЖ-30: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 29
2023-10-23 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-24 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-25 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-26 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-27 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-28 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-29 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-30 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-11-01 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-02 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-03 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-04 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-05 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-06 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-10-01 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-02 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-03 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-04 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-05 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-06 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-07 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-08 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-09 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-10 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-11 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-12 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-13 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-14 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-15 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-16 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-17 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-18 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-19 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-19 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 34
2023-10-20 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 34
2023-10-21 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 34
2023-10-22 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 34
2023-10-19 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-20 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-21 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-22 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-23 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-24 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-23 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 36
2023-10-24 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 36
2023-10-20 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-21 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-22 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-23 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-24 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-25 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-22 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-23 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-24 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-25 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-26 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-27 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-25 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-10-28 | 39
2023-10-26 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-10-28 | 39
2023-10-27 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-10-28 | 39
2023-10-28 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-10-28 | 39
2023-10-24 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-25 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-26 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-27 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-28 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-29 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-30 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-31 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-25 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-26 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-27 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-28 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-29 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-30 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-31 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-11-01 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-11-02 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-11-03 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-11-03 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 с послойным уплотнением | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 42
2023-11-04 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 с послойным уплотнением | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 42
2023-10-29 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-10-30 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-10-31 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-01 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-02 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-03 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-04 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-05 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-06 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-07 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-05 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 44
2023-11-06 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 44
2023-11-07 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 44
2023-11-08 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 44
2023-10-25 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-26 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-27 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-28 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-29 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-30 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-31 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-01 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-02 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-03 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-04 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-05 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-06 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-07 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-08 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-09 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-10 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-11 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-12 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-13 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-14 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-15 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-16 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-17 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-18 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-19 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-20 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-21 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-22 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-23 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-24 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-25 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-26 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-27 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-28 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-29 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-30 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-01 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-02 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-03 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-04 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-05 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-06 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-07 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-08 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-01 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-02 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-03 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-04 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-05 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-06 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-07 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-08 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-09 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-10 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-11 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-12 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-13 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-14 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-15 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-16 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-17 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-13 | ПЖ-31: Устройство глухого пересечения между железнодорожными путями 30 и 31 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 49
2023-12-18 | ПЖ-31: Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39. | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 50
2023-12-19 | ПЖ-31: Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39. | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 50
2023-12-20 | ПЖ-31: Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39. | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 50
2023-11-08 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-09 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-10 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-11 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-12 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-13 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-14 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-15 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-16 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-17 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-18 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-19 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-20 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-21 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-22 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-23 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-24 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-25 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-26 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-27 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-28 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-29 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-30 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-01 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-02 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-03 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-04 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-05 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-06 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-07 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-08 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-09 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-10 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-11 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-12 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-13 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-14 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-15 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-16 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-17 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-18 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-19 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-20 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-21 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-22 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-23 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2024-02-01 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-02-02 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-02-03 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-02-04 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-02-05 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-02-06 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-05-01 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-02 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-03 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-04 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-05 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-06 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-07 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-08 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-09 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-10 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-11 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-12 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-13 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-14 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-15 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-16 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-17 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-18 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-19 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-20 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-21 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-22 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-23 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-24 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-25 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-26 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-27 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-28 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-29 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-30 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2023-07-20 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-21 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-22 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-23 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-24 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-25 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-26 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-27 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-28 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-29 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-30 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-31 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-08-01 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-08-02 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-08-03 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-08-04 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-09-28 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-09-29 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-09-30 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-10-01 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-10-02 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-10-03 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-10-04 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-10-05 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4). | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 56
2023-10-06 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4). | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 56
2023-10-07 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4). | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 56
2023-10-07 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением. | 2023-10-07 | 2023-10-10 | 57
2023-10-08 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением. | 2023-10-07 | 2023-10-10 | 57
2023-10-09 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением. | 2023-10-07 | 2023-10-10 | 57
2023-10-10 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением. | 2023-10-07 | 2023-10-10 | 57
2023-10-11 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением. | 2023-10-11 | 2023-10-14 | 58
2023-10-12 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением. | 2023-10-11 | 2023-10-14 | 58
2023-10-13 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением. | 2023-10-11 | 2023-10-14 | 58
2023-10-14 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением. | 2023-10-11 | 2023-10-14 | 58
2023-10-14 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-15 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-16 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-17 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-18 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-19 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-20 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-25 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-26 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-27 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-28 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-29 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-30 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-31 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-11-01 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-11-02 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-11-03 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-11-03 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-04 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-05 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-06 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-07 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-08 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-09 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-10 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-11 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-12 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-13 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-14 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-15 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-16 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-17 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-18 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-19 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-20 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-21 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-22 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-23 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-24 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-10 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-11 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-12 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-13 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-14 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-15 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-16 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-17 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-18 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-19 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-20 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-21 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-22 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-23 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-24 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-25 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-26 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-27 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-28 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-29 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-30 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-12-01 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-10 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-11 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-12 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-13 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-14 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-15 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-16 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-17 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-18 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-19 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-20 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-21 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-22 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-23 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-24 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-25 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-26 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-27 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-28 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-29 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-30 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-12-01 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-12-01 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 65
2023-12-02 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 65
2023-12-02 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) с уплотнением | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 66
2023-12-03 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) с уплотнением | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 66
2023-12-03 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 67
2023-11-25 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-26 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-27 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-28 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-29 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-30 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-01 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-02 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-03 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-04 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-05 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-06 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-07 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-04 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-05 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-06 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-07 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-08 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-09 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-10 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-11 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-12 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-13 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-14 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-15 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-16 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-17 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-18 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-19 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-20 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-21 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-22 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-23 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-24 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-25 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-26 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-27 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-28 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-29 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-30 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-31 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-01 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-02 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-03 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-04 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-05 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-06 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-07 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-08 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-09 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-10 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-11 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-12 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-13 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-14 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-15 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-16 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-17 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-18 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-19 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-20 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-21 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-22 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-23 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-24 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-25 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-26 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-27 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-28 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-29 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-30 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-01-31 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-01 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-02 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-03 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-04 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-05 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-06 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-07 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-08 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-09 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-10 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-11 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-12 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-13 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-14 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-15 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-16 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-17 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-18 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-19 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-20 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-21 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-22 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-23 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-24 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-25 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-26 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-27 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-28 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-02-29 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-01 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-02 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-03 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-04 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-05 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-06 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-07 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-08 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-09 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-10 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-11 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-12 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-13 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-14 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-15 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-16 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-17 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-18 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-19 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-20 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-21 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-22 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-23 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-24 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-25 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-26 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-27 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-28 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-29 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-30 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-03-31 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-01 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-02 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-03 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-04 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-05 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-06 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-07 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-08 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-09 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-10 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-11 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-12 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-13 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-14 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-15 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-16 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-17 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-18 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-19 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-20 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-21 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-22 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-23 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-24 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-25 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-26 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-27 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-28 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-29 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-04-30 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-01 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-02 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-03 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-04 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-05 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-06 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-07 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-08 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-09 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-10 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-11 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-12 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-13 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-14 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-15 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-16 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-17 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-18 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-19 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-20 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-21 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-22 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-23 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-24 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-25 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-26 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-27 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-28 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-29 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-30 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-31 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-30 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 70
2024-05-31 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 70
2024-06-01 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 70
2024-06-02 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 70
2024-06-03 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 70
2023-10-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-23 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-24 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-25 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-26 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-27 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-28 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-29 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-30 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-31 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-01 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-02 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-03 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-04 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-05 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-06 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-08 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-09 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-10 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-11 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-12 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-13 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-14 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-15 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-16 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-17 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-18 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-19 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-20 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-23 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-24 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-25 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-26 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-27 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-28 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-29 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-11-30 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-01 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-02 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-03 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-04 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-05 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-06 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-08 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-09 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-10 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-11 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-12 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-13 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-14 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-15 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-16 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-17 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-18 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-19 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-20 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-23 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-24 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-25 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-26 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-27 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-28 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-29 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-30 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-12-31 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-01 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-02 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-03 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-04 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-05 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-06 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-08 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-09 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-10 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-11 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-12 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-13 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-14 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-15 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-16 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-17 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-18 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-19 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-20 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-23 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-24 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-25 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-26 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-27 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-28 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-29 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-30 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-01-31 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-01 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-02 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-03 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-04 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-05 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-06 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-08 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-09 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-10 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-11 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-12 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-13 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-14 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-15 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-16 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-17 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-18 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-19 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-20 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-23 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-24 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-25 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-26 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-27 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-28 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-02-29 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-01 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-02 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-03 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-04 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-05 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-06 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-08 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-09 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-10 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-11 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-12 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-13 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-14 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-15 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-16 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-17 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-18 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-19 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-20 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-23 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-24 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-25 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-26 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-27 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-28 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-29 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-30 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-03-31 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-01 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-02 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-03 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-04 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-05 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-06 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-08 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-09 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-10 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-11 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-12 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-13 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-14 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-15 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-16 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-17 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-18 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-19 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-20 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-23 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-24 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-25 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-26 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-27 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-28 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-29 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-04-30 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-01 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-02 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-03 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-04 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-05 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-06 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-08 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-09 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-10 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-11 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-12 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-13 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-14 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-15 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-16 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-17 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-18 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-19 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-20 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-23 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-24 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-25 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-26 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-27 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-28 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-29 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-30 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-05-31 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-01 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-02 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-03 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-04 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-05 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-06 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-07-20 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-21 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-22 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-23 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-24 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-25 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-26 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-27 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-28 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-29 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-30 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2023-08-25 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 73
2023-08-26 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 73
2023-08-27 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 73
2023-08-28 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 73
2023-08-29 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 73
2023-08-29 | ПЖ-Ш: Монтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 74
2023-08-30 | ПЖ-Ш: Монтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 74
2023-10-26 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 75
2023-10-27 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 75
2023-10-28 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 75
2023-10-29 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 75
2023-10-30 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 75
2023-10-31 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 75
2023-10-31 | ПЖ-Ш: Разработка грунта под железнодорожный путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 76
2023-11-01 | ПЖ-Ш: Разработка грунта под железнодорожный путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 76
2023-11-02 | ПЖ-Ш: Укладка геотекстиля в котлован под путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 77
2023-11-02 | ПЖ-Ш: Засыпка песком в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 78
2023-11-02 | ПЖ-Ш: Засыпка щебнем в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 79
2023-11-02 | ПЖ-Ш: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 80
2023-11-03 | ПЖ-Ш: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 80
2023-11-04 | ПЖ-Ш: Выправка железнодорожного пути №23 с рихтовкой на участке т.1 – т.2 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 81
2024-07-02 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-03 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-04 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-05 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-06 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-07 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-08 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-09 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-10 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-11 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-12 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-13 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-14 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-15 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-16 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-17 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-18 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-19 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-20 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-21 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-22 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-23 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-24 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-25 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-26 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-27 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-28 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-29 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-30 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-31 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-08-01 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2023-10-05 | АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 83
2023-10-06 | АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 83
2023-10-07 | АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 83
2023-10-07 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 84
2023-10-08 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 84
2023-10-09 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 84
2023-10-10 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 84
2023-10-11 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 84
2023-10-11 | АС3: Устройство бетонной подготовки Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 85
2023-10-15 | АС3: Гидроизоляция бетонной подготовки для устройства Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 86
2023-10-20 | АС3: Армирование Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 87
2023-10-22 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 88
2023-10-31 | АС3: Гидроизоляция Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 89
2023-11-01 | АС3: Обратная засыпка котлованов под Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 90
2023-11-01 | АС3: Разработка грунта под ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 91
2023-11-01 | АС3: Бетонная подготовка под ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 92
2023-11-02 | АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 93
2023-11-03 | АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 93
2023-11-04 | АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 93
2023-11-04 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 94
2023-11-06 | АС3: Гидроизоляция ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 95
2023-11-07 | АС3: Устройство песчаного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 96
2023-11-07 | АС3: Устройство щебеночного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 97
2023-11-09 | АС3: Бетонная подготовка основания пола в/о А-Д/13 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 98
2023-11-10 | АС3: Армирование пола с утеплением в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 99
2023-11-13 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 100
2023-11-08 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-09 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-10 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-11 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-12 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-13 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-14 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-15 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-16 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-16 | АС3: Армирование цоколя с утеплением плитами Техноплекс 100 мм в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 102
2023-11-17 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 103
2023-11-18 | АС3: Окрашивание МК в/о А-Д/13 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 104
2023-10-20 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-10-21 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-10-22 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-10-23 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-10-24 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-10-25 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-10-26 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-10-27 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-10-28 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-10-29 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-10-30 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-10-31 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-01 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-02 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-03 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-04 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-05 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-06 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-07 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-08 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-09 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-10 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-11 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-12 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-13 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-14 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-15 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-16 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-17 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-18 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-19 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 105
2023-11-23 | АС3: Монтаж сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 106
2023-11-23 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-24 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-25 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-26 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-27 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-28 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-29 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-30 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-25 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 108
2023-11-26 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 108
2023-11-27 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 108
2023-11-28 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 108
2023-11-29 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 108
2023-11-30 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 108
2023-11-27 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 109
2023-11-28 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 109
2023-11-29 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 109
2023-11-30 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 109
2023-12-01 | АС3: Монтаж противопожарных ворот в/о В-Г/13 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 110
2023-11-02 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-03 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-04 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-05 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-06 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-07 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-08 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-09 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-10 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-11 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-12 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-13 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-14 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-15 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-16 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-17 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-18 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-19 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-20 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-21 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-22 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-23 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-24 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-25 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-26 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-27 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-28 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-29 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-30 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-12-01 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-12-02 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | 111
2023-11-10 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-11 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-12 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-13 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-14 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-15 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-16 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-17 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-18 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-19 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-20 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-21 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-22 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-23 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-24 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-25 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-26 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-27 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-28 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-29 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-30 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-12-01 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-12-02 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-12-03 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-12-04 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-12-05 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-12-06 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-12-07 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-12-08 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-12-09 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-12-10 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-12-11 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | 112
2023-11-16 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-17 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-18 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-19 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-20 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-21 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-22 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-23 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-24 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-25 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-26 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-27 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-28 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-29 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-11-30 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-01 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-02 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-03 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-04 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-05 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-06 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-07 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-08 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-09 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-10 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-11 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-12 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-13 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-14 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-12-15 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | 113
2023-09-30 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-01 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-02 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-03 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-04 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-05 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-06 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-07 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-08 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-09 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-10 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-11 | АС1: Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 115
2023-10-12 | АС1: Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 115
2023-10-06 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-07 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-08 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-09 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-10 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-11 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-12 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-07 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-08 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-09 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-10 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-11 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-12 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-22 | АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 118
2023-10-23 | АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 118
2023-10-24 | АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 118
2023-10-12 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-13 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-14 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-15 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-16 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-17 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-18 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-19 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-20 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-21 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-22 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-23 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-24 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-25 | АС1: Устройство щебеночного основания под асфальто-бетонное покрытие на площадке трансбордера | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 120
2023-11-01 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2023-11-02 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2023-11-03 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2023-11-04 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2023-11-05 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2023-11-06 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2023-11-07 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2023-11-08 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2023-11-09 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2024-04-15 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2024-04-16 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2024-04-17 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2024-04-18 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2024-04-19 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2024-04-20 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2024-04-21 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2024-04-22 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2024-04-23 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2023-10-12 | АС1-ФМ1: Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 123
2023-10-13 | АС1-ФМ1: Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 123
2023-10-14 | АС1-ФМ1: Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 123
2023-10-17 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 124
2023-10-18 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 124
2023-10-18 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 125
2023-10-19 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 125
2023-10-26 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 126
2023-10-27 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 126
2023-10-29 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 127
2023-10-30 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 127
2023-11-01 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 128
2023-11-02 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 128
2023-11-02 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 129
2023-11-03 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 129
2023-11-04 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 129
2023-11-03 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 130
2023-11-04 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 130
2023-11-05 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 130
2023-11-18 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 131
2023-11-19 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 131
2023-11-20 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 131
2023-11-21 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 131
2024-03-30 | АС1-ФМ1: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 132
2024-03-31 | АС1-ФМ1: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 132
2024-04-01 | АС1-ФМ1: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 132
2024-03-31 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 133
2024-04-01 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 133
2024-04-02 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 134
2024-04-03 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 134
2024-04-04 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 134
2024-04-04 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 135
2024-04-05 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 135
2024-04-06 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 135
2024-04-07 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонны фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 136
2024-04-08 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонны фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 136
2024-04-09 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонны фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 136
2024-04-10 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 137
2024-04-11 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 137
2024-04-12 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 137
2024-04-12 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-12 | 2024-04-14 | 138
2024-04-13 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-12 | 2024-04-14 | 138
2024-04-14 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-12 | 2024-04-14 | 138
2023-11-05 | АС1-ФМ2: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-05 | 2023-11-07 | 139
2023-11-06 | АС1-ФМ2: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-05 | 2023-11-07 | 139
2023-11-07 | АС1-ФМ2: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-05 | 2023-11-07 | 139
2023-11-08 | АС1-ФМ2: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 140
2023-11-09 | АС1-ФМ2: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 140
2023-11-10 | АС1-ФМ2: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 140
2023-11-10 | АС1-ФМ2: Бетонирование фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 141
2023-11-11 | АС1-ФМ2: Бетонирование фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 141
2023-11-12 | АС1-ФМ2: Бетонирование фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 141
2023-11-12 | АС1-ФМ2: Обмазочная гидроизоляция фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-12 | 2023-11-14 | 142
2023-11-13 | АС1-ФМ2: Обмазочная гидроизоляция фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-12 | 2023-11-14 | 142
2023-11-14 | АС1-ФМ2: Обмазочная гидроизоляция фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-12 | 2023-11-14 | 142
2023-11-14 | АС1-ФМ2: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 143
2023-11-15 | АС1-ФМ2: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 143
2023-11-16 | АС1-ФМ2: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 143
2024-03-02 | АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 144
2024-03-03 | АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 144
2024-03-04 | АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 144
2023-11-10 | АС1-ОГ: Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 145
2023-11-11 | АС1-ОГ: Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 145
2023-11-12 | АС1-ОГ: Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 145
2023-11-10 | АС1-ОГ: Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот. | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 146
2023-11-11 | АС1-ОГ: Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот. | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 146
2023-11-12 | АС1-ОГ: Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот. | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 146
2023-11-13 | АС1-ОГ: Устройство щебеночного основания втраншее для установки фундаментов ограждения ФО-2. | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 147
2023-11-14 | АС1-ОГ: Обустройство щебеночного основания в котловане для дальнейшей установки фундаментов ворот | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 148
2023-11-15 | АС1-ОГ: Армирование каркасов фундаментов ворот | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 149
2023-11-16 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов ворот | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 150
2023-11-22 | АС1-ОГ: Монтаж крепежных изделий каркаса ворот | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 151
2023-11-23 | АС1-ОГ: Монтаж крепежных изделий каркаса ворот | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 151
2023-11-23 | АС1-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 152
2023-11-24 | АС1-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 152
2023-11-24 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот | 2023-11-24 | 2023-11-26 | 153
2023-11-25 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот | 2023-11-24 | 2023-11-26 | 153
2023-11-26 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот | 2023-11-24 | 2023-11-26 | 153
2023-11-26 | АС1-ОГ: Монтаж панелей ограждения на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 154
2023-11-27 | АС1-ОГ: Монтаж панелей ограждения на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 154
2023-11-27 | АС1-ОГ: Монтаж ворот между участками ОГ-1 ОГ-2, ОГ-2 ОГ-3 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 155
2023-11-27 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 156
2023-11-28 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 156
2023-11-29 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 156
2023-11-30 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 156
2023-12-01 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 156
2023-12-07 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 157
2023-12-08 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 157
2023-12-09 | АС1-ОГ: Обратная засыпка грунтом траншеи на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 158
2023-12-10 | АС1-ОГ: Обратная засыпка грунтом траншеи на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 158
2023-12-11 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-12 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-13 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-14 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-15 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-16 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-17 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-18 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-19 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-20 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2024-06-07 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 160
2024-06-08 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 160
2024-06-09 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 160
2024-06-10 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 160
2023-08-28 | АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 161
2023-08-29 | АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 161
2023-08-30 | АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 161
2023-08-31 | АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 161
2023-08-31 | АС2-ПС: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 162
2023-09-02 | АС2-ПС: Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1 - т.4 | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 163
2023-09-03 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 164
2023-09-04 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 164
2023-09-05 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 164
2023-09-06 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 164
2023-09-07 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 164
2023-09-07 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-08 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-09 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-10 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-11 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-12 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-13 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-14 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-15 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-16 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-17 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-18 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-19 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-20 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-21 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-22 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-23 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-24 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-25 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-26 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-27 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-28 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-29 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-30 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-10-01 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-10-02 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-10-03 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-10-04 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-10-05 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-10-06 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-10-07 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-10-08 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-10-09 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-10-10 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-09 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-10 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-11 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-12 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-13 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-14 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-15 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-16 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-17 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-18 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-19 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-20 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-21 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-22 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-23 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-24 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-25 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-26 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-27 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-28 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-29 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-30 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-10-01 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-10-02 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-10-03 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-10-04 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-10-05 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-10-06 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-10-07 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-10-08 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-10-09 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-10-10 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-10-10 | АС2-ПС: Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-1 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 167
2023-10-11 | АС2-ПС: Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-1 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 167
2023-10-14 | АС2-ПС: Обратная засыпка грунтом траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 168
2023-09-15 | АС2-ОГ: Устройство щебеночного основания в котлованах для установки фундаментов ограждения ФО-2. | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 169
2023-09-16 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 170
2023-09-17 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 170
2023-09-18 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 170
2023-09-19 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 170
2023-09-20 | АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2. | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 171
2023-09-21 | АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2. | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 171
2023-09-22 | АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2. | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 171
2023-08-05 | ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) | 2023-08-05 | 2023-08-07 | 172
2023-08-06 | ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) | 2023-08-05 | 2023-08-07 | 172
2023-08-07 | ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) | 2023-08-05 | 2023-08-07 | 172
2023-08-08 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-09 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-10 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-11 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-12 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-13 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-14 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-15 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-09-15 | ЭС1: Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30). Монтаж КЛ от т.5 (ТП №30) до т.3 (щит питания крана) | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 174
2023-09-16 | ЭС1: Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30). Монтаж КЛ от т.5 (ТП №30) до т.3 (щит питания крана) | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 174
2023-12-15 | ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 175
2023-12-16 | ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 175
2023-12-17 | ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 175
2023-12-18 | ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 175
2023-12-19 | ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 175
2023-12-15 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 176
2023-12-16 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 176
2023-12-17 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 176
2023-12-18 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 176
2023-12-19 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 176
2023-12-15 | ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 177
2023-12-16 | ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 177
2023-12-17 | ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 177
2023-12-18 | ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 177
2023-12-19 | ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 177
2023-12-19 | ЭС2: Обсыпка из песка КЛ-6кВ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 178
2023-12-20 | ЭС2: Обсыпка из песка КЛ-6кВ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 178
2023-12-19 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 179
2023-12-20 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 179
2023-12-14 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 180
2023-12-15 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 180
2023-12-14 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 181
2023-12-15 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 181
2023-12-15 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 182
2023-12-16 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 182
2023-12-17 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 182
2023-12-18 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 182
2023-12-19 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 182
2023-12-20 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 182
2023-12-20 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 183
2023-12-21 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 183
2023-12-22 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 183
2023-12-22 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 184
2023-12-23 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 184
2023-12-24 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 184
2023-12-25 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 184
2023-07-29 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-07-30 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-07-31 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-01 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-02 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-03 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-04 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-05 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-06 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-07 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-08 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-08 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 186
2023-08-10 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-11 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-12 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-13 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-14 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-15 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-15 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка кабельных линий в траншее от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 188
2023-08-16 | ЭС2: Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 189
2023-09-25 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 190
2023-09-26 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 190
2023-09-25 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 191
2023-09-26 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 191
2023-09-26 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-09-27 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-09-28 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-09-29 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-09-30 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-10-01 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-10-01 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 193
2023-10-02 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 193
2023-10-03 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 193
2023-10-04 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 193
2023-10-05 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 193
2023-10-05 | ЭС2: Обратная засыпка местным грунтом траншеи КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 194
2023-10-05 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 195
2023-10-06 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 195
2023-10-07 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 195
2023-10-08 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 195
2023-10-09 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 195
2023-10-10 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 195
2023-10-11 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 195
2023-10-05 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 196
2023-10-06 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 196
2023-10-07 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 196
2023-10-08 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 196
2023-10-09 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 196
2023-10-10 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 196
2023-10-11 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 196
2023-10-12 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 197
2023-10-13 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 197
2023-10-14 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 197
2023-10-15 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 197
2023-10-16 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 197
2023-10-16 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 198
2023-10-17 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 198
2023-10-17 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 199
2023-10-18 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 199
2023-10-07 | НВК2: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-4 – В1-4А | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 200
2023-10-08 | НВК2: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-4 – В1-4А | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 200
2023-10-07 | НВК2: Демонтаж асфальто-бетонного покрытия на участке В1-4А – В1-4 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 201
2023-10-08 | НВК2: Демонтаж асфальто-бетонного покрытия на участке В1-4А – В1-4 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 201
2023-10-08 | НВК2: Разработка грунта и демонтаж трубы Ду114*4мм на участке В1-4 –В1-4А | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 202
2023-10-11 | НВК2: Устройство траншеи от В1-4 до В1-4А | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 203
2023-10-11 | НВК2: Устройство песчаного основания в траншее В1-4 –В1-4А | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 204
2023-10-13 | НВК2: Укладка трубы в траншее В1-4 –В1-4А | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 205
2023-10-14 | НВК2: Укладка трубы в траншее В1-4 –В1-4А | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 205
2023-10-16 | НВК2: Обсыпка из песка труб в траншее от В1-4 до В1-4А | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 206
2023-10-17 | НВК2: Обратная засыпка грунтом от В1-4 до В1-4А | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 207
2023-10-08 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 208
2023-10-09 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 208
2023-10-09 | НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 209
2023-10-10 | НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 209
2023-10-11 | НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 209
2023-10-13 | НВК3: Обратная засыпка песком труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 210
2023-10-14 | НВК3: Обратная засыпка грунтом труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 211
2023-10-12 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2 | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 212
2023-10-13 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2 | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 212
2023-10-14 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2 | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 212
2023-10-14 | НВК3: Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 213
2023-10-15 | НВК3: Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 213
2023-10-13 | НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 214
2023-10-14 | НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 214
2023-10-15 | НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 214
2023-10-14 | НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 215
2023-10-15 | НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 215
2023-10-16 | НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 215
2023-10-17 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 216
2023-10-18 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 216
2023-10-20 | НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 217
2023-10-21 | НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 217
2023-10-22 | НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 217
2023-10-23 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.1 до Уг.2 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 218
2023-10-21 | НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 219
2023-10-22 | НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 219
2023-10-23 | НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 219
2023-10-22 | НВК3: Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 220
2023-10-23 | НВК3: Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 220
2023-10-23 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 221
2023-10-24 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 221
2023-10-22 | НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 222
2023-10-23 | НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 222
2023-10-24 | НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 222
2023-10-25 | НВК3: Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 223
2023-10-26 | НВК3: Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 223
2023-10-27 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 224
2023-10-26 | НВК3: Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 225
2023-10-27 | НВК3: Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 225
2023-10-26 | НВК3: Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 226
2023-10-27 | НВК3: Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 226
2023-11-07 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 227
2023-11-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 227
2023-10-25 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 228
2023-10-26 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 228
2023-10-27 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 228
2023-10-27 | НВК3: Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 229
2023-10-28 | НВК3: Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 229
2023-10-27 | НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 230
2023-10-28 | НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 230
2023-10-29 | НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 230
2023-10-30 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 231
2023-10-31 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 231
2023-11-01 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 231
2023-11-01 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 232
2023-11-02 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 232
2023-11-03 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 232
2023-11-06 | НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 233
2023-11-07 | НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 233
2023-11-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 234
2023-11-09 | НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 234
2023-10-25 | НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 235
2023-10-26 | НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 235
2023-10-27 | НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 235
2023-10-27 | НВК3: Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 236
2023-10-28 | НВК3: Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 236
2023-10-28 | НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-28 | 2023-10-30 | 237
2023-10-29 | НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-28 | 2023-10-30 | 237
2023-10-30 | НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-28 | 2023-10-30 | 237
2023-11-03 | НВК3: Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 238
2023-11-04 | НВК3: Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 238
2023-11-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 239
2023-11-09 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 239
2023-09-29 | НВК3: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-3А-В1-4 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 240
2023-09-29 | НВК3: Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 241
2023-09-30 | НВК3: Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 241
2023-09-30 | НВК3: Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 242
2023-10-01 | НВК3: Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 242
2023-10-01 | НВК3: Монтаж колодцев В1-3А, В1-4 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 243
2023-10-02 | НВК3: Монтаж колодцев В1-3А, В1-4 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 243
2023-10-02 | НВК3: Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 244
2023-10-03 | НВК3: Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 244
2023-10-03 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 245
2023-10-04 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 245
2023-10-04 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 246
2023-10-05 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 246
2023-10-07 | НВК3: Обратная засыпка песком на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 247
2023-10-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 248
2023-10-09 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 248
2023-09-22 | НВК3: Устройство траншеи от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 249
2023-09-22 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-22 | 2023-09-24 | 250
2023-09-23 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-22 | 2023-09-24 | 250
2023-09-24 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-22 | 2023-09-24 | 250
2023-09-24 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 251
2023-09-25 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 251
2023-09-26 | НВК3: Обратная засыпка песком траншеи т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 252
2023-09-20 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-20 | 2023-09-23 | 253
2023-09-21 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-20 | 2023-09-23 | 253
2023-09-22 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-20 | 2023-09-23 | 253
2023-09-23 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-20 | 2023-09-23 | 253
2023-09-23 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 254
2023-09-24 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 254
2023-09-25 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 254
2023-09-25 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 255
2023-09-26 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 255
2023-09-27 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 256
2023-09-28 | НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.10 (В1-30) до т. 12.1 (В1-31) | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 257
2023-09-30 | НВК3: Устройство траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 258
2023-10-01 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 259
2023-10-02 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 259
2023-10-03 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 259
2023-10-04 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 259
2023-10-05 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 259
2023-10-10 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 260
2023-10-11 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 260
2023-10-12 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 260
2023-10-13 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 260
2023-10-14 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 260
2023-10-14 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 261
2023-10-15 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 261
2023-10-16 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 261
2023-10-16 | НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 262
2023-10-17 | НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 262
2023-09-01 | НВК3: Устройство траншеи водопровода В1 от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 263
2023-09-02 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 264
2023-09-03 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 265
2023-09-04 | НВК3: Обратная засыпка песком траншеи от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 266
2023-09-28 | НВК3: Разработка грунта для устройства котлованов колодцев В1-2, В1-2А | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 267
2023-09-28 | НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А | 2023-09-28 | 2023-09-30 | 268
2023-09-29 | НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А | 2023-09-28 | 2023-09-30 | 268
2023-09-30 | НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А | 2023-09-28 | 2023-09-30 | 268
2023-10-01 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 269
2023-10-02 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 269
2023-10-03 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 269
2023-10-04 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 269
2023-10-05 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 269
2023-10-05 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 270
2023-10-06 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 270
2023-10-07 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 270
2023-10-08 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 270
2023-10-09 | НВК3: Обмазка мастикой битумной ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 271
2023-10-03 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-04 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-05 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-06 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-07 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-08 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-09 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-10 | НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-2, В1-2А | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 273
2023-10-11 | НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-2, В1-2А | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 274
2023-09-13 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 275
2023-09-14 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 275
2023-09-15 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 275
2023-09-16 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 275
2023-09-01 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-02 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-03 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-04 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-05 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-06 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-07 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-11-08 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 277
2023-11-09 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 277
2023-11-09 | НВК3: Разработка грунта на участке от В1-нов.-В1-7 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 278
2023-11-10 | НВК3: Разработка грунта на участке от В1-нов.-В1-7 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 278
2023-11-11 | НВК3: Устройство песчаного основания на участке В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 279
2023-11-12 | НВК3: Устройство песчаного основания на участке В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 279
2023-11-11 | НВК3: Монтаж трубы на участке от В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 280
2023-11-12 | НВК3: Монтаж трубы на участке от В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 280
2023-11-14 | НВК3: Обсыпка песком на участке от В1-нов.1-до В1-7 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 281
2023-11-15 | НВК3: Обсыпка песком на участке от В1-нов.1-до В1-7 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 281
2023-11-18 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 282
2023-11-19 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 282
2023-12-20 | НВК3: Разработка траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 283
2023-12-21 | НВК3: Разработка траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 283
2023-12-21 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 284
2023-12-21 | НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-21 | 2023-12-23 | 285
2023-12-22 | НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-21 | 2023-12-23 | 285
2023-12-23 | НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-21 | 2023-12-23 | 285
2023-09-04 | НВК3: Разработка котлована для строительства камеры В1-30 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 286
2023-09-05 | НВК3: Разработка котлована для строительства камеры В1-30 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 286
2023-09-05 | НВК3: Устройство щебеночного основания в котловане камеры В1-30 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 287
2023-09-06 | НВК3: Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 288
2023-09-07 | НВК3: Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 288
2023-09-07 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-08 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-09 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-10 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-11 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-12 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-11 | НВК3: Бетонирование основания фундамента камеры В1-30 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 290
2023-09-12 | НВК3: Бетонирование основания фундамента камеры В1-30 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 290
2023-09-17 | НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 291
2023-09-18 | НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 291
2023-09-19 | НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 291
2023-09-19 | НВК3: Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 292
2023-09-20 | НВК3: Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 292
2023-09-21 | НВК3: Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 293
2023-09-22 | НВК3: Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 293
2023-09-23 | НВК3: Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 294
2023-09-24 | НВК3: Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 294
2023-09-23 | НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 295
2023-09-24 | НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 295
2023-09-25 | НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 295
2023-09-25 | НВК3: Бетонирование верхней плиты камеры В1-30. | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 296
2023-09-26 | НВК3: Бетонирование верхней плиты камеры В1-30. | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 296
2023-09-30 | НВК3: Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 297
2023-10-01 | НВК3: Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 297
2023-10-01 | НВК3: Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры В1-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 298
2023-10-02 | НВК3: Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры В1-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 298
2023-10-01 | НВК3: Установка ж/б конструкций камеры В1-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 299
2023-10-02 | НВК3: Установка ж/б конструкций камеры В1-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 299
2023-10-03 | НВК3: Обратная засыпка песком котлована камеры В1-30 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 300
2023-09-26 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-09-27 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-09-28 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-09-29 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-09-30 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-01 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-02 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-03 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-04 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-05 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-06 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-07 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-08 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-09 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-10 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-11 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-12 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-13 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-14 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-15 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-16 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-17 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-18 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-19 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-20 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-21 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-22 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-23 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-10-24 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | 301
2023-07-28 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-07-29 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-07-30 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-07-31 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-01 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-02 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-03 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-04 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-05 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-06 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-07 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-08 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-09 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-10 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-11 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-13 | НВК4: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 303
2023-08-13 | НВК4: Монтаж трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 304
2023-08-14 | НВК4: Устройство обсыпки из песка трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 305
2023-08-16 | НВК4: Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 306
2023-08-17 | НВК4: Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 306
2023-08-18 | НВК4: Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 306
2023-09-29 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия, чуг. трубы и разработка грунта от К11А до К11Б | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 307
2023-09-30 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия, чуг. трубы и разработка грунта от К11А до К11Б | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 307
2023-10-02 | НВК4: Устройство основания из щебня и песка от К11А до К11Б | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 308
2023-10-02 | НВК4: Монтаж колодцев 11А, 11Б | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 309
2023-10-03 | НВК4: Монтаж колодцев 11А, 11Б | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 309
2023-10-04 | НВК4: Укладка труб в траншее от К11А до К11Б | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 310
2023-10-05 | НВК4: Укладка труб в траншее от К11А до К11Б | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 310
2023-10-08 | НВК4: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев К11А и К11Б | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 311
2023-10-08 | НВК4: Обсыпка из песка труб на участке от К11А-К11Б | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 312
2023-10-08 | НВК4: Обратная засыпка грунтом от К11А-К11Б | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 313
2023-10-08 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия и разработка траншеи на участке Ксущ –К11А | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 314
2023-10-08 | НВК4: Устройство песчаного основания на участке Ксущ. – К11А | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 315
2023-10-07 | НВК4: Монтаж трубы ПНД Ду.200мм на участке Ксущ. – К11А | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 316
2023-10-08 | НВК4: Монтаж трубы ПНД Ду.200мм на участке Ксущ. – К11А | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 316
2023-10-09 | НВК4: Обсыпка песком трубу ПНД Ду.200мм на участке Ксущ.-К11А | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 317
2023-10-09 | НВК4: Обратная засыпка грунтом на участке Ксущ.-К11А | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 318
2024-03-27 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта от цеха №121 до К11Б | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 319
2024-03-27 | НВК4: Устройство песчаного основания в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 320
2024-03-26 | НВК4: Монтаж трубы НПВХ Ду.160мм в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 321
2024-03-27 | НВК4: Монтаж трубы НПВХ Ду.160мм в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 321
2024-03-27 | НВК4: Обсыпка песком и восстановление дорожного полотна от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 322
2024-03-28 | НВК4: Подъем до планировочной отметки верх колодца К11Б. Обмазочная гидроизоляция смонтированного ЖБИ колодца К11Б | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 323
2024-03-29 | НВК4: Подъем до планировочной отметки верх колодца К11Б. Обмазочная гидроизоляция смонтированного ЖБИ колодца К11Б | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 323
2023-09-23 | НВК5: Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 324
2023-09-23 | НВК5: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 325
2023-09-23 | НВК5: Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 326
2023-09-24 | НВК5: Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением. | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 327
2023-10-08 | НВК5: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под колодец К16А(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 328
2023-10-08 | НВК5: Разработка участков для распила существующей бет. трубы с последующей санацией сети К2 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 329
2023-10-08 | НВК5: Устройство щебеночного основания котлована под колодец К16А(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 330
2023-10-08 | НВК5: Монтаж из сборного ж/б изделий колодца К16(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 331
2023-10-09 | НВК5: Монтаж из сборного ж/б изделий колодца К16(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 331
2023-10-09 | НВК5: Распил существующей бет. трубы с последующей санацией, установкой труб и заливкой бетоном сети К2 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 332
2023-10-10 | НВК5: Распил существующей бет. трубы с последующей санацией, установкой труб и заливкой бетоном сети К2 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 332
2023-10-12 | НВК5: Обмазочная гидроизоляция стен колодца К16А(дождеприемник) | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 333
2023-10-13 | НВК5: Обсыпка песком участков санации трубопровода сети К2 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 334
2023-10-14 | НВК5: Обратная засыпка грунтом участков санации трубопровода сети К2 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 335
2023-10-13 | НВК5: Реконструкция горловин колодцев К15сущ и К16сущ | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 336
2023-10-14 | НВК5: Реконструкция горловин колодцев К15сущ и К16сущ | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 336
2023-10-14 | НВК5: Демонтаж дорожного покрытия и бордюра на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 337
2023-10-15 | НВК5: Разработка грунта на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 338
2023-10-14 | НВК5: Устройство основания из щебня для монтажа колодцев К15В и К17, демонтаж ЖБИ колодца К17 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 339
2023-10-15 | НВК5: Установка железобетонных изделий колодцев К15В и К17 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 340
2023-10-16 | НВК5: Установка железобетонных изделий колодцев К15В и К17 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 340
2023-10-17 | НВК5: Устройство песчаного основания в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 341
2023-10-16 | НВК5: Укладка труб в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 342
2023-10-17 | НВК5: Укладка труб в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 342
2023-10-19 | НВК5: Обмазочная гидроизоляция ЖБИ колодцев К15В и К17 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 343
2023-10-19 | НВК5: Обсыпка из песка труб в траншее К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 344
2023-10-21 | НВК5: Обратная засыпка грунтом К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 345
2024-03-31 | НВК5.1: Разработка грунта под колодцы Кл1, Кл2 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 346
2024-04-01 | НВК5.1: Разработка грунта под колодцы Кл1, Кл2 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 346
2024-04-01 | НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 347
2024-04-02 | НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 347
2024-04-03 | НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 347
2024-04-03 | НВК5.1: Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 348
2024-04-04 | НВК5.1: Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 348
2024-04-05 | НВК5.1: Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 348
2024-04-05 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 349
2024-04-06 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 349
2024-04-07 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 349
2024-04-08 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 349
2024-04-08 | НВК5.1: Обратная засыпка песком колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 350
2024-04-09 | НВК5.1: Обратная засыпка песком колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 350
2024-04-09 | НВК5.1: Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ. | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 351
2024-04-10 | НВК5.1: Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ. | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 351
2024-04-11 | НВК5.1: Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ. | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 351
2024-04-11 | НВК5.1: Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 352
2024-04-12 | НВК5.1: Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 352
2024-04-13 | НВК5.1: Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 352
2024-04-13 | НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-13 | 2024-04-15 | 353
2024-04-14 | НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-13 | 2024-04-15 | 353
2024-04-15 | НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-13 | 2024-04-15 | 353
2024-04-15 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 354
2024-04-16 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 354
2024-04-17 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 354
2024-04-18 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 354
2024-04-19 | НВК5.1: Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 355
2024-04-20 | НВК5.1: Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 355
2024-04-21 | НВК5.1: Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 355
2024-04-24 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-04-25 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-04-26 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-04-27 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-04-28 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-04-29 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-04-30 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-05-01 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-05-02 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2023-09-27 | НВК1: Разработка грунта для устройства котлована колодца К2-1 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 357
2023-09-27 | НВК1: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 358
2023-09-27 | НВК1: Устройство щебеночного основания котлована колодца К2-1 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 359
2023-09-27 | НВК1: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 360
2023-10-04 | НВК1: Устройство лотка трубопровода Ø1000 в котловане колодца К2-1 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 361
2023-10-07 | НВК1: Установка стеновых колец колодца К2-1 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 362
2023-10-12 | НВК1: Обмазка грунтовкой стенок колодца К2-1 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 363
2023-10-15 | НВК1: Обмазка мастикой битумной стенок колодца К2-1 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 364
2023-10-20 | НВК1: Прокладка труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 365
2023-10-20 | НВК1: Монтаж трубопровода Ø280мм в колодце К2-1 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 366
2023-10-29 | НВК1: Монтаж лестницы в колодце К2-1 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 367
2023-10-30 | НВК1: Обсыпка песком труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 368
2023-11-08 | НВК1: Монтаж доборных элементов горловины колодца К2-1 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 369
2023-11-08 | НВК1: Обратная засыпка пазух котлована | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 370
2023-11-08 | НВК1: Обратная засыпка грунтом траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 371
2023-08-23 | ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 372
2023-08-24 | ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 372
2023-08-25 | ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 372
2023-08-25 | ТС1: Устройство котлована на участке т.3-т.4 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 373
2023-08-25 | ТС1: Устройство песчаного основания в траншее в т.2-т.3 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 374
2023-08-26 | ТС1: Устройство песчаного основания в котловане камеры ТК1 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 375
2023-08-27 | ТС1: Устройство щебеночного основания в траншее на участке т.2-т.3 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 376
2023-08-28 | ТС1: Устройство бетонного основания в котловане на участке т.3-т.4 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 377
2023-08-29 | ТС1: Гидроизоляция и установка ж/б лотков канала в траншее на участке т.2 – т.3 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 378
2023-08-29 | ТС1: Окрашивание и укладка труб в лотках канала в траншее на участке т.2 – т.3 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 379
2023-09-19 | ТС1: Закрытие кабельных каналов плитами в траншее на уч. т.2-т.3 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 380
2023-09-20 | ТС1: Обмазка грунтовкой плит перекрытий на участке т.2-т.3 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 381
2023-09-22 | ТС1: Обмазка мастикой плит перекрытий на уч. т.2-т.3 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 382
2023-09-25 | ТС1: Обсыпка песком кабельного канала в траншее на участке т.2-т.3 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 383
2023-09-28 | ТС1: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке т.2-т.3 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 384
2023-11-01 | ТС1: Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 385
2023-11-02 | ТС1: Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 385
2023-11-02 | ТС1: Армирование камеры ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 386
2023-11-03 | ТС1: Армирование камеры ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 386
2023-11-04 | ТС1: Бетонирование камеры ТК-1 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 387
2023-11-05 | ТС1: Бетонирование камеры ТК-1 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 387
2023-11-06 | ТС1: Бетонирование камеры ТК-1 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 387
2023-11-07 | ТС1: Бетонирование камеры ТК-1 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 387
2023-11-08 | ТС1: Бетонирование камеры ТК-1 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 387
2023-11-09 | ТС1: Бетонирование камеры ТК-1 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 387
2023-11-10 | ТС1: Бетонирование камеры ТК-1 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 387
2023-11-18 | ТС1: Устройство щебеночного основания. Установка водоприёмного колодца ВК-1. Герметизация стенок колодца ВК-1 | 2023-11-18 | 2023-11-20 | 388
2023-11-19 | ТС1: Устройство щебеночного основания. Установка водоприёмного колодца ВК-1. Герметизация стенок колодца ВК-1 | 2023-11-18 | 2023-11-20 | 388
2023-11-20 | ТС1: Устройство щебеночного основания. Установка водоприёмного колодца ВК-1. Герметизация стенок колодца ВК-1 | 2023-11-18 | 2023-11-20 | 388
2023-11-25 | ТС1: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 389
2023-11-26 | ТС1: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 389
2023-11-27 | ТС1: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 389
2023-11-28 | ТС1: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 389
2023-11-28 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 390
2023-11-29 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 390
2023-11-30 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 390
2023-12-01 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 390
2023-12-02 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 390
2023-12-03 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 390
2023-11-02 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-03 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-04 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-05 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-06 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-07 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-08 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-09 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-10 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-11 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-12 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-13 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-14 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-15 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-16 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-17 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-18 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-19 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-20 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-21 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-22 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-23 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-24 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-25 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-26 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-27 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-28 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-29 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-11-30 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-12-01 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-12-02 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-12-03 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-12-04 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-12-05 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-12-06 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-12-07 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-12-08 | ТС1: Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | 391
2023-12-03 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-04 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-05 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-06 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-07 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-08 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-09 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-10 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-08-29 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-08-30 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-08-31 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-01 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-02 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-03 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-04 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-05 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-06 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-07 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-08 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-09 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-10 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-11 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-12 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-13 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-14 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-15 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-16 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-17 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-18 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-19 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-20 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-21 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-22 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-23 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-24 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-25 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-26 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-27 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-28 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-29 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-09-30 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-01 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-02 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-03 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-04 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-05 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-06 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-07 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-08 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-09 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-10 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-11 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-12 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-13 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-14 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-15 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-16 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-17 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-18 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-19 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-20 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-21 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-22 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-23 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-24 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-25 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-26 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-27 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-28 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-29 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-30 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-10-31 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-01 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-02 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-03 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-04 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-05 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-06 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-07 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-08 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-09 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-10 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-11 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-12 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-13 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-14 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-15 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-16 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-17 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-18 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-19 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-20 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-21 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-22 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-23 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-24 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-25 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-26 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-27 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-28 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-29 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-30 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-01 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-02 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-03 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-04 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-05 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-06 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-07 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-08 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-09 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-10 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-11 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-12 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-13 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-14 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-15 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-16 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-17 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-18 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-19 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-20 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-21 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-22 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-23 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-24 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-25 | ТС1: Установка плит перекрытия, колец стеновых, плит ОП-1к, люков камеры ТК-1. Устройство гидроизоляции ж/б конструкций камеры ТК-1 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 394
2023-12-26 | ТС1: Установка плит перекрытия, колец стеновых, плит ОП-1к, люков камеры ТК-1. Устройство гидроизоляции ж/б конструкций камеры ТК-1 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 394
2023-12-27 | ТС1: Установка плит перекрытия, колец стеновых, плит ОП-1к, люков камеры ТК-1. Устройство гидроизоляции ж/б конструкций камеры ТК-1 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 394
2023-12-27 | ТС1: Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 395
2023-12-28 | ТС1: Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 395
2023-10-20 | АС4: Устройство котлованов фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 396
2023-10-20 | АС4: Устройство песчаного основания фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 397
2023-10-21 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 398
2023-10-22 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 398
2023-10-23 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 398
2023-10-24 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 398
2023-10-24 | АС4: Устройство опалубки и армирование фундамента ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 399
2023-10-25 | АС4: Устройство опалубки и армирование фундамента ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 399
2023-10-28 | АС4: Бетонирование фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 400
2023-11-02 | АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 401
2023-11-03 | АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 401
2023-11-04 | АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 401
2023-11-05 | АС4: Обратная засыпка грунтом фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 402
2023-11-06 | АС4: Обратная засыпка грунтом фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 402
2023-10-24 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-10-25 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-10-26 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-10-27 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-10-28 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-10-29 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-10-30 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-10-31 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-01 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-02 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-03 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-04 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-05 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-06 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-07 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-08 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-09 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-10 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-11 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-12 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-13 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-14 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-15 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-16 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-17 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-18 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-19 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-20 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-21 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-22 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-23 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-24 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-25 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | 403
2023-11-08 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-09 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-10 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-11 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-12 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-13 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-14 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-15 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-16 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-17 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-18 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-19 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-20 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-21 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-22 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-23 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-24 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-25 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-26 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-27 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-28 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2024-03-30 | АС4: Бетонирование анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 405
2024-04-01 | АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 406
2024-04-02 | АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 406
2024-04-03 | АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 406
2024-04-05 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-06 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-07 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-08 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-09 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-10 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-11 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-12 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2023-10-13 | ТС2: Демонтаж дорожного бордюра т.2-т.3 и устройство траншеи на участке т.1-т.3 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 408
2023-10-14 | ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3. | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 409
2023-10-15 | ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3. | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 409
2023-10-16 | ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3. | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 409
2023-10-16 | ТС2: Устройство железобетонных оснований на участке т.1-т.3. | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 410
2023-10-17 | ТС2: Устройство железобетонных оснований на участке т.1-т.3. | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 410
2023-10-18 | ТС2: Монтаж и гидроизоляция сборного лотка в траншее на участке т.1-т.2. | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 411
2023-10-19 | ТС2: Монтаж и гидроизоляция сборного лотка в траншее на участке т.1-т.2. | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 411
2023-10-20 | ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 412
2023-10-21 | ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 412
2023-10-22 | ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 412
2023-10-23 | ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 412
2023-10-24 | ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 412
2023-10-24 | ТС2: Закрытие лотка плитами на участке т.1-т.2. | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 413
2023-10-24 | ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1. | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 414
2023-10-25 | ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1. | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 414
2023-10-26 | ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1. | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 414
2023-10-26 | ТС2: Обмазка грунтовкой железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 415
2023-10-26 | ТС2: Обмазка мастикой битумной железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 416
2023-10-27 | ТС2: Обмазка мастикой битумной железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 416
2023-10-28 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-10-29 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-10-30 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-10-31 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-11-01 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-11-02 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-11-03 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-11-04 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-11-05 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-10-28 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-10-29 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-10-30 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-10-31 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-11-01 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-11-02 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-11-03 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-11-04 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-11-05 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-10-24 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-10-25 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-10-26 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-10-27 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-10-28 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-10-29 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-10-30 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-10-31 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-11-01 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-11-02 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-11-03 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-11-04 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-11-05 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-11-05 | ТС2: Обсыпка из песка лотка и колодцев в траншее. | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 420
2023-11-06 | ТС2: Обратная засыпка грунтом лотка и колодцев в траншее. | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 421
2023-11-06 | ТС2: Обратная засыпка щебнем | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 422
2023-09-14 | ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т. Гидроизоляция ж/б плиты | 2023-09-14 | 2023-09-16 | 423
2023-09-15 | ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т. Гидроизоляция ж/б плиты | 2023-09-14 | 2023-09-16 | 423
2023-09-16 | ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т. Гидроизоляция ж/б плиты | 2023-09-14 | 2023-09-16 | 423
2023-09-16 | ТС3: Разработка котлована на участке 2т-4т. Устройство песчаного основания. | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 424
2023-09-16 | ТС3: Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 425
2023-09-17 | ТС3: Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 425
2023-09-17 | ТС3: Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 426
2023-09-18 | ТС3: Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 426
2023-09-19 | ТС3: Устройство бетонной подготовки в траншее на участке 4т – 8т | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 427
2023-09-20 | ТС3: Армирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 428
2023-09-20 | ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 429
2023-09-21 | ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 429
2023-09-22 | ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 429
2023-09-23 | ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 429
2023-09-24 | ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 429
2023-09-25 | ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 429
2023-09-26 | ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 429
2023-10-01 | ТС3: Устройство подсыпки из песка. Установка и гидроизоляция ж/б лотков на участке 6-7. | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 430
2023-10-02 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 431
2023-10-03 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 431
2023-10-04 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 431
2023-10-02 | ТС3: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 432
2023-10-03 | ТС3: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 432
2023-10-04 | ТС3: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 432
2023-10-04 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т; 6-7. | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 433
2023-10-05 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т; 6-7. | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 433
2023-10-06 | ТС3: Обсыпка из песка труб в траншее на участке 1-2т; 4т-8т. | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 434
2023-10-06 | ТС3: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т. | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 435
2023-10-07 | ТС3: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т. | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 435
2023-08-20 | ГСН: Демонтаж газопровода от т.1 до т.2 | 2023-08-20 | 2023-08-23 | 436
2023-08-21 | ГСН: Демонтаж газопровода от т.1 до т.2 | 2023-08-20 | 2023-08-23 | 436
2023-08-22 | ГСН: Демонтаж газопровода от т.1 до т.2 | 2023-08-20 | 2023-08-23 | 436
2023-08-23 | ГСН: Демонтаж газопровода от т.1 до т.2 | 2023-08-20 | 2023-08-23 | 436
2023-08-23 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-24 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-25 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-26 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-27 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-28 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-28 | ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 438
2023-08-29 | ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 438
2023-08-30 | ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 438
2023-08-31 | ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 438
2023-09-01 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-02 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-03 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-04 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-05 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-06 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-07 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-08 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-09 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-10 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-11 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-12 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-13 | ГСН: Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1 до т. 6 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 440
2023-09-14 | ГСН: Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1 до т. 6 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 440
2023-09-15 | ГСН: Обратная засыпка грунтом газопровода на участке т. 1 до т. 6 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 441
2024-05-22 | ГСН: Устройство ковера | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 442
2024-05-23 | ГСН: Устройство ковера | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 442
2024-05-24 | ГСН: Устройство ковера | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 442
2023-08-28 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-08-29 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-08-30 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-08-31 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-09-01 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-09-02 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-09-03 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-09-04 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2024-01-20 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-01-20 | 2024-01-22 | 444
2024-01-21 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-01-20 | 2024-01-22 | 444
2024-01-22 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-01-20 | 2024-01-22 | 444
2024-01-22 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 445
2024-01-22 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-23 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-24 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-25 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-26 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-27 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-28 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-29 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-30 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-31 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-01 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-02 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-03 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-04 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-05 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-06 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-07 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-08 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-09 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-10 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-11 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-12 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-13 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-14 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-15 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-16 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-17 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-18 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-19 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-20 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-21 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-22 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-23 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-24 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-25 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-26 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-27 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-28 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-29 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-01 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-02 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-03 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-04 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-05 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-06 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-07 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-08 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-09 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-10 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-11 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-12 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-13 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-14 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-15 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-16 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-17 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-18 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-19 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-20 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-21 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-22 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-23 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-24 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-25 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-26 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-27 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-28 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-29 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-30 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-03-31 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-01 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-02 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-03 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-04 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-05 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-06 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-07 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-08 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-09 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-10 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-10 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 447
2024-04-11 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 447
2024-04-11 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 448
2024-04-12 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 448
2024-04-13 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 448
2024-04-14 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 448
2024-04-23 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 449
2024-04-20 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 450
2024-04-21 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 450
2024-04-22 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 450
2024-04-23 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 450
2024-04-23 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 451
2024-04-24 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 451
2024-04-25 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 451
2024-04-26 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 451
2024-04-27 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 451
2024-04-28 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 451
2024-04-29 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 451
2024-04-29 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-04-30 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-01 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-02 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-03 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-04 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-05 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-06 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-07 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-07 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-08 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-09 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-10 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-11 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-12 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-13 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-13 | ГП1: Устройство бортового камня | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 454
2024-05-14 | ГП1: Устройство бортового камня | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 454
2024-05-15 | ГП1: Устройство бортового камня | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 454
2024-05-16 | ГП1: Устройство бортового камня | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 454
2024-05-17 | ГП1: Устройство бортового камня | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 454
2024-05-27 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 455
2024-05-28 | ГП1: Подъем уровня щебеночного основания | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 456
2024-05-29 | ГП1: Подъем уровня щебеночного основания | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 456
2024-05-30 | ГП1: Подъем уровня щебеночного основания | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 456
2024-05-14 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-15 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-16 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-17 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-18 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-19 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-20 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-21 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-22 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-23 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-24 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-25 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-26 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-27 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-28 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-29 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-30 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-30 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-05-31 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-01 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-02 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-03 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-04 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-05 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-06 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-07 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-08 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-09 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-10 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-05-17 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-18 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-19 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-20 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-21 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-22 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-23 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-24 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-25 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-26 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-27 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-28 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-29 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-30 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-31 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-01 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-02 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-03 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-04 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-05 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-06 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-07 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-08 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-09 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-10 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-11 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-12 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-13 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-14 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-15 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-16 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-17 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2023-11-30 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-01 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-02 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-03 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-04 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-05 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-06 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-07 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-08 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-09 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-10 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-11 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-12 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-13 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-14 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-15 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-16 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-17 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-18 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-19 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-20 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-21 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-22 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-23 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-24 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-25 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-26 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-27 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-28 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-29 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-30 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-31 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-01 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-02 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-03 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-04 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-05 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-06 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-07 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-08 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-09 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-10 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-11 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-12 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-13 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-14 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-15 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-16 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-17 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-18 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-19 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-20 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-21 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-22 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-23 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-24 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-25 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-26 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-27 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-28 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-29 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-30 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-31 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-01 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-02 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-03 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-04 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-05 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-06 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-07 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-08 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-09 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-10 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-11 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-12 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-13 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-14 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-15 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-16 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-17 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-18 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-19 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-20 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-21 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-22 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-23 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-24 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-25 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-26 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-27 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-28 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-02-29 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-03-01 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-03-02 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-03-03 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-03-03 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-04 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-05 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-06 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-07 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-08 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-09 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-10 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-11 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-12 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-13 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-14 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-15 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-16 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-17 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-18 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-19 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-20 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-21 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-22 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-23 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-24 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-25 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-26 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-27 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-28 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-29 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-30 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-31 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-01 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-02 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-03 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-04 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-05 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-06 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-07 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-08 | ГП2: Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-03 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-04 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-05 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-06 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-07 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-08 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-09 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-10 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-11 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-12 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-13 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-14 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-15 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-16 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-17 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-18 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-19 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-20 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-21 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-22 | ГП2: Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-11 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-12 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-13 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-14 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-15 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-16 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-17 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-18 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-19 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-20 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-21 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-22 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-23 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-24 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-25 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-26 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-27 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-28 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-29 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-30 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-01 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-02 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-03 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-04 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-05 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-06 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-07 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-08 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-14 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-15 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-16 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-17 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-18 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-19 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-20 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-21 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-22 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-23 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-24 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-25 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-26 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-27 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-28 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-29 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-30 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-01 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-02 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-03 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-04 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-05 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-06 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-07 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-08 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-09 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-10 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-11 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-12 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-13 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-14 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-15 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-16 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-17 | ГП2: Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-10 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-11 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-12 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-13 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-14 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-15 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-16 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-17 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-18 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-19 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-20 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-21 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-22 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-23 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-24 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-25 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-04-14 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-15 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-16 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-17 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-18 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-19 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-20 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-21 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-22 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-23 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-24 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-25 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-26 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-27 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-28 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-29 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-30 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-01 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-02 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-03 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-04 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-05 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-06 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-07 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-08 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-09 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-10 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-11 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-12 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-13 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-14 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-15 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-16 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-17 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-18 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-19 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-20 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-21 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-22 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-23 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-24 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-25 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-26 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-27 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-28 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-29 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-30 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-15 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-16 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-17 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-18 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-19 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-20 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-21 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-22 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-23 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-24 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-25 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-26 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-27 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-28 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-29 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-30 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-01 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-02 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-03 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-04 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-05 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-06 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-07 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-08 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-09 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-10 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-11 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-12 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-13 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-14 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-15 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-16 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-17 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-18 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-19 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-20 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-21 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-22 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-23 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-24 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-25 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-26 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-27 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-28 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-29 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-30 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-31 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-01 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-02 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-03 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-04 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-05 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-06 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-07 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-08 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-09 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-10 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-11 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-12 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-13 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-14 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-15 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-16 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-17 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-18 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-19 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-20 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-21 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-22 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-23 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-24 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-25 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-26 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-27 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-28 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-29 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-06-30 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-07-01 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-07-02 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-07-03 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-16 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-17 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-18 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-19 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-20 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-21 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-22 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-23 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-24 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-25 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-26 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-27 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-28 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-29 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-30 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-31 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-01 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-02 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-03 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-04 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-05 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-06 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-07 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-08 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-09 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-10 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-11 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-12 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-13 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-14 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-15 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-16 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-17 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-18 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-19 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-20 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-21 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-22 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-23 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-24 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-25 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-26 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-27 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-28 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-29 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-06-30 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-01 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-02 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-03 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-04 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-05 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-06 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-07 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-08 | ГП2: Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-28 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-05-29 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-05-30 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-05-31 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-01 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-02 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-03 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-04 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-05 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-06 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-07 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-08 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-09 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-10 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-11 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-12 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-13 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-14 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-15 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-16 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-17 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-18 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-19 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-20 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-21 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-22 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-23 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-24 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-25 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-26 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-27 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-28 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-29 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-06-30 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-01 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-02 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-03 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-04 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-05 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-06 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-07 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-08 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-09 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-10 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-11 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-12 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-13 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-14 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-15 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-16 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-17 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-18 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-04-18 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-19 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-20 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-21 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-22 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-23 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-24 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-25 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-26 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-27 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-28 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-29 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-30 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-01 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-02 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-03 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-04 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-05 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-06 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-07 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-08 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-09 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-10 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-11 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-12 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-13 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-14 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-15 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-16 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-17 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-18 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-19 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-20 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-21 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-22 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-23 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-24 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-25 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-26 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-27 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-28 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-29 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-30 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-31 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-01 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-02 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-03 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-04 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-05 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-06 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-07 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-08 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-09 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-10 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-11 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-12 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-13 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-14 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-15 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-16 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-17 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-18 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-19 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-20 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-21 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-22 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-23 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-24 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-25 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-26 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-27 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-28 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-29 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-06-30 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-01 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-02 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-03 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-04 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-05 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-06 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-07 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-08 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-09 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-10 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-11 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-12 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-13 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-14 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-15 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-16 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-17 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-18 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-19 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-20 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-21 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-22 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-23 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-24 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-25 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-26 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-27 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-28 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-22 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-04-23 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-04-24 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-04-25 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-04-26 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-04-27 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-04-28 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-04-29 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-04-30 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-01 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-02 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-03 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-04 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-05 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-06 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-07 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-08 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-09 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-10 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-11 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-12 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-13 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-14 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-15 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-16 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-17 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-18 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-19 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-20 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-21 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-22 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-23 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-24 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-25 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-26 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-27 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-28 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-29 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-30 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-05-31 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-01 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-02 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-03 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-04 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-05 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-06 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-07 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-08 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-09 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-10 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-11 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-12 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-13 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-14 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-15 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-16 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-17 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-18 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-19 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-20 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-21 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-22 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-23 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-24 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-25 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-26 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-27 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-28 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-29 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-06-30 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-01 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-02 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-03 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-04 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-05 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-06 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-07 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-08 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-09 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-10 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-11 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-12 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-13 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-14 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-15 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-16 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-17 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-18 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-19 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-20 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-21 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-22 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-23 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-24 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-25 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-26 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-27 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-28 | ГП2: Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-01-09 | ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 472
2024-01-10 | ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 472
2024-01-11 | ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 472
2024-04-03 | ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 473
2024-04-04 | ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 473
2024-04-05 | ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 473
2024-04-06 | ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 473
2024-04-06 | ГП2: Монтаж резиновых настилов на участках переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 474
2024-04-07 | ГП2: Монтаж резиновых настилов на участках переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 474
2024-06-05 | ГП2: Демонтаж панелей ограждения ПО2 вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 475
2024-06-06 | ГП2: Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50. | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 476
2024-06-07 | ГП2: Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50. | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 476
2024-06-20 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1-19 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-21 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1-19 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-22 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1-19 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-23 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1-19 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-24 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1-19 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-25 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1-19 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-26 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1-19 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2023-12-26 | ГП2: Монтаж резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 переезда через ж/д путь №31 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 478
2023-12-27 | ГП2: Монтаж резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 переезда через ж/д путь №31 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 478
2023-10-26 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-10-27 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-10-28 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-10-29 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-10-30 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-10-31 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-01 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-02 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-03 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-04 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-05 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-06 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-07 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-08 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-09 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-10 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-11 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-12 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-13 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-14 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-15 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-09-27 | АС2: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 480
2023-09-28 | АС2: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 480
2023-09-28 | АС2: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на уч. т.1-т.3. | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 481
2023-09-29 | АС2: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на уч. т.1-т.3. | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 481
2023-09-30 | АС2: Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 482
2023-10-01 | АС2: Армирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 483
2023-10-02 | АС2: Армирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 483
2023-10-02 | АС2: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 484
2023-10-03 | АС2: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 484
2023-10-04 | АС2: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 484
2023-10-05 | АС2: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 484
2023-10-06 | АС2: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 484
2023-10-19 | АС2: Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 485
2023-10-02 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-03 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-04 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-05 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-06 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-07 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-08 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-09 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-10 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-11 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-12 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-13 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-14 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-15 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-16 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-17 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-18 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-19 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-20 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-21 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-22 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-23 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-24 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-25 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-26 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-27 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-28 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-29 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-30 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-31 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-11-01 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-11-02 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-11-03 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-11-04 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-11-05 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-11-06 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-08-31 | АС2: Разработка грунта по камере ВК | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 487
2023-08-31 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-01 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-02 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-03 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-04 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-05 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-06 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-07 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-08 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-09 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-10 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-11 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-12 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-13 | АС2: Обмазочная гидроизоляция колодцев ВК1-ВК2 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 489
2023-09-17 | АС2: Обратная засыпка местным грунтом колодцев ВК1, ВК2 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 490
2023-12-24 | СС: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода сетей связи на уч. колодец 1- колодец 2 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 491
2023-12-25 | СС: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода сетей связи на уч. колодец 1- колодец 2 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 491
2023-12-25 | СС: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 492
2023-12-26 | СС: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 492
2023-12-26 | СС: Прокладка труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 493
2023-12-26 | СС: Обсыпка песком труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 494
2023-12-27 | СС: Обсыпка песком труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 494
2023-12-27 | СС: Обратная засыпка грунтом траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 495
2023-12-27 | СС: Обратная засыпка щебнем траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 496
2023-12-28 | СС: Обратная засыпка щебнем траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 496
2023-12-05 | АС1: Удлинение токосъемника | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-06 | АС1: Удлинение токосъемника | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-07 | АС1: Удлинение токосъемника | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-08 | АС1: Удлинение токосъемника | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-09 | АС1: Удлинение токосъемника | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-10 | АС1: Удлинение токосъемника | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-11 | АС1: Удлинение токосъемника | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-12 | АС1: Удлинение токосъемника | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-13 | АС1: Удлинение токосъемника | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-14 | АС1: Удлинение токосъемника | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-15 | АС1: Удлинение токосъемника | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-09-15 | КС: Акт разбивки осей капитального строительства на местности | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 498
2023-09-16 | КС: Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №1н-№5н | 2023-09-16 | 2023-09-20 | 499
2023-09-17 | КС: Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №1н-№5н | 2023-09-16 | 2023-09-20 | 499
2023-09-18 | КС: Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №1н-№5н | 2023-09-16 | 2023-09-20 | 499
2023-09-19 | КС: Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №1н-№5н | 2023-09-16 | 2023-09-20 | 499
2023-09-20 | КС: Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №1н-№5н | 2023-09-16 | 2023-09-20 | 499
2023-09-21 | КС: Обмазка и установка фундаментов опор №1н-№5н контактной сети | 2023-09-21 | 2023-09-23 | 500
2023-09-22 | КС: Обмазка и установка фундаментов опор №1н-№5н контактной сети | 2023-09-21 | 2023-09-23 | 500
2023-09-23 | КС: Обмазка и установка фундаментов опор №1н-№5н контактной сети | 2023-09-21 | 2023-09-23 | 500
2023-09-24 | КС: Установка опор №1н-№5н контактной сети. | 2023-09-24 | 2023-09-26 | 501
2023-09-25 | КС: Установка опор №1н-№5н контактной сети. | 2023-09-24 | 2023-09-26 | 501
2023-09-26 | КС: Установка опор №1н-№5н контактной сети. | 2023-09-24 | 2023-09-26 | 501
2023-09-26 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 502
2023-09-27 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 502
2023-09-28 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 502
2023-09-29 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 502
2023-09-29 | КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3 | 2023-09-29 | 2023-10-01 | 503
2023-09-30 | КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3 | 2023-09-29 | 2023-10-01 | 503
2023-10-01 | КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3 | 2023-09-29 | 2023-10-01 | 503
2023-10-01 | КС: Анкеровка проводов контактной сети | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 504
2023-10-02 | КС: Анкеровка проводов контактной сети | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 504
2023-10-02 | КС: Заземление опор №1н-№5н контактной сети | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 505
2023-10-03 | КС: Заземление опор №1н-№5н контактной сети | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 505
2023-10-04 | КС: Заземление опор №1н-№5н контактной сети | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 505
2023-10-05 | КС: Демонтаж контактной сети | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 506
2023-10-06 | КС: Демонтаж контактной сети | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 506
2023-10-07 | КС: Демонтаж контактной сети | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 506
2023-10-08 | КС: Демонтаж контактной сети | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 506
2023-10-09 | КС: Демонтаж контактной сети | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 506
2023-10-10 | КС: Демонтаж контактной сети | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 506
2023-08-09 | В1: Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) в цеху №121 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 507
2023-08-10 | В1: Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) в цеху №121 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 507

## test
Шифр альбома | Наименование вида работ | № Акта | Дата начала работ | Дата окончания работ
131-23. ВР2 | ВР2 Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.
| Валка деревьев с разделкой древесины на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром до 0,5 м (в т.ч. корчевка пней) | ВР2.1 от 05.08.2023 | 2023-08-03 | 2023-08-05 | ВР.2: Валка деревьев с разделкой древесины на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром до 0,5 м (в т.ч. корчевка пней)
| Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | ВР2.2 от 17.08.2023 | 28.07.2023 | 17.08.2023 | ВР.2: Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов
| Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4. | ВР2.3 от 26.08.2023 | 2023-08-20 | 2023-08-26 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4.
| Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | ВР2.4 от 10.09.2023 | 12.08.2023 | 10.09.2023 | ВР.2: Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком
| Демонтаж весовой 18х6 | ВР2.5 от 10.10.2023 | 01.10.2023 | 10.10.2023 | ВР.2: Демонтаж весовой 18х6
| Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера | ВР2-ДР-01 от 05.08.2023 | 28.07.2023 | 05.08.2023 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера
131-23.СМ1. ВР2 | СМ1. ВР2 Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства
| Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | ПОД/2 от 08.09.2023 | 03.08.2023 | 03.09.2023 | ПОД: Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов
| Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | ПОД/3 от 11.09.2023 | 2023-08-03 | 2023-09-11 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов
| Демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 75; демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 121 | ВР2-01 от 04.08.2023 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | ВР.2: Демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 75; демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 121
131-23.ПОД-ВР | ПОД-ВР Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения.
| Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | ПОД/1 от 01.09.2023 | 03.08.2023 | 01.09.2023 | ПОД: Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения
131-23-ПЖ | ПЖ Верхнее строение пути
Обкаточные пути
| Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | ПЖ-ОП-Д-01 от 11.09.2023 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4)
| Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | ПЖ-ОП-Р-01 от 19.09.2023 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42.
| Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | ПЖ-ОП-Г-01 от 20.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | ПЖ-ОП: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5).
| Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | ПЖ-ОП-П-01 от 21.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5).
| Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2. Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | ПЖ-ОП-Щ-01 от 21.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | ПЖ-ОП: Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2. Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5).
| Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42. | ПЖ-ОП-У-01 от 25.09.2023 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42.
| Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 | ПЖ-ОП-Р-02 от 26.09.2023 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5). | ПЖ-ОП-Г-02 от 27.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | ПЖ-ОП: Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5).
| Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением. | ПЖ-ОП-П-02 от 28.09.2023 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением.
| Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением. | ПЖ-ОП-Щ-02 от 29.09.2023 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | ПЖ-ОП: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением.
| Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2. | ПЖ-ОП-У-02 от 30.09.2023 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | ПЖ-ОП: Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2.
| Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | ПЖ-ОП-Б-01 от 01.10.2023 | 2023-09-26 | 2023-10-01 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой.
| Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5 | ПЖ-ОП-У-03 от 03.06.2024 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5
| Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | ПЖ-ОП-У-04 от 30.06.2024 | 2024-06-20 | 2024-06-30 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем.
30-й путь
| Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | ПЖ-30-Д-01 от 10.10.2023 | 2023-09-10 | 2023-10-10 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48)
| Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | ПЖ-30-Р-01 от 19.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | ПЖ-30-Г-01 от 20.10.2023 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | ПЖ-30: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4)
| Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с уплотнением. | ПЖ-30-П-01 от 21.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | ПЖ-30: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с уплотнением.
| Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | ПЖ-30-Щ-01 от 22.10.2023 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | ПЖ-30: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с послойным уплотнением
| Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | ПЖ-30-У-01 от 30.10.2023 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2
| Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | ПЖ-30-Б-01 от 06.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой
31-й путь
| Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | ПЖ-31-Д-01 от 11.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18
| Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | ПЖ-31-Р-01 от 19.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | ПЖ-31-Г-01 от 22.10.2023 | 2023-10-19 | 2023-10-22 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4)
| Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83 | ПЖ-31-Р-02 от 24.10.2023 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83
| Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | ПЖ-31-Г-02 от 24.10.2023 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83
| Демонтаж железобетонных опор | ПЖ-31-Д-02 от 25.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор
| Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | ПЖ-31-П-01 от 27.10.2023 | 2023-10-22 | 2023-10-27 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4)
| Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | ПЖ-31-Щ-01 от 28.10.2023 | 2023-10-25 | 2023-10-28 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4)
| Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | ПЖ-31-Р-03 от 31.10.2023 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417
| Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | ПЖ-31-П-02 от 03.11.2023 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83
| Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 с послойным уплотнением | ПЖ-31-Щ-02 от 04.11.2023 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 с послойным уплотнением
| Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | ПЖ-31-У-01 от 07.11.2023 | 2023-10-29 | 2023-11-07 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2.
| Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | ПЖ-31-У-02 от 08.11.2023 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83
| Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | ПЖ-31-Г-03 от 15.11.2023 | 2023-10-25 | 2023-11-15 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417
| Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | ПЖ-31-П-03 от 08.12.2023 | 2023-11-16 | 2023-12-08 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением
| Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | ПЖ-31-Щ-03 | 2023-12-01 | 2023-12-08 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением
| Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | ПЖ-31-У-03 от 17.12.2023 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417
| Устройство глухого пересечения между железнодорожными путями 30 и 31 | ПЖ-31-У-04 от 13.12.2023 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | ПЖ-31: Устройство глухого пересечения между железнодорожными путями 30 и 31
| Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39. | ПЖ-31-У-05 от 20.12.2023 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | ПЖ-31: Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39.
| Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | ПЖ-31-Б-01 от 23.12.2023 | 2023-11-08 | 2023-12-23 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой
| Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 | ПЖ-31-У-06 от 06.02.2024 | 2024-02-01 | 2024-02-06 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31
| Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | ПЖ-31-У-07 от 30.05.2024 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2
Тупики
| Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | ПЖ-Т-Д-01 от 04.08.2023 | 2023-07-20 | 2023-08-04 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах
| Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | ПЖ-Т-Р-01 от 04.10.2023 | 2023-09-28 | 2023-10-04 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между
| Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4). | ПЖ-Т-Г-01 от 07.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-07 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4).
| Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением. | ПЖ-Т-П-01 от 10.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-10 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением.
| Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением. | ПЖ-Т-Щ-01 от 14.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-14 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением.
| Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | ПЖ-Т-У-01 от 20.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-20 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48.
| Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | ПЖ-Т-Д-02 от 03.11.2023 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах
| Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | ПЖ-Т-Р-02 от 09.11.2023 | 2023-11-03 | 2023-11-09 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6)
| Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | ПЖ-Т-Г-02 от 24.11.2023 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3.
| Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | ПЖ-Т-П-02 от 01.12.2023 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3.
| Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | ПЖ-Т-Щ-02 от 01.12.2023 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3.
| Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | ПЖ-Т-Г-03 от 02.12.2023 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12)
| Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) с уплотнением | ПЖ-Т-П-03 от 03.12.2023 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) с уплотнением
| Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | ПЖ-Т-Щ-03 от 03.12.2023 | 2023-12-03 | 2023-12-03 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12)
| Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | ПЖ-Т-У-02 от 07.12.2023 | 2023-11-25 | 2023-12-07 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях.
| Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | ПЖ-Т-У-03 от 31.05.2024 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3
| Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | ПЖ-Т-У-04 от 03.06.2024 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3.
| Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | ПЖ-Т-Б-01 от 07.06.2024 | 2023-10-21 | 2024-06-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 21.10-28.10 и 07.06-14.06
| Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | ПЖ-Т-У-05 от 30.07.2024 | 2024-07-20 | 2024-07-30 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем.
Шихта
| Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | ПЖ-Ш-Д-01 от 29.08.2023 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19
| Монтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | ПЖ-Ш-У-01 от 30.08.2023 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | ПЖ-Ш: Монтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19
| Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-Д-02 от 31.10.2023 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2
| Разработка грунта под железнодорожный путь №23 на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-Р-01 от 01.11.2023 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | ПЖ-Ш: Разработка грунта под железнодорожный путь №23 на участке т.1 – т.2
| Укладка геотекстиля в котлован под путь №23 на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-Г-01 от 02.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | ПЖ-Ш: Укладка геотекстиля в котлован под путь №23 на участке т.1 – т.2
| Засыпка песком в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-П-01 от 02.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | ПЖ-Ш: Засыпка песком в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2
| Засыпка щебнем в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-Щ-01 от 02.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | ПЖ-Ш: Засыпка щебнем в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2
| Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-У-02 от 03.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | ПЖ-Ш: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1 – т.2
| Выправка железнодорожного пути №23 с рихтовкой на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-Б-01 от 04.11.2023 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | ПЖ-Ш: Выправка железнодорожного пути №23 с рихтовкой на участке т.1 – т.2
Послеусадочный ремонт
| Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | ПЖ-ПР-01 от 01.08.2024 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.
131-23-АС3 | АС3 Восстановительные работы цеха №121/18. АС3.
| Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | АС3/1 от 07.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-07 | АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13
| Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | АС3/2 от 11.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13
| Устройство бетонной подготовки Фм-1 в/о А-Д/13 | АС3/3 от 11.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | АС3: Устройство бетонной подготовки Фм-1 в/о А-Д/13
| Гидроизоляция бетонной подготовки для устройства Фм-1 в/о А-Д/13 | АС3/4 от 15.10.2023 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | АС3: Гидроизоляция бетонной подготовки для устройства Фм-1 в/о А-Д/13
| Армирование Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | АС3/5 от 20.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | АС3: Армирование Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13
| Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | АС3/6 от 22.10.2023 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13
| Гидроизоляция Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | АС3/7 от 31.10.2023 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | АС3: Гидроизоляция Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13
| Обратная засыпка котлованов под Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | АС3/8 от 01.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | АС3: Обратная засыпка котлованов под Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13
| Разработка грунта под ФБ в/о А-Д/13 | АС3/9 от 01.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | АС3: Разработка грунта под ФБ в/о А-Д/13
| Бетонная подготовка под ФБ в/о А-Д/13 | АС3/10 от 01.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | АС3: Бетонная подготовка под ФБ в/о А-Д/13
| Армирование ФБ в/о А-Д/13 | АС3/11 от 04.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13
| Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | АС3/12 от 04.11.2023 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13
| Гидроизоляция ФБ в/о А-Д/13 | АС3/13 от 06.11.2023 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | АС3: Гидроизоляция ФБ в/о А-Д/13
| Устройство песчаного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | АС3/14 от 07.11.2023 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | АС3: Устройство песчаного основания с уплотнением в/о А-Д/13
| Устройство щебеночного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | АС3/15 от 07.11.2023 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | АС3: Устройство щебеночного основания с уплотнением в/о А-Д/13
| Бетонная подготовка основания пола в/о А-Д/13 | АС3/16 от 09.11.2023 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | АС3: Бетонная подготовка основания пола в/о А-Д/13
| Армирование пола с утеплением в/о А-Д/13-14 | АС3/17 от 10.11.2023 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | АС3: Армирование пола с утеплением в/о А-Д/13-14
| Бетонирование пола в/о А-Д/13 | АС3/18 от 13.11.2023 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13
| Монтаж МК в/о А-Д/13 | АС3/19 от 16.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13
| Армирование цоколя с утеплением плитами Техноплекс 100 мм в/о А-Д/13 | АС3/20 от 16.11.2023 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | АС3: Армирование цоколя с утеплением плитами Техноплекс 100 мм в/о А-Д/13
| Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | АС3/21 от 17.11.2023 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13
| Окрашивание МК в/о А-Д/13 | АС3/22 от 18.11.2023 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | АС3: Окрашивание МК в/о А-Д/13
| Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | №131-АС3-1 от 19.11.2023 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13
| Монтаж сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем в/о А-Д/13 | АС3/23 от 23.11.2023 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | АС3: Монтаж сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем в/о А-Д/13
| Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | АС3/24 от 30.11.2023 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13
| Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | АС3/25 от 30.11.2023 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13
| Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | АС3/26 от 30.11.2023 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14
| Монтаж противопожарных ворот в/о В-Г/13 | АС3/27 от 01.12.2023 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | АС3: Монтаж противопожарных ворот в/о В-Г/13
| Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | №131-АС3-2 от 02.12.2023 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13
| Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | №131-АС3-3 от 11.12.2023 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13-14
| Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | №131-АС3-4 от 15.12.2023 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13
131-23-АС1 | АС1 Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1
131-23-АС1 Трансбордер
| Разработка грунта на площадке трансбордера | АС1-07 от 10.10.2023 | 2023-09-30 | 2023-10-10 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера
| Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера | АС1-08 от 12.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | АС1: Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера
| Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | АС1-09 от 12.10.2023 | 2023-10-06 | 2023-10-12 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера
| Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | АС1-10 от 12.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-12 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера
| Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера | АС1-11-01 от 24.10.2023 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера
| Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | АС1-11 от 24.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-24 | АС1: Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера
| Устройство щебеночного основания под асфальто-бетонное покрытие на площадке трансбордера | АС1-12 от 25.10.2023 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | АС1: Устройство щебеночного основания под асфальто-бетонное покрытие на площадке трансбордера
| Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | АС1-13 от 09.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-09 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера
| Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | АС1-14 от 23.04.2024 | 2024-04-15 | 2024-04-23 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера
131-23-АС1-ФМ1 Фундаменты опор КС трансбордера
| Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-1 от 14.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-14 | АС1-ФМ1: Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е
| Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-2 от 18.10.2023 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е
| Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-3 от 19.10.2023 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е
| Бетонирование подошвы фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-4 от 27.10.2023 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е
| Бетонирование колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-5 от 30.10.2023 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е
| Обмазочная гидроизоляция колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-6 от 02.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е
| Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-7 от 04.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е
| Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-8 от 05.11.2023 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е
| Изготовление и монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | АС1-ФМ1-9 от 21.11.2023 | 2023-11-18 | 2023-11-21 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е
| Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ1-10 от 01.04.2024 | 2024-03-30 | 2024-04-01 | АС1-ФМ1: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е
| Устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ1-11 от 01.04.2024 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е
| Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ2-12 от 04.04.2024 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е
| Бетонирование подошвы фундамента ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ1-13 от 06.04.2024 | 2024-04-04 | 2024-04-06 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундамента ФМ1 по оси 3/Е
| Бетонирование колонны фундамента ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ1-14 от 09.04.2024 | 2024-04-07 | 2024-04-09 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонны фундамента ФМ1 по оси 3/Е
| Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ1-15 от 12.04.2024 | 2024-04-10 | 2024-04-12 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е
| Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ1-16 от 14.04.2024 | 2024-04-12 | 2024-04-14 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е
131-23-АС1-ФМ2
| Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | АС1-ФМ2-1 от 07.11.2023 | 2023-11-05 | 2023-11-07 | АС1-ФМ2: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е
| Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | АС1-ФМ2-2 от 10.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-10 | АС1-ФМ2: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е
| Бетонирование фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | АС1-ФМ2-3 от 12.11.2023 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | АС1-ФМ2: Бетонирование фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е
| Обмазочная гидроизоляция фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | АС1-ФМ2-4 от 14.11.2023 | 2023-11-12 | 2023-11-14 | АС1-ФМ2: Обмазочная гидроизоляция фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е
| Обратная засыпка песком фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | АС1-ФМ2-5 от 16.11.2023 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | АС1-ФМ2: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е
| Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | АС1-ФМ2-6 от 04.03.2024 | 2024-03-02 | 2024-03-04 | АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е
132-23-АС1-ОГ Ограждение обкаточных путей
| Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2 | 132-23-АС1-ОГ-01 от 12.11.2023 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | АС1-ОГ: Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2
| Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот. | 132-23-АС1-ОГ-02 от 12.11.2023 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | АС1-ОГ: Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот.
| Устройство щебеночного основания втраншее для установки фундаментов ограждения ФО-2. | 132-23-АС1-ОГ-03 от 13.11.2023 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | АС1-ОГ: Устройство щебеночного основания втраншее для установки фундаментов ограждения ФО-2.
| Обустройство щебеночного основания в котловане для дальнейшей установки фундаментов ворот | 132-23-АС1-ОГ-04 от 14.11.2023 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | АС1-ОГ: Обустройство щебеночного основания в котловане для дальнейшей установки фундаментов ворот
| Армирование каркасов фундаментов ворот | 132-23-АС1-ОГ-05 от 15.11.2023 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | АС1-ОГ: Армирование каркасов фундаментов ворот
| Бетонирование фундаментов ворот | 132-23-АС1-ОГ-06 от 16.11.2023 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов ворот
| Монтаж крепежных изделий каркаса ворот | 132-23-АС1-ОГ-07 от 23.11.2023 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | АС1-ОГ: Монтаж крепежных изделий каркаса ворот
| Установка фундаментов ограждения ФО-2 на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 132-23-АС1-ОГ-08 от 24.11.2023 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | АС1-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3
| Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот | 132-23-АС1-ОГ-09 от 26.11.2023 | 2023-11-24 | 2023-11-26 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот
| Монтаж панелей ограждения на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 132-23-АС1-ОГ-10 от 27.11.2023 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | АС1-ОГ: Монтаж панелей ограждения на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3
| Монтаж ворот между участками ОГ-1 ОГ-2, ОГ-2 ОГ-3 | 132-23-АС1-ОГ-11 от 27.11.2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | АС1-ОГ: Монтаж ворот между участками ОГ-1 ОГ-2, ОГ-2 ОГ-3
| Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 132-23-АС1-ОГ-12 от 01.12.2023 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4
| Гидроизоляция фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 132-23-АС1-ОГ-13 от 08.12.2023 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4
| Обратная засыпка грунтом траншеи на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 132-23-АС1-ОГ-14 от 10.12.2023 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | АС1-ОГ: Обратная засыпка грунтом траншеи на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3
| Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 132-23-АС1-ОГ-15 от 20.12.2023 | 2023-12-11 | 2023-12-20 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4.
| Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 132-23-АС1-ОГ-16 от 10.06.2024 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4.
131-23-АС2 | АС2 Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 (Подпорная стенка, Ограждение)
131-23-АС2 Подпорная стена
| Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | АС2-01 от 31.08.2023 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4.
| Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | АС2-02 от 31.08.2023 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | АС2-ПС: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4
| Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1 - т.4 | АС2-03 от 02.09.2023 | 2023-09-02 | 2023-09-02 | АС2-ПС: Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1 - т.4
| Армирование подпорной стенки ПС-1 | АС2-04 от 07.09.2023 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1
| Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | АС2-05от 10.10.2023 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1
| Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | АС2-06 от 10.10.2023 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1
| Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-1 | АС2-07 от 11.10.2023 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | АС2-ПС: Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-1
| Обратная засыпка грунтом траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | АС2-08 от 14.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | АС2-ПС: Обратная засыпка грунтом траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4
131-23-АС2-ОГ Ограждение
| Устройство щебеночного основания в котлованах для установки фундаментов ограждения ФО-2. | АС2-ОГ-01 от 15.09.2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | АС2-ОГ: Устройство щебеночного основания в котлованах для установки фундаментов ограждения ФО-2.
| Установка фундаментов ограждения ФО-2 | АС2-ОГ-02 от 19.09.2023 | 2023-09-16 | 2023-09-19 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2
| Установка панелей ограждения ПО-2. | АС2-ОГ-03 от 22.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2.
131-23-ЭС1 | ЭС1 Цех 121/18. Электроснабжение. ЭС 1.
| Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) | ЭС1-01 от 07.08.2023 | 2023-08-05 | 2023-08-07 | ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30)
| Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | ЭС1-02 от 15.09.2023 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18
| Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30). Монтаж КЛ от т.5 (ТП №30) до т.3 (щит питания крана) | ЭС1-03 от 16.09.2023 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | ЭС1: Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30). Монтаж КЛ от т.5 (ТП №30) до т.3 (щит питания крана)
131-23-ЭС2 | ЭС2 Переустройство кабельных линий.ЭС2
131-23-ЭС2-КЛ-ПЖ
| Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | ЭС2-КЛ-ПЖ-1 от 19.12.2023 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39)
| Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | ЭС2-КЛ-ПЖ-2 от 19.12.2023 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39)
| Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | ЭС2-КЛ-ПЖ-3 от 19.12.2023 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39)
| Обсыпка из песка КЛ-6кВ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | ЭС2-КЛ-ПЖ-4 от 20.12.2023 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | ЭС2: Обсыпка из песка КЛ-6кВ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39)
| Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | ЭС2-КЛ-ПЖ-5 от 20.12.2023 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39)
131-23-ЭС2-417-ММ3
| Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | ЭС2-417-ММ3-1 от 15.12.2023 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3)
| Устройство подсыпки из песка в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | ЭС2-417-ММ3-2 от 15.12.2023 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3)
| Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | ЭС2-417-ММ3-3 от 20.12.2023 | 2023-12-15 | 2023-12-20 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3)
| Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | ЭС2-417-ММ3-4 от 22.12.2023 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3)
| Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | ЭС2-417-ММ3-5 от 25.12.2023 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3)
131-23-ЭС2-от ТП7 до склада цеха 75
| Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | ЭС2-01 от 08.08.2023 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75
| Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | ЭС2-02 от 08.08.2023 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75
| Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | ЭС2-03 от 15.08.2023 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75
| Устройство обсыпки из песка кабельных линий в траншее от ТП7 до склада цеха 75 | ЭС2-04 от 15.08.2023 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка кабельных линий в траншее от ТП7 до склада цеха 75
| Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | ЭС2-05 от 16.08.2023 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | ЭС2: Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75
131-23-ЭС2- т.28-28А, 28-28В
| Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | ЭС2-06 от 26.09.2023 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В
| Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | ЭС2-07 от 26.09.2023 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В
| Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | ЭС2-08 от 01.10.2023 | 2023-09-26 | 2023-10-01 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В
| Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | ЭС2-09 от 05.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-05 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В
| Обратная засыпка местным грунтом траншеи КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | ЭС2-10 от 05.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | ЭС2: Обратная засыпка местным грунтом траншеи КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В
131-23-ЭС2-т.1-т.2, т.7-т.8
| Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | ЭС2-11 от 11.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8
| Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | ЭС2-12 от 11.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8
| Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | ЭС2-13 от 16.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8
| Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | ЭС2-14 от 17.10.2023 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8
| Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | ЭС2-15 от 18.10.2023 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8
131-23-НВК2 | НВК2 Переустройство хозпитьевого водопровода в цех 121/18. НВК2
| Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-4 – В1-4А | НВК2-1 от 08.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | НВК2: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-4 – В1-4А
| Демонтаж асфальто-бетонного покрытия на участке В1-4А – В1-4 | НВК2-2 от 08.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | НВК2: Демонтаж асфальто-бетонного покрытия на участке В1-4А – В1-4
| Разработка грунта и демонтаж трубы Ду114*4мм на участке В1-4 –В1-4А | НВК2-3 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | НВК2: Разработка грунта и демонтаж трубы Ду114*4мм на участке В1-4 –В1-4А
| Устройство траншеи от В1-4 до В1-4А | НВК2-4 от 11.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | НВК2: Устройство траншеи от В1-4 до В1-4А
| Устройство песчаного основания в траншее В1-4 –В1-4А | НВК2-5 от 11.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | НВК2: Устройство песчаного основания в траншее В1-4 –В1-4А
| Укладка трубы в траншее В1-4 –В1-4А | НВК2-6 от 14.10.2023 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | НВК2: Укладка трубы в траншее В1-4 –В1-4А
| Обсыпка из песка труб в траншее от В1-4 до В1-4А | НВК2-7 от 16.10.2023 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | НВК2: Обсыпка из песка труб в траншее от В1-4 до В1-4А
| Обратная засыпка грунтом от В1-4 до В1-4А | НВК2-8 от 17.10.2023 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | НВК2: Обратная засыпка грунтом от В1-4 до В1-4А
131-23-НВК3 | НВК3 Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3
131-23-НВК3-В1-4-Уг.1
| Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1 | НВК3-В1-4-У1-01 от 09.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1
| Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | НВК3-В1-4-У1-02 от 11.10.2023 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1
| Обратная засыпка песком труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | НВК3-В1-4-У1-03 от 13.10.2023 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | НВК3: Обратная засыпка песком труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1
| Обратная засыпка грунтом труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | НВК3-В1-4-У1-04 от 14.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | НВК3: Обратная засыпка грунтом труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1
131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2
| Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2 | НВК3-У1-У2-01 от 14.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-14 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2
| Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2 | НВК3-У1-У2-02 от 15.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | НВК3: Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2
| Устройство Уг.1 и Уг.2 | НВК3-У1-У2-03 от 15.10.2023 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2
| Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2 | НВК3-У1-У2-04 от 16.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2
| Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2 | НВК3-У1-У2-05 от 18.10.2023 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2
| Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2 | НВК3-У1-У2-06 от 22.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2
| Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.1 до Уг.2 | НВК3-У1-У2-07 от 23.10.2023 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.1 до Уг.2
131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1
| Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | НВК3-У2-В1-нов.1-01 от 23.10.2023 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1
| Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | НВК3-У2-В1-нов.1-02 от 23.10.2023 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | НВК3: Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1
| Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | НВК3-У2-В1-нов.1-03 от 24.10.2023 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1
| Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | НВК3-У2-В1-нов.1-04 от 24.10.2023 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1
| Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | НВК3-У2-В1-нов.1-05 от 26.10.2023 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | НВК3: Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1
| Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | НВК3-У2-В1-нов.1-06 от 27.10.2023 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.2 до В1-нов.1
131-23-НВК3-В-нов.1-В1-5 (траншея)
| Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В-нов.1-В1-5-01 от 27.10.2023 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | НВК3: Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5
| Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В-нов.1-В1-5-02 от 30.10.2023 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | НВК3: Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5
| Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В-нов.1-В1-5-03 от 08.11.2023 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5
131-23-НВК3-В-нов.1-В1-5 (Колодцы)
| Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В1-нов.1- В1-5-01 от 27.10.2023 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5
| Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В1-нов.1- В1-5-02 от 28.10.2023 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | НВК3: Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5
| Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий | НВК3-В1-нов.1- В1-5-03 от 29.10.2023 | 2023-10-27 | 2023-10-29 | НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий
| Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5 | НВК3-В1-нов.1- В1-5-04 от 01.11.2023 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5
| Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В1-нов.1- В1-5-05 от 03.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5
| Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В1-нов.1- В1-5-06 от 07.11.2023 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5
| Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В1-нов.1- В1-5-07 от 09.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5
131-23-НВК3-В1-нов.1- цех121
| Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18 | НВК3-В1-нов.1- цех121-01 от 27.10.2023 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18
| Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | НВК3-В1-нов.1- цех121-02 от 28.10.2023 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | НВК3: Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1
| Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | НВК3-В1-нов.1- цех121-03 от 30.10.2023 | 2023-10-28 | 2023-10-30 | НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1
| Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | НВК3-В1-нов.1- цех121-04 от 04.11.2023 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | НВК3: Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1
| Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1 | НВК3-В1-нов.1- цех121-05 от 09.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1
131-23-НВК3 В1-3А - В1-4
| Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-3А-В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-01 от 29.09.2023 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | НВК3: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-3А-В1-4
| Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-02 от 30.09.2023 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | НВК3: Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4
| Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-03 от 01.10.2023 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | НВК3: Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4
| Монтаж колодцев В1-3А, В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-04 от 02.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | НВК3: Монтаж колодцев В1-3А, В1-4
| Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-05 от 03.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | НВК3: Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4
| Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-06 от 04.10.2023 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4
| Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-07 от 05.10.2023 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4
| Обратная засыпка песком на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-08 от 07.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | НВК3: Обратная засыпка песком на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4
| Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-09 от 09.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4
131-23-НВК3-В1-1-В1-1А
| Устройство траншеи от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | НВК3-В1-1-В1-1А-01 от 22.09.2023 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | НВК3: Устройство траншеи от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А)
| Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | НВК3-В1-1-В1-1А-02 от 24.09.2023 | 2023-09-22 | 2023-09-24 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А)
| Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | НВК3-В1-1-В1-1А-03 от 25.09.2023 | 2023-09-24 | 2023-09-25 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А)
| Обратная засыпка песком траншеи т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | НВК3-В1-1-В1-1А-04 от 26.09.2023 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | НВК3: Обратная засыпка песком траншеи т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А)
131-23-НВК3-В1-30-В1-31
| Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | НВК3-В1-30-В1-31-01 от 23.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-23 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31)
| Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | НВК3-В1-30-В1-31-02 от 25.09.2023 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31)
| Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | НВК3-В1-30-В1-31-03 от 26.09.2023 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31)
| Обсыпка из песка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | НВК3-В1-30-В1-31-04 от 27.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31)
| Обратная засыпка грунтом траншеи от т.10 (В1-30) до т. 12.1 (В1-31) | НВК3-В1-30-В1-31-05 от 28.09.2023 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.10 (В1-30) до т. 12.1 (В1-31)
131-23-НВК3-В1-2-В1-2А
| Устройство траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | НВК3-В1-2-В1-2А-01 от 30.09.2023 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | НВК3: Устройство траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А)
| Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | НВК3-В1-2-В1-2А-02 от 05.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-05 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А)
| Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | НВК3-В1-2-В1-2А-03 от 14.10.2023 | 2023-10-10 | 2023-10-14 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А)
| Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | НВК3-В1-2-В1-2А-04 от 16.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А)
| Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | НВК3-В1-2-В1-2А-05 от 17.10.2023 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А)
131-23-НВК3-В1-1
| Устройство траншеи водопровода В1 от т.1 до т.2 (В1-1) | НВК3-В1-1-01 от 01.09.2023 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | НВК3: Устройство траншеи водопровода В1 от т.1 до т.2 (В1-1)
| Устройство песчаного основания в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | НВК3-В1-1-02 от 02.09.2023 | 2023-09-02 | 2023-09-02 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 до т.2 (В1-1)
| Укладка труб в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | НВК3-В1-1-03 от 03.09.2023 | 2023-09-03 | 2023-09-03 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 до т.2 (В1-1)
| Обратная засыпка песком траншеи от т.1 до т.2 (В1-1) | НВК3-В1-1-04 от 04.09.2023 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | НВК3: Обратная засыпка песком траншеи от т.1 до т.2 (В1-1)
131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)
| Разработка грунта для устройства котлованов колодцев В1-2, В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-01 от 28.09.2023 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | НВК3: Разработка грунта для устройства котлованов колодцев В1-2, В1-2А
| Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-02 от 30.09.2023 | 2023-09-28 | 2023-09-30 | НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А
| Установка колодцев В1-2,В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-03 от 05.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-05 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А
| Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-04 от 08.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-08 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А
| Обмазка мастикой битумной ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-05 от 09.10.2023 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | НВК3: Обмазка мастикой битумной ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А
| Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-06 от 09.10.2023 | 2023-10-03 | 2023-10-09 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А
| Обсыпка песком колодцев В1-2, В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-07 от 10.10.2023 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-2, В1-2А
| Обратная засыпка грунтом колодцев В1-2, В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-08 от 11.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-2, В1-2А
131-23-НВК3-В1-П
| Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | НВК3-В1-П-01 от 16.09.2023 | 2023-09-13 | 2023-09-16 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания.
131-23-НВК3-В1-Г
| Монтаж водопровода В1 в здании гаража | НВК3-В1-Г-01 от 07.09.2023 | 2023-09-01 | 2023-09-07 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража
131-23-НВК3-В1-нов.1-В1-7
| Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7 | НВК3-В1-нов.1-В1-7-01 от 09.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7
| Разработка грунта на участке от В1-нов.-В1-7 | НВК3-В1-нов.1-В1-7-02 от 10.11.2023 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | НВК3: Разработка грунта на участке от В1-нов.-В1-7
| Устройство песчаного основания на участке В1-нов.1-В1-7 | НВК3-В1-нов.1-В1-7-03 от 12.11.2023 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | НВК3: Устройство песчаного основания на участке В1-нов.1-В1-7
| Монтаж трубы на участке от В1-нов.1-В1-7 | НВК3-В1-нов.1-В1-7-04 от 12.11.2023 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | НВК3: Монтаж трубы на участке от В1-нов.1-В1-7
| Обсыпка песком на участке от В1-нов.1-до В1-7 | НВК3-В1-нов.1-В1-7-05 от 15.11.2023 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | НВК3: Обсыпка песком на участке от В1-нов.1-до В1-7
| Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1-В1-7 | НВК3-В1-нов.1-В1-7-06 от 19.11.2023 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1-В1-7
131-23-НВК3-В1-В1-7-В1-8
| Разработка траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | НВК3-т.13-14-7-8-01 от 21.12.2023 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | НВК3: Разработка траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8
| Устройство песчаного основания в траншее для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | НВК3-т.13-14-7-8-02 от 21.12.2023 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8
| Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | НВК3-т.13-14-7-8-03 от 23.12.2023 | 2023-12-21 | 2023-12-23 | НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8
131-23-НВК3 Камера В1-30
| Разработка котлована для строительства камеры В1-30 | НВК3-В1-30-01 от 05.09.2023 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | НВК3: Разработка котлована для строительства камеры В1-30
| Устройство щебеночного основания в котловане камеры В1-30 | НВК3-В1-30-02 от 05.09.2023 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | НВК3: Устройство щебеночного основания в котловане камеры В1-30
| Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30 | НВК3-В1-30-03 от 07.09.2023 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | НВК3: Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30
| Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | НВК3-В1-30-04 от 12.09.2023 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30
| Бетонирование основания фундамента камеры В1-30 | НВК3-В1-30-05 от 12.09.2023 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | НВК3: Бетонирование основания фундамента камеры В1-30
| Монтаж оборудования камеры В1-30 | НВК3-В1-30-06 от 19.09.2023 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30
| Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30 | НВК3-В1-30-07 от 20.09.2023 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | НВК3: Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30
| Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | НВК3-В1-30-08 от 22.09.2023 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | НВК3: Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30
| Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | НВК3-В1-30-09 от 24.09.2023 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | НВК3: Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30
| Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30 | НВК3-В1-30-10 от 25.09.2023 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30
| Бетонирование верхней плиты камеры В1-30. | НВК3-В1-30-11 от 26.09.2023 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | НВК3: Бетонирование верхней плиты камеры В1-30.
| Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры В1-30 | НВК3-В1-30-12 от 01.10.2023 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | НВК3: Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры В1-30
| Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры В1-30 | НВК3-В1-30-13 от 02.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | НВК3: Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры В1-30
| Установка ж/б конструкций камеры В1-30 | НВК3-В1-30-14 от 02.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | НВК3: Установка ж/б конструкций камеры В1-30
| Обратная засыпка песком котлована камеры В1-30 | НВК3-В1-30-15 от 03.10.2023 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | НВК3: Обратная засыпка песком котлована камеры В1-30
| Верхняя плита камеры В1-30 | НВК3-В1-30-16 от 24.10.2023 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | НВК3: Верхняя плита камеры В1-30
131-23-НВК4 | НВК4 Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4
| Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | НВК4-01 от 11.08.2023 | 2023-07-28 | 2023-08-11 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
| Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | НВК4-02 от 13.08.2023 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | НВК4: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением.
| Монтаж трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | НВК4-03 от 13.08.2023 | 2023-08-13 | 2023-08-13 | НВК4: Монтаж трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
| Устройство обсыпки из песка трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | НВК4-04 от 14.08.2023 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | НВК4: Устройство обсыпки из песка трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением.
| Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | НВК4-05 от 18.08.2023 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | НВК4: Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением.
131-23-НВК4 - К11А–К11Б
| Демонтаж дорожного покрытия, чуг. трубы и разработка грунта от К11А до К11Б | НВК4-6 от 30.09.2023 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия, чуг. трубы и разработка грунта от К11А до К11Б
| Устройство основания из щебня и песка от К11А до К11Б | НВК4-7 от 02.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | НВК4: Устройство основания из щебня и песка от К11А до К11Б
| Монтаж колодцев 11А, 11Б | НВК4-8 от 03.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | НВК4: Монтаж колодцев 11А, 11Б
| Укладка труб в траншее от К11А до К11Б | НВК4-9 от 05.10.2023 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | НВК4: Укладка труб в траншее от К11А до К11Б
| Обмазочная гидроизоляция стен колодцев К11А и К11Б | НВК4-10 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | НВК4: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев К11А и К11Б
| Обсыпка из песка труб на участке от К11А-К11Б | НВК4-11 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | НВК4: Обсыпка из песка труб на участке от К11А-К11Б
| Обратная засыпка грунтом от К11А-К11Б | НВК4-12 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | НВК4: Обратная засыпка грунтом от К11А-К11Б
131-23-НВК4 - Ксущ-К11А
| Демонтаж дорожного покрытия и разработка траншеи на участке Ксущ –К11А | НВК4-13 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия и разработка траншеи на участке Ксущ –К11А
| Устройство песчаного основания на участке Ксущ. – К11А | НВК4-14 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | НВК4: Устройство песчаного основания на участке Ксущ. – К11А
| Монтаж трубы ПНД Ду.200мм на участке Ксущ. – К11А | НВК4-15 от 08.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | НВК4: Монтаж трубы ПНД Ду.200мм на участке Ксущ. – К11А
| Обсыпка песком трубу ПНД Ду.200мм на участке Ксущ.-К11А | НВК4-16 от 09.10.2023 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | НВК4: Обсыпка песком трубу ПНД Ду.200мм на участке Ксущ.-К11А
| Обратная засыпка грунтом на участке Ксущ.-К11А | НВК4-17 от 09.10.2023 | 2023-10-09 | 2023-10-09 | НВК4: Обратная засыпка грунтом на участке Ксущ.-К11А
131-23-НВК4 - от цеха 121 до К11Б
| Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта от цеха №121 до К11Б | НВК4-18 от 27.03.2024 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта от цеха №121 до К11Б
| Устройство песчаного основания в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | НВК4-19 от 27.03.2024 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | НВК4: Устройство песчаного основания в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б
| Монтаж трубы НПВХ Ду.160мм в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | НВК4-20 от 27.03.2024 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | НВК4: Монтаж трубы НПВХ Ду.160мм в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б
| Обсыпка песком и восстановление дорожного полотна от цеха №121 до колодца К11Б | НВК4-21 от 27.03.2024 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | НВК4: Обсыпка песком и восстановление дорожного полотна от цеха №121 до колодца К11Б
| Подъем до планировочной отметки верх колодца К11Б. Обмазочная гидроизоляция смонтированного ЖБИ колодца К11Б | НВК4-22 от 29.03.2024 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | НВК4: Подъем до планировочной отметки верх колодца К11Б. Обмазочная гидроизоляция смонтированного ЖБИ колодца К11Б
131-23-НВК5 | НВК5 Переустройство ливневой канализации.НВК5.
| Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | НВК5-01 от 23.09.2023 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | НВК5: Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27
| Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением | НВК5-02 от 23.09.2023 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | НВК5: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением
| Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | НВК5-03 от 23.09.2023 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | НВК5: Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27
| Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением. | НВК5-04 от 24.09.2023 | 2023-09-24 | 2023-09-24 | НВК5: Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением.
К16А(дождеприемник)
| Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под колодец К16А(дождеприемник) | НВК5-5 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | НВК5: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под колодец К16А(дождеприемник)
| Разработка участков для распила существующей бет. трубы с последующей санацией сети К2 | НВК5-6 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | НВК5: Разработка участков для распила существующей бет. трубы с последующей санацией сети К2
| Устройство щебеночного основания котлована под колодец К16А(дождеприемник) | НВК5-7 от 09.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | НВК5: Устройство щебеночного основания котлована под колодец К16А(дождеприемник)
| Монтаж из сборного ж/б изделий колодца К16(дождеприемник) | НВК5-8 от 09.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | НВК5: Монтаж из сборного ж/б изделий колодца К16(дождеприемник)
| Распил существующей бет. трубы с последующей санацией, установкой труб и заливкой бетоном сети К2 | НВК5-9 от 10.10.2023 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | НВК5: Распил существующей бет. трубы с последующей санацией, установкой труб и заливкой бетоном сети К2
| Обмазочная гидроизоляция стен колодца К16А(дождеприемник) | НВК5-10 от 12.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | НВК5: Обмазочная гидроизоляция стен колодца К16А(дождеприемник)
| Обсыпка песком участков санации трубопровода сети К2 | НВК5-11 от 13.10.2023 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | НВК5: Обсыпка песком участков санации трубопровода сети К2
| Обратная засыпка грунтом участков санации трубопровода сети К2 | НВК5-12 от 14.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | НВК5: Обратная засыпка грунтом участков санации трубопровода сети К2
| Реконструкция горловин колодцев К15сущ и К16сущ | НВК5-13 от 14.10.2023 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | НВК5: Реконструкция горловин колодцев К15сущ и К16сущ
К15Б-К15В(+К15А)-К17А
| Демонтаж дорожного покрытия и бордюра на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17 | НВК5-14 от 14.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | НВК5: Демонтаж дорожного покрытия и бордюра на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17
| Разработка грунта на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17 | НВК5-15 от 15.10.2023 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | НВК5: Разработка грунта на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17
| Устройство основания из щебня для монтажа колодцев К15В и К17, демонтаж ЖБИ колодца К17 | НВК5-16 от 16.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | НВК5: Устройство основания из щебня для монтажа колодцев К15В и К17, демонтаж ЖБИ колодца К17
| Установка железобетонных изделий колодцев К15В и К17 | НВК5-17 от 16.10.2023 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | НВК5: Установка железобетонных изделий колодцев К15В и К17
| Устройство песчаного основания в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | НВК5-18 от 17.10.2023 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | НВК5: Устройство песчаного основания в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17
| Укладка труб в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | НВК5-19 от 17.10.2023 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | НВК5: Укладка труб в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17
| Обмазочная гидроизоляция ЖБИ колодцев К15В и К17 | НВК5-20 от 19.10.2023 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | НВК5: Обмазочная гидроизоляция ЖБИ колодцев К15В и К17
| Обсыпка из песка труб в траншее К15Б-К15В(+К15А)-К17 | НВК5-21 от 19.10.2023 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | НВК5: Обсыпка из песка труб в траншее К15Б-К15В(+К15А)-К17
| Обратная засыпка грунтом К15Б-К15В(+К15А)-К17 | НВК5-22 от 21.10.2023 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | НВК5: Обратная засыпка грунтом К15Б-К15В(+К15А)-К17
131-23-НВК5.1 | НВК5.1 Переустройство ливневой канализации.НВК5.1
| Разработка грунта под колодцы Кл1, Кл2 | НВК5.1-Кл-01 от 01.04.2024 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | НВК5.1: Разработка грунта под колодцы Кл1, Кл2
| Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание | НВК5.1-Кл-02 от 03.04.2024 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание
| Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2 | НВК5.1-Кл-03 от 05.04.2024 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | НВК5.1: Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2
| Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2 | НВК5.1-Кл-04 от 08.04.2024 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2
| Обратная засыпка песком колодцы Кл1, Кл2 | НВК5.1-Кл-05 от 09.04.2024 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | НВК5.1: Обратная засыпка песком колодцы Кл1, Кл2
| Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ. | НВК5.1-Кл-06 от 11.04.2024 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | НВК5.1: Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ.
| Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ | НВК5.1-Кл-07 от 13.04.2024 | 2024-04-11 | 2024-04-13 | НВК5.1: Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ
| Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ | НВК5.1-Кл-08 от 15.04.2024 | 2024-04-13 | 2024-04-15 | НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ
| Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3 | НВК5.1-Кл-09 от 18.04.2024 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3
| Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ | НВК5.1-Кл-10 от 21.04.2024 | 2024-04-19 | 2024-04-21 | НВК5.1: Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ
| Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | НВК5.1-Кл-11 от 02.05.2024 | 2024-04-24 | 2024-05-02 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А
131-23-НВК1 | НВК1 Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1
| Разработка грунта для устройства котлована колодца К2-1 | НВК1-01 от 27.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | НВК1: Разработка грунта для устройства котлована колодца К2-1
| Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | НВК1-02 от 27.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | НВК1: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2
| Устройство щебеночного основания котлована колодца К2-1 | НВК1-03 от 27.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | НВК1: Устройство щебеночного основания котлована колодца К2-1
| Устройство песчаного основания в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | НВК1-04 от 27.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | НВК1: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2
| Устройство лотка трубопровода Ø1000 в котловане колодца К2-1 | НВК1-05 от 04.10.2023 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | НВК1: Устройство лотка трубопровода Ø1000 в котловане колодца К2-1
| Установка стеновых колец колодца К2-1 | НВК1-06 от 07.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | НВК1: Установка стеновых колец колодца К2-1
| Обмазка грунтовкой стенок колодца К2-1 | НВК1-07 от 12.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | НВК1: Обмазка грунтовкой стенок колодца К2-1
| Обмазка мастикой битумной стенок колодца К2-1 | НВК1-08 от 15.10.2023 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | НВК1: Обмазка мастикой битумной стенок колодца К2-1
| Прокладка труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | НВК1-09 от 20.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | НВК1: Прокладка труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2
| Монтаж трубопровода Ø280мм в колодце К2-1 | НВК1-10 от 20.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | НВК1: Монтаж трубопровода Ø280мм в колодце К2-1
| Монтаж лестницы в колодце К2-1 | НВК1-11 от 29.10.2023 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | НВК1: Монтаж лестницы в колодце К2-1
| Обсыпка песком труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | НВК1-12 от 30.10.2023 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | НВК1: Обсыпка песком труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2
| Монтаж доборных элементов горловины колодца К2-1 | НВК1-13 от 08.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | НВК1: Монтаж доборных элементов горловины колодца К2-1
| Обратная засыпка пазух котлована | НВК1-14 от 08.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | НВК1: Обратная засыпка пазух котлована
| Обратная засыпка грунтом траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | НВК1-15 от 08.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | НВК1: Обратная засыпка грунтом траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2
131-23-ТС1 | ТС1 Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1
| Устройство траншеи на участке т.2-т.3 | ТС1-01 от 25.08.2023 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3
| Устройство котлована на участке т.3-т.4 | ТС1-02 от 25.08.2023 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | ТС1: Устройство котлована на участке т.3-т.4
| Устройство песчаного основания в траншее в т.2-т.3 | ТС1-03 от 25.08.2023 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | ТС1: Устройство песчаного основания в траншее в т.2-т.3
| Устройство песчаного основания в котловане камеры ТК1 | ТС1-04 от 26.08.2023 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | ТС1: Устройство песчаного основания в котловане камеры ТК1
| Устройство щебеночного основания в траншее на участке т.2-т.3 | ТС1-05 от 27.08.2023 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | ТС1: Устройство щебеночного основания в траншее на участке т.2-т.3
| Устройство бетонного основания в котловане на участке т.3-т.4 | ТС1-06 от 28.08.2023 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | ТС1: Устройство бетонного основания в котловане на участке т.3-т.4
| Гидроизоляция и установка ж/б лотков канала в траншее на участке т.2 – т.3 | ТС1-07 от 29.08.2023 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | ТС1: Гидроизоляция и установка ж/б лотков канала в траншее на участке т.2 – т.3
| Окрашивание и укладка труб в лотках канала в траншее на участке т.2 – т.3 | ТС1-08 от 29.08.2023 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | ТС1: Окрашивание и укладка труб в лотках канала в траншее на участке т.2 – т.3
| Закрытие кабельных каналов плитами в траншее на уч. т.2-т.3 | ТС1-09 от 19.09.2023 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | ТС1: Закрытие кабельных каналов плитами в траншее на уч. т.2-т.3
| Обмазка грунтовкой плит перекрытий на участке т.2-т.3 | ТС1-10 от 20.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | ТС1: Обмазка грунтовкой плит перекрытий на участке т.2-т.3
| Обмазка мастикой плит перекрытий на уч. т.2-т.3 | ТС1-11 от 22.09.2023 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | ТС1: Обмазка мастикой плит перекрытий на уч. т.2-т.3
| Обсыпка песком кабельного канала в траншее на участке т.2-т.3 | ТС1-12 от 25.09.2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | ТС1: Обсыпка песком кабельного канала в траншее на участке т.2-т.3
| Обратная засыпка грунтом траншеи на участке т.2-т.3 | ТС1-13 от 28.09.2023 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | ТС1: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке т.2-т.3
| Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1 | ТС1-14 от 02.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | ТС1: Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1
| Армирование камеры ТК-1 | ТС1-15 от 03.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | ТС1: Армирование камеры ТК-1
| Бетонирование камеры ТК-1 | ТС1-16 от 10.11.2023 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | ТС1: Бетонирование камеры ТК-1
| Устройство щебеночного основания. Установка водоприёмного колодца ВК-1. Герметизация стенок колодца ВК-1 | ТС1-17 от 20.11.2023 | 2023-11-18 | 2023-11-20 | ТС1: Устройство щебеночного основания. Установка водоприёмного колодца ВК-1. Герметизация стенок колодца ВК-1
| Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха | ТС1-18 от 28.11.2023 | 2023-11-25 | 2023-11-28 | ТС1: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха
| Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | ТС1-19 от 03.12.2023 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1
| Камера ТК-1 | ТС1-16-1от 08.12.2023 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | ТС1: Камера ТК-1
| Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | ТС1-20 от 10.12.2023 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1
| Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | ТС1-21 от 24.12.2023 | 2023-08-29 | 2023-12-24 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 4 дня - 29.08 и 04.11 и 12.12 и 24.12
| Установка плит перекрытия, колец стеновых, плит ОП-1к, люков камеры ТК-1. Устройство гидроизоляции ж/б конструкций камеры ТК-1 | ТС1-22 от 27.12.2023 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | ТС1: Установка плит перекрытия, колец стеновых, плит ОП-1к, люков камеры ТК-1. Устройство гидроизоляции ж/б конструкций камеры ТК-1
| Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1 | ТС1-23 от 28.12.2023 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | ТС1: Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1
131-23-АС4 | АС4 Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС4
Фундаменты
| Устройство котлованов фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-01 от 20.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | АС4: Устройство котлованов фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4
| Устройство песчаного основания фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-02 от 20.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | АС4: Устройство песчаного основания фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4
| Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-03 от 24.10.2023 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4
| Устройство опалубки и армирование фундамента ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-04 от 25.10.2023 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | АС4: Устройство опалубки и армирование фундамента ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4
| Бетонирование фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-05 от 28.10.2023 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | АС4: Бетонирование фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4
| Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 | АС4-6 от 04.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4
| Обратная засыпка грунтом фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-7 от 06.11.2023 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | АС4: Обратная засыпка грунтом фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4
| Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-05-01 от 25.11.2023 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | АС4: Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 1 день - 28.10.23
Металлоконструкции
| Замена металлоконструкций эстакады АС4 | АС4-КМ-01 от 28.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4
| Бетонирование анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | АС4-КМ-02 от 30.03.2024 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | АС4: Бетонирование анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3
| Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | АС4-КМ-03 от 03.04.2024 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3
| Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | АС4-КМ-04 от 12.04.2024 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3
131-23-ТС2 | ТС2 Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2
| Демонтаж дорожного бордюра т.2-т.3 и устройство траншеи на участке т.1-т.3 | ТС2-01 от 13.10.2023 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | ТС2: Демонтаж дорожного бордюра т.2-т.3 и устройство траншеи на участке т.1-т.3
| Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3. | ТС2-02 от 16.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3.
| Устройство железобетонных оснований на участке т.1-т.3. | ТС2-03 от 17.10.2023 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | ТС2: Устройство железобетонных оснований на участке т.1-т.3.
| Монтаж и гидроизоляция сборного лотка в траншее на участке т.1-т.2. | ТС2-04 от 19.10.2023 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | ТС2: Монтаж и гидроизоляция сборного лотка в траншее на участке т.1-т.2.
| Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | ТС2-05 от 24.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2.
| Закрытие лотка плитами на участке т.1-т.2. | ТС2-06 от 24.10.2023 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | ТС2: Закрытие лотка плитами на участке т.1-т.2.
| Установка железобетонных изделий колодцев ВК1. | ТС2-07 от 26.10.2023 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1.
| Обмазка грунтовкой железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | ТС2-08 от 26.10.2023 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | ТС2: Обмазка грунтовкой железобетонных изделий колодцев и сборного лотка.
| Обмазка мастикой битумной железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | ТС2-09 от 27.10.2023 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | ТС2: Обмазка мастикой битумной железобетонных изделий колодцев и сборного лотка.
| Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | ТС2-10 от 05.11.2023 | 2023-10-28 | 2023-11-05 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха.
| Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | ТС2-11 от 05.11.2023 | 2023-10-28 | 2023-11-05 | ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха.
| Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | ТС2-12 от 05.11.2023 | 2023-10-24 | 2023-11-05 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2 дня - 24.10 и 05.11
| Обсыпка из песка лотка и колодцев в траншее. | ТС2-13 от 05.11.2023 | 2023-11-05 | 2023-11-05 | ТС2: Обсыпка из песка лотка и колодцев в траншее.
| Обратная засыпка грунтом лотка и колодцев в траншее. | ТС2-14 от 06.11.2023 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | ТС2: Обратная засыпка грунтом лотка и колодцев в траншее.
| Обратная засыпка щебнем | ТС2-15 от 06.11.2023 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | ТС2: Обратная засыпка щебнем
131-23-ТС3 | ТС3 Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3
| Устройство траншеи на участке 1-8т. Гидроизоляция ж/б плиты | ТС3-01 от 16.09.2023 | 2023-09-14 | 2023-09-16 | ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т. Гидроизоляция ж/б плиты
| Разработка котлована на участке 2т-4т. Устройство песчаного основания. | ТС3-02 от 16.09.2023 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | ТС3: Разработка котлована на участке 2т-4т. Устройство песчаного основания.
| Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т | ТС3-03 от 17.09.2023 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | ТС3: Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т
| Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков | ТС3-04 от 18.09.2023 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | ТС3: Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков
| Устройство бетонной подготовки в траншее на участке 4т – 8т | ТС3-05 от 19.09.2023 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | ТС3: Устройство бетонной подготовки в траншее на участке 4т – 8т
| Армирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | ТС3-06-1 от 20.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | ТС3: Армирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т
| Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | ТС3-06-2 от 26.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т
| Устройство подсыпки из песка. Установка и гидроизоляция ж/б лотков на участке 6-7. | ТС3-07 от 01.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | ТС3: Устройство подсыпки из песка. Установка и гидроизоляция ж/б лотков на участке 6-7.
| Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб. | ТС3-08 от 04.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб.
| Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | ТС3-09от 04.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | ТС3: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб.
| Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т; 6-7. | ТС3-10 от 05.10.2023 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т; 6-7.
| Обсыпка из песка труб в траншее на участке 1-2т; 4т-8т. | ТС3-11 от 06.10.2023 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | ТС3: Обсыпка из песка труб в траншее на участке 1-2т; 4т-8т.
| Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т. | ТС3-12 от 07.10.2023 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | ТС3: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т.
131-23-ГСН | ГСН Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления.
| Демонтаж газопровода от т.1 до т.2 | ГСН-01 от 23.08.2023 | 2023-08-20 | 2023-08-23 | ГСН: Демонтаж газопровода от т.1 до т.2
| Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | ГСН-02 от 28.08.2023 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6
| Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6 | ГСН-03 от 31.08.2023 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6
| Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | ГСН-04 от 12.09.2023 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6
| Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1 до т. 6 | ГСН-05 от 14.09.2023 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | ГСН: Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1 до т. 6
| Обратная засыпка грунтом газопровода на участке т. 1 до т. 6 | ГСН-06 от 15.09.2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | ГСН: Обратная засыпка грунтом газопровода на участке т. 1 до т. 6
| Устройство ковера | ГСН-07 от 24.05.2024 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | ГСН: Устройство ковера
131-23-ГП1 | ГП1 Генеральный план. Трансбордер. ГП1
| Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | ГП1-01 от 04.09.2023 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха
| Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | ГП1-Д-01 от 22.01.2024 | 2024-01-20 | 2024-01-22 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания
| Укладка геотекстиля | ГП1-КД-01 от 22.01.2024 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | ГП1: Укладка геотекстиля
| Устройство песчаного основания | ГП1-КД-02 от 10.04.2024 | 2024-01-22 | 2024-04-10 | ГП1: Устройство песчаного основания
| Устройство основания из щебня крупного | ГП1-КД-03 от 11.04.2024 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного
| Устройство основания из щебня мелкого | ГП1-КД-04 от 14.04.2024 | 2024-04-11 | 2024-04-14 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого
| Устройство асфальтобетонного покрытия | ГП1-КД-05 от 23.04.2024 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия
| Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | ГП1-Д-02 от 23.04.2024 | 2024-04-20 | 2024-04-23 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания
| Укладка геотекстиля | ГП1-КД-06 от 29.04.2024 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | ГП1: Укладка геотекстиля
| Устройство песчаного основания | ГП1-КД-07 от 07.05.2024 | 2024-04-29 | 2024-05-07 | ГП1: Устройство песчаного основания
| Устройство основания из щебня крупного | ГП1-КД-08 от 13.05.2024 | 2024-05-07 | 2024-05-13 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного
| Устройство бортового камня | ГП1-КД-09 от 17.05.2024 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | ГП1: Устройство бортового камня
| Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | ГП1-КД-10 от 27.05.2024 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания
| Подъем уровня щебеночного основания | ГП1-КД-11 от 30.05.2024 | 2024-05-28 | 2024-05-30 | ГП1: Подъем уровня щебеночного основания
| Устройство основания из щебня мелкого | ГП1-КД-12 от 30.05.2024 | 2024-05-14 | 2024-05-30 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого
| Устройство асфальтобетонного покрытия | ГП1-КД-13 от 10.06.2024 | 2024-05-30 | 2024-06-10 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия
| Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | ГП1-КД-14 от 17.06.2024 | 2024-05-17 | 2024-06-17 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом
131-23-ГП2 | ГП2 Генеральный план. ГП2
| Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | ГП2-Д-01 от 03.03.2024 | 2023-11-30 | 2024-03-03 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
| Устройство геотекстиля | ГП2-М-01 от 08.03.2024 | 2024-03-03 | 2024-04-08 | ГП2: Устройство геотекстиля
| Устройство песчаного основания | ГП2-М-02 от 22.04.2024 | 2024-04-03 | 2024-04-22 | ГП2: Устройство песчаного основания
| Устройство основания из крупного щебня | ГП2-М-03 от 08.05.2024 | 2024-04-11 | 2024-05-08 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня
| Устройство бортового камня | ГП2-М-04 от 17.05.2024 | 2024-04-14 | 2024-05-17 | ГП2: Устройство бортового камня
| Устройство водоотводящих лотков | ГП2-М-05 от 25.05.2024 | 2024-05-10 | 2024-05-25 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков
| Устройство основания из щебня мелкого | ГП2-М-06 от 30.05.2024 | 2024-04-14 | 2024-05-30 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого
| Устройство асфальтобетонного покрытия | ГП2-М-07 от 03.07.2024 | 2024-04-15 | 2024-07-03 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия
| Устройство переездов | ГП2-М-08 от 08.07.2024 | 2024-05-16 | 2024-07-08 | ГП2: Устройство переездов
| Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | ГП2-М-09 от 18.07.2024 | 2024-05-28 | 2024-07-18 | ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом
| Устройство водоотводных лотков и благоустройство | ГП2-М-10 от 28.07.2024 | 2024-04-18 | 2024-07-28 | ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
| Установка знаков | ГП2-М-11 от 28.07.2024 | 2024-04-22 | 2024-07-28 | ГП2: Установка знаков
Переезд через пути 33, 35, 37, 39
| Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | ГП2-переезд-01 от 11.01.2024 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39
| Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | ГП2-переезд-02 от 06.04.2024 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39
| Монтаж резиновых настилов на участках переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | ГП2-переезд-03 от 07.04.2024 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | ГП2: Монтаж резиновых настилов на участках переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39
Ограждение вдоль ММЗ
| Демонтаж панелей ограждения ПО2 вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50 | ГП2-ОГ-01 от 05.06.2024 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | ГП2: Демонтаж панелей ограждения ПО2 вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50
| Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50. | ГП2-ОГ-02 от 07.06.2024 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | ГП2: Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50.
131-23-ГП2 | Восстановление колодцев
| Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1-19 | ГП2-Кл-01 от 26.06.2024 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1-19
131-23-ГП2 | Монтаж резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 переезда через ж/д путь №31 | ГП2-РК-01 от 27.12.2023 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | ГП2: Монтаж резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 переезда через ж/д путь №31
Мазутопровод (доп/работы)
| Демонтаж железобетонного мазутопровода | ДС-МП-01 от 15.11.2023 | 2023-10-26 | 2023-11-15 | Демонтаж железобетонного мазутопровода
131-23-АС2 | АС2 Подпорная стенка (доп/работы)
| Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | АС2-ПС2-01 от 28.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | АС2: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3.
| Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на уч. т.1-т.3. | АС2-ПС2-02 от 29.09.2023 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | АС2: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на уч. т.1-т.3.
| Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | АС2-ПС2-03 от 30.09.2023 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | АС2: Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3.
| Армирование подпорной стенки ПС-2 | АС2-ПС2-04 от 02.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | АС2: Армирование подпорной стенки ПС-2
| Бетонирование основания подпорной стенки ПС-2 | АС2-ПС2-05 от 06.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | АС2: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-2
| Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-2 | АС2-ПС2-06 от 19.10.2023 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | АС2: Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-2
| Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | АС2-ПС2-07 от 06.11.2023 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | не нужно вносить
131-23-АС2 | АС2 Колодцы ВК1 и ВК2 камеры ВК (доп/работы)
| Разработка грунта по камере ВК | АС2-ВК-01 от 31.08.2023 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | АС2: Разработка грунта по камере ВК
| Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | АС2-ВК-02 от 12.09.2023 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | АС2: Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины
| Обмазочная гидроизоляция колодцев ВК1-ВК2 | АС2-ВК-03 от 13.09.2023 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | АС2: Обмазочная гидроизоляция колодцев ВК1-ВК2
| Обратная засыпка местным грунтом колодцев ВК1, ВК2 | АС2-ВК-04 от 17.09.2023 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | АС2: Обратная засыпка местным грунтом колодцев ВК1, ВК2
131-23-СС | СС Сети связи
| Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода сетей связи на уч. колодец 1- колодец 2 | СС.01 от 25.12.2023 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | СС: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода сетей связи на уч. колодец 1- колодец 2
| Устройство песчаного основания в траншее трубопровода сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | СС.02 от 26.12.2023 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | СС: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2
| Прокладка труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | СС.03 от 26.12.2023 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | СС: Прокладка труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2
| Обсыпка песком труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | СС.04 от 27.12.2023 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | СС: Обсыпка песком труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2
| Обратная засыпка грунтом траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | СС.05 от 27.12.2023 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | СС: Обратная засыпка грунтом траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2
| Обратная засыпка щебнем траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | СС.06 от 28.12.2023 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | СС: Обратная засыпка щебнем траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2
131-23-АС1 | АС1 Удлинение токосъемника трансбордера
| Удлинение токосъемника | КС-ТБ от 15.12.2023 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | АС1: Удлинение токосъемника
131-23-КС/1 | КС/1 Контактная сеть обкаточных путей
| Акт разбивки осей капитального строительства на местности | 132-23-КС1/1 от 15.09.2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | КС: Акт разбивки осей капитального строительства на местности
| Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №1н-№5н | 132-23-КС1/2 от 20.09.2023 | 2023-09-16 | 2023-09-20 | КС: Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №1н-№5н
| Обмазка и установка фундаментов опор №1н-№5н контактной сети | 132-23-КС1/3 от 23.09.2023 | 2023-09-21 | 2023-09-23 | КС: Обмазка и установка фундаментов опор №1н-№5н контактной сети
| Установка опор №1н-№5н контактной сети. | 132-23-КС1/4 от 26.09.2023 | 2023-09-24 | 2023-09-26 | КС: Установка опор №1н-№5н контактной сети.
| Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети | 132-23-КС1/5 от 29.09.2023 | 2023-09-26 | 2023-09-29 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети
| Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3 | 132-23-КС1/6 от 01.10.2023 | 2023-09-29 | 2023-10-01 | КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3
| Анкеровка проводов контактной сети | 132-23-КС1/7 от 02.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | КС: Анкеровка проводов контактной сети
| Заземление опор №1н-№5н контактной сети | 132-23-КС1/8 от 04.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | КС: Заземление опор №1н-№5н контактной сети
| Демонтаж контактной сети | 132-23-КС1/9 от 10.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-10 | КС: Демонтаж контактной сети
Письмо №027-К | Временный водопровод
| Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) в цеху №121 | 027-К от 10.08.2023 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | В1: Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) в цеху №121

## 3
№№/ пп | Дата выполнения работ | Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство
1 | 20.07.2023
2 | 2023-07-21 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах
3 | 2023-07-22 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах
4 | 2023-07-23 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах
5 | 2023-07-24 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах
6 | 2023-07-25 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах
7 | 2023-07-26 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах
8 | 2023-07-27 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах
9 | 2023-07-28 | ВР.2: Демонтаж кровли склада №75; ВР.2: Удаление поросли в зоне трансбордера; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах; НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
10 | 2023-07-29 | ВР.2: Демонтаж кровли склада №75; ВР.2: Удаление поросли в зоне трансбордера; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах; ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75; НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
11 | 2023-07-30 | ВР.2: Демонтаж кровли склада №75; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах; ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75; НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
12 | 2023-07-31 | ВР.2: Демонтаж кровли склада №75; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах; ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75; НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
13 | 2023-08-01 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах; ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75; НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
14 | 2023-08-02 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах; ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75; НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
15 | 2023-08-03 | ВР.2: Валка деревьев, корчевка пней; ВР.2: Демонтаж стен склада №75; ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода; ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18; ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах; ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75; НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
16 | 2023-08-04 | ВР.2: Валка деревьев, корчевка пней; ВР.2: Демонтаж стен склада №75; ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода; ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18; ВР.2: Демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 75; демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 121; ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах; ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75; НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
17 | 2023-08-05 | ВР.2: Валка деревьев, корчевка пней; ВР.2: Демонтаж стен склада №75; ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода; ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18; ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля; ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30); ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75; НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
18 | 2023-08-06 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75; ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18; ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля; ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30); ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75; НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
19 | 2023-08-07 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75; ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18; ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля; ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30); ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75; НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
20 | 2023-08-08 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75; ПОД: Демонтаж бет.стяжки и керамзита кровли цеха 121/18; ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, вент. установки; ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18; ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75; ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75; НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
21 | 2023-08-09 | ПОД: Демонтаж бет.стяжки и керамзита кровли цеха 121/18; ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, вент. установки; ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18; НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.; В1: Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) в цеху №121
22 | 2023-08-10 | ПОД: Демонтаж бет.стяжки и керамзита кровли цеха 121/18; ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18; ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75; НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.; В1: Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) в цеху №121
23 | 2023-08-11 | ПОД: Демонтаж бет.стяжки и керамзита кровли цеха 121/18; ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18; ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75; НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
24 | 2023-08-12 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75; ВР.2: Демонтаж кровли здания мех. обезвоживания; ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18; ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18; ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75
25 | 2023-08-13 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75; ВР.2: Демонтаж стен здания мех. обезвоживания; ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18; ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18; ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75; НВК4: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением.; НВК4: Монтаж трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
26 | 2023-08-14 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75; ВР.2: Демонтаж стен здания мех. обезвоживания; ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18; ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18; ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75; НВК4: Устройство обсыпки из песка трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением.
27 | 2023-08-15 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75; ВР.2: Демонтаж стен здания мех. обезвоживания; ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18; ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18; ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75; ЭС2: Устройство обсыпки из песка кабельных линий в траншее от ТП7 до склада цеха 75
28 | 2023-08-16 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75; ВР.2: Демонтаж фундамента здания мех. обезвоживания; ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18; ЭС2: Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75; НВК4: Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением.
29 | 2023-08-17 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75; ВР.2: Демонтаж фундамента здания мех. обезвоживания; ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18; НВК4: Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением.
30 | 2023-08-18 | ВР.2: Демонтаж кровли техн. здания очистных сооружений 23х6; ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18; НВК4: Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением.
31 | 2023-08-19 | ВР.2: Демонтаж кровли техн. здания очистных сооружений 23х6; ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18
32 | 2023-08-20 | ВР.2: Демонтаж навеса 12х8; ВР.2: Демонтаж стен техн. здания очистных сооружений 23х6; ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18; ГСН: Демонтаж газопровода, резка труб
33 | 2023-08-21 | ВР.2: Демонтаж ж/б конструкций навеса 12х8; ВР.2: Демонтаж стен техн. здания очистных сооружений 23х6; ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18
34 | 2023-08-22 | ВР.2: Демонтаж навеса 24х4.; ВР.2: Демонтаж стен техн. здания очистных сооружений 23х6; ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18
35 | 2023-08-23 | ВР.2: Демонтаж ж/б конструкций навеса 24х4.; ВР.2: Демонтаж фундамента техн. здания очистных сооружений 23х6; ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18; ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3; ГСН: Демонтаж газопровода, резка труб; ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6
36 | 2023-08-24 | ВР.2: Демонтаж фундамента техн. здания очистных сооружений 23х6; ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18; ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3; ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6
37 | 2023-08-25 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей; ВР.2: Засыпкой песком котлованов от демонтируемых зданий очистных сооружений; ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18; ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19; ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3; ТС1: Устройство котлована на участке т.3-т.4; ТС1: Устройство песчаного основания в траншее в т.2-т.3; ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6
38 | 2023-08-26 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей; ВР.2: Засыпкой песком котлованов от демонтируемых зданий очистных сооружений; ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18; ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19; ТС1: Устройство песчаного основания в котловане камеры ТК1; ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6
39 | 2023-08-27 | ВР.2: Демонтаж люков емкости (жб резервуара); ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18; ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19; ТС1: Устройство щебеночного основания в траншее на участке т.2-т.3; ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6
40 | 2023-08-28 | ВР.2: Разработка грунта очистной емкости (жб резервуара); ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18; ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19; АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4.; ТС1: Устройство бетонного основания в котловане на участке т.3-т.4; ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6; ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6; ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха
41 | 2023-08-29 | ВР.2: Разработка грунта очистной емкости (жб резервуара); ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19; ПЖ-Ш: Монтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19; АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4.; ТС1: Гидроизоляция и установка ж/б лотков канала в траншее на участке т.2 – т.3; ТС1: Окрашивание и укладка труб в лотках канала в траншее на участке т.2 – т.3; ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб; ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6; ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха
42 | 2023-08-30 | ВР.2: Разработка грунта очистной емкости (жб резервуара); ПЖ-Ш: Монтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19; АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4.; ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6; ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха
43 | 2023-08-31 | ВР.2: Разработка грунта очистной емкости (жб резервуара); ПОД: Демонтаж пожарных шкафом цеха 121/18; АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4.; АС2-ПС: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4; ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6; ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха; АС2: Разработка грунта по камере ВК; АС2: Монтаж опорных колец колодцев ВК1-ВК2
44 | 2023-09-01 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара); ПОД: Демонтаж оконных блоков, кирпичных стен аомещений цеха 121/18; ПОД: Демонтаж пожарных шкафом цеха 121/18; НВК3: Устройство траншеи водопровода В1 от т.1 до т.2 (В1-1); НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража; ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6; ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха; АС2: Монтаж металлической пластины
45 | 2023-09-02 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара); ПОД: Демонтаж оконных блоков, кирпичных стен аомещений цеха 121/18; АС2-ПС: Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1 - т.4; НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 до т.2 (В1-1); НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража; ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6; ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха
46 | 2023-09-03 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара); ПОД: Демонтаж оконных блоков, кирпичных стен аомещений цеха 121/18; АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1; НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 до т.2 (В1-1); НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража; ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6; ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха
47 | 2023-09-04 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара); АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1; НВК3: Обратная засыпка песком траншеи от т.1 до т.2 (В1-1); НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража; НВК3: Разработка котлована для строительства камеры В1-30; ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6; ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха
48 | 2023-09-05 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара); ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4); АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1; НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража; НВК3: Разработка котлована для строительства камеры В1-30; НВК3: Устройство щебеночного основания в котловане камеры В1-30; ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6
49 | 2023-09-06 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4); АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1; НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража; НВК3: Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30; ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6
50 | 2023-09-07 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4); АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1; АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1; НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража; НВК3: Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30; НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30; ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6
51 | 2023-09-08 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 1-4; ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4); НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30; ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6
52 | 2023-09-09 | ВР.2: Засыпка песком резервуара; ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 4-7; ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4); АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1; НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30; ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6
53 | 2023-09-10 | ВР.2: Засыпка песком резервуара; ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 7-10; ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4); ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30; ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6
54 | 2023-09-11 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 10-13; ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4); ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30; НВК3: Бетонирование основания фундамента камеры В1-30; ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6
55 | 2023-09-12 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42.; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1; НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30; НВК3: Бетонирование основания фундамента камеры В1-30; ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6; АС2: Монтаж плит перекрытия и люков камеры ВК1-ВК2
56 | 2023-09-13 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42.; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания.; ГСН: Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1 до т. 6; АС2: Обмазочная гидроизоляция колодцев ВК1-ВК2
57 | 2023-09-14 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42.; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания.; ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т.; ГСН: Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1 до т. 6
58 | 2023-09-15 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42.; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); АС2-ОГ: Устройство щебеночного основания в котлованах для установки фундаментов ограждения ФО-2.; ЭС1: Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30). Монтаж КЛ от т.5 (ТП №30) до т.3 (щит питания крана); НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания.; ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т.; ГСН: Обратная засыпка грунтом газопровода на участке т. 1 до т. 6; КС: Разбивка осей контактной сети
59 | 2023-09-16 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42.; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2; ЭС1: Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30). Монтаж КЛ от т.5 (ТП №30) до т.3 (щит питания крана); НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания.; ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т. Гидроизоляция сущ. ж/б плиты; ТС3: Разработка котлована на участке 2т-4т. Устройство песчаного основания.; ТС3: Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т; КС: Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №1,2
60 | 2023-09-17 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42.; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2; НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30; ТС3: Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т; ТС3: Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков; АС2: Обратная засыпка местным грунтом колодцев ВК1, ВК2
61 | 2023-09-18 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42.; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2; НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30; ТС3: Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков
62 | 2023-09-19 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42.; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2; НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30; НВК3: Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30; ТС1: Закрытие кабельных каналов плитами в траншее на уч. т.2-т.3; ТС3: Устройство бетонной подготовки в траншее на участке 4т – 8т
63 | 2023-09-20 | ПЖ-ОП: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5).; ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5).; ПЖ-ОП: Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2. Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5).; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2.; НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31); НВК3: Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30; ТС1: Обмазка грунтовкой плит перекрытий на участке т.2-т.3; ТС3: Армирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т; ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т; КС: Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №3,4,5
64 | 2023-09-21 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5).; ПЖ-ОП: Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2. Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5).; ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42.; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2.; НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31); НВК3: Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30; КС: Обмазка и установка фундаментов опор №1,2
65 | 2023-09-22 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42.; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2.; НВК3: Устройство траншеи от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А); НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А); НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31); НВК3: Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30; ТС1: Обмазка мастикой плит перекрытий на уч. т.2-т.3
66 | 2023-09-23 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42.; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А); НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31); НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31); НВК3: Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30; НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30; НВК5: Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27; НВК5: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением; НВК5: Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27; КС: Обмазка и установка фундаментов опор №3,4,5
67 | 2023-09-24 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42.; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А); НВК3: Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А); НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31); НВК3: Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30; НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30; НВК5: Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением.; КС: Установка опор №1,2,3 контактной сети.
68 | 2023-09-25 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42.; ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В; ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В; НВК3: Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А); НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31); НВК3: Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31); НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30; НВК3: Бетонирование верхней плиты камеры В1-30.; ТС1: Обсыпка песком кабельного канала в траншее на участке т.2-т.3
69 | 2023-09-26 | ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9; ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой.; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В; ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В; ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В; НВК3: Обратная засыпка песком траншеи т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А); НВК3: Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31); НВК3: Бетонирование верхней плиты камеры В1-30.; ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т; КС: Установка опор №4,5 контактной сети. ; КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1,2
70 | 2023-09-27 | ПЖ-ОП: Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5).; ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой.; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В; НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31); НВК1: Разработка грунта для устройства котлована колодца К2-1; НВК1: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2; НВК1: Устройство щебеночного основания котлована колодца К2-1; НВК1: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2; АС2: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3.; КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети
71 | 2023-09-28 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением.; ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой.; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между ; ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В; НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.10 (В1-30) до т. 12.1 (В1-31); НВК3: Разработка грунта для устройства котлованов колодцев В1-2, В1-2А; НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А; ТС1: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке т.2-т.3; АС2: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3.; АС2: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на уч. т.1-т.3.; КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети
72 | 2023-09-29 | ПЖ-ОП: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением.; ПЖ-ОП: Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2.; ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой.; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между ; ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В; НВК3: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-3А-В1-4; НВК3: Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4; НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А; НВК4: Демонтаж дорожного покрытия, чуг. трубы и разработка грунта от К11А до К11Б; АС2: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на уч. т.1-т.3.; КС: Установка консолей и фиксаторов опор №3,4,5; КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3
73 | 2023-09-30 | ПЖ-ОП: Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2.; ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой.; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между ; АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера; ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В; НВК3: Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4; НВК3: Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4; НВК3: Устройство траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А); НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А; НВК3: Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры В1-30; НВК4: Демонтаж дорожного покрытия, чуг. трубы и разработка грунта от К11А до К11Б; АС2: Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3.; КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3
74 | 2023-10-01 | ВР.2: Демонтаж надземной части весовой 18х6; ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой.; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18; ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между ; АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера; ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В; ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В; НВК3: Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4; НВК3: Монтаж колодцев В1-3А, В1-4; НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А); НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А; НВК3: Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры В1-30; НВК3: Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры В1-30; НВК3: Установка ж/б конструкций камеры В1-30; ТС3: Устройство подсыпки из песка. Установка и гидроизоляция ж/б лотков на участке 6-7.; АС2: Армирование подпорной стенки ПС-2; КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3 ; КС: Анкеровка проводов контактной сети
75 | 2023-10-02 | ВР.2: Демонтаж надземной части весовой 18х6; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18; ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между ; АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера; ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В; НВК3: Монтаж колодцев В1-3А, В1-4; НВК3: Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4; НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А); НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А; НВК3: Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры В1-30; НВК3: Установка ж/б конструкций камеры В1-30; НВК4: Устройство основания из щебня и песка от К11А до К11Б; НВК4: Монтаж колодцев 11А, 11Б; ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб.; ТС3: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб.; АС2: Армирование подпорной стенки ПС-2; АС2: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-2; АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 ; КС: Анкеровка проводов контактной сети; КС: Заземление опор контактной сети №1,2,3
76 | 2023-10-03 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18; ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между ; АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера; ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В; НВК3: Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4; НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4; НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А); НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А; НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А; НВК3: Обратная засыпка песком котлована камеры В1-30; НВК4: Монтаж колодцев 11А, 11Б; ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб.
77 | 2023-10-04 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18; ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между ; АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера; ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В; НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4; НВК3: Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4; НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А); НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А; НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А; НВК4: Укладка труб в траншее от К11А до К11Б; НВК1: Устройство лотка трубопровода Ø1000 в котловане колодца К2-1; ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб.; ТС3: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб.; ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т; 6-7.; КС: Заземление опор контактной сети №4,5
78 | 2023-10-05 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18; ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4).; АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13; АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера; ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В; ЭС2: Обратная засыпка местным грунтом траншеи КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В; ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; НВК3: Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4; НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А); НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А; НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А; НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А; НВК4: Укладка труб в траншее от К11А до К11Б; ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т; 6-7.; КС: Демонтаж контактной сети, снятие контактного провода
79 | 2023-10-06 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18; ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4).; АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13; АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера; АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера; ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А; НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А; ТС3: Обсыпка из песка труб в траншее на участке 1-2т; 4т-8т.; ТС3: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т.; АС2: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-2 ; КС: Демонтаж контактной сети, снятие контактного провода
80 | 2023-10-07 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18; ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4).; ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением.; АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13; АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13; АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера; АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера; АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера; ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; НВК2: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-4 – В1-4А; НВК2: Демонтаж асфальто-бетонного покрытия на участке В1-4А – В1-4; НВК3: Обратная засыпка песком на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4; НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А; НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А; НВК4: Монтаж трубы ПНД Ду.200мм на участке Ксущ. – К11А; НВК1: Установка стеновых колец колодца К2-1; ТС3: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т.
81 | 2023-10-08 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18; ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением.; АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13; АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера; АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера; АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера; ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; НВК2: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-4 – В1-4А; НВК2: Демонтаж асфальто-бетонного покрытия на участке В1-4А – В1-4; НВК2: Разработка грунта и демонтаж трубы Ду114*4мм на участке В1-4 –В1-4А; НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1; НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4; НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А; НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А; НВК4: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев К11А и К11Б; НВК4: Обсыпка из песка труб на участке от К11А-К11Б; НВК4: Обратная засыпка грунтом от К11А-К11Б; НВК4: Демонтаж дорожного покрытия и разработка траншеи на участке Ксущ –К11А; НВК4: Устройство песчаного основания на участке Ксущ. – К11А; НВК4: Монтаж трубы ПНД Ду.200мм на участке Ксущ. – К11А; НВК5: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под колодец К16А(дождеприемник); НВК5: Разработка участков для распила существующей бет. трубы с последующей санацией сети К2; НВК5: Устройство щебеночного основания котлована под колодец К16А(дождеприемник); НВК5: Монтаж из сборного ж/б изделий колодца К16(дождеприемник)
82 | 2023-10-09 | ВР.2: Демонтаж фундамента весовой 18х6; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18; ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением.; АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13; АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера; АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера; АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера; ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1; НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1; НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4; НВК3: Обмазка мастикой битумной ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А; НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А; НВК4: Обсыпка песком трубу ПНД Ду.200мм на участке Ксущ.-К11А; НВК4: Обратная засыпка грунтом на участке Ксущ.-К11А; НВК5: Монтаж из сборного ж/б изделий колодца К16(дождеприемник); НВК5: Распил существующей бет. трубы с последующей санацией, установкой труб и заливкой бетоном сети К2
83 | 2023-10-10 | ВР.2: Демонтаж фундамента весовой 18х6; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48); ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18; ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением.; АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13; АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера; АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера; АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера; АС2-ПС: Гидроизоляция подпорной стенки ПС-1 1 слой; ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1; НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А); НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-2, В1-2А; НВК5: Распил существующей бет. трубы с последующей санацией, установкой труб и заливкой бетоном сети К2; КС: Демонтаж опор контактной сети
84 | 2023-10-11 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30; ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18; ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением.; АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13; АС3: Устройство бетонной подготовки Фм-1 в/о А-Д/13; АС1: Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера; АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера; АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера; АС2-ПС: Гидроизоляция подпорной стенки ПС-1 2 слой; ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; НВК2: Устройство траншеи от В1-4 до В1-4А; НВК2: Устройство песчаного основания в траншее В1-4 –В1-4А; НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1; НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А); НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-2, В1-2А
85 | 2023-10-12 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30; ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9; ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением.; АС1: Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера; АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера; АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера; АС1: Устройство ж/б полушпал на площадке трансбордера; АС1-ФМ1: Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2; НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А); НВК5: Обмазочная гидроизоляция стен колодца К16А(дождеприемник); НВК1: Обмазка грунтовкой стенок колодца К2-1
86 | 2023-10-13 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30; ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9; ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением.; АС1: Устройство ж/б полушпал на площадке трансбордера; АС1-ФМ1: Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; НВК2: Укладка трубы в траншее В1-4 –В1-4А; НВК3: Обратная засыпка песком труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1; НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2; НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2; НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А); НВК5: Обсыпка песком участков санации трубопровода сети К2; НВК5: Реконструкция горловин колодцев К15сущ и К16сущ; ТС2: Демонтаж дорожного бордюра т.2-т.3 и устройство траншеи на участке т.1-т.3
87 | 2023-10-14 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30; ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9; ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением.; ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48.; АС1: Устройство ж/б полушпал на площадке трансбордера; АС1-ФМ1: Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; АС2-ПС: Обратная засыпка грунтом траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4; ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; НВК2: Укладка трубы в траншее В1-4 –В1-4А; НВК3: Обратная засыпка грунтом труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1; НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2; НВК3: Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2; НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2; НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2; НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А); НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А); НВК5: Обратная засыпка грунтом участков санации трубопровода сети К2; НВК5: Реконструкция горловин колодцев К15сущ и К16сущ; НВК5: Демонтаж дорожного покрытия и бордюра на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17; НВК5: Устройство основания из щебня для монтажа колодцев К15В и К17, демонтаж ЖБИ колодца К17; ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3.
88 | 2023-10-15 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30; ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9; ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48.; АС3: Гидроизоляция бетонной подготовки для устройства Фм-1 в/о А-Д/13; АС1: Устройство ж/б полушпал на площадке трансбордера; ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; НВК3: Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2; НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2; НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2; НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А); НВК5: Разработка грунта на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17; НВК5: Установка железобетонных изделий колодцев К15В и К17; НВК1: Обмазка мастикой битумной стенок колодца К2-1; ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3.
89 | 2023-10-16 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30; ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9; ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48.; АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера; ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; НВК2: Обсыпка из песка труб в траншее от В1-4 до В1-4А; НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2; НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А); НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А); НВК5: Установка железобетонных изделий колодцев К15В и К17; НВК5: Укладка труб в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17; ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3.; ТС2: Устройство железобетонных оснований на участке т.1-т.3.
90 | 2023-10-17 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30; ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9; ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48.; АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера; АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; НВК2: Обратная засыпка грунтом от В1-4 до В1-4А; НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2; НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А); НВК5: Устройство песчаного основания в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17; НВК5: Укладка труб в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17; ТС2: Устройство железобетонных оснований на участке т.1-т.3.
91 | 2023-10-18 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30; ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9; ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48.; АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера; АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2; ТС2: Монтаж и гидроизоляция сборного лотка в траншее на участке т.1-т.2.
92 | 2023-10-19 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30; ПЖ-30: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4); ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4); ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83; ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48.; АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера; АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; НВК5: Обмазочная гидроизоляция ЖБИ колодцев К15В и К17; НВК5: Обсыпка из песка труб в траншее К15Б-К15В(+К15А)-К17; ТС2: Монтаж и гидроизоляция сборного лотка в траншее на участке т.1-т.2.; АС2: Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-2
93 | 2023-10-20 | ПЖ-30: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4); ПЖ-30: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с уплотнением.; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4); ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83; ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор; ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48.; АС3: Армирование Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13; АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера; НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2; НВК1: Прокладка труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2; НВК1: Монтаж трубопровода Ø280мм в колодце К2-1; АС4: Устройство котлованов фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4; АС4: Устройство песчаного основания фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4; ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2.
94 | 2023-10-21 | ПЖ-30: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с уплотнением.; ПЖ-30: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с послойным уплотнением; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4); ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83; ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера; НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2; НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1; НВК5: Обратная засыпка грунтом К15Б-К15В(+К15А)-К17; АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4; ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2.
95 | 2023-10-22 | ПЖ-30: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с послойным уплотнением; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4); ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83; ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор; ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4); ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13; АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера; АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера; НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2; НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1; НВК3: Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1; НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1; АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4; ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2.
96 | 2023-10-23 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2; ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83; ПЖ-31: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83; ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор; ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4); ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера; АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера; НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.1 до Уг.2; НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1; НВК3: Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1; НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1; НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1; АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4; ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2.
97 | 2023-10-24 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2; ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83; ПЖ-31: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83; ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор; ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4); ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера; АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера; НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1; НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1; АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4; АС4: Устройство опалубки и армирование фундамента ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4; ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2.; ТС2: Закрытие лотка плитами на участке т.1-т.2.; ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1.; ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб.
98 | 2023-10-25 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2; ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор; ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4); ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4); ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах ; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1: Устройство щебеночного основания под асфальто-бетонное покрытие на площадке трансбордера; НВК3: Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1; НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18; АС4: Устройство опалубки и армирование фундамента ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4; ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1.
99 | 2023-10-26 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2; ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4); ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4); ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах ; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2; АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; НВК3: Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1; НВК3: Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18; ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1.; ТС2: Обмазка грунтовкой железобетонных изделий колодцев и сборного лотка.; ТС2: Обмазка мастикой битумной железобетонных изделий колодцев и сборного лотка.; Демонтаж железобетонного мазутопровода
100 | 2023-10-27 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2; ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4); ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4); ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах ; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2; АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.2 до В1-нов.1; НВК3: Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий; НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18; НВК3: Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1; ТС2: Обмазка мастикой битумной железобетонных изделий колодцев и сборного лотка.; Демонтаж железобетонного мазутопровода
101 | 2023-10-28 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2; ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4); ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах ; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2; НВК3: Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий; НВК3: Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1; НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1; АС4: Бетонирование фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4; ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха.; ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха.; Демонтаж железобетонного мазутопровода
102 | 2023-10-29 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2; ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83; ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2.; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах ; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2; АС1-ФМ1: Бетонирование колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий; НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1; НВК1: Монтаж лестницы в колодце К2-1; ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха.; ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха.; Демонтаж железобетонного мазутопровода
103 | 2023-10-30 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2; ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83; ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2.; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах ; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2; АС1-ФМ1: Бетонирование колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5; НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1; НВК1: Обсыпка песком труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2; ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха.; ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха.; Демонтаж железобетонного мазутопровода
104 | 2023-10-31 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83; ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2.; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах ; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2; ПЖ-Ш: Разработка грунта под железнодорожный путь №23 на участке т.1 – т.2; АС3: Гидроизоляция Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13; НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5; ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха.; ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха.; Демонтаж железобетонного мазутопровода
105 | 2023-11-01 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой ; ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83; ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2.; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах ; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ПЖ-Ш: Разработка грунта под железнодорожный путь №23 на участке т.1 – т.2; АС3: Обратная засыпка котлованов под Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13; АС3: Разработка грунта под ФБ в/о А-Д/13; АС3: Бетонная подготовка под ФБ в/о А-Д/13; АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера; АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5; НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5; ТС1: Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1; ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха.; ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха.; Демонтаж железобетонного мазутопровода
106 | 2023-11-02 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой ; ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83; ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2.; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах ; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ПЖ-Ш: Укладка геотекстиля в котлован под путь №23 на участке т.1 – т.2; ПЖ-Ш: Засыпка песком в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2; ПЖ-Ш: Засыпка щебнем в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2; ПЖ-Ш: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1 – т.2; АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13; АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера; АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5; ТС1: Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1; ТС1: Армирование камеры ТК-1; АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4; ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха.; ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха.; Демонтаж железобетонного мазутопровода
107 | 2023-11-03 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой ; ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83; ПЖ-31: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 с послойным уплотнением; ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2.; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах ; ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6); ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ПЖ-Ш: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1 – т.2; АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13; АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера; АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1; ТС1: Армирование камеры ТК-1; АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4; ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха.; ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха.; Демонтаж железобетонного мазутопровода
108 | 2023-11-04 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой ; ПЖ-31: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 с послойным уплотнением; ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2.; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6); ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ПЖ-Ш: Выправка железнодорожного пути №23 с рихтовкой на участке т.1 – т.2; АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13; АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13; АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера; АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; НВК3: Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1; ТС1: Бетонирование дна камеры ТК-1; ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб; АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4; ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха.; ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха.; Демонтаж железобетонного мазутопровода
109 | 2023-11-05 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой ; ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2.; ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6); ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера; АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; АС1-ФМ2: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е; АС4: Обратная засыпка грунтом фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4; ТС2: Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха.; ТС2: Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха.; ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб.; ТС2: Обсыпка из песка лотка и колодцев в траншее.; Демонтаж железобетонного мазутопровода
110 | 2023-11-06 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой ; ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2.; ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6); ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС3: Гидроизоляция ФБ в/о А-Д/13; АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера; АС1-ФМ2: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е; НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5; АС4: Обратная засыпка грунтом фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4; ТС2: Обратная засыпка грунтом лотка и колодцев в траншее.; ТС2: Обратная засыпка щебнем; Демонтаж железобетонного мазутопровода
111 | 2023-11-07 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2.; ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6); ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС3: Устройство песчаного основания с уплотнением в/о А-Д/13; АС3: Устройство щебеночного основания с уплотнением в/о А-Д/13; АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера; АС1-ФМ2: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е; НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5; Демонтаж железобетонного мазутопровода
112 | 2023-11-08 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой ; ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6); ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13; АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера; АС1-ФМ2: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е; НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1; НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7; НВК1: Монтаж доборных элементов горловины колодца К2-1; НВК1: Обратная засыпка пазух котлована; НВК1: Обратная засыпка грунтом траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2; АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4; Демонтаж железобетонного мазутопровода
113 | 2023-11-09 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой ; ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6); ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС3: Бетонная подготовка основания пола в/о А-Д/13; АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13; АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера; АС1-ФМ2: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е; НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1; НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7; НВК3: Разработка грунта на участке от В1-нов.-В1-7; АС4: Замена металлоконструкций эстакады АС4; Демонтаж железобетонного мазутопровода
114 | 2023-11-10 | #VALUE!
115 | 2023-11-11 | #VALUE!
116 | 2023-11-12 | #VALUE!
117 | 2023-11-13 | #VALUE!
118 | 2023-11-14 | #VALUE!
119 | 2023-11-15 | #VALUE!
120 | 2023-11-16 | #VALUE!
121 | 2023-11-17 | #VALUE!
122 | 2023-11-18 | #VALUE!
123 | 2023-11-19 | #VALUE!
124 | 2023-11-20 | #VALUE!
125 | 2023-11-21 | #VALUE!
126 | 2023-11-22 | #VALUE!
127 | 2023-11-23 | #VALUE!
128 | 2023-11-24 | #VALUE!
129 | 2023-11-25 | #VALUE!
130 | 2023-11-26 | #VALUE!
131 | 2023-11-27 | #VALUE!
132 | 2023-11-28 | #VALUE!
133 | 2023-11-29 | #VALUE!
134 | 2023-11-30 | #VALUE!
135 | 2023-12-01 | #VALUE!
136 | 2023-12-02 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением; ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой ; ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12); ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) с уплотнением; ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях.; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
137 | 2023-12-03 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением; ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой ; ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) с уплотнением; ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12); ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях.; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1; ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
138 | 2023-12-04 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением; ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой ; ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях.; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
139 | 2023-12-05 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением; ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой ; ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях.; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ; АС1: Удлинение токосъемника приварка уголка
140 | 2023-12-06 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением; ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой ; ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях.; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ; АС1: Удлинение токосъемника приварка уголка
141 | 2023-12-07 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением; ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой ; ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях.; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4; ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ; АС1: Удлинение токосъемника, монтаж опорных изоляторов
142 | 2023-12-08 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением; ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой ; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4; ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ; АС1: Удлинение токосъемника, монтаж опорных изоляторов
143 | 2023-12-09 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой ; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ОГ: Обратная засыпка грунтом траншеи на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3; ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ; АС1: Удлинение токосъемника, раскатка провода с креплением
144 | 2023-12-10 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой ; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ОГ: Обратная засыпка грунтом траншеи на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3; ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ; АС1: Удлинение токосъемника, раскатка провода с креплением
145 | 2023-12-11 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой ; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4.; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
146 | 2023-12-12 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой ; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4.; ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
147 | 2023-12-13 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-31: Устройство глухого пересечения между железнодорожными путями 30 и 31; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой ; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4.; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
148 | 2023-12-14 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой ; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4.; ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ; АС1: Удлинение токосъемника, изготовление с приваркой козырька
149 | 2023-12-15 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой ; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4.; ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ; АС1: Удлинение токосъемника, грунтовка и покраса козырька
150 | 2023-12-16 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой ; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4.; ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
151 | 2023-12-17 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой ; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4.; ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
152 | 2023-12-18 | ПЖ-31: Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39.; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой ; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4.; ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
153 | 2023-12-19 | ПЖ-31: Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39.; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой ; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4.; ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Обсыпка из песка КЛ-6кВ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
154 | 2023-12-20 | ПЖ-31: Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39.; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой ; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4.; ЭС2: Обсыпка из песка КЛ-6кВ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); НВК3: Разработка траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
155 | 2023-12-21 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой ; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); НВК3: Разработка траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8; НВК3: Устройство песчаного основания в траншее для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8; НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
156 | 2023-12-22 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой ; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
157 | 2023-12-23 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой ; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
158 | 2023-12-24 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ; СС: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода сетей связи на уч. колодец 1- колодец 2
159 | 2023-12-25 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); ТС1: Установка плит перекрытия, колец стеновых, плит ОП-1к; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ; СС: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода сетей связи на уч. колодец 1- колодец 2; СС: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2
160 | 2023-12-26 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ТС1: Установкалюков камеры ТК-1; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ; ГП2: Монтаж резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 переезда через ж/д путь №31; СС: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2; СС: Прокладка труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2; СС: Обсыпка песком труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2
161 | 2023-12-27 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ТС1: Устройство гидроизоляции ж/б конструкций камеры ТК-1; ТС1: Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ; ГП2: Монтаж резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 переезда через ж/д путь №31; СС: Обсыпка песком труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2; СС: Обратная засыпка грунтом траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2; СС: Обратная засыпка щебнем траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2
162 | 2023-12-28 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ТС1: Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ; СС: Обратная засыпка щебнем траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2
163 | 2023-12-29 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
164 | 2023-12-30 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
165 | 2023-12-31 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
166 | 2024-01-01 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
167 | 2024-01-02 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
168 | 2024-01-03 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
169 | 2024-01-04 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
170 | 2024-01-05 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
171 | 2024-01-06 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
172 | 2024-01-07 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
173 | 2024-01-08 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
174 | 2024-01-09 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ; ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39
175 | 2024-01-10 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ; ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39
176 | 2024-01-11 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ; ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39
177 | 2024-01-12 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
178 | 2024-01-13 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
179 | 2024-01-14 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
180 | 2024-01-15 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
181 | 2024-01-16 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
182 | 2024-01-17 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
183 | 2024-01-18 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
184 | 2024-01-19 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
185 | 2024-01-20 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
186 | 2024-01-21 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
187 | 2024-01-22 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания; ГП1: Укладка геотекстиля; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
188 | 2024-01-23 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
189 | 2024-01-24 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
190 | 2024-01-25 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
191 | 2024-01-26 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
192 | 2024-01-27 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
193 | 2024-01-28 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
194 | 2024-01-29 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
195 | 2024-01-30 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
196 | 2024-01-31 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
197 | 2024-02-01 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
198 | 2024-02-02 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
199 | 2024-02-03 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
200 | 2024-02-04 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
201 | 2024-02-05 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
202 | 2024-02-06 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
203 | 2024-02-07 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
204 | 2024-02-08 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
205 | 2024-02-09 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
206 | 2024-02-10 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
207 | 2024-02-11 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
208 | 2024-02-12 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
209 | 2024-02-13 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
210 | 2024-02-14 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
211 | 2024-02-15 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
212 | 2024-02-16 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
213 | 2024-02-17 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
214 | 2024-02-18 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
215 | 2024-02-19 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
216 | 2024-02-20 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
217 | 2024-02-21 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
218 | 2024-02-22 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
219 | 2024-02-23 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
220 | 2024-02-24 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
221 | 2024-02-25 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
222 | 2024-02-26 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
223 | 2024-02-27 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
224 | 2024-02-28 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
225 | 2024-02-29 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
226 | 2024-03-01 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
227 | 2024-03-02 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ
228 | 2024-03-03 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ; ГП2: Устройство геотекстиля
229 | 2024-03-04 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
230 | 2024-03-05 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
231 | 2024-03-06 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
232 | 2024-03-07 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
233 | 2024-03-08 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
234 | 2024-03-09 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
235 | 2024-03-10 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
236 | 2024-03-11 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
237 | 2024-03-12 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
238 | 2024-03-13 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
239 | 2024-03-14 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
240 | 2024-03-15 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
241 | 2024-03-16 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
242 | 2024-03-17 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
243 | 2024-03-18 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
244 | 2024-03-19 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
245 | 2024-03-20 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
246 | 2024-03-21 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
247 | 2024-03-22 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
248 | 2024-03-23 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
249 | 2024-03-24 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
250 | 2024-03-25 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
251 | 2024-03-26 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; НВК4: Монтаж трубы НПВХ Ду.160мм в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
252 | 2024-03-27 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; НВК4: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта от цеха №121 до К11Б; НВК4: Устройство песчаного основания в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б; НВК4: Монтаж трубы НПВХ Ду.160мм в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б; НВК4: Обсыпка песком и восстановление дорожного полотна от цеха №121 до колодца К11Б; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
253 | 2024-03-28 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; НВК4: Подъем до планировочной отметки верх колодца К11Б. Обмазочная гидроизоляция смонтированного ЖБИ колодца К11Б; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
254 | 2024-03-29 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; НВК4: Подъем до планировочной отметки верх колодца К11Б. Обмазочная гидроизоляция смонтированного ЖБИ колодца К11Б; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
255 | 2024-03-30 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ФМ1: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е; АС4: Бетонирование анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
256 | 2024-03-31 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ФМ1: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е; АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е; НВК5.1: Разработка грунта под колодцы Кл1, Кл2; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
257 | 2024-04-01 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ФМ1: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е; АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е; НВК5.1: Разработка грунта под колодцы Кл1, Кл2; НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание; АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
258 | 2024-04-02 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е; НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание; АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля
259 | 2024-04-03 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е; НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание; НВК5.1: Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2; АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля; ГП2: Устройство песчаного основания ; ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39
260 | 2024-04-04 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е; АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундамента ФМ1 по оси 3/Е; НВК5.1: Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля; ГП2: Устройство песчаного основания ; ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39
261 | 2024-04-05 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундамента ФМ1 по оси 3/Е; НВК5.1: Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2; НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2; АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля; ГП2: Устройство песчаного основания ; ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39
262 | 2024-04-06 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундамента ФМ1 по оси 3/Е; НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2; АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля; ГП2: Устройство песчаного основания ; ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39; ГП2: Монтаж резиновых настилов на участках переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39
263 | 2024-04-07 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ФМ1: Бетонирование колонны фундамента ФМ1 по оси 3/Е; НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2; АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля; ГП2: Устройство песчаного основания ; ГП2: Монтаж резиновых настилов на участках переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39
264 | 2024-04-08 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ФМ1: Бетонирование колонны фундамента ФМ1 по оси 3/Е; НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2; НВК5.1: Обратная засыпка песком колодцы Кл1, Кл2; АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство геотекстиля; ГП2: Устройство песчаного основания
265 | 2024-04-09 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ФМ1: Бетонирование колонны фундамента ФМ1 по оси 3/Е; НВК5.1: Обратная засыпка песком колодцы Кл1, Кл2; НВК5.1: Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ.; АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство песчаного основания
266 | 2024-04-10 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е; НВК5.1: Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ.; АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП1: Устройство основания из щебня крупного; ГП2: Устройство песчаного основания
267 | 2024-04-11 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е; НВК5.1: Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ.; НВК5.1: Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ; АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3; ГП1: Устройство основания из щебня крупного; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство песчаного основания ; ГП2: Устройство основания из крупного щебня
268 | 2024-04-12 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е; АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е; НВК5.1: Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ; АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство песчаного основания ; ГП2: Устройство основания из крупного щебня
269 | 2024-04-13 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е; НВК5.1: Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ; НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство песчаного основания ; ГП2: Устройство основания из крупного щебня
270 | 2024-04-14 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е; НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство песчаного основания ; ГП2: Устройство основания из крупного щебня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого
271 | 2024-04-15 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера; НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ; НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3; ГП2: Устройство песчаного основания ; ГП2: Устройство основания из крупного щебня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия
272 | 2024-04-16 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера; НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3; ГП2: Устройство песчаного основания ; ГП2: Устройство основания из крупного щебня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия
273 | 2024-04-17 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера; НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3; ГП2: Устройство песчаного основания ; ГП2: Устройство основания из крупного щебня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия
274 | 2024-04-18 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера; НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3; ГП2: Устройство песчаного основания ; ГП2: Устройство основания из крупного щебня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
275 | 2024-04-19 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера; НВК5.1: Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ; ГП2: Устройство песчаного основания ; ГП2: Устройство основания из крупного щебня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
276 | 2024-04-20 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера; НВК5.1: Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ; ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания; ГП2: Устройство песчаного основания ; ГП2: Устройство основания из крупного щебня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
277 | 2024-04-21 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера; НВК5.1: Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ; ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания; ГП2: Устройство песчаного основания ; ГП2: Устройство основания из крупного щебня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
278 | 2024-04-22 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера; ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания; ГП2: Устройство песчаного основания ; ГП2: Устройство основания из крупного щебня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство; ГП2: Установка знаков на переездах в р-не автохозяйства
279 | 2024-04-23 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера; ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания; ГП1: Укладка геотекстиля; ГП2: Устройство основания из крупного щебня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
280 | 2024-04-24 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А; ГП1: Укладка геотекстиля; ГП2: Устройство основания из крупного щебня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
281 | 2024-04-25 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А; ГП1: Укладка геотекстиля; ГП2: Устройство основания из крупного щебня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
282 | 2024-04-26 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А; ГП1: Укладка геотекстиля; ГП2: Устройство основания из крупного щебня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
283 | 2024-04-27 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А; ГП1: Укладка геотекстиля; ГП2: Устройство основания из крупного щебня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
284 | 2024-04-28 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А; ГП1: Укладка геотекстиля; ГП2: Устройство основания из крупного щебня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
285 | 2024-04-29 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А; ГП1: Укладка геотекстиля; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство основания из крупного щебня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
286 | 2024-04-30 | ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство основания из крупного щебня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
287 | 2024-05-01 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство основания из крупного щебня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
288 | 2024-05-02 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство основания из крупного щебня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
289 | 2024-05-03 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство основания из крупного щебня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
290 | 2024-05-04 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство основания из крупного щебня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
291 | 2024-05-05 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство основания из крупного щебня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
292 | 2024-05-06 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство основания из крупного щебня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
293 | 2024-05-07 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП1: Устройство основания из щебня крупного; ГП2: Устройство основания из крупного щебня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
294 | 2024-05-08 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство основания из щебня крупного; ГП2: Устройство основания из крупного щебня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
295 | 2024-05-09 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство основания из щебня крупного; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
296 | 2024-05-10 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство основания из щебня крупного; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство водоотводящих лотков; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
297 | 2024-05-11 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство основания из щебня крупного; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство водоотводящих лотков; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
298 | 2024-05-12 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство основания из щебня крупного; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство водоотводящих лотков; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
299 | 2024-05-13 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство основания из щебня крупного; ГП1: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство водоотводящих лотков; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
300 | 2024-05-14 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство бортового камня; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство водоотводящих лотков; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
301 | 2024-05-15 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство бортового камня; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство водоотводящих лотков; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
302 | 2024-05-16 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство бортового камня; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство водоотводящих лотков; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
303 | 2024-05-17 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство бортового камня; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство бортового камня; ГП2: Устройство водоотводящих лотков; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
304 | 2024-05-18 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводящих лотков; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
305 | 2024-05-19 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводящих лотков; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
306 | 2024-05-20 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводящих лотков; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
307 | 2024-05-21 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводящих лотков; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
308 | 2024-05-22 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГСН: Устройство ковера; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводящих лотков; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
309 | 2024-05-23 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГСН: Устройство ковера; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводящих лотков; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
310 | 2024-05-24 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГСН: Устройство ковера; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводящих лотков; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
311 | 2024-05-25 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводящих лотков; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
312 | 2024-05-26 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
313 | 2024-05-27 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
314 | 2024-05-28 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Подъем уровня щебеночного основания; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
315 | 2024-05-29 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Подъем уровня щебеночного основания; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
316 | 2024-05-30 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5; ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3.; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Подъем уровня щебеночного основания; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
317 | 2024-05-31 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5; ПЖ-Т: Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3.; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
318 | 2024-06-01 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5; ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3.; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
319 | 2024-06-02 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5; ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3.; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
320 | 2024-06-03 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5; ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3.; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
321 | 2024-06-04 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
322 | 2024-06-05 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство; ГП2: Демонтаж панелей ограждения ПО2 вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50
323 | 2024-06-06 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство; ГП2: Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50.
324 | 2024-06-07 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4.; ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство; ГП2: Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50.
325 | 2024-06-08 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4.; ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
326 | 2024-06-09 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4.; ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
327 | 2024-06-10 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4.; ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
328 | 2024-06-11 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
329 | 2024-06-12 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
330 | 2024-06-13 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
331 | 2024-06-14 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
332 | 2024-06-15 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
333 | 2024-06-16 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
334 | 2024-06-17 | ГП1: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
335 | 2024-06-18 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
336 | 2024-06-19 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
337 | 2024-06-20 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем.; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство; ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1,3,4,5,6
338 | 2024-06-21 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем.; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство; ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №2,12,14,15
339 | 2024-06-22 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем.; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство; ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №7,8
340 | 2024-06-23 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем.; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство; ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №9
341 | 2024-06-24 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем.; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство; ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №10,11
342 | 2024-06-25 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем.; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство; ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №13,16
343 | 2024-06-26 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем.; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство; ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №17,19
344 | 2024-06-27 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем.; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
345 | 2024-06-28 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем.; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
346 | 2024-06-29 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем.; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
347 | 2024-06-30 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем.; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
348 | 2024-07-01 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
349 | 2024-07-02 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
350 | 2024-07-03 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
351 | 2024-07-04 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
352 | 2024-07-05 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
353 | 2024-07-06 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
354 | 2024-07-07 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
355 | 2024-07-08 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Устройство переездов; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
356 | 2024-07-09 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
357 | 2024-07-10 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
358 | 2024-07-11 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
359 | 2024-07-12 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
360 | 2024-07-13 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
361 | 2024-07-14 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
362 | 2024-07-15 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
363 | 2024-07-16 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
364 | 2024-07-17 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
365 | 2024-07-18 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
366 | 2024-07-19 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
367 | 2024-07-20 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем.; ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
368 | 2024-07-21 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем.; ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
369 | 2024-07-22 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем.; ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
370 | 2024-07-23 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем.; ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
371 | 2024-07-24 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем.; ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
372 | 2024-07-25 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем.; ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
373 | 2024-07-26 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем.; ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
374 | 2024-07-27 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем.; ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство
375 | 2024-07-28 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем.; ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.; ГП2: Устройство водоотводных лотков и благоустройство; ГП2: Установка знаков на ж/д переездах возле цеха 417
376 | 2024-07-29 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем.; ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.
377 | 2024-07-30 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем.; ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.
378 | 2024-07-31 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.
379 | 2024-08-01 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах.