## Женя (hidden)
Дата | Вид работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | index
2023-08-03 | ВР.2: Валка деревьев, корчевка пней | 2023-08-03 | 2023-08-05 | 1
2023-08-04 | ВР.2: Валка деревьев, корчевка пней | 2023-08-03 | 2023-08-05 | 1
2023-08-05 | ВР.2: Валка деревьев, корчевка пней | 2023-08-03 | 2023-08-05 | 1
2023-07-28 | ВР.2: Демонтаж кровли склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-07-29 | ВР.2: Демонтаж кровли склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-07-30 | ВР.2: Демонтаж кровли склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-07-31 | ВР.2: Демонтаж кровли склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-01 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-02 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-03 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-04 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-05 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-06 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-07 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-08 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-12 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-13 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-14 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-15 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-16 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-17 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-20 | ВР.2: Демонтаж навеса 12х8 | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-21 | ВР.2: Демонтаж ж/б конструкций навеса 12х8 | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-22 | ВР.2: Демонтаж навеса 24х4. | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-23 | ВР.2: Демонтаж ж/б конструкций навеса 24х4. | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-25 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-26 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-12 | ВР.2: Демонтаж кровли здания мех. обезвоживания | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-13 | ВР.2: Демонтаж стен здания мех. обезвоживания | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-14 | ВР.2: Демонтаж стен здания мех. обезвоживания | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-15 | ВР.2: Демонтаж стен здания мех. обезвоживания | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-16 | ВР.2: Демонтаж фундамента здания мех. обезвоживания | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-17 | ВР.2: Демонтаж фундамента здания мех. обезвоживания | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-18 | ВР.2: Демонтаж кровли техн. здания очистных сооружений 23х6 | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-19 | ВР.2: Демонтаж кровли техн. здания очистных сооружений 23х6 | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-20 | ВР.2: Демонтаж стен техн. здания очистных сооружений 23х6 | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-21 | ВР.2: Демонтаж стен техн. здания очистных сооружений 23х6 | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-22 | ВР.2: Демонтаж стен техн. здания очистных сооружений 23х6 | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-23 | ВР.2: Демонтаж фундамента техн. здания очистных сооружений 23х6 | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-24 | ВР.2: Демонтаж фундамента техн. здания очистных сооружений 23х6 | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-25 | ВР.2: Засыпкой песком котлованов от демонтируемых зданий очистных сооружений | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-26 | ВР.2: Засыпкой песком котлованов от демонтируемых зданий очистных сооружений | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-27 | ВР.2: Демонтаж люков емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-28 | ВР.2: Разработка грунта очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-29 | ВР.2: Разработка грунта очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-30 | ВР.2: Разработка грунта очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-31 | ВР.2: Разработка грунта очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-01 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-02 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-03 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-04 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-05 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-09 | ВР.2: Засыпка песком резервуара | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-10 | ВР.2: Засыпка песком резервуара | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-10-01 | ВР.2: Демонтаж надземной части весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-02 | ВР.2: Демонтаж надземной части весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-09 | ВР.2: Демонтаж фундамента весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-10 | ВР.2: Демонтаж фундамента весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-07-28 | ВР.2: Удаление поросли в зоне трансбордера | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-07-29 | ВР.2: Удаление поросли в зоне трансбордера | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-08-03 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-08-04 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-08-05 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-08-03 | ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 1-3
2023-08-04 | ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 3-5
2023-08-05 | ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 5-7
2023-08-06 | ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 7-10
2023-08-07 | ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 10-13
2023-08-08 | ПОД: Демонтаж бет.стяжки и керамзита кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 1-4
2023-08-09 | ПОД: Демонтаж бет.стяжки и керамзита кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 4-7
2023-08-10 | ПОД: Демонтаж бет.стяжки и керамзита кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 7-10
2023-08-11 | ПОД: Демонтаж бет.стяжки и керамзита кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 10-13
2023-08-12 | ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 1-3
2023-08-13 | ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 3-5
2023-08-14 | ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 5-7
2023-08-15 | ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 7-10
2023-08-16 | ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 10-13
2023-08-17 | ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 1-3
2023-08-18 | ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 3-5
2023-08-19 | ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 5-7
2023-08-20 | ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 7-10
2023-08-21 | ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 10-13
2023-08-22 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 1-2
2023-08-23 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 2-4
2023-08-24 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 4-6
2023-08-25 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 6-8
2023-08-26 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 8-10
2023-08-27 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 10-11
2023-08-28 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 11-13
2023-09-01 | ПОД: Демонтаж оконных блоков, кирпичных стен аомещений цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 1-4
2023-09-02 | ПОД: Демонтаж оконных блоков, кирпичных стен аомещений цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 4-6
2023-09-03 | ПОД: Демонтаж оконных блоков, кирпичных стен аомещений цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7 | в осях 6-13
2023-09-08 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 1-4 | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-09 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 4-7 | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-10 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 7-10 | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-11 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 10-13 | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-08-04 | ВР.2: Демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 75; демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 121 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 9
2023-08-03 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-04 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-05 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-06 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-07 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-08 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, вент. установки | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-09 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, вент. установки | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-31 | ПОД: Демонтаж пожарных шкафом цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-09-01 | ПОД: Демонтаж пожарных шкафом цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-09-05 | ПЖ-ОП: Демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах (т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-06 | ПЖ-ОП: Демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах (т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-07 | ПЖ-ОП: Демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах (т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-08 | ПЖ-ОП: Демонтаж железнодорожного пути №2 на железобетонных шпалах (т.1-т.2) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-09 | ПЖ-ОП: Демонтаж железнодорожного пути №2 на железобетонных шпалах (т.1-т.2) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-10 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-11 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-12 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-13 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-14 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-15 | ПЖ-ОП:Разработка грунта под проектируемый стрелочные переводы СП 40 1/9 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-16 | ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-17 | ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-18 | ПЖ-ОП:Разработка грунта под проектируемый стрелочные переводы СП 42 1/9 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-19 | ПЖ-ОП:Разработка грунта под проектируемый стрелочные переводы СП 42 1/9 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-20 | ПЖ-ОП: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 13
2023-09-20 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 14
2023-09-21 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемыестрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 14
2023-09-20 | ПЖ-ОП: Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2. Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №40 (т.1-т.5) | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 15
2023-09-21 | ПЖ-ОП: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочный перевод СП №42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 15
2023-09-21 | ПЖ-ОП: Устройство стрелочных переводов СП №40 1/9 (т.1-т.2). | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 16
2023-09-22 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №2 на участке (т.1-т.2). | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 16
2023-09-23 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №1 на участке (т.1-т.2). | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 16
2023-09-24 | ПЖ-ОП: Устройство стрелочных переводов СП №42 1/9 (т.1-т.2). | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 16
2023-09-25 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №1 (т.1-т.2) | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 16
2023-09-25 | ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 17
2023-09-26 | ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 17
2023-09-27 | ПЖ-ОП: Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5). | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 18
2023-09-28 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением. | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 19
2023-09-29 | ПЖ-ОП: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением. | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 20
2023-09-29 | ПЖ-ОП: Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2. | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 21
2023-09-30 | ПЖ-ОП: Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2. | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 21
2023-09-26 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2023-09-27 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2023-09-29 | ПЖ-ОП: Выправка стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2023-09-30 | ПЖ-ОП: Выправка стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2023-10-01 | ПЖ-ОП: Выправка стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2024-05-30 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 23
2024-05-31 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 23
2024-06-01 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 23
2024-06-02 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №5 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 23
2024-06-03 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №5 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 23
2024-06-20 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4 песком. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-21 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4 песком. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-22 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №5 песком. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-23 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №5 песком. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-24 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4 щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-25 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4 щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-26 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4 щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-27 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4 щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-28 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №5 щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-29 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №5 щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-30 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №5 щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2023-09-10 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46, 1 шт) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-11 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48, 2 шт.) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-12 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48, 3 шт.) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-08 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48, 3 шт.) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-09 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48, 1 шт.) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-10 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48, 3 шт.) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-11 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК1+89,51 до ПК2+30,0 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-12 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК2+30,0 до ПК2+60,0 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-13 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК2+60,0 до ПК3+10,0 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-14 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК3+10,0 до ПК3+50,0 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-15 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК3+50,0 до ПК4 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-16 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК4 до ПК4+40,0 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-17 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК4+40,0 до ПК4+80,0 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-18 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК4+80,0 до ПК5 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-19 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК5 до ПК5+14,78 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-19 | ПЖ-30: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) от ПК1+89,51 до ПК3+50,0 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 27
2023-10-20 | ПЖ-30: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) от ПК3+50,0 до ПК5+10,0 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 27
2023-10-20 | ПЖ-30: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с уплотнением. от ПК1+85,0 до ПК3+50,0 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 28
2023-10-21 | ПЖ-30: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с уплотнением. от ПК3+50,0 до ПК5+14,78 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 28
2023-10-21 | ПЖ-30: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с послойным уплотнением от ПК1+89,51 до ПК3+50,0 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 29
2023-10-22 | ПЖ-30: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с послойным уплотнением от ПК3+50,0 до ПК5+14,78 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 29
2023-10-23 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 уть №30 от ПК1+85,0 до ПК2+30,0 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-24 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК2+30,0 до ПК2+60,0 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-25 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК2+60,0 до ПК3+10,0 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-26 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК3+10,0 до ПК3+50,0 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-27 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК3+50,0 до ПК4 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-28 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК4 до ПК4+40,0 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-29 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК4+40,0 до ПК4+80,0 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-30 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК4+80,0 до ПК5+14,78 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-11-01 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой от ПК1+85,0 до ПК2+40,0 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-02 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой от ПК2+40,0 до ПК3+10,0 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-03 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой от ПК3+10,0 до ПК3+80,0 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-04 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой от ПК3+80,0 до ПК4+40,0 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-05 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой от ПК4+40,0 до ПК4+80,0 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-06 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой от ПК4+80,0 до ПК5+14,78 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-10-01 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 1 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-02 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 1 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-03 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 1 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-04 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 2 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-05 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 2 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-06 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 3 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-07 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 3 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-08 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 4 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-09 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 5 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-10 | ПЖ-31: Демонтаж тупиков кранового пути | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-11 | ПЖ-31: Демонтаж железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-12 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК1 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-13 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК1 до ПК1+5,0 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-14 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК1+5,0 до ПК2 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-15 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК2 до ПК2+5,0 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-16 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК2+5,0 до ПК3 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-17 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3 до ПК3+5,0 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-18 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3+5,0 до ПК4 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-19 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-19 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК1+5,0 до ПК3 | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 34
2023-10-20 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК1+5,0 до ПК3 | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 34
2023-10-21 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3 до ПК5+20 | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 34
2023-10-22 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3 до ПК5+20 | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 34
2023-10-19 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-20 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-21 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-22 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-23 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-24 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-23 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 36
2023-10-24 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 36
2023-10-20 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор №1 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-21 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор №2 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-22 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор №3 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-23 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор №4 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-24 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор №5 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-25 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор №6 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-22 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК1+5,0 до ПК2 | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-23 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК2 до ПК3 | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-24 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3 до ПК3+50,0 | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-25 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3+50,0 до ПК4 | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-26 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4 до ПК5 | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-27 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5 до ПК5+20 | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-25 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК1+5,0 до ПК2 | 2023-10-25 | 2023-10-28 | 39
2023-10-26 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК2 до ПК3 | 2023-10-25 | 2023-10-28 | 39
2023-10-27 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3 до ПК4 | 2023-10-25 | 2023-10-28 | 39
2023-10-28 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4 до ПК5+20 | 2023-10-25 | 2023-10-28 | 39
2023-10-24 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до ПК6 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-25 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК6 до ПК6+10,0 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-26 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК6+10,0 до ПК6+25,0 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-27 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК6+25,0 до ПК6+40,0 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-28 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК6+40,0 до ПК6+60,0 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-29 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК6+60,0 до ПК6+75,0 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-30 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК6+75,0 до ПК7 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-31 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК7 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-25 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+28 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-26 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+28 до ПК5+33 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-27 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+33 до ПК5+40 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-28 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+40 до ПК5+47 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-29 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+47 до ПК5+54 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-30 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+54 до ПК5+61 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-31 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+61 до ПК5+68 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-11-01 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+68 до ПК5+75 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-11-03 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+75 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-11-03 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+53 с послойным уплотнением | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 42
2023-11-04 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+53 до ПК5+83 с послойным уплотнением | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 42
2023-10-29 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК1+5,0 до ПК1+55,0 | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-10-30 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК1+55,0 до ПК2+10,0 | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-10-31 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК2+10,0 до ПК2+80,0 | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-01 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК2+80,0 до ПК3+50,0 | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-02 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК3+50,0 до ПК3+80,0 | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-03 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2.от ПК3+80,0 до ПК4+10,0 | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-04 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК4+10,0 до ПК4+40,0 | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-05 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК4+40,0 до ПК4+70,0 | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-06 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК4+70,0 до ПК5+5,0 | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-07 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК5+5,0 до ПК5+20,0 | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-05 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21,0 до ПК5+33,0 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 44
2023-11-06 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+33,0 до ПК5+47,0 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 44
2023-11-07 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+47,0 до ПК5+61,0 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 44
2023-11-08 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+61,0 до ПК5+83,0 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 44
2023-10-25 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-26 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-27 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-28 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-29 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь от СП43 до СП45 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-30 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь от СП43 до СП45 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-31 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь от СП43 до СП47 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-01 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь от СП43 до СП47 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-02 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1-т.5) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-03 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1-т.5) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-04 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1-т.5) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-05 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1-т.5) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-06 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1-т.5) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-07 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1-т.5) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-08 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №33 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-09 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №33 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-10 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №35 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-11 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №35 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-12 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №37 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-13 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №37 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-14 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №39 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-15 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №39 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-16 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 до ПК6 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-17 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 до ПК6 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-18 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6 до ПК6+10,0 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-19 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6 до ПК6+10,0 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-20 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+10,0 до ПК6+25,0 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-21 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+10,0 до ПК6+25,0 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-22 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участокот ПК6+25,0 до ПК6+40,0 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-23 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участокот ПК6+25,0 до ПК6+40,0 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-24 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+40,0 до ПК6+60,0 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-25 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+40,0 до ПК6+60,0 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-26 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+60,0 до ПК6+75,0 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-27 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+60,0 до ПК6+75,0 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-28 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+75,0 до ПК7 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-29 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+75,0 до ПК7 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-30 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК7 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-01 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК7 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-02 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-03 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-04 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-05 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-06 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-07 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-08 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-01 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №33 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-02 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №33 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-03 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №35 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-04 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №35 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-05 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №37 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-06 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №37 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-07 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №39 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-08 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №39 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-09 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до ПК6 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-10 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК6 до ПК6+10,0 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-11 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК6+10,0 до ПК6+25,0 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-12 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК6+25,0 до ПК6+40,0 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-13 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК6+40,0 до ПК6+60,0 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-14 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК6+60,0 до ПК6+75,0 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-15 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК6+75,0 до ПК7 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-16 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК7 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-17 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК7 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-13 | ПЖ-31: Устройство глухого пересечения между железнодорожными путями 30 и 31 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 49
2023-12-18 | ПЖ-31: Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39. | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 50
2023-12-19 | ПЖ-31: Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39. | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 50
2023-12-20 | ПЖ-31: Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39. | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 50
2023-11-08 | ПЖ-31: Выправка глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-09 | ПЖ-31: Выправка глухого пересечения с рихтовкой участок от ГП до ПК2+50 | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-10 | ПЖ-31: Выправка глухого пересечения с рихтовкой участок от ПК2+50 до ПК3 | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-11 | ПЖ-31: Выправка глухого пересечения с рихтовкой участок от ПК3 до ПК3+50 | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-23 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой от ПК3+50 до ПК4+50 | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-24 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой от ПК4+50 до ПК5+21 | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-25 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-07 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой от ПК5+83 до СП43 | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-08 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой от СП43 до СП45, СП43-СП47 | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-22 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №33, 35 с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-23 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №37, 39 с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2024-02-01 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 (6,10 м) | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-02-02 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 (6,64 м) | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-02-03 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 (6,15 м) | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-02-04 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 (6,26 м) | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-02-05 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 (6,26 м) | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-02-06 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 (6,26 м) | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-05-01 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+06 до ПК5+15 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-02 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+15 до ПК5+28 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-03 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+28 до ПК5+33 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-04 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+33 до ПК5+47 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-05 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+47 до ПК5+59 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-06 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+59 до ПК5+66 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-07 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+66 до ПК5+75 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-08 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+75 до ПК5+83 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-09 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+83 до ПК5+92 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-10 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+92 до ПК6 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-11 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК6 до ПК6+10 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-12 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК6+10 до ПК6+17 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-13 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК6+17 до ПК6+23 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-14 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК6+23 до ПК6+34 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-15 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК6+34 до ПК6+46 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-16 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 33 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-17 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 33 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-18 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 33 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-19 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 35 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-20 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 35 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-21 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 35 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-22 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 35 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-23 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 37 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-24 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 37 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-25 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 37 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-26 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 37 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-27 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 39 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-28 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 39 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-29 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 39 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-30 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 39 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2023-07-20 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (20 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-21 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (21 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-22 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (20,8 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-23 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (22,3 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-24 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (21,7 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-25 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (18,2 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-26 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (19 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-27 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (11,6 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-28 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на деревянных шпалах (29,3 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-29 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на железобетонных шпалах (19,2 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-30 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на железобетонных шпалах (20,5 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-31 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на железобетонных шпалах (17,5 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-08-01 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на железобетонных шпалах (16,83 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-08-02 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на деревянных шпалах (17 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-08-03 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на деревянных шпалах (18 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-08-04 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на деревянных шпалах (15,97 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-09-28 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-09-29 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-09-30 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-10-01 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП48 1/9 | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-10-02 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП48 1/9 | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-10-03 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП48 1/9 | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-10-04 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый участок ж.д. пути №17 (между стрелочными переводами СП№46 и СП№48) | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-10-05 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 56
2023-10-06 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП48 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 56
2023-10-07 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4). | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 56
2023-10-07 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-10-07 | 2023-10-10 | 57
2023-10-08 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-10-07 | 2023-10-10 | 57
2023-10-09 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-10-07 | 2023-10-10 | 57
2023-10-10 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением. | 2023-10-07 | 2023-10-10 | 57
2023-10-11 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-10-11 | 2023-10-14 | 58
2023-10-12 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-10-11 | 2023-10-14 | 58
2023-10-13 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП48 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-10-11 | 2023-10-14 | 58
2023-10-14 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением. | 2023-10-11 | 2023-10-14 | 58
2023-10-14 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№46 1/9 на железобетонных брусьях (10,5 м) | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-15 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№46 1/9 на железобетонных брусьях (10,605 м) | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-16 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№46 1/9 на железобетонных брусьях (9,93 м) | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-17 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№48 1/9 на железобетонных брусьях (9,85 м) | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-18 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№48 1/9 на железобетонных брусьях (11,055 м) | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-19 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№48 1/9 на железобетонных брусьях (10,13 м) | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-20 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48 (8,5 м) | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-25 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (21,96 м) | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-26 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (22,13 м) | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-27 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (16,71 м) | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-28 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (19,27 м) | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-29 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (25,47 м) | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-30 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (16,25 м) | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-31 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (47,51 м) | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-11-01 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (55,52 м) | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-11-02 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (51,07 м) | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-11-03 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (55,59 м) | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-11-03 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-04 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-09 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-10 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-11 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-12 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-13 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК1+95,0 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-14 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК1+95,0 до ПК3+8,1 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-15 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-16 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-17 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-18 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-19 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-20 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-21 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-22 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-23 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до ПК 4+8,5 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-24 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК4+8,5 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-10 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-11 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-12 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-13 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-14 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-15 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-16 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК1+95,0 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-17 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК1+95,0 до ПК3+8,1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-18 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-19 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-20 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-21 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-22 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-23 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-24 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-25 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-26 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-27 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-28 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-29 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-30 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до ПК 4+8,5 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-12-01 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК4+8,5 до упора №3 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-10 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-11 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-12 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-13 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-14 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-15 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-16 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК1+95,0 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-17 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК1+95,0 до ПК3+8,1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-18 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-19 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-20 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-21 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-22 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-23 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-24 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-25 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-26 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-27 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-28 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-29 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-30 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК1+95,0 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-12-01 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК1+95,0 до ПК3+8,1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-12-01 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2 (т.1-т.4, т.5-т.8) | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 65
2023-12-02 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N2, N3 (т.5-т.8, т.9-т.12) | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 65
2023-12-02 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2 (т.1-т.4, т.5-т.8) с уплотнением | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 66
2023-12-03 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N2, N3 ( т.5-т.8, т.9-т.12) с уплотнением | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 66
2023-12-03 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 67
2023-11-25 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и СП №50 ПК1+83,1-ПК1+91,6 | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-26 | ПЖ-Т: Устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях на участке т.1-т.2 | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-27 | ПЖ-Т: Устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях на участке т.1-т.2 | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-28 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 34 от СП №50 до упора №2 с креплением КБ65 (13,6 м) | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-29 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 34 от СП №50 до упора №2 с креплением ЖБР-65 (98 м) | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-30 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 34 от СП №50 до упора №2 с креплением ЖБР-65 (95,93 м) | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-01 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 32 от СП №50 до упора №1 с креплением КБ65 (13,6 м) | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-02 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 32 от СП №50 до упора №1 с креплением ЖБР-65 (96 м) | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-03 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 32 от СП №50 до упора №1 с креплением ЖБР-65 (95,35 м) | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-04 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 36 от ПК3+8,1 до упора 3 с креплением ЖБР-65 (30,2 м) | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-05 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 36 от ПК3+8,1 до упора 3 с креплением ЖБР-65 (31 м) | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-06 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 36 от ПК3+8,1 до упора 3 с креплением ЖБР-65 (32,5 м) | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-07 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 36 от ПК3+8,1 до упора 3 с креплением ЖБР-65 (31,19 м) | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-04 | ПЖ-Т: Сборка тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-05 | ПЖ-Т: Сборка тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-06 | ПЖ-Т: Сборка тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-30 | ПЖ-Т: Установка тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-31 | ПЖ-Т: Установка тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-30 | ПЖ-Т: Сборка призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 70
2024-05-31 | ПЖ-Т: Сборка призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 70
2024-06-01 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 70
2024-06-02 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 70
2024-06-03 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 70
2023-10-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-01 | ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-02 | ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-03 | ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-04 | ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-05 | ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-06 | ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-07 | ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-07-20 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-21 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-28 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 щебнем | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-29 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 щебнем | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-30 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 щебнем | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2023-08-25 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов СПб/н | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 73
2023-08-26 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов СП14 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 73
2023-08-29 | ПЖ-Ш: Демонтаж железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 73
2023-08-29 | ПЖ-Ш: Монтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 74
2023-08-30 | ПЖ-Ш: Монтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 74
2023-10-26 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 75
2023-10-31 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 75
2023-10-31 | ПЖ-Ш: Разработка грунта под железнодорожный путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 76
2023-11-01 | ПЖ-Ш: Разработка грунта под железнодорожный путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 76
2023-11-02 | ПЖ-Ш: Укладка геотекстиля в котлован под путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 77
2023-11-02 | ПЖ-Ш: Засыпка песком в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 78
2023-11-02 | ПЖ-Ш: Засыпка щебнем в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 79
2023-11-02 | ПЖ-Ш: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 80
2023-11-03 | ПЖ-Ш: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 80
2023-11-04 | ПЖ-Ш: Выправка железнодорожного пути №23 с рихтовкой на участке т.1 – т.2 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 81
2024-07-02 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 30 от ПК1+89,51 до ПК2+20 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-03 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 30 от ПК2+20 до ПК3+10 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-04 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 30 от ПК3+10 до ПК4+20 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-05 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 30 от ПК4+20 до ПК5+14,78 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-06 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-07 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 31 от ПК5+83 до СП43 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-08 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 31 от СП43 до СП45, СП43 до СП47 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-09 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 33, 35 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-10 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 37, 39 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-11 | ПЖ: Послеусадочный ремонт глухого пересечения до ПК2+50 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-12 | ПЖ: Послеусадочный ремонт глухого пересечения от ПК2+50 до ПК3 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-13 | ПЖ: Послеусадочный ремонт глухого пересечения от ПК3 до ПК3+50 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-17 | ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочных переводов СП46, СП48 и между ними от ПК1+12,56 до 1,83,12 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-18 | ПЖ: Послеусадочный ремонт обкаточных путей | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-19 | ПЖ: Послеусадочный ремонт обкаточных путей | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-20 | ПЖ: Послеусадочный ремонт обкаточных путей | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-21 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожного пути №23 у автохозяйства | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-22 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожного пути №23 у автохозяйства | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-27 | ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочного перевода СП50 и железнодорожного пути №32, 34,36 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-28 | ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочного перевода СП50 и железнодорожного пути №32, 34,36 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-29 | ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочного перевода СП50 и железнодорожного пути №32, 34,36 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-30 | ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочного перевода СП50 и железнодорожного пути №32, 34,36 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-31 | ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочного перевода СП50 и железнодорожного пути №32, 34,36 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-08-01 | ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочного перевода СП50 и железнодорожного пути №32, 34,36 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2023-10-05 | АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 83
2023-10-06 | АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 83
2023-10-07 | АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 83
2023-10-07 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 84
2023-10-08 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 84
2023-10-09 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 84
2023-10-10 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 84
2023-10-11 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 84
2023-10-11 | АС3: Устройство бетонной подготовки Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 85
2023-10-15 | АС3: Гидроизоляция бетонной подготовки для устройства Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 86
2023-10-20 | АС3: Армирование Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 87
2023-10-22 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 88
2023-10-31 | АС3: Гидроизоляция Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 89
2023-11-01 | АС3: Обратная засыпка котлованов под Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 90
2023-11-01 | АС3: Разработка грунта под ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 91
2023-11-01 | АС3: Бетонная подготовка под ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 92
2023-11-02 | АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 93
2023-11-03 | АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 93
2023-11-04 | АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 93
2023-11-04 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 94
2023-11-06 | АС3: Гидроизоляция ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 95
2023-11-07 | АС3: Устройство песчаного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 96
2023-11-07 | АС3: Устройство щебеночного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 97
2023-11-09 | АС3: Бетонная подготовка основания пола в/о А-Д/13 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 98
2023-11-10 | АС3: Армирование пола с утеплением в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 99
2023-11-13 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 100
2023-11-08 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-09 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-10 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-13 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-14 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-15 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-16 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-16 | АС3: Армирование цоколя с утеплением плитами Техноплекс 100 мм в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 102
2023-11-17 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 103
2023-11-18 | АС3: Окрашивание МК в/о А-Д/13 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 104
2023-11-23 | АС3: Монтаж сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 106
2023-11-23 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-24 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-28 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-29 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-30 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-25 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 108
2023-11-28 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 108
2023-11-29 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 108
2023-11-30 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 108
2023-11-27 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 109
2023-11-28 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 109
2023-11-29 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 109
2023-11-30 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 109
2023-12-01 | АС3: Монтаж противопожарных ворот в/о В-Г/13 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 110
2023-09-30 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-01 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-02 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-03 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-04 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-05 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-06 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-07 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-08 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-09 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-10 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-11 | АС1: Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 115
2023-10-12 | АС1: Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 115
2023-10-06 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-07 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-08 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-09 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-10 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-11 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-12 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-07 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-08 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-09 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-10 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-11 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-12 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-22 | АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 118
2023-10-23 | АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 118
2023-10-24 | АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 118
2023-10-12 | АС1: Устройство ж/б полушпал на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-13 | АС1: Устройство ж/б полушпал на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-14 | АС1: Устройство ж/б полушпал на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-15 | АС1: Устройство ж/б полушпал на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-16 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-17 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-18 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-19 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-20 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-21 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-22 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-23 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-24 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-25 | АС1: Устройство щебеночного основания под асфальто-бетонное покрытие на площадке трансбордера | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 120
2023-11-01 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2024-04-23 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2023-10-12 | АС1-ФМ1: Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 123
2023-10-14 | АС1-ФМ1: Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 123
2023-10-17 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 124
2023-10-18 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 124
2023-10-18 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 125
2023-10-19 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 125
2023-10-26 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 126
2023-10-27 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 126
2023-10-29 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 127
2023-10-30 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 127
2023-11-01 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 128
2023-11-02 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 128
2023-11-02 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 129
2023-11-04 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 129
2023-11-03 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 130
2023-11-04 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 130
2023-11-05 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 130
2023-11-18 | АС1-ФМ1: Изготовление Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 131
2023-11-19 | АС1-ФМ1: Изготовление Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 131
2023-11-20 | АС1-ФМ1: Монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 131
2023-11-21 | АС1-ФМ1: Монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 131
2024-03-30 | АС1-ФМ1: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 132
2024-04-01 | АС1-ФМ1: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 132
2024-03-31 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 133
2024-04-01 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 133
2024-04-02 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 134
2024-04-04 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 134
2024-04-04 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 135
2024-04-09 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонны фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 136
2024-04-10 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 137
2024-04-12 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 137
2024-04-12 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-12 | 2024-04-14 | 138
2024-04-14 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-12 | 2024-04-14 | 138
2023-11-05 | АС1-ФМ2: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-05 | 2023-11-07 | 139
2023-11-06 | АС1-ФМ2: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-05 | 2023-11-07 | 139
2023-11-07 | АС1-ФМ2: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-05 | 2023-11-07 | 139
2023-11-08 | АС1-ФМ2: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 140
2023-11-09 | АС1-ФМ2: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 140
2023-11-10 | АС1-ФМ2: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 140
2023-11-10 | АС1-ФМ2: Бетонирование фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 141
2023-11-12 | АС1-ФМ2: Бетонирование фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 141
2023-11-12 | АС1-ФМ2: Обмазочная гидроизоляция фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-12 | 2023-11-14 | 142
2023-11-14 | АС1-ФМ2: Обмазочная гидроизоляция фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-12 | 2023-11-14 | 142
2023-11-14 | АС1-ФМ2: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 143
2023-11-16 | АС1-ФМ2: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 143
2024-03-02 | АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 144
2024-03-03 | АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 144
2024-03-04 | АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 144
2023-11-10 | АС1-ОГ: Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 145
2023-11-11 | АС1-ОГ: Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 145
2023-11-12 | АС1-ОГ: Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 145
2023-11-10 | АС1-ОГ: Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот. | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 146
2023-11-11 | АС1-ОГ: Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот. | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 146
2023-11-12 | АС1-ОГ: Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот. | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 146
2023-11-13 | АС1-ОГ: Устройство щебеночного основания втраншее для установки фундаментов ограждения ФО-2. | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 147
2023-11-14 | АС1-ОГ: Обустройство щебеночного основания в котловане для дальнейшей установки фундаментов ворот | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 148
2023-11-15 | АС1-ОГ: Армирование каркасов фундаментов ворот | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 149
2023-11-16 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов ворот | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 150
2023-11-22 | АС1-ОГ: Монтаж крепежных изделий каркаса ворот | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 151
2023-11-23 | АС1-ОГ: Монтаж крепежных изделий каркаса ворот | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 151
2023-11-23 | АС1-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 152
2023-11-24 | АС1-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 152
2023-11-24 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот | 2023-11-24 | 2023-11-26 | 153
2023-11-25 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот | 2023-11-24 | 2023-11-26 | 153
2023-11-26 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот | 2023-11-24 | 2023-11-26 | 153
2023-11-26 | АС1-ОГ: Монтаж панелей ограждения на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 154
2023-11-27 | АС1-ОГ: Монтаж панелей ограждения на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 154
2023-11-27 | АС1-ОГ: Монтаж ворот между участками ОГ-1 ОГ-2, ОГ-2 ОГ-3 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 155
2023-11-27 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 156
2023-12-01 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 156
2023-12-07 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 157
2023-12-08 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 157
2023-12-09 | АС1-ОГ: Обратная засыпка грунтом траншеи на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 158
2023-12-10 | АС1-ОГ: Обратная засыпка грунтом траншеи на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 158
2023-12-11 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-12 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-14 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-15 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-17 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-18 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-20 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2024-06-07 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 160
2024-06-08 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 160
2024-06-09 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 160
2024-06-10 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 160
2023-08-28 | АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 161
2023-08-31 | АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 161
2023-08-31 | АС2-ПС: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 162
2023-09-02 | АС2-ПС: Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1 - т.4 | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 163
2023-09-03 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 164
2023-09-04 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 164
2023-09-05 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 164
2023-09-06 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 164
2023-09-07 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 164
2023-09-07 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-09 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-12 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-10-10 | АС2-ПС: Гидроизоляция подпорной стенки ПС-1 1 слой | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 167
2023-10-11 | АС2-ПС: Гидроизоляция подпорной стенки ПС-1 2 слой | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 167
2023-10-14 | АС2-ПС: Обратная засыпка грунтом траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 168
2023-09-15 | АС2-ОГ: Устройство щебеночного основания в котлованах для установки фундаментов ограждения ФО-2. | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 169
2023-09-16 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 170
2023-09-17 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 170
2023-09-18 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 170
2023-09-19 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 170
2023-09-20 | АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2. | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 171
2023-09-21 | АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2. | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 171
2023-09-22 | АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2. | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 171
2023-08-05 | ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.2 (ТП №30) | 2023-08-05 | 2023-08-07 | 172
2023-08-06 | ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.2 до т.3 (ТП №30) | 2023-08-05 | 2023-08-07 | 172
2023-08-07 | ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.3 до т.4 (ТП №30) | 2023-08-05 | 2023-08-07 | 172
2023-08-08 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-09 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-14 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-15 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-09-15 | ЭС1: Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30). | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 174
2023-09-16 | ЭС1: Монтаж КЛ от т.5 (ТП №30) до т.3 (щит питания крана) | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 174
2023-12-15 | ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 175
2023-12-19 | ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 175
2023-12-15 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 176
2023-12-19 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 176
2023-12-15 | ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 177
2023-12-19 | ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 177
2023-12-19 | ЭС2: Обсыпка из песка КЛ-6кВ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 178
2023-12-20 | ЭС2: Обсыпка из песка КЛ-6кВ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 178
2023-12-19 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 179
2023-12-20 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 179
2023-12-14 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 180
2023-12-15 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 180
2023-12-14 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 181
2023-12-15 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 181
2023-12-15 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 182
2023-12-19 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 182
2023-12-20 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 182
2023-12-20 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 183
2023-12-21 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 183
2023-12-22 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 183
2023-12-22 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 184
2023-12-23 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 184
2023-12-24 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 184
2023-12-25 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 184
2023-07-29 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-08 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-08 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 186
2023-08-10 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-11 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-14 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-15 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-15 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка кабельных линий в траншее от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 188
2023-08-16 | ЭС2: Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 189
2023-09-25 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 190
2023-09-26 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 190
2023-09-25 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 191
2023-09-26 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 191
2023-09-26 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-09-27 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-09-30 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-10-01 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-10-01 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 193
2023-10-05 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 193
2023-10-05 | ЭС2: Обратная засыпка местным грунтом траншеи КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 194
2023-10-05 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 195
2023-10-11 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 195
2023-10-05 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 196
2023-10-11 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 196
2023-10-12 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 197
2023-10-14 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 197
2023-10-15 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 197
2023-10-16 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 197
2023-10-16 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 198
2023-10-17 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 198
2023-10-17 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 199
2023-10-18 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 199
2023-10-07 | НВК2: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-4 – В1-4А | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 200
2023-10-08 | НВК2: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-4 – В1-4А | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 200
2023-10-07 | НВК2: Демонтаж асфальто-бетонного покрытия на участке В1-4А – В1-4 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 201
2023-10-08 | НВК2: Демонтаж асфальто-бетонного покрытия на участке В1-4А – В1-4 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 201
2023-10-08 | НВК2: Разработка грунта и демонтаж трубы Ду114*4мм на участке В1-4 –В1-4А | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 202
2023-10-11 | НВК2: Устройство траншеи от В1-4 до В1-4А | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 203
2023-10-11 | НВК2: Устройство песчаного основания в траншее В1-4 –В1-4А | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 204
2023-10-13 | НВК2: Укладка трубы в траншее В1-4 –В1-4А | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 205
2023-10-14 | НВК2: Укладка трубы в траншее В1-4 –В1-4А | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 205
2023-10-16 | НВК2: Обсыпка из песка труб в траншее от В1-4 до В1-4А | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 206
2023-10-17 | НВК2: Обратная засыпка грунтом от В1-4 до В1-4А | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 207
2023-10-08 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 208
2023-10-09 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 208
2023-10-09 | НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 209
2023-10-10 | НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 209
2023-10-11 | НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 209
2023-10-13 | НВК3: Обратная засыпка песком труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 210
2023-10-14 | НВК3: Обратная засыпка грунтом труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 211
2023-10-12 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2 | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 212
2023-10-13 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2 | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 212
2023-10-14 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2 | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 212
2023-10-14 | НВК3: Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 213
2023-10-15 | НВК3: Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 213
2023-10-13 | НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 214
2023-10-14 | НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 214
2023-10-15 | НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 214
2023-10-14 | НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 215
2023-10-15 | НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 215
2023-10-16 | НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 215
2023-10-17 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 216
2023-10-18 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 216
2023-10-20 | НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 217
2023-10-21 | НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 217
2023-10-22 | НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 217
2023-10-23 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.1 до Уг.2 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 218
2023-10-21 | НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 219
2023-10-22 | НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 219
2023-10-23 | НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 219
2023-10-22 | НВК3: Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 220
2023-10-23 | НВК3: Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 220
2023-10-23 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 221
2023-10-24 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 221
2023-10-22 | НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 222
2023-10-23 | НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 222
2023-10-24 | НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 222
2023-10-25 | НВК3: Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 223
2023-10-26 | НВК3: Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 223
2023-10-27 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 224
2023-10-26 | НВК3: Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 225
2023-10-27 | НВК3: Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 225
2023-10-26 | НВК3: Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 226
2023-10-27 | НВК3: Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 226
2023-11-07 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 227
2023-11-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 227
2023-10-25 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 228
2023-10-26 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 228
2023-10-27 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 228
2023-10-27 | НВК3: Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 229
2023-10-28 | НВК3: Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 229
2023-10-27 | НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 230
2023-10-28 | НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 230
2023-10-29 | НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 230
2023-10-30 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 231
2023-10-31 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 231
2023-11-01 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 231
2023-11-01 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 232
2023-11-02 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 232
2023-11-03 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 232
2023-11-06 | НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 233
2023-11-07 | НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 233
2023-11-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 234
2023-11-09 | НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 234
2023-10-25 | НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 235
2023-10-26 | НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 235
2023-10-27 | НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 235
2023-10-27 | НВК3: Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 236
2023-10-28 | НВК3: Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 236
2023-10-28 | НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-28 | 2023-10-30 | 237
2023-10-29 | НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-28 | 2023-10-30 | 237
2023-10-30 | НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-28 | 2023-10-30 | 237
2023-11-03 | НВК3: Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 238
2023-11-04 | НВК3: Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 238
2023-11-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 239
2023-11-09 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 239
2023-09-29 | НВК3: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-3А-В1-4 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 240
2023-09-29 | НВК3: Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 241
2023-09-30 | НВК3: Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 241
2023-09-30 | НВК3: Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 242
2023-10-01 | НВК3: Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 242
2023-10-01 | НВК3: Монтаж колодцев В1-3А, В1-4 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 243
2023-10-02 | НВК3: Монтаж колодцев В1-3А, В1-4 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 243
2023-10-02 | НВК3: Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 244
2023-10-03 | НВК3: Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 244
2023-10-03 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 245
2023-10-04 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 245
2023-10-04 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 246
2023-10-05 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 246
2023-10-07 | НВК3: Обратная засыпка песком на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 247
2023-10-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 248
2023-10-09 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 248
2023-09-22 | НВК3: Устройство траншеи от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 249
2023-09-22 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-22 | 2023-09-24 | 250
2023-09-23 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-22 | 2023-09-24 | 250
2023-09-24 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-22 | 2023-09-24 | 250
2023-09-24 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 251
2023-09-25 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 251
2023-09-26 | НВК3: Обратная засыпка песком траншеи т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 252
2023-09-20 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-20 | 2023-09-23 | 253
2023-09-21 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-20 | 2023-09-23 | 253
2023-09-22 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-20 | 2023-09-23 | 253
2023-09-23 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-20 | 2023-09-23 | 253
2023-09-23 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 254
2023-09-24 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 254
2023-09-25 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 254
2023-09-25 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 255
2023-09-26 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 255
2023-09-27 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 256
2023-09-28 | НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.10 (В1-30) до т. 12.1 (В1-31) | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 257
2023-09-30 | НВК3: Устройство траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 258
2023-10-01 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 259
2023-10-02 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 259
2023-10-03 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 259
2023-10-04 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 259
2023-10-05 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 259
2023-10-10 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 260
2023-10-11 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 260
2023-10-12 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 260
2023-10-13 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 260
2023-10-14 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 260
2023-10-14 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 261
2023-10-15 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 261
2023-10-16 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 261
2023-10-16 | НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 262
2023-10-17 | НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 262
2023-09-01 | НВК3: Устройство траншеи водопровода В1 от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 263
2023-09-02 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 264
2023-09-03 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 265
2023-09-04 | НВК3: Обратная засыпка песком траншеи от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 266
2023-09-28 | НВК3: Разработка грунта для устройства котлованов колодцев В1-2, В1-2А | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 267
2023-09-28 | НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А | 2023-09-28 | 2023-09-30 | 268
2023-09-29 | НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А | 2023-09-28 | 2023-09-30 | 268
2023-09-30 | НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А | 2023-09-28 | 2023-09-30 | 268
2023-10-01 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 269
2023-10-02 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 269
2023-10-03 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 269
2023-10-04 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 269
2023-10-05 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 269
2023-10-05 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 270
2023-10-06 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 270
2023-10-07 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 270
2023-10-08 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 270
2023-10-09 | НВК3: Обмазка мастикой битумной ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 271
2023-10-03 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-04 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-05 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-06 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-07 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-08 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-09 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-10 | НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-2, В1-2А | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 273
2023-10-11 | НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-2, В1-2А | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 274
2023-09-13 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 275
2023-09-14 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 275
2023-09-15 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 275
2023-09-16 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 275
2023-09-01 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-02 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-03 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-04 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-05 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-06 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-07 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-11-08 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 277
2023-11-09 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 277
2023-11-09 | НВК3: Разработка грунта на участке от В1-нов.-В1-7 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 278
2023-11-10 | НВК3: Разработка грунта на участке от В1-нов.-В1-7 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 278
2023-11-11 | НВК3: Устройство песчаного основания на участке В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 279
2023-11-12 | НВК3: Устройство песчаного основания на участке В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 279
2023-11-11 | НВК3: Монтаж трубы на участке от В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 280
2023-11-12 | НВК3: Монтаж трубы на участке от В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 280
2023-11-14 | НВК3: Обсыпка песком на участке от В1-нов.1-до В1-7 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 281
2023-11-15 | НВК3: Обсыпка песком на участке от В1-нов.1-до В1-7 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 281
2023-11-18 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 282
2023-11-19 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 282
2023-12-20 | НВК3: Разработка траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 283
2023-12-21 | НВК3: Разработка траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 283
2023-12-21 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 284
2023-12-21 | НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-21 | 2023-12-23 | 285
2023-12-22 | НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-21 | 2023-12-23 | 285
2023-12-23 | НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-21 | 2023-12-23 | 285
2023-09-04 | НВК3: Разработка котлована для строительства камеры В1-30 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 286
2023-09-05 | НВК3: Разработка котлована для строительства камеры В1-30 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 286
2023-09-05 | НВК3: Устройство щебеночного основания в котловане камеры В1-30 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 287
2023-09-06 | НВК3: Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 288
2023-09-07 | НВК3: Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 288
2023-09-07 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-08 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-09 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-10 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-11 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-12 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-11 | НВК3: Бетонирование основания фундамента камеры В1-30 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 290
2023-09-12 | НВК3: Бетонирование основания фундамента камеры В1-30 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 290
2023-09-17 | НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 291
2023-09-18 | НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 291
2023-09-19 | НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 291
2023-09-19 | НВК3: Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 292
2023-09-20 | НВК3: Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 292
2023-09-21 | НВК3: Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 293
2023-09-22 | НВК3: Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 293
2023-09-23 | НВК3: Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 294
2023-09-24 | НВК3: Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 294
2023-09-23 | НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 295
2023-09-24 | НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 295
2023-09-25 | НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 295
2023-09-25 | НВК3: Бетонирование верхней плиты камеры В1-30. | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 296
2023-09-26 | НВК3: Бетонирование верхней плиты камеры В1-30. | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 296
2023-09-30 | НВК3: Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 297
2023-10-01 | НВК3: Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 297
2023-10-01 | НВК3: Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры В1-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 298
2023-10-02 | НВК3: Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры В1-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 298
2023-10-01 | НВК3: Установка ж/б конструкций камеры В1-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 299
2023-10-02 | НВК3: Установка ж/б конструкций камеры В1-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 299
2023-10-03 | НВК3: Обратная засыпка песком котлована камеры В1-30 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 300
2023-07-28 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-07-29 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-08 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-09 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-10 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-11 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-13 | НВК4: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 303
2023-08-13 | НВК4: Монтаж трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 304
2023-08-14 | НВК4: Устройство обсыпки из песка трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 305
2023-08-16 | НВК4: Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 306
2023-08-18 | НВК4: Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 306
2023-09-29 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия, чуг. трубы и разработка грунта от К11А до К11Б | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 307
2023-09-30 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия, чуг. трубы и разработка грунта от К11А до К11Б | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 307
2023-10-02 | НВК4: Устройство основания из щебня и песка от К11А до К11Б | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 308
2023-10-02 | НВК4: Монтаж колодцев 11А, 11Б | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 309
2023-10-03 | НВК4: Монтаж колодцев 11А, 11Б | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 309
2023-10-04 | НВК4: Укладка труб в траншее от К11А до К11Б | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 310
2023-10-05 | НВК4: Укладка труб в траншее от К11А до К11Б | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 310
2023-10-08 | НВК4: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев К11А и К11Б | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 311
2023-10-08 | НВК4: Обсыпка из песка труб на участке от К11А-К11Б | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 312
2023-10-08 | НВК4: Обратная засыпка грунтом от К11А-К11Б | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 313
2023-10-08 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия и разработка траншеи на участке Ксущ –К11А | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 314
2023-10-08 | НВК4: Устройство песчаного основания на участке Ксущ. – К11А | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 315
2023-10-07 | НВК4: Монтаж трубы ПНД Ду.200мм на участке Ксущ. – К11А | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 316
2023-10-08 | НВК4: Монтаж трубы ПНД Ду.200мм на участке Ксущ. – К11А | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 316
2023-10-09 | НВК4: Обсыпка песком трубу ПНД Ду.200мм на участке Ксущ.-К11А | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 317
2023-10-09 | НВК4: Обратная засыпка грунтом на участке Ксущ.-К11А | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 318
2024-03-27 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта от цеха №121 до К11Б | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 319
2024-03-27 | НВК4: Устройство песчаного основания в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 320
2024-03-26 | НВК4: Монтаж трубы НПВХ Ду.160мм в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 321
2024-03-27 | НВК4: Монтаж трубы НПВХ Ду.160мм в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 321
2024-03-27 | НВК4: Обсыпка песком и восстановление дорожного полотна от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 322
2024-03-28 | НВК4: Подъем до планировочной отметки верх колодца К11Б. Обмазочная гидроизоляция смонтированного ЖБИ колодца К11Б | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 323
2024-03-29 | НВК4: Подъем до планировочной отметки верх колодца К11Б. Обмазочная гидроизоляция смонтированного ЖБИ колодца К11Б | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 323
2023-09-23 | НВК5: Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 324
2023-09-23 | НВК5: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 325
2023-09-23 | НВК5: Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 326
2023-09-24 | НВК5: Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением. | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 327
2023-10-08 | НВК5: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под колодец К16А(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 328
2023-10-08 | НВК5: Разработка участков для распила существующей бет. трубы с последующей санацией сети К2 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 329
2023-10-08 | НВК5: Устройство щебеночного основания котлована под колодец К16А(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 330
2023-10-08 | НВК5: Монтаж из сборного ж/б изделий колодца К16(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 331
2023-10-09 | НВК5: Монтаж из сборного ж/б изделий колодца К16(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 331
2023-10-09 | НВК5: Распил существующей бет. трубы с последующей санацией, установкой труб и заливкой бетоном сети К2 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 332
2023-10-10 | НВК5: Распил существующей бет. трубы с последующей санацией, установкой труб и заливкой бетоном сети К2 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 332
2023-10-12 | НВК5: Обмазочная гидроизоляция стен колодца К16А(дождеприемник) | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 333
2023-10-13 | НВК5: Обсыпка песком участков санации трубопровода сети К2 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 334
2023-10-14 | НВК5: Обратная засыпка грунтом участков санации трубопровода сети К2 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 335
2023-10-13 | НВК5: Реконструкция горловин колодцев К15сущ и К16сущ | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 336
2023-10-14 | НВК5: Реконструкция горловин колодцев К15сущ и К16сущ | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 336
2023-10-14 | НВК5: Демонтаж дорожного покрытия и бордюра на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 337
2023-10-15 | НВК5: Разработка грунта на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 338
2023-10-14 | НВК5: Устройство основания из щебня для монтажа колодцев К15В и К17, демонтаж ЖБИ колодца К17 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 339
2023-10-15 | НВК5: Установка железобетонных изделий колодцев К15В и К17 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 340
2023-10-16 | НВК5: Установка железобетонных изделий колодцев К15В и К17 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 340
2023-10-17 | НВК5: Устройство песчаного основания в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 341
2023-10-16 | НВК5: Укладка труб в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 342
2023-10-17 | НВК5: Укладка труб в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 342
2023-10-19 | НВК5: Обмазочная гидроизоляция ЖБИ колодцев К15В и К17 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 343
2023-10-19 | НВК5: Обсыпка из песка труб в траншее К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 344
2023-10-21 | НВК5: Обратная засыпка грунтом К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 345
2024-03-31 | НВК5.1: Разработка грунта под колодцы Кл1, Кл2 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 346
2024-04-01 | НВК5.1: Разработка грунта под колодцы Кл1, Кл2 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 346
2024-04-01 | НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 347
2024-04-02 | НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 347
2024-04-03 | НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 347
2024-04-03 | НВК5.1: Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 348
2024-04-05 | НВК5.1: Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 348
2024-04-05 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 349
2024-04-08 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 349
2024-04-08 | НВК5.1: Обратная засыпка песком колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 350
2024-04-09 | НВК5.1: Обратная засыпка песком колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 350
2024-04-09 | НВК5.1: Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ. | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 351
2024-04-11 | НВК5.1: Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ. | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 351
2024-04-11 | НВК5.1: Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 352
2024-04-13 | НВК5.1: Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 352
2024-04-13 | НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-13 | 2024-04-15 | 353
2024-04-14 | НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-13 | 2024-04-15 | 353
2024-04-15 | НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-13 | 2024-04-15 | 353
2024-04-15 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 354
2024-04-18 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 354
2024-04-19 | НВК5.1: Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 355
2024-04-21 | НВК5.1: Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 355
2024-04-24 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-05-02 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2023-09-27 | НВК1: Разработка грунта для устройства котлована колодца К2-1 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 357
2023-09-27 | НВК1: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 358
2023-09-27 | НВК1: Устройство щебеночного основания котлована колодца К2-1 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 359
2023-09-27 | НВК1: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 360
2023-10-04 | НВК1: Устройство лотка трубопровода Ø1000 в котловане колодца К2-1 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 361
2023-10-07 | НВК1: Установка стеновых колец колодца К2-1 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 362
2023-10-12 | НВК1: Обмазка грунтовкой стенок колодца К2-1 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 363
2023-10-15 | НВК1: Обмазка мастикой битумной стенок колодца К2-1 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 364
2023-10-20 | НВК1: Прокладка труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 365
2023-10-20 | НВК1: Монтаж трубопровода Ø280мм в колодце К2-1 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 366
2023-10-29 | НВК1: Монтаж лестницы в колодце К2-1 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 367
2023-10-30 | НВК1: Обсыпка песком труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 368
2023-11-08 | НВК1: Монтаж доборных элементов горловины колодца К2-1 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 369
2023-11-08 | НВК1: Обратная засыпка пазух котлована | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 370
2023-11-08 | НВК1: Обратная засыпка грунтом траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 371
2023-08-23 | ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 372
2023-08-24 | ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 372
2023-08-25 | ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 372
2023-08-25 | ТС1: Устройство котлована на участке т.3-т.4 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 373
2023-08-25 | ТС1: Устройство песчаного основания в траншее в т.2-т.3 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 374
2023-08-26 | ТС1: Устройство песчаного основания в котловане камеры ТК1 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 375
2023-08-27 | ТС1: Устройство щебеночного основания в траншее на участке т.2-т.3 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 376
2023-08-28 | ТС1: Устройство бетонного основания в котловане на участке т.3-т.4 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 377
2023-08-29 | ТС1: Гидроизоляция и установка ж/б лотков канала в траншее на участке т.2 – т.3 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 378
2023-08-29 | ТС1: Окрашивание и укладка труб в лотках канала в траншее на участке т.2 – т.3 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 379
2023-09-19 | ТС1: Закрытие кабельных каналов плитами в траншее на уч. т.2-т.3 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 380
2023-09-20 | ТС1: Обмазка грунтовкой плит перекрытий на участке т.2-т.3 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 381
2023-09-22 | ТС1: Обмазка мастикой плит перекрытий на уч. т.2-т.3 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 382
2023-09-25 | ТС1: Обсыпка песком кабельного канала в траншее на участке т.2-т.3 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 383
2023-09-28 | ТС1: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке т.2-т.3 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 384
2023-11-01 | ТС1: Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 385
2023-11-02 | ТС1: Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 385
2023-11-02 | ТС1: Армирование камеры ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 386
2023-11-03 | ТС1: Армирование камеры ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 386
2023-11-04 | ТС1: Бетонирование дна камеры ТК-1 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 387
2023-11-10 | ТС1: Бетонирование стен камеры ТК-1 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 387
2023-11-18 | ТС1: Устройство щебеночного основания колодца ВК-1 | 2023-11-18 | 2023-11-20 | 388
2023-11-19 | ТС1: Установка водоприёмного колодца ВК-1 | 2023-11-18 | 2023-11-20 | 388
2023-11-20 | ТС1: Герметизация стенок колодца ВК-1 | 2023-11-18 | 2023-11-20 | 388
2023-11-25 | ТС1: Армирование шахты подъема. | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 389
2023-11-27 | ТС1: Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 389
2023-11-28 | ТС1: Бетонирование шахты подъема. Монтаж узла для спуска воздуха | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 389
2023-11-28 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 390
2023-12-02 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 390
2023-12-03 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 390
2023-12-03 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-04 | ТС1: Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-05 | ТС1: Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-09 | ТС1: Армирование шахты опуска. | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-10 | ТС1: Бетонирование шахты опуска. | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-08-29 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-04 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-12 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-24 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-25 | ТС1: Установка плит перекрытия, колец стеновых, плит ОП-1к | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 394
2023-12-26 | ТС1: Установкалюков камеры ТК-1 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 394
2023-12-27 | ТС1: Устройство гидроизоляции ж/б конструкций камеры ТК-1 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 394
2023-12-27 | ТС1: Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 395
2023-12-28 | ТС1: Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 395
2023-10-20 | АС4: Устройство котлованов фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 396
2023-10-20 | АС4: Устройство песчаного основания фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 397
2023-10-21 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 398
2023-10-22 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 398
2023-10-23 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 398
2023-10-24 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 398
2023-10-24 | АС4: Устройство опалубки и армирование фундамента ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 399
2023-10-25 | АС4: Устройство опалубки и армирование фундамента ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 399
2023-10-28 | АС4: Бетонирование фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 400
2023-11-02 | АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 401
2023-11-03 | АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 401
2023-11-04 | АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 401
2023-11-05 | АС4: Обратная засыпка грунтом фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 402
2023-11-06 | АС4: Обратная засыпка грунтом фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 402
2023-11-08 | АС4: Демонтаж металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-09 | АС4: Демонтаж металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-27 | АС4: Монтаж металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-28 | АС4: Монтаж металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2024-03-30 | АС4: Бетонирование анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 405
2024-04-01 | АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 406
2024-04-02 | АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 406
2024-04-03 | АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 406
2024-04-05 | АС4: Окраска опор О-1-1 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-06 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-07 | АС4: Окраска опор О-1а-1 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-08 | АС4: Окраска опор О-1а-1, О-1а-2 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-09 | АС4: Окраска ферм Ф-1 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-10 | АС4: Окраска ферм Ф-1, Ф-2 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-11 | АС4: Окраска ферм Ф-2 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-12 | АС4: Окраска ферм Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2023-10-13 | ТС2: Демонтаж дорожного бордюра т.2-т.3 и устройство траншеи на участке т.1-т.3 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 408
2023-10-14 | ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3. | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 409
2023-10-15 | ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3. | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 409
2023-10-16 | ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3. | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 409
2023-10-16 | ТС2: Устройство железобетонных оснований на участке т.1-т.3. | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 410
2023-10-17 | ТС2: Устройство железобетонных оснований на участке т.1-т.3. | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 410
2023-10-18 | ТС2: Монтаж и гидроизоляция сборного лотка в траншее на участке т.1-т.2. | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 411
2023-10-19 | ТС2: Монтаж и гидроизоляция сборного лотка в траншее на участке т.1-т.2. | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 411
2023-10-20 | ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 412
2023-10-24 | ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 412
2023-10-24 | ТС2: Закрытие лотка плитами на участке т.1-т.2. | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 413
2023-10-24 | ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1. | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 414
2023-10-25 | ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1. | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 414
2023-10-26 | ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1. | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 414
2023-10-26 | ТС2: Обмазка грунтовкой железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 415
2023-10-26 | ТС2: Обмазка мастикой битумной железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 416
2023-10-27 | ТС2: Обмазка мастикой битумной железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 416
2023-10-28 | ТС2: Монтаж труб | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417 | ТС2: Монтаж труб, кранов, отводов, покраска труб | 28
2023-10-29 | ТС2: Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417 | ТС2: Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. | 29
2023-10-30 | ТС2: Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417 | ТС2: Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы, утепление труб | 30
2023-11-05 | ТС2: Армирование шахты опуска. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417 | ТС2: Монтаж узлов для спуска воздуха. | 1
2023-10-28 | ТС2: Бетонирование шахты подъема. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418 | ТС2: Армирование шахт подъема и опуска. | 2
2023-11-05 | ТС2: Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418 | ТС2: Бетонирование шахт подъема и опуска. | 5
2023-10-24 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-11-05 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-11-05 | ТС2: Обсыпка из песка лотка и колодцев в траншее. | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 420
2023-11-06 | ТС2: Обратная засыпка грунтом лотка и колодцев в траншее. | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 421
2023-11-06 | ТС2: Обратная засыпка щебнем | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 422
2023-09-14 | ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т. | 2023-09-14 | 2023-09-16 | 423
2023-09-15 | ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т. | 2023-09-14 | 2023-09-16 | 423
2023-09-16 | ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т. Гидроизоляция сущ. ж/б плиты | 2023-09-14 | 2023-09-16 | 423
2023-09-16 | ТС3: Разработка котлована на участке 2т-4т. Устройство песчаного основания. | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 424
2023-09-16 | ТС3: Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 425
2023-09-17 | ТС3: Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 425
2023-09-17 | ТС3: Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 426
2023-09-18 | ТС3: Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 426
2023-09-19 | ТС3: Устройство бетонной подготовки в траншее на участке 4т – 8т | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 427
2023-09-20 | ТС3: Армирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 428
2023-09-20 | ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 429
2023-09-26 | ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 429
2023-10-01 | ТС3: Устройство подсыпки из песка. Установка и гидроизоляция ж/б лотков на участке 6-7. | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 430
2023-10-02 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 431
2023-10-03 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 431
2023-10-04 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 431
2023-10-02 | ТС3: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 432
2023-10-04 | ТС3: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 432
2023-10-04 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т; 6-7. | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 433
2023-10-05 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т; 6-7. | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 433
2023-10-06 | ТС3: Обсыпка из песка труб в траншее на участке 1-2т; 4т-8т. | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 434
2023-10-06 | ТС3: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т. | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 435
2023-10-07 | ТС3: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т. | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 435
2023-08-20 | ГСН: Демонтаж газопровода, резка труб | 2023-08-20 | 2023-08-23 | 436
2023-08-23 | ГСН: Демонтаж газопровода, резка труб | 2023-08-20 | 2023-08-23 | 436
2023-08-23 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-24 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-25 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-26 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-27 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-28 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-28 | ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 438
2023-08-31 | ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 438
2023-09-01 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-02 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-04 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-07 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-10 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-12 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-13 | ГСН: Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1 до т. 6 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 440
2023-09-14 | ГСН: Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1 до т. 6 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 440
2023-09-15 | ГСН: Обратная засыпка грунтом газопровода на участке т. 1 до т. 6 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 441
2024-05-22 | ГСН: Устройство ковера | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 442
2024-05-24 | ГСН: Устройство ковера | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 442
2023-08-28 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-08-29 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-08-30 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-08-31 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-09-01 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-09-02 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-09-03 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-09-04 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2024-01-20 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-01-20 | 2024-01-22 | 444
2024-01-21 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-01-20 | 2024-01-22 | 444
2024-01-22 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-01-20 | 2024-01-22 | 444
2024-01-22 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 445
2024-01-22 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-23 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-09 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-10 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-10 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 447
2024-04-11 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 447
2024-04-11 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 448
2024-04-12 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 448
2024-04-13 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 448
2024-04-14 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 448
2024-04-23 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 449
2024-04-20 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 450
2024-04-23 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 450
2024-04-23 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 451
2024-04-29 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 451
2024-04-29 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-06 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-07 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-07 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-12 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-13 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-13 | ГП1: Устройство бортового камня | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 454
2024-05-14 | ГП1: Устройство бортового камня | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 454
2024-05-17 | ГП1: Устройство бортового камня | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 454
2024-05-27 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 455
2024-05-28 | ГП1: Подъем уровня щебеночного основания | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 456
2024-05-29 | ГП1: Подъем уровня щебеночного основания | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 456
2024-05-30 | ГП1: Подъем уровня щебеночного основания | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 456
2024-05-14 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-30 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-30 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-03 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-05 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-10 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-05-17 | ГП1: Обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-18 | ГП1: Обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-04 | ГП1: Благоустройство посев многолетних трав | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-17 | ГП1: Благоустройство посев многолетних трав | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2023-11-30 | ГП2: Резка асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-01 | ГП2: Резка асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-14 | ГП2: Демонтаж бортового камня на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-05 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-06 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-07 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-08 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-09 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-10 | ГП2: Демонтаж щебеночного основания на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-11 | ГП2: Демонтаж щебеночного основания на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-12 | ГП2: Демонтаж железобетонных плит на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-03-01 | ГП2: Разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-03-02 | ГП2: Разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-03-03 | ГП2: Разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-03-03 | ГП2: Устройство геотекстиля в р-не 121 цеха | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-04 | ГП2: Устройство геотекстиля в р-не 121 цеха | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-07 | ГП2: Устройство геотекстиля в р-не 121 цеха | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-08 | ГП2: Устройство геотекстиля в р-не 121 цеха | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-03 | ГП2: Устройство песчаного основания в р-не 121 цеха | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-04 | ГП2: Устройство песчаного основания в р-не 121 цеха | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-21 | ГП2: Устройство песчаного основания в р-не 121 цеха | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-22 | ГП2: Устройство песчаного основания в р-не 121 цеха | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-11 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=495 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-12 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=510 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-13 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=487,04 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-14 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=503 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-15 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=480 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-16 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=491 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-17 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=502 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-21 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=270 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-22 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=290,25 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-24 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=14,35 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-04 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=360 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-05 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=325 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-06 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=349 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-07 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=385 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-08 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=393,81 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-14 | ГП2: Устройство бортового камня 37,07 м в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-15 | ГП2: Устройство бортового камня 119,42 м в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-02 | ГП2: Устройство бортового камня 100,19 м в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-17 | ГП2: Устройство бортового камня 58,29 м в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-10 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков в р-не 121 цеха | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-11 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков в р-не 121 цеха | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-23 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков в р-не 121 цеха | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-24 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков в р-не 121 цеха | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-25 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков в р-не 121 цеха | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-04-14 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=500 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-15 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=496 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-16 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=510 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-17 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=525 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-18 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=536 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-19 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=485 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-20 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=415,04 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-28 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=260 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-29 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=300,25 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-02 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=14,35 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-23 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=230 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-24 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=216 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-25 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=215,5 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-26 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=247 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-27 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=233 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-28 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=210 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-29 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=250 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-30 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=211,31 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-15 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия крупнозернистого в р-не 121 цеха | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-07-03 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия мелкозернистого в р-не 121 цеха | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-05-16 | ГП2: Устройство переездов. Укладка плитки в р-не переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-17 | ГП2: Устройство переездов. Укладка плитки в р-не переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-08 | ГП2: Устройство переездов. Разметка стоп-линии | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-28 | ГП2: Обратная засыпка плодородным грунтом в р-не 121 цеха | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-05-29 | ГП2: Обратная засыпка плодородным грунтом в р-не 121 цеха | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-17 | ГП2: Благоустройство. Посев многолетних трав в р-не 121 цеха | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-18 | ГП2: Благоустройство. Посев многолетних трав в р-не 121 цеха | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-04-18 | ГП2: Устройство водоотводных лотков. Устройство основания из щебня участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-23 | ГП2: Устройство водоотводных лотков участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-24 | ГП2: Устройство водоотводных лотков участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-25 | ГП2: Устройство водоотводных лотков участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-26 | ГП2: Устройство водоотводных лотков участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-30 | ГП2: Засыпка пазух лотков и отсыпка территории песком участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-01 | ГП2: Засыпка пазух лотков и отсыпка территории песком участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-02 | ГП2: Засыпка пазух лотков и отсыпка территории песком участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-14 | ГП2: Засыпка пазух лотков щебнем участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-15 | ГП2: Засыпка пазух лотков щебнем участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-16 | ГП2: Засыпка пазух лотков щебнем участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-17 | ГП2: Засыпка пазух лотков щебнем участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-27 | ГП2: Устройство откосов с георешеткой участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-28 | ГП2: Устройство откосов с георешеткой участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-22 | ГП2: Установка знаков на переездах в р-не автохозяйства | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-28 | ГП2: Установка знаков на ж/д переездах возле цеха 417 | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-01-09 | ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 472
2024-01-10 | ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 472
2024-01-11 | ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 472
2024-04-03 | ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 473
2024-04-06 | ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 473
2024-04-06 | ГП2: Монтаж резиновых настилов на участках переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 474
2024-04-07 | ГП2: Монтаж резиновых настилов на участках переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 474
2024-06-05 | ГП2: Демонтаж панелей ограждения ПО2 вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 475
2024-06-06 | ГП2: Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50. | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 476
2024-06-07 | ГП2: Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50. | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 476
2024-06-20 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1,3,4,5,6 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-21 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №2,12,14,15 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-22 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №7,8 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-23 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №9 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-24 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №10,11 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-25 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №13,16 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-26 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №17,19 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2023-12-26 | ГП2: Монтаж резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 переезда через ж/д путь №31 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 478
2023-12-27 | ГП2: Монтаж резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 переезда через ж/д путь №31 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 478
2023-10-26 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-10-27 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-10-28 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-10-29 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-10-30 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-10-31 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-01 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-02 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-03 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-04 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-05 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-06 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-07 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-08 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-09 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-10 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-11 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-12 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-13 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-14 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-15 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-09-27 | АС2: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 480
2023-09-28 | АС2: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 480
2023-09-28 | АС2: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на уч. т.1-т.3. | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 481
2023-09-29 | АС2: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на уч. т.1-т.3. | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 481
2023-09-30 | АС2: Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 482
2023-10-01 | АС2: Армирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 483
2023-10-02 | АС2: Армирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 483
2023-10-02 | АС2: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 484
2023-10-19 | АС2: Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 485
2023-10-02 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-06 | АС2: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-08-31 | АС2: Разработка грунта по камере ВК | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 487
2023-08-31 | АС2: Монтаж опорных колец колодцев ВК1-ВК2 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-01 | АС2: Монтаж металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-12 | АС2: Монтаж плит перекрытия и люков камеры ВК1-ВК2 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-13 | АС2: Обмазочная гидроизоляция колодцев ВК1-ВК2 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 489
2023-09-17 | АС2: Обратная засыпка местным грунтом колодцев ВК1, ВК2 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 490
2023-12-24 | СС: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода сетей связи на уч. колодец 1- колодец 2 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 491
2023-12-25 | СС: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода сетей связи на уч. колодец 1- колодец 2 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 491
2023-12-25 | СС: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 492
2023-12-26 | СС: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 492
2023-12-26 | СС: Прокладка труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 493
2023-12-26 | СС: Обсыпка песком труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 494
2023-12-27 | СС: Обсыпка песком труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 494
2023-12-27 | СС: Обратная засыпка грунтом траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 495
2023-12-27 | СС: Обратная засыпка щебнем траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 496
2023-12-28 | СС: Обратная засыпка щебнем траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 496
2023-12-05 | АС1: Удлинение токосъемника приварка уголка | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-06 | АС1: Удлинение токосъемника приварка уголка | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-07 | АС1: Удлинение токосъемника, монтаж опорных изоляторов | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-08 | АС1: Удлинение токосъемника, монтаж опорных изоляторов | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-09 | АС1: Удлинение токосъемника, раскатка провода с креплением | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-10 | АС1: Удлинение токосъемника, раскатка провода с креплением | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-14 | АС1: Удлинение токосъемника, изготовление с приваркой козырька | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-15 | АС1: Удлинение токосъемника, грунтовка и покраса козырька | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-09-15 | КС: Разбивка осей контактной сети | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 498
2023-09-16 | КС: Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №1,2 | 2023-09-16 | 2023-09-20 | 499
2023-09-20 | КС: Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №3,4,5 | 2023-09-16 | 2023-09-20 | 499
2023-09-21 | КС: Обмазка и установка фундаментов опор №1,2 | 2023-09-21 | 2023-09-23 | 500
2023-09-23 | КС: Обмазка и установка фундаментов опор №3,4,5 | 2023-09-21 | 2023-09-23 | 500
2023-09-24 | КС: Установка опор №1,2,3 контактной сети. | 2023-09-24 | 2023-09-26 | 501
2023-09-26 | КС: Установка опор №4,5 контактной сети. | 2023-09-24 | 2023-09-26 | 501
2023-09-26 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1,2 | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 502
2023-09-27 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 502
2023-09-28 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 502
2023-09-29 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №3,4,5 | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 502
2023-09-29 | КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3 | 2023-09-29 | 2023-10-01 | 503
2023-09-30 | КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3 | 2023-09-29 | 2023-10-01 | 503
2023-10-01 | КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3 | 2023-09-29 | 2023-10-01 | 503
2023-10-01 | КС: Анкеровка проводов контактной сети | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 504
2023-10-02 | КС: Анкеровка проводов контактной сети | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 504
2023-10-02 | КС: Заземление опор контактной сети №1,2,3 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 505
2023-10-04 | КС: Заземление опор контактной сети №4,5 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 505
2023-10-05 | КС: Демонтаж контактной сети, снятие контактного провода | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 506
2023-10-06 | КС: Демонтаж контактной сети, снятие контактного провода | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 506
2023-10-10 | КС: Демонтаж опор контактной сети | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 506
2023-08-09 | В1: Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) в цеху №121 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 507
2023-08-10 | В1: Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) в цеху №121 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 507
3483
668

## ОЖР
№№/ пп | Дата выполнения работ | Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства | Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство
1 | 20.07.2023 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (20 м)
2 | 2023-07-21 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (21 м)
3 | 2023-07-22 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (20,8 м)
4 | 2023-07-23 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (22,3 м)
5 | 2023-07-24 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (21,7 м)
6 | 2023-07-25 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (18,2 м)
7 | 2023-07-26 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (19 м)
8 | 2023-07-27 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (11,6 м)
9 | 2023-07-28 | ВР.2: Демонтаж кровли склада №75; ВР.2: Удаление поросли в зоне трансбордера; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на деревянных шпалах (29,3 м); НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
10 | 2023-07-29 | ВР.2: Демонтаж кровли склада №75; ВР.2: Удаление поросли в зоне трансбордера; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на железобетонных шпалах (19,2 м); ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75; НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
11 | 2023-07-30 | ВР.2: Демонтаж кровли склада №75; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на железобетонных шпалах (20,5 м)
12 | 2023-07-31 | ВР.2: Демонтаж кровли склада №75; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на железобетонных шпалах (17,5 м)
13 | 2023-08-01 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на железобетонных шпалах (16,83 м)
14 | 2023-08-02 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на деревянных шпалах (17 м)
15 | 2023-08-03 | ВР.2: Валка деревьев, корчевка пней в районе очистных сооружений; ВР.2: Демонтаж стен склада №75; ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода; ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18 в осях 1-3; ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на деревянных шпалах (18 м)
16 | 2023-08-04 | ВР.2: Валка деревьев, корчевка пней в районе очистных сооружений; ВР.2: Демонтаж стен склада №75; ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода; ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18 в осях 3-5; ВР.2: Демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 75; демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 121; ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля; ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на деревянных шпалах (15,97 м)
17 | 2023-08-05 | ВР.2: Валка деревьев, корчевка пней в районе очистных сооружений; ВР.2: Демонтаж стен склада №75; ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода; ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18 в осях 5-7; ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля; ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.2 (ТП №30)
18 | 2023-08-06 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75; ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18 в осях 7-10; ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля; ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.2 до т.3 (ТП №30)
19 | 2023-08-07 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75; ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18 в осях 10-13; ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля; ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.3 до т.4 (ТП №30)
20 | 2023-08-08 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75; ПОД: Демонтаж бет.стяжки и керамзита кровли цеха 121/18 в осях 1-4; ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, вент. установки; ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75; ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75; НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
21 | 2023-08-09 | ПОД: Демонтаж бет.стяжки и керамзита кровли цеха 121/18 в осях 4-7; ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, вент. установки; НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.; В1: Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) в цеху №121
22 | 2023-08-10 | ПОД: Демонтаж бет.стяжки и керамзита кровли цеха 121/18 в осях 7-10; ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75; НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.; В1: Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) в цеху №121
23 | 2023-08-11 | ПОД: Демонтаж бет.стяжки и керамзита кровли цеха 121/18 в осях 10-13; ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75; НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
24 | 2023-08-12 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75; ВР.2: Демонтаж кровли здания мех. обезвоживания; ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 в осях 1-3
25 | 2023-08-13 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75; ВР.2: Демонтаж стен здания мех. обезвоживания; ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 в осях 3-5; НВК4: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением.; НВК4: Монтаж трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
26 | 2023-08-14 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75; ВР.2: Демонтаж стен здания мех. обезвоживания; ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 в осях 5-7; ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75; НВК4: Устройство обсыпки из песка трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением.
27 | 2023-08-15 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75; ВР.2: Демонтаж стен здания мех. обезвоживания; ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 в осях 7-10; ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75; ЭС2: Устройство обсыпки из песка кабельных линий в траншее от ТП7 до склада цеха 75
28 | 2023-08-16 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75; ВР.2: Демонтаж фундамента здания мех. обезвоживания; ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 в осях 10-13; ЭС2: Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75; НВК4: Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением.
29 | 2023-08-17 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75; ВР.2: Демонтаж фундамента здания мех. обезвоживания; ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 в осях 1-3
30 | 2023-08-18 | ВР.2: Демонтаж кровли техн. здания очистных сооружений 23х6; ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 в осях 3-5; НВК4: Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением.
31 | 2023-08-19 | ВР.2: Демонтаж кровли техн. здания очистных сооружений 23х6; ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 в осях 5-7
32 | 2023-08-20 | ВР.2: Демонтаж навеса 12х8; ВР.2: Демонтаж стен техн. здания очистных сооружений 23х6; ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 в осях 7-10; ГСН: Демонтаж газопровода, резка труб
33 | 2023-08-21 | ВР.2: Демонтаж ж/б конструкций навеса 12х8; ВР.2: Демонтаж стен техн. здания очистных сооружений 23х6; ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 в осях 10-13
34 | 2023-08-22 | ВР.2: Демонтаж навеса 24х4.; ВР.2: Демонтаж стен техн. здания очистных сооружений 23х6; ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 в осях 1-2
35 | 2023-08-23 | ВР.2: Демонтаж ж/б конструкций навеса 24х4.; ВР.2: Демонтаж фундамента техн. здания очистных сооружений 23х6; ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 в осях 2-4; ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3; ГСН: Демонтаж газопровода, резка труб; ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6
36 | 2023-08-24 | ВР.2: Демонтаж фундамента техн. здания очистных сооружений 23х6; ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 в осях 4-6; ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3; ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6
37 | 2023-08-25 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей; ВР.2: Засыпкой песком котлованов от демонтируемых зданий очистных сооружений; ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 в осях 6-8; ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов СПб/н; ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3; ТС1: Устройство котлована на участке т.3-т.4; ТС1: Устройство песчаного основания в траншее в т.2-т.3; ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6
38 | 2023-08-26 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей; ВР.2: Засыпкой песком котлованов от демонтируемых зданий очистных сооружений; ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 в осях 8-10; ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов СП14; ТС1: Устройство песчаного основания в котловане камеры ТК1; ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6
39 | 2023-08-27 | ВР.2: Демонтаж люков емкости (жб резервуара); ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 в осях 10-11; ТС1: Устройство щебеночного основания в траншее на участке т.2-т.3; ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6
40 | 2023-08-28 | ВР.2: Разработка грунта очистной емкости (жб резервуара); ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 в осях 11-13; АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4.; ТС1: Устройство бетонного основания в котловане на участке т.3-т.4; ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6; ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6; ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха
41 | 2023-08-29 | ВР.2: Разработка грунта очистной емкости (жб резервуара); ПЖ-Ш: Демонтаж железнодорожных путей 17 и 19; ПЖ-Ш: Монтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19; ТС1: Гидроизоляция и установка ж/б лотков канала в траншее на участке т.2 – т.3; ТС1: Окрашивание и укладка труб в лотках канала в траншее на участке т.2 – т.3; ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб; ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха
42 | 2023-08-30 | ВР.2: Разработка грунта очистной емкости (жб резервуара); ПЖ-Ш: Монтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19; ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха
43 | 2023-08-31 | ВР.2: Разработка грунта очистной емкости (жб резервуара); ПОД: Демонтаж пожарных шкафом цеха 121/18; АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4.; АС2-ПС: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4; ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6; ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха; АС2: Разработка грунта по камере ВК; АС2: Монтаж опорных колец колодцев ВК1-ВК2
44 | 2023-09-01 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара); ПОД: Демонтаж оконных блоков, кирпичных стен помещений цеха 121/18 в осях 1-4; ПОД: Демонтаж пожарных шкафом цеха 121/18; НВК3: Устройство траншеи водопровода В1 от т.1 до т.2 (В1-1); НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража; ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6; ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха; АС2: Монтаж металлической пластины
45 | 2023-09-02 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара); ПОД: Демонтаж оконных блоков, кирпичных стен помещений цеха 121/18 в осях 4-6; АС2-ПС: Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1 - т.4; НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 до т.2 (В1-1); НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража; ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6; ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха
46 | 2023-09-03 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара); ПОД: Демонтаж оконных блоков, кирпичных стен помещений цеха 121/18 в осях 6-13; АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1; НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 до т.2 (В1-1); НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража; ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха
47 | 2023-09-04 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара); АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1; НВК3: Обратная засыпка песком траншеи от т.1 до т.2 (В1-1); НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража; НВК3: Разработка котлована для строительства камеры В1-30; ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6; ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха
48 | 2023-09-05 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара); ПЖ-ОП: Демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах (т.1-т.2, т.3-т.4); АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1; НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража; НВК3: Разработка котлована для строительства камеры В1-30; НВК3: Устройство щебеночного основания в котловане камеры В1-30
49 | 2023-09-06 | ПЖ-ОП: Демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах (т.1-т.2, т.3-т.4); АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1; НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража; НВК3: Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30
50 | 2023-09-07 | ПЖ-ОП: Демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах (т.1-т.2, т.3-т.4); АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1; АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1; НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража; НВК3: Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30; НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30; ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6
51 | 2023-09-08 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 1-4; Демонтаж оконных блоков, кирпичных стен помещений цеха 121/18; ПЖ-ОП: Демонтаж железнодорожного пути №2 на железобетонных шпалах (т.1-т.2); НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30; ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18
52 | 2023-09-09 | ВР.2: Засыпка песком резервуара; ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 4-7; ПЖ-ОП: Демонтаж железнодорожного пути №2 на железобетонных шпалах (т.1-т.2); АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1; НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30; ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18
53 | 2023-09-10 | ВР.2: Засыпка песком резервуара; ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 7-10; ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46, 1 шт); НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30; ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6
54 | 2023-09-11 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 10-13; ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48, 2 шт.); НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30; НВК3: Подготовка к бетонированию основания фундамента камеры В1-30, продувка, обеспыливание
55 | 2023-09-12 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48, 3 шт.); АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1; НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30; НВК3: Бетонирование основания фундамента камеры В1-30; ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6; АС2: Монтаж плит перекрытия и люков камеры ВК1-ВК2
56 | 2023-09-13 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4; НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания.; ГСН: Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1 до т. 6; АС2: Обмазочная гидроизоляция колодцев ВК1-ВК2
57 | 2023-09-14 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4; НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания.; ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т.; ГСН: Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1 до т. 6; ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18
58 | 2023-09-15 | ПЖ-ОП:Разработка грунта под проектируемый стрелочные переводы СП 40 1/9; АС2-ОГ: Устройство щебеночного основания в котлованах для установки фундаментов ограждения ФО-2.; ЭС1: Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30). ; НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания.; ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т.; ГСН: Обратная засыпка грунтом газопровода на участке т. 1 до т. 6; КС: Разбивка осей контактной сети; ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18
59 | 2023-09-16 | ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1; АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2; ЭС1: Монтаж КЛ от т.5 (ТП №30) до т.3 (щит питания крана); НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания.; ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т. Гидроизоляция сущ. ж/б плиты; ТС3: Разработка котлована на участке 2т-4т. Устройство песчаного основания.; ТС3: Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т; КС: Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №1,2
60 | 2023-09-17 | ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1; АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2; НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30; ТС3: Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т; ТС3: Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков; АС2: Обратная засыпка местным грунтом колодцев ВК1, ВК2
61 | 2023-09-18 | ПЖ-ОП:Разработка грунта под проектируемый стрелочные переводы СП 42 1/9; АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2; НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30; ТС3: Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков
62 | 2023-09-19 | ПЖ-ОП:Разработка грунта под проектируемый стрелочные переводы СП 42 1/9; АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2; НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30; НВК3: Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30; ТС1: Закрытие кабельных каналов плитами в траншее на уч. т.2-т.3; ТС3: Устройство бетонной подготовки в траншее на участке 4т – 8т
63 | 2023-09-20 | ПЖ-ОП: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5).; ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4; ПЖ-ОП: Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2. Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №40 (т.1-т.5); АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2.; НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31); НВК3: Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30; ТС1: Обмазка грунтовкой плит перекрытий на участке т.2-т.3; ТС3: Армирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т; ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т; КС: Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №3,4,5
64 | 2023-09-21 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемыестрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5).; ПЖ-ОП: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочный перевод СП №42 (т.1-т.5).; ПЖ-ОП: Устройство стрелочных переводов СП №40 1/9 (т.1-т.2).; АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2.; НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31); НВК3: Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30; КС: Обмазка и установка фундаментов опор №1,2
65 | 2023-09-22 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №2 на участке (т.1-т.2).; АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2.; НВК3: Устройство траншеи от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А); НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А); НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31); НВК3: Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30; ТС1: Обмазка мастикой плит перекрытий на уч. т.2-т.3
66 | 2023-09-23 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №1 на участке (т.1-т.2).; НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А); НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31); НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31); НВК3: Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30; НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30; НВК5: Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27; НВК5: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением; НВК5: Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27; КС: Обмазка и установка фундаментов опор №3,4,5
67 | 2023-09-24 | ПЖ-ОП: Устройство стрелочных переводов СП №42 1/9 (т.1-т.2).; НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А); НВК3: Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А); НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31); НВК3: Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30; НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30; НВК5: Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением.; КС: Установка опор №1,2,3 контактной сети.
68 | 2023-09-25 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №1 (т.1-т.2); ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9; ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В; ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В; НВК3: Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А); НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31); НВК3: Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31); НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30; НВК3: Подготовка к бетонированию верхней плиты камеры В1-30, продувка, обеспыливание.; ТС1: Обсыпка песком кабельного канала в траншее на участке т.2-т.3
69 | 2023-09-26 | ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9; ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 с рихтовкой.; ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В; ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В; ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В; НВК3: Обратная засыпка песком траншеи т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А); НВК3: Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31); НВК3: Бетонирование верхней плиты камеры В1-30.; ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т; КС: Установка опор №4,5 контактной сети. ; КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1,2
70 | 2023-09-27 | ПЖ-ОП: Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5).; ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 с рихтовкой.; ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В; НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31); НВК1: Разработка грунта для устройства котлована колодца К2-1; НВК1: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2; НВК1: Устройство щебеночного основания котлована колодца К2-1; НВК1: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2; АС2: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3.; КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети
71 | 2023-09-28 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением.; ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9; НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.10 (В1-30) до т. 12.1 (В1-31); НВК3: Разработка грунта для устройства котлованов колодцев В1-2, В1-2А; НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А; ТС1: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке т.2-т.3; АС2: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3.; АС2: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на уч. т.1-т.3.; КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети
72 | 2023-09-29 | ПЖ-ОП: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением.; ПЖ-ОП: Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2.; ПЖ-ОП: Выправка стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой.; ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9; НВК3: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-3А-В1-4; НВК3: Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4; НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А; НВК4: Демонтаж дорожного покрытия, чуг. трубы и разработка грунта от К11А до К11Б; АС2: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на уч. т.1-т.3.; КС: Установка консолей и фиксаторов опор №3,4,5; КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3
73 | 2023-09-30 | ПЖ-ОП: Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2.; ПЖ-ОП: Выправка стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой.; ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9; АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера; ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В; НВК3: Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4; НВК3: Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4; НВК3: Устройство траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А); НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А; НВК3: Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры В1-30; НВК4: Демонтаж дорожного покрытия, чуг. трубы и разработка грунта от К11А до К11Б; АС2: Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3.; КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3
74 | 2023-10-01 | ВР.2: Демонтаж надземной части весовой 18х6; ПЖ-ОП: Выправка стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой.; ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 1; ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП48 1/9; АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера; ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В; ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В; НВК3: Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4; НВК3: Монтаж колодцев В1-3А, В1-4; НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А); НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А; НВК3: Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры В1-30; НВК3: Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры В1-30; НВК3: Установка ж/б конструкций камеры В1-30; ТС3: Устройство подсыпки из песка. Установка и гидроизоляция ж/б лотков на участке 6-7.; АС2: Армирование подпорной стенки ПС-2; КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3 ; КС: Анкеровка проводов контактной сети
75 | 2023-10-02 | ВР.2: Демонтаж надземной части весовой 18х6; ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 1; ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП48 1/9; АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера; НВК3: Монтаж колодцев В1-3А, В1-4; НВК3: Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4; НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А); НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А; НВК3: Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры В1-30; НВК3: Установка ж/б конструкций камеры В1-30; НВК4: Устройство основания из щебня и песка от К11А до К11Б; НВК4: Монтаж колодцев 11А, 11Б; ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб.; ТС3: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб.; АС2: Армирование подпорной стенки ПС-2; АС2: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-2; КС: Анкеровка проводов контактной сети; КС: Заземление опор контактной сети №1,2,3
76 | 2023-10-03 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 1; ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП48 1/9; АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера; НВК3: Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4; НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4; НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А); НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А; НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А; НВК3: Обратная засыпка песком котлована камеры В1-30; НВК4: Монтаж колодцев 11А, 11Б; ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб.
77 | 2023-10-04 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 2; ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый участок ж.д. пути №17 (между стрелочными переводами СП№46 и СП№48); АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера; НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4; НВК3: Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4; НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А); НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А; НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А; НВК4: Укладка труб в траншее от К11А до К11Б; НВК1: Устройство лотка трубопровода Ø1000 в котловане колодца К2-1; ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб.; ТС3: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб.; ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т; 6-7.; КС: Заземление опор контактной сети №4,5
78 | 2023-10-05 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 2; ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5); АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13; АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера; ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В; ЭС2: Обратная засыпка местным грунтом траншеи КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В; ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; НВК3: Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4; НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А); НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А; НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А; НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А; НВК4: Укладка труб в траншее от К11А до К11Б; ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т; 6-7.; КС: Демонтаж контактной сети, снятие контактного провода
79 | 2023-10-06 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 3; ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП48 1/9 (т.1 – т.5); АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13; АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера; АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера; НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А; НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А; ТС3: Обсыпка из песка труб в траншее на участке 1-2т; 4т-8т.; ТС3: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т.; АС2: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-2 ; КС: Демонтаж контактной сети, снятие контактного провода
80 | 2023-10-07 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 3; ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4).; ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5); АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13; АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13; АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера; АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера; АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера; НВК2: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-4 – В1-4А; НВК2: Демонтаж асфальто-бетонного покрытия на участке В1-4А – В1-4; НВК3: Обратная засыпка песком на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4; НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А; НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А; НВК4: Монтаж трубы ПНД Ду.200мм на участке Ксущ. – К11А; НВК1: Установка стеновых колец колодца К2-1; ТС3: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т.
81 | 2023-10-08 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48, 3 шт.); ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 4; ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5); АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13; АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера; АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера; АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера; НВК2: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-4 – В1-4А; НВК2: Демонтаж асфальто-бетонного покрытия на участке В1-4А – В1-4; НВК2: Разработка грунта и демонтаж трубы Ду114*4мм на участке В1-4 –В1-4А; НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1; НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4; НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А; НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А; НВК4: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев К11А и К11Б; НВК4: Обсыпка из песка труб на участке от К11А-К11Б; НВК4: Обратная засыпка грунтом от К11А-К11Б; НВК4: Демонтаж дорожного покрытия и разработка траншеи на участке Ксущ –К11А; НВК4: Устройство песчаного основания на участке Ксущ. – К11А; НВК4: Монтаж трубы ПНД Ду.200мм на участке Ксущ. – К11А; НВК5: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под колодец К16А(дождеприемник); НВК5: Разработка участков для распила существующей бет. трубы с последующей санацией сети К2; НВК5: Устройство щебеночного основания котлована под колодец К16А(дождеприемник); НВК5: Монтаж из сборного ж/б изделий колодца К16(дождеприемник)
82 | 2023-10-09 | ВР.2: Демонтаж фундамента весовой 18х6; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48, 1 шт.); ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 5; ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5); АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13; АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера; АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера; АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера; НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1; НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1; НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4; НВК3: Обмазка мастикой битумной ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А; НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А; НВК4: Обсыпка песком трубу ПНД Ду.200мм на участке Ксущ.-К11А; НВК4: Обратная засыпка грунтом на участке Ксущ.-К11А; НВК5: Монтаж из сборного ж/б изделий колодца К16(дождеприемник); НВК5: Распил существующей бет. трубы с последующей санацией, установкой труб и заливкой бетоном сети К2
83 | 2023-10-10 | ВР.2: Демонтаж фундамента весовой 18х6; ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48, 3 шт.); ПЖ-31: Демонтаж тупиков кранового пути; ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением.; АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13; АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера; АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера; АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера; АС2-ПС: Гидроизоляция подпорной стенки ПС-1 1 слой; НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1; НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А); НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-2, В1-2А; НВК5: Распил существующей бет. трубы с последующей санацией, установкой труб и заливкой бетоном сети К2; КС: Демонтаж опор контактной сети
84 | 2023-10-11 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК1+89,51 до ПК2+30,0; ПЖ-31: Демонтаж железнодорожного пути №18; ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5); АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13; АС3: Устройство бетонной подготовки Фм-1 в/о А-Д/13; АС1: Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера; АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера; АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера; АС2-ПС: Гидроизоляция подпорной стенки ПС-1 2 слой; ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; НВК2: Устройство траншеи от В1-4 до В1-4А; НВК2: Устройство песчаного основания в траншее В1-4 –В1-4А; НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1; НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А); НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-2, В1-2А
85 | 2023-10-12 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК2+30,0 до ПК2+60,0; ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК1; ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5); АС1: Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера; АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера; АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера; АС1: Устройство ж/б полушпал на площадке трансбордера; АС1-ФМ1: Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2; НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А); НВК5: Обмазочная гидроизоляция стен колодца К16А(дождеприемник); НВК1: Обмазка грунтовкой стенок колодца К2-1
86 | 2023-10-13 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК2+60,0 до ПК3+10,0; ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК1 до ПК1+5,0; ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП48 1/9 (т.1 – т.5); АС1: Устройство ж/б полушпал на площадке трансбордера; НВК2: Укладка трубы в траншее В1-4 –В1-4А; НВК3: Обратная засыпка песком труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1; НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2; НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2; НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А); НВК5: Обсыпка песком участков санации трубопровода сети К2; НВК5: Реконструкция горловин колодцев К15сущ и К16сущ; ТС2: Демонтаж дорожного бордюра т.2-т.3 и устройство траншеи на участке т.1-т.3
87 | 2023-10-14 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК3+10,0 до ПК3+50,0; ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК1+5,0 до ПК2; ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением.; ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№46 1/9 на железобетонных брусьях (10,5 м); АС1: Устройство ж/б полушпал на площадке трансбордера; АС1-ФМ1: Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; АС2-ПС: Обратная засыпка грунтом траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4; ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; НВК2: Укладка трубы в траншее В1-4 –В1-4А; НВК3: Обратная засыпка грунтом труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1; НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2; НВК3: Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2; НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2; НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2; НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А); НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А); НВК5: Обратная засыпка грунтом участков санации трубопровода сети К2; НВК5: Реконструкция горловин колодцев К15сущ и К16сущ; НВК5: Демонтаж дорожного покрытия и бордюра на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17; НВК5: Устройство основания из щебня для монтажа колодцев К15В и К17, демонтаж ЖБИ колодца К17; ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3.
88 | 2023-10-15 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК3+50,0 до ПК4; ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК2 до ПК2+5,0; ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№46 1/9 на железобетонных брусьях (10,605 м); АС3: Гидроизоляция бетонной подготовки для устройства Фм-1 в/о А-Д/13; АС1: Устройство ж/б полушпал на площадке трансбордера; ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; НВК3: Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2; НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2; НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2; НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А); НВК5: Разработка грунта на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17; НВК5: Установка железобетонных изделий колодцев К15В и К17; НВК1: Обмазка мастикой битумной стенок колодца К2-1; ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3.
89 | 2023-10-16 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК4 до ПК4+40,0; ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК2+5,0 до ПК3; ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№46 1/9 на железобетонных брусьях (9,93 м); АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера; ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; НВК2: Обсыпка из песка труб в траншее от В1-4 до В1-4А; НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2; НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А); НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А); НВК5: Установка железобетонных изделий колодцев К15В и К17; НВК5: Укладка труб в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17; ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3.; ТС2: Устройство железобетонных оснований на участке т.1-т.3.
90 | 2023-10-17 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК4+40,0 до ПК4+80,0 ; ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3 до ПК3+5,0; ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№48 1/9 на железобетонных брусьях (9,85 м); АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера; АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; НВК2: Обратная засыпка грунтом от В1-4 до В1-4А; НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2; НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А); НВК5: Устройство песчаного основания в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17; НВК5: Укладка труб в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17; ТС2: Устройство железобетонных оснований на участке т.1-т.3.
91 | 2023-10-18 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК4+80,0 до ПК5; ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3+5,0 до ПК4; ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№48 1/9 на железобетонных брусьях (11,055 м); АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера; АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8; НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2; ТС2: Монтаж и гидроизоляция сборного лотка в траншее на участке т.1-т.2.
92 | 2023-10-19 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК5 до ПК5+14,78; ПЖ-30: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) от ПК1+89,51 до ПК3+50,0; ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4 до ПК4+92,9; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК1+5,0 до ПК3; ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8; ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№48 1/9 на железобетонных брусьях (10,13 м); АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера; АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; НВК5: Обмазочная гидроизоляция ЖБИ колодцев К15В и К17; НВК5: Обсыпка из песка труб в траншее К15Б-К15В(+К15А)-К17; ТС2: Монтаж и гидроизоляция сборного лотка в траншее на участке т.1-т.2.; АС2: Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-2
93 | 2023-10-20 | ПЖ-30: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) от ПК3+50,0 до ПК5+10,0; ПЖ-30: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с уплотнением. от ПК1+85,0 до ПК3+50,0; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК1+5,0 до ПК3; ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8; ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор №1; ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48 (8,5 м); АС3: Армирование Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13; АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера; НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2; НВК1: Прокладка труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2; НВК1: Монтаж трубопровода Ø280мм в колодце К2-1; АС4: Устройство котлованов фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4; АС4: Устройство песчаного основания фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4; ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2.
94 | 2023-10-21 | ПЖ-30: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с уплотнением. от ПК3+50,0 до ПК5+14,78; ПЖ-30: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с послойным уплотнением от ПК1+89,51 до ПК3+50,0; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3 до ПК5+20; ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8; ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор №2; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера; НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2; НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1; НВК5: Обратная засыпка грунтом К15Б-К15В(+К15А)-К17; АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4
95 | 2023-10-22 | ПЖ-30: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с послойным уплотнением от ПК3+50,0 до ПК5+14,78; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3 до ПК5+20; ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+42,8 до ПК5+83; ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор №3; ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК1+5,0 до ПК2; ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13; АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера; АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера; НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2; НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1; НВК3: Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1; НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1; АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4
96 | 2023-10-23 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 уть №30 от ПК1+85,0 до ПК2+30,0; ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+42,8 до ПК5+83; ПЖ-31: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83; ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор №4; ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК2 до ПК3; АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера; АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера; НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.1 до Уг.2; НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1; НВК3: Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1; НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1; НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1; АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4
97 | 2023-10-24 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК2+30,0 до ПК2+60,0; ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+42,8 до ПК5+83; ПЖ-31: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83; ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор №5; ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3 до ПК3+50,0; ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до ПК6; АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера; АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера; НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1; НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1; АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4; АС4: Устройство опалубки и армирование фундамента ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4; ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2.; ТС2: Закрытие лотка плитами на участке т.1-т.2.; ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1.; ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб.
98 | 2023-10-25 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК2+60,0 до ПК3+10,0; ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор №6; ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3+50,0 до ПК4; ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК1+5,0 до ПК2; ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК6 до ПК6+10,0; ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+28; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4); ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (21,96 м); АС1: Устройство щебеночного основания под асфальто-бетонное покрытие на площадке трансбордера; НВК3: Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1; НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18; АС4: Устройство опалубки и армирование фундамента ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4; ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1.
99 | 2023-10-26 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК3+10,0 до ПК3+50,0; ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4 до ПК5; ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК2 до ПК3; ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК6+10,0 до ПК6+25,0; ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+28 до ПК5+33; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4); ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (22,13 м); ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2; АС1-ФМ1: Подготовка к бетонированию подошвы фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, продувка, обеспыливание; НВК3: Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1; НВК3: Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18; ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1.; ТС2: Обмазка грунтовкой железобетонных изделий колодцев и сборного лотка.; ТС2: Обмазка мастикой битумной железобетонных изделий колодцев и сборного лотка.; ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
100 | 2023-10-27 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК3+50,0 до ПК4; ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5 до ПК5+20; ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3 до ПК4; ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК6+25,0 до ПК6+40,0; ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+33 до ПК5+40; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5); ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (16,71 м); АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.2 до В1-нов.1; НВК3: Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий; НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18; НВК3: Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1; ТС2: Обмазка мастикой битумной железобетонных изделий колодцев и сборного лотка.; ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
101 | 2023-10-28 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК4 до ПК4+40,0; ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4 до ПК5+20; ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК6+40,0 до ПК6+60,0; ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+40 до ПК5+47; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5); ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (19,27 м); НВК3: Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий; НВК3: Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1; НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1; АС4: Бетонирование фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4; ТС2: Монтаж труб, кранов, отводов, покраска труб; ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
102 | 2023-10-29 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК4+40,0 до ПК4+80,0 ; ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК6+60,0 до ПК6+75,0; ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+47 до ПК5+54; ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК1+5,0 до ПК1+55,0; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь от СП43 до СП45 (т.1-т.4); ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (25,47 м); АС1-ФМ1: Подготовка к бетонированию колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, продувка, обеспыливание; НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий; НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1; НВК1: Монтаж лестницы в колодце К2-1; ТС2: Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы.; ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
103 | 2023-10-30 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК4+80,0 до ПК5+14,78; ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК6+75,0 до ПК7; ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+54 до ПК5+61; ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК1+55,0 до ПК2+10,0; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь от СП43 до СП45 (т.1-т.4); ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (16,25 м); АС1-ФМ1: Бетонирование колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5; НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1; НВК1: Обсыпка песком труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2; ТС2: Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы, утепление труб; ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
104 | 2023-10-31 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК7 до цеха 417; ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+61 до ПК5+68; ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК2+10,0 до ПК2+80,0; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь от СП43 до СП47 (т.1-т.4); ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (47,51 м); ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2; ПЖ-Ш: Разработка грунта под железнодорожный путь №23 на участке т.1 – т.2; АС3: Гидроизоляция Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13; НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5; ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода; АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера
105 | 2023-11-01 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой от ПК1+85,0 до ПК2+40,0; ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+68 до ПК5+75; ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК2+80,0 до ПК3+50,0; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь от СП43 до СП47 (т.1-т.4); ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (55,52 м); ПЖ-Ш: Разработка грунта под железнодорожный путь №23 на участке т.1 – т.2; АС3: Обратная засыпка котлованов под Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13; АС3: Разработка грунта под ФБ в/о А-Д/13; АС3: Бетонная подготовка под ФБ в/о А-Д/13; АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5; НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5; ТС1: Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1; ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода; ТС2: Монтаж узлов для спуска воздуха.
106 | 2023-11-02 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой от ПК2+40,0 до ПК3+10,0; ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК3+50,0 до ПК3+80,0; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1-т.5); ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (51,07 м); ПЖ-Ш: Укладка геотекстиля в котлован под путь №23 на участке т.1 – т.2; ПЖ-Ш: Засыпка песком в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2; ПЖ-Ш: Засыпка щебнем в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2; ПЖ-Ш: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1 – т.2; АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13; АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5; ТС1: Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1; ТС1: Армирование камеры ТК-1; АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4; ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода; ТС2: Армирование шахт подъема и опуска; АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера
107 | 2023-11-03 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой от ПК3+10,0 до ПК3+80,0; ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+75 до ПК5+83; ПЖ-31: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+53 с послойным уплотнением; ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2.от ПК3+80,0 до ПК4+10,0; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1-т.5); ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (55,59 м); ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6); ПЖ-Ш: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1 – т.2; АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13; АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1; ТС1: Армирование камеры ТК-1; АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4; ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода; АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера
108 | 2023-11-04 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой от ПК3+80,0 до ПК4+40,0; ПЖ-31: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+53 до ПК5+83 с послойным уплотнением; ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК4+10,0 до ПК4+40,0; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1-т.5); ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6); ПЖ-Ш: Выправка железнодорожного пути №23 с рихтовкой на участке т.1 – т.2; АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13; АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13; АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; НВК3: Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1; ТС1: Бетонирование дна камеры ТК-1; ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб; АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4; ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
109 | 2023-11-05 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой от ПК4+40,0 до ПК4+80,0 ; ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК4+40,0 до ПК4+70,0; ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21,0 до ПК5+33,0; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1-т.5); АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е; АС1-ФМ2: Уплотнение основания для устройства бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е; АС4: Обратная засыпка грунтом фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4; ТС2: Бетонирование шахт подъема и опуска, уьтразвуковой контроль сварных соединений труб, обсыпка из песка лотка и колодцев в траншее.; ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
110 | 2023-11-06 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой от ПК4+80,0 до ПК5+14,78; ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК4+70,0 до ПК5+5,0; ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+33,0 до ПК5+47,0; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1-т.5); АС3: Гидроизоляция ФБ в/о А-Д/13; АС1-ФМ2: Уплотнение основания для устройства бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е; НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5; АС4: Обратная засыпка грунтом фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4; ТС2: Обратная засыпка грунтом лотка и колодцев в траншее.; ТС2: Обратная засыпка щебнем; ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
111 | 2023-11-07 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК5+5,0 до ПК5+20,0 ; ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+47,0 до ПК5+61,0; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1-т.5); АС3: Устройство песчаного основания с уплотнением в/о А-Д/13; АС3: Устройство щебеночного основания с уплотнением в/о А-Д/13; АС1-ФМ2: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е; НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5; ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
112 | 2023-11-08 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+61,0 до ПК5+83,0; ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №33 (т.1-т.4); ПЖ-31: Выправка глухого пересечения с рихтовкой ; АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13; АС1-ФМ2: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е; НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1; НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7; НВК1: Монтаж доборных элементов горловины колодца К2-1; НВК1: Обратная засыпка пазух котлована; НВК1: Обратная засыпка грунтом траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2; АС4: Демонтаж металлоконструкций эстакады АС4; ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
113 | 2023-11-09 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №33 (т.1-т.4); ПЖ-31: Выправка глухого пересечения с рихтовкой участок от ГП до ПК2+50; ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6); АС3: Бетонная подготовка основания пола в/о А-Д/13; АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13; АС1-ФМ2: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е; НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5; НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1; НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7; НВК3: Разработка грунта на участке от В1-нов.-В1-7; АС4: Демонтаж металлоконструкций эстакады АС4; ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
114 | 2023-11-10 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №35 (т.1-т.4); ПЖ-31: Выправка глухого пересечения с рихтовкой участок от ПК2+50 до ПК3; ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6); ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6); ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6); АС3: Армирование пола с утеплением в/о А-Д/13-14; АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13; АС1-ФМ2: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е; АС1-ОГ: Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2; АС1-ОГ: Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот.; НВК3: Разработка грунта на участке от В1-нов.-В1-7; ТС1: Бетонирование стен камеры ТК-1; ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
115 | 2023-11-11 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №35 (т.1-т.4); ПЖ-31: Выправка глухого пересечения с рихтовкой участок от ПК3 до ПК3+50; ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5); ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6); ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6); АС1-ОГ: Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2; АС1-ОГ: Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот.; НВК3: Устройство песчаного основания на участке В1-нов.1-В1-7; НВК3: Монтаж трубы на участке от В1-нов.1-В1-7; ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
116 | 2023-11-12 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №37 (т.1-т.4); ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5); ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6); ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6); АС1-ФМ2: Бетонирование фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е; АС1-ОГ: Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2; АС1-ОГ: Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот.; НВК3: Устройство песчаного основания на участке В1-нов.1-В1-7; НВК3: Монтаж трубы на участке от В1-нов.1-В1-7; ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
117 | 2023-11-13 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №37 (т.1-т.4); ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК1+95,0; ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5); ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5); АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13; АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13; АС1-ОГ: Устройство щебеночного основания втраншее для установки фундаментов ограждения ФО-2.; ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
118 | 2023-11-14 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №39 (т.1-т.4); ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК1+95,0 до ПК3+8,1; ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5); ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5); АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13; АС1-ФМ2: Обмазочная гидроизоляция фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е; АС1-ФМ2: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е; АС1-ОГ: Обустройство щебеночного основания в котловане для дальнейшей установки фундаментов ворот; НВК3: Обсыпка песком на участке от В1-нов.1-до В1-7; ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
119 | 2023-11-15 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №39 (т.1-т.4); ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2; ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5); ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5); АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13; АС1-ОГ: Армирование каркасов фундаментов ворот; НВК3: Обсыпка песком на участке от В1-нов.1-до В1-7; ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
120 | 2023-11-16 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 до ПК6 с уплотнением; ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2; ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК1+95,0; ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК1+95,0; АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13; АС3: Армирование цоколя с утеплением плитами Техноплекс 100 мм в/о А-Д/13; АС1-ФМ2: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е; АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов ворот
121 | 2023-11-17 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 до ПК6 с уплотнением; ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2; ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК1+95,0 до ПК3+8,1; ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК1+95,0 до ПК3+8,1; АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13
122 | 2023-11-18 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6 до ПК6+10,0 с уплотнением; ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2; ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2; ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2; АС3: Окрашивание МК в/о А-Д/13; АС1-ФМ1: Изготовление Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е; НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1-В1-7; ТС1: Устройство щебеночного основания колодца ВК-1
123 | 2023-11-19 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6 до ПК6+10,0 с уплотнением; ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1; ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2; ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2; АС1-ФМ1: Изготовление Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е; НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1-В1-7; ТС1: Установка водоприёмного колодца ВК-1
124 | 2023-11-20 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+10,0 до ПК6+25,0 с уплотнением; ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1; ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2; ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2; АС1-ФМ1: Монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е; ТС1: Герметизация стенок колодца ВК-1
125 | 2023-11-21 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+10,0 до ПК6+25,0 с уплотнением; ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1; ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2; ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2; АС1-ФМ1: Монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е
126 | 2023-11-22 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участокот ПК6+25,0 до ПК6+40,0 с уплотнением ; ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1; ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2; ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2; АС1-ОГ: Монтаж крепежных изделий каркаса ворот
127 | 2023-11-23 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участокот ПК6+25,0 до ПК6+40,0 с уплотнением ; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой от ПК3+50 до ПК4+50; ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до ПК 4+8,5; ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2; ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2; АС3: Монтаж сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем в/о А-Д/13; АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13; АС1-ОГ: Монтаж крепежных изделий каркаса ворот; АС1-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3
128 | 2023-11-24 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+40,0 до ПК6+60,0 с уплотнением; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой от ПК4+50 до ПК5+21; ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК4+8,5 до упора №3.; ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1; ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1; АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13; АС1-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3; АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот
129 | 2023-11-25 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+40,0 до ПК6+60,0 с уплотнением; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой от ПК5+21 до ПК5+83; ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1; ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1; ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и СП №50 ПК1+83,1-ПК1+91,6; АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13; АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот; ТС1: Армирование шахты подъема.
130 | 2023-11-26 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+60,0 до ПК6+75,0 с уплотнением; ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1; ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1; ПЖ-Т: Устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях на участке т.1-т.2; АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот; АС1-ОГ: Монтаж панелей ограждения на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3
131 | 2023-11-27 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+60,0 до ПК6+75,0 с уплотнением; ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1; ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1; ПЖ-Т: Устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях на участке т.1-т.2; АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14; АС1-ОГ: Монтаж панелей ограждения на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3; АС1-ОГ: Монтаж ворот между участками ОГ-1 ОГ-2, ОГ-2 ОГ-3; ТС1: Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы.; АС4: Монтаж металлоконструкций эстакады АС4
132 | 2023-11-28 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+75,0 до ПК7 с уплотнением; ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1; ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1; ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 34 от СП №50 до упора №2 с креплением КБ65 (13,6 м); АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13; АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13; АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14; ТС1: Бетонирование шахты подъема. Монтаж узла для спуска воздуха; ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1; АС4: Монтаж металлоконструкций эстакады АС4
133 | 2023-11-29 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+75,0 до ПК7 с уплотнением; ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1; ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1; ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 34 от СП №50 до упора №2 с креплением ЖБР-65 (98 м); АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13; АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13; АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14
134 | 2023-11-30 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК7 до цеха 417 с уплотнением; ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до ПК 4+8,5; ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК1+95,0; ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 34 от СП №50 до упора №2 с креплением ЖБР-65 (95,93 м); АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13; АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13; АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14; ГП2: Резка асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха
135 | 2023-12-01 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК7 до цеха 417 с уплотнением; ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №33 (т.1-т.4) с послойным уплотнением; ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК4+8,5 до упора №3; ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК1+95,0 до ПК3+8,1; ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2 (т.1-т.4, т.5-т.8); ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 32 от СП №50 до упора №1 с креплением КБ65 (13,6 м); АС3: Монтаж противопожарных ворот в/о В-Г/13; АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4; ГП2: Резка асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха
136 | 2023-12-02 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением; ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №33 (т.1-т.4) с послойным уплотнением; ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N2, N3 (т.5-т.8, т.9-т.12); ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2 (т.1-т.4, т.5-т.8) с уплотнением; ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 32 от СП №50 до упора №1 с креплением ЖБР-65 (96 м); ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1
137 | 2023-12-03 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением; ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №35 (т.1-т.4) с послойным уплотнением; ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N2, N3 ( т.5-т.8, т.9-т.12) с уплотнением; ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12); ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 32 от СП №50 до упора №1 с креплением ЖБР-65 (95,35 м); ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1; ТС1: Установка плиты ПВ-31-12.
138 | 2023-12-04 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением; ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №35 (т.1-т.4) с послойным уплотнением; ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 36 от ПК3+8,1 до упора 3 с креплением ЖБР-65 (30,2 м); ПЖ-Т: Сборка тупиковых упоров N1, N2, N3; ТС1: Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1
139 | 2023-12-05 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением; ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №37 (т.1-т.4) с послойным уплотнением; ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 36 от ПК3+8,1 до упора 3 с креплением ЖБР-65 (31 м); ПЖ-Т: Сборка тупиковых упоров N1, N2, N3; ТС1: Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1; АС1: Удлинение токосъемника приварка уголка
140 | 2023-12-06 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением; ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №37 (т.1-т.4) с послойным уплотнением; ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 36 от ПК3+8,1 до упора 3 с креплением ЖБР-65 (32,5 м); ПЖ-Т: Сборка тупиковых упоров N1, N2, N3; АС1: Удлинение токосъемника приварка уголка
141 | 2023-12-07 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением; ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №39 (т.1-т.4) с послойным уплотнением; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой от ПК5+83 до СП43; ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 36 от ПК3+8,1 до упора 3 с креплением ЖБР-65 (31,19 м); АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4; АС1: Удлинение токосъемника, монтаж опорных изоляторов
142 | 2023-12-08 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением; ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №39 (т.1-т.4) с послойным уплотнением; ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой от СП43 до СП45, СП43-СП47; АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4; АС1: Удлинение токосъемника, монтаж опорных изоляторов
143 | 2023-12-09 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до ПК6; АС1-ОГ: Обратная засыпка грунтом траншеи на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3; ТС1: Армирование шахты опуска.; АС1: Удлинение токосъемника, раскатка провода с креплением
144 | 2023-12-10 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК6 до ПК6+10,0; АС1-ОГ: Обратная засыпка грунтом траншеи на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3; ТС1: Бетонирование шахты опуска. ; АС1: Удлинение токосъемника, раскатка провода с креплением
145 | 2023-12-11 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК6+10,0 до ПК6+25,0; АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4.
146 | 2023-12-12 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК6+25,0 до ПК6+40,0; АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4.; ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб
147 | 2023-12-13 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК6+40,0 до ПК6+60,0; ПЖ-31: Устройство глухого пересечения между железнодорожными путями 30 и 31
148 | 2023-12-14 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК6+60,0 до ПК6+75,0; АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4.; ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); ГП2: Демонтаж бортового камня на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха; АС1: Удлинение токосъемника, изготовление с приваркой козырька
149 | 2023-12-15 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК6+75,0 до ПК7; АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4.; ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); АС1: Удлинение токосъемника, грунтовка и покраса козырька
150 | 2023-12-16 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК7 до цеха 417
151 | 2023-12-17 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК7 до цеха 417; АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4.
152 | 2023-12-18 | ПЖ-31: Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39.; АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4.
153 | 2023-12-19 | ПЖ-31: Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39.; ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Обсыпка из песка КЛ-6кВ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3)
154 | 2023-12-20 | ПЖ-31: Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39.; АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4.; ЭС2: Обсыпка из песка КЛ-6кВ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39); ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); НВК3: Разработка траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8
155 | 2023-12-21 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); НВК3: Разработка траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8; НВК3: Устройство песчаного основания в траншее для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8; НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8
156 | 2023-12-22 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №33, 35 с рихтовкой ; ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8
157 | 2023-12-23 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №37, 39 с рихтовкой ; ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8
158 | 2023-12-24 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб; СС: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода сетей связи на уч. колодец 1- колодец 2
159 | 2023-12-25 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3); ТС1: Установка плит перекрытия, колец стеновых, плит ОП-1к; СС: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода сетей связи на уч. колодец 1- колодец 2; СС: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2
160 | 2023-12-26 | ТС1: Установкалюков камеры ТК-1; ГП2: Монтаж резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 переезда через ж/д путь №31; СС: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2; СС: Прокладка труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2; СС: Обсыпка песком труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2
161 | 2023-12-27 | ТС1: Устройство гидроизоляции ж/б конструкций камеры ТК-1; ТС1: Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1; ГП2: Монтаж резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 переезда через ж/д путь №31; СС: Обсыпка песком труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2; СС: Обратная засыпка грунтом траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2; СС: Обратная засыпка щебнем траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2
162 | 2023-12-28 | ТС1: Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1; СС: Обратная засыпка щебнем траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2
163 | 2023-12-29 | Работы не производились, новогодние праздники
164 | 2023-12-30 | Работы не производились, новогодние праздники
165 | 2023-12-31 | Работы не производились, новогодние праздники
166 | 2024-01-01 | Работы не производились, новогодние праздники
167 | 2024-01-02 | Работы не производились, новогодние праздники
168 | 2024-01-03 | Работы не производились, новогодние праздники
169 | 2024-01-04 | Работы не производились, новогодние праздники
170 | 2024-01-05 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха
171 | 2024-01-06 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха
172 | 2024-01-07 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха
173 | 2024-01-08 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха
174 | 2024-01-09 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха; ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39
175 | 2024-01-10 | ГП2: Демонтаж щебеночного основания на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха; ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39
176 | 2024-01-11 | ГП2: Демонтаж щебеночного основания на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха; ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39
177 | 2024-01-12 | ГП2: Демонтаж железобетонных плит на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха
178 | 2024-01-13 | Работы не производились, плохие погодные условия
179 | 2024-01-14 | Работы не производились, плохие погодные условия
180 | 2024-01-15 | Работы не производились, плохие погодные условия
181 | 2024-01-16 | Работы не производились, плохие погодные условия
182 | 2024-01-17 | Работы не производились, плохие погодные условия
183 | 2024-01-18 | Работы не производились, плохие погодные условия
184 | 2024-01-19 | Работы не производились, плохие погодные условия
185 | 2024-01-20 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания
186 | 2024-01-21 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания
187 | 2024-01-22 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания; ГП1: Укладка геотекстиля; ГП1: Устройство песчаного основания
188 | 2024-01-23 | ГП1: Устройство песчаного основания
189 | 2024-01-24 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
190 | 2024-01-25 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
191 | 2024-01-26 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
192 | 2024-01-27 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
193 | 2024-01-28 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
194 | 2024-01-29 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
195 | 2024-01-30 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
196 | 2024-01-31 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
197 | 2024-02-01 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 (6,10 м)
198 | 2024-02-02 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 (6,64 м)
199 | 2024-02-03 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 (6,15 м)
200 | 2024-02-04 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 (6,26 м)
201 | 2024-02-05 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 (6,26 м)
202 | 2024-02-06 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 (6,26 м)
203 | 2024-02-07 | Работы не производились, плохие погодные условия
204 | 2024-02-08 | Работы не производились, плохие погодные условия
205 | 2024-02-09 | Работы не производились, плохие погодные условия
206 | 2024-02-10 | Работы не производились, плохие погодные условия
207 | 2024-02-11 | Работы не производились, плохие погодные условия
208 | 2024-02-12 | Работы не производились, плохие погодные условия
209 | 2024-02-13 | Работы не производились, плохие погодные условия
210 | 2024-02-14 | Работы не производились, плохие погодные условия
211 | 2024-02-15 | Работы не производились, плохие погодные условия
212 | 2024-02-16 | Работы не производились, плохие погодные условия
213 | 2024-02-17 | Работы не производились, плохие погодные условия
214 | 2024-02-18 | Работы не производились, плохие погодные условия
215 | 2024-02-19 | Работы не производились, плохие погодные условия
216 | 2024-02-20 | Работы не производились, плохие погодные условия
217 | 2024-02-21 | Работы не производились, плохие погодные условия
218 | 2024-02-22 | Работы не производились, плохие погодные условия
219 | 2024-02-23 | Работы не производились, плохие погодные условия
220 | 2024-02-24 | Работы не производились, плохие погодные условия
221 | 2024-02-25 | Работы не производились, плохие погодные условия
222 | 2024-02-26 | Работы не производились, плохие погодные условия
223 | 2024-02-27 | Работы не производились, плохие погодные условия
224 | 2024-02-28 | Работы не производились, плохие погодные условия
225 | 2024-02-29 | Работы не производились, плохие погодные условия
226 | 2024-03-01 | ГП2: Разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха
227 | 2024-03-02 | АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е; ГП2: Разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха
228 | 2024-03-03 | АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е; ГП2: Разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха; ГП2: Устройство геотекстиля в р-не 121 цеха
229 | 2024-03-04 | АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е; ГП2: Устройство геотекстиля в р-не 121 цеха
230 | 2024-03-05 | Работы не производились, плохие погодные условия
231 | 2024-03-06 | Работы не производились, плохие погодные условия
232 | 2024-03-07 | Работы не производились, плохие погодные условия
233 | 2024-03-08 | Работы не производились, плохие погодные условия
234 | 2024-03-09 | Работы не производились, плохие погодные условия
235 | 2024-03-10 | Работы не производились, плохие погодные условия
236 | 2024-03-11 | Работы не производились, плохие погодные условия
237 | 2024-03-12 | Работы не производились, плохие погодные условия
238 | 2024-03-13 | Работы не производились, плохие погодные условия
239 | 2024-03-14 | Работы не производились, плохие погодные условия
240 | 2024-03-15 | Работы не производились, плохие погодные условия
241 | 2024-03-16 | Работы не производились, плохие погодные условия
242 | 2024-03-17 | Работы не производились, плохие погодные условия
243 | 2024-03-18 | Работы не производились, плохие погодные условия
244 | 2024-03-19 | Работы не производились, плохие погодные условия
245 | 2024-03-20 | Работы не производились, плохие погодные условия
246 | 2024-03-21 | Работы не производились, плохие погодные условия
247 | 2024-03-22 | Работы не производились, плохие погодные условия
248 | 2024-03-23 | Работы не производились, плохие погодные условия
249 | 2024-03-24 | Работы не производились, плохие погодные условия
250 | 2024-03-25 | Работы не производились, плохие погодные условия
251 | 2024-03-26 | НВК4: Монтаж трубы НПВХ Ду.160мм в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б
252 | 2024-03-27 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта от цеха №121 до К11Б; НВК4: Устройство песчаного основания в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б; НВК4: Монтаж трубы НПВХ Ду.160мм в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б; НВК4: Обсыпка песком и восстановление дорожного полотна от цеха №121 до колодца К11Б
253 | 2024-03-28 | НВК4: Подъем до планировочной отметки верх колодца К11Б. Обмазочная гидроизоляция смонтированного ЖБИ колодца К11Б
254 | 2024-03-29 | НВК4: Подъем до планировочной отметки верх колодца К11Б. Обмазочная гидроизоляция смонтированного ЖБИ колодца К11Б
255 | 2024-03-30 | АС1-ФМ1: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е; АС4: Бетонирование анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3
256 | 2024-03-31 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е; НВК5.1: Разработка грунта под колодцы Кл1, Кл2
257 | 2024-04-01 | АС1-ФМ1: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е; АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е; НВК5.1: Разработка грунта под колодцы Кл1, Кл2; НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание; АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3
258 | 2024-04-02 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е; НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание; АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3
259 | 2024-04-03 | НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание; НВК5.1: Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2; АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3; ГП2: Устройство песчаного основания в р-не 121 цеха; ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39
260 | 2024-04-04 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е; ГП2: Устройство песчаного основания в р-не 121 цеха
261 | 2024-04-05 | НВК5.1: Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2; НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2; АС4: Окраска опор О-1-1
262 | 2024-04-06 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1; ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39; ГП2: Монтаж резиновых настилов на участках переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39; АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундамента ФМ1 по оси 3/Е;
263 | 2024-04-07 | АС4: Окраска опор О-1а-1; ГП2: Устройство геотекстиля в р-не 121 цеха; ГП2: Монтаж резиновых настилов на участках переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39
264 | 2024-04-08 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2; НВК5.1: Обратная засыпка песком колодцы Кл1, Кл2; АС4: Окраска опор О-1а-1, О-1а-2; ГП2: Устройство геотекстиля в р-не 121 цеха
265 | 2024-04-09 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонны фундамента ФМ1 по оси 3/Е; НВК5.1: Обратная засыпка песком колодцы Кл1, Кл2; НВК5.1: Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ.; АС4: Окраска ферм Ф-1; ГП1: Устройство песчаного основания
266 | 2024-04-10 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е; АС4: Окраска ферм Ф-1, Ф-2; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП1: Устройство основания из щебня крупного
267 | 2024-04-11 | НВК5.1: Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ.; НВК5.1: Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ; АС4: Окраска ферм Ф-2; ГП1: Устройство основания из щебня крупного; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=495 м2 в р-не 121 цеха
268 | 2024-04-12 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е; АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е; АС4: Окраска ферм Ф-2, Ф-3; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=510 м2 в р-не 121 цеха
269 | 2024-04-13 | НВК5.1: Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ; НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=487,04 м2 в р-не 121 цеха
270 | 2024-04-14 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е; НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=503 м2 в р-не 121 цеха; ГП2: Устройство бортового камня 37,07 м в р-не 121 цеха; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=500 м2 в р-не 121 цеха
271 | 2024-04-15 | НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ; НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3; ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=480 м2 в р-не 121 цеха; ГП2: Устройство бортового камня 119,42 м в р-не 121 цеха; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=496 м2 в р-не 121 цеха; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия крупнозернистого в р-не 121 цеха; АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера;
272 | 2024-04-16 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=491 м2 в р-не 121 цеха; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=510 м2 в р-не 121 цеха
273 | 2024-04-17 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=502 м2 в р-не 121 цеха; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=525 м2 в р-не 121 цеха
274 | 2024-04-18 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=536 м2 в р-не 121 цеха; ГП2: Устройство водоотводных лотков. Устройство основания из щебня участок в р-не тупиков
275 | 2024-04-19 | НВК5.1: Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=485 м2 в р-не 121 цеха
276 | 2024-04-20 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=415,04 м2 в р-не 121 цеха
277 | 2024-04-21 | НВК5.1: Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ; ГП2: Устройство песчаного основания в р-не 121 цеха; ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=270 м2 в р-не 121 цеха
278 | 2024-04-22 | ГП2: Устройство песчаного основания в р-не 121 цеха; ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=290,25 м2 в р-не 121 цеха; ГП2: Установка знаков на переездах в р-не автохозяйства
279 | 2024-04-23 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия; ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания; ГП1: Укладка геотекстиля; ГП2: Устройство водоотводных лотков участок в р-не тупиков
280 | 2024-04-24 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А; ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=14,35 м2 в р-не 121 цеха; ГП2: Устройство водоотводных лотков участок в р-не тупиков
281 | 2024-04-25 | ГП2: Устройство водоотводных лотков участок в р-не тупиков
282 | 2024-04-26 | ГП2: Устройство водоотводных лотков участок в р-не тупиков
283 | 2024-04-27 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А;
284 | 2024-04-28 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=260 м2 в р-не 121 цеха
285 | 2024-04-29 | ГП1: Укладка геотекстиля; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=300,25 м2 в р-не 121 цеха
286 | 2024-04-30 | ГП2: Засыпка пазух лотков и отсыпка территории песком участок в р-не тупиков
287 | 2024-05-01 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+06 до ПК5+15; ГП2: Засыпка пазух лотков и отсыпка территории песком участок в р-не тупиков
288 | 2024-05-02 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+15 до ПК5+28; НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А; ГП2: Устройство бортового камня 100,19 м в р-не 121 цеха; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=14,35 м2 в р-не 121 цеха; ГП2: Засыпка пазух лотков и отсыпка территории песком участок в р-не тупиков
289 | 2024-05-03 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+28 до ПК5+33
290 | 2024-05-04 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+33 до ПК5+47; ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=360 м2 в р-не 121 цеха
291 | 2024-05-05 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+47 до ПК5+59; ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=325 м2 в р-не 121 цеха
292 | 2024-05-06 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+59 до ПК5+66; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=349 м2 в р-не 121 цеха
293 | 2024-05-07 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+66 до ПК5+75; ГП1: Устройство песчаного основания; ГП1: Устройство основания из щебня крупного; ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=385 м2 в р-не 121 цеха
294 | 2024-05-08 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+75 до ПК5+83; ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=393,81 м2 в р-не 121 цеха
295 | 2024-05-09 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+83 до ПК5+92
296 | 2024-05-10 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+92 до ПК6; ГП2: Устройство водоотводящих лотков в р-не 121 цеха
297 | 2024-05-11 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК6 до ПК6+10; ГП2: Устройство водоотводящих лотков в р-не 121 цеха
298 | 2024-05-12 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК6+10 до ПК6+17; ГП1: Устройство основания из щебня крупного
299 | 2024-05-13 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК6+17 до ПК6+23; ГП1: Устройство основания из щебня крупного; ГП1: Устройство бортового камня
300 | 2024-05-14 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК6+23 до ПК6+34; ГП1: Устройство бортового камня; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Засыпка пазух лотков щебнем участок в р-не тупиков
301 | 2024-05-15 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК6+34 до ПК6+46; ГП2: Засыпка пазух лотков щебнем участок в р-не тупиков
302 | 2024-05-16 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 33; ГП2: Устройство переездов. Укладка плитки в р-не переездов; ГП2: Засыпка пазух лотков щебнем участок в р-не тупиков
303 | 2024-05-17 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 33; ГП1: Устройство бортового камня; ГП1: Обратная засыпка плодородным грунтом; ГП2: Устройство бортового камня 58,29 м в р-не 121 цеха; ГП2: Устройство переездов. Укладка плитки в р-не переездов; ГП2: Засыпка пазух лотков щебнем участок в р-не тупиков
304 | 2024-05-18 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 33; ГП1: Обратная засыпка плодородным грунтом
305 | 2024-05-19 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 35
306 | 2024-05-20 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 35
307 | 2024-05-21 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 35
308 | 2024-05-22 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 35; ГСН: Устройство ковера
309 | 2024-05-23 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 37; ГП2: Устройство водоотводящих лотков в р-не 121 цеха; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=230 м2 в р-не 121 цеха
310 | 2024-05-24 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 37; ГСН: Устройство ковера; ГП2: Устройство водоотводящих лотков в р-не 121 цеха; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=216 м2 в р-не 121 цеха
311 | 2024-05-25 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 37; ГП2: Устройство водоотводящих лотков в р-не 121 цеха; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=215,5 м2 в р-не 121 цеха
312 | 2024-05-26 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 37; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=247 м2 в р-не 121 цеха
313 | 2024-05-27 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 39; ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=233 м2 в р-не 121 цеха
314 | 2024-05-28 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 39; ГП1: Подъем уровня щебеночного основания; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=210 м2 в р-не 121 цеха; ГП2: Обратная засыпка плодородным грунтом в р-не 121 цеха
315 | 2024-05-29 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 39; ГП1: Подъем уровня щебеночного основания; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=250 м2 в р-не 121 цеха; ГП2: Обратная засыпка плодородным грунтом в р-не 121 цеха
316 | 2024-05-30 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4; ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 39; ПЖ-Т: Установка тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Сборка призмы тупиковых упоров №1, №2, №3.; ГП1: Подъем уровня щебеночного основания; ГП1: Устройство основания из щебня мелкого; ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=211,31 м2 в р-не 121 цеха
317 | 2024-05-31 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4; ПЖ-Т: Установка тупиковых упоров N1, N2, N3; ПЖ-Т: Сборка призмы тупиковых упоров №1, №2, №3.
318 | 2024-06-01 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4; ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3.; ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.
319 | 2024-06-02 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №5; ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3.; ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров; ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия
320 | 2024-06-03 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №5; ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3.; ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.;
321 | 2024-06-04 | ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП1: Благоустройство посев многолетних трав
322 | 2024-06-05 | ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП2: Демонтаж панелей ограждения ПО2 вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50
323 | 2024-06-06 | ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; ГП2: Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50.
324 | 2024-06-07 | ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.; АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4.; ГП2: Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50.
325 | 2024-06-08 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4.
326 | 2024-06-09 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4.
327 | 2024-06-10 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4.;
328 | 2024-06-11 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
329 | 2024-06-12 | Работы не производились, государственный праздник
330 | 2024-06-13 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
331 | 2024-06-14 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
332 | 2024-06-15 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
333 | 2024-06-16 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
334 | 2024-06-17 | ГП1: Благоустройство посев многолетних трав
335 | 2024-06-18 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
336 | 2024-06-19 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
337 | 2024-06-20 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4,5 песком.; ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1,3,4,5,6
338 | 2024-06-21 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4,5 песком.; ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №2,12,14,15
339 | 2024-06-22 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №7,8
340 | 2024-06-23 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №9
341 | 2024-06-24 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №10,11
342 | 2024-06-25 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №13,16
343 | 2024-06-26 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №17,19
344 | 2024-06-27 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
345 | 2024-06-28 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
346 | 2024-06-29 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4,5 щебнем.
347 | 2024-06-30 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4,5 щебнем.
348 | 2024-07-01 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
349 | 2024-07-02 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 30 от ПК1+89,51 до ПК2+20
350 | 2024-07-03 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 30 от ПК2+20 до ПК3+10; ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия мелкозернистого в р-не 121 цеха
351 | 2024-07-04 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 30 от ПК3+10 до ПК4+20
352 | 2024-07-05 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 30 от ПК4+20 до ПК5+14,78
353 | 2024-07-06 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 31 от ПК5+21 до ПК5+83
354 | 2024-07-07 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 31 от ПК5+83 до СП43
355 | 2024-07-08 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 31 от СП43 до СП45, СП43 до СП47; ГП2: Устройство переездов. Разметка стоп-линии
356 | 2024-07-09 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 33, 35
357 | 2024-07-10 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 37, 39
358 | 2024-07-11 | ПЖ: Послеусадочный ремонт глухого пересечения до ПК2+50
359 | 2024-07-12 | ПЖ: Послеусадочный ремонт глухого пересечения от ПК2+50 до ПК3
360 | 2024-07-13 | ПЖ: Послеусадочный ремонт глухого пересечения от ПК3 до ПК3+50
361 | 2024-07-14 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
362 | 2024-07-15 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
363 | 2024-07-16 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
364 | 2024-07-17 | ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочных переводов СП46, СП48 и между ними от ПК1+12,56 до 1,83,12; ГП2: Благоустройство. Посев многолетних трав в р-не 121 цеха
365 | 2024-07-18 | ПЖ: Послеусадочный ремонт обкаточных путей ; ГП2: Благоустройство. Посев многолетних трав в р-не 121 цеха
366 | 2024-07-19 | ПЖ: Послеусадочный ремонт обкаточных путей
367 | 2024-07-20 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком; ПЖ: Послеусадочный ремонт обкаточных путей
368 | 2024-07-21 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком; ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожного пути №23 у автохозяйства
369 | 2024-07-22 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожного пути №23 у автохозяйства
370 | 2024-07-23 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
371 | 2024-07-24 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
372 | 2024-07-25 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
373 | 2024-07-26 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
374 | 2024-07-27 | ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочного перевода СП50 и железнодорожного пути №32, 34,36; ГП2: Устройство откосов с георешеткой участок в р-не тупиков
375 | 2024-07-28 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 щебнем; ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочного перевода СП50 и железнодорожного пути №32, 34,36; ГП2: Устройство откосов с георешеткой участок в р-не тупиков; ГП2: Установка знаков на ж/д переездах возле цеха 417
376 | 2024-07-29 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 щебнем; ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочного перевода СП50 и железнодорожного пути №32, 34,36
377 | 2024-07-30 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 щебнем; ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочного перевода СП50 и железнодорожного пути №32, 34,36
378 | 2024-07-31 | ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочного перевода СП50 и железнодорожного пути №32, 34,36
379 | 2024-08-01 | ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочного перевода СП50 и железнодорожного пути №32, 34,36

## разбивка (hidden)
Дата | Вид работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | index
2023-07-20 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (20 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-21 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (21 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-22 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (20,8 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-23 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (22,3 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-24 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (21,7 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-25 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (18,2 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-26 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (19 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-27 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (11,6 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-28 | ВР.2: Демонтаж кровли склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-07-28 | ВР.2: Удаление поросли в зоне трансбордера | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-07-28 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на деревянных шпалах (29,3 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-28 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-07-29 | ВР.2: Демонтаж кровли склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-07-29 | ВР.2: Удаление поросли в зоне трансбордера | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-07-29 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на железобетонных шпалах (19,2 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-29 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-07-29 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-07-30 | ВР.2: Демонтаж кровли склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-07-30 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на железобетонных шпалах (20,5 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-07-31 | ВР.2: Демонтаж кровли склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-07-31 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на железобетонных шпалах (17,5 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-08-01 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-01 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на железобетонных шпалах (16,83 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-08-02 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-02 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на деревянных шпалах (17 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-08-03 | ВР.2: Валка деревьев, корчевка пней | 2023-08-03 | 2023-08-05 | 1
2023-08-03 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-03 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-08-03 | ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-03 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-03 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на деревянных шпалах (18 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-08-04 | ВР.2: Валка деревьев, корчевка пней | 2023-08-03 | 2023-08-05 | 1
2023-08-04 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-04 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-08-04 | ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-04 | ВР.2: Демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 75; демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 121 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 9
2023-08-04 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-04 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на деревянных шпалах (15,97 м) | 2023-07-20 | 2023-08-04 | 54
2023-08-05 | ВР.2: Валка деревьев, корчевка пней | 2023-08-03 | 2023-08-05 | 1
2023-08-05 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-05 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода | 2023-07-28 | 2023-08-05 | 6
2023-08-05 | ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-05 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-05 | ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.2 (ТП №30) | 2023-08-05 | 2023-08-07 | 172
2023-08-06 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-06 | ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-06 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-06 | ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.2 до т.3 (ТП №30) | 2023-08-05 | 2023-08-07 | 172
2023-08-07 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-07 | ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-07 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-07 | ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.3 до т.4 (ТП №30) | 2023-08-05 | 2023-08-07 | 172
2023-08-08 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-08 | ПОД: Демонтаж бет.стяжки и керамзита кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-08 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, вент. установки | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-08 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-08 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08 | 185
2023-08-08 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 186
2023-08-08 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-09 | ПОД: Демонтаж бет.стяжки и керамзита кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-09 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, вент. установки | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-09 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-09 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-09 | В1: Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) в цеху №121 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 507
2023-08-10 | ПОД: Демонтаж бет.стяжки и керамзита кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-10 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-10 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-10 | В1: Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) в цеху №121 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 507
2023-08-11 | ПОД: Демонтаж бет.стяжки и керамзита кровли цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-11 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-11 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 302
2023-08-12 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-12 | ВР.2: Демонтаж кровли здания мех. обезвоживания | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-12 | ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-13 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-13 | ВР.2: Демонтаж стен здания мех. обезвоживания | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-13 | ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-13 | НВК4: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 303
2023-08-13 | НВК4: Монтаж трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-08-13 | 2023-08-13 | 304
2023-08-14 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-14 | ВР.2: Демонтаж стен здания мех. обезвоживания | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-14 | ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-14 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-14 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-14 | НВК4: Устройство обсыпки из песка трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 305
2023-08-15 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-15 | ВР.2: Демонтаж стен здания мех. обезвоживания | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-15 | ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-15 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | 173
2023-08-15 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15 | 187
2023-08-15 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка кабельных линий в траншее от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 188
2023-08-16 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-16 | ВР.2: Демонтаж фундамента здания мех. обезвоживания | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-16 | ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-16 | ЭС2: Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 189
2023-08-16 | НВК4: Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 306
2023-08-17 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75 | 2023-07-28 | 2023-08-17 | 2
2023-08-17 | ВР.2: Демонтаж фундамента здания мех. обезвоживания | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-17 | ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-18 | ВР.2: Демонтаж кровли техн. здания очистных сооружений 23х6 | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-18 | ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-18 | НВК4: Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 306
2023-08-19 | ВР.2: Демонтаж кровли техн. здания очистных сооружений 23х6 | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-19 | ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-20 | ВР.2: Демонтаж навеса 12х8 | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-20 | ВР.2: Демонтаж стен техн. здания очистных сооружений 23х6 | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-20 | ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-20 | ГСН: Демонтаж газопровода, резка труб | 2023-08-20 | 2023-08-23 | 436
2023-08-21 | ВР.2: Демонтаж ж/б конструкций навеса 12х8 | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-21 | ВР.2: Демонтаж стен техн. здания очистных сооружений 23х6 | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-21 | ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-22 | ВР.2: Демонтаж навеса 24х4. | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-22 | ВР.2: Демонтаж стен техн. здания очистных сооружений 23х6 | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-22 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-23 | ВР.2: Демонтаж ж/б конструкций навеса 24х4. | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-23 | ВР.2: Демонтаж фундамента техн. здания очистных сооружений 23х6 | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-23 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-23 | ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 372
2023-08-23 | ГСН: Демонтаж газопровода, резка труб | 2023-08-20 | 2023-08-23 | 436
2023-08-23 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-24 | ВР.2: Демонтаж фундамента техн. здания очистных сооружений 23х6 | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-24 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-24 | ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 372
2023-08-24 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-25 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-25 | ВР.2: Засыпкой песком котлованов от демонтируемых зданий очистных сооружений | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-25 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-25 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов СПб/н | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 73
2023-08-25 | ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3 | 2023-08-23 | 2023-08-25 | 372
2023-08-25 | ТС1: Устройство котлована на участке т.3-т.4 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 373
2023-08-25 | ТС1: Устройство песчаного основания в траншее в т.2-т.3 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 374
2023-08-25 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-26 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей | 2023-08-20 | 2023-08-26 | 3
2023-08-26 | ВР.2: Засыпкой песком котлованов от демонтируемых зданий очистных сооружений | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-26 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-26 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов СП14 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 73
2023-08-26 | ТС1: Устройство песчаного основания в котловане камеры ТК1 | 2023-08-26 | 2023-08-26 | 375
2023-08-26 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-27 | ВР.2: Демонтаж люков емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-27 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-27 | ТС1: Устройство щебеночного основания в траншее на участке т.2-т.3 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 376
2023-08-27 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-28 | ВР.2: Разработка грунта очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-28 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-08-28 | АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 161
2023-08-28 | ТС1: Устройство бетонного основания в котловане на участке т.3-т.4 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 377
2023-08-28 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 437
2023-08-28 | ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 438
2023-08-28 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-08-29 | ВР.2: Разработка грунта очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-29 | ПЖ-Ш: Демонтаж железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-25 | 2023-08-29 | 73
2023-08-29 | ПЖ-Ш: Монтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 74
2023-08-29 | ТС1: Гидроизоляция и установка ж/б лотков канала в траншее на участке т.2 – т.3 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 378
2023-08-29 | ТС1: Окрашивание и укладка труб в лотках канала в траншее на участке т.2 – т.3 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 379
2023-08-29 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-08-29 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-08-30 | ВР.2: Разработка грунта очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-30 | ПЖ-Ш: Монтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 74
2023-08-30 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-08-31 | ВР.2: Разработка грунта очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-08-31 | ПОД: Демонтаж пожарных шкафом цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-08-31 | АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 161
2023-08-31 | АС2-ПС: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 162
2023-08-31 | ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6 | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 438
2023-08-31 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-08-31 | АС2: Разработка грунта по камере ВК | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 487
2023-08-31 | АС2: Монтаж опорных колец колодцев ВК1-ВК2 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-01 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-01 | ПОД: Демонтаж оконных блоков, кирпичных стен аомещений цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-09-01 | ПОД: Демонтаж пожарных шкафом цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-01 | 10
2023-09-01 | НВК3: Устройство траншеи водопровода В1 от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 263
2023-09-01 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-01 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-01 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-09-01 | АС2: Монтаж металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-02 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-02 | ПОД: Демонтаж оконных блоков, кирпичных стен аомещений цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-09-02 | АС2-ПС: Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1 - т.4 | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 163
2023-09-02 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-02 | 2023-09-02 | 264
2023-09-02 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-02 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-02 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-09-03 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-03 | ПОД: Демонтаж оконных блоков, кирпичных стен аомещений цеха 121/18 | 2023-08-03 | 2023-09-03 | 7
2023-09-03 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 164
2023-09-03 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-03 | 2023-09-03 | 265
2023-09-03 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-03 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-09-04 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-04 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 164
2023-09-04 | НВК3: Обратная засыпка песком траншеи от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 266
2023-09-04 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-04 | НВК3: Разработка котлована для строительства камеры В1-30 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 286
2023-09-04 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-04 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 443
2023-09-05 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара) | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-05 | ПЖ-ОП: Демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах (т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-05 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 164
2023-09-05 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-05 | НВК3: Разработка котлована для строительства камеры В1-30 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 286
2023-09-05 | НВК3: Устройство щебеночного основания в котловане камеры В1-30 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 287
2023-09-06 | ПЖ-ОП: Демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах (т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-06 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 164
2023-09-06 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-06 | НВК3: Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 288
2023-09-07 | ПЖ-ОП: Демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах (т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-07 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07 | 164
2023-09-07 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 165
2023-09-07 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07 | 276
2023-09-07 | НВК3: Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 288
2023-09-07 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-07 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-08 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 1-4 | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-08 | ПЖ-ОП: Демонтаж железнодорожного пути №2 на железобетонных шпалах (т.1-т.2) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-08 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-09 | ВР.2: Засыпка песком резервуара | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-09 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 4-7 | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-09 | ПЖ-ОП: Демонтаж железнодорожного пути №2 на железобетонных шпалах (т.1-т.2) | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-09 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-09 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-10 | ВР.2: Засыпка песком резервуара | 2023-08-12 | 2023-09-10 | 4
2023-09-10 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 7-10 | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-10 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-10 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46, 1 шт) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-10 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-10 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-11 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 10-13 | 2023-08-03 | 2023-09-11 | 8
2023-09-11 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | 11
2023-09-11 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48, 2 шт.) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-11 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-11 | НВК3: Бетонирование основания фундамента камеры В1-30 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 290
2023-09-12 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-12 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48, 3 шт.) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-09-12 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | 166
2023-09-12 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12 | 289
2023-09-12 | НВК3: Бетонирование основания фундамента камеры В1-30 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 290
2023-09-12 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 439
2023-09-12 | АС2: Монтаж плит перекрытия и люков камеры ВК1-ВК2 | 2023-08-31 | 2023-09-12 | 488
2023-09-13 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-13 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 275
2023-09-13 | ГСН: Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1 до т. 6 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 440
2023-09-13 | АС2: Обмазочная гидроизоляция колодцев ВК1-ВК2 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 489
2023-09-14 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-14 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 275
2023-09-14 | ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т. | 2023-09-14 | 2023-09-16 | 423
2023-09-14 | ГСН: Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1 до т. 6 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 440
2023-09-15 | ПЖ-ОП:Разработка грунта под проектируемый стрелочные переводы СП 40 1/9 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-15 | АС2-ОГ: Устройство щебеночного основания в котлованах для установки фундаментов ограждения ФО-2. | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 169
2023-09-15 | ЭС1: Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30). | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 174
2023-09-15 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 275
2023-09-15 | ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т. | 2023-09-14 | 2023-09-16 | 423
2023-09-15 | ГСН: Обратная засыпка грунтом газопровода на участке т. 1 до т. 6 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 441
2023-09-15 | КС: Разбивка осей контактной сети | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 498
2023-09-16 | ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-16 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 170
2023-09-16 | ЭС1: Монтаж КЛ от т.5 (ТП №30) до т.3 (щит питания крана) | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 174
2023-09-16 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 275
2023-09-16 | ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т. Гидроизоляция сущ. ж/б плиты | 2023-09-14 | 2023-09-16 | 423
2023-09-16 | ТС3: Разработка котлована на участке 2т-4т. Устройство песчаного основания. | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 424
2023-09-16 | ТС3: Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 425
2023-09-16 | КС: Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №1,2 | 2023-09-16 | 2023-09-20 | 499
2023-09-17 | ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-17 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 170
2023-09-17 | НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 291
2023-09-17 | ТС3: Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 425
2023-09-17 | ТС3: Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 426
2023-09-17 | АС2: Обратная засыпка местным грунтом колодцев ВК1, ВК2 | 2023-09-17 | 2023-09-17 | 490
2023-09-18 | ПЖ-ОП:Разработка грунта под проектируемый стрелочные переводы СП 42 1/9 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-18 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 170
2023-09-18 | НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 291
2023-09-18 | ТС3: Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 426
2023-09-19 | ПЖ-ОП:Разработка грунта под проектируемый стрелочные переводы СП 42 1/9 | 2023-09-12 | 2023-09-19 | 12
2023-09-19 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 170
2023-09-19 | НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30 | 2023-09-17 | 2023-09-19 | 291
2023-09-19 | НВК3: Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 292
2023-09-19 | ТС1: Закрытие кабельных каналов плитами в траншее на уч. т.2-т.3 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 380
2023-09-19 | ТС3: Устройство бетонной подготовки в траншее на участке 4т – 8т | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 427
2023-09-20 | ПЖ-ОП: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 13
2023-09-20 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 14
2023-09-20 | ПЖ-ОП: Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2. Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №40 (т.1-т.5) | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 15
2023-09-20 | АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2. | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 171
2023-09-20 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-20 | 2023-09-23 | 253
2023-09-20 | НВК3: Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 292
2023-09-20 | ТС1: Обмазка грунтовкой плит перекрытий на участке т.2-т.3 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 381
2023-09-20 | ТС3: Армирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 428
2023-09-20 | ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 429
2023-09-20 | КС: Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №3,4,5 | 2023-09-16 | 2023-09-20 | 499
2023-09-21 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемыестрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 14
2023-09-21 | ПЖ-ОП: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочный перевод СП №42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 15
2023-09-21 | ПЖ-ОП: Устройство стрелочных переводов СП №40 1/9 (т.1-т.2). | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 16
2023-09-21 | АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2. | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 171
2023-09-21 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-20 | 2023-09-23 | 253
2023-09-21 | НВК3: Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 293
2023-09-21 | КС: Обмазка и установка фундаментов опор №1,2 | 2023-09-21 | 2023-09-23 | 500
2023-09-22 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №2 на участке (т.1-т.2). | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 16
2023-09-22 | АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2. | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 171
2023-09-22 | НВК3: Устройство траншеи от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 249
2023-09-22 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-22 | 2023-09-24 | 250
2023-09-22 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-20 | 2023-09-23 | 253
2023-09-22 | НВК3: Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 293
2023-09-22 | ТС1: Обмазка мастикой плит перекрытий на уч. т.2-т.3 | 2023-09-22 | 2023-09-22 | 382
2023-09-23 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №1 на участке (т.1-т.2). | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 16
2023-09-23 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-22 | 2023-09-24 | 250
2023-09-23 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-20 | 2023-09-23 | 253
2023-09-23 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 254
2023-09-23 | НВК3: Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 294
2023-09-23 | НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 295
2023-09-23 | НВК5: Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 324
2023-09-23 | НВК5: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 325
2023-09-23 | НВК5: Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 2023-09-23 | 2023-09-23 | 326
2023-09-23 | КС: Обмазка и установка фундаментов опор №3,4,5 | 2023-09-21 | 2023-09-23 | 500
2023-09-24 | ПЖ-ОП: Устройство стрелочных переводов СП №42 1/9 (т.1-т.2). | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 16
2023-09-24 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-22 | 2023-09-24 | 250
2023-09-24 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 251
2023-09-24 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 254
2023-09-24 | НВК3: Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-24 | 294
2023-09-24 | НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 295
2023-09-24 | НВК5: Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением. | 2023-09-24 | 2023-09-24 | 327
2023-09-24 | КС: Установка опор №1,2,3 контактной сети. | 2023-09-24 | 2023-09-26 | 501
2023-09-25 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №1 (т.1-т.2) | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 16
2023-09-25 | ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 17
2023-09-25 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 190
2023-09-25 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 191
2023-09-25 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-24 | 2023-09-25 | 251
2023-09-25 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 254
2023-09-25 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 255
2023-09-25 | НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-25 | 295
2023-09-25 | НВК3: Бетонирование верхней плиты камеры В1-30. | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 296
2023-09-25 | ТС1: Обсыпка песком кабельного канала в траншее на участке т.2-т.3 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 383
2023-09-26 | ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 17
2023-09-26 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2023-09-26 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 190
2023-09-26 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 191
2023-09-26 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-09-26 | НВК3: Обратная засыпка песком траншеи т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 252
2023-09-26 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 255
2023-09-26 | НВК3: Бетонирование верхней плиты камеры В1-30. | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 296
2023-09-26 | ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-26 | 429
2023-09-26 | КС: Установка опор №4,5 контактной сети. | 2023-09-24 | 2023-09-26 | 501
2023-09-26 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1,2 | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 502
2023-09-27 | ПЖ-ОП: Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5). | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 18
2023-09-27 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2023-09-27 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-09-27 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 256
2023-09-27 | НВК1: Разработка грунта для устройства котлована колодца К2-1 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 357
2023-09-27 | НВК1: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 358
2023-09-27 | НВК1: Устройство щебеночного основания котлована колодца К2-1 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 359
2023-09-27 | НВК1: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 360
2023-09-27 | АС2: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 480
2023-09-27 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 502
2023-09-28 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением. | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 19
2023-09-28 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-09-28 | НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.10 (В1-30) до т. 12.1 (В1-31) | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 257
2023-09-28 | НВК3: Разработка грунта для устройства котлованов колодцев В1-2, В1-2А | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 267
2023-09-28 | НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А | 2023-09-28 | 2023-09-30 | 268
2023-09-28 | ТС1: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке т.2-т.3 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 384
2023-09-28 | АС2: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 480
2023-09-28 | АС2: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на уч. т.1-т.3. | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 481
2023-09-28 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 502
2023-09-29 | ПЖ-ОП: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением. | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 20
2023-09-29 | ПЖ-ОП: Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2. | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 21
2023-09-29 | ПЖ-ОП: Выправка стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2023-09-29 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-09-29 | НВК3: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-3А-В1-4 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 240
2023-09-29 | НВК3: Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 241
2023-09-29 | НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А | 2023-09-28 | 2023-09-30 | 268
2023-09-29 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия, чуг. трубы и разработка грунта от К11А до К11Б | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 307
2023-09-29 | АС2: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на уч. т.1-т.3. | 2023-09-28 | 2023-09-29 | 481
2023-09-29 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №3,4,5 | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 502
2023-09-29 | КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3 | 2023-09-29 | 2023-10-01 | 503
2023-09-30 | ПЖ-ОП: Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2. | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 21
2023-09-30 | ПЖ-ОП: Выправка стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2023-09-30 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-09-30 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-09-30 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-09-30 | НВК3: Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 241
2023-09-30 | НВК3: Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 242
2023-09-30 | НВК3: Устройство траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 258
2023-09-30 | НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А | 2023-09-28 | 2023-09-30 | 268
2023-09-30 | НВК3: Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 297
2023-09-30 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия, чуг. трубы и разработка грунта от К11А до К11Б | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 307
2023-09-30 | АС2: Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 482
2023-09-30 | КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3 | 2023-09-29 | 2023-10-01 | 503
2023-10-01 | ВР.2: Демонтаж надземной части весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-01 | ПЖ-ОП: Выправка стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 22
2023-10-01 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 1 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-01 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП48 1/9 | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-10-01 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-01 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 192
2023-10-01 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 193
2023-10-01 | НВК3: Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 242
2023-10-01 | НВК3: Монтаж колодцев В1-3А, В1-4 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 243
2023-10-01 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 259
2023-10-01 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 269
2023-10-01 | НВК3: Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-30 | 2023-10-01 | 297
2023-10-01 | НВК3: Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры В1-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 298
2023-10-01 | НВК3: Установка ж/б конструкций камеры В1-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 299
2023-10-01 | ТС3: Устройство подсыпки из песка. Установка и гидроизоляция ж/б лотков на участке 6-7. | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 430
2023-10-01 | АС2: Армирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 483
2023-10-01 | КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3 | 2023-09-29 | 2023-10-01 | 503
2023-10-01 | КС: Анкеровка проводов контактной сети | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 504
2023-10-02 | ВР.2: Демонтаж надземной части весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-02 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 1 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-02 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП48 1/9 | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-10-02 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-02 | НВК3: Монтаж колодцев В1-3А, В1-4 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 243
2023-10-02 | НВК3: Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 244
2023-10-02 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 259
2023-10-02 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 269
2023-10-02 | НВК3: Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры В1-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 298
2023-10-02 | НВК3: Установка ж/б конструкций камеры В1-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 299
2023-10-02 | НВК4: Устройство основания из щебня и песка от К11А до К11Б | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 308
2023-10-02 | НВК4: Монтаж колодцев 11А, 11Б | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 309
2023-10-02 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 431
2023-10-02 | ТС3: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 432
2023-10-02 | АС2: Армирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 483
2023-10-02 | АС2: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 484
2023-10-02 | АС2: Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-02 | КС: Анкеровка проводов контактной сети | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 504
2023-10-02 | КС: Заземление опор контактной сети №1,2,3 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 505
2023-10-03 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 1 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-03 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП48 1/9 | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-10-03 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-03 | НВК3: Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 244
2023-10-03 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 245
2023-10-03 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 259
2023-10-03 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 269
2023-10-03 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-03 | НВК3: Обратная засыпка песком котлована камеры В1-30 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 300
2023-10-03 | НВК4: Монтаж колодцев 11А, 11Б | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 309
2023-10-03 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 431
2023-10-04 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 2 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-04 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый участок ж.д. пути №17 (между стрелочными переводами СП№46 и СП№48) | 2023-09-28 | 2023-10-04 | 55
2023-10-04 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-04 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 245
2023-10-04 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 246
2023-10-04 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 259
2023-10-04 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 269
2023-10-04 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-04 | НВК4: Укладка труб в траншее от К11А до К11Б | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 310
2023-10-04 | НВК1: Устройство лотка трубопровода Ø1000 в котловане колодца К2-1 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 361
2023-10-04 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 431
2023-10-04 | ТС3: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 432
2023-10-04 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т; 6-7. | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 433
2023-10-04 | КС: Заземление опор контактной сети №4,5 | 2023-10-02 | 2023-10-04 | 505
2023-10-05 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 2 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-05 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 56
2023-10-05 | АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 83
2023-10-05 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-05 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 193
2023-10-05 | ЭС2: Обратная засыпка местным грунтом траншеи КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 194
2023-10-05 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 195
2023-10-05 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 196
2023-10-05 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 246
2023-10-05 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 259
2023-10-05 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 269
2023-10-05 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 270
2023-10-05 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-05 | НВК4: Укладка труб в траншее от К11А до К11Б | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 310
2023-10-05 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т; 6-7. | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 433
2023-10-05 | КС: Демонтаж контактной сети, снятие контактного провода | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 506
2023-10-06 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 3 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-06 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП48 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 56
2023-10-06 | АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 83
2023-10-06 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-06 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-06 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 270
2023-10-06 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-06 | ТС3: Обсыпка из песка труб в траншее на участке 1-2т; 4т-8т. | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 434
2023-10-06 | ТС3: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т. | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 435
2023-10-06 | АС2: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | 486
2023-10-06 | КС: Демонтаж контактной сети, снятие контактного провода | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 506
2023-10-07 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 3 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-07 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4). | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 56
2023-10-07 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-10-07 | 2023-10-10 | 57
2023-10-07 | АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 83
2023-10-07 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 84
2023-10-07 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-07 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-07 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-07 | НВК2: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-4 – В1-4А | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 200
2023-10-07 | НВК2: Демонтаж асфальто-бетонного покрытия на участке В1-4А – В1-4 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 201
2023-10-07 | НВК3: Обратная засыпка песком на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 247
2023-10-07 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 270
2023-10-07 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-07 | НВК4: Монтаж трубы ПНД Ду.200мм на участке Ксущ. – К11А | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 316
2023-10-07 | НВК1: Установка стеновых колец колодца К2-1 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | 362
2023-10-07 | ТС3: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т. | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 435
2023-10-08 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48, 3 шт.) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-08 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 4 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-08 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-10-07 | 2023-10-10 | 57
2023-10-08 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 84
2023-10-08 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-08 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-08 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-08 | НВК2: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-4 – В1-4А | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 200
2023-10-08 | НВК2: Демонтаж асфальто-бетонного покрытия на участке В1-4А – В1-4 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 201
2023-10-08 | НВК2: Разработка грунта и демонтаж трубы Ду114*4мм на участке В1-4 –В1-4А | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 202
2023-10-08 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 208
2023-10-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 248
2023-10-08 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-05 | 2023-10-08 | 270
2023-10-08 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-08 | НВК4: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев К11А и К11Б | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 311
2023-10-08 | НВК4: Обсыпка из песка труб на участке от К11А-К11Б | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 312
2023-10-08 | НВК4: Обратная засыпка грунтом от К11А-К11Б | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 313
2023-10-08 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия и разработка траншеи на участке Ксущ –К11А | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 314
2023-10-08 | НВК4: Устройство песчаного основания на участке Ксущ. – К11А | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 315
2023-10-08 | НВК4: Монтаж трубы ПНД Ду.200мм на участке Ксущ. – К11А | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 316
2023-10-08 | НВК5: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под колодец К16А(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 328
2023-10-08 | НВК5: Разработка участков для распила существующей бет. трубы с последующей санацией сети К2 | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 329
2023-10-08 | НВК5: Устройство щебеночного основания котлована под колодец К16А(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-08 | 330
2023-10-08 | НВК5: Монтаж из сборного ж/б изделий колодца К16(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 331
2023-10-09 | ВР.2: Демонтаж фундамента весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-09 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48, 1 шт.) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-09 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 5 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-09 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-10-07 | 2023-10-10 | 57
2023-10-09 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 84
2023-10-09 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-09 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-09 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-09 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 208
2023-10-09 | НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 209
2023-10-09 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 248
2023-10-09 | НВК3: Обмазка мастикой битумной ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 271
2023-10-09 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09 | 272
2023-10-09 | НВК4: Обсыпка песком трубу ПНД Ду.200мм на участке Ксущ.-К11А | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 317
2023-10-09 | НВК4: Обратная засыпка грунтом на участке Ксущ.-К11А | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 318
2023-10-09 | НВК5: Монтаж из сборного ж/б изделий колодца К16(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 331
2023-10-09 | НВК5: Распил существующей бет. трубы с последующей санацией, установкой труб и заливкой бетоном сети К2 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 332
2023-10-10 | ВР.2: Демонтаж фундамента весовой 18х6 | 2023-10-01 | 2023-10-10 | 5
2023-10-10 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48, 3 шт.) | 2023-09-10 | 2023-10-10 | 25
2023-10-10 | ПЖ-31: Демонтаж тупиков кранового пути | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-10 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением. | 2023-10-07 | 2023-10-10 | 57
2023-10-10 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 84
2023-10-10 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10 | 114
2023-10-10 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-10 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-10 | АС2-ПС: Гидроизоляция подпорной стенки ПС-1 1 слой | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 167
2023-10-10 | НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 209
2023-10-10 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 260
2023-10-10 | НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-2, В1-2А | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 273
2023-10-10 | НВК5: Распил существующей бет. трубы с последующей санацией, установкой труб и заливкой бетоном сети К2 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 332
2023-10-10 | КС: Демонтаж опор контактной сети | 2023-10-05 | 2023-10-10 | 506
2023-10-11 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК1+89,51 до ПК2+30,0 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-11 | ПЖ-31: Демонтаж железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11 | 32
2023-10-11 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-10-11 | 2023-10-14 | 58
2023-10-11 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 84
2023-10-11 | АС3: Устройство бетонной подготовки Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 85
2023-10-11 | АС1: Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 115
2023-10-11 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-11 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-11 | АС2-ПС: Гидроизоляция подпорной стенки ПС-1 2 слой | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 167
2023-10-11 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 195
2023-10-11 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11 | 196
2023-10-11 | НВК2: Устройство траншеи от В1-4 до В1-4А | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 203
2023-10-11 | НВК2: Устройство песчаного основания в траншее В1-4 –В1-4А | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 204
2023-10-11 | НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 209
2023-10-11 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 260
2023-10-11 | НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-2, В1-2А | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 274
2023-10-12 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК2+30,0 до ПК2+60,0 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-12 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК1 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-12 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-10-11 | 2023-10-14 | 58
2023-10-12 | АС1: Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 115
2023-10-12 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12 | 116
2023-10-12 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12 | 117
2023-10-12 | АС1: Устройство ж/б полушпал на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-12 | АС1-ФМ1: Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 123
2023-10-12 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 197
2023-10-12 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2 | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 212
2023-10-12 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 260
2023-10-12 | НВК5: Обмазочная гидроизоляция стен колодца К16А(дождеприемник) | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 333
2023-10-12 | НВК1: Обмазка грунтовкой стенок колодца К2-1 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 363
2023-10-13 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК2+60,0 до ПК3+10,0 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-13 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК1 до ПК1+5,0 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-13 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП48 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-10-11 | 2023-10-14 | 58
2023-10-13 | АС1: Устройство ж/б полушпал на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-13 | НВК2: Укладка трубы в траншее В1-4 –В1-4А | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 205
2023-10-13 | НВК3: Обратная засыпка песком труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 210
2023-10-13 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2 | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 212
2023-10-13 | НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 214
2023-10-13 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 260
2023-10-13 | НВК5: Обсыпка песком участков санации трубопровода сети К2 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 334
2023-10-13 | НВК5: Реконструкция горловин колодцев К15сущ и К16сущ | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 336
2023-10-13 | ТС2: Демонтаж дорожного бордюра т.2-т.3 и устройство траншеи на участке т.1-т.3 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 408
2023-10-14 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК3+10,0 до ПК3+50,0 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-14 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК1+5,0 до ПК2 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-14 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением. | 2023-10-11 | 2023-10-14 | 58
2023-10-14 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№46 1/9 на железобетонных брусьях (10,5 м) | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-14 | АС1: Устройство ж/б полушпал на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-14 | АС1-ФМ1: Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 123
2023-10-14 | АС2-ПС: Обратная засыпка грунтом траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 168
2023-10-14 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 197
2023-10-14 | НВК2: Укладка трубы в траншее В1-4 –В1-4А | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 205
2023-10-14 | НВК3: Обратная засыпка грунтом труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 211
2023-10-14 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2 | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 212
2023-10-14 | НВК3: Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 213
2023-10-14 | НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 214
2023-10-14 | НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 215
2023-10-14 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14 | 260
2023-10-14 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 261
2023-10-14 | НВК5: Обратная засыпка грунтом участков санации трубопровода сети К2 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 335
2023-10-14 | НВК5: Реконструкция горловин колодцев К15сущ и К16сущ | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 336
2023-10-14 | НВК5: Демонтаж дорожного покрытия и бордюра на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 337
2023-10-14 | НВК5: Устройство основания из щебня для монтажа колодцев К15В и К17, демонтаж ЖБИ колодца К17 | 2023-10-14 | 2023-10-14 | 339
2023-10-14 | ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3. | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 409
2023-10-15 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК3+50,0 до ПК4 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-15 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК2 до ПК2+5,0 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-15 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№46 1/9 на железобетонных брусьях (10,605 м) | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-15 | АС3: Гидроизоляция бетонной подготовки для устройства Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 86
2023-10-15 | АС1: Устройство ж/б полушпал на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-15 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 197
2023-10-15 | НВК3: Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 213
2023-10-15 | НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 214
2023-10-15 | НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 215
2023-10-15 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 261
2023-10-15 | НВК5: Разработка грунта на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 338
2023-10-15 | НВК5: Установка железобетонных изделий колодцев К15В и К17 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 340
2023-10-15 | НВК1: Обмазка мастикой битумной стенок колодца К2-1 | 2023-10-15 | 2023-10-15 | 364
2023-10-15 | ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3. | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 409
2023-10-16 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК4 до ПК4+40,0 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-16 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК2+5,0 до ПК3 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-16 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№46 1/9 на железобетонных брусьях (9,93 м) | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-16 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-16 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 197
2023-10-16 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 198
2023-10-16 | НВК2: Обсыпка из песка труб в траншее от В1-4 до В1-4А | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 206
2023-10-16 | НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 215
2023-10-16 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 261
2023-10-16 | НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 262
2023-10-16 | НВК5: Установка железобетонных изделий колодцев К15В и К17 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 340
2023-10-16 | НВК5: Укладка труб в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 342
2023-10-16 | ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3. | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 409
2023-10-16 | ТС2: Устройство железобетонных оснований на участке т.1-т.3. | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 410
2023-10-17 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК4+40,0 до ПК4+80,0 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-17 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3 до ПК3+5,0 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-17 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№48 1/9 на железобетонных брусьях (9,85 м) | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-17 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-17 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 124
2023-10-17 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 198
2023-10-17 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 199
2023-10-17 | НВК2: Обратная засыпка грунтом от В1-4 до В1-4А | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 207
2023-10-17 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 216
2023-10-17 | НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 262
2023-10-17 | НВК5: Устройство песчаного основания в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 341
2023-10-17 | НВК5: Укладка труб в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 342
2023-10-17 | ТС2: Устройство железобетонных оснований на участке т.1-т.3. | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 410
2023-10-18 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК4+80,0 до ПК5 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-18 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3+5,0 до ПК4 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-18 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№48 1/9 на железобетонных брусьях (11,055 м) | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-18 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-18 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 124
2023-10-18 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 125
2023-10-18 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 199
2023-10-18 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 216
2023-10-18 | ТС2: Монтаж и гидроизоляция сборного лотка в траншее на участке т.1-т.2. | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 411
2023-10-19 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК5 до ПК5+14,78 | 2023-10-11 | 2023-10-19 | 26
2023-10-19 | ПЖ-30: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) от ПК1+89,51 до ПК3+50,0 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 27
2023-10-19 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19 | 33
2023-10-19 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК1+5,0 до ПК3 | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 34
2023-10-19 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-19 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№48 1/9 на железобетонных брусьях (10,13 м) | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-19 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-19 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 125
2023-10-19 | НВК5: Обмазочная гидроизоляция ЖБИ колодцев К15В и К17 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 343
2023-10-19 | НВК5: Обсыпка из песка труб в траншее К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 344
2023-10-19 | ТС2: Монтаж и гидроизоляция сборного лотка в траншее на участке т.1-т.2. | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 411
2023-10-19 | АС2: Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 485
2023-10-20 | ПЖ-30: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) от ПК3+50,0 до ПК5+10,0 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 27
2023-10-20 | ПЖ-30: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с уплотнением. от ПК1+85,0 до ПК3+50,0 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 28
2023-10-20 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК1+5,0 до ПК3 | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 34
2023-10-20 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-20 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор №1 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-20 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48 (8,5 м) | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 59
2023-10-20 | АС3: Армирование Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 87
2023-10-20 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-20 | НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 217
2023-10-20 | НВК1: Прокладка труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 365
2023-10-20 | НВК1: Монтаж трубопровода Ø280мм в колодце К2-1 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 366
2023-10-20 | АС4: Устройство котлованов фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 396
2023-10-20 | АС4: Устройство песчаного основания фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 397
2023-10-20 | ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 412
2023-10-21 | ПЖ-30: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с уплотнением. от ПК3+50,0 до ПК5+14,78 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 28
2023-10-21 | ПЖ-30: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с послойным уплотнением от ПК1+89,51 до ПК3+50,0 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 29
2023-10-21 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3 до ПК5+20 | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 34
2023-10-21 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-21 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор №2 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-21 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-21 | НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 217
2023-10-21 | НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 219
2023-10-21 | НВК5: Обратная засыпка грунтом К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-21 | 2023-10-21 | 345
2023-10-21 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 398
2023-10-22 | ПЖ-30: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с послойным уплотнением от ПК3+50,0 до ПК5+14,78 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 29
2023-10-22 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3 до ПК5+20 | 2023-10-19 | 2023-10-22 | 34
2023-10-22 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-22 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор №3 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-22 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК1+5,0 до ПК2 | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2023-10-22 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 88
2023-10-22 | АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 118
2023-10-22 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-22 | НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 217
2023-10-22 | НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 219
2023-10-22 | НВК3: Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 220
2023-10-22 | НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 222
2023-10-22 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 398
2023-10-23 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 уть №30 от ПК1+85,0 до ПК2+30,0 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-23 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-23 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 36
2023-10-23 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор №4 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-23 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК2 до ПК3 | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-23 | АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 118
2023-10-23 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-23 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.1 до Уг.2 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 218
2023-10-23 | НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 219
2023-10-23 | НВК3: Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 220
2023-10-23 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 221
2023-10-23 | НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 222
2023-10-23 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 398
2023-10-24 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК2+30,0 до ПК2+60,0 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-24 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24 | 35
2023-10-24 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 36
2023-10-24 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор №5 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-24 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3 до ПК3+50,0 | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-24 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до ПК6 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-24 | АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 118
2023-10-24 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24 | 119
2023-10-24 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 221
2023-10-24 | НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 222
2023-10-24 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-21 | 2023-10-24 | 398
2023-10-24 | АС4: Устройство опалубки и армирование фундамента ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 399
2023-10-24 | ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 412
2023-10-24 | ТС2: Закрытие лотка плитами на участке т.1-т.2. | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 413
2023-10-24 | ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1. | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 414
2023-10-24 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-10-25 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК2+60,0 до ПК3+10,0 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-25 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор №6 | 2023-10-20 | 2023-10-25 | 37
2023-10-25 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3+50,0 до ПК4 | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-25 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК1+5,0 до ПК2 | 2023-10-25 | 2023-10-28 | 39
2023-10-25 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК6 до ПК6+10,0 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-25 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+28 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-25 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-25 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (21,96 м) | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-25 | АС1: Устройство щебеночного основания под асфальто-бетонное покрытие на площадке трансбордера | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 120
2023-10-25 | НВК3: Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 223
2023-10-25 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 228
2023-10-25 | НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 235
2023-10-25 | АС4: Устройство опалубки и армирование фундамента ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 399
2023-10-25 | ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1. | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 414
2023-10-26 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК3+10,0 до ПК3+50,0 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-26 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4 до ПК5 | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-26 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК2 до ПК3 | 2023-10-25 | 2023-10-28 | 39
2023-10-26 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК6+10,0 до ПК6+25,0 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-26 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+28 до ПК5+33 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-26 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-26 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (22,13 м) | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-26 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 75
2023-10-26 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 126
2023-10-26 | НВК3: Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 223
2023-10-26 | НВК3: Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 225
2023-10-26 | НВК3: Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 226
2023-10-26 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 228
2023-10-26 | НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 235
2023-10-26 | ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1. | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 414
2023-10-26 | ТС2: Обмазка грунтовкой железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 415
2023-10-26 | ТС2: Обмазка мастикой битумной железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 416
2023-10-26 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-10-27 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК3+50,0 до ПК4 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-27 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5 до ПК5+20 | 2023-10-22 | 2023-10-27 | 38
2023-10-27 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3 до ПК4 | 2023-10-25 | 2023-10-28 | 39
2023-10-27 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК6+25,0 до ПК6+40,0 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-27 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+33 до ПК5+40 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-27 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-27 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (16,71 м) | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-27 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 126
2023-10-27 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 224
2023-10-27 | НВК3: Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 225
2023-10-27 | НВК3: Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 226
2023-10-27 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 228
2023-10-27 | НВК3: Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 229
2023-10-27 | НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 230
2023-10-27 | НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18 | 2023-10-25 | 2023-10-27 | 235
2023-10-27 | НВК3: Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 236
2023-10-27 | ТС2: Обмазка мастикой битумной железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 416
2023-10-27 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-10-28 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК4 до ПК4+40,0 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-28 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4 до ПК5+20 | 2023-10-25 | 2023-10-28 | 39
2023-10-28 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК6+40,0 до ПК6+60,0 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-28 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+40 до ПК5+47 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-28 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-28 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (19,27 м) | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-28 | НВК3: Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 229
2023-10-28 | НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 230
2023-10-28 | НВК3: Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 236
2023-10-28 | НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-28 | 2023-10-30 | 237
2023-10-28 | АС4: Бетонирование фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-28 | 2023-10-28 | 400
2023-10-28 | ТС2: Монтаж труб | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-10-28 | ТС2: Бетонирование шахты подъема. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-10-28 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-10-29 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК4+40,0 до ПК4+80,0 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-29 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК6+60,0 до ПК6+75,0 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-29 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+47 до ПК5+54 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-29 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК1+5,0 до ПК1+55,0 | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-10-29 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь от СП43 до СП45 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-29 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (25,47 м) | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-29 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 127
2023-10-29 | НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий | 2023-10-27 | 2023-10-29 | 230
2023-10-29 | НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-28 | 2023-10-30 | 237
2023-10-29 | НВК1: Монтаж лестницы в колодце К2-1 | 2023-10-29 | 2023-10-29 | 367
2023-10-29 | ТС2: Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-10-29 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-10-30 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК4+80,0 до ПК5+14,78 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 30
2023-10-30 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК6+75,0 до ПК7 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-30 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+54 до ПК5+61 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-30 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК1+55,0 до ПК2+10,0 | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-10-30 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь от СП43 до СП45 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-30 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (16,25 м) | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-30 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 127
2023-10-30 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 231
2023-10-30 | НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-28 | 2023-10-30 | 237
2023-10-30 | НВК1: Обсыпка песком труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 368
2023-10-30 | ТС2: Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-10-30 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-10-31 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК7 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31 | 40
2023-10-31 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+61 до ПК5+68 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-10-31 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК2+10,0 до ПК2+80,0 | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-10-31 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь от СП43 до СП47 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-10-31 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (47,51 м) | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-10-31 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 75
2023-10-31 | ПЖ-Ш: Разработка грунта под железнодорожный путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 76
2023-10-31 | АС3: Гидроизоляция Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 89
2023-10-31 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 231
2023-10-31 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-01 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой от ПК1+85,0 до ПК2+40,0 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-01 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+68 до ПК5+75 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-11-01 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК2+80,0 до ПК3+50,0 | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-01 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь от СП43 до СП47 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-01 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (55,52 м) | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-11-01 | ПЖ-Ш: Разработка грунта под железнодорожный путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 76
2023-11-01 | АС3: Обратная засыпка котлованов под Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 90
2023-11-01 | АС3: Разработка грунта под ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 91
2023-11-01 | АС3: Бетонная подготовка под ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 92
2023-11-01 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09 | 121
2023-11-01 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 128
2023-11-01 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5 | 2023-10-30 | 2023-11-01 | 231
2023-11-01 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 232
2023-11-01 | ТС1: Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 385
2023-11-01 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-02 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой от ПК2+40,0 до ПК3+10,0 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-02 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК3+50,0 до ПК3+80,0 | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-02 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1-т.5) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-02 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (51,07 м) | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-11-02 | ПЖ-Ш: Укладка геотекстиля в котлован под путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 77
2023-11-02 | ПЖ-Ш: Засыпка песком в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 78
2023-11-02 | ПЖ-Ш: Засыпка щебнем в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 79
2023-11-02 | ПЖ-Ш: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 80
2023-11-02 | АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 93
2023-11-02 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 128
2023-11-02 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 129
2023-11-02 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 232
2023-11-02 | ТС1: Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 385
2023-11-02 | ТС1: Армирование камеры ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 386
2023-11-02 | АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 401
2023-11-02 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-03 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой от ПК3+10,0 до ПК3+80,0 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-03 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+75 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 41
2023-11-03 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+53 с послойным уплотнением | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 42
2023-11-03 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2.от ПК3+80,0 до ПК4+10,0 | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-03 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1-т.5) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-03 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (55,59 м) | 2023-10-25 | 2023-11-03 | 60
2023-11-03 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-03 | ПЖ-Ш: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 80
2023-11-03 | АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 93
2023-11-03 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 130
2023-11-03 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-01 | 2023-11-03 | 232
2023-11-03 | НВК3: Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 238
2023-11-03 | ТС1: Армирование камеры ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 386
2023-11-03 | АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 401
2023-11-03 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-04 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой от ПК3+80,0 до ПК4+40,0 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-04 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+53 до ПК5+83 с послойным уплотнением | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 42
2023-11-04 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК4+10,0 до ПК4+40,0 | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-04 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1-т.5) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-04 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-04 | ПЖ-Ш: Выправка железнодорожного пути №23 с рихтовкой на участке т.1 – т.2 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 81
2023-11-04 | АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 93
2023-11-04 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 94
2023-11-04 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 129
2023-11-04 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 130
2023-11-04 | НВК3: Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 238
2023-11-04 | ТС1: Бетонирование дна камеры ТК-1 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 387
2023-11-04 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-11-04 | АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 | 2023-11-02 | 2023-11-04 | 401
2023-11-04 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-05 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой от ПК4+40,0 до ПК4+80,0 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-05 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК4+40,0 до ПК4+70,0 | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-05 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21,0 до ПК5+33,0 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 44
2023-11-05 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1-т.5) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-05 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 130
2023-11-05 | АС1-ФМ2: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-05 | 2023-11-07 | 139
2023-11-05 | АС4: Обратная засыпка грунтом фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 402
2023-11-05 | ТС2: Армирование шахты опуска. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 417
2023-11-05 | ТС2: Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05 | 418
2023-11-05 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 419
2023-11-05 | ТС2: Обсыпка из песка лотка и колодцев в траншее. | 2023-11-05 | 2023-11-05 | 420
2023-11-05 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-06 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой от ПК4+80,0 до ПК5+14,78 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 31
2023-11-06 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК4+70,0 до ПК5+5,0 | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-06 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+33,0 до ПК5+47,0 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 44
2023-11-06 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1-т.5) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-06 | АС3: Гидроизоляция ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 95
2023-11-06 | АС1-ФМ2: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-05 | 2023-11-07 | 139
2023-11-06 | НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 233
2023-11-06 | АС4: Обратная засыпка грунтом фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 402
2023-11-06 | ТС2: Обратная засыпка грунтом лотка и колодцев в траншее. | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 421
2023-11-06 | ТС2: Обратная засыпка щебнем | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 422
2023-11-06 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-07 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК5+5,0 до ПК5+20,0 | 2023-10-29 | 2023-11-07 | 43
2023-11-07 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+47,0 до ПК5+61,0 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 44
2023-11-07 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1-т.5) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-07 | АС3: Устройство песчаного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 96
2023-11-07 | АС3: Устройство щебеночного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 97
2023-11-07 | АС1-ФМ2: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-05 | 2023-11-07 | 139
2023-11-07 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 227
2023-11-07 | НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 233
2023-11-07 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-08 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+61,0 до ПК5+83,0 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 44
2023-11-08 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №33 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-08 | ПЖ-31: Выправка глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-08 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-08 | АС1-ФМ2: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 140
2023-11-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 227
2023-11-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 234
2023-11-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 239
2023-11-08 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 277
2023-11-08 | НВК1: Монтаж доборных элементов горловины колодца К2-1 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 369
2023-11-08 | НВК1: Обратная засыпка пазух котлована | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 370
2023-11-08 | НВК1: Обратная засыпка грунтом траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 371
2023-11-08 | АС4: Демонтаж металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-08 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-09 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №33 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-09 | ПЖ-31: Выправка глухого пересечения с рихтовкой участок от ГП до ПК2+50 | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-09 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09 | 61
2023-11-09 | АС3: Бетонная подготовка основания пола в/о А-Д/13 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 98
2023-11-09 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-09 | АС1-ФМ2: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 140
2023-11-09 | НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 234
2023-11-09 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 239
2023-11-09 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 277
2023-11-09 | НВК3: Разработка грунта на участке от В1-нов.-В1-7 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 278
2023-11-09 | АС4: Демонтаж металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-09 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-10 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №35 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-10 | ПЖ-31: Выправка глухого пересечения с рихтовкой участок от ПК2+50 до ПК3 | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-10 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-10 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-10 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-10 | АС3: Армирование пола с утеплением в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 99
2023-11-10 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-10 | АС1-ФМ2: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 140
2023-11-10 | АС1-ФМ2: Бетонирование фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 141
2023-11-10 | АС1-ОГ: Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 145
2023-11-10 | АС1-ОГ: Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот. | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 146
2023-11-10 | НВК3: Разработка грунта на участке от В1-нов.-В1-7 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 278
2023-11-10 | ТС1: Бетонирование стен камеры ТК-1 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 387
2023-11-10 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-11 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №35 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-11 | ПЖ-31: Выправка глухого пересечения с рихтовкой участок от ПК3 до ПК3+50 | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-11 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-11 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-11 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-11 | АС1-ОГ: Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 145
2023-11-11 | АС1-ОГ: Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот. | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 146
2023-11-11 | НВК3: Устройство песчаного основания на участке В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 279
2023-11-11 | НВК3: Монтаж трубы на участке от В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 280
2023-11-11 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-12 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №37 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-12 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-12 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-12 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-12 | АС1-ФМ2: Бетонирование фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 141
2023-11-12 | АС1-ФМ2: Обмазочная гидроизоляция фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-12 | 2023-11-14 | 142
2023-11-12 | АС1-ОГ: Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 145
2023-11-12 | АС1-ОГ: Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот. | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 146
2023-11-12 | НВК3: Устройство песчаного основания на участке В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 279
2023-11-12 | НВК3: Монтаж трубы на участке от В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 280
2023-11-12 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-13 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №37 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-13 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК1+95,0 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-13 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-13 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-13 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 100
2023-11-13 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-13 | АС1-ОГ: Устройство щебеночного основания втраншее для установки фундаментов ограждения ФО-2. | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 147
2023-11-13 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-14 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №39 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-14 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК1+95,0 до ПК3+8,1 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-14 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-14 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-14 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-14 | АС1-ФМ2: Обмазочная гидроизоляция фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-12 | 2023-11-14 | 142
2023-11-14 | АС1-ФМ2: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 143
2023-11-14 | АС1-ОГ: Обустройство щебеночного основания в котловане для дальнейшей установки фундаментов ворот | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 148
2023-11-14 | НВК3: Обсыпка песком на участке от В1-нов.1-до В1-7 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 281
2023-11-14 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-15 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №39 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-11-15 | 45
2023-11-15 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-15 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-15 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5) | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-15 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-15 | АС1-ОГ: Армирование каркасов фундаментов ворот | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 149
2023-11-15 | НВК3: Обсыпка песком на участке от В1-нов.1-до В1-7 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 281
2023-11-15 | Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 479
2023-11-16 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 до ПК6 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-16 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-16 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК1+95,0 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-16 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК1+95,0 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-16 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 101
2023-11-16 | АС3: Армирование цоколя с утеплением плитами Техноплекс 100 мм в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 102
2023-11-16 | АС1-ФМ2: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 143
2023-11-16 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов ворот | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 150
2023-11-17 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 до ПК6 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-17 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-17 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК1+95,0 до ПК3+8,1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-17 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК1+95,0 до ПК3+8,1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-17 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 103
2023-11-18 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6 до ПК6+10,0 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-18 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-18 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-18 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-18 | АС3: Окрашивание МК в/о А-Д/13 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 104
2023-11-18 | АС1-ФМ1: Изготовление Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 131
2023-11-18 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 282
2023-11-18 | ТС1: Устройство щебеночного основания колодца ВК-1 | 2023-11-18 | 2023-11-20 | 388
2023-11-19 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6 до ПК6+10,0 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-19 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-19 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-19 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-19 | АС1-ФМ1: Изготовление Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 131
2023-11-19 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 282
2023-11-19 | ТС1: Установка водоприёмного колодца ВК-1 | 2023-11-18 | 2023-11-20 | 388
2023-11-20 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+10,0 до ПК6+25,0 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-20 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-20 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-20 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-20 | АС1-ФМ1: Монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 131
2023-11-20 | ТС1: Герметизация стенок колодца ВК-1 | 2023-11-18 | 2023-11-20 | 388
2023-11-21 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+10,0 до ПК6+25,0 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-21 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-21 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-21 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-21 | АС1-ФМ1: Монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | 2023-11-18 | 2023-11-21 | 131
2023-11-22 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участокот ПК6+25,0 до ПК6+40,0 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-22 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-22 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-22 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-22 | АС1-ОГ: Монтаж крепежных изделий каркаса ворот | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 151
2023-11-23 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участокот ПК6+25,0 до ПК6+40,0 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-23 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой от ПК3+50 до ПК4+50 | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-23 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до ПК 4+8,5 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-23 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-23 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-23 | АС3: Монтаж сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 106
2023-11-23 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-23 | АС1-ОГ: Монтаж крепежных изделий каркаса ворот | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 151
2023-11-23 | АС1-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 152
2023-11-24 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+40,0 до ПК6+60,0 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-24 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой от ПК4+50 до ПК5+21 | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-24 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК4+8,5 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 62
2023-11-24 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-24 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-24 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-24 | АС1-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 152
2023-11-24 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот | 2023-11-24 | 2023-11-26 | 153
2023-11-25 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+40,0 до ПК6+60,0 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-25 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-11-25 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-25 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-25 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и СП №50 ПК1+83,1-ПК1+91,6 | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-25 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 108
2023-11-25 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот | 2023-11-24 | 2023-11-26 | 153
2023-11-25 | ТС1: Армирование шахты подъема. | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 389
2023-11-26 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+60,0 до ПК6+75,0 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-26 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-26 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-26 | ПЖ-Т: Устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях на участке т.1-т.2 | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-26 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот | 2023-11-24 | 2023-11-26 | 153
2023-11-26 | АС1-ОГ: Монтаж панелей ограждения на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 154
2023-11-27 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+60,0 до ПК6+75,0 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-27 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-27 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-27 | ПЖ-Т: Устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях на участке т.1-т.2 | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-27 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 109
2023-11-27 | АС1-ОГ: Монтаж панелей ограждения на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 154
2023-11-27 | АС1-ОГ: Монтаж ворот между участками ОГ-1 ОГ-2, ОГ-2 ОГ-3 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 155
2023-11-27 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 156
2023-11-27 | ТС1: Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 389
2023-11-27 | АС4: Монтаж металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-28 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+75,0 до ПК7 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-28 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-28 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-28 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 34 от СП №50 до упора №2 с креплением КБ65 (13,6 м) | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-28 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-28 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 108
2023-11-28 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 109
2023-11-28 | ТС1: Бетонирование шахты подъема. Монтаж узла для спуска воздуха | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 389
2023-11-28 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 390
2023-11-28 | АС4: Монтаж металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28 | 404
2023-11-29 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+75,0 до ПК7 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-29 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-29 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-29 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 34 от СП №50 до упора №2 с креплением ЖБР-65 (98 м) | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-29 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-29 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 108
2023-11-29 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 109
2023-11-30 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК7 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-11-30 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до ПК 4+8,5 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-11-30 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК1+95,0 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-11-30 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 34 от СП №50 до упора №2 с креплением ЖБР-65 (95,93 м) | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-11-30 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 107
2023-11-30 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30 | 108
2023-11-30 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 109
2023-11-30 | ГП2: Резка асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-01 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК7 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-01 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №33 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-01 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК4+8,5 до упора №3 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 63
2023-12-01 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК1+95,0 до ПК3+8,1 | 2023-11-10 | 2023-12-01 | 64
2023-12-01 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2 (т.1-т.4, т.5-т.8) | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 65
2023-12-01 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 32 от СП №50 до упора №1 с креплением КБ65 (13,6 м) | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-01 | АС3: Монтаж противопожарных ворот в/о В-Г/13 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 110
2023-12-01 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 156
2023-12-01 | ГП2: Резка асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-02 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-02 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №33 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-02 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N2, N3 (т.5-т.8, т.9-т.12) | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 65
2023-12-02 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2 (т.1-т.4, т.5-т.8) с уплотнением | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 66
2023-12-02 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 32 от СП №50 до упора №1 с креплением ЖБР-65 (96 м) | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-02 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 390
2023-12-03 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-03 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №35 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-03 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N2, N3 ( т.5-т.8, т.9-т.12) с уплотнением | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 66
2023-12-03 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 2023-12-03 | 2023-12-03 | 67
2023-12-03 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 32 от СП №50 до упора №1 с креплением ЖБР-65 (95,35 м) | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-03 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 2023-11-28 | 2023-12-03 | 390
2023-12-03 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12. | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-04 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-04 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №35 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-04 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 36 от ПК3+8,1 до упора 3 с креплением ЖБР-65 (30,2 м) | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-04 | ПЖ-Т: Сборка тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-04 | ТС1: Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-05 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-05 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №37 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-05 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 36 от ПК3+8,1 до упора 3 с креплением ЖБР-65 (31 м) | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-05 | ПЖ-Т: Сборка тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-05 | ТС1: Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-05 | АС1: Удлинение токосъемника приварка уголка | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-06 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-06 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №37 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-06 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 36 от ПК3+8,1 до упора 3 с креплением ЖБР-65 (32,5 м) | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-06 | ПЖ-Т: Сборка тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2023-12-06 | АС1: Удлинение токосъемника приварка уголка | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-07 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-07 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №39 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-07 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой от ПК5+83 до СП43 | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-07 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 36 от ПК3+8,1 до упора 3 с креплением ЖБР-65 (31,19 м) | 2023-11-25 | 2023-12-07 | 68
2023-12-07 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 157
2023-12-07 | АС1: Удлинение токосъемника, монтаж опорных изоляторов | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-08 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08 | 46
2023-12-08 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №39 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | 2023-12-01 | 2023-12-08 | 47
2023-12-08 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой от СП43 до СП45, СП43-СП47 | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-08 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 157
2023-12-08 | АС1: Удлинение токосъемника, монтаж опорных изоляторов | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-09 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до ПК6 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-09 | АС1-ОГ: Обратная засыпка грунтом траншеи на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 158
2023-12-09 | ТС1: Армирование шахты опуска. | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-09 | АС1: Удлинение токосъемника, раскатка провода с креплением | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-10 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК6 до ПК6+10,0 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-10 | АС1-ОГ: Обратная засыпка грунтом траншеи на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 158
2023-12-10 | ТС1: Бетонирование шахты опуска. | 2023-12-03 | 2023-12-10 | 392
2023-12-10 | АС1: Удлинение токосъемника, раскатка провода с креплением | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-11 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК6+10,0 до ПК6+25,0 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-11 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-12 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК6+25,0 до ПК6+40,0 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-12 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-12 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-13 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК6+40,0 до ПК6+60,0 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-13 | ПЖ-31: Устройство глухого пересечения между железнодорожными путями 30 и 31 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 49
2023-12-14 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК6+60,0 до ПК6+75,0 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-14 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-14 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 180
2023-12-14 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 181
2023-12-14 | ГП2: Демонтаж бортового камня на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2023-12-14 | АС1: Удлинение токосъемника, изготовление с приваркой козырька | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-15 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК6+75,0 до ПК7 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-15 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-15 | ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 175
2023-12-15 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 176
2023-12-15 | ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 177
2023-12-15 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 180
2023-12-15 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 181
2023-12-15 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 182
2023-12-15 | АС1: Удлинение токосъемника, грунтовка и покраса козырька | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 497
2023-12-16 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК7 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-17 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК7 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17 | 48
2023-12-17 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-18 | ПЖ-31: Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39. | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 50
2023-12-18 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-19 | ПЖ-31: Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39. | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 50
2023-12-19 | ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 175
2023-12-19 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 176
2023-12-19 | ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 177
2023-12-19 | ЭС2: Обсыпка из песка КЛ-6кВ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 178
2023-12-19 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 179
2023-12-19 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 182
2023-12-20 | ПЖ-31: Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39. | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 50
2023-12-20 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 159
2023-12-20 | ЭС2: Обсыпка из песка КЛ-6кВ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 178
2023-12-20 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 179
2023-12-20 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 182
2023-12-20 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 183
2023-12-20 | НВК3: Разработка траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 283
2023-12-21 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 183
2023-12-21 | НВК3: Разработка траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 283
2023-12-21 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 284
2023-12-21 | НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-21 | 2023-12-23 | 285
2023-12-22 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №33, 35 с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-22 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 183
2023-12-22 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 184
2023-12-22 | НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-21 | 2023-12-23 | 285
2023-12-23 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №37, 39 с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23 | 51
2023-12-23 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 184
2023-12-23 | НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-21 | 2023-12-23 | 285
2023-12-24 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 184
2023-12-24 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 393
2023-12-24 | СС: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода сетей связи на уч. колодец 1- колодец 2 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 491
2023-12-25 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 184
2023-12-25 | ТС1: Установка плит перекрытия, колец стеновых, плит ОП-1к | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 394
2023-12-25 | СС: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода сетей связи на уч. колодец 1- колодец 2 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 491
2023-12-25 | СС: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 492
2023-12-26 | ТС1: Установкалюков камеры ТК-1 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 394
2023-12-26 | ГП2: Монтаж резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 переезда через ж/д путь №31 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 478
2023-12-26 | СС: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 492
2023-12-26 | СС: Прокладка труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 493
2023-12-26 | СС: Обсыпка песком труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 494
2023-12-27 | ТС1: Устройство гидроизоляции ж/б конструкций камеры ТК-1 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 394
2023-12-27 | ТС1: Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 395
2023-12-27 | ГП2: Монтаж резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 переезда через ж/д путь №31 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 478
2023-12-27 | СС: Обсыпка песком труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 494
2023-12-27 | СС: Обратная засыпка грунтом траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 495
2023-12-27 | СС: Обратная засыпка щебнем траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 496
2023-12-28 | ТС1: Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 395
2023-12-28 | СС: Обратная засыпка щебнем траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 496
2024-01-05 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-06 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-07 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-08 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-09 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-09 | ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 472
2024-01-10 | ГП2: Демонтаж щебеночного основания на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-10 | ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 472
2024-01-11 | ГП2: Демонтаж щебеночного основания на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-11 | ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-01-09 | 2024-01-11 | 472
2024-01-12 | ГП2: Демонтаж железобетонных плит на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-01-20 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-01-20 | 2024-01-22 | 444
2024-01-21 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-01-20 | 2024-01-22 | 444
2024-01-22 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-01-20 | 2024-01-22 | 444
2024-01-22 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 445
2024-01-22 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-01-23 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-02-01 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 (6,10 м) | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-02-02 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 (6,64 м) | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-02-03 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 (6,15 м) | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-02-04 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 (6,26 м) | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-02-05 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 (6,26 м) | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-02-06 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 (6,26 м) | 2024-02-01 | 2024-02-06 | 52
2024-03-01 | ГП2: Разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-03-02 | АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 144
2024-03-02 | ГП2: Разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-03-03 | АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 144
2024-03-03 | ГП2: Разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха | 2023-11-30 | 2024-03-03 | 460
2024-03-03 | ГП2: Устройство геотекстиля в р-не 121 цеха | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-04 | АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2024-03-02 | 2024-03-04 | 144
2024-03-04 | ГП2: Устройство геотекстиля в р-не 121 цеха | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-03-26 | НВК4: Монтаж трубы НПВХ Ду.160мм в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 321
2024-03-27 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта от цеха №121 до К11Б | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 319
2024-03-27 | НВК4: Устройство песчаного основания в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 320
2024-03-27 | НВК4: Монтаж трубы НПВХ Ду.160мм в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 321
2024-03-27 | НВК4: Обсыпка песком и восстановление дорожного полотна от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 322
2024-03-28 | НВК4: Подъем до планировочной отметки верх колодца К11Б. Обмазочная гидроизоляция смонтированного ЖБИ колодца К11Б | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 323
2024-03-29 | НВК4: Подъем до планировочной отметки верх колодца К11Б. Обмазочная гидроизоляция смонтированного ЖБИ колодца К11Б | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 323
2024-03-30 | АС1-ФМ1: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 132
2024-03-30 | АС4: Бетонирование анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-03-30 | 2024-03-30 | 405
2024-03-31 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 133
2024-03-31 | НВК5.1: Разработка грунта под колодцы Кл1, Кл2 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 346
2024-04-01 | АС1-ФМ1: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 132
2024-04-01 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 133
2024-04-01 | НВК5.1: Разработка грунта под колодцы Кл1, Кл2 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 346
2024-04-01 | НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 347
2024-04-01 | АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 406
2024-04-02 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 134
2024-04-02 | НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 347
2024-04-02 | АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 406
2024-04-03 | НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 347
2024-04-03 | НВК5.1: Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 348
2024-04-03 | АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 406
2024-04-03 | ГП2: Устройство песчаного основания в р-не 121 цеха | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-03 | ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 473
2024-04-04 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-02 | 2024-04-04 | 134
2024-04-04 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-04 | 2024-04-06 | 135
2024-04-04 | ГП2: Устройство песчаного основания в р-не 121 цеха | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-05 | НВК5.1: Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-03 | 2024-04-05 | 348
2024-04-05 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 349
2024-04-05 | АС4: Окраска опор О-1-1 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-06 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-06 | ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-03 | 2024-04-06 | 473
2024-04-06 | ГП2: Монтаж резиновых настилов на участках переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 474
2024-04-07 | АС4: Окраска опор О-1а-1 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-07 | ГП2: Устройство геотекстиля в р-не 121 цеха | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-07 | ГП2: Монтаж резиновых настилов на участках переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 474
2024-04-08 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 349
2024-04-08 | НВК5.1: Обратная засыпка песком колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 350
2024-04-08 | АС4: Окраска опор О-1а-1, О-1а-2 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-08 | ГП2: Устройство геотекстиля в р-не 121 цеха | 2024-03-03 | 2024-04-08 | 461
2024-04-09 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонны фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-07 | 2024-04-09 | 136
2024-04-09 | НВК5.1: Обратная засыпка песком колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 350
2024-04-09 | НВК5.1: Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ. | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 351
2024-04-09 | АС4: Окраска ферм Ф-1 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-09 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-10 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 137
2024-04-10 | АС4: Окраска ферм Ф-1, Ф-2 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-10 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10 | 446
2024-04-10 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 447
2024-04-11 | НВК5.1: Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ. | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 351
2024-04-11 | НВК5.1: Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 352
2024-04-11 | АС4: Окраска ферм Ф-2 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-11 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 447
2024-04-11 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 448
2024-04-11 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=495 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-12 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-10 | 2024-04-12 | 137
2024-04-12 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-12 | 2024-04-14 | 138
2024-04-12 | АС4: Окраска ферм Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12 | 407
2024-04-12 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 448
2024-04-12 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=510 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-13 | НВК5.1: Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 352
2024-04-13 | НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-13 | 2024-04-15 | 353
2024-04-13 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 448
2024-04-13 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=487,04 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-14 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-12 | 2024-04-14 | 138
2024-04-14 | НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-13 | 2024-04-15 | 353
2024-04-14 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-11 | 2024-04-14 | 448
2024-04-14 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=503 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-14 | ГП2: Устройство бортового камня 37,07 м в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-14 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=500 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-15 | НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-13 | 2024-04-15 | 353
2024-04-15 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 354
2024-04-15 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=480 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-15 | ГП2: Устройство бортового камня 119,42 м в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-04-15 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=496 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-15 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия крупнозернистого в р-не 121 цеха | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-04-16 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=491 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-16 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=510 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-17 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=502 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-17 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=525 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-18 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3 | 2024-04-15 | 2024-04-18 | 354
2024-04-18 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=536 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-18 | ГП2: Устройство водоотводных лотков. Устройство основания из щебня участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-19 | НВК5.1: Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 355
2024-04-19 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=485 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-20 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 450
2024-04-20 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=415,04 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-21 | НВК5.1: Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 355
2024-04-21 | ГП2: Устройство песчаного основания в р-не 121 цеха | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-21 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=270 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-22 | ГП2: Устройство песчаного основания в р-не 121 цеха | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 462
2024-04-22 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=290,25 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-22 | ГП2: Установка знаков на переездах в р-не автохозяйства | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-04-23 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 122
2024-04-23 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 449
2024-04-23 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 450
2024-04-23 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 451
2024-04-23 | ГП2: Устройство водоотводных лотков участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-24 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-04-24 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=14,35 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-04-24 | ГП2: Устройство водоотводных лотков участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-25 | ГП2: Устройство водоотводных лотков участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-26 | ГП2: Устройство водоотводных лотков участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-04-28 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=260 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-29 | ГП1: Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 451
2024-04-29 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-04-29 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=300,25 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-04-30 | ГП2: Засыпка пазух лотков и отсыпка территории песком участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-01 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+06 до ПК5+15 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-01 | ГП2: Засыпка пазух лотков и отсыпка территории песком участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-02 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+15 до ПК5+28 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-02 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02 | 356
2024-05-02 | ГП2: Устройство бортового камня 100,19 м в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-02 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=14,35 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-02 | ГП2: Засыпка пазух лотков и отсыпка территории песком участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-03 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+28 до ПК5+33 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-04 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+33 до ПК5+47 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-04 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=360 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-05 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+47 до ПК5+59 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-05 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=325 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-06 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+59 до ПК5+66 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-06 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-06 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=349 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-07 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+66 до ПК5+75 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-07 | ГП1: Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07 | 452
2024-05-07 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-07 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=385 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-08 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+75 до ПК5+83 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-08 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=393,81 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 463
2024-05-09 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+83 до ПК5+92 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-10 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+92 до ПК6 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-10 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков в р-не 121 цеха | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-11 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК6 до ПК6+10 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-11 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков в р-не 121 цеха | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-12 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК6+10 до ПК6+17 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-12 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-13 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК6+17 до ПК6+23 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-13 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13 | 453
2024-05-13 | ГП1: Устройство бортового камня | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 454
2024-05-14 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК6+23 до ПК6+34 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-14 | ГП1: Устройство бортового камня | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 454
2024-05-14 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-14 | ГП2: Засыпка пазух лотков щебнем участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-15 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК6+34 до ПК6+46 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-15 | ГП2: Засыпка пазух лотков щебнем участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-16 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 33 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-16 | ГП2: Устройство переездов. Укладка плитки в р-не переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-16 | ГП2: Засыпка пазух лотков щебнем участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-17 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 33 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-17 | ГП1: Устройство бортового камня | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 454
2024-05-17 | ГП1: Обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-17 | ГП2: Устройство бортового камня 58,29 м в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-17 | 464
2024-05-17 | ГП2: Устройство переездов. Укладка плитки в р-не переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-05-17 | ГП2: Засыпка пазух лотков щебнем участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-05-18 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 33 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-18 | ГП1: Обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-05-19 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 35 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-20 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 35 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-21 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 35 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-22 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 35 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-22 | ГСН: Устройство ковера | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 442
2024-05-23 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 37 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-23 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков в р-не 121 цеха | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-23 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=230 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-24 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 37 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-24 | ГСН: Устройство ковера | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 442
2024-05-24 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков в р-не 121 цеха | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-24 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=216 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-25 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 37 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-25 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков в р-не 121 цеха | 2024-05-10 | 2024-05-25 | 465
2024-05-25 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=215,5 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-26 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 37 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-26 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=247 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-27 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 39 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-27 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 455
2024-05-27 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=233 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-28 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 39 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-28 | ГП1: Подъем уровня щебеночного основания | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 456
2024-05-28 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=210 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-28 | ГП2: Обратная засыпка плодородным грунтом в р-не 121 цеха | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-05-29 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 39 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-29 | ГП1: Подъем уровня щебеночного основания | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 456
2024-05-29 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=250 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-29 | ГП2: Обратная засыпка плодородным грунтом в р-не 121 цеха | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-05-30 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 23
2024-05-30 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 39 | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 53
2024-05-30 | ПЖ-Т: Установка тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-30 | ПЖ-Т: Сборка призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 70
2024-05-30 | ГП1: Подъем уровня щебеночного основания | 2024-05-28 | 2024-05-30 | 456
2024-05-30 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого | 2024-05-14 | 2024-05-30 | 457
2024-05-30 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-05-30 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=211,31 м2 в р-не 121 цеха | 2024-04-14 | 2024-05-30 | 466
2024-05-31 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 23
2024-05-31 | ПЖ-Т: Установка тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31 | 69
2024-05-31 | ПЖ-Т: Сборка призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 70
2024-06-01 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 23
2024-06-01 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 70
2024-06-01 | ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-02 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №5 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 23
2024-06-02 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 70
2024-06-02 | ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-03 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №5 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 23
2024-06-03 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 70
2024-06-03 | ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-03 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-04 | ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-04 | ГП1: Благоустройство посев многолетних трав | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-05 | ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-05 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-05 | ГП2: Демонтаж панелей ограждения ПО2 вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 475
2024-06-06 | ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-06 | ГП2: Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50. | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 476
2024-06-07 | ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 71
2024-06-07 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 160
2024-06-07 | ГП2: Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50. | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 476
2024-06-08 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 160
2024-06-09 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 160
2024-06-10 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 160
2024-06-10 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10 | 458
2024-06-17 | ГП1: Благоустройство посев многолетних трав | 2024-05-17 | 2024-06-17 | 459
2024-06-20 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4 песком. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-20 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1,3,4,5,6 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-21 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4 песком. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-21 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №2,12,14,15 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-22 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №5 песком. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-22 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №7,8 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-23 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №5 песком. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-23 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №9 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-24 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4 щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-24 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №10,11 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-25 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4 щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-25 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №13,16 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-26 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4 щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-26 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №17,19 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 477
2024-06-27 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4 щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-28 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №5 щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-29 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №5 щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-06-30 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №5 щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 24
2024-07-02 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 30 от ПК1+89,51 до ПК2+20 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-03 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 30 от ПК2+20 до ПК3+10 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-03 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия мелкозернистого в р-не 121 цеха | 2024-04-15 | 2024-07-03 | 467
2024-07-04 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 30 от ПК3+10 до ПК4+20 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-05 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 30 от ПК4+20 до ПК5+14,78 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-06 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-07 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 31 от ПК5+83 до СП43 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-08 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 31 от СП43 до СП45, СП43 до СП47 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-08 | ГП2: Устройство переездов. Разметка стоп-линии | 2024-05-16 | 2024-07-08 | 468
2024-07-09 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 33, 35 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-10 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 37, 39 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-11 | ПЖ: Послеусадочный ремонт глухого пересечения до ПК2+50 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-12 | ПЖ: Послеусадочный ремонт глухого пересечения от ПК2+50 до ПК3 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-13 | ПЖ: Послеусадочный ремонт глухого пересечения от ПК3 до ПК3+50 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-17 | ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочных переводов СП46, СП48 и между ними от ПК1+12,56 до 1,83,12 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-17 | ГП2: Благоустройство. Посев многолетних трав в р-не 121 цеха | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-18 | ПЖ: Послеусадочный ремонт обкаточных путей | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-18 | ГП2: Благоустройство. Посев многолетних трав в р-не 121 цеха | 2024-05-28 | 2024-07-18 | 469
2024-07-19 | ПЖ: Послеусадочный ремонт обкаточных путей | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-20 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-20 | ПЖ: Послеусадочный ремонт обкаточных путей | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-21 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-21 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожного пути №23 у автохозяйства | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-22 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожного пути №23 у автохозяйства | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-27 | ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочного перевода СП50 и железнодорожного пути №32, 34,36 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-27 | ГП2: Устройство откосов с георешеткой участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-28 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 щебнем | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-28 | ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочного перевода СП50 и железнодорожного пути №32, 34,36 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-28 | ГП2: Устройство откосов с георешеткой участок в р-не тупиков | 2024-04-18 | 2024-07-28 | 470
2024-07-28 | ГП2: Установка знаков на ж/д переездах возле цеха 417 | 2024-04-22 | 2024-07-28 | 471
2024-07-29 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 щебнем | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-29 | ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочного перевода СП50 и железнодорожного пути №32, 34,36 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-30 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 щебнем | 2024-07-20 | 2024-07-30 | 72
2024-07-30 | ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочного перевода СП50 и железнодорожного пути №32, 34,36 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-07-31 | ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочного перевода СП50 и железнодорожного пути №32, 34,36 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82
2024-08-01 | ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочного перевода СП50 и железнодорожного пути №32, 34,36 | 2024-07-02 | 2024-08-01 | 82

## АОСР
Замечания:
1.По возможности указывать место производства работ.
2.При демонтаже зданий указывать в каких осях проводятся работы. |  |  |  | У нас вид работ указанный в АОСР укрупненный Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 в журнале разбит на следующие работы: Демонтаж бет.стяжки и керамзита кровли цеха 121/18 Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 Демонтаж оконных блоков, кирпичных стен аомещений цеха 121/18 и.т.д. | А Демонтаж фундаментов оси уазаны: ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 1-4 ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 4-7 и т.д.
3.Заявленные в акте работы должны показываться в журнале, особенно в даты начала и окончания работ. |  |  |  | 1 и последний день работы указаны всегда
4.Работы заявленные в АООК, в журнал не вписываем. |  |  |  | АООК не вписаны
5.Пустые строки заполнить. |  |  |  | заполнены
Наименование вида работ | № Акта | Дата начала работ | Дата окончания работ
Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | ПЖ-Т-Д-01 от 04.08.2023 | 2023-07-20 | 2023-08-04
Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера | ВР2-ДР-01 от 05.08.2023 | 28.07.2023 | 05.08.2023
Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | НВК4-01 от 11.08.2023 | 2023-07-28 | 2023-08-11
Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | ВР2.2 от 17.08.2023 | 28.07.2023 | 17.08.2023
Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | ЭС2-01 от 08.08.2023 | 2023-07-29 | 2023-08-08
Валка деревьев с разделкой древесины на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром до 0,5 м (в т.ч. корчевка пней) | ВР2.1 от 05.08.2023 | 2023-08-03 | 2023-08-05 | Где валим, на Колыме? Указать месторасположение. | все у очистных, добавлено
Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | ПОД/1 от 01.09.2023 | 03.08.2023 | 01.09.2023
Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | ПОД/2 от 08.09.2023 | 03.08.2023 | 03.09.2023 | Исправить на 08.09.2023, добавить работы в журнал | добавлены работы Демонтаж оконных блоков, кирпичных стен помещений цеха 121/18
Демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 75; Демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 121 | ВР2-01 от 04.08.2023 | 2023-08-04 | 2023-08-04
Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) | ЭС1-01 от 07.08.2023 | 2023-08-05 | 2023-08-07
Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | ЭС2-02 от 08.08.2023 | 2023-08-08 | 2023-08-08
Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) в цеху №121 | 027-К от 10.08.2023 | 2023-08-09 | 2023-08-10
Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | ЭС2-03 от 15.08.2023 | 2023-08-10 | 2023-08-15
Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | ВР2.4 от 10.09.2023 | 12.08.2023 | 10.09.2023
Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | НВК4-02 от 13.08.2023 | 2023-08-13 | 2023-08-13
Монтаж трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | НВК4-03 от 13.08.2023 | 2023-08-13 | 2023-08-13
Устройство обсыпки из песка трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | НВК4-04 от 14.08.2023 | 2023-08-14 | 2023-08-14
Устройство обсыпки из песка кабельных линий в траншее от ТП7 до склада цеха 75 | ЭС2-04 от 15.08.2023 | 2023-08-15 | 2023-08-15
Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | ЭС2-05 от 16.08.2023 | 2023-08-16 | 2023-08-16
Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | НВК4-05 от 18.08.2023 | 2023-08-16 | 2023-08-18
Демонтаж газопровода от т.1 до т.2 | ГСН-01 от 23.08.2023 | 2023-08-20 | 2023-08-23
Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4. | ВР2.3 от 26.08.2023 | 2023-08-20 | 2023-08-26
Устройство траншеи на участке т.2-т.3 | ТС1-01 от 25.08.2023 | 2023-08-23 | 2023-08-25
Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | ГСН-02 от 28.08.2023 | 2023-08-23 | 2023-08-28
Устройство котлована на участке т.3-т.4 | ТС1-02 от 25.08.2023 | 2023-08-25 | 2023-08-25
Устройство песчаного основания в траншее в т.2-т.3 | ТС1-03 от 25.08.2023 | 2023-08-25 | 2023-08-25
Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 Демонтаж железнодорожных путей 17 и 19 | ПЖ-Ш-Д-01 от 29.08.2023 | 2023-08-25 | 2023-08-29
Устройство песчаного основания в котловане камеры ТК1 | ТС1-04 от 26.08.2023 | 2023-08-26 | 2023-08-26
Устройство щебеночного основания в траншее на участке т.2-т.3 | ТС1-05 от 27.08.2023 | 2023-08-27 | 2023-08-27
Устройство бетонного основания в котловане на участке т.3-т.4 | ТС1-06 от 28.08.2023 | 2023-08-28 | 2023-08-28
Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | АС2-01 от 31.08.2023 | 2023-08-28 | 2023-08-31
Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6 | ГСН-03 от 31.08.2023 | 2023-08-28 | 2023-08-31
Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | ГП1-01 от 04.09.2023 | 2023-08-28 | 2023-09-04
Гидроизоляция и установка ж/б лотков канала в траншее на участке т.2 – т.3 | ТС1-07 от 29.08.2023 | 2023-08-29 | 2023-08-29
Окрашивание и укладка труб в лотках канала в траншее на участке т.2 – т.3 | ТС1-08 от 29.08.2023 | 2023-08-29 | 2023-08-29
Монтаж стрелочных переводов б/н, 14 Монтаж железнодорожных путей 17 и 19 | ПЖ-Ш-У-01 от 30.08.2023 | 2023-08-29 | 2023-08-30
Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | ТС1-21 от 24.12.2023 | 2023-08-29 | 2023-12-24 | 4 дня - 29.08, 04.11, 12.12, 24.12 | это был мой комментарий
Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | АС2-02 от 31.08.2023 | 2023-08-31 | 2023-08-31
Разработка грунта по камере ВК | АС2-ВК-01 от 31.08.2023 | 2023-08-31 | 2023-08-31
Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | АС2-ВК-02 от 12.09.2023 | 2023-08-31 | 2023-09-12
Устройство траншеи водопровода В1 от т.1 до т.2 (В1-1) | НВК3-В1-1-01 от 01.09.2023 | 2023-09-01 | 2023-09-01
Монтаж водопровода В1 в здании гаража | НВК3-В1-Г-01 от 07.09.2023 | 2023-09-01 | 2023-09-07
Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | ГСН-04 от 12.09.2023 | 2023-09-01 | 2023-09-12
Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1 - т.4 | АС2-03 от 02.09.2023 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Устройство песчаного основания в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | НВК3-В1-1-02 от 02.09.2023 | 2023-09-02 | 2023-09-02
Укладка труб в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | НВК3-В1-1-03 от 03.09.2023 | 2023-09-03 | 2023-09-03
Армирование подпорной стенки ПС-1 | АС2-04 от 07.09.2023 | 2023-09-03 | 2023-09-07
Обратная засыпка песком траншеи от т.1 до т.2 (В1-1) | НВК3-В1-1-04 от 04.09.2023 | 2023-09-04 | 2023-09-04
Разработка котлована для строительства камеры В1-30 | НВК3-В1-30-01 от 05.09.2023 | 2023-09-04 | 2023-09-05
Устройство щебеночного основания в котловане камеры В1-30 | НВК3-В1-30-02 от 05.09.2023 | 2023-09-05 | 2023-09-05
Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., Демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | ПЖ-ОП-Д-01 от 11.09.2023 | 2023-09-05 | 2023-09-11
Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30 | НВК3-В1-30-03 от 07.09.2023 | 2023-09-06 | 2023-09-07
Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | НВК3-В1-30-04 от 12.09.2023 | 2023-09-07 | 2023-09-12
Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | АС2-05от 10.10.2023 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | Только 07.09.2023 | 1 день
Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | ПОД/3 от 11.09.2023 | 2023-08-03 | 2023-09-11 | Исправить на 08.09.2023 | работы с 08.09.23
Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | ЭС1-02 от 15.09.2023 | 2023-08-08 | 2023-08-15 | Исправить на 08.09.2023-15.09.2023. В журнале перенести работы по датам | исправлено на даты 8,9,14,15 сентября
Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | АС2-06 от 10.10.2023 | 2023-09-09 | 2023-10-10 | Только 09.09.2023 | 1 день
Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | ПЖ-30-Д-01 от 10.10.2023 | 2023-09-10 | 2023-10-10
Бетонирование основания фундамента камеры В1-30 | НВК3-В1-30-05 от 12.09.2023 | 2023-09-11 | 2023-09-12
Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | ПЖ-ОП-Р-01 от 19.09.2023 | 2023-09-12 | 2023-09-19
Обмазочная гидроизоляция колодцев ВК1-ВК2 | АС2-ВК-03 от 13.09.2023 | 2023-09-13 | 2023-09-13
Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1 до т. 6 | ГСН-05 от 14.09.2023 | 2023-09-13 | 2023-09-14
Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | НВК3-В1-П-01 от 16.09.2023 | 2023-09-13 | 2023-09-16
Устройство траншеи на участке 1-8т. Гидроизоляция ж/б плиты | ТС3-01 от 16.09.2023 | 2023-09-14 | 2023-09-16
Устройство щебеночного основания в котлованах для установки фундаментов ограждения ФО-2. | АС2-ОГ-01 от 15.09.2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15
Обратная засыпка грунтом газопровода на участке т. 1 до т. 6 | ГСН-06 от 15.09.2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15
Акт разбивки осей капитального строительства на местности | 132-23-КС1/1 от 15.09.2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15
Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30). Монтаж КЛ от т.5 (ТП №30) до т.3 (щит питания крана) | ЭС1-03 от 16.09.2023 | 2023-09-15 | 2023-09-16
Разработка котлована на участке 2т-4т. Устройство песчаного основания. | ТС3-02 от 16.09.2023 | 2023-09-16 | 2023-09-16
Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т | ТС3-03 от 17.09.2023 | 2023-09-16 | 2023-09-17
Установка фундаментов ограждения ФО-2 | АС2-ОГ-02 от 19.09.2023 | 2023-09-16 | 2023-09-19
Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №1н-№5н | 132-23-КС1/2 от 20.09.2023 | 2023-09-16 | 2023-09-20
Обратная засыпка местным грунтом колодцев ВК1, ВК2 | АС2-ВК-04 от 17.09.2023 | 2023-09-17 | 2023-09-17
Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков | ТС3-04 от 18.09.2023 | 2023-09-17 | 2023-09-18
Монтаж оборудования камеры В1-30 | НВК3-В1-30-06 от 19.09.2023 | 2023-09-17 | 2023-09-19
Закрытие кабельных каналов плитами в траншее на уч. т.2-т.3 | ТС1-09 от 19.09.2023 | 2023-09-19 | 2023-09-19
Устройство бетонной подготовки в траншее на участке 4т – 8т | ТС3-05 от 19.09.2023 | 2023-09-19 | 2023-09-19
Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30 | НВК3-В1-30-07 от 20.09.2023 | 2023-09-19 | 2023-09-20
Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | ПЖ-ОП-Г-01 от 20.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-20
Обмазка грунтовкой плит перекрытий на участке т.2-т.3 | ТС1-10 от 20.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-20
Армирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | ТС3-06-1 от 20.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-20
Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | ПЖ-ОП-П-01 от 21.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-21
Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2. Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | ПЖ-ОП-Щ-01 от 21.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-21
Установка панелей ограждения ПО-2. | АС2-ОГ-03 от 22.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-22
Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | НВК3-В1-30-В1-31-01 от 23.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-23
Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | ТС3-06-2 от 26.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-26
Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | НВК3-В1-30-08 от 22.09.2023 | 2023-09-21 | 2023-09-22
Обмазка и установка фундаментов опор №1н-№5н контактной сети | 132-23-КС1/3 от 23.09.2023 | 2023-09-21 | 2023-09-23
Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42. | ПЖ-ОП-У-01 от 25.09.2023 | 2023-09-21 | 2023-09-25
Устройство траншеи от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | НВК3-В1-1-В1-1А-01 от 22.09.2023 | 2023-09-22 | 2023-09-22
Обмазка мастикой плит перекрытий на уч. т.2-т.3 | ТС1-11 от 22.09.2023 | 2023-09-22 | 2023-09-22
Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | НВК3-В1-1-В1-1А-02 от 24.09.2023 | 2023-09-22 | 2023-09-24
Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | НВК5-01 от 23.09.2023 | 2023-09-23 | 2023-09-23
Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением | НВК5-02 от 23.09.2023 | 2023-09-23 | 2023-09-23
Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | НВК5-03 от 23.09.2023 | 2023-09-23 | 2023-09-23
Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | НВК3-В1-30-09 от 24.09.2023 | 2023-09-23 | 2023-09-24
Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | НВК3-В1-30-В1-31-02 от 25.09.2023 | 2023-09-23 | 2023-09-25
Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30 | НВК3-В1-30-10 от 25.09.2023 | 2023-09-23 | 2023-09-25
Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением. | НВК5-04 от 24.09.2023 | 2023-09-24 | 2023-09-24
Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | НВК3-В1-1-В1-1А-03 от 25.09.2023 | 2023-09-24 | 2023-09-25
Установка опор №1н-№5н контактной сети. | 132-23-КС1/4 от 26.09.2023 | 2023-09-24 | 2023-09-26
Обсыпка песком кабельного канала в траншее на участке т.2-т.3 | ТС1-12 от 25.09.2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25
Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 | ПЖ-ОП-Р-02 от 26.09.2023 | 2023-09-25 | 2023-09-26
Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | ЭС2-06 от 26.09.2023 | 2023-09-25 | 2023-09-26
Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | ЭС2-07 от 26.09.2023 | 2023-09-25 | 2023-09-26
Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | НВК3-В1-30-В1-31-03 от 26.09.2023 | 2023-09-25 | 2023-09-26
Бетонирование верхней плиты камеры В1-30. | НВК3-В1-30-11 от 26.09.2023 | 2023-09-25 | 2023-09-26
Верхняя плита камеры В1-30 | НВК3-В1-30-16 от 24.10.2023 | 2023-09-26 | 2023-10-24 | АООК не нужно вносить | Бетонирование верхней плиты камеры В1-30 только 26.09
Обратная засыпка песком траншеи т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | НВК3-В1-1-В1-1А-04 от 26.09.2023 | 2023-09-26 | 2023-09-26
Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети | 132-23-КС1/5 от 29.09.2023 | 2023-09-26 | 2023-09-29
Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | ПЖ-ОП-Б-01 от 01.10.2023 | 2023-09-26 | 2023-10-01
Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | ЭС2-08 от 01.10.2023 | 2023-09-26 | 2023-10-01
Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5). | ПЖ-ОП-Г-02 от 27.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27
Обсыпка из песка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | НВК3-В1-30-В1-31-04 от 27.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27
Разработка грунта для устройства котлована колодца К2-1 | НВК1-01 от 27.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27
Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | НВК1-02 от 27.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27
Устройство щебеночного основания котлована колодца К2-1 | НВК1-03 от 27.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27
Устройство песчаного основания в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | НВК1-04 от 27.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27
Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | АС2-ПС2-01 от 28.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-28
Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением. | ПЖ-ОП-П-02 от 28.09.2023 | 2023-09-28 | 2023-09-28
Обратная засыпка грунтом траншеи от т.10 (В1-30) до т. 12.1 (В1-31) | НВК3-В1-30-В1-31-05 от 28.09.2023 | 2023-09-28 | 2023-09-28
Разработка грунта для устройства котлованов колодцев В1-2, В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-01 от 28.09.2023 | 2023-09-28 | 2023-09-28
Обратная засыпка грунтом траншеи на участке т.2-т.3 | ТС1-13 от 28.09.2023 | 2023-09-28 | 2023-09-28
Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на уч. т.1-т.3. | АС2-ПС2-02 от 29.09.2023 | 2023-09-28 | 2023-09-29
Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-02 от 30.09.2023 | 2023-09-28 | 2023-09-30
Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между СП46 1/9 и СП48 1/9) | ПЖ-Т-Р-01 от 04.10.2023 | 2023-09-28 | 2023-10-04 | Добавить текст | см. 04.10.2023
Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением. | ПЖ-ОП-Щ-02 от 29.09.2023 | 2023-09-29 | 2023-09-29
Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-3А-В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-01 от 29.09.2023 | 2023-09-29 | 2023-09-29
Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2. | ПЖ-ОП-У-02 от 30.09.2023 | 2023-09-29 | 2023-09-30
Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-02 от 30.09.2023 | 2023-09-29 | 2023-09-30
Демонтаж дорожного покрытия, чуг. трубы и разработка грунта от К11А до К11Б | НВК4-6 от 30.09.2023 | 2023-09-29 | 2023-09-30
Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3 | 132-23-КС1/6 от 01.10.2023 | 2023-09-29 | 2023-10-01
Устройство траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | НВК3-В1-2-В1-2А-01 от 30.09.2023 | 2023-09-30 | 2023-09-30
Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | АС2-ПС2-03 от 30.09.2023 | 2023-09-30 | 2023-09-30
Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры В1-30 | НВК3-В1-30-12 от 01.10.2023 | 2023-09-30 | 2023-10-01
Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-03 от 01.10.2023 | 2023-09-30 | 2023-10-01
Разработка грунта на площадке трансбордера | АС1-07 от 10.10.2023 | 2023-09-30 | 2023-10-10
Устройство подсыпки из песка. Установка и гидроизоляция ж/б лотков на участке 6-7. | ТС3-07 от 01.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-01
Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры В1-30 | НВК3-В1-30-13 от 02.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-02
Установка ж/б конструкций камеры В1-30 | НВК3-В1-30-14 от 02.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-02
Армирование подпорной стенки ПС-2 | АС2-ПС2-04 от 02.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-02
Анкеровка проводов контактной сети | 132-23-КС1/7 от 02.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-02
Монтаж колодцев В1-3А, В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-04 от 02.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-02
Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | ЭС2-09 от 05.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-05
Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | НВК3-В1-2-В1-2А-02 от 05.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-05
Установка колодцев В1-2,В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-03 от 05.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-05
Демонтаж весовой 18х6 | ВР2.5 от 10.10.2023 | 01.10.2023 | 10.10.2023
Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | ПЖ-31-Д-01 от 11.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-11
Устройство основания из щебня и песка от К11А до К11Б | НВК4-7 от 02.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-02
Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-05 от 03.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-03
Монтаж колодцев 11А, 11Б | НВК4-8 от 03.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-03
Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб. | ТС3-08 от 04.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-04
Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | ТС3-09от 04.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-04
Заземление опор №1н-№5н контактной сети | 132-23-КС1/8 от 04.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-04
Бетонирование основания подпорной стенки ПС-2 | АС2-ПС2-05 от 06.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-06 | Удалить слово "основания" | Не стал убирать, в акте 2 дня бетонировали, 2 и 4 октября, день подошву, день вертикалку: АС2: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-2 - 02.10.23 АС2: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-2 - 06.10.23
Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | АС2-ПС2-07 от 06.11.2023 | 2023-10-02 | 2023-11-06 | АООК не нужно вносить | АООК не внесен
Обратная засыпка песком котлована камеры В1-30 | НВК3-В1-30-15 от 03.10.2023 | 2023-10-03 | 2023-10-03
Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-06 от 04.10.2023 | 2023-10-03 | 2023-10-04
Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-06 от 09.10.2023 | 2023-10-03 | 2023-10-09
Устройство лотка трубопровода Ø1000 в котловане колодца К2-1 | НВК1-05 от 04.10.2023 | 2023-10-04 | 2023-10-04
Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-07 от 05.10.2023 | 2023-10-04 | 2023-10-05
Укладка труб в траншее от К11А до К11Б | НВК4-9 от 05.10.2023 | 2023-10-04 | 2023-10-05
Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т; 6-7. | ТС3-10 от 05.10.2023 | 2023-10-04 | 2023-10-05
Обратная засыпка местным грунтом траншеи КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | ЭС2-10 от 05.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-05
Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4). | ПЖ-Т-Г-01 от 07.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-07
Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | АС3/1 от 07.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-07
Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-04 от 08.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-08
Демонтаж контактной сети | 132-23-КС1/9 от 10.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-10
Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | ЭС2-11 от 11.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-11
Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | ЭС2-12 от 11.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-11
Обсыпка из песка труб в траншее на участке 1-2т; 4т-8т. | ТС3-11 от 06.10.2023 | 2023-10-06 | 2023-10-06
Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т. | ТС3-12 от 07.10.2023 | 2023-10-06 | 2023-10-07
Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | АС1-09 от 12.10.2023 | 2023-10-06 | 2023-10-12
Установка стеновых колец колодца К2-1 | НВК1-06 от 07.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-07
Обратная засыпка песком на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-08 от 07.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-07
Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-4 – В1-4А | НВК2-1 от 08.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-08
Демонтаж асфальто-бетонного покрытия на участке В1-4А – В1-4 | НВК2-2 от 08.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-08
Монтаж трубы ПНД Ду.200мм на участке Ксущ. – К11А | НВК4-15 от 08.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-08
Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением. | ПЖ-Т-П-01 от 10.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-10
Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | АС3/2 от 11.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-11
Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | АС1-10 от 12.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-12
Разработка грунта и демонтаж трубы Ду114*4мм на участке В1-4 –В1-4А | НВК2-3 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
Обмазочная гидроизоляция стен колодцев К11А и К11Б | НВК4-10 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
Обсыпка из песка труб на участке от К11А-К11Б | НВК4-11 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
Обратная засыпка грунтом от К11А-К11Б | НВК4-12 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
Демонтаж дорожного покрытия и разработка траншеи на участке Ксущ –К11А | НВК4-13 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
Устройство песчаного основания на участке Ксущ. – К11А | НВК4-14 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под колодец К16А(дождеприемник) | НВК5-5 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
Разработка участков для распила существующей бет. трубы с последующей санацией сети К2 | НВК5-6 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
Устройство щебеночного основания котлована под колодец К16А(дождеприемник) | НВК5-7 от 09.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1 | НВК3-В1-4-У1-01 от 09.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-09
Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-09 от 09.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-09
Монтаж из сборного ж/б изделий колодца К16(дождеприемник) | НВК5-8 от 09.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-09
Обмазка мастикой битумной ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-05 от 09.10.2023 | 2023-10-09 | 2023-10-09
Обсыпка песком трубу ПНД Ду.200мм на участке Ксущ.-К11А | НВК4-16 от 09.10.2023 | 2023-10-09 | 2023-10-09
Обратная засыпка грунтом на участке Ксущ.-К11А | НВК4-17 от 09.10.2023 | 2023-10-09 | 2023-10-09
Распил существующей бет. трубы с последующей санацией, установкой труб и заливкой бетоном сети К2 | НВК5-9 от 10.10.2023 | 2023-10-09 | 2023-10-10
Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | НВК3-В1-4-У1-02 от 11.10.2023 | 2023-10-09 | 2023-10-11
Обсыпка песком колодцев В1-2, В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-07 от 10.10.2023 | 2023-10-10 | 2023-10-10
Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-1 | АС2-07 от 11.10.2023 | 2023-10-10 | 2023-10-11
Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | НВК3-В1-2-В1-2А-03 от 14.10.2023 | 2023-10-10 | 2023-10-14
Устройство бетонной подготовки Фм-1 в/о А-Д/13 | АС3/3 от 11.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-11
Устройство траншеи от В1-4 до В1-4А | НВК2-4 от 11.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-11
Устройство песчаного основания в траншее В1-4 –В1-4А | НВК2-5 от 11.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-11
Обратная засыпка грунтом колодцев В1-2, В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-08 от 11.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-11
Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера | АС1-08 от 12.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-12
Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением. | ПЖ-Т-Щ-01 от 14.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-14
Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | ПЖ-30-Р-01 от 19.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-19
Обмазочная гидроизоляция стен колодца К16А(дождеприемник) | НВК5-10 от 12.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-12
Обмазка грунтовкой стенок колодца К2-1 | НВК1-07 от 12.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-12
Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-1 от 14.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-14
Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2 | НВК3-У1-У2-01 от 14.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-14
Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | ЭС2-13 от 16.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-16
Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | ПЖ-31-Р-01 от 19.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-19
Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | АС1-11 от 24.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-24
Обратная засыпка песком труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | НВК3-В1-4-У1-03 от 13.10.2023 | 2023-10-13 | 2023-10-13
Обсыпка песком участков санации трубопровода сети К2 | НВК5-11 от 13.10.2023 | 2023-10-13 | 2023-10-13
Демонтаж дорожного бордюра т.2-т.3 и устройство траншеи на участке т.1-т.3 | ТС2-01 от 13.10.2023 | 2023-10-13 | 2023-10-13
Укладка трубы в траншее В1-4 –В1-4А | НВК2-6 от 14.10.2023 | 2023-10-13 | 2023-10-14
Реконструкция горловин колодцев К15сущ и К16сущ | НВК5-13 от 14.10.2023 | 2023-10-13 | 2023-10-14
Устройство Уг.1 и Уг.2 | НВК3-У1-У2-03 от 15.10.2023 | 2023-10-13 | 2023-10-15
Обратная засыпка грунтом траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | АС2-08 от 14.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-14
Обратная засыпка грунтом участков санации трубопровода сети К2 | НВК5-12 от 14.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-14
Демонтаж дорожного покрытия и бордюра на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17 | НВК5-14 от 14.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-14
Устройство основания из щебня для монтажа колодцев К15В и К17, Демонтаж ЖБИ колодца К17 | НВК5-16 от 16.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-14
Обратная засыпка грунтом труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | НВК3-В1-4-У1-04 от 14.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-14
Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2 | НВК3-У1-У2-02 от 15.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-15
Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2 | НВК3-У1-У2-04 от 16.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-16
Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | НВК3-В1-2-В1-2А-04 от 16.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-16
Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3. | ТС2-02 от 16.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-16
Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на ж/б брусьях, Устройство новой рельсошпальной решетки на ж/б шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | ПЖ-Т-У-01 от 20.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-20
Гидроизоляция бетонной подготовки для устройства Фм-1 в/о А-Д/13 | АС3/4 от 15.10.2023 | 2023-10-15 | 2023-10-15
Разработка грунта на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17 | НВК5-15 от 15.10.2023 | 2023-10-15 | 2023-10-15
Обмазка мастикой битумной стенок колодца К2-1 | НВК1-08 от 15.10.2023 | 2023-10-15 | 2023-10-15
Установка железобетонных изделий колодцев К15В и К17 | НВК5-17 от 16.10.2023 | 2023-10-15 | 2023-10-16
Обсыпка из песка труб в траншее от В1-4 до В1-4А | НВК2-7 от 16.10.2023 | 2023-10-16 | 2023-10-16
Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | ЭС2-14 от 17.10.2023 | 2023-10-16 | 2023-10-17
Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | НВК3-В1-2-В1-2А-05 от 17.10.2023 | 2023-10-16 | 2023-10-17
Укладка труб в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | НВК5-19 от 17.10.2023 | 2023-10-16 | 2023-10-17
Устройство железобетонных оснований на участке т.1-т.3. | ТС2-03 от 17.10.2023 | 2023-10-16 | 2023-10-17
Обратная засыпка грунтом от В1-4 до В1-4А | НВК2-8 от 17.10.2023 | 2023-10-17 | 2023-10-17
Устройство песчаного основания в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | НВК5-18 от 17.10.2023 | 2023-10-17 | 2023-10-17
Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-2 от 18.10.2023 | 2023-10-17 | 2023-10-18
Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | ЭС2-15 от 18.10.2023 | 2023-10-17 | 2023-10-18
Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2 | НВК3-У1-У2-05 от 18.10.2023 | 2023-10-17 | 2023-10-18
Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-3 от 19.10.2023 | 2023-10-18 | 2023-10-19
Монтаж и гидроизоляция сборного лотка в траншее на участке т.1-т.2. | ТС2-04 от 19.10.2023 | 2023-10-18 | 2023-10-19
Обмазочная гидроизоляция ЖБИ колодцев К15В и К17 | НВК5-20 от 19.10.2023 | 2023-10-19 | 2023-10-19
Обсыпка из песка труб в траншее К15Б-К15В(+К15А)-К17 | НВК5-21 от 19.10.2023 | 2023-10-19 | 2023-10-19
Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-2 | АС2-ПС2-06 от 19.10.2023 | 2023-10-19 | 2023-10-19
Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | ПЖ-30-Г-01 от 20.10.2023 | 2023-10-19 | 2023-10-20
Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | ПЖ-31-Г-01 от 22.10.2023 | 2023-10-19 | 2023-10-22
Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83 | ПЖ-31-Р-02 от 24.10.2023 | 2023-10-19 | 2023-10-24
Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | №131-АС3-1 от 19.11.2023 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | АООК не нужно вносить | АООК не внесен
Армирование Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | АС3/5 от 20.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20
Прокладка труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | НВК1-09 от 20.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20
Монтаж трубопровода Ø280мм в колодце К2-1 | НВК1-10 от 20.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20
Устройство котлованов фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-01 от 20.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20
Устройство песчаного основания фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-02 от 20.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20
Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с уплотнением. | ПЖ-30-П-01 от 21.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-21
Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2 | НВК3-У1-У2-06 от 22.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-22
Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | ТС2-05 от 24.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-24
Демонтаж железобетонных опор | ПЖ-31-Д-02 от 25.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-25
Обратная засыпка грунтом К15Б-К15В(+К15А)-К17 | НВК5-22 от 21.10.2023 | 2023-10-21 | 2023-10-21
Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | ПЖ-30-Щ-01 от 22.10.2023 | 2023-10-21 | 2023-10-22
Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | НВК3-У2-В1-нов.1-01 от 23.10.2023 | 2023-10-21 | 2023-10-23
Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-03 от 24.10.2023 | 2023-10-21 | 2023-10-24
Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | ПЖ-Т-Б-01 от 07.06.2024 | 2023-10-21 | 2024-06-07 | 21.10-22.10-46…48 стрелки и между ними и 01.06-07.06-тупики 3 пути | это был мой комментарий
Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | АС3/6 от 22.10.2023 | 2023-10-22 | 2023-10-22
Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | НВК3-У2-В1-нов.1-02 от 23.10.2023 | 2023-10-22 | 2023-10-23
Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | НВК3-У2-В1-нов.1-04 от 24.10.2023 | 2023-10-22 | 2023-10-24
Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера | АС1-11-01 от 24.10.2023 | 2023-10-22 | 2023-10-24
Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | ПЖ-31-П-01 от 27.10.2023 | 2023-10-22 | 2023-10-27
Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.1 до Уг.2 | НВК3-У1-У2-07 от 23.10.2023 | 2023-10-23 | 2023-10-23
Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | ПЖ-31-Г-02 от 24.10.2023 | 2023-10-23 | 2023-10-24
Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | НВК3-У2-В1-нов.1-03 от 24.10.2023 | 2023-10-23 | 2023-10-24
Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | ПЖ-30-У-01 от 30.10.2023 | 2023-10-23 | 2023-10-30
Закрытие лотка плитами на участке т.1-т.2. | ТС2-06 от 24.10.2023 | 2023-10-24 | 2023-10-24
Устройство опалубки и армирование фундамента ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-04 от 25.10.2023 | 2023-10-24 | 2023-10-25
Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-05-01 от 25.11.2023 | 2023-10-24 | 2023-11-25 | АООК не нужно вносить | АООК не внесен
Установка железобетонных изделий колодцев ВК1. | ТС2-07 от 26.10.2023 | 2023-10-24 | 2023-10-26
Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | ПЖ-31-Р-03 от 31.10.2023 | 2023-10-24 | 2023-10-31
Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | ТС2-12 от 05.11.2023 | 2023-10-24 | 2023-11-05 | 2 дня - 24.10 и 05.11 | это был мой комментарий
Устройство щебеночного основания под асфальто-бетонное покрытие на площадке трансбордера | АС1-12 от 25.10.2023 | 2023-10-25 | 2023-10-25
Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | НВК3-У2-В1-нов.1-05 от 26.10.2023 | 2023-10-25 | 2023-10-26
Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В1-нов.1- В1-5-01 от 27.10.2023 | 2023-10-25 | 2023-10-27
Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18 | НВК3-В1-нов.1- цех121-01 от 27.10.2023 | 2023-10-25 | 2023-10-27
Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | ПЖ-31-Щ-01 от 28.10.2023 | 2023-10-25 | 2023-10-28
Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | ПЖ-31-П-02 от 03.11.2023 | 2023-10-25 | 2023-11-03
Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | ПЖ-Т-Д-02 от 03.11.2023 | 2023-10-25 | 2023-11-03
Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | ПЖ-31-Г-03 от 15.11.2023 | 2023-10-25 | 2023-11-15
Обмазка грунтовкой железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | ТС2-08 от 26.10.2023 | 2023-10-26 | 2023-10-26
Бетонирование подошвы фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-4 от 27.10.2023 | 2023-10-26 | 2023-10-27
Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В-нов.1-В1-5-01 от 27.10.2023 | 2023-10-26 | 2023-10-27
Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В-нов.1-В1-5-02 от 30.10.2023 | 2023-10-26 | 2023-10-27
Обмазка мастикой битумной железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | ТС2-09 от 27.10.2023 | 2023-10-26 | 2023-10-27
Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-Д-02 от 31.10.2023 | 2023-10-26 | 2023-10-31
Демонтаж железобетонного мазутопровода | ДС-МП-01 от 15.11.2023 | 2023-10-26 | 2023-11-15
Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | НВК3-У2-В1-нов.1-06 от 27.10.2023 | 2023-10-27 | 2023-10-27
Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В1-нов.1- В1-5-02 от 28.10.2023 | 2023-10-27 | 2023-10-28
Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | НВК3-В1-нов.1- цех121-02 от 28.10.2023 | 2023-10-27 | 2023-10-28
Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий | НВК3-В1-нов.1- В1-5-03 от 29.10.2023 | 2023-10-27 | 2023-10-29
Бетонирование фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-05 от 28.10.2023 | 2023-10-28 | 2023-10-28
Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | НВК3-В1-нов.1- цех121-03 от 30.10.2023 | 2023-10-28 | 2023-10-30
Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | ТС2-10 от 05.11.2023 | 2023-10-28 | 2023-11-05
Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | ТС2-11 от 05.11.2023 | 2023-10-28 | 2023-11-05
Монтаж лестницы в колодце К2-1 | НВК1-11 от 29.10.2023 | 2023-10-29 | 2023-10-29
Бетонирование колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-5 от 30.10.2023 | 2023-10-29 | 2023-10-30
Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | ПЖ-31-У-01 от 07.11.2023 | 2023-10-29 | 2023-11-07
Обсыпка песком труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | НВК1-12 от 30.10.2023 | 2023-10-30 | 2023-10-30
Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5 | НВК3-В1-нов.1- В1-5-04 от 01.11.2023 | 2023-10-30 | 2023-11-01
Гидроизоляция Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | АС3/7 от 31.10.2023 | 2023-10-31 | 2023-10-31
Разработка грунта под железнодорожный путь №23 на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-Р-01 от 01.11.2023 | 2023-10-31 | 2023-11-01
Обратная засыпка котлованов под Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | АС3/8 от 01.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Разработка грунта под ФБ в/о А-Д/13 | АС3/9 от 01.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Бетонная подготовка под ФБ в/о А-Д/13 | АС3/10 от 01.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-01
Обмазочная гидроизоляция колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-6 от 02.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-02
Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1 | ТС1-14 от 02.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-02
Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В1-нов.1- В1-5-05 от 03.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-03
Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | ПЖ-30-Б-01 от 06.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-06
Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | АС1-13 от 09.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-09
Укладка геотекстиля в котлован под путь №23 на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-Г-01 от 02.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Засыпка песком в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-П-01 от 02.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Засыпка щебнем в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-Щ-01 от 02.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-02
Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-У-02 от 03.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-03
Армирование ФБ в/о А-Д/13 | АС3/11 от 04.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-04
Армирование камеры ТК-1 | ТС1-15 от 03.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-03
Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-7 от 04.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-04
Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 | АС4-6 от 04.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-04
Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | №131-АС3-2 от 02.12.2023 | 2023-11-02 | 2023-12-02 | АООК не нужно вносить | АООК не внесен
Камера ТК-1 | ТС1-16-1от 08.12.2023 | 2023-11-02 | 2023-12-08 | АООК не нужно вносить | АООК не внесен
Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 с послойным уплотнением | ПЖ-31-Щ-02 от 04.11.2023 | 2023-11-03 | 2023-11-04
Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | НВК3-В1-нов.1- цех121-04 от 04.11.2023 | 2023-11-03 | 2023-11-04
Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-8 от 05.11.2023 | 2023-11-03 | 2023-11-05
Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | ПЖ-Т-Р-02 от 09.11.2023 | 2023-11-03 | 2023-11-09
Выправка железнодорожного пути №23 с рихтовкой на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-Б-01 от 04.11.2023 | 2023-11-04 | 2023-11-04
Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | АС3/12 от 04.11.2023 | 2023-11-04 | 2023-11-04
Бетонирование камеры ТК-1 | ТС1-16 от 10.11.2023 | 2023-11-04 | 2023-11-10
Обсыпка из песка лотка и колодцев в траншее. | ТС2-13 от 05.11.2023 | 2023-11-05 | 2023-11-05
Обратная засыпка грунтом фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-7 от 06.11.2023 | 2023-11-05 | 2023-11-06
Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | АС1-ФМ2-1 от 07.11.2023 | 2023-11-05 | 2023-11-07
Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | ПЖ-31-У-02 от 08.11.2023 | 2023-11-05 | 2023-11-08
Гидроизоляция ФБ в/о А-Д/13 | АС3/13 от 06.11.2023 | 2023-11-06 | 2023-11-06
Обратная засыпка грунтом лотка и колодцев в траншее. | ТС2-14 от 06.11.2023 | 2023-11-06 | 2023-11-06
Обратная засыпка щебнем | ТС2-15 от 06.11.2023 | 2023-11-06 | 2023-11-06
Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В1-нов.1- В1-5-06 от 07.11.2023 | 2023-11-06 | 2023-11-07
Устройство песчаного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | АС3/14 от 07.11.2023 | 2023-11-07 | 2023-11-07
Устройство щебеночного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | АС3/15 от 07.11.2023 | 2023-11-07 | 2023-11-07
Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В-нов.1-В1-5-03 от 08.11.2023 | 2023-11-07 | 2023-11-08
Монтаж доборных элементов горловины колодца К2-1 | НВК1-13 от 08.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-08
Обратная засыпка пазух котлована | НВК1-14 от 08.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-08
Обратная засыпка грунтом траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | НВК1-15 от 08.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-08
Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В1-нов.1- В1-5-07 от 09.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-09
Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1 | НВК3-В1-нов.1- цех121-05 от 09.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-09
Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7 | НВК3-В1-нов.1-В1-7-01 от 09.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-09
Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | АС1-ФМ2-2 от 10.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-10
Монтаж МК в/о А-Д/13 | АС3/19 от 16.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-16
Замена металлоконструкций эстакады АС4 | АС4-КМ-01 от 28.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-28
Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | ПЖ-31-Б-01 от 23.12.2023 | 2023-11-08 | 2023-12-23
Бетонная подготовка основания пола в/о А-Д/13 | АС3/16 от 09.11.2023 | 2023-11-09 | 2023-11-09
Разработка грунта на участке от В1-нов.-В1-7 | НВК3-В1-нов.1-В1-7-02 от 10.11.2023 | 2023-11-09 | 2023-11-10
Армирование пола с утеплением в/о А-Д/13-14 | АС3/17 от 10.11.2023 | 2023-11-10 | 2023-11-10
Бетонирование фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | АС1-ФМ2-3 от 12.11.2023 | 2023-11-10 | 2023-11-12
Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2 | 132-23-АС1-ОГ-01 от 12.11.2023 | 2023-11-10 | 2023-11-12
Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот. | 132-23-АС1-ОГ-02 от 12.11.2023 | 2023-11-10 | 2023-11-12
Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | ПЖ-Т-Г-02 от 24.11.2023 | 2023-11-10 | 2023-11-24
Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | ПЖ-Т-П-02 от 01.12.2023 | 2023-11-10 | 2023-12-01
Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | ПЖ-Т-Щ-02 от 01.12.2023 | 2023-11-10 | 2023-12-01
Бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | №131-АС3-3 от 11.12.2023 | 2023-11-10 | 2023-12-11 | АООК не нужно вносить | АООК не внесен
Устройство песчаного основания на участке В1-нов.1-В1-7 | НВК3-В1-нов.1-В1-7-03 от 12.11.2023 | 2023-11-11 | 2023-11-12
Монтаж трубы на участке от В1-нов.1-В1-7 | НВК3-В1-нов.1-В1-7-04 от 12.11.2023 | 2023-11-11 | 2023-11-12
Обмазочная гидроизоляция фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | АС1-ФМ2-4 от 14.11.2023 | 2023-11-12 | 2023-11-14
Бетонирование пола в/о А-Д/13 | АС3/18 от 13.11.2023 | 2023-11-13 | 2023-11-13
Устройство щебеночного основания втраншее для установки фундаментов ограждения ФО-2. | 132-23-АС1-ОГ-03 от 13.11.2023 | 2023-11-13 | 2023-11-13
Обустройство щебеночного основания в котловане для дальнейшей установки фундаментов ворот | 132-23-АС1-ОГ-04 от 14.11.2023 | 2023-11-14 | 2023-11-14
Обсыпка песком на участке от В1-нов.1-до В1-7 | НВК3-В1-нов.1-В1-7-05 от 15.11.2023 | 2023-11-14 | 2023-11-15
Обратная засыпка песком фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | АС1-ФМ2-5 от 16.11.2023 | 2023-11-14 | 2023-11-16
Армирование каркасов фундаментов ворот | 132-23-АС1-ОГ-05 от 15.11.2023 | 2023-11-15 | 2023-11-15
Армирование цоколя с утеплением плитами Техноплекс 100 мм в/о А-Д/13 | АС3/20 от 16.11.2023 | 2023-11-16 | 2023-11-16
Бетонирование фундаментов ворот | 132-23-АС1-ОГ-06 от 16.11.2023 | 2023-11-16 | 2023-11-16
Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | ПЖ-31-П-03 от 08.12.2023 | 2023-11-16 | 2023-12-08
Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | №131-АС3-4 от 15.12.2023 | 2023-11-16 | 2023-12-15 | АООК не нужно вносить | АООК не внесен
Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | АС3/21 от 17.11.2023 | 2023-11-17 | 2023-11-17
Окрашивание МК в/о А-Д/13 | АС3/22 от 18.11.2023 | 2023-11-18 | 2023-11-18
Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1-В1-7 | НВК3-В1-нов.1-В1-7-06 от 19.11.2023 | 2023-11-18 | 2023-11-19
Устройство щебеночного основания. Установка водоприёмного колодца ВК-1. Герметизация стенок колодца ВК-1 | ТС1-17 от 20.11.2023 | 2023-11-18 | 2023-11-20
Изготовление и монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | АС1-ФМ1-9 от 21.11.2023 | 2023-11-18 | 2023-11-21
Монтаж крепежных изделий каркаса ворот | 132-23-АС1-ОГ-07 от 23.11.2023 | 2023-11-22 | 2023-11-23
Монтаж сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем в/о А-Д/13 | АС3/23 от 23.11.2023 | 2023-11-23 | 2023-11-23
Установка фундаментов ограждения ФО-2 на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 132-23-АС1-ОГ-08 от 24.11.2023 | 2023-11-23 | 2023-11-24
Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | АС3/24 от 30.11.2023 | 2023-11-23 | 2023-11-30
Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот | 132-23-АС1-ОГ-09 от 26.11.2023 | 2023-11-24 | 2023-11-26
Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха | ТС1-18 от 28.11.2023 | 2023-11-25 | 2023-11-28
Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | АС3/25 от 30.11.2023 | 2023-11-25 | 2023-11-30
Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | ПЖ-Т-У-02 от 07.12.2023 | 2023-11-25 | 2023-12-07
Монтаж панелей ограждения на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 132-23-АС1-ОГ-10 от 27.11.2023 | 2023-11-26 | 2023-11-27
Монтаж ворот между участками ОГ-1 ОГ-2, ОГ-2 ОГ-3 | 132-23-АС1-ОГ-11 от 27.11.2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27
Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | АС3/26 от 30.11.2023 | 2023-11-27 | 2023-11-30
Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 132-23-АС1-ОГ-12 от 01.12.2023 | 2023-11-27 | 2023-12-01
Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | ТС1-19 от 03.12.2023 | 2023-11-28 | 2023-12-03
Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | ГП2-Д-01 от 03.03.2024 | 2023-11-30 | 2024-03-03
Монтаж противопожарных ворот в/о В-Г/13 | АС3/27 от 01.12.2023 | 2023-12-01 | 2023-12-01
Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | ПЖ-Т-Г-03 от 02.12.2023 | 2023-12-01 | 2023-12-02
Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | ПЖ-31-Щ-03 | 2023-12-01 | 2023-12-08
Прокладка трубопровода системы отопления в районе здания УГТ. Ультразвуковой контроль сварных соединений | 15165-01 от 15 декабря 2023 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | Пропустили акт, вписать работы в журнал | Решили что не вносим, отдельный допник
Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) с уплотнением | ПЖ-Т-П-03 от 03.12.2023 | 2023-12-02 | 2023-12-03
Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | ПЖ-Т-Щ-03 от 03.12.2023 | 2023-12-03 | 2023-12-03
Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | ТС1-20 от 10.12.2023 | 2023-12-03 | 2023-12-10
Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | ПЖ-Т-У-03 от 31.05.2024 | 2023-12-04 | 2024-05-31
Удлинение токосъемника | КС-ТБ от 15.12.2023 | 2023-12-05 | 2023-12-15
Гидроизоляция фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 132-23-АС1-ОГ-13 от 08.12.2023 | 2023-12-07 | 2023-12-08
Обратная засыпка грунтом траншеи на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 132-23-АС1-ОГ-14 от 10.12.2023 | 2023-12-09 | 2023-12-10
Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | ПЖ-31-У-03 от 17.12.2023 | 2023-12-09 | 2023-12-17
Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 132-23-АС1-ОГ-15 от 20.12.2023 | 2023-12-11 | 2023-12-20
Устройство глухого пересечения между железнодорожными путями 30 и 31 | ПЖ-31-У-04 от 13.12.2023 | 2023-12-13 | 2023-12-13
Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | ЭС2-417-ММ3-1 от 15.12.2023 | 2023-12-14 | 2023-12-15
Устройство подсыпки из песка в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | ЭС2-417-ММ3-2 от 15.12.2023 | 2023-12-14 | 2023-12-15
Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | ЭС2-КЛ-ПЖ-1 от 19.12.2023 | 2023-12-15 | 2023-12-19
Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | ЭС2-КЛ-ПЖ-2 от 19.12.2023 | 2023-12-15 | 2023-12-19
Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | ЭС2-КЛ-ПЖ-3 от 19.12.2023 | 2023-12-15 | 2023-12-19
Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | ЭС2-417-ММ3-3 от 20.12.2023 | 2023-12-15 | 2023-12-20
Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39. | ПЖ-31-У-05 от 20.12.2023 | 2023-12-18 | 2023-12-20
Обсыпка из песка КЛ-6кВ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | ЭС2-КЛ-ПЖ-4 от 20.12.2023 | 2023-12-19 | 2023-12-20
Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | ЭС2-КЛ-ПЖ-5 от 20.12.2023 | 2023-12-19 | 2023-12-20
Разработка траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | НВК3-т.13-14-7-8-01 от 21.12.2023 | 2023-12-20 | 2023-12-21
Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | ЭС2-417-ММ3-4 от 22.12.2023 | 2023-12-20 | 2023-12-22
Устройство песчаного основания в траншее для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | НВК3-т.13-14-7-8-02 от 21.12.2023 | 2023-12-21 | 2023-12-21
Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | НВК3-т.13-14-7-8-03 от 23.12.2023 | 2023-12-21 | 2023-12-23
Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | ЭС2-417-ММ3-5 от 25.12.2023 | 2023-12-22 | 2023-12-25
Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода сетей связи на уч. колодец 1- колодец 2 | СС.01 от 25.12.2023 | 2023-12-24 | 2023-12-25
Устройство песчаного основания в траншее трубопровода сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | СС.02 от 26.12.2023 | 2023-12-25 | 2023-12-26
Установка плит перекрытия, колец стеновых, плит ОП-1к, люков камеры ТК-1. Устройство гидроизоляции ж/б конструкций камеры ТК-1 | ТС1-22 от 27.12.2023 | 2023-12-25 | 2023-12-27
Прокладка труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | СС.03 от 26.12.2023 | 2023-12-26 | 2023-12-26
Монтаж резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 переезда через ж/д путь №31 | ГП2-РК-01 от 27.12.2023 | 2023-12-26 | 2023-12-27
Обсыпка песком труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | СС.04 от 27.12.2023 | 2023-12-26 | 2023-12-27
Обратная засыпка грунтом траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | СС.05 от 27.12.2023 | 2023-12-27 | 2023-12-27
Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1 | ТС1-23 от 28.12.2023 | 2023-12-27 | 2023-12-28
Обратная засыпка щебнем траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | СС.06 от 28.12.2023 | 2023-12-27 | 2023-12-28
Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | ГП2-переезд-01 от 11.01.2024 | 2024-01-09 | 2024-01-11
Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | ГП1-Д-01 от 22.01.2024 | 2024-01-20 | 2024-01-22
Укладка геотекстиля | ГП1-КД-01 от 22.01.2024 | 2024-01-22 | 2024-01-22
Устройство песчаного основания | ГП1-КД-02 от 10.04.2024 | 2024-01-22 | 2024-04-10
Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 | ПЖ-31-У-06 от 06.02.2024 | 2024-02-01 | 2024-02-06
Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | АС1-ФМ2-6 от 04.03.2024 | 2024-03-02 | 2024-03-04
Устройство геотекстиля | ГП2-М-01 от 08.03.2024 | 2024-03-03 | 2024-04-08
Монтаж трубы НПВХ Ду.160мм в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | НВК4-20 от 27.03.2024 | 2024-03-26 | 2024-03-27
Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта от цеха №121 до К11Б | НВК4-18 от 27.03.2024 | 2024-03-27 | 2024-03-27
Устройство песчаного основания в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | НВК4-19 от 27.03.2024 | 2024-03-27 | 2024-03-27
Обсыпка песком и восстановление дорожного полотна от цеха №121 до колодца К11Б | НВК4-21 от 27.03.2024 | 2024-03-27 | 2024-03-27
Подъем до планировочной отметки верх колодца К11Б. Обмазочная гидроизоляция смонтированного ЖБИ колодца К11Б | НВК4-22 от 29.03.2024 | 2024-03-28 | 2024-03-29
Бетонирование анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | АС4-КМ-02 от 30.03.2024 | 2024-03-30 | 2024-03-30
Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ1-10 от 01.04.2024 | 2024-03-30 | 2024-04-01
Устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ1-11 от 01.04.2024 | 2024-03-31 | 2024-04-01
Разработка грунта под колодцы Кл1, Кл2 | НВК5.1-Кл-01 от 01.04.2024 | 2024-03-31 | 2024-04-01
Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание | НВК5.1-Кл-02 от 03.04.2024 | 2024-04-01 | 2024-04-03
Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | АС4-КМ-03 от 03.04.2024 | 2024-04-01 | 2024-04-03
Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ2-12 от 04.04.2024 | 2024-04-02 | 2024-04-04
Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2 | НВК5.1-Кл-03 от 05.04.2024 | 2024-04-03 | 2024-04-05
Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | ГП2-переезд-02 от 06.04.2024 | 2024-04-03 | 2024-04-06
Устройство песчаного основания | ГП2-М-02 от 22.04.2024 | 2024-04-03 | 2024-04-22
Бетонирование подошвы фундамента ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ1-13 от 06.04.2024 | 2024-04-04 | 2024-04-06
Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2 | НВК5.1-Кл-04 от 08.04.2024 | 2024-04-05 | 2024-04-08
Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | АС4-КМ-04 от 12.04.2024 | 2024-04-05 | 2024-04-12
Монтаж резиновых настилов на участках переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | ГП2-переезд-03 от 07.04.2024 | 2024-04-06 | 2024-04-07
Бетонирование колонны фундамента ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ1-14 от 09.04.2024 | 2024-04-07 | 2024-04-09
Обратная засыпка песком колодцы Кл1, Кл2 | НВК5.1-Кл-05 от 09.04.2024 | 2024-04-08 | 2024-04-09
Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ. | НВК5.1-Кл-06 от 11.04.2024 | 2024-04-09 | 2024-04-11
Устройство основания из щебня крупного | ГП1-КД-03 от 11.04.2024 | 2024-04-10 | 2024-04-11
Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ1-15 от 12.04.2024 | 2024-04-10 | 2024-04-12
Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ | НВК5.1-Кл-07 от 13.04.2024 | 2024-04-11 | 2024-04-13
Устройство основания из щебня мелкого | ГП1-КД-04 от 14.04.2024 | 2024-04-11 | 2024-04-14
Устройство основания из крупного щебня | ГП2-М-03 от 08.05.2024 | 2024-04-11 | 2024-05-08
Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ1-16 от 14.04.2024 | 2024-04-12 | 2024-04-14
Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ | НВК5.1-Кл-08 от 15.04.2024 | 2024-04-13 | 2024-04-15
Устройство бортового камня | ГП2-М-04 от 17.05.2024 | 2024-04-14 | 2024-05-17
Устройство основания из щебня мелкого | ГП2-М-06 от 30.05.2024 | 2024-04-14 | 2024-05-30
Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3 | НВК5.1-Кл-09 от 18.04.2024 | 2024-04-15 | 2024-04-18
Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | АС1-14 от 23.04.2024 | 2024-04-15 | 2024-04-23
Устройство асфальтобетонного покрытия | ГП2-М-07 от 03.07.2024 | 2024-04-15 | 2024-07-03
Устройство водоотводных лотков и благоустройство | ГП2-М-10 от 28.07.2024 | 2024-04-18 | 2024-07-28
Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ | НВК5.1-Кл-10 от 21.04.2024 | 2024-04-19 | 2024-04-21
Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | ГП1-Д-02 от 23.04.2024 | 2024-04-20 | 2024-04-23
Установка знаков | ГП2-М-11 от 28.07.2024 | 2024-04-22 | 2024-07-28
Устройство асфальтобетонного покрытия | ГП1-КД-05 от 23.04.2024 | 2024-04-23 | 2024-04-23
Укладка геотекстиля | ГП1-КД-06 от 29.04.2024 | 2024-04-23 | 2024-04-29
Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | НВК5.1-Кл-11 от 02.05.2024 | 2024-04-24 | 2024-05-02
Устройство песчаного основания | ГП1-КД-07 от 07.05.2024 | 2024-04-29 | 2024-05-07
Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | ПЖ-31-У-07 от 30.05.2024 | 2024-05-01 | 2024-05-30
Устройство основания из щебня крупного | ГП1-КД-08 от 13.05.2024 | 2024-05-07 | 2024-05-13
Устройство водоотводящих лотков | ГП2-М-05 от 25.05.2024 | 2024-05-10 | 2024-05-25
Устройство бортового камня | ГП1-КД-09 от 17.05.2024 | 2024-05-13 | 2024-05-17
Устройство основания из щебня мелкого | ГП1-КД-12 от 30.05.2024 | 2024-05-14 | 2024-05-30
Устройство переездов | ГП2-М-08 от 08.07.2024 | 2024-05-16 | 2024-07-08
Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | ГП1-КД-14 от 17.06.2024 | 2024-05-17 | 2024-06-17
Устройство ковера | ГСН-07 от 24.05.2024 | 2024-05-22 | 2024-05-24
Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | ГП1-КД-10 от 27.05.2024 | 2024-05-27 | 2024-05-27
Подъем уровня щебеночного основания | ГП1-КД-11 от 30.05.2024 | 2024-05-28 | 2024-05-30
Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | ГП2-М-09 от 18.07.2024 | 2024-05-28 | 2024-07-18
Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5 | ПЖ-ОП-У-03 от 03.06.2024 | 2024-05-30 | 2024-06-03
Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | ПЖ-Т-У-04 от 03.06.2024 | 2024-05-30 | 2024-06-03
Устройство асфальтобетонного покрытия | ГП1-КД-13 от 10.06.2024 | 2024-05-30 | 2024-06-10
Демонтаж панелей ограждения ПО2 вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50 | ГП2-ОГ-01 от 05.06.2024 | 2024-06-05 | 2024-06-05
Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50. | ГП2-ОГ-02 от 07.06.2024 | 2024-06-06 | 2024-06-07
Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 132-23-АС1-ОГ-16 от 10.06.2024 | 2024-06-07 | 2024-06-10
Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1-19 | ГП2-Кл-01 от 26.06.2024 | 2024-06-20 | 2024-06-26
Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | ПЖ-ОП-У-04 от 30.06.2024 | 2024-06-20 | 2024-06-30
Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | ПЖ-ПР-01 от 01.08.2024 | 2024-07-02 | 2024-08-01
Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | ПЖ-Т-У-05 от 30.07.2024 | 2024-07-20 | 2024-07-30

## Замечания
№ | Замечание | Ответ | Дата
1 | Демонтажные работы 121/18 ведете по несколько дней, надо указывать в каких осях, по аналогии с фундаментами. | Оси указаны, итог подсвечен красным | 2025-04-07
2 | НВК3-В1-30-05 от 12.09.2023 не пойму почему в акте и в журнале бетонирование 2 дня, если паспорт на бетон 1. | 2 дня виды работ: 11.09 НВК3: Подготовка к бетонированию основания фундамента камеры В1-30, продувка, обеспыливание 12.09 НВК3: Бетонирование основания фундамента камеры В1-30 | 2025-04-07
3 | НВК3-В1-30-11 от 26.09.2023 не пойму почему в акте и в журнале бетонирование 2 дня, если паспорт на бетон 1. | 2 дня виды работ: 25.09 НВК3: Подготовка к бетонированию верхней плиты камеры В1-30, продувка, обеспыливание. 26.09 .НВК3: Бетонирование верхней плиты камеры В1-30 | 2025-04-07
4 | До 27.09.2023 включительно проверил, можно вручную писать журнал, завтра продолжу проверять. | ок | 2025-04-07
5 | АС2-ПС2-05 от 06.10.2023 имел ввиду удалить слово "основания" из реестра актов, а не из журнала. | ок | 2025-04-07
6 | АС1-ФМ1-4 от 27.10.2023 не пойму почему в акте и в журнале бетонирование 2 дня, если паспорт на бетон 1. | исправлено по аналогии с п.2,3 | 2025-04-09
7 | ДС-МП-01 от 15.11.2023 в журнале добавить шифр ДС-МП: (по аналогии со всеми другими работами). | добавлено | 2025-04-09
8 | ТС2-10 от 05.11.2023 и ТС2-11 от 05.11.2023 В журнале некорректно расписаны работы. | Заменено на: 28.10.23 ТС2: Монтаж труб, кранов, отводов, покраска труб 29.10.23 ТС2: Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. 30.10.23 ТС2: Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы, утепление труб 01.11.23 ТС2: Монтаж узлов для спуска воздуха. 02.11.23 ТС2: Армирование шахт подъема и опуска. 05.11.23 ТС2: Бетонирование шахт подъема и опуска. | 2025-04-09
9 | АС1-ФМ1-5 от 30.10.2023 Повторяется старая ошибка. | исправлено по аналогии с п.2,3,6 | 2025-04-09
10 | АС1-13 от 09.11.2023 работы с 01.11 по 09.11, при этом паспорта на асфальт от 31.10, 02.11, 03.11, а в журнале 1 запись от 01.11 | даты откорректированы на 31.10, 02.11, 03.11: АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2025-04-09
11 | АС1-ФМ2-1 от 07.11.2023 работы 3 дня, паспорт 1 от 07.11. Предлагаю на 05 и 06 в качестве подготовки написать Уплотнение основания. | согласен, сделал как было предложено | 2025-04-09
12 | АС1-ФМ2-3 от 12.11.2023 Старая ошибка, пишем 10 и 11 ноября в качестве подготовки пишем Уплотнение основания. | тут 2 дня и бетонирование основания, уплотнять подбетонку некорректно, оставляю бетонирование 12.11, 10.11 удалено | 2025-04-09
13 | АС1-ФМ2-4 от 14.11.2023 удалить в журнале обмазочную гидроизоляцию 12.11.23, поскольку в этот день только забетонировали. | удалено | 2025-04-09
14 | 132-23-АС1-ОГ-12 от 01.12.2023 в журнале удалить бетонирование от 27.11.2023 | удалено | 2025-04-09
15 | При записи в журнале работ по актам ГП1 и ГП2 конкретизировать место производства работ. | пока не исправлено, в процессе | 2025-04-10
16 |  | не понял замечания | 2025-04-10
17 | АС1-ФМ1-13 от 06.04.2024 Старая ошибка, перенести запись в журнале с 04.04 на 06.04. | перенесено | 2025-04-10
18 | АС1-14 от 23.04.2024 В журнале перенести запись с 23.04 на 15.04. | перенесено | 2025-04-10
19 | ГП2-М-07 от 03.07.2024 В журнале вписать все дни приема асфальта согласно паспартов, раздельно крупнозернистый и мелкозернистый. | пока не исправлено, в процессе | 2025-04-10
20 | 27.04.2024 простой режет глаз, впишите любую работу, например НВК5.1-Кл-11 от 02.05.2024. | согласен, сделал как было предложено | 2025-04-10
21 | ГП1-КД-13 от 10.06.2024 В журнале Асфальтирование 30.05, 03.06, 05.06, 10.06 удалить, а вписать 02.06 согласно паспорта. | сделано | 2025-04-10
22 | Смотрю под конец совсем обленился, в журнал стал вписывать первые и последние два дня работ, а в середине между ними простои. Исправляй замечания и присылай финишную версию. | в ИД слишком длинные интервалы, потому и упрощали, да и муккулатуру лишнюю плодить не хочется | 2025-04-10