## 1
Дата | Наименование работ
2023-07-20 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (20 м)
2023-07-21 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (21 м)
2023-07-22 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (20,8 м)
2023-07-23 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (22,3 м)
2023-07-24 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (21,7 м)
2023-07-25 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (18,2 м)
2023-07-26 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (19 м)
2023-07-27 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на железобетонных шпалах (11,6 м)
2023-07-28 | ВР.2: Демонтаж кровли склада №75
2023-07-28 | ВР.2: Удаление поросли в зоне трансбордера
2023-07-28 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №19 на деревянных шпалах (29,3 м)
2023-07-28 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
2023-07-29 | ВР.2: Демонтаж кровли склада №75
2023-07-29 | ВР.2: Удаление поросли в зоне трансбордера
2023-07-29 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на железобетонных шпалах (19,2 м)
2023-07-29 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75
2023-07-29 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
2023-07-30 | ВР.2: Демонтаж кровли склада №75
2023-07-30 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на железобетонных шпалах (20,5 м)
2023-07-31 | ВР.2: Демонтаж кровли склада №75
2023-07-31 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на железобетонных шпалах (17,5 м)
2023-08-01 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75
2023-08-01 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на железобетонных шпалах (16,83 м)
2023-08-02 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75
2023-08-02 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на деревянных шпалах (17 м)
2023-08-03 | ВР.2: Валка деревьев, корчевка пней в районе очистных сооружений
2023-08-03 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75
2023-08-03 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода
2023-08-03 | ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18 в осях 1-3
2023-08-03 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля
2023-08-03 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на деревянных шпалах (18 м)
2023-08-04 | ВР.2: Валка деревьев, корчевка пней в районе очистных сооружений
2023-08-04 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75
2023-08-04 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода
2023-08-04 | ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18 в осях 3-5
2023-08-04 | ВР.2: Демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 75
2023-08-04 | демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 121
2023-08-04 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля
2023-08-04 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №23 на деревянных шпалах (15,97 м)
2023-08-05 | ВР.2: Валка деревьев, корчевка пней в районе очистных сооружений
2023-08-05 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75
2023-08-05 | ВР.2: Удаление поросли в зоне газопровода
2023-08-05 | ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18 в осях 5-7
2023-08-05 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля
2023-08-05 | ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.2 (ТП №30)
2023-08-06 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75
2023-08-06 | ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18 в осях 7-10
2023-08-06 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля
2023-08-06 | ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.2 до т.3 (ТП №30)
2023-08-07 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75
2023-08-07 | ПОД: Демонтаж покрытия кровли цеха 121/18 в осях 10-13
2023-08-07 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, мет. труб, кабеля
2023-08-07 | ЭС1: Демонтаж кабельных линий от т.3 до т.4 (ТП №30)
2023-08-08 | ВР.2: Демонтаж стен склада №75
2023-08-08 | ПОД: Демонтаж бет.стяжки и керамзита кровли цеха 121/18 в осях 1-4
2023-08-08 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, вент. установки
2023-08-08 | ЭС2: Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75
2023-08-08 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75
2023-08-08 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
2023-08-09 | ПОД: Демонтаж бет.стяжки и керамзита кровли цеха 121/18 в осях 4-7
2023-08-09 | ПОД: Демонтаж сущ. сетей цеха 121/18, вент. установки
2023-08-09 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
2023-08-09 | В1: Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) в цеху №121
2023-08-10 | ПОД: Демонтаж бет.стяжки и керамзита кровли цеха 121/18 в осях 7-10
2023-08-10 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75
2023-08-10 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
2023-08-10 | В1: Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) в цеху №121
2023-08-11 | ПОД: Демонтаж бет.стяжки и керамзита кровли цеха 121/18 в осях 10-13
2023-08-11 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75
2023-08-11 | НВК4: Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
2023-08-12 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75
2023-08-12 | ВР.2: Демонтаж кровли здания мех. обезвоживания
2023-08-12 | ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 в осях 1-3
2023-08-13 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75
2023-08-13 | ВР.2: Демонтаж стен здания мех. обезвоживания
2023-08-13 | ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 в осях 3-5
2023-08-13 | НВК4: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением.
2023-08-13 | НВК4: Монтаж трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.
2023-08-14 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75
2023-08-14 | ВР.2: Демонтаж стен здания мех. обезвоживания
2023-08-14 | ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 в осях 5-7
2023-08-14 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75
2023-08-14 | НВК4: Устройство обсыпки из песка трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением.
2023-08-15 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75
2023-08-15 | ВР.2: Демонтаж стен здания мех. обезвоживания
2023-08-15 | ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 в осях 7-10
2023-08-15 | ЭС2: Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75
2023-08-15 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка кабельных линий в траншее от ТП7 до склада цеха 75
2023-08-16 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75
2023-08-16 | ВР.2: Демонтаж фундамента здания мех. обезвоживания
2023-08-16 | ПОД: Демонтаж плит перекрытия цеха 121/18 в осях 10-13
2023-08-16 | ЭС2: Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75
2023-08-16 | НВК4: Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением.
2023-08-17 | ВР.2: Демонтаж фундамента склада №75
2023-08-17 | ВР.2: Демонтаж фундамента здания мех. обезвоживания
2023-08-17 | ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 в осях 1-3
2023-08-18 | ВР.2: Демонтаж кровли техн. здания очистных сооружений 23х6
2023-08-18 | ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 в осях 3-5
2023-08-18 | НВК4: Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением.
2023-08-19 | ВР.2: Демонтаж кровли техн. здания очистных сооружений 23х6
2023-08-19 | ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 в осях 5-7
2023-08-20 | ВР.2: Демонтаж навеса 12х8
2023-08-20 | ВР.2: Демонтаж стен техн. здания очистных сооружений 23х6
2023-08-20 | ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 в осях 7-10
2023-08-20 | ГСН: Демонтаж газопровода, резка труб
2023-08-21 | ВР.2: Демонтаж ж/б конструкций навеса 12х8
2023-08-21 | ВР.2: Демонтаж стен техн. здания очистных сооружений 23х6
2023-08-21 | ПОД: Демонтаж ж/б ферм, металлических балок цеха 121/18 в осях 10-13
2023-08-22 | ВР.2: Демонтаж навеса 24х4.
2023-08-22 | ВР.2: Демонтаж стен техн. здания очистных сооружений 23х6
2023-08-22 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 в осях 1-2
2023-08-23 | ВР.2: Демонтаж ж/б конструкций навеса 24х4.
2023-08-23 | ВР.2: Демонтаж фундамента техн. здания очистных сооружений 23х6
2023-08-23 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 в осях 2-4
2023-08-23 | ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3
2023-08-23 | ГСН: Демонтаж газопровода, резка труб
2023-08-23 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6
2023-08-24 | ВР.2: Демонтаж фундамента техн. здания очистных сооружений 23х6
2023-08-24 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 в осях 4-6
2023-08-24 | ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3
2023-08-24 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6
2023-08-25 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей
2023-08-25 | ВР.2: Засыпкой песком котлованов от демонтируемых зданий очистных сооружений
2023-08-25 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 в осях 6-8
2023-08-25 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов СПб/н
2023-08-25 | ТС1: Устройство траншеи на участке т.2-т.3
2023-08-25 | ТС1: Устройство котлована на участке т.3-т.4
2023-08-25 | ТС1: Устройство песчаного основания в траншее в т.2-т.3
2023-08-25 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6
2023-08-26 | ВР.2: Демонтаж железобетонных оград из панелей
2023-08-26 | ВР.2: Засыпкой песком котлованов от демонтируемых зданий очистных сооружений
2023-08-26 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 в осях 8-10
2023-08-26 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочных переводов СП14
2023-08-26 | ТС1: Устройство песчаного основания в котловане камеры ТК1
2023-08-26 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6
2023-08-27 | ВР.2: Демонтаж люков емкости (жб резервуара)
2023-08-27 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 в осях 10-11
2023-08-27 | ТС1: Устройство щебеночного основания в траншее на участке т.2-т.3
2023-08-27 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6
2023-08-28 | ВР.2: Разработка грунта очистной емкости (жб резервуара)
2023-08-28 | ПОД: Демонтаж стен, колонн цеха 121/18 в осях 11-13
2023-08-28 | АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4.
2023-08-28 | ТС1: Устройство бетонного основания в котловане на участке т.3-т.4
2023-08-28 | ГСН: Устройство траншеи от т. 1 до т. 6
2023-08-28 | ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6
2023-08-28 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха
2023-08-29 | ВР.2: Разработка грунта очистной емкости (жб резервуара)
2023-08-29 | ПЖ-Ш: Демонтаж железнодорожных путей 17 и 19
2023-08-29 | ПЖ-Ш: Монтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19
2023-08-29 | ТС1: Гидроизоляция и установка ж/б лотков канала в траншее на участке т.2 – т.3
2023-08-29 | ТС1: Окрашивание и укладка труб в лотках канала в траншее на участке т.2 – т.3
2023-08-29 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб
2023-08-29 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха
2023-08-30 | ВР.2: Разработка грунта очистной емкости (жб резервуара)
2023-08-30 | ПЖ-Ш: Монтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19
2023-08-30 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха
2023-08-31 | ВР.2: Разработка грунта очистной емкости (жб резервуара)
2023-08-31 | ПОД: Демонтаж пожарных шкафом цеха 121/18
2023-08-31 | АС2-ПС: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4.
2023-08-31 | АС2-ПС: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4
2023-08-31 | ГСН: Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6
2023-08-31 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха
2023-08-31 | АС2: Разработка грунта по камере ВК
2023-08-31 | АС2: Монтаж опорных колец колодцев ВК1-ВК2
2023-09-01 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара)
2023-09-01 | ПОД: Демонтаж оконных блоков, кирпичных стен помещений цеха 121/18 в осях 1-4
2023-09-01 | ПОД: Демонтаж пожарных шкафом цеха 121/18
2023-09-01 | НВК3: Устройство траншеи водопровода В1 от т.1 до т.2 (В1-1)
2023-09-01 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража
2023-09-01 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6
2023-09-01 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха
2023-09-01 | АС2: Монтаж металлической пластины
2023-09-02 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара)
2023-09-02 | ПОД: Демонтаж оконных блоков, кирпичных стен помещений цеха 121/18 в осях 4-6
2023-09-02 | АС2-ПС: Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1 - т.4
2023-09-02 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 до т.2 (В1-1)
2023-09-02 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража
2023-09-02 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6
2023-09-02 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха
2023-09-03 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара)
2023-09-03 | ПОД: Демонтаж оконных блоков, кирпичных стен помещений цеха 121/18 в осях 6-13
2023-09-03 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1
2023-09-03 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 до т.2 (В1-1)
2023-09-03 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража
2023-09-03 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха
2023-09-04 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара)
2023-09-04 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1
2023-09-04 | НВК3: Обратная засыпка песком траншеи от т.1 до т.2 (В1-1)
2023-09-04 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража
2023-09-04 | НВК3: Разработка котлована для строительства камеры В1-30
2023-09-04 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6
2023-09-04 | ГП1: Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха
2023-09-05 | ВР.2: Разборка фундаментов очистной емкости (жб резервуара)
2023-09-05 | ПЖ-ОП: Демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах (т.1-т.2, т.3-т.4)
2023-09-05 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1
2023-09-05 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража
2023-09-05 | НВК3: Разработка котлована для строительства камеры В1-30
2023-09-05 | НВК3: Устройство щебеночного основания в котловане камеры В1-30
2023-09-06 | ПЖ-ОП: Демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах (т.1-т.2, т.3-т.4)
2023-09-06 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1
2023-09-06 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража
2023-09-06 | НВК3: Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30
2023-09-07 | ПЖ-ОП: Демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах (т.1-т.2, т.3-т.4)
2023-09-07 | АС2-ПС: Армирование подпорной стенки ПС-1
2023-09-07 | АС2-ПС: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1
2023-09-07 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в здании гаража
2023-09-07 | НВК3: Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30
2023-09-07 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30
2023-09-07 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6
2023-09-08 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 1-4
2023-09-08 | Демонтаж оконных блоков, кирпичных стен помещений цеха 121/18
2023-09-08 | ПЖ-ОП: Демонтаж железнодорожного пути №2 на железобетонных шпалах (т.1-т.2)
2023-09-08 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30
2023-09-08 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18
2023-09-09 | ВР.2: Засыпка песком резервуара
2023-09-09 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 4-7
2023-09-09 | ПЖ-ОП: Демонтаж железнодорожного пути №2 на железобетонных шпалах (т.1-т.2)
2023-09-09 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1
2023-09-09 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30
2023-09-09 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18
2023-09-10 | ВР.2: Засыпка песком резервуара
2023-09-10 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 7-10
2023-09-10 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2
2023-09-10 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46, 1 шт)
2023-09-10 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30
2023-09-10 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6
2023-09-11 | ПОД: Демонтаж фундаментов цеха 121/18 в осях 10-13
2023-09-11 | ПЖ-ОП: Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2
2023-09-11 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48, 2 шт.)
2023-09-11 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30
2023-09-11 | НВК3: Подготовка к бетонированию основания фундамента камеры В1-30, продувка, обеспыливание
2023-09-12 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4
2023-09-12 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48, 3 шт.)
2023-09-12 | АС2-ПС: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1
2023-09-12 | НВК3: Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30
2023-09-12 | НВК3: Бетонирование основания фундамента камеры В1-30
2023-09-12 | ГСН: Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6
2023-09-12 | АС2: Монтаж плит перекрытия и люков камеры ВК1-ВК2
2023-09-13 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4
2023-09-13 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания.
2023-09-13 | ГСН: Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1 до т. 6
2023-09-13 | АС2: Обмазочная гидроизоляция колодцев ВК1-ВК2
2023-09-14 | ПЖ-ОП: Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4
2023-09-14 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания.
2023-09-14 | ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т.
2023-09-14 | ГСН: Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1 до т. 6
2023-09-14 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18
2023-09-15 | ПЖ-ОП:Разработка грунта под проектируемый стрелочные переводы СП 40 1/9
2023-09-15 | АС2-ОГ: Устройство щебеночного основания в котлованах для установки фундаментов ограждения ФО-2.
2023-09-15 | ЭС1: Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30).
2023-09-15 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания.
2023-09-15 | ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т.
2023-09-15 | ГСН: Обратная засыпка грунтом газопровода на участке т. 1 до т. 6
2023-09-15 | КС: Разбивка осей контактной сети
2023-09-15 | ЭС1: Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18
2023-09-16 | ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1
2023-09-16 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2
2023-09-16 | ЭС1: Монтаж КЛ от т.5 (ТП №30) до т.3 (щит питания крана)
2023-09-16 | НВК3: Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания.
2023-09-16 | ТС3: Устройство траншеи на участке 1-8т. Гидроизоляция сущ. ж/б плиты
2023-09-16 | ТС3: Разработка котлована на участке 2т-4т. Устройство песчаного основания.
2023-09-16 | ТС3: Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т
2023-09-16 | КС: Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №1,2
2023-09-17 | ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1
2023-09-17 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2
2023-09-17 | НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30
2023-09-17 | ТС3: Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т
2023-09-17 | ТС3: Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков
2023-09-17 | АС2: Обратная засыпка местным грунтом колодцев ВК1, ВК2
2023-09-18 | ПЖ-ОП:Разработка грунта под проектируемый стрелочные переводы СП 42 1/9
2023-09-18 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2
2023-09-18 | НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30
2023-09-18 | ТС3: Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков
2023-09-19 | ПЖ-ОП:Разработка грунта под проектируемый стрелочные переводы СП 42 1/9
2023-09-19 | АС2-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2
2023-09-19 | НВК3: Монтаж оборудования камеры В1-30
2023-09-19 | НВК3: Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30
2023-09-19 | ТС1: Закрытие кабельных каналов плитами в траншее на уч. т.2-т.3
2023-09-19 | ТС3: Устройство бетонной подготовки в траншее на участке 4т – 8т
2023-09-20 | ПЖ-ОП: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5).
2023-09-20 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4
2023-09-20 | ПЖ-ОП: Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2. Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №40 (т.1-т.5)
2023-09-20 | АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2.
2023-09-20 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31)
2023-09-20 | НВК3: Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30
2023-09-20 | ТС1: Обмазка грунтовкой плит перекрытий на участке т.2-т.3
2023-09-20 | ТС3: Армирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т
2023-09-20 | ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т
2023-09-20 | КС: Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №3,4,5
2023-09-21 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемыестрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5).
2023-09-21 | ПЖ-ОП: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочный перевод СП №42 (т.1-т.5).
2023-09-21 | ПЖ-ОП: Устройство стрелочных переводов СП №40 1/9 (т.1-т.2).
2023-09-21 | АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2.
2023-09-21 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31)
2023-09-21 | НВК3: Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30
2023-09-21 | КС: Обмазка и установка фундаментов опор №1,2
2023-09-22 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №2 на участке (т.1-т.2).
2023-09-22 | АС2-ОГ: Установка панелей ограждения ПО-2.
2023-09-22 | НВК3: Устройство траншеи от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А)
2023-09-22 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А)
2023-09-22 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31)
2023-09-22 | НВК3: Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30
2023-09-22 | ТС1: Обмазка мастикой плит перекрытий на уч. т.2-т.3
2023-09-23 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №1 на участке (т.1-т.2).
2023-09-23 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А)
2023-09-23 | НВК3: Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31)
2023-09-23 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31)
2023-09-23 | НВК3: Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30
2023-09-23 | НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30
2023-09-23 | НВК5: Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27
2023-09-23 | НВК5: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением
2023-09-23 | НВК5: Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27
2023-09-23 | КС: Обмазка и установка фундаментов опор №3,4,5
2023-09-24 | ПЖ-ОП: Устройство стрелочных переводов СП №42 1/9 (т.1-т.2).
2023-09-24 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А)
2023-09-24 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А)
2023-09-24 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31)
2023-09-24 | НВК3: Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30
2023-09-24 | НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30
2023-09-24 | НВК5: Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением.
2023-09-24 | КС: Установка опор №1,2,3 контактной сети.
2023-09-25 | ПЖ-ОП: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №1 (т.1-т.2)
2023-09-25 | ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9
2023-09-25 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В
2023-09-25 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В
2023-09-25 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А)
2023-09-25 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31)
2023-09-25 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31)
2023-09-25 | НВК3: Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30
2023-09-25 | НВК3: Подготовка к бетонированию верхней плиты камеры В1-30, продувка, обеспыливание.
2023-09-25 | ТС1: Обсыпка песком кабельного канала в траншее на участке т.2-т.3
2023-09-26 | ПЖ-ОП: Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9
2023-09-26 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 с рихтовкой.
2023-09-26 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В
2023-09-26 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В
2023-09-26 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В
2023-09-26 | НВК3: Обратная засыпка песком траншеи т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А)
2023-09-26 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31)
2023-09-26 | НВК3: Бетонирование верхней плиты камеры В1-30.
2023-09-26 | ТС3: Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т
2023-09-26 | КС: Установка опор №4,5 контактной сети.
2023-09-26 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1,2
2023-09-27 | ПЖ-ОП: Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5).
2023-09-27 | ПЖ-ОП: Выправка железнодорожных путей №1, №2 с рихтовкой.
2023-09-27 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В
2023-09-27 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31)
2023-09-27 | НВК1: Разработка грунта для устройства котлована колодца К2-1
2023-09-27 | НВК1: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2
2023-09-27 | НВК1: Устройство щебеночного основания котлована колодца К2-1
2023-09-27 | НВК1: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2
2023-09-27 | АС2: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3.
2023-09-27 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети
2023-09-28 | ПЖ-ОП: Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением.
2023-09-28 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9
2023-09-28 | НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.10 (В1-30) до т. 12.1 (В1-31)
2023-09-28 | НВК3: Разработка грунта для устройства котлованов колодцев В1-2, В1-2А
2023-09-28 | НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А
2023-09-28 | ТС1: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке т.2-т.3
2023-09-28 | АС2: Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3.
2023-09-28 | АС2: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на уч. т.1-т.3.
2023-09-28 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети
2023-09-29 | ПЖ-ОП: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением.
2023-09-29 | ПЖ-ОП: Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2.
2023-09-29 | ПЖ-ОП: Выправка стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой.
2023-09-29 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9
2023-09-29 | НВК3: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-3А-В1-4
2023-09-29 | НВК3: Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4
2023-09-29 | НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А
2023-09-29 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия, чуг. трубы и разработка грунта от К11А до К11Б
2023-09-29 | АС2: Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на уч. т.1-т.3.
2023-09-29 | КС: Установка консолей и фиксаторов опор №3,4,5
2023-09-29 | КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3
2023-09-30 | ПЖ-ОП: Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2.
2023-09-30 | ПЖ-ОП: Выправка стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой.
2023-09-30 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9
2023-09-30 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера
2023-09-30 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В
2023-09-30 | НВК3: Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4
2023-09-30 | НВК3: Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4
2023-09-30 | НВК3: Устройство траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А)
2023-09-30 | НВК3: Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А
2023-09-30 | НВК3: Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры В1-30
2023-09-30 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия, чуг. трубы и разработка грунта от К11А до К11Б
2023-09-30 | АС2: Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3.
2023-09-30 | КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3
2023-10-01 | ВР.2: Демонтаж надземной части весовой 18х6
2023-10-01 | ПЖ-ОП: Выправка стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой.
2023-10-01 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 1
2023-10-01 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП48 1/9
2023-10-01 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера
2023-10-01 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В
2023-10-01 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В
2023-10-01 | НВК3: Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4
2023-10-01 | НВК3: Монтаж колодцев В1-3А, В1-4
2023-10-01 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А)
2023-10-01 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А
2023-10-01 | НВК3: Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры В1-30
2023-10-01 | НВК3: Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры В1-30
2023-10-01 | НВК3: Установка ж/б конструкций камеры В1-30
2023-10-01 | ТС3: Устройство подсыпки из песка. Установка и гидроизоляция ж/б лотков на участке 6-7.
2023-10-01 | АС2: Армирование подпорной стенки ПС-2
2023-10-01 | КС: Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3
2023-10-01 | КС: Анкеровка проводов контактной сети
2023-10-02 | ВР.2: Демонтаж надземной части весовой 18х6
2023-10-02 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 1
2023-10-02 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП48 1/9
2023-10-02 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера
2023-10-02 | НВК3: Монтаж колодцев В1-3А, В1-4
2023-10-02 | НВК3: Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4
2023-10-02 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А)
2023-10-02 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А
2023-10-02 | НВК3: Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры В1-30
2023-10-02 | НВК3: Установка ж/б конструкций камеры В1-30
2023-10-02 | НВК4: Устройство основания из щебня и песка от К11А до К11Б
2023-10-02 | НВК4: Монтаж колодцев 11А, 11Б
2023-10-02 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб.
2023-10-02 | ТС3: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб.
2023-10-02 | АС2: Армирование подпорной стенки ПС-2
2023-10-02 | АС2: Бетонирование основания подпорной стенки ПС-2
2023-10-02 | КС: Анкеровка проводов контактной сети
2023-10-02 | КС: Заземление опор контактной сети №1,2,3
2023-10-03 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 1
2023-10-03 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП48 1/9
2023-10-03 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера
2023-10-03 | НВК3: Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4
2023-10-03 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4
2023-10-03 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А)
2023-10-03 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А
2023-10-03 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А
2023-10-03 | НВК3: Обратная засыпка песком котлована камеры В1-30
2023-10-03 | НВК4: Монтаж колодцев 11А, 11Б
2023-10-03 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб.
2023-10-04 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 2
2023-10-04 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый участок ж.д. пути №17 (между стрелочными переводами СП№46 и СП№48)
2023-10-04 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера
2023-10-04 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4
2023-10-04 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4
2023-10-04 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А)
2023-10-04 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А
2023-10-04 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А
2023-10-04 | НВК4: Укладка труб в траншее от К11А до К11Б
2023-10-04 | НВК1: Устройство лотка трубопровода Ø1000 в котловане колодца К2-1
2023-10-04 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб.
2023-10-04 | ТС3: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб.
2023-10-04 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т, 6-7.
2023-10-04 | КС: Заземление опор контактной сети №4,5
2023-10-05 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 2
2023-10-05 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5)
2023-10-05 | АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13
2023-10-05 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера
2023-10-05 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В
2023-10-05 | ЭС2: Обратная засыпка местным грунтом траншеи КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В
2023-10-05 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8
2023-10-05 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8
2023-10-05 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4
2023-10-05 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А)
2023-10-05 | НВК3: Установка колодцев В1-2,В1-2А
2023-10-05 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А
2023-10-05 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А
2023-10-05 | НВК4: Укладка труб в траншее от К11А до К11Б
2023-10-05 | ТС3: Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т, 6-7.
2023-10-05 | КС: Демонтаж контактной сети, снятие контактного провода
2023-10-06 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 3
2023-10-06 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП48 1/9 (т.1 – т.5)
2023-10-06 | АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13
2023-10-06 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера
2023-10-06 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера
2023-10-06 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А
2023-10-06 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А
2023-10-06 | ТС3: Обсыпка из песка труб в траншее на участке 1-2т, 4т-8т.
2023-10-06 | ТС3: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т.
2023-10-06 | АС2: Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-2
2023-10-06 | КС: Демонтаж контактной сети, снятие контактного провода
2023-10-07 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 3
2023-10-07 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4).
2023-10-07 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5)
2023-10-07 | АС3: Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13
2023-10-07 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13
2023-10-07 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера
2023-10-07 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера
2023-10-07 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера
2023-10-07 | НВК2: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-4 – В1-4А
2023-10-07 | НВК2: Демонтаж асфальто-бетонного покрытия на участке В1-4А – В1-4
2023-10-07 | НВК3: Обратная засыпка песком на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4
2023-10-07 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А
2023-10-07 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А
2023-10-07 | НВК4: Монтаж трубы ПНД Ду.200мм на участке Ксущ. – К11А
2023-10-07 | НВК1: Установка стеновых колец колодца К2-1
2023-10-07 | ТС3: Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т.
2023-10-08 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48, 3 шт.)
2023-10-08 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 4
2023-10-08 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5)
2023-10-08 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13
2023-10-08 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера
2023-10-08 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера
2023-10-08 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера
2023-10-08 | НВК2: Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-4 – В1-4А
2023-10-08 | НВК2: Демонтаж асфальто-бетонного покрытия на участке В1-4А – В1-4
2023-10-08 | НВК2: Разработка грунта и демонтаж трубы Ду114*4мм на участке В1-4 –В1-4А
2023-10-08 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1
2023-10-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4
2023-10-08 | НВК3: Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А
2023-10-08 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А
2023-10-08 | НВК4: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев К11А и К11Б
2023-10-08 | НВК4: Обсыпка из песка труб на участке от К11А-К11Б
2023-10-08 | НВК4: Обратная засыпка грунтом от К11А-К11Б
2023-10-08 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия и разработка траншеи на участке Ксущ –К11А
2023-10-08 | НВК4: Устройство песчаного основания на участке Ксущ. – К11А
2023-10-08 | НВК4: Монтаж трубы ПНД Ду.200мм на участке Ксущ. – К11А
2023-10-08 | НВК5: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под колодец К16А(дождеприемник)
2023-10-08 | НВК5: Разработка участков для распила существующей бет. трубы с последующей санацией сети К2
2023-10-08 | НВК5: Устройство щебеночного основания котлована под колодец К16А(дождеприемник)
2023-10-08 | НВК5: Монтаж из сборного ж/б изделий колодца К16(дождеприемник)
2023-10-09 | ВР.2: Демонтаж фундамента весовой 18х6
2023-10-09 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48, 1 шт.)
2023-10-09 | ПЖ-31: Разборка асфальто-бетонного покрытия участок 5
2023-10-09 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5)
2023-10-09 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13
2023-10-09 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера
2023-10-09 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера
2023-10-09 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера
2023-10-09 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1
2023-10-09 | НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1
2023-10-09 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4
2023-10-09 | НВК3: Обмазка мастикой битумной ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А
2023-10-09 | НВК3: Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А
2023-10-09 | НВК4: Обсыпка песком трубу ПНД Ду.200мм на участке Ксущ.-К11А
2023-10-09 | НВК4: Обратная засыпка грунтом на участке Ксущ.-К11А
2023-10-09 | НВК5: Монтаж из сборного ж/б изделий колодца К16(дождеприемник)
2023-10-09 | НВК5: Распил существующей бет. трубы с последующей санацией, установкой труб и заливкой бетоном сети К2
2023-10-10 | ВР.2: Демонтаж фундамента весовой 18х6
2023-10-10 | ПЖ-30: Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48, 3 шт.)
2023-10-10 | ПЖ-31: Демонтаж тупиков кранового пути
2023-10-10 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением.
2023-10-10 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13
2023-10-10 | АС1: Разработка грунта на площадке трансбордера
2023-10-10 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера
2023-10-10 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера
2023-10-10 | АС2-ПС: Гидроизоляция подпорной стенки ПС-1 1 слой
2023-10-10 | НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1
2023-10-10 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А)
2023-10-10 | НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-2, В1-2А
2023-10-10 | НВК5: Распил существующей бет. трубы с последующей санацией, установкой труб и заливкой бетоном сети К2
2023-10-10 | КС: Демонтаж опор контактной сети
2023-10-11 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК1+89,51 до ПК2+30,0
2023-10-11 | ПЖ-31: Демонтаж железнодорожного пути №18
2023-10-11 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5)
2023-10-11 | АС3: Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13
2023-10-11 | АС3: Устройство бетонной подготовки Фм-1 в/о А-Д/13
2023-10-11 | АС1: Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера
2023-10-11 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера
2023-10-11 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера
2023-10-11 | АС2-ПС: Гидроизоляция подпорной стенки ПС-1 2 слой
2023-10-11 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8
2023-10-11 | ЭС2: Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8
2023-10-11 | НВК2: Устройство траншеи от В1-4 до В1-4А
2023-10-11 | НВК2: Устройство песчаного основания в траншее В1-4 –В1-4А
2023-10-11 | НВК3: Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1
2023-10-11 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А)
2023-10-11 | НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-2, В1-2А
2023-10-12 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК2+30,0 до ПК2+60,0
2023-10-12 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК1
2023-10-12 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5)
2023-10-12 | АС1: Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера
2023-10-12 | АС1: Устройство балластной подушки на площадке трансбордера
2023-10-12 | АС1: Устройство подушки из песка на площадке трансбордера
2023-10-12 | АС1: Устройство ж/б полушпал на площадке трансбордера
2023-10-12 | АС1-ФМ1: Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е
2023-10-12 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8
2023-10-12 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2
2023-10-12 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А)
2023-10-12 | НВК5: Обмазочная гидроизоляция стен колодца К16А(дождеприемник)
2023-10-12 | НВК1: Обмазка грунтовкой стенок колодца К2-1
2023-10-13 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК2+60,0 до ПК3+10,0
2023-10-13 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК1 до ПК1+5,0
2023-10-13 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП48 1/9 (т.1 – т.5)
2023-10-13 | АС1: Устройство ж/б полушпал на площадке трансбордера
2023-10-13 | НВК2: Укладка трубы в траншее В1-4 –В1-4А
2023-10-13 | НВК3: Обратная засыпка песком труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1
2023-10-13 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2
2023-10-13 | НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2
2023-10-13 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А)
2023-10-13 | НВК5: Обсыпка песком участков санации трубопровода сети К2
2023-10-13 | НВК5: Реконструкция горловин колодцев К15сущ и К16сущ
2023-10-13 | ТС2: Демонтаж дорожного бордюра т.2-т.3 и устройство траншеи на участке т.1-т.3
2023-10-14 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК3+10,0 до ПК3+50,0
2023-10-14 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК1+5,0 до ПК2
2023-10-14 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением.
2023-10-14 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№46 1/9 на железобетонных брусьях (10,5 м)
2023-10-14 | АС1: Устройство ж/б полушпал на площадке трансбордера
2023-10-14 | АС1-ФМ1: Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е
2023-10-14 | АС2-ПС: Обратная засыпка грунтом траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4
2023-10-14 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8
2023-10-14 | НВК2: Укладка трубы в траншее В1-4 –В1-4А
2023-10-14 | НВК3: Обратная засыпка грунтом труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1
2023-10-14 | НВК3: Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2
2023-10-14 | НВК3: Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2
2023-10-14 | НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2
2023-10-14 | НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2
2023-10-14 | НВК3: Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А)
2023-10-14 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А)
2023-10-14 | НВК5: Обратная засыпка грунтом участков санации трубопровода сети К2
2023-10-14 | НВК5: Реконструкция горловин колодцев К15сущ и К16сущ
2023-10-14 | НВК5: Демонтаж дорожного покрытия и бордюра на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17
2023-10-14 | НВК5: Устройство основания из щебня для монтажа колодцев К15В и К17, демонтаж ЖБИ колодца К17
2023-10-14 | ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3.
2023-10-15 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК3+50,0 до ПК4
2023-10-15 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК2 до ПК2+5,0
2023-10-15 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№46 1/9 на железобетонных брусьях (10,605 м)
2023-10-15 | АС3: Гидроизоляция бетонной подготовки для устройства Фм-1 в/о А-Д/13
2023-10-15 | АС1: Устройство ж/б полушпал на площадке трансбордера
2023-10-15 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8
2023-10-15 | НВК3: Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2
2023-10-15 | НВК3: Устройство Уг.1 и Уг.2
2023-10-15 | НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2
2023-10-15 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А)
2023-10-15 | НВК5: Разработка грунта на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17
2023-10-15 | НВК5: Установка железобетонных изделий колодцев К15В и К17
2023-10-15 | НВК1: Обмазка мастикой битумной стенок колодца К2-1
2023-10-15 | ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3.
2023-10-16 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК4 до ПК4+40,0
2023-10-16 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК2+5,0 до ПК3
2023-10-16 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№46 1/9 на железобетонных брусьях (9,93 м)
2023-10-16 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера
2023-10-16 | ЭС2: Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8
2023-10-16 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8
2023-10-16 | НВК2: Обсыпка из песка труб в траншее от В1-4 до В1-4А
2023-10-16 | НВК3: Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2
2023-10-16 | НВК3: Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А)
2023-10-16 | НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А)
2023-10-16 | НВК5: Установка железобетонных изделий колодцев К15В и К17
2023-10-16 | НВК5: Укладка труб в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17
2023-10-16 | ТС2: Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3.
2023-10-16 | ТС2: Устройство железобетонных оснований на участке т.1-т.3.
2023-10-17 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК4+40,0 до ПК4+80,0
2023-10-17 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3 до ПК3+5,0
2023-10-17 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№48 1/9 на железобетонных брусьях (9,85 м)
2023-10-17 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера
2023-10-17 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е
2023-10-17 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8
2023-10-17 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8
2023-10-17 | НВК2: Обратная засыпка грунтом от В1-4 до В1-4А
2023-10-17 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2
2023-10-17 | НВК3: Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А)
2023-10-17 | НВК5: Устройство песчаного основания в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17
2023-10-17 | НВК5: Укладка труб в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17
2023-10-17 | ТС2: Устройство железобетонных оснований на участке т.1-т.3.
2023-10-18 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК4+80,0 до ПК5
2023-10-18 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3+5,0 до ПК4
2023-10-18 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№48 1/9 на железобетонных брусьях (11,055 м)
2023-10-18 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера
2023-10-18 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е
2023-10-18 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е
2023-10-18 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8
2023-10-18 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2
2023-10-18 | ТС2: Монтаж и гидроизоляция сборного лотка в траншее на участке т.1-т.2.
2023-10-19 | ПЖ-30: Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 от ПК5 до ПК5+14,78
2023-10-19 | ПЖ-30: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) от ПК1+89,51 до ПК3+50,0
2023-10-19 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4 до ПК4+92,9
2023-10-19 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК1+5,0 до ПК3
2023-10-19 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8
2023-10-19 | ПЖ-Т: Устройство стрелочных переводов СП№48 1/9 на железобетонных брусьях (10,13 м)
2023-10-19 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера
2023-10-19 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е
2023-10-19 | НВК5: Обмазочная гидроизоляция ЖБИ колодцев К15В и К17
2023-10-19 | НВК5: Обсыпка из песка труб в траншее К15Б-К15В(+К15А)-К17
2023-10-19 | ТС2: Монтаж и гидроизоляция сборного лотка в траншее на участке т.1-т.2.
2023-10-19 | АС2: Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-2
2023-10-20 | ПЖ-30: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) от ПК3+50,0 до ПК5+10,0
2023-10-20 | ПЖ-30: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с уплотнением. от ПК1+85,0 до ПК3+50,0
2023-10-20 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК1+5,0 до ПК3
2023-10-20 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8
2023-10-20 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор №1
2023-10-20 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48 (8,5 м)
2023-10-20 | АС3: Армирование Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13
2023-10-20 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера
2023-10-20 | НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2
2023-10-20 | НВК1: Прокладка труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2
2023-10-20 | НВК1: Монтаж трубопровода Ø280мм в колодце К2-1
2023-10-20 | АС4: Устройство котлованов фундаментов ФМ-1 №2 №3 №4 в осях А-Б, 2-4
2023-10-20 | АС4: Устройство песчаного основания фундаментов ФМ-1 №2 №3 №4 в осях А-Б, 2-4
2023-10-20 | ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2.
2023-10-21 | ПЖ-30: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с уплотнением. от ПК3+50,0 до ПК5+14,78
2023-10-21 | ПЖ-30: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с послойным уплотнением от ПК1+89,51 до ПК3+50,0
2023-10-21 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3 до ПК5+20
2023-10-21 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8
2023-10-21 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор №2
2023-10-21 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой
2023-10-21 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера
2023-10-21 | НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2
2023-10-21 | НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1
2023-10-21 | НВК5: Обратная засыпка грунтом К15Б-К15В(+К15А)-К17
2023-10-21 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2 №3 №4 в осях А-Б, 2-4
2023-10-22 | ПЖ-30: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с послойным уплотнением от ПК3+50,0 до ПК5+14,78
2023-10-22 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3 до ПК5+20
2023-10-22 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+42,8 до ПК5+83
2023-10-22 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор №3
2023-10-22 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК1+5,0 до ПК2
2023-10-22 | ПЖ-Т: Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой
2023-10-22 | АС3: Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13
2023-10-22 | АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера
2023-10-22 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера
2023-10-22 | НВК3: Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2
2023-10-22 | НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1
2023-10-22 | НВК3: Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1
2023-10-22 | НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1
2023-10-22 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2 №3 №4 в осях А-Б, 2-4
2023-10-23 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 уть №30 от ПК1+85,0 до ПК2+30,0
2023-10-23 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+42,8 до ПК5+83
2023-10-23 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83
2023-10-23 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор №4
2023-10-23 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК2 до ПК3
2023-10-23 | АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера
2023-10-23 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера
2023-10-23 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.1 до Уг.2
2023-10-23 | НВК3: Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1
2023-10-23 | НВК3: Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1
2023-10-23 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1
2023-10-23 | НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1
2023-10-23 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2 №3 №4 в осях А-Б, 2-4
2023-10-24 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК2+30,0 до ПК2+60,0
2023-10-24 | ПЖ-31: Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+42,8 до ПК5+83
2023-10-24 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83
2023-10-24 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор №5
2023-10-24 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3 до ПК3+50,0
2023-10-24 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до ПК6
2023-10-24 | АС1: Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера
2023-10-24 | АС1: Укладка рельс Р-50 на площадке трансбордера
2023-10-24 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1
2023-10-24 | НВК3: Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1
2023-10-24 | АС4: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2 №3 №4 в осях А-Б, 2-4
2023-10-24 | АС4: Устройство опалубки и армирование фундамента ФМ-1 №2 №3 №4 в осях А-Б, 2-4
2023-10-24 | ТС2: Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2.
2023-10-24 | ТС2: Закрытие лотка плитами на участке т.1-т.2.
2023-10-24 | ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1.
2023-10-24 | ТС2: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб.
2023-10-25 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК2+60,0 до ПК3+10,0
2023-10-25 | ПЖ-31: Демонтаж железобетонных опор №6
2023-10-25 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3+50,0 до ПК4
2023-10-25 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК1+5,0 до ПК2
2023-10-25 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК6 до ПК6+10,0
2023-10-25 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+28
2023-10-25 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4)
2023-10-25 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (21,96 м)
2023-10-25 | АС1: Устройство щебеночного основания под асфальто-бетонное покрытие на площадке трансбордера
2023-10-25 | НВК3: Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1
2023-10-25 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5
2023-10-25 | НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18
2023-10-25 | АС4: Устройство опалубки и армирование фундамента ФМ-1 №2 №3 №4 в осях А-Б, 2-4
2023-10-25 | ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1.
2023-10-26 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК3+10,0 до ПК3+50,0
2023-10-26 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4 до ПК5
2023-10-26 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК2 до ПК3
2023-10-26 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК6+10,0 до ПК6+25,0
2023-10-26 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+28 до ПК5+33
2023-10-26 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4)
2023-10-26 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (22,13 м)
2023-10-26 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2
2023-10-26 | АС1-ФМ1: Подготовка к бетонированию подошвы фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, продувка, обеспыливание
2023-10-26 | НВК3: Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1
2023-10-26 | НВК3: Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5
2023-10-26 | НВК3: Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5
2023-10-26 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5
2023-10-26 | НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18
2023-10-26 | ТС2: Установка железобетонных изделий колодцев ВК1.
2023-10-26 | ТС2: Обмазка грунтовкой железобетонных изделий колодцев и сборного лотка.
2023-10-26 | ТС2: Обмазка мастикой битумной железобетонных изделий колодцев и сборного лотка.
2023-10-26 | ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
2023-10-27 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК3+50,0 до ПК4
2023-10-27 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5 до ПК5+20
2023-10-27 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК3 до ПК4
2023-10-27 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК6+25,0 до ПК6+40,0
2023-10-27 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+33 до ПК5+40
2023-10-27 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5)
2023-10-27 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (16,71 м)
2023-10-27 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е
2023-10-27 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.2 до В1-нов.1
2023-10-27 | НВК3: Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5
2023-10-27 | НВК3: Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5
2023-10-27 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5
2023-10-27 | НВК3: Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5
2023-10-27 | НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий
2023-10-27 | НВК3: Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18
2023-10-27 | НВК3: Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1
2023-10-27 | ТС2: Обмазка мастикой битумной железобетонных изделий колодцев и сборного лотка.
2023-10-27 | ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
2023-10-28 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК4 до ПК4+40,0
2023-10-28 | ПЖ-31: Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4 до ПК5+20
2023-10-28 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК6+40,0 до ПК6+60,0
2023-10-28 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+40 до ПК5+47
2023-10-28 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5)
2023-10-28 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (19,27 м)
2023-10-28 | НВК3: Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5
2023-10-28 | НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий
2023-10-28 | НВК3: Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1
2023-10-28 | НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1
2023-10-28 | АС4: Бетонирование фундаментов ФМ-1 №2 №3 №4 в осях А-Б, 2-4
2023-10-28 | ТС2: Монтаж труб, кранов, отводов, покраска труб
2023-10-28 | ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
2023-10-29 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК4+40,0 до ПК4+80,0
2023-10-29 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК6+60,0 до ПК6+75,0
2023-10-29 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+47 до ПК5+54
2023-10-29 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК1+5,0 до ПК1+55,0
2023-10-29 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь от СП43 до СП45 (т.1-т.4)
2023-10-29 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (25,47 м)
2023-10-29 | АС1-ФМ1: Подготовка к бетонированию колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, продувка, обеспыливание
2023-10-29 | НВК3: Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий
2023-10-29 | НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1
2023-10-29 | НВК1: Монтаж лестницы в колодце К2-1
2023-10-29 | ТС2: Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы.
2023-10-29 | ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
2023-10-30 | ПЖ-30: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 от ПК4+80,0 до ПК5+14,78
2023-10-30 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК6+75,0 до ПК7
2023-10-30 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+54 до ПК5+61
2023-10-30 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК1+55,0 до ПК2+10,0
2023-10-30 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь от СП43 до СП45 (т.1-т.4)
2023-10-30 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (16,25 м)
2023-10-30 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е
2023-10-30 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5
2023-10-30 | НВК3: Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1
2023-10-30 | НВК1: Обсыпка песком труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2
2023-10-30 | ТС2: Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы, утепление труб
2023-10-30 | ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
2023-10-31 | ПЖ-31: Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК7 до цеха 417
2023-10-31 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+61 до ПК5+68
2023-10-31 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК2+10,0 до ПК2+80,0
2023-10-31 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь от СП43 до СП47 (т.1-т.4)
2023-10-31 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (47,51 м)
2023-10-31 | ПЖ-Ш: Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2
2023-10-31 | ПЖ-Ш: Разработка грунта под железнодорожный путь №23 на участке т.1 – т.2
2023-10-31 | АС3: Гидроизоляция Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13
2023-10-31 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5
2023-10-31 | ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
2023-10-31 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера
2023-11-01 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой от ПК1+85,0 до ПК2+40,0
2023-11-01 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+68 до ПК5+75
2023-11-01 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК2+80,0 до ПК3+50,0
2023-11-01 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь от СП43 до СП47 (т.1-т.4)
2023-11-01 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (55,52 м)
2023-11-01 | ПЖ-Ш: Разработка грунта под железнодорожный путь №23 на участке т.1 – т.2
2023-11-01 | АС3: Обратная засыпка котлованов под Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13
2023-11-01 | АС3: Разработка грунта под ФБ в/о А-Д/13
2023-11-01 | АС3: Бетонная подготовка под ФБ в/о А-Д/13
2023-11-01 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е
2023-11-01 | НВК3: Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5
2023-11-01 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5
2023-11-01 | ТС1: Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1
2023-11-01 | ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
2023-11-01 | ТС2: Монтаж узлов для спуска воздуха.
2023-11-02 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой от ПК2+40,0 до ПК3+10,0
2023-11-02 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК3+50,0 до ПК3+80,0
2023-11-02 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1-т.5)
2023-11-02 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (51,07 м)
2023-11-02 | ПЖ-Ш: Укладка геотекстиля в котлован под путь №23 на участке т.1 – т.2
2023-11-02 | ПЖ-Ш: Засыпка песком в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2
2023-11-02 | ПЖ-Ш: Засыпка щебнем в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2
2023-11-02 | ПЖ-Ш: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1 – т.2
2023-11-02 | АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13
2023-11-02 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е
2023-11-02 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е
2023-11-02 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5
2023-11-02 | ТС1: Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1
2023-11-02 | ТС1: Армирование камеры ТК-1
2023-11-02 | АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4
2023-11-02 | ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
2023-11-02 | ТС2: Армирование шахт подъема и опуска
2023-11-02 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера
2023-11-03 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой от ПК3+10,0 до ПК3+80,0
2023-11-03 | ПЖ-31: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+75 до ПК5+83
2023-11-03 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+53 с послойным уплотнением
2023-11-03 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2.от ПК3+80,0 до ПК4+10,0
2023-11-03 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1-т.5)
2023-11-03 | ПЖ-Т: Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах (55,59 м)
2023-11-03 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6)
2023-11-03 | ПЖ-Ш: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1 – т.2
2023-11-03 | АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13
2023-11-03 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е
2023-11-03 | НВК3: Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5
2023-11-03 | НВК3: Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1
2023-11-03 | ТС1: Армирование камеры ТК-1
2023-11-03 | АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4
2023-11-03 | ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
2023-11-03 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера
2023-11-04 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой от ПК3+80,0 до ПК4+40,0
2023-11-04 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+53 до ПК5+83 с послойным уплотнением
2023-11-04 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК4+10,0 до ПК4+40,0
2023-11-04 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1-т.5)
2023-11-04 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6)
2023-11-04 | ПЖ-Ш: Выправка железнодорожного пути №23 с рихтовкой на участке т.1 – т.2
2023-11-04 | АС3: Армирование ФБ в/о А-Д/13
2023-11-04 | АС3: Бетонирование ФБ в/о А-Д/13
2023-11-04 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е
2023-11-04 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е
2023-11-04 | НВК3: Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1
2023-11-04 | ТС1: Бетонирование дна камеры ТК-1
2023-11-04 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб
2023-11-04 | АС4: Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4
2023-11-04 | ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
2023-11-05 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой от ПК4+40,0 до ПК4+80,0
2023-11-05 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК4+40,0 до ПК4+70,0
2023-11-05 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21,0 до ПК5+33,0
2023-11-05 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1-т.5)
2023-11-05 | АС1-ФМ1: Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е
2023-11-05 | АС1-ФМ2: Уплотнение основания для устройства бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е
2023-11-05 | АС4: Обратная засыпка грунтом фундаментов ФМ-1 №2 №3 №4 в осях А-Б, 2-4
2023-11-05 | ТС2: Бетонирование шахт подъема и опуска, уьтразвуковой контроль сварных соединений труб, обсыпка из песка лотка и колодцев в траншее.
2023-11-05 | ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
2023-11-06 | ПЖ-30: Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой от ПК4+80,0 до ПК5+14,78
2023-11-06 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК4+70,0 до ПК5+5,0
2023-11-06 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+33,0 до ПК5+47,0
2023-11-06 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1-т.5)
2023-11-06 | АС3: Гидроизоляция ФБ в/о А-Д/13
2023-11-06 | АС1-ФМ2: Уплотнение основания для устройства бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е
2023-11-06 | НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5
2023-11-06 | АС4: Обратная засыпка грунтом фундаментов ФМ-1 №2 №3 №4 в осях А-Б, 2-4
2023-11-06 | ТС2: Обратная засыпка грунтом лотка и колодцев в траншее.
2023-11-06 | ТС2: Обратная засыпка щебнем
2023-11-06 | ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
2023-11-07 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. от ПК5+5,0 до ПК5+20,0
2023-11-07 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+47,0 до ПК5+61,0
2023-11-07 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1-т.5)
2023-11-07 | АС3: Устройство песчаного основания с уплотнением в/о А-Д/13
2023-11-07 | АС3: Устройство щебеночного основания с уплотнением в/о А-Д/13
2023-11-07 | АС1-ФМ2: Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е
2023-11-07 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5
2023-11-07 | НВК3: Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5
2023-11-07 | ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
2023-11-08 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+61,0 до ПК5+83,0
2023-11-08 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №33 (т.1-т.4)
2023-11-08 | ПЖ-31: Выправка глухого пересечения с рихтовкой
2023-11-08 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13
2023-11-08 | АС1-ФМ2: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е
2023-11-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5
2023-11-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5
2023-11-08 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1
2023-11-08 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7
2023-11-08 | НВК1: Монтаж доборных элементов горловины колодца К2-1
2023-11-08 | НВК1: Обратная засыпка пазух котлована
2023-11-08 | НВК1: Обратная засыпка грунтом траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2
2023-11-08 | АС4: Демонтаж металлоконструкций эстакады АС4
2023-11-08 | ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
2023-11-09 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №33 (т.1-т.4)
2023-11-09 | ПЖ-31: Выправка глухого пересечения с рихтовкой участок от ГП до ПК2+50
2023-11-09 | ПЖ-Т: Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6)
2023-11-09 | АС3: Бетонная подготовка основания пола в/о А-Д/13
2023-11-09 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13
2023-11-09 | АС1-ФМ2: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е
2023-11-09 | НВК3: Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5
2023-11-09 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1
2023-11-09 | НВК3: Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7
2023-11-09 | НВК3: Разработка грунта на участке от В1-нов.-В1-7
2023-11-09 | АС4: Демонтаж металлоконструкций эстакады АС4
2023-11-09 | ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
2023-11-10 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №35 (т.1-т.4)
2023-11-10 | ПЖ-31: Выправка глухого пересечения с рихтовкой участок от ПК2+50 до ПК3
2023-11-10 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6)
2023-11-10 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6)
2023-11-10 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6)
2023-11-10 | АС3: Армирование пола с утеплением в/о А-Д/13-14
2023-11-10 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13
2023-11-10 | АС1-ФМ2: Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е
2023-11-10 | АС1-ОГ: Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2
2023-11-10 | АС1-ОГ: Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот.
2023-11-10 | НВК3: Разработка грунта на участке от В1-нов.-В1-7
2023-11-10 | ТС1: Бетонирование стен камеры ТК-1
2023-11-10 | ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
2023-11-11 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №35 (т.1-т.4)
2023-11-11 | ПЖ-31: Выправка глухого пересечения с рихтовкой участок от ПК3 до ПК3+50
2023-11-11 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5)
2023-11-11 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6)
2023-11-11 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6)
2023-11-11 | АС1-ОГ: Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2
2023-11-11 | АС1-ОГ: Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот.
2023-11-11 | НВК3: Устройство песчаного основания на участке В1-нов.1-В1-7
2023-11-11 | НВК3: Монтаж трубы на участке от В1-нов.1-В1-7
2023-11-11 | ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
2023-11-12 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №37 (т.1-т.4)
2023-11-12 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5)
2023-11-12 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6)
2023-11-12 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6)
2023-11-12 | АС1-ФМ2: Бетонирование фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е
2023-11-12 | АС1-ОГ: Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2
2023-11-12 | АС1-ОГ: Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот.
2023-11-12 | НВК3: Устройство песчаного основания на участке В1-нов.1-В1-7
2023-11-12 | НВК3: Монтаж трубы на участке от В1-нов.1-В1-7
2023-11-12 | ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
2023-11-13 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №37 (т.1-т.4)
2023-11-13 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК1+95,0
2023-11-13 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5)
2023-11-13 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5)
2023-11-13 | АС3: Бетонирование пола в/о А-Д/13
2023-11-13 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13
2023-11-13 | АС1-ОГ: Устройство щебеночного основания втраншее для установки фундаментов ограждения ФО-2.
2023-11-13 | ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
2023-11-14 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №39 (т.1-т.4)
2023-11-14 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК1+95,0 до ПК3+8,1
2023-11-14 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5)
2023-11-14 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5)
2023-11-14 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13
2023-11-14 | АС1-ФМ2: Обмазочная гидроизоляция фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е
2023-11-14 | АС1-ФМ2: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е
2023-11-14 | АС1-ОГ: Обустройство щебеночного основания в котловане для дальнейшей установки фундаментов ворот
2023-11-14 | НВК3: Обсыпка песком на участке от В1-нов.1-до В1-7
2023-11-14 | ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
2023-11-15 | ПЖ-31: Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №39 (т.1-т.4)
2023-11-15 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2
2023-11-15 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5)
2023-11-15 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5)
2023-11-15 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13
2023-11-15 | АС1-ОГ: Армирование каркасов фундаментов ворот
2023-11-15 | НВК3: Обсыпка песком на участке от В1-нов.1-до В1-7
2023-11-15 | ДС-МП: Демонтаж железобетонного мазутопровода
2023-11-16 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 до ПК6 с уплотнением
2023-11-16 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2
2023-11-16 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК1+95,0
2023-11-16 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК1+95,0
2023-11-16 | АС3: Монтаж МК в/о А-Д/13
2023-11-16 | АС3: Армирование цоколя с утеплением плитами Техноплекс 100 мм в/о А-Д/13
2023-11-16 | АС1-ФМ2: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е
2023-11-16 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов ворот
2023-11-17 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 до ПК6 с уплотнением
2023-11-17 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2
2023-11-17 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК1+95,0 до ПК3+8,1
2023-11-17 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК1+95,0 до ПК3+8,1
2023-11-17 | АС3: Бетонирование цоколя в/о А-Д/13
2023-11-18 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6 до ПК6+10,0 с уплотнением
2023-11-18 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2
2023-11-18 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2
2023-11-18 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2
2023-11-18 | АС3: Окрашивание МК в/о А-Д/13
2023-11-18 | АС1-ФМ1: Изготовление Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е
2023-11-18 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1-В1-7
2023-11-18 | ТС1: Устройство щебеночного основания колодца ВК-1
2023-11-19 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6 до ПК6+10,0 с уплотнением
2023-11-19 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1
2023-11-19 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2
2023-11-19 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2
2023-11-19 | АС1-ФМ1: Изготовление Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е
2023-11-19 | НВК3: Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1-В1-7
2023-11-19 | ТС1: Установка водоприёмного колодца ВК-1
2023-11-20 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+10,0 до ПК6+25,0 с уплотнением
2023-11-20 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1
2023-11-20 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2
2023-11-20 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2
2023-11-20 | АС1-ФМ1: Монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е
2023-11-20 | ТС1: Герметизация стенок колодца ВК-1
2023-11-21 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+10,0 до ПК6+25,0 с уплотнением
2023-11-21 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1
2023-11-21 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2
2023-11-21 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2
2023-11-21 | АС1-ФМ1: Монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е
2023-11-22 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участокот ПК6+25,0 до ПК6+40,0 с уплотнением
2023-11-22 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1
2023-11-22 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2
2023-11-22 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2
2023-11-22 | АС1-ОГ: Монтаж крепежных изделий каркаса ворот
2023-11-23 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участокот ПК6+25,0 до ПК6+40,0 с уплотнением
2023-11-23 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой от ПК3+50 до ПК4+50
2023-11-23 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до ПК 4+8,5
2023-11-23 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2
2023-11-23 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2
2023-11-23 | АС3: Монтаж сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем в/о А-Д/13
2023-11-23 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13
2023-11-23 | АС1-ОГ: Монтаж крепежных изделий каркаса ворот
2023-11-23 | АС1-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3
2023-11-24 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+40,0 до ПК6+60,0 с уплотнением
2023-11-24 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой от ПК4+50 до ПК5+21
2023-11-24 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК4+8,5 до упора №3.
2023-11-24 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1
2023-11-24 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1
2023-11-24 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13
2023-11-24 | АС1-ОГ: Установка фундаментов ограждения ФО-2 на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3
2023-11-24 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот
2023-11-25 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+40,0 до ПК6+60,0 с уплотнением
2023-11-25 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой от ПК5+21 до ПК5+83
2023-11-25 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1
2023-11-25 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1
2023-11-25 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и СП №50 ПК1+83,1-ПК1+91,6
2023-11-25 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13
2023-11-25 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот
2023-11-25 | ТС1: Армирование шахты подъема.
2023-11-26 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+60,0 до ПК6+75,0 с уплотнением
2023-11-26 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1
2023-11-26 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1
2023-11-26 | ПЖ-Т: Устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях на участке т.1-т.2
2023-11-26 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот
2023-11-26 | АС1-ОГ: Монтаж панелей ограждения на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3
2023-11-27 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+60,0 до ПК6+75,0 с уплотнением
2023-11-27 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1
2023-11-27 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1
2023-11-27 | ПЖ-Т: Устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях на участке т.1-т.2
2023-11-27 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14
2023-11-27 | АС1-ОГ: Монтаж панелей ограждения на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3
2023-11-27 | АС1-ОГ: Монтаж ворот между участками ОГ-1 ОГ-2, ОГ-2 ОГ-3
2023-11-27 | ТС1: Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы.
2023-11-27 | АС4: Монтаж металлоконструкций эстакады АС4
2023-11-28 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+75,0 до ПК7 с уплотнением
2023-11-28 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1
2023-11-28 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1
2023-11-28 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 34 от СП №50 до упора №2 с креплением КБ65 (13,6 м)
2023-11-28 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13
2023-11-28 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13
2023-11-28 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14
2023-11-28 | ТС1: Бетонирование шахты подъема. Монтаж узла для спуска воздуха
2023-11-28 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1
2023-11-28 | АС4: Монтаж металлоконструкций эстакады АС4
2023-11-29 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК6+75,0 до ПК7 с уплотнением
2023-11-29 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1
2023-11-29 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1
2023-11-29 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 34 от СП №50 до упора №2 с креплением ЖБР-65 (98 м)
2023-11-29 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13
2023-11-29 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13
2023-11-29 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14
2023-11-30 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК7 до цеха 417 с уплотнением
2023-11-30 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до ПК 4+8,5
2023-11-30 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК1+95,0
2023-11-30 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 34 от СП №50 до упора №2 с креплением ЖБР-65 (95,93 м)
2023-11-30 | АС3: Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13
2023-11-30 | АС3: Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13
2023-11-30 | АС3: Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14
2023-11-30 | ГП2: Резка асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха
2023-12-01 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК7 до цеха 417 с уплотнением
2023-12-01 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №33 (т.1-т.4) с послойным уплотнением
2023-12-01 | ПЖ-Т: Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК4+8,5 до упора №3
2023-12-01 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК1+95,0 до ПК3+8,1
2023-12-01 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2 (т.1-т.4, т.5-т.8)
2023-12-01 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 32 от СП №50 до упора №1 с креплением КБ65 (13,6 м)
2023-12-01 | АС3: Монтаж противопожарных ворот в/о В-Г/13
2023-12-01 | АС1-ОГ: Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4
2023-12-01 | ГП2: Резка асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха
2023-12-02 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением
2023-12-02 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №33 (т.1-т.4) с послойным уплотнением
2023-12-02 | ПЖ-Т: Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N2, N3 (т.5-т.8, т.9-т.12)
2023-12-02 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2 (т.1-т.4, т.5-т.8) с уплотнением
2023-12-02 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 32 от СП №50 до упора №1 с креплением ЖБР-65 (96 м)
2023-12-02 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1
2023-12-03 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением
2023-12-03 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №35 (т.1-т.4) с послойным уплотнением
2023-12-03 | ПЖ-Т: Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N2, N3 ( т.5-т.8, т.9-т.12) с уплотнением
2023-12-03 | ПЖ-Т: Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12)
2023-12-03 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 32 от СП №50 до упора №1 с креплением ЖБР-65 (95,35 м)
2023-12-03 | ТС1: Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1
2023-12-03 | ТС1: Установка плиты ПВ-31-12.
2023-12-04 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением
2023-12-04 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №35 (т.1-т.4) с послойным уплотнением
2023-12-04 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 36 от ПК3+8,1 до упора 3 с креплением ЖБР-65 (30,2 м)
2023-12-04 | ПЖ-Т: Сборка тупиковых упоров N1, N2, N3
2023-12-04 | ТС1: Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1
2023-12-05 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением
2023-12-05 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №37 (т.1-т.4) с послойным уплотнением
2023-12-05 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 36 от ПК3+8,1 до упора 3 с креплением ЖБР-65 (31 м)
2023-12-05 | ПЖ-Т: Сборка тупиковых упоров N1, N2, N3
2023-12-05 | ТС1: Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1
2023-12-05 | АС1: Удлинение токосъемника приварка уголка
2023-12-06 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением
2023-12-06 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №37 (т.1-т.4) с послойным уплотнением
2023-12-06 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 36 от ПК3+8,1 до упора 3 с креплением ЖБР-65 (32,5 м)
2023-12-06 | ПЖ-Т: Сборка тупиковых упоров N1, N2, N3
2023-12-06 | АС1: Удлинение токосъемника приварка уголка
2023-12-07 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением
2023-12-07 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №39 (т.1-т.4) с послойным уплотнением
2023-12-07 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой от ПК5+83 до СП43
2023-12-07 | ПЖ-Т: Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке ж.д. пути 36 от ПК3+8,1 до упора 3 с креплением ЖБР-65 (31,19 м)
2023-12-07 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4
2023-12-07 | АС1: Удлинение токосъемника, монтаж опорных изоляторов
2023-12-08 | ПЖ-31: Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением
2023-12-08 | ПЖ-31: Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок железнодорожный путь №39 (т.1-т.4) с послойным уплотнением
2023-12-08 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №31 с рихтовкой от СП43 до СП45, СП43-СП47
2023-12-08 | АС1-ОГ: Гидроизоляция фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4
2023-12-08 | АС1: Удлинение токосъемника, монтаж опорных изоляторов
2023-12-09 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до ПК6
2023-12-09 | АС1-ОГ: Обратная засыпка грунтом траншеи на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3
2023-12-09 | ТС1: Армирование шахты опуска.
2023-12-09 | АС1: Удлинение токосъемника, раскатка провода с креплением
2023-12-10 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК6 до ПК6+10,0
2023-12-10 | АС1-ОГ: Обратная засыпка грунтом траншеи на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3
2023-12-10 | ТС1: Бетонирование шахты опуска.
2023-12-10 | АС1: Удлинение токосъемника, раскатка провода с креплением
2023-12-11 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК6+10,0 до ПК6+25,0
2023-12-11 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4.
2023-12-12 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК6+25,0 до ПК6+40,0
2023-12-12 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4.
2023-12-12 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб
2023-12-13 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК6+40,0 до ПК6+60,0
2023-12-13 | ПЖ-31: Устройство глухого пересечения между железнодорожными путями 30 и 31
2023-12-14 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК6+60,0 до ПК6+75,0
2023-12-14 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4.
2023-12-14 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3)
2023-12-14 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3)
2023-12-14 | ГП2: Демонтаж бортового камня на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха
2023-12-14 | АС1: Удлинение токосъемника, изготовление с приваркой козырька
2023-12-15 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК6+75,0 до ПК7
2023-12-15 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4.
2023-12-15 | ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39)
2023-12-15 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39)
2023-12-15 | ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39)
2023-12-15 | ЭС2: Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3)
2023-12-15 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3)
2023-12-15 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3)
2023-12-15 | АС1: Удлинение токосъемника, грунтовка и покраса козырька
2023-12-16 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК7 до цеха 417
2023-12-17 | ПЖ-31: Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК7 до цеха 417
2023-12-17 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4.
2023-12-18 | ПЖ-31: Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39.
2023-12-18 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4.
2023-12-19 | ПЖ-31: Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39.
2023-12-19 | ЭС2: Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39)
2023-12-19 | ЭС2: Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39)
2023-12-19 | ЭС2: Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39)
2023-12-19 | ЭС2: Обсыпка из песка КЛ-6кВ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39)
2023-12-19 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39)
2023-12-19 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3)
2023-12-20 | ПЖ-31: Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39.
2023-12-20 | АС1-ОГ: Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4.
2023-12-20 | ЭС2: Обсыпка из песка КЛ-6кВ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39)
2023-12-20 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39)
2023-12-20 | ЭС2: Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3)
2023-12-20 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3)
2023-12-20 | НВК3: Разработка траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8
2023-12-21 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3)
2023-12-21 | НВК3: Разработка траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8
2023-12-21 | НВК3: Устройство песчаного основания в траншее для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8
2023-12-21 | НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8
2023-12-22 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №33, 35 с рихтовкой
2023-12-22 | ЭС2: Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3)
2023-12-22 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3)
2023-12-22 | НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8
2023-12-23 | ПЖ-31: Выправка железнодорожного пути №37, 39 с рихтовкой
2023-12-23 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3)
2023-12-23 | НВК3: Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8
2023-12-24 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3)
2023-12-24 | ТС1: Ультразвуковой контроль сварных соединений труб
2023-12-24 | СС: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода сетей связи на уч. колодец 1- колодец 2
2023-12-25 | ЭС2: Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3)
2023-12-25 | ТС1: Установка плит перекрытия, колец стеновых, плит ОП-1к
2023-12-25 | СС: Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода сетей связи на уч. колодец 1- колодец 2
2023-12-25 | СС: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2
2023-12-26 | ТС1: Установкалюков камеры ТК-1
2023-12-26 | ГП2: Монтаж резинокордовых настилов на участках т.1-т.2
2023-12-26 | т.3-т.4 переезда через ж/д путь №31
2023-12-26 | СС: Устройство песчаного основания в траншее трубопровода сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2
2023-12-26 | СС: Прокладка труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2
2023-12-26 | СС: Обсыпка песком труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2
2023-12-27 | ТС1: Устройство гидроизоляции ж/б конструкций камеры ТК-1
2023-12-27 | ТС1: Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1
2023-12-27 | ГП2: Монтаж резинокордовых настилов на участках т.1-т.2
2023-12-27 | т.3-т.4 переезда через ж/д путь №31
2023-12-27 | СС: Обсыпка песком труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2
2023-12-27 | СС: Обратная засыпка грунтом траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2
2023-12-27 | СС: Обратная засыпка щебнем траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2
2023-12-28 | ТС1: Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1
2023-12-28 | СС: Обратная засыпка щебнем траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2
2023-12-29 | Работы не производились, новогодние праздники
2023-12-30 | Работы не производились, новогодние праздники
2023-12-31 | Работы не производились, новогодние праздники
2024-01-01 | Работы не производились, новогодние праздники
2024-01-02 | Работы не производились, новогодние праздники
2024-01-03 | Работы не производились, новогодние праздники
2024-01-04 | Работы не производились, новогодние праздники
2024-01-05 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха
2024-01-06 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха
2024-01-07 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха
2024-01-08 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха
2024-01-09 | ГП2: Демонтаж асфальтобетонного покрытия на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха
2024-01-09 | ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39
2024-01-10 | ГП2: Демонтаж щебеночного основания на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха
2024-01-10 | ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39
2024-01-11 | ГП2: Демонтаж щебеночного основания на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха
2024-01-11 | ГП2: Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39
2024-01-12 | ГП2: Демонтаж железобетонных плит на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха
2024-01-13 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-01-14 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-01-15 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-01-16 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-01-17 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-01-18 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-01-19 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-01-20 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания
2024-01-21 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания
2024-01-22 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания
2024-01-22 | ГП1: Укладка геотекстиля
2024-01-22 | ГП1: Устройство песчаного основания
2024-01-23 | ГП1: Устройство песчаного основания
2024-01-24 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
2024-01-25 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
2024-01-26 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
2024-01-27 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
2024-01-28 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
2024-01-29 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
2024-01-30 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
2024-01-31 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
2024-02-01 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 (6,10 м)
2024-02-02 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 (6,64 м)
2024-02-03 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 (6,15 м)
2024-02-04 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 (6,26 м)
2024-02-05 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 (6,26 м)
2024-02-06 | ПЖ-31: Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 (6,26 м)
2024-02-07 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-02-08 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-02-09 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-02-10 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-02-11 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-02-12 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-02-13 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-02-14 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-02-15 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-02-16 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-02-17 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-02-18 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-02-19 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-02-20 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-02-21 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-02-22 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-02-23 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-02-24 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-02-25 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-02-26 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-02-27 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-02-28 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-02-29 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-03-01 | ГП2: Разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха
2024-03-02 | АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е
2024-03-02 | ГП2: Разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха
2024-03-03 | АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е
2024-03-03 | ГП2: Разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ в р-не 121 цеха
2024-03-03 | ГП2: Устройство геотекстиля в р-не 121 цеха
2024-03-04 | АС1-ФМ2: Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е
2024-03-04 | ГП2: Устройство геотекстиля в р-не 121 цеха
2024-03-05 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-03-06 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-03-07 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-03-08 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-03-09 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-03-10 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-03-11 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-03-12 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-03-13 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-03-14 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-03-15 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-03-16 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-03-17 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-03-18 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-03-19 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-03-20 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-03-21 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-03-22 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-03-23 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-03-24 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-03-25 | Работы не производились, плохие погодные условия
2024-03-26 | НВК4: Монтаж трубы НПВХ Ду.160мм в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б
2024-03-27 | НВК4: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта от цеха №121 до К11Б
2024-03-27 | НВК4: Устройство песчаного основания в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б
2024-03-27 | НВК4: Монтаж трубы НПВХ Ду.160мм в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б
2024-03-27 | НВК4: Обсыпка песком и восстановление дорожного полотна от цеха №121 до колодца К11Б
2024-03-28 | НВК4: Подъем до планировочной отметки верх колодца К11Б. Обмазочная гидроизоляция смонтированного ЖБИ колодца К11Б
2024-03-29 | НВК4: Подъем до планировочной отметки верх колодца К11Б. Обмазочная гидроизоляция смонтированного ЖБИ колодца К11Б
2024-03-30 | АС1-ФМ1: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е
2024-03-30 | АС4: Бетонирование анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3
2024-03-31 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е
2024-03-31 | НВК5.1: Разработка грунта под колодцы Кл1, Кл2
2024-04-01 | АС1-ФМ1: Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е
2024-04-01 | АС1-ФМ1: Устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е
2024-04-01 | НВК5.1: Разработка грунта под колодцы Кл1, Кл2
2024-04-01 | НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание
2024-04-01 | АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3
2024-04-02 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е
2024-04-02 | НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание
2024-04-02 | АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3
2024-04-03 | НВК5.1: Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание
2024-04-03 | НВК5.1: Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2
2024-04-03 | АС4: Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3
2024-04-03 | ГП2: Устройство песчаного основания в р-не 121 цеха
2024-04-03 | ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39
2024-04-04 | АС1-ФМ1: Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е
2024-04-04 | ГП2: Устройство песчаного основания в р-не 121 цеха
2024-04-05 | НВК5.1: Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2
2024-04-05 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2
2024-04-05 | АС4: Окраска опор О-1-1
2024-04-06 | АС4: Окраска опор О-1-1, О-1а-1
2024-04-06 | ГП2: Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39
2024-04-06 | ГП2: Монтаж резиновых настилов на участках переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39
2024-04-06 | АС1-ФМ1: Бетонирование подошвы фундамента ФМ1 по оси 3/Е
2024-04-07 | АС4: Окраска опор О-1а-1
2024-04-07 | ГП2: Устройство геотекстиля в р-не 121 цеха
2024-04-07 | ГП2: Монтаж резиновых настилов на участках переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39
2024-04-08 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2
2024-04-08 | НВК5.1: Обратная засыпка песком колодцы Кл1, Кл2
2024-04-08 | АС4: Окраска опор О-1а-1, О-1а-2
2024-04-08 | ГП2: Устройство геотекстиля в р-не 121 цеха
2024-04-09 | АС1-ФМ1: Бетонирование колонны фундамента ФМ1 по оси 3/Е
2024-04-09 | НВК5.1: Обратная засыпка песком колодцы Кл1, Кл2
2024-04-09 | НВК5.1: Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ.
2024-04-09 | АС4: Окраска ферм Ф-1
2024-04-09 | ГП1: Устройство песчаного основания
2024-04-10 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е
2024-04-10 | АС4: Окраска ферм Ф-1, Ф-2
2024-04-10 | ГП1: Устройство песчаного основания
2024-04-10 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного
2024-04-11 | НВК5.1: Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ.
2024-04-11 | НВК5.1: Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ
2024-04-11 | АС4: Окраска ферм Ф-2
2024-04-11 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного
2024-04-11 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого
2024-04-11 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=495 м2 в р-не 121 цеха
2024-04-12 | АС1-ФМ1: Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е
2024-04-12 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е
2024-04-12 | АС4: Окраска ферм Ф-2, Ф-3
2024-04-12 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого
2024-04-12 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=510 м2 в р-не 121 цеха
2024-04-13 | НВК5.1: Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ
2024-04-13 | НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ
2024-04-13 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого
2024-04-13 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=487,04 м2 в р-не 121 цеха
2024-04-14 | АС1-ФМ1: Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е
2024-04-14 | НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ
2024-04-14 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого
2024-04-14 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=503 м2 в р-не 121 цеха
2024-04-14 | ГП2: Устройство бортового камня 37,07 м в р-не 121 цеха
2024-04-14 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=500 м2 в р-не 121 цеха
2024-04-15 | НВК5.1: Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ
2024-04-15 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3
2024-04-15 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=480 м2 в р-не 121 цеха
2024-04-15 | ГП2: Устройство бортового камня 119,42 м в р-не 121 цеха
2024-04-15 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=496 м2 в р-не 121 цеха
2024-04-15 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия крупнозернистого в р-не 121 цеха
2024-04-15 | АС1: Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера
2024-04-16 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=491 м2 в р-не 121 цеха
2024-04-16 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=510 м2 в р-не 121 цеха
2024-04-17 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=502 м2 в р-не 121 цеха
2024-04-17 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=525 м2 в р-не 121 цеха
2024-04-18 | НВК5.1: Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3
2024-04-18 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=536 м2 в р-не 121 цеха
2024-04-18 | ГП2: Устройство водоотводных лотков. Устройство основания из щебня участок в р-не тупиков
2024-04-19 | НВК5.1: Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ
2024-04-19 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=485 м2 в р-не 121 цеха
2024-04-20 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания
2024-04-20 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=415,04 м2 в р-не 121 цеха
2024-04-21 | НВК5.1: Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ
2024-04-21 | ГП2: Устройство песчаного основания в р-не 121 цеха
2024-04-21 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=270 м2 в р-не 121 цеха
2024-04-22 | ГП2: Устройство песчаного основания в р-не 121 цеха
2024-04-22 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=290,25 м2 в р-не 121 цеха
2024-04-22 | ГП2: Установка знаков на переездах в р-не автохозяйства
2024-04-23 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия
2024-04-23 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания
2024-04-23 | ГП1: Укладка геотекстиля
2024-04-23 | ГП2: Устройство водоотводных лотков участок в р-не тупиков
2024-04-24 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А
2024-04-24 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=14,35 м2 в р-не 121 цеха
2024-04-24 | ГП2: Устройство водоотводных лотков участок в р-не тупиков
2024-04-25 | ГП2: Устройство водоотводных лотков участок в р-не тупиков
2024-04-26 | ГП2: Устройство водоотводных лотков участок в р-не тупиков
2024-04-27 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А
2024-04-28 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=260 м2 в р-не 121 цеха
2024-04-29 | ГП1: Укладка геотекстиля
2024-04-29 | ГП1: Устройство песчаного основания
2024-04-29 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=300,25 м2 в р-не 121 цеха
2024-04-30 | ГП2: Засыпка пазух лотков и отсыпка территории песком участок в р-не тупиков
2024-05-01 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+06 до ПК5+15
2024-05-01 | ГП2: Засыпка пазух лотков и отсыпка территории песком участок в р-не тупиков
2024-05-02 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+15 до ПК5+28
2024-05-02 | НВК5.1: Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А
2024-05-02 | ГП2: Устройство бортового камня 100,19 м в р-не 121 цеха
2024-05-02 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=14,35 м2 в р-не 121 цеха
2024-05-02 | ГП2: Засыпка пазух лотков и отсыпка территории песком участок в р-не тупиков
2024-05-03 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+28 до ПК5+33
2024-05-04 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+33 до ПК5+47
2024-05-04 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=360 м2 в р-не 121 цеха
2024-05-05 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+47 до ПК5+59
2024-05-05 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=325 м2 в р-не 121 цеха
2024-05-06 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+59 до ПК5+66
2024-05-06 | ГП1: Устройство песчаного основания
2024-05-06 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=349 м2 в р-не 121 цеха
2024-05-07 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+66 до ПК5+75
2024-05-07 | ГП1: Устройство песчаного основания
2024-05-07 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного
2024-05-07 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=385 м2 в р-не 121 цеха
2024-05-08 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+75 до ПК5+83
2024-05-08 | ГП2: Устройство основания из крупного щебня S=393,81 м2 в р-не 121 цеха
2024-05-09 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+83 до ПК5+92
2024-05-10 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК5+92 до ПК6
2024-05-10 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков в р-не 121 цеха
2024-05-11 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК6 до ПК6+10
2024-05-11 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков в р-не 121 цеха
2024-05-12 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК6+10 до ПК6+17
2024-05-12 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного
2024-05-13 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК6+17 до ПК6+23
2024-05-13 | ГП1: Устройство основания из щебня крупного
2024-05-13 | ГП1: Устройство бортового камня
2024-05-14 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК6+23 до ПК6+34
2024-05-14 | ГП1: Устройство бортового камня
2024-05-14 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого
2024-05-14 | ГП2: Засыпка пазух лотков щебнем участок в р-не тупиков
2024-05-15 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 от ПК6+34 до ПК6+46
2024-05-15 | ГП2: Засыпка пазух лотков щебнем участок в р-не тупиков
2024-05-16 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 33
2024-05-16 | ГП2: Устройство переездов. Укладка плитки в р-не переездов
2024-05-16 | ГП2: Засыпка пазух лотков щебнем участок в р-не тупиков
2024-05-17 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 33
2024-05-17 | ГП1: Устройство бортового камня
2024-05-17 | ГП1: Обратная засыпка плодородным грунтом
2024-05-17 | ГП2: Устройство бортового камня 58,29 м в р-не 121 цеха
2024-05-17 | ГП2: Устройство переездов. Укладка плитки в р-не переездов
2024-05-17 | ГП2: Засыпка пазух лотков щебнем участок в р-не тупиков
2024-05-18 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 33
2024-05-18 | ГП1: Обратная засыпка плодородным грунтом
2024-05-19 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 35
2024-05-20 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 35
2024-05-21 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 35
2024-05-22 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 35
2024-05-22 | ГСН: Устройство ковера
2024-05-23 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 37
2024-05-23 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков в р-не 121 цеха
2024-05-23 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=230 м2 в р-не 121 цеха
2024-05-24 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 37
2024-05-24 | ГСН: Устройство ковера
2024-05-24 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков в р-не 121 цеха
2024-05-24 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=216 м2 в р-не 121 цеха
2024-05-25 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 37
2024-05-25 | ГП2: Устройство водоотводящих лотков в р-не 121 цеха
2024-05-25 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=215,5 м2 в р-не 121 цеха
2024-05-26 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 37
2024-05-26 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=247 м2 в р-не 121 цеха
2024-05-27 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 39
2024-05-27 | ГП1: Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания
2024-05-27 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=233 м2 в р-не 121 цеха
2024-05-28 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 39
2024-05-28 | ГП1: Подъем уровня щебеночного основания
2024-05-28 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=210 м2 в р-не 121 цеха
2024-05-28 | ГП2: Обратная засыпка плодородным грунтом в р-не 121 цеха
2024-05-29 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 39
2024-05-29 | ГП1: Подъем уровня щебеночного основания
2024-05-29 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=250 м2 в р-не 121 цеха
2024-05-29 | ГП2: Обратная засыпка плодородным грунтом в р-не 121 цеха
2024-05-30 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4
2024-05-30 | ПЖ-31: Монтаж соединительных изделий МС-1,2 ж.д. путь 39
2024-05-30 | ПЖ-Т: Установка тупиковых упоров N1, N2, N3
2024-05-30 | ПЖ-Т: Сборка призмы тупиковых упоров №1, №2, №3.
2024-05-30 | ГП1: Подъем уровня щебеночного основания
2024-05-30 | ГП1: Устройство основания из щебня мелкого
2024-05-30 | ГП2: Устройство основания из щебня мелкого S=211,31 м2 в р-не 121 цеха
2024-05-31 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4
2024-05-31 | ПЖ-Т: Установка тупиковых упоров N1, N2, N3
2024-05-31 | ПЖ-Т: Сборка призмы тупиковых упоров №1, №2, №3.
2024-06-01 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №4
2024-06-01 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3.
2024-06-01 | ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.
2024-06-02 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №5
2024-06-02 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3.
2024-06-02 | ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров
2024-06-02 | ГП1: Устройство асфальтобетонного покрытия
2024-06-03 | ПЖ-ОП: Обрамление призмы тупиковых упоров №5
2024-06-03 | ПЖ-Т: Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3.
2024-06-03 | ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.
2024-06-04 | ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.
2024-06-04 | ГП1: Благоустройство посев многолетних трав
2024-06-05 | ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.
2024-06-05 | ГП2: Демонтаж панелей ограждения ПО2 вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50
2024-06-06 | ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.
2024-06-06 | ГП2: Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50.
2024-06-07 | ПЖ-Т: Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров.
2024-06-07 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4.
2024-06-07 | ГП2: Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50.
2024-06-08 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4.
2024-06-09 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4.
2024-06-10 | АС1-ОГ: Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4.
2024-06-11 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
2024-06-12 | Работы не производились, государственный праздник
2024-06-13 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
2024-06-14 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
2024-06-15 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
2024-06-16 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
2024-06-17 | ГП1: Благоустройство посев многолетних трав
2024-06-18 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
2024-06-19 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
2024-06-20 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4,5 песком.
2024-06-20 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1,3,4,5,6
2024-06-21 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4,5 песком.
2024-06-21 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №2,12,14,15
2024-06-22 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №7,8
2024-06-23 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №9
2024-06-24 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №10,11
2024-06-25 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №13,16
2024-06-26 | ГП2: Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №17,19
2024-06-27 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
2024-06-28 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
2024-06-29 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4,5 щебнем.
2024-06-30 | ПЖ-ОП: Заполнение призм тупиковых упоров №4,5 щебнем.
2024-07-01 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
2024-07-02 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 30 от ПК1+89,51 до ПК2+20
2024-07-03 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 30 от ПК2+20 до ПК3+10
2024-07-03 | ГП2: Устройство асфальтобетонного покрытия мелкозернистого в р-не 121 цеха
2024-07-04 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 30 от ПК3+10 до ПК4+20
2024-07-05 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 30 от ПК4+20 до ПК5+14,78
2024-07-06 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 31 от ПК5+21 до ПК5+83
2024-07-07 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 31 от ПК5+83 до СП43
2024-07-08 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 31 от СП43 до СП45, СП43 до СП47
2024-07-08 | ГП2: Устройство переездов. Разметка стоп-линии
2024-07-09 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 33, 35
2024-07-10 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожных путей № 37, 39
2024-07-11 | ПЖ: Послеусадочный ремонт глухого пересечения до ПК2+50
2024-07-12 | ПЖ: Послеусадочный ремонт глухого пересечения от ПК2+50 до ПК3
2024-07-13 | ПЖ: Послеусадочный ремонт глухого пересечения от ПК3 до ПК3+50
2024-07-14 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
2024-07-15 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
2024-07-16 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
2024-07-17 | ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочных переводов СП46, СП48 и между ними от ПК1+12,56 до 1,83,12
2024-07-17 | ГП2: Благоустройство. Посев многолетних трав в р-не 121 цеха
2024-07-18 | ПЖ: Послеусадочный ремонт обкаточных путей
2024-07-18 | ГП2: Благоустройство. Посев многолетних трав в р-не 121 цеха
2024-07-19 | ПЖ: Послеусадочный ремонт обкаточных путей
2024-07-20 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком
2024-07-20 | ПЖ: Послеусадочный ремонт обкаточных путей
2024-07-21 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком
2024-07-21 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожного пути №23 у автохозяйства
2024-07-22 | ПЖ: Послеусадочный ремонт железнодорожного пути №23 у автохозяйства
2024-07-23 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
2024-07-24 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
2024-07-25 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
2024-07-26 | Работы не производились, ожидание поставки материалов
2024-07-27 | ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочного перевода СП50 и железнодорожного пути №32, 34,36
2024-07-27 | ГП2: Устройство откосов с георешеткой участок в р-не тупиков
2024-07-28 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 щебнем
2024-07-28 | ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочного перевода СП50 и железнодорожного пути №32, 34,36
2024-07-28 | ГП2: Устройство откосов с георешеткой участок в р-не тупиков
2024-07-28 | ГП2: Установка знаков на ж/д переездах возле цеха 417
2024-07-29 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 щебнем
2024-07-29 | ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочного перевода СП50 и железнодорожного пути №32, 34,36
2024-07-30 | ПЖ-Т: Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 щебнем
2024-07-30 | ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочного перевода СП50 и железнодорожного пути №32, 34,36
2024-07-31 | ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочного перевода СП50 и железнодорожного пути №32, 34,36
2024-08-01 | ПЖ: Послеусадочный ремонт стрелочного перевода СП50 и железнодорожного пути №32, 34,36