## Лист1
Реестр передачи контрольных лабораторных испытаний от 22.01.2025г. Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4».
страница в ПДФ | № заключения | дата | кол-во страниц
1 | №Т-02.05-1/24 измерения толщины | 02.05.2024г. | 1
2 | №10.03-1/24 о степени уплотнения | 10.03.2024г. | 2
4 | №20.12-2/23 о степени уплотнения | 20.12.2023г. | 1
5 | №20.12-1/23 о степени уплотнения | 20.12.2023г. | 1
6 | №19.12-1/23 о степени уплотнения | 19.12.2023г. | 1
7 | №25.12-1/23 о степени уплотнения | 25.12.2023г. | 1
8 | №22.12-1/23 о степени уплотнения | 22.12.2023г. | 1
9 | №15.12-1/23 о степени уплотнения | 15.12.2023г. | 1
10 | акт измерения толщины | 24.04.2024г. | 1
11 | схемы отбора образцов |  | 1
12 | акт №20.09.1-7/23 испытаний контрольных образцов бетона на прочность при сжатии | 27.09.2023г. | 1
13 | акт №20.09.1-28/23 испытаний контрольных образцов бетона на прочность при сжатии | 18.10.2023г. | 1
14 | акт №26.09.1-7/23 испытаний контрольных образцов бетона на прочность при сжатии | 03.10.2023г. | 1
15 | акт №26.09.1-28/23 испытаний контрольных образцов бетона на прочность при сжатии | 24.10.2023г. | 1
16 | акт №06.10.1-28/23 испытаний контрольных образцов бетона на прочность при сжатии | 03.11.2023г. | 1
17 | заключение №28.10.1-2/23 | 25.11.2023г. | 1
18 | протокол испытания №А 12.03-1/24 | 07.03.2024г. | 1
19 | №02.10.2-2/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 30.10.2023г. | 1
20 | №02.10.1-2/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 30.10.2023г. | 1
21 | №07.09.1-2/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 33 дней | 10.10.2023г. | 1
22 | №12.09.1-2/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 10.10.2023г. | 1
23 | №09.09.1-2/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 31 дней | 10.10.2023г. | 1
24 | №02.10.2-1/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 8 дней | 10.10.2023г. | 1
25 | №02.10.1-1/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 8 дней | 10.10.2023г. | 1
26 | №12.09.1-1/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 8 дней | 20.09.2023г. | 1
27 | №07.09.1-1/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 13 дней | 20.09.2023г. | 1
28 | №09.09.1-1/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 11 дней | 20.09.2023г. | 1
29 | №09.09.1-1/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 8 дней | 17.09.2023г. | 1
30 | №20.10.1-1/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 7 дней | 27.10.2023г. | 1
31 | №23.10.1-1/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 7 дней | 30.10.2023г. | 1
32 | №27.10.1-1/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 7 дней | 03.11.2023г. | 1
33 | №28.10.1-1/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 8 дней | 05.11.2023г. | 1
34 | №04.11.1-2/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 02.12.2023г. | 1
35 | №04.11.1-2/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 02.12.2023г. | 1
36 | №10.11.1-2/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 08.12.2023г. | 1
37 | №28.10.1-2/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 25.11.2023г. | 1
38 | №04.11.1-2/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 02.12.2023г. | 1
39 | №13.11.1-2/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 11.12.2023г. | 1
40 | №17.11.1-2/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 15.12.2023г. | 1
41 | №22.10.1-2/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 19.11.2023г. | 1
42 | №28.10.1-1/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 8 дней | 05.11.2023г. | 1
43 | №26.09.1-1/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 24.10.2023г. | 1
44 | №26.09.1-1/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 7 дней | 03.10.2023г. | 1
45 | №12.09.1-1/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 7 дней | 19.09.2023г. | 1
46 | №12.09.1-1/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 10.10.2023г. | 1
47 | №24.01-2/24 о степени уплотнения | 24.01.2024г. | 1
48 | №14.01-1/24 о степени уплотнения | 14.01.2024г. | 1
49 | №28.09-1/23 о степени уплотнения | 28.09.2023г. | 1
50 | №14.01-2/24 о степени уплотнения | 14.01.2024г. | 1
51 | №07.10-1/23 о степени уплотнения | 07.10.2023г. | 1
52 | №27.11-1/23 о степени уплотнения | 27.11.2023г. | 1
53 | №28.12-1/23 о степени уплотнения | 28.12.2023г. | 1
54 | №06.11-1/23 о степени уплотнения | 06.11.2023г. | 1
55 | №25.09-1/23 о степени уплотнения | 25.09.2023г. | 1
56 | №25.08-1/23 о степени уплотнения | 25.08.2023г. | 1
57 | №26.08-1/23 о степени уплотнения | 26.08.2023г. | 1
58 | №19.10-1/23 о степени уплотнения | 19.10.2023г. | 1
59 | №05.11-1/23 о степени уплотнения | 05.11.2023г. | 1
60 | №16.10-1/23 о степени уплотнения | 16.10.2023г. | 1
61 | №17.09-1/23 о степени уплотнения | 17.09.2023г. | 1
62 | №06.10-1/23 о степени уплотнения | 06.10.2023г. | 1
63 | №24.11-1/23 о степени уплотнения | 24.11.2023г. | 1
64 | №26.11-1/23 о степени уплотнения | 26.11.2023г. | 1
65 | №06.11-1/23 о степени уплотнения основания | 06.11.2023г. | 1
66 | №27.08-1/23 о степени уплотнения основания | 27.08.2023г. | 1
67 | №15.09-1/23 о степени уплотнения основания | 15.09.2023г. | 1
68 | №06.11-2/23 о степени уплотнения основания | 06.11.2023г. | 1
69 | №29.11-1/23 о степени уплотнения основания | 29.11.2023г. | 1
70 | №02.02-1/24 о степени уплотнения основания | 02.02.2024г. | 1
71 | №13.04.2-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 11.05.2024г. | 1
72 | №29.04.1-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 27.05.2024г. | 1
73 | №03.03.1-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 31.05.2024г. | 1
74 | №14.04-1/24 о степени уплотнения | 14.04.2024г. | 1
75 | №16.10-1/23 о степени уплотнения | 16.10.2023г. | 1
76 | №27.02.1-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 26.03.2024г. | 1
77 | №22.12.1-2/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 19.01.2023г. | 1
78 | №28.01-1/24 о степени уплотнения | 28.01.2024г. | 1
79 | №30.01-1/24 о степени уплотнения | 30.01.2024г. | 1
80 | №28.01-1/24 о степени уплотнения основания | 28.01.2024г. | 1
81 | №09.02-1/24 о степени уплотнения основания | 09.02.2024г. | 1
82 | №01-19/11-23 визуально-измерительного контроля | 19.11.2023г. | 2
84 | №03.11-1/23 о степени уплотнения основания | 03.11.2023г. | 1
85 | №03.11-1/23 о степени уплотнения | 03.11.2023г. | 1
86 | №05.11-1/23 о степени уплотнения | 05.11.2023г. | 1
87 | №22.10-1/23 о степени уплотнения основания | 22.10.2023г. | 1
88 | №28.10-1/23 о степени уплотнения основания | 28.10.2023г. | 1
89 | №27.10-1/23 о степени уплотнения | 27.10.2023г. | 1
90 | №21.10-1/23 о степени уплотнения | 21.10.2023г. | 1
91 | №21.09-1/23 о степени уплотнения | 21.09.2023г. | 1
92 | №21.09-1/23 о степени уплотнения основания | 21.09.2023г. | 1
93 | №21.09-2/23 о степени уплотнения основания | 21.09.2023г. | 1
94 | №21.09-1/23 о степени уплотнения | 21.09.2023г. | 1
95 | №10.10-1/23 о степени уплотнения | 10.10.2023г. | 1
96 | №14.10-1/23 о степени уплотнения основания | 14.10.2023г. | 1
97 | №28.09-1/23 о степени уплотнения | 28.09.2023г. | 1
98 | №04.11-1/23 о степени уплотнения основания | 04.11.2023г. | 1
99 | №11.10-1/23 о степени уплотнения основания | 11.10.203г. | 1
100 | №08.10-1/23 о степени уплотнения | 08.10.2023г. | 1
101 | №21.09-3/23 о степени уплотнения основания | 21.09.2023г. | 1
102 | №10.11-1/23 о степени уплотнения основания | 10.11.2023г. | 1
103 | №10.11-1/23 о степени уплотнения | 10.11.2023г. | 1
104 | №11.10-1/23 о степени уплотнения основания | 11.10.2023г. | 1
105 | №13.10-1/23 о степени уплотнения основания | 13.10.2023г. | 1
106 | №08.10-1/23 о степени уплотнения | 08.10.2023г. | 1
107 | №09.10-1/23 о степени уплотнения | 09.10.2023г. | 1
108 | №26.09-1/23 о степени уплотнения | 26.09.2023г. | 1
109 | №08.12-1/23 о степени уплотнения | 08.12.2023г. | 1
110 | №08.12-1/23 о степени уплотнения основания | 08.12.2023г. | 1
111 | №03.12-1/23 о степени уплотнения основания | 03.12.2023г. | 1
112 | №03.12-1/23 о степени уплотнения | 03.12.2023г. | 1
113 | №01.12-1/23 о степени уплотнения основания | 01.12.2023г. | 1
114 | №01.12-1/23 о степени уплотнения | 01.12.2023г. | 1
115 | №25.11-1/23 о степени уплотнения | 25.11.2023г. | 1
116 | №26.11-1/23 о степени уплотнения основания | 26.11.2023г. | 1
117 | №21.11-1/23 о степени уплотнения | 21.11.2023г. | 1
118 | №22.11-1/23 о степени уплотнения основания | 22.11.2023г. | 1
119 | №17.11-1/23 о степени уплотнения | 17.11.2023г. | 1
120 | №18.11-1/23 о степени уплотнения основания | 18.11.2023г. | 1
121 | №13.11-1/23 о степени уплотнения | 13.11.2023г. | 1
122 | №14.11-1/23 о степени уплотнения основания | 14.11.2023г. | 1
123 | №03.11-1/23 о степени уплотнения | 03.11.2023г. | 1
124 | №13.10-1/23 о степени уплотнения | 13.10.2023г. | 1
125 | №14.10-1/23 о степени уплотнения основания | 14.10.2023г. | 1
126 | №25.10-1/23 о степени уплотнения основания | 25.10.2023г. | 1
127 | №12.10-2/23 о степени уплотнения | 12.10.2023г. | 1
128 | №12.10-1/23 о степени уплотнения | 12.10.2023г. | 1
129 | №05.10-2/23 о степени уплотнения | 05.10.2023г. | 2
131 | №17.10-1/23 о степени уплотнения | 17.10.2023г. | 1
132 | №17.10-1/23 о степени уплотнения основания | 17.10.2023г. | 1
133 | №05.10-1/23 о степени уплотнения | 05.10.2023г. | 1
134 | №20.10-1/23 о степени уплотнения | 20.10.2023г. | 1
135 | №05.10-1/23 о степени уплотнения | 05.10.2023г. | 1
136 | №16.10-1/23 о степени уплотнения | 16.10.2023г. | 2
138 | №17.10-1/23 о степени уплотнения | 17.10.2023г. | 1
139 | №26.09-1/23 о степени уплотнения | 26.09.2023г. | 1
140 | №14.09-1/23 о степени уплотнения | 14.09.2023г. | 4
144 | №15.09-1/23 о степени уплотнения | 15.09.2023г. | 10
154 | №24.09-1/23 о степени уплотнения | 24.09.2023г. | 2
156 | №23.09-1/23 о степени уплотнения | 23.09.2023г. | 1
157 | №21.09-1/23 о степени уплотнения | 21.09.2023г. | 1
158 | №20.9-1/23 о степени уплотнения | 20.09.2023г. | 1
159 | №20.09-1/23 о степени уплотнения основания | 20.09.2023г. | 1
160 | №15.9-1/23 о степени уплотнения | 15.09.2023г. | 1
161 | №15.09-1/23 о степени уплотнения основания | 15.09.2023г. | 1
162 | №12.09-1/23 о степени уплотнения основания | 12.09.2023г. | 1
163 | №12.9-1/23 о степени уплотнения | 12.09.2023г. | 1
164 | №28.09-1/23 о степени уплотнения | 28.09.2023г. | 1
165 | №28.09-1/23 о степени уплотнения основания | 28.09.2023г. | 1
166 | №20.09-2/23 о степени уплотнения основания | 20.09.2023г. | 1
167 | №20.09-2/23 о степени уплотнения | 20.09.2023г. | 1
168 | №26.09-1/23 о степени уплотнения | 26.09.2023г. | 1
169 | №02.09-1/23 о степени уплотнения | 02.09.2023г. | 1
170 | №04.09-1/23 о степени уплотнения | 04.09.2023г. | 1
171 | №05.09-1/23 о степени уплотнения | 05.09.2023г. | 1
172 | №14.09-1/23 о степени уплотнения | 14.09.2023г. | 2
174 | №15.09-1/23 о степени уплотнения | 15.09.2023г. | 3
177 | №24.09-1/23 о степени уплотнения | 24.09.2023г. | 1
178 | №25.09-1/23 о степени уплотнения | 25.09.2023г. | 1
179 | №30.09-1/23 о степени уплотнения основания | 30.09.2023г. | 1
180 | №10.10-1/23 о степени уплотнения | 10.10.2023г. | 1
181 | №11.10-3/23 о степени уплотнения | 11.10.2023г. | 1
182 | №22.02.1-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 21.03.2024г. | 1
183 | №21.02.1-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 20.03.2024г. | 1
184 | №18.02.1-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 17.03.2024г. | 1
185 | №26.09-1/23 о степени уплотнения | 26.09.2023г. | 2
187 | №27.09-1/23 о степени уплотнения | 27.09.2023г. | 2
189 | №27.09-2/23 о степени уплотнения | 27.09.2023г. | 1
190 | №28.09-1/23 о степени уплотнения | 28.09.2023г. | 2
192 | №14.08-1/23 о степени уплотнения | 14.08.2023г. | 1
193 | №13.08-1/23 о степени уплотнения | 13.08.2023г. | 1
194 | №18.08-1/23 о степени уплотнения | 18.08.2023г. | 2
196 | №08.08-1/23 о степени уплотнения | 08.08.2023г. | 2
198 | №16.08-1/23 о степени уплотнения | 16.08.2023г. | 3
201 | №15.08-1/23 о степени уплотнения | 15.08.2023г. | 2
203 | №31.08-1/23 о степени уплотнения | 31.08.2023г. | 2
205 | №09.08-2/23 о степени уплотнения | 09.08.2023г. | 1
206 | №25.08-1/23 о степени уплотнения | 25.08.2023г. | 1
207 | №09.08-1/23 о степени уплотнения | 09.08.2023г. | 1
208 | №31.08-1/23 о степени уплотнения | 31.08.2023г. | 1
209 | №22.01-1/24 о степени уплотнения | 22.01.2024г. | 2
211 | №24.01-1/24 о степени уплотнения | 24.01.2024г. | 1
212 | №02.02-1/24 о степени уплотнения | 02.02.2024г. | 1
213 | №21.02-1/24 о степени уплотнения | 21.02.2024г. | 1
214 | №21.02-1/24 о степени уплотнения | 21.02.2024г. | 1
215 | №02.02-1/24 о степени уплотнения | 02.02.2024г. | 1
216 | №15.01-1/24 о степени уплотнения | 15.01.2024г. | 1
217 | №18.01-1/24 о степени уплотнения | 18.01.2024г. | 1
218 | №15.01-2/24 о степени уплотнения | 15.01.2024г. | 1
219 | №18.01-2/24 о степени уплотнения | 18.01.2024г. | 1
220 | №14.10-2/23 о степени уплотнения | 14.10.2023г. | 1
221 | №13.10-1/23 о степени уплотнения | 13.10.2023г. | 1
222 | №08.11-1/23 о степени уплотнения | 08.11.2023г. | 1
223 | №27.10-1/23 о степени уплотнения | 27.10.2023г. | 1
224 | №26.10-1/23 о степени уплотнения | 26.10.2023г. | 1
225 | №24.10-1/23 о степени уплотнения | 24.10.2023г. | 1
226 | №23.10-1/23 о степени уплотнения | 23.10.2023г. | 1
227 | №22.10-1/23 о степени уплотнения | 22.10.2023г. | 1
228 | №09.11-1/23 о степени уплотнения | 09.11.2023г. | 1
229 | №04.11-1/23 о степени уплотнения | 04.11.2023г. | 1
230 | №28.10-1/23 о степени уплотнения | 28.10.2023г. | 1
231 | №19.11-1/23 о степени уплотнения | 19.11.2023г. | 1
232 | №15.11-1/23 о степени уплотнения | 15.11.2023г. | 1
233 | №12.11-1/23 о степени уплотнения | 12.11.2023г. | 1
234 | №26.10-3/23 о степени уплотнения | 26.10.2023г. | 1
235 | №26.10-2/23 о степени уплотнения | 26.10.2023г. | 1
236 | №23.12-1/23 о степени уплотнения | 23.12.2023г. | 1
237 | №21.12-1/23 о степени уплотнения | 21.12.2023г. | 1
238 | №07.11-1/23 о степени уплотнения | 07.11.2023г. | 1
239 | №09.11-2/23 о степени уплотнения | 09.11.2023г. | 1
240 | №09.10-3/23 о степени уплотнения | 09.10.2023г. | 1
241 | №09.10-2/23 о степени уплотнения | 09.10.2023г. | 1
242 | №08.10-4/23 о степени уплотнения | 08.10.2023г. | 1
243 | №08.10-3/23 о степени уплотнения | 08.10.2023г. | 1
244 | №08.10-2/23 о степени уплотнения | 08.10.2023г. | 1
245 | №02.10-1/23 о степени уплотнения | 02.10.2023г. | 1
246 | №02.10-2/23 о степени уплотнения | 02.10.2023г. | 1
247 | №27.03-2/24 о степени уплотнения | 27.03.2024г. | 1
248 | №27.03-3/24 о степени уплотнения | 27.03.2024г. | 1
249 | №27.03-1/24 о степени уплотнения | 27.03.2024г. | 1
250 | №21.10-1/23 о степени уплотнения | 21.10.2023г. | 1
251 | №19.10-1/23 о степени уплотнения | 19.10.2023г. | 1
252 | №17.10-2/23 о степени уплотнения | 17.10.2023г. | 1
253 | №14.10-1/23 о степени уплотнения | 14.10.2023г. | 1
254 | №13.10-2/23 о степени уплотнения | 13.10.2023г. | 1
255 | №09.10-4/23 о степени уплотнения | 09.10.2023г. | 1
256 | №28.12-2/23 о степени уплотнения | 28.12.2023г. | 1
257 | №27.12-1/23 о степени уплотнения | 27.12.2023г. | 1
258 | №13.04.1-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 11.05.2024г. | 1
259 | №23.04-1/24 о степени уплотнения | 23.04.2024г. | 1
260 | №30.01-1/24 о степени уплотнения | 30.01.2024г. | 1
261 | №19.02-2/24 о степени уплотнения основания | 19.02.2024г. | 1
262 | №19.02-1/24 о степени уплотнения основания | 19.02.2024г. | 1
263 | №30.01-2/24 о степени уплотнения | 30.01.2024г. | 1
264 | №27.04-1/24 о степени уплотнения | 27.04.2024г. | 1
265 | №07.03-2/24 о степени уплотнения | 07.03.2024г. | 1
266 | №02.11-2/23 о степени уплотнения | 02.11.2023г. | 1
267 | №02.11-1/23 о степени уплотнения | 02.11.2023г. | 1
268 | №15.04-3/24 о степени уплотнения основания | 15.04.2024г. | 1
269 | №15.04-4/24 о степени уплотнения основания | 15.04.2024г. | 1
270 | №15.04-5/24 о степени уплотнения основания | 15.04.2024г. | 1
271 | №15.04-6/24 о степени уплотнения основания | 15.04.2024г. | 1
272 | №15.04-2/24 о степени уплотнения | 15.04.2024г. | 1
273 | №15.04-1/24 о степени уплотнения | 15.04.2024г. | 1
274 | №11.04-2/24 о степени уплотнения | 11.04.2024г. | 1
275 | №11.04-1/24 о степени уплотнения | 11.04.2024г. | 1
276 | протокол испытания №А 24.05-1/24 | 24.05.2024г. | 2
278 | протокол испытания №А 10.06-1/24 | 10.06.2024г. | 2
280 | протокол испытания №А 24.05-2/24 | 24.05.2024г. | 1
281 | №07.03-1/24 о степени уплотнения | 07.03.2024г. | 1
282 | №29.02.1-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 28.03.2024г. | 1
283 | №16.03.1-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 13.04.2024г. | 1
284 | №26.03.1-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 23.04.2024г. | 1
285 | №30.03.1-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 27.04.2024г. | 1
286 | №01.04.1-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 29.04.2024г. | 1
287 | №03.04.1-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 01.05.2024г. | 1
288 | №21.04-1/24 о степени уплотнения | 21.04.2024г. | 1
289 | №07.03-1/24 о степени уплотнения | 07.03.2024г. | 1
290 | №17.10-5/23 о степени уплотнения | 17.10.2023г. | 1
291 | №17.10-4/23 о степени уплотнения | 17.10.2023г. | 1
292 | №17.10-3/23 о степени уплотнения | 17.10.2023г. | 1
293 | №27.11.1-28/24 испытаний контрольных образцов бетона на прочноость при сжатии | 25.12.2024г. | 1
294 | №27.11.1-7/24 испытаний контрольных образцов бетона на прочноость при сжатии | 04.12.2024г. | 1
295 | №22.11-1/24 о степени уплотнения | 22.11.2024г. | 1
296 | №25.11-1/24 о степени уплотнения | 25.11.2024г. | 1
297 | №14.04-2/24 о степени уплотнения основания | 14.04.2024г. | 1
298 | №11.04-2/24 о степени уплотнения основания | 11.04.2024г. | 1
299 | №22.01-1/24 о степени уплотнения | 22.01.2024г. | 1
300 | №10.04-2/24 о степени уплотнения | 10.04.2024г. | 1
301 | №21.04-2/24 о степени уплотнения | 21.04.2024г. | 1
302 | №09.04-1/24 о степени уплотнения | 09.04.2024г. | 1
303 | №13.04-1/24 о степени уплотнения | 13.04.2024г. | 1
304 | №14.04-1/24 о степени уплотнения основания | 14.04.2024г. | 1
305 | №11.04-1/24 о степени уплотнения основания | 11.04.2024г. | 1
306 | №10.04-1/24 о степени уплотнения | 10.04.2024г. | 1
307 | протокол испытания №А 03.07-1/24 | 03.07.2024г. | 1
308 | №29.04-1/24 о степени уплотнения | 29.04.2024г. | 1
309 | №30.05-1/24 о степени уплотнения основания | 30.05.2024г. | 1
310 | №13.05-1/24 о степени уплотнения основания | 13.05.2024г. | 1
311 | №22.04-1/24 о степени уплотнения | 22.04.2024г. | 1
312 | №08.04-1/24 о степени уплотнения | 08.04.2024г. | 1
313 | №03.03-1/24 о степени уплотнения | 03.03.2024г. | 1
314 | №08.05-1/24 о степени уплотнения основания | 08.05.2024г. | 1
315 | №30.05-2/24 о степени уплотнения основания | 30.05.2024г. | 1
316 | №07.05-1/24 о степени уплотнения | 07.05.2024г. | 1
317 | №25.07-1/24 о степени уплотнения | 25.07.2024г. | 1
318 | №02.05.1-7/24 испытаний контрольных образцов бетона на прочноость при сжатии | 07.05.2024г. | 1
319 | №02.05.1-28/24 испытаний контрольных образцов бетона на прочноость при сжатии | 30.05.2024г. | 1
320 | №22.12.1-2/23 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 19.01.2024г. | 1
321 | №18.02.1-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 17.03.2024г. | 1
322 | №21.02.1-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 20.03.2024г. | 1
323 | №22.02.1-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 21.03.2024г. | 1
324 | №27.02.1-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 26.03.2024г. | 1
325 | №03.03.1-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 31.03.2024г. | 1
326 | №16.03.1-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 13.04.2024г. | 1
327 | №26.03.1-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 23.04.2024г. | 1
328 | №30.03.1-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 27.04.2024г. | 1
329 | №03.04.1-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 01.05.2024г. | 1
330 | №13.04.2-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 11.05.2024г. | 1
331 | №13.04.1-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 11.05.2024г. | 1
332 | №29.04.1-2/24 о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 27.05.2024г. | 1
333 | №18.10-3/23 о степени уплотнения | 18.10.2023г. | 1
334 | №18.10-4/23 о степени уплотнения | 18.10.2023г. | 1
335 | №18.10-2/23 о степени уплотнения | 18.10.2023г. | 1
336 | №17.10-6/23 о степени уплотнения | 17.10.2023г. | 1
337 | №17.10.1/23 испытаний контрольных образцов отобранных из конструкции | 17.10.2023г. | 1
338 | акт измерения толщины | 24.04.2024г. | 1
339 | схемы отбора образцов |  | 1
Всего: |  |  | 339
Составил:
Инженер ПТО |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)
Принял:
_________________________________ |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)