## Реестр-2
Реестр исполнительной документации ООО "КиКГЕОСТРОЙ" №2 от 26.10.2023
№ АОСР | Дата | Наимнование документа | Кол-во листов | Лист по списку
131-23-ПЖ
131-23-ПЖ-01 | 13.07.2023г. | АОСР Демонтаж ж/д пути № 19 от т.1 до т.10 | 1 | 1
|  | Исполнительная схема №1. Демонтаж ж/д пути №19 от т.1 до т.10 | 1 | 1
131-23-ПЖ-02 | 21.07.2023г. | АОСР Демонтаж ж/д пути №23 от т.1 до т.15 | 1 | 1
|  | Исполнительная схема 32. Демонтаж ж/д пути №23 от т.1 до т.15 | 1 | 1
131-23-ПЖ-03 | 11.09.2023г. | АОСР Демонтаж ж/д пути №2 на участке т.1-т.2, демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на участке т.3-т.4, демонтаж ж/д пути №2 на участках т.4-т.5, т.6-т.7 | 1 | 1
|  | Исполнительная схема №3 Демонтаж железнодорожного пути №2 на деревянных шпалах на участке т.1-т.2 | 1 | 1
|  | Исполнительная схема №4 Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.3-т.4 | 1 | 1
|  | Исполнительная схема №5 Демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на участках т.4-т.5, т.6-т.7 | 1 | 1
131-23-ПЖ-04 | 12.09.2023г. | АОСР Разборка существующего балласта на участках т.1-т.5, т.6-т.7 | 1 | 1
|  | Исполнительная схема №6 Разборка существующего балласта на участках т.1-т.5, т.6-т.7 | 1 | 1
131-23-ЭС1
131-23-ЭС1-01 | 07.08.2023г. | АОСР Демонтаж кабельных линий электроснабжения цеха №121/18 от т.1 до т.4 (ТП №30) | 1 | 1
|  | Исполнительная схема №1. Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) | 1 | 1
131-23-ЭС1-02 | 11.08.2023г. | АОСР Монтаж кабельных линий электроснабжения цеха №121/18 от т.1 до т.7 (ТП №30). Монтаж кабельной линии электроснабжения от т.7 (ТП №30) до т.5 (щит питания крана). | 1 | 1
|  | Исполнительная схема №2. Монтаж КЛ от т.1 до т.7 (ТП №30). Монтаж КЛ от т.7 (ТП №30) до т. 5 (щит питания крана) | 1 | 1
|  | Инструкция по монтажу от 07.2023г. | 2 | 2
131-23-ЭС2
131-23-ЭС2-01 | 08.08.2023г. | АОСР Устройство траншеи для прокладки кабельных линий электроснабжения от т.2 до т.11. | 1 | 1
|  | Исполнительная схема №1. Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от т.2 до т. 11 | 1 | 1
131-23-ЭС2-02 | 08.08.2023г. | АОСР Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий электроснабжения от т.2 до т.11 с последующим уплотнением | 1 | 1
|  | Исполнительная схема №2. Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий от т.2 до т.11 | 1 | 1
|  | Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. | 1 | 1
|  | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1 | 1
|  | Заключение 08.08-1/23 о степени уплотнения от 08.08.2023г. | 2 | 2
131-23-ЭС2-03 | 15.08.2023г. | АОСР Прокладка кабельных линий электроснабжения от т.1 до т.14. | 1 | 1
|  | Исполнительная схема №3. Прокладка кабельных линий от т.1 до т. 14 | 1 | 1
|  | Паспорт качества №1458/01-23 от 08.07.2023г. | 1 | 1
|  | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.НВ26.В.00829/20 с 20.08.2020г.по 19.08.2025г. | 1 | 1
|  | Паспорт качества б/н от 31.05.2023г. | 1 | 1
|  | Сертификат соответствия № РОСС С-RU.АЮ64.В.00076/22 с 16.06.2022г. по 15.06.2025г. | 1 | 1
|  | Паспорт № 03\07 от 31.07.2023г. | 1 | 1
|  | Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ92.Н10301 с 07.08.2023г. по 06.08.2026г. | 1 | 1
|  | Инструкция по монтажу | 8 | 8
|  | Сертификат соответствия № РОСС RU.НА39.Н00634 с 25.01.2022г. по 24.01.2025г. | 4 | 4
|  | Письмо № 028-К от 02.08.2023г. | 1 | 1
|  | Протокол №1 от 15.08.2023г. | 2 | 2
131-23-ЭС2-04 | 15.08.2023г. | АОСР Защита песком кабельных линий в траншее от т.2 до т.11 с последующим уплотнением | 1 | 1
|  | Исполнительная схема №4. Устройство обсыпки из песка кабельных линий в траншее от т.2 до т.12 | 1 | 1
|  | Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. | 1 | 1
|  | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1 | 1
|  | Паспорт №352 от 18.08.2021г. | 1 | 1
|  | Заключение 15.08-1/23 о степени уплотнения от 15.08.2023г. | 2 | 2
131-23-ЭС2-05 | 16.08.2023г. | АОСР Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от т.2 до т.11 с последующим уплотнением | 1 | 1
|  | Исполнительная схема №5. Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от т.2 до т.12 | 1 | 1
|  | Заключение 16.08-1/23 о степени уплотнения от 16.08.2023г. | 4 | 4
131-23-ЭС2-06 | 26.09.2023г. | АОСР Устройство траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участках 28-28А; 28Б-28В. | 1 | 1
|  | Исполнительная схема №6. Устройство траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участках 28-28А; 28Б-28В | 1 | 1
131-23-ЭС2-07 | 26.09.2023г. | АОСР Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участках 28-28А; 28Б-28В с последующим уплотнением | 1 | 1
|  | Исполнительная схема №7. Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участках 28-28А; 28Б-28В | 1 | 1
|  | Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. | 1 | 1
|  | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 4 | 4
|  | Заключение № 26.09-1/23 от 26.09.2023г. о степени уплотнения | 1 | 1
131-23-ЭС2-08 | 01.10.2023г. | АОСР Прокладка КЛ-6кВ на участке 28-28В | 1 | 1
|  | Исполнительная схема №8. Прокладка КЛ-6кВ на участке 28-28В | 1 | 1
|  | Паспорт качества №804370 от 28.01.2022г. | 1 | 1
|  | Декларация о соответствии №РОСС RU.МЕ77.Д00383 с 03.08.2017г. по 14.12.2024г. | 4 | 4
|  | Паспорт б/н от 10.06.2023г. | 1 | 1
|  | Сертификат соответствия № РОСС RU С-RU.АЮ64.В.00076/22 с 16.06.2022г. по 15.06.2025г. | 2 | 2
|  | Сертификат соответствия № 04ИДЮ128.RU.С00894 с 08.08.2023г. по 07.08.2026г. | 1 | 1
|  | Сертификат соответствия № РОСС RU.НА39.Н00634 с 25.01.2022г. по 24.01.2025г. | 1 | 1
|  | Протокол испытания кабелей повышенным напряжением | 1 | 1
131-23-ЭС2-09 | 05.10.2023г. | АОСР Защита песком КЛ-6кВ на участках 28-28А, 28Б-28В с последующим уплотнением. | 1 | 1
|  | Исполнительная схема №9. Устройство обсыпки из песка КЛ-6кВ на участках 28-28А, 28Б-28В | 1 | 1
|  | Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. | 1 | 1
|  | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 4 | 4
|  | Паспорт №352 от 18.08.2021г. | 1 | 1
|  | Заключение № 05.10-1/23 о степени уплотнения от 05.10.2023г. | 2 | 2
131-23-ЭС2-10 | 05.10.2023г. | АОСР Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участках 28-28А, 28Б-28В с последующим уплотнением | 1 | 1
|  | Исполнительная схема №10. Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участках 28-28А, 28Б-28В | 1 | 1
|  | Заключение № 05.10-1/23 о степени уплотнения от 05.10.2023г. | 1 | 1
131-23-ПОД-01
131-23-ПОД-01 | 09.08.2023г. | АОСР Демонтаж трубопровода корпуса №121 в осях А3-А9 | 1 | 1
|  | Исполнительная схема №1. Демонтаж трубопровода корпуса №121 в осях А3-А9 | 1 | 1
027-К
027-К | 10.08.2023г. | АОСР Устройство трубопровода по временной схеме в осях Д1-Д2, Г14-Д14 на участке от корпуса №121 до склада | 1 | 1
|  | Исполнительная схема №1. Устройство трубопровода по временной схеме в осях Д1-Д2 на участке от корпуса №121 до склада | 1 | 1
|  | Исполнительная схема №2. Устройство трубопровода по временной схеме в осях Г14-Д14 на участке от корпуса №121 до склада | 1 | 1
|  | Паспорт №059/03 от 14.03.2023г. | 1 | 1
|  | Письмо № 027-К от 01.08.2023г. | 1 | 1
131-23-НВК4
131-23-НВК4-01 | 11.08.2023г. | АОСР Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А | 1 | 1
|  | Исполнительная схема №1. Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А | 1 | 1
131-23-НВК4-02 | 13.08.2023г. | АОСР Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением | 1 | 1
|  | Исполнительная схема №2. Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода сети К1 научастке т.10-т.10А | 1 | 1
|  | Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. | 1 | 1
|  | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1 | 1
|  | Заключение 13.08-1/23 о степени уплотнения от 13.08.2023г. | 1 | 1
131-23-НВК4-03 | 15.08.2023г. | АОСР Монтаж трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 1 | 1
|  | Исполнительная схема №3. Монтаж трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А | 1 | 1
|  | Паспорт качества №3893 от 03.04.2023г. | 1 | 1
|  | Сертификат соответствия № RQ RU.1303.Н00127 с 23.08.2022г. по 22.08.2025г. с приложением №0000212 | 4 | 4
|  | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.МХ24.В.00295/20 с 27.07.2020г. по 26.07.2025г. | 1 | 1
|  | Документ о качестве партии № 12/505 от 02.09.2023г. | 2 | 2
|  | Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.АЕ83.В.00066/22 с 14.12.2022г. по 13.12.2023г. | 1 | 1
|  | Сертификат соответствия № РОСС RU.АЖ33.Н00334 с 10.04.2019г. по 09.04.2024г. | 1 | 1
131-23-НВК4-04 | 14.08.2023г. | АОСР Устройство обсыпки из песка трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением | 1 | 1
|  | Исполнительная схема №4. Устройство обсыпки из песка трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А | 1 | 1
|  | Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. | 1 | 1
|  | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1 | 1
|  | Заключение 14.08-1/23 о степени уплотнения от 14.08.2023г. | 1 | 1
131-23-НВК4-05 | 18.08.2023г. | АОСР Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением | 1 | 1
|  | Исполнительная схема №5. Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 1 | 1
|  | Заключение 18.08-1/23 о степени уплотнения от 18.08.2023г. | 2 | 2
131-23-АС2
131-23-АС2-01 | 31.08.2023г. | АОСР Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4 | 2 | 2
|  | Исполнительная схема №1. Траншея для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | 2 | 2
131-23-АС2-02 | 31.08.2023г. | АОСР Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | 2 | 2
|  | Исполнительная схема №2. Песчаное основание в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4 | 2 | 2
|  | Паспорт б/н от 04.08.2023г. | 2 | 2
|  | Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 2 | 2
131-23-АС2-03 | 02.09.2023г. | АОСР Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4 | 2 | 2
|  | Исполнительная схема №3. Бетонная подготовка в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4 | 2 | 2
|  | Документ о качестве №710 от 02.09.2023г. | 2 | 2
131-23-АС2-04 | 07.09.2023г. | АОСР Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2 | 2
|  | Исполнительная схема №4. Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2 | 2
|  | Сертификат качества EN 10204-3.1 № Р 518163 от 09.02.2023г. | 2 | 2
|  | Сертификат качества №8683-924 от 31.01.2023г. | 2 | 2
|  | Сертификат качества №8683-916 от 31.01.2023г. | 2 | 2
131-23-АС2-05 | 10.10.2023г. | АОСР Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2 | 2
|  | Исполнительная схема №5. Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2 | 2
|  | Документ о качестве №855 от 07.09.2023г. | 2 | 2
|  | Заключение № 07.09.1-1/23 от 20.09.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 13 дней | 2 | 2
|  | Заключение № 07.09.1-2/23 от 10.10.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 33 дней | 2 | 2
131-23-АС2-06 | 10.10.2023г. | АОСР Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2 | 2
|  | Исполнительная схема №6. Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2 | 2
|  | Документ о качестве №856 от 09.09.2023г. | 2 | 2
|  | Документ о качестве №857 от 12.09.2023г. | 2 | 2
|  | Заключение № 09.09.1-1/23 от 20.09.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 11 дней | 2 | 2
|  | Заключение № 12.09.1-1/23 от 20.09.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 8 дней | 2 | 2
|  | Заключение № 12.09.1-2/23 от 10.10.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 28 дней | 2 | 2
|  | Заключение № 09.09.1-2/23 от 10.10.2023г. о прочности бетона конструкции в возрасте 31 дня | 2 | 2
131-23-АС2-07 | 11.10.2023г. | АОСР Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-1 | 2 | 2
|  | Исполнительная схема №7. Гидроизоляция подпорной стенки ПС-1 | 2 | 2
|  | Паспорт качества б/н от 15.05.2023г. | 2 | 2
|  | Сертификат соответствия № 04УПС1.RU.С02811 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. с приложением № 0005132 от 09.09.2023г. | 2 | 2
|  | Паспорт качества б/н от 04.04.2023г. | 2 | 2
|  | Сертификат соответствия № 04УПС1.RU.С02817 с 09.12.2022г. по 08.12.2025г. с приложениями № 0005138, 0005139, 0005140 от 09.09.2023г. | 2 | 2
Передал:
Принял:

## Реестр-3
Реестр исполнительной документации ООО "КиКГЕОСТРОЙ" №3 от 27.10.2023
№ АОСР | Дата | Наимнование документа | Кол-во листов | Лист по списку
131-23-КС
132-23-КС/1 | 15.09.2023г. | АОСР Разбивка осей объекта кап.строитльства на местности | 132-23-кс/1 | 15.09.2023г.
Исполнительная схема разбивка осей на местности.
132-23-КС/2 | 20.09.2023г. | АОСР Шурфление грунта под опоры контактной сети в точках №№ 1н, 2н, 3н, 4н, 5н | 132-23-кс/2 | 20.09.2023г.
Исполнительная схема шурфления грунта под опоры к.с.
132-23-КС/3 | 23.09.2023г. | АОСР Установка фундаментов опор к.с. в точках №№ 1н, 2н, 3н, 4н, 5н | 132-23-кс/3 | 23.09.2023г.
Исполнительная схема установки фундаментов опор к.с.
Документ о качестве №15496 от 19.10.2021г.,
Сертификат соответствия № RU C-RU.ЖТ02.В.00859/21.
132-23-КС/4 | 26.09.2023г. | АОСР Установка опор контактной сети в точках №№ 1н, 2н, 3н, 4н, 5н. | 132-23-кс/4 | 26.09.2023г.
Исполнительная схема установки опор к.с.
Паспорт на опору МШП1-12-150 №65от 16.11.22г.
Паспорт на опору МШК1-10-100 №127от 06.12.22г
Сертификат соответствия № RU C-RU.ЖТ02.В.00175/19.
Паспорт на изоляцию б/н от 17.01.22г.
Отказное письмо №562 от 20.09.2023г
Паспорт на знаки №5 от 12.09.2023г
132-23-КС/5 | 29.09.2023г. | АОСР Установка консолей и фиксаторов на опорах к.с №№ 1н, 2н, 3н, 4н, 5н | 132-23-кс/5 | 29.09.2023г.
Исполнительная схема установки консолей и фиксаторов
Паспорт на Консоль ЦНР-1 №00403 от 02.09.23г.
Паспорт на Консоль ЦД-VII №00402 от 02.09.23г.-
Паспорт на Фиксатор ФП-1 №00397 от 02.09.2023г.
Паспорт на Фиксатор ФПЖ-1 №00398 от 02.09.23г.
Паспорт на Хомут крепления тяги ХТПК-1 №00400 от 02.09.23г.
Паспорт на Хомут крепления тяги ХТПК-2 №00401 от 02.09.23г.
132-23-КС/6 | 01.10.2023г. | АОСР Вынос контактной подвески из зоны работ – 0,35км. Раскатка несущего троса-0,32км. Заземление проводов контактной подвески во время производства работ при раскатке НТ - 0,32км. Раскатка двойного контактного провода – 0,32км. Заземление проводов контактной подвески во время производства работ при раскатке КП - 0,32км. Регулировка контактной подвески – 0,32км. Установка изоляторов -10шт. | 132-23-кс/6 | 01.10.2023г.
Исполнительная схема раскатки проводов контактной сети.
Сертификат качества на М-120 от 18.09.23г
Паспорт на МФ-100 №4 от 19.09.23г.
Паспорт на ПСПКр 70-3/0,6-П ГП № 1213 от 27.09.21г.
Паспорт на ФСПКр120-3/0,6-П №86 от 28.03.22г.
Сертификат соответствия №RU C-RU.ЖТ02.В.00860/21.
132-23-КС/7 | 02.10.2023г. | АОСР Анкеровка Несущего троса жесткая- 1шт., Анкеровка контактного провода полукомпенсированная – 1шт., Установка грузов – 10шт., Установка изоляторов -4шт. | 132-23-КС/7 | 02.10.2023г.
Исполнительная схема анкеровки проводов контактной сети.
Паспорт на груз б/н от 18.04.2021г.
Паспорт на НСПК120-3/0,8-Д №423 от 19.03.21г.
Сертификат соответствия №RU C-RU.ЖТ02.В.00860/21.
132-23-КС/8 | 14.10.2023г. | АОСР Заземление опор контактной сети в точках №№ 1н, 2н, 3н, 4н, 5н | 132-23-кс/8 | 14.10.2023г.
Исполнительная схема заземления опор контактной сети.
Паспорт на УКС 04911 №8308 от 14.07.22г.
Паспорт на УКЗУ-2 №63 от 03.11.21г
Этикетка на ГРПЗ б/н от 09.03.22г.
Информационное письмо №2н-р/144 от 25.04.23г.
132-23-КС/9 | 10.10.2023г. | АОСР Демонтаж контактного провода МФ-10 – 0,64км., Демонтаж несущего троса М-120 - 0,32км., Демонтаж опор к.с.- 4шт | 132-23-кс/9 | 10.10.2023г.
Исполнительная схема демонтажа контактной сети.
131-23-ПОД
132-23-ПОД/Оч.1 | 10.09.2023г. | АОСР Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости
Исполнительная схема демонтажа очистных сооружений с последующей утилизацией отходов
132-23-ПОД/1 | 08.09.2023г. | АОСР Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 c последующей утилизацией отходов
Исполнительная схема демонтажа надземных конструкций цеха 121/18 c последующей утилизацией отходов
132-23-ПОД/2 | 11.09.2023г. | АОСР Демонтаж фундаментов цеха 121/18 c последующей утилизацией отходов
Исполнительная схема демонтажа фундаментов цеха 121/18 c последующей утилизацией отходов
131-23-ВР2
132-23-ВР2/1 | 17.08.2023г. | АОСР Демонтаж склада №75 и ограждения вдоль обкаточного пути
Исполнительная схема демонтажа склада №75 и ограждения вдоль обкаточного пути последующей утилизацией отходов
Реестр талонов утилизации
Талоны утилизации
Передал:
Принял:

## Реестр-4
Реестр исполнительной документации ООО "КиКГЕОСТРОЙ" №4 от 01.11.2023
№ АОСР | Дата | Наимнование документа | Кол-во листов | Лист по списку
131-23-ГСН
132-23-ГСН-01 | 28.08.2023г. | АОСР Устройство траншеи от т. 1.1 до т. 6.1 | 132-23-кс/4 | 26.09.2023г.
Исполнительная схема №1. Устройство траншеи от т. 1.1 до т. 6.1
132-23-ГСН-02 | 31.08.2023г. | АОСР Устройство песчаного основания в траншее от т. 1.1 до т. 6.1 | 132-23-кс/4 | 26.09.2023г.
Исполнительная схема №2. Устройство песчаного основания в траншее от т. 1.1 до т. 6.1
Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г.
Заключение № 31.08-1/23 от 31.08.2023г. о степени уплотнения
132-23-ГСН-03 | 12.09.2023г. | АОСР Укладка труб в траншее от т.1.1 до т. 6.1. | 132-23-кс/4 | 26.09.2023г.
Исполнительная схема №3. Укладка труб в траншее от т. 1.1 до т. 6.1
Реестр № р-131-23-ГСН-03
Паспорт - Труба ГАЗ ПЭ100 SDR11 d160х14,6 ГОСТ 58121.2-2018 0000-001573/1 29.08.2023г
Сертификат соответствия РОСС RU C-RU.HO03.B.00144/23 08.08.2023г. - 21.04.2025г
Паспорт изделия - Муфта с фиксаторами BG2145T24 б/д
Свидетельство об аттестации сварочного оборудования АЦСО-118-00391/20 до 22.09.2025г
Протоколы сварки электросварных муфт 0001-003 12.09.23г - 31шт
Протокол аттестации сварщика МР-30АЦ-1-06082 17.02.2023г –17.02.2025г.
Свидетельство о специальной подготовке МР-8ЦСП-I-06082 09.02.2023г
Паспорт – Труба 315 SDR 11 01\05 15.08.2023г
Паспорт и РЭ ОНК-315/530 1603-2023 2023г.
Сертификат соответствия РОСС RU.АЖ33.Н003334 10.04.2019г. - 09.04.2024г.
Документ о качестве Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н ГОСТ 31108-2020 12/505 02.09.2023г
Сертификат соответствия РОСС RU C-RU.AE83.B.00066/22 14.12.2022г. -13.12.2023г.
Паспорт качества - Лента поливинилхлоридная изоляционная с липким слоем б/н 28 августа 2023г.
132-23-ГСН-04 | 14.09.2023г. | АОСР Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1.1 до т. 6.1 | 132-23-кс/4 | 26.09.2023г.
Исполнительная схема №4. Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1.1 до т. 6.1
Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г
Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г.
Заключение № 14.09-1/23 от 14.09.2023г. о степени уплотнения
Лента сигнальная ЛСГ 2000 - паспорт качества №0287 от 28.02.2023г
132-23-ГСН-05 | 15.09.2023г. | АОСР Обратная засыпка грунтом газопровода на участке т. 1.1 до т. 6.1 | 132-23-кс/4 | 26.09.2023г.
Исполнительная схема №5. Обратная засыпка грунтом газопровода на участке т. 1.1 до т. 6.1
Заключение № 15.09-1/23 от 15.09.2023г. о степени уплотнения
131-23-ПЖ
132-23-ПЖ-07 | 14.09.2023г. | АОСР Восстановление щебеночного балласта по СП№40 1/9 и путь №2 на участке т.1-т.3 | 132-23-кс/4 | 26.09.2023г.
Исполнительная схема №7 Восстановление щебеночного балласта под СП№40 1/9 и путь №2 на участке т.1-т.3
Паспорт №1220 от 24.05.2023г.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 срок действия с 13.11.2020 по 05.11.2025г.
132-23-ПЖ-08 | 16.09.2023г. | АОСР Восстановление щебеночного балласта по СП№42 1/9 на участке т.1-т.2 | 132-23-кс/4 | 26.09.2023г.
Исполнительная схема №8 «Восстановление щебеночного балласта под СП№42 1/9 на участке т.1-т.2
Паспорт №1220 от 24.05.2023г.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 срок действия с 13.11.2020 по 05.11.2025г
132-23-ПЖ-09 | 19.09.2023г. | АОСР Восстановление щебеночного балласта по СП№41 1/9 на участке т.1-т.2 | 132-23-кс/4 | 26.09.2023г.
Исполнительная схема №9 «Восстановление щебеночного балласта под СП№41 1/9 на участке т.1-т.2»
Паспорт №1220 от 24.05.2023г.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 срок действия с 13.11.2020 по 05.11.2025г.
132-23-ПЖ-10 | 20.09.2023г. | АОСР Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №1 на участке т.1-т.2 | 132-23-кс/4 | 26.09.2023г.
Исполнительная схема №10 Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.2, т.3-т.4)
132-23-ПЖ-10.1 | 21.09.2023г. | АОСР Планировка поверхности под проектируемый железнодорожный путь №1 на участке т.1-т.2 | 132-23-кс/4 | 26.09.2023г.
Исполнительная схема №10.1 планировка поверхности под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.2)
132-23-ПЖ-11 | 22.09.2023г. | АОСР Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.2,т.3-т.4) | 132-23-кс/4 | 26.09.2023г.
Исполнительная схема №11 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.2, т.3-т.4)
Паспорт качества №б/н
132-23-ПЖ-12 | 22.09.2023г. | АОСР Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.2, т.3-т.4) | 132-23-кс/4 | 26.09.2023г.
Исполнительная схема №12 Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.2,т.3-т.4)
Паспорт №б/н от 04.08.2023г.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 срок действия 10.11.2022 по 09.11.2025г.
132-23-ПЖ-13 | 24.09.2023г. | АОСР Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.2, т.3-т.4) | 132-23-кс/4 | 26.09.2023г.
Исполнительная схема №13 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.2,т.3-т.4)
Паспорт №1220 от 24.05.2023г.
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 срок действия с 13.11.2020 по 05.11.2025г.
132-23-ПЖ-14 | 30.09.2023г. | АОСР Устройство стрелочного перевода СП№40 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2 | 132-23-кс/4 | 26.09.2023г.
Исполнительная схема №14 Устройство стрелочного перевода СП№40 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2
Сертификат качества №295 от 27.08.2023г.
Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г.
Сертификат соответствия №ССЖТ BY.ЖТ02.Г.01368 до 08.10.2023г.,
Декларация о соответствии ЕАЭС № BY/112.11.01.ТР003 096.01 00037 с 12.02.2022г. по 11.02.2027г.
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЖТ02.В.00505/20 с 07.08.2020г. по 06.08.2025г.
Формуляр 2766.00.000 от 15.08.2023г.
132-23-ПЖ-15 | 03.10.2023г. | АОСР Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №2 на участке т.1-т.2 | 132-23-кс/4 | 26.09.2023г.
Исполнительная схема №15 Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №2 на участке т.1-т.2
Паспорт качества № 1109.1 от 11.09.2023г.
Паспорт качества № 1109.3 от 11.09.2023г.
Паспорт качества № 1112 от 12.09.2023г.
Паспорт качества № 1106 от 11.09.2023г.
Паспорт качества №50882 от 21.08.2023г.
Сертификат качества №294 от 26.08.2023г.
132-23-ПЖ-16 | 05.10.2023г. | АОСР Устройство стрелочного перевода СП№42 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2 | 132-23-кс/4 | 26.09.2023г.
Исполнительная схема №16 Устройство стрелочного перевода СП№42 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2
Сертификат качества № 295 от 27.08.2023г.
Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г.
Сертификат соответствия № ССЖТ BY.ЖТ02.Г.01368 от 08.10.2020г.
Декларация о соответствии № ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР003 096.01 00037 от 12.02.2022г.
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ЖТ02.В.00505/20 срок действия с 07.08.2020 по 06.08.2025г.
Формуляр б/н от 15.08.2023г.
132-23-ПЖ-17 | 07.10.2023г. | АОСР Устройство стрелочного перевода СП№41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2 | 132-23-кс/4 | 26.09.2023г.
Исполнительная схема №17 Устройство стрелочного перевода СП№41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2
Сертификат качества № 295 от 27.08.2023г.
Акт отбора проб №295 от 27.08.2023г.
Сертификат соответствия № ССЖТ BY.ЖТ02.Г.01368 от 08.10.2020г.
Декларация о соответствии № ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР003 096.01 00037 от 12.02.2022г.
Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ЖТ02.В.00505/20 срок действия с 07.08.2020 по 06.08.2025г.
Формуляр б/н от 15.08.2023г.
132-23-ПЖ-18 | 09.10.2023г. | АОСР Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №1 на участке т.1-т.2,т.3-т.4 | 132-23-кс/4 | 26.09.2023г.
Исполнительная схема №18 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №1 на участке т.1-т.2, т.3-т.4
Паспорт качества № 1109.1 от 11.09.2023г.
Паспорт качества № 1109.3 от 11.09.2023г.
Паспорт качества № 1112 от 12.09.2023г.
Паспорт качества № 1106 от 11.09.2023г.
Паспорт качества №50882 от 21.08.2023г.
131-23-НВК5
132-23-НВК5-01 | 21.09.2023г. | АОСР Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 132-23-кс/4 | 26.09.2023г.
Исполнительная схема №1. Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27
132-23-НВК5-02 | 21.09.2023г. | АОСР Устройство гравийно-щебёночной подготовки в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 132-23-кс/4 | 26.09.2023г.
Исполнительная схема №2. Устройство гравийно-щебёночной подготовки в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27
Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.HP15.H07158/20 срок действия с 08.09.2020 по 07.09.2025г.
132-23-НВК5-03 | 21.09.2023г. | АОСР Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением | 132-23-кс/4 | 26.09.2023г.
Исполнительная схема №3 Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27
Паспорт качества б/н от 04.08.2023г.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05 срок действия с 10.11.2022 по 09.11.2025г.
Заключение №21.09-1/23 о степени уплотнения от 21.09.2023г.
132-23-НВК5-04 | 23.09.2023г. | АОСР Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 132-23-кс/4 | 26.09.2023г.
Исполнительная схема №4. Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27
Паспорт № 467/1 от 04.04.2023г
Декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.РА01.В.36508/23 срок действия с 18.09.2023 по 28.08.2028г.
Сертификат качества №АК-019875/01 от 18.03.2023г.
Сертификат № 23/09-1 от 23.09.2023г.
Документ о качестве партии № 12/505 от 02.09.2023г.
Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.АЕ83.В.00066/22 с 14.12.2022г. по 13.12.2023г.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЖ33.Н00334 срок действия с 10.04.2019 по 09.04.2024г.
132-23-НВК5-05 | 24.09.2023г. | АОСР Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением | 132-23-кс/4 | 26.09.2023г.
Исполнительная схема №6. Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27
Паспорт качества б/н от 04.08.2023г.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337
Заключение № 24.09 – 1/23 о степени уплотнения от 24.09.2023г.
Передал:
Принял: