## Акт передачи
Акт приема-передачи исполнительной документации № 16
Объект строительства: | Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4
Отчетный период:
Вид документа | Наименование акта освидетельствования, а так же приложений | Кол-во листов | № листа по порядку | № и дата Акта освидетельствования
131-23-НВК4
АОСР | Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 1 | 1 | 131-23-НВК4-01 | 11.08.2023г.
| Исполнительная схема №1. Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А | 1 | 2
АОСР | Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 1 | 3 | 131-23-НВК4-02 | 13.08.2023г.
| Исполнительная схема №2. Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 1 | 4
| Заключение № 13.08-1/23 о степени уплотнения от 13.08.2023г. | 1 | 5
| Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. | 1 | 6
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1 | 7
АОСР | Монтаж трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 1 | 8 | 131-23-НВК4-03 | 13.08.2023г.
| Исполнительная схема №3. Монтаж трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 1 | 9
| Паспорт качества №3893 от 03.04.2023г. | 1 | 10
| Сертификат соответствия № RQ RU.1303.Н00127 с 23.08.2022г. по 22.08.2025г. с приложением №000212 | 2 | 11.12
| Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.МХ24.В.00295/20 с 27.07.2020г. по 26.07.2025г. | 1 | 13
| Документ о качестве партии № 10/311 от 02.08.2023г. | 2 | 14.15
| Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.АЕ83.В.00066/22 с 14.12.2022г. по 13.12.2023г. | 1 | 16
| Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.АЕ83.В.00066/22 с 14.12.2022г. по 13.12.2023г. | 1 | 17
АОСР | Устройство обсыпки из песка трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 1 | 18 | 131-23-НВК4-04 | 14.08.2023г.
| Исполнительная схема №4. Устройство обсыпки из песка трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 1 | 19
| Заключение № 14.08-1/23 о степени уплотнения от 14.08.2023г. | 1 | 20
| Паспорт качества песка б/н от 04.08.2023г. | 1 | 21
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1 | 22
АОСР | Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 1 | 23 | 131-23-НВК4-05 | 18.08.2023г.
| Исполнительная схема №5. Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 1 | 24
| Заключение № 18.08-1/23 о степени уплотнения от 18.08.2023г. | 1 | 25
Передал: | инженер ПТО ООО "Техресурс"_____________________________________
Принял :