## Лист1
Приложение №1.
«Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ЗУ-2,4% | ВЗиС-8,2% | всего без НДС | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс по данным тех заказчика | %% от поданого | Статус на 25.10.2023 | Статус на 26.10.2023 | Статус на 27.10.2023 | Статус на 31.10.2023 | Статус на 01.11.2023 | Статус на 01.11.2023 | Исполнитель
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 48144717 | 1155473.208 | 3947866.794 | 53248057.002 | 1.2 | 63897668.4024 | 34.2561 | скмплектована, 26.10.2023 будет передана техзаку без талонов!!! | скомплектована, готова к передаче | передано тех/заказчику (Серов) 27.10.2023 15:35 | Дураев не смотрел, с его слов: в приоритете ППР, сегодня-завра проверю их и займусь ИД | Дураев не смотрел, с его слов: в приоритете ППР, сегодня-завра проверю их и займусь ИД | Дураев не смотрел, с его слов: в приоритете ППР, сегодня-завра проверю их и займусь ИД | своими силами
2 | 04-02-05 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 1325193 | 31804.632 | 108665.826 | 1465663.458 | 1.2 | 1758796.1496 | 0.94291 | скмплектована, 16.10.2023 будет передана техзаку | скомплектована, подписана всеми кроме Юрченко, готова к передаче | передано тех/заказчику (Дураев) 27.10.2023 09:15 | Дураев не смотрел, с его слов: в приоритете ППР, сегодня-завра проверю их и займусь ИД | Дураев не смотрел, с его слов: в приоритете ППР, сегодня-завра проверю их и займусь ИД | Дураев не смотрел, с его слов: в приоритете ППР, сегодня-завра проверю их и займусь ИД | Техресурс (Эл/энергетика)
3 | 05-03-01 | Верхнее строение пути | 32170863 | 772100.712 | 2638010.766 | 35580974.478 | 1.2 | 42697169.3736 | 22.8904 | ИД не готова, обещанная дата предоставления 26.10.2023 | ИД не предоставлена | 27.10 предоставит подрядчик | Замечания, ИД требует корректировки, 01.11 Техресурс исправит | Передано техзаказчику 01.11.2023 16.30 | Передано техзаказчику 01.11.2023 16.30 | Техресурс (Эл/энергетика)
4 | 01-01-02 | Корпус 121. Демонтажные работы. | 39430628 | 946335.072 | 3233311.496 | 43610274.568 | 1.2 | 52332329.4816 | 28.0559 | скмплектована, 26.10.2023 будет передана техзаку без талонов!!! | скомплектована, готова к передаче | передано тех/заказчику (Серов) 27.10.2023 15:35 | Дураев не смотрел, с его слов: в приоритете ППР, сегодня-завра проверю их и займусь ИД | Дураев не смотрел, с его слов: в приоритете ППР, сегодня-завра проверю их и займусь ИД | Дураев не смотрел, с его слов: в приоритете ППР, сегодня-завра проверю их и займусь ИД | своими силами
5 | 01-01-03 | Корпус 121. Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1177992 | 28271.808 | 96595.344 | 1302859.152 | 1.2 | 1563430.9824 | 0.83817 | скмплектована, 26.10.2023 будет передана техзаку без талонов!!! | скомплектована, готова к передаче | передано тех/заказчику (Серов) 27.10.2023 15:35 | Дураев не смотрел, с его слов: в приоритете ППР, сегодня-завра проверю их и займусь ИД | Дураев не смотрел, с его слов: в приоритете ППР, сегодня-завра проверю их и займусь ИД | Дураев не смотрел, с его слов: в приоритете ППР, сегодня-завра проверю их и займусь ИД | своими силами
6 | 02-02-03 | АС3 СМР 121 цех | 25371 | 608.904 | 2080.422 | 28060.326 | 1.2 | 33672.3912 | 0.018052 | в работе, ИД готовится | в работе, ИД готовится | в работе, ИД готовится | в работе, ИД готовится | в работе, ИД готовится | в работе, ИД готовится | своими силами
7 | 02-02-04 | ЭС1 Переустройство кабельных линий | 474228 | 11381.472 | 38886.696 | 524496.168 | 1.2 | 629395.4016 | 0.33742 | скмплектована, 16.10.2023 будет передана техзаку | скомплектована, подписана всеми кроме Юрченко, готова к передаче | передано тех/заказчику (Дураев) 27.10.2023 09:15 | Дураев не смотрел, с его слов: в приоритете ППР, сегодня-завра проверю их и займусь ИД | Дураев не смотрел, с его слов: в приоритете ППР, сегодня-завра проверю их и займусь ИД | Дураев не смотрел, с его слов: в приоритете ППР, сегодня-завра проверю их и займусь ИД | Техресурс (Эл/энергетика)
8 | 02-02-05 | АС4 Эстакада. Архитектурно-строительные решения | 211726 | 5081.424 | 17361.532 | 234168.956 | 1.2 | 281002.7472 | 0.15065 | ИД не готова, дата предоставления не обозначена | ИД не готова, дата предоставления не обозначена | ИД не готова, дата предоставления не обозначена | 02.11 Техресурс предоставит | 02.11 Техресурс предоставит | 07.11 Техресурс предоставит | Техресурс (Эл/энергетика)
9 | 02-03-01 | АС1 Трансбордер | 4241452 | 101794.848 | 347799.064 | 4691045.912 | 1.2 | 5629255.0944 | 3.0179 | ИД не готова, дата предоставления не обозначена | ИД не готова, дата предоставления не обозначена | 30.10 предоставит подрядчик | 06.11 Техресурс предоставит | 06.11 Техресурс предоставит | 06.11 Техресурс предоставит | Техресурс (Эл/энергетика)
10 | 06-02-01 | НВК2 водопровод В1 | 225018 | 5400.432 | 18451.476 | 248869.908 | 1.2 | 298643.8896 | 0.16011 | ИД не готова, дата предоставления не обозначена | ИД не готова, дата предоставления не обозначена | ИД не готова, дата предоставления не обозначена | 06.11 Техресурс предоставит | 06.11 Техресурс предоставит | 06.11 Техресурс предоставит | Техресурс (Эл/энергетика)
11 | 06-02-02 | НВК3 Переустройство хозпитьевого водопровода | 3192184 | 76612.416 | 261759.088 | 3530555.504 | 1.2 | 4236666.6048 | 2.2713 | ИД не готова, обещанная дата предоставления 26.10.2023 | ИД не предоставлена | 27.10 предоставит подрядчик | 05.11 Техресурс предоставит | 05.11 Техресурс предоставит | 05.11 Техресурс предоставит | Техресурс (Эл/энергетика)
12 | 06-02-03 | НВК4 Переустройство хозяйственно-бытовой канализации | 542019 | 13008.456 | 44445.558 | 599473.014 | 1.2 | 719367.6168 | 0.38566 | скмплектована, 16.10.2023 будет передана техзаку | скомплектована, подписана всеми кроме Юрченко, готова к передаче | передано тех/заказчику (Дураев) 27.10.2023 09:15 | Дураев не смотрел, с его слов: в приоритете ППР, сегодня-завра проверю их и займусь ИД | Дураев не смотрел, с его слов: в приоритете ППР, сегодня-завра проверю их и займусь ИД | Дураев не смотрел, с его слов: в приоритете ППР, сегодня-завра проверю их и займусь ИД | Техресурс (Эл/энергетика)
13 | 06-02-04 | НВК5 Переустройство ливневой канализации | 1308936 | 31414.464 | 107332.752 | 1447683.216 | 1.2 | 1737219.8592 | 0.93134 | ИД не готова, дата предоставления не обозначена | ИД не готова, дата предоставления не обозначена | получено от подрядчика 27.10.2023, на проверке | 01.11 Техресурс предоставит | Передано техзаказчику 01.11.2023 16.30 | Передано техзаказчику 01.11.2023 16.30 | Техресурс (Эл/энергетика)
14 | 06-03-02 | ГСН Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления | 6209761 | 149034.264 | 509200.402 | 6867995.666 | 1.2 | 8241594.7992 | 4.4184 | ИД не готова, дата предоставления не обозначена | ИД не готова, дата предоставления не обозначена | в выходные подрядчик предоставаит (29.10) | 01.11 Техресурс предоставит | Передано техзаказчику 01.11.2023 16.30 | Передано техзаказчику 01.11.2023 16.30 | Техресурс (Эл/энергетика)
15 | 06-04-01 | НВК1 Наружные сети водопровода и канализации | 217103 | 5210.472 | 17802.446 | 240115.918 | 1.2 | 288139.1016 | 0.15447 | ИД не готова, дата предоставления не обозначена | ИД не готова, дата предоставления не обозначена | ИД не готова, дата предоставления не обозначена | 06.11 Техресурс предоставит | 06.11 Техресурс предоставит | 06.11 Техресурс предоставит | Техресурс (Эл/энергетика)
16 | 07-04-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 1646109 | 39506.616 | 134980.938 | 1820596.554 | 1.2 | 2184715.8648 | 1.1712 | вывоз отходов подписан у техзака (Сергийко) | вывоз отходов подписан у техзака (Сергийко) | вывоз отходов подписан у техзака (Сергийко) | вывоз отходов подписан у техзака (Сергийко) | вывоз отходов подписан у техзака (Сергийко) | вывоз отходов подписан у техзака (Сергийко) | своими силами
17 |  | АС2 (стенка ТБ) | [5 empty] | не подавалось | 0 | скмплектована, 16.10.2023 будет передана техзаку | скомплектована, подписана всеми кроме Юрченко, готова к передаче | передано тех/заказчику (Дураев) 27.10.2023 09:15 | Дураев не смотрел, с его слов: в приоритете ППР, сегодня-завра проверю их и займусь ИД | Дураев не смотрел, с его слов: в приоритете ППР, сегодня-завра проверю их и займусь ИД | Дураев не смотрел, с его слов: в приоритете ППР, сегодня-завра проверю их и займусь ИД | Техресурс (Эл/энергетика)
18 |  | Контактная сеть | [5 empty] | не подавалось | 0 | ИД не готова, обещанная дата предоставления 26.10.2023 | скомплектована, подписана всеми кроме Юрченко, готова к передаче | передано тех/заказчику (Серов) 27.10.2023 15:35 | Дураев не смотрел, с его слов: в приоритете ППР, сегодня-завра проверю их и займусь ИД | Дураев не смотрел, с его слов: в приоритете ППР, сегодня-завра проверю их и займусь ИД | Дураев не смотрел, с его слов: в приоритете ППР, сегодня-завра проверю их и займусь ИД | Техресурс (Эл/энергетика)
19 |  | ТС1 трансбордер | [5 empty] | не подавалось | 0 |  |  | срок предоставления 03.11.2023 | срок предоставления 07.11.2023 | срок предоставления 07.11.2023 | срок предоставления 07.11.2023 | Техресурс (Эл/энергетика)
20 |  | ТС2 | [5 empty] | не подавалось | 0 |  |  | срок предоставления 03.11.2023 | срок предоставления 05.11.2023 | срок предоставления 05.11.2023 | срок предоставления 05.11.2023 | Техресурс (Эл/энергетика)
21 |  | ТС3 | [5 empty] | не подавалось | 0 |  |  | срок предоставления 03.11.2023 | срок предоставления 03.11.2023 | срок предоставления 03.11.2023 | срок предоставления 03.11.2023 | Техресурс (Эл/энергетика)
ИТОГО |  |  | 140543300 | 3373039.2 | 11524550.6 | 155440889.8 |  | 186529067.76
|  | Реестр материалов | [9 empty] | срок предоставления 03.11.2023 | срок предоставления 03.11.2023 | срок предоставления 03.11.2023 | срок предоставления 03.11.2023 | все