## Лист3 (hidden)
Акт приема-передачи исполнительной документации № 6
Объект строительства: | Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4
Отчетный период:
Вид документа | Наименование акта освидетельствования, а так же приложений | Кол-во листов | № листа по порядку | № и дата Акта освидетельствования
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-88 | 21.11.2023г.
| Исполнительная схема №88 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с уплотнением | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №21.11-1/23 от 21.11.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с послойным уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-89 | 22.11.2023г.
| Исполнительная схема №89 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с послойным уплотнением | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №22.11-1/23 от 22.11.2023г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора 2 | 1 |  | 131-23-ПЖ-90 | 24.11.2023г.
| Исполнительная схема №90 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-90 от 24.11.2023г. | 30
АОСР | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 1 |  | 131-23-ПЖ-91 | 25.11.2023г.
| Исполнительная схема №91 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-92 | 25.11.2023г.
| Исполнительная схема №92 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с уплотнением | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №25.11-1/23 от 25.11.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с послойным уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-93 | 26.11.2023г.
| Исполнительная схема №93 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с послойным уплотнением | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №26.11-1/23 от 26.11.2023г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора 1 | 1 |  | 131-23-ПЖ-94 | 28.11.2023г.
| Исполнительная схема №94 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-94 от 28.11.2023г. | 30
АОСР | Демонтаж железобетонных опор. | 1 |  | 131-23-ПЖ-95 | 30.11.2023г.
| Исполнительная схема №95 Демонтаж железобетонных опор | 1
АОСР | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1 |  | 131-23-ПЖ-96 | 01.12.2023г.
| Исполнительная схема №96 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-97 | 01.12.2023г.
| Исполнительная схема №97 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с уплотнением | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №01.12-1/23 от 01.12.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с послойным уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-98 | 01.12.2023г.
| Исполнительная схема №98 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с послойным уплотнением | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №01.12-1/23 от 01.12.2023г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1 |  | 131-23-ПЖ-99 | 02.12.2023г.
| Исполнительная схема №99 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-99 от 02.12.2023г. | 24
АОСР | Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 1 |  | 131-23-ПЖ-100 | 02.12.2023г.
| Исполнительная схема №100 Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
АОСР | Разработка грунта под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-101 | 02.12.2023г.
| Исполнительная схема №101 Разработка грунта под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
АОСР | Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-102 | 03.12.2023г.
| Исполнительная схема №102 Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-103 | 03.12.2023г.
| Исполнительная схема №103 Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №03.12-1/23 от 03.12.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-104 | 03.12.2023г.
| Исполнительная схема №104 Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №03.12-1/23 от 03.12.2023г. | 1
АОСР | Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 1 |  | 131-23-ПЖ-105 | 04.12.2023г.
| Исполнительная схема №105 Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-105 от 04.12.2023г. | 23
АОСР | Разработка грунта от ПК5+83 до цеха 417 | 1 |  | 131-23-ПЖ-106 | 04.12.2023г.
| Исполнительная схема №106 Разработка грунта от ПК5+83 до цеха 417 | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 | 1 |  | 131-23-ПЖ-107 | 04.12.2023г.
| Исполнительная схема №107 Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) | 1 |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Исполнительная схема №108 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 | 1 |  | 131-23-ПЖ-109 | 05.12.2023г.
| Исполнительная схема №109 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 | 1 |  | 131-23-ПЖ-110 | 05.12.2023г.
| Исполнительная схема №110 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) | 1 |  | 131-23-ПЖ-111 | 06.12.2023г.
| Исполнительная схема №111 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
Передал:
Принял :
| Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 |  |  | 131-23-ПЖ-107 | 04.12.2023г. | Укладка геотекстиля… жд/пути №№31,33,35,37,39, СП №№43,45,47
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1 - т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №33 |  |  | 131-23-ПЖ-112 | 06.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №35 |  |  | 131-23-ПЖ-112 | 06.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №37 |  |  | 131-23-ПЖ-114 | 07.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №39 |  |  | 131-23-ПЖ-114 | 07.12.2023г.
1 | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП40 ⅑ |  |  | 131-23-ПЖ-09 | 20.09.2023г. | Разработка грунта… жд/пути №1, СП №№40,42
2 | Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №1 |  |  | 131-23-ПЖ-10 | 20.09.2023г.
3 | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 |  |  | 131-23-ПЖ-12 | 21.09.2023г.
4 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-13 | 21.09.2023г. | Укладка геотекстиля… жд/пути №1, СП №№40,42
5 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) |  |  | 131-23-ПЖ-14 | 21.09.2023г.
6 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-15 | 21.09.2023г.
7 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5 |  |  | 131-23-ПЖ-16 | 21.09.2023г. | Засыпка песком… жд/пути №1, СП №№40,42
8 | Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) |  |  | 131-23-ПЖ-17 | 21.09.2023г.
9 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-18 | 21.09.2023г.
10 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-19 | 21.09.2023г. | Засыпка щебнем… жд/пути №1, СП №№40,42
11 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) |  |  | 131-23-ПЖ-20 | 21.09.2023г.
12 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-21 | 21.09.2023г.
13 | Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 |  |  | 131-23-ПЖ-107 | 04.12.2023г. | Укладка геотекстиля… жд/пути №№31,33,35,37,39, СП №№43,45,47
14 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
15 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
16 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
17 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
18 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1 - т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
19 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №33 |  |  | 131-23-ПЖ-112 | 06.12.2023г.
20 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №35 |  |  | 131-23-ПЖ-112 | 06.12.2023г.
21 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №37 |  |  | 131-23-ПЖ-114 | 07.12.2023г.
22 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №39 |  |  | 131-23-ПЖ-114 | 07.12.2023г.

## ВОР-на подпись после согл
Утверждаю
Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Генеральный план.ГП2
№ п/п | Наменование вида работ | Ед.изм. | Объем работ |  |  |  | Ссылка на чертежи | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
|  |  | Фактически выполненный | выполненный и заактированный | в основной смете | в дополнительной смете
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5 | 6
Демонтажные работы
1 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 131.76 |  |  | 131.76 | 131-23-ГП2-Д-01 | 6,14м +6,18м+5,79м+6,21м+7,54м+5,52м+5,38м+55,97м+33,03м= 131,76м
2 | Демонтаж бортового камня | м | 296.65 |  | 136 | 296.65 | 131-23-ГП2-Д-01 | 25,11м+58,03м+35,81м+27м+11,29м+24,95м+28,68м+45,82м+9,67м+9,31м+20,98м = 296,65м
3 | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м3 | 523.13 | 176.1 | 336.25 | 347.03 | 131-23-ГП2-Д-01 | (S) 2753,31м2 х (h) 0,19м =523,13м3
4 | Разборка щебеночного основания мех. способом | м3 | 825.99 | 278.07 | 1546.8 | 547.92 | 131-23-ГП2-Д-01 | (S) 2753,31м2 х (h) 0,30м =825,99м3
5 | Демонтаж ж/б плит | м3 | 130.2 |  |  | 130.2 | 131-23-ГП2-Д-01 | (24,34м2+88,90м2) х (h) 0,18м =20,38м3 (84,37м2+281,70м2) х (h) 0,30м =109,82м3
6 | Демонтаж отмостки цеха 121/18 из ж/бетона h=0,25 отбойными молотками | м3 | 17.91 |  |  | 17.91 | 131-23-ГП2-Д-01 | (52,08м2+12,12м2 +7,43м2) х (h) 0,25м =17,91м3
Земляные работы
5 | Разработка грунта механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) | м3 | 2496.38 | 1497.78 | 2018 | 998.6 | 131-23-ГП2-Д-01 131-23-ГП2-Д-01 131-23-ГП2-Кл-01 131-23-ГП2-Кл-06 131-23-ГП2-Кл-06 | (322,13м3+33,16м3+707,68м3-Vплит 8,37м3 ) *0,97 =1022,95м3 (276,71м3+1119,38м3+94,03м3 ) *0,97 =1445,42м3 Кл1, Кл2: (L) 5,78м х 2,36м х (h) 0,7м *0,97 =9,26м3 Кл3: (L) 2,38м х 2,38м х (h) 0,7м *0,97 =3,85м3 Кл3-Ксущ: (L) 29,09м х 0,8м х (h) 0,66м *0,97 =14,90м3
6 | Доработка грунта вручную | м3 | 77.21 |  |  | 77.21 | 131-23-ГП2-Д-01 131-23-ГП2-Д-01 131-23-ГП2-Кл-01 131-23-ГП2-Кл-06 131-23-ГП2-Кл-06 | (322,13м3+33,16м3+707,68м3-Vплит 8,37м3 ) *0,03 =31,64м3 (276,71м3+1119,38м3+94,03м3 ) *0,03 =44,70м3 Кл1, Кл2: (L) 5,78м х 2,36м х (h) 0,7м *0,03 =0,29м3 Кл3: (L) 2,38м х 2,38м х (h) 0,7м *0,03 =0,12м3 Кл3-Ксущ: (L) 29,09м х 0,8м х (h) 0,66м *0,03 =0,46м3
7 | Разработка грунта вручную | м3 | 0.98 |  |  | 0.98 | 131-23-ГП2-Кл-11 | от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А
8 | Устройство щебеночного основания под колодец | м3 | 0.57 |  |  | 0.57 | 131-23-ГП2-Кл-02 131-23-ГП2-Кл-02 131-23-ГП2-Кл-07 | Кл1: (L) 1,38м х 1,38м х (h) 0,1м = 0,19м3 Кл2: (L) 1,38м х 1,38м х (h) 0,1м = 0,19м3 Кл3: (L) 1,38м х 1,38м х (h) 0,1м = 0,19м3
9 | Устройство песчаного основания под трубы (с К отн.упл.=1,1) | м3 | 2.33 |  |  | 2.33 | 131-23-ГП2-Кл-07 | Кл3-Ксущ: (L) 29,09м х 0,8м х (h) 0,1м = 2,33м3
10 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 2.33 |  |  | 2.33
11 | Обратная засыпка песком (с К отн.упл.=1,1) | м3 | 23.03 |  |  | 23.03 | 131-23-ГП2-Кл-05 131-23-ГП2-Кл-10 | Кл1, Кл2: 9,55м3 – Vщебня 0,38м3 -Vколодцев 1,31м3 – Vтруб 0,05м3 = 7,81м3 Кл3: 19,33м3 – Vщебня 0,19м3 – Vпеска 2,33м3 -Vколодцев 0,66м3 – Vтруб 0,93м3 = 15,22м3
12 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 23.03 |  |  | 23.03
13 | Обратная засыпка песком вручную (с К отн.упл.=1,1) | м3 | 0.87 |  |  | 0.87 | 131-23-ГП2-Кл-11
14 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 0.87 |  |  | 0.87
Прочие работы
15 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 2497.97 | 2982.606 | 5846.86 | -484.636 |  | Демонтированный ботовой камень (γ=0,1 т/м) 296,65м * 0,1 = 29,67т /0,043м3/м =12,76м3 Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) 523,13м3* 1,8= 941,63т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 825,99м3* 1,4= 1156,39т Демонтированные ж/б плиты (γ=2,5 т/м3) 130,2м3* 2,5= 325,5т Демонтированная ж/б отмостка (γ=2,5 т/м3) 17,91м3* 2,5= 44,78т
16 | Погрузка грунта в автосамосвалы | м3 | 2574.57 | 1497.78 | 2018 | 1076.79 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) (1022,9м3 +31,64м3+1445,42м3+44,70м3+28,01м3+0,87м3+0,98м3)= 2574,57м3 * 1,9 = 4891,68т
17 | Отвозка строительного мусора и грунта на расстояние до 30 км автосамосвалом | м3 | 4084.56 | 1951.95 | 3906.35 | 2132.61
18 | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 4084.56 | 1951.95 | 3906.35 | 2132.61
Устройство асфальтобетонного покрытия
19 | Укладка геотекстиля Дорнит шириной 5м | м2 | 4376.62 |  |  | 4376.62 | 131-23-ГП2-М-01 | 5854,45м2 - Sж/д путей 1477,83м2=4376,62м2 -Геотекстиль Дорнит шириной 5м – 4376,62м2*1,1=4814,28м2
20 | Устройство песчаного основания (с К отн.упл.=1,1) | м3 | 1312.99 | 543.84 | 4234.2 | 769.15 | 131-23-ГП2-М-01 | (5854,45м2 - Sж/д путей 1477,83м2) х (h) 0,30м = 1312,99м3 -Песок крупный – 1312,99м3 * 1,1= 1 444,29м3
21 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 1312.99 |  |  | 1312.99 | 131-23-ГП2-М-01
22 | Устройство основания из щебня крупного М600 (25-60мм) | м3 | 640.21 | 271.92 | 1058.6 | 368.29 | 131-23-ГП2-М-01 | (5854,45м2 - Sж/д путей 1477,83м2) х (h) 0,15м = 656,49м3 -16,28м3= 640,21м3 - Щебень крупный М600 (25-60мм) -640,21 *1,26 =806,67м3
23 | Устройство основания из щебня мелкого М600 (5-20мм) | м3 | 498.32 |  |  | 498.32 | 131-23-ГП2-М-01 | асф.: 5854,45м2 х (h) 0,08м = 468,36м3 лотки.: 323м х 0,36м х (h) 0,08м = 9,30м3 СП: 413,16м2 х (h) 0,05м = 20,66м3 - Щебень мелкий М600 (5-20мм) -498,32 *1,26 =627,88м3
24 | Устройство покрытий t=0,07м из асфальтобетона крупнозернистого тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 | м2 | 5854.45 |  |  | 5854.45 | 131-23-ГП2-М-01 | (S) 5854,45м2 х (h) 0,07м =409,81м3 - Асфальтобетон крупнозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 -409,81м3 *2,48 =1016,33т
25 | Устройство покрытий t=0,05м из асфальтобетона мелкозернистого тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 | м2 | 5772.55 |  | 7057 | 5772.55 | 131-23-ГП2-М-01 | (Sасф 5854,45м2 - Sмср 81,90м2 ( 272,99м х 0,15м х 2) =5772,55м2 х (h) 0,05м) =288,63м3 -Асфальтобетон мелкозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 -288,63м3 *2,48 =715,80т
26 | Установка дорожного бордюрного камня | м | 314.9 |  | 144 | 314.9 | 131-23-ГП2-М-01 | 11,51м +77,12м+42,23м+25,56м+100,19м+49,04м+9,20м =314,9м -Бортовые камни БР 100.30.15 – 315шт.
Резинокордовое покрытие из плит через ж/д путь №31, l=6.0м – 2 переезда
27 | Укладка плиты внутренней | шт. | 22 | 2 | 2 | 0 | 131-23-ГП2-01 | - Плита внутренняя 1582х546х213 (номер по проекту 2741.001) -22шт.
28 | Укладка плиты наружной | шт. | 44 |  |  |  | 131-23-ГП2-01 | - Плита наружная 573х546х213 (номер по проекту 2741.002) – 44шт.
29 | Устройство прокладки наружной | шт. | 44 |  |  |  | 131-23-ГП2-01 | - Плита наружная 182х546х48 (номер по проекту 2741.003) – 22шт. - Крепежи для резинокордового настила – 1 комплект/ 2 переезда
Резинокордовое покрытие из плит через ж/д путь №33,35,37,39 l=10.45м – 1 переезд
30 | Укладка плиты внутренней | шт. | 76 |  |  | 76 | 131-23-ГП2-переезд-01 | - Плита внутренняя 1582х546х213(номер по проекту 2741.001) -76шт.
31 | Укладка плиты наружной | шт. | 152 |  |  | 152 | 131-23-ГП2-переезд-01 | - Плита наружная 573х546х213 (номер по проекту 2741.002) – 156шт.
32 | Укладка ж/б прижимной балки БПР-3 | шт. | 16 |  |  | 16 | 131-23-ГП2-переезд-01 | - Балка БПР-3 ж/б прижимная 3000х400х400
33 | Укладка ж/б прижимной балки БПР-4 | шт. | 8 |  |  | 8 | 131-23-ГП2-переезд-01 | - Балка БПР-4 ж/б прижимная 4000х400х400 - Комплект узлов крепления – 4к-та
Благоустройство (посев газона)
34 | Разработка грунта вручную | м3 | 187.43 |  |  | 187.43 | 131-23-ГП2-М-01 | 23,02м2+105,09м2+45,40м2+763,63м2 =937,14м2 х (h) 0,20м =187,43м3
35 | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 20 см вручную | м2 | 2429.14 |  | 520 | 2429.14 | 131-23-ГП2-М-01 131-23-ГП2-М-02 | 23,02м2+105,09м2+45,40м2+763,63м2 =937,14м2 х (h) 0,20м =187,43м3 1456м2 х (h) 0,20м = 291,20м3
36 | Посев газона многолетних трав вручную | м2 | 2429.14 |  | 520 | 2429.14 | 131-23-ГП2-М-01 131-23-ГП2-М-02 | - Кострец безостный – 16,2кг - Овсянка луговая – 16,2кг -Ежа сборная – 16,2кг
37 | Планировка территории механизированным способом | м2 | 1442.28 |  |  | 1442.28 | 131-23-ГП2-М-01
Прочие работы
38 | Погрузка грунта в автосамосвалы | м3 | 187.43 |  |  | 187.43 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) 187,43м3 * 1,9 = 356,12т
39 | Отвозкагрунта на расстояние до 30 км автосамосвалом | м3 | 187.43 |  |  | 187.43
40 | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 187.43 |  |  | 187.43
Благоустройство (укладка плитки тротуарной на переезде цеха 417)
41 | Укладка плитки тротуарной | м2 | 18.27 |  |  | 18.27 | 131-23-ГП2-М-01 | - Тротуарная плитка "Брусчатка" (200*100*60)мм- 18,27м2
Благоустройство (Водоотводной лоток)
42 | Устройство лотка водоотводного | м | 506 |  | 163 | 506 | 131-23-ГП2-М-01 | Лоток BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б 47471 – 506шт.
43 | Устройство основания из щебня | м3 | 6.59 |  |  | 6.59 | 131-23-ГП2-М-01 | 183м х 0,36м х (h) 0,1м = 6,59м3 - Щебень мелкий М600 (5-20мм) -6,59м3 *1,26 = 8,30м3
44 | Засыпка пазух лотков песком (с К отн.упл.=1,1) | м3 | 11.41 |  |  | 11.41 | 131-23-ГП2-М-01 | 114,06м2 х (h) 0,10м = 11,41м3 -Песок крупный – 11,41м3 * 1,1= 12,55м3
45 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 11.41 |  |  | 11.41 | 131-23-ГП2-М-01
46 | Засыпка пазух лотков щебнем | м3 | 118.75 |  | 0.6 | 118.75 | 131-23-ГП2-М-01 | 195,82м2 х (h) 0,51м + 114,06м2 х (h) 0,16м + 6,40м2 х (h) 0,10м = 118,75м3 - Щебень мелкий М600 (5-20мм) -118,75м3 *1,26 = 149,63м3
47 | Устройство водоприемной решетки | м.п. | 506 |  | 326 | 506 | 131-23-ГП2-М-01 | - Решетка Drive РВ-30.35.50 - щель-ВЧ кл.C 273033-D – 1012шт. - Болт М10х25 – 2024шт. -Гайка М 10 DIN 557 квадрат – 2024шт.
48 | Отсыпка территории песком (с К отн.упл.=1,1) | м3 | 76.05 |  |  | 76.05 | 131-23-ГП2-М-01 | 760,47м2 х (h) 0,10м = 76,05м3 -Песок крупный – 76,05м3 * 1,1= 83,66м3
49 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 76.05 |  |  | 76.05 | 131-23-ГП2-М-01
50 | Отсыпка территории щебнем | м2 | 760.47 |  | 1795 | 760.47 | 131-23-ГП2-М-01 | 760,47м2 х (h) 0,10м = 76,05м3 - Щебень мелкий М600 (5-20мм) -76,05м3 *1,26 = 95,82м3
Благоустройство (укрепление откосов георешеткой)
50 | Разработка грунта вручную | м3 | 23.44 |  |  | 23.44 | 131-23-ГП2-М-01 | 234,42м2 х (h) 0,10м =23,44м3
51 | Подготовка откосов к укладке геотехнической решетки | м2 | 234.42 |  |  | 234.42 | 131-23-ГП2-М-01
52 | Укрепление откосов геотехнической решеткой с креплением анкерами | м2 | 234.42 |  |  | 234.42 | 131-23-ГП2-М-01 | - Геотехническая решетка Н=0.15 м – 234,42м2 * 1,1 = 257,86м2 -Анкер металлический, А12-900 мм – 675шт.
53 | Засыпка щебнем с разравниванием | м3 | 35.16 |  |  | 35.16 | 131-23-ГП2-М-01 | 234,42м2 * 0,15м = 35,16м3 - Щебень фр. 20-40, М600, известняк: 35,16м3 * 1,26 = 44,30м3
Прочие работы
54 | Погрузка грунта в автосамосвалы | м3 | 23.44 |  |  | 23.44 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) 23,443м3 * 1,9 = 44,54т
55 | Отвозкагрунта на расстояние до 30 км автосамосвалом | м3 | 23.44 |  |  | 23.44
56 | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 23.44 |  |  | 23.44
Устройство ограждения вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50
Демонтажные работы
57 | Демонтаж панелей ограждения ПО2 | шт. | 4 |  |  | 4 | 131-23-ГП2-ОГ-01 | 1450 кг/шт 0,57м3/шт.
58 | Демонтаж фундаментов ограждения ФО2 | шт. | 5 |  |  | 5 | 131-23-ГП2-ОГ-01 | 630кг/шт. 0,25м3/шт.
59 | Демонтаж профлиста 2,27*2,53м | м2 | 5.74 |  |  | 5.74 | 131-23-ГП2-ОГ-01
60 | Демонтаж профтрубы 40*40*2мм L=3000мм | шт. | 1 |  |  | 1 | 131-23-ГП2-ОГ-01 | 2,45кг/м
61 | Демонтаж профтрубы 40*40*2мм L=2270мм | шт. | 2 |  |  | 2 | 131-23-ГП2-ОГ-01 | 1,704кг/м
62 | Демонтаж профлиста 0,86*2,53м | м2 | 2.18 |  |  | 2.18 | 131-23-ГП2-ОГ-01
| Прочие работы | [5 empty] | 131-23-ГП2-ОГ-01
63 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | м3 | 3.53 |  |  | 3.53 |  | Демонтированные панели ПО2 (γ=1,45 т/шт.) 4шт. * 1,45 = 5,8т Демонтированные фундаменты ПО2 (γ=0,63 т/шт.) 5шт. * 0,63 = 3,15т
64 | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | м3 | 3.53 |  |  | 3.53
65 | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 3.53 |  |  | 3.53
Земляные работы
66 | Разработка механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) (97%) | м3 | 6.78 |  |  | 6.78 | 131-23-ГП2-ОГ-01 | т1-т2: (L) 3,41м х 1,37м х (h) 0,55м -Vвыт 0,78м3 х 0,97= 1,74м3 т2-т4: (L) 7,49м х 1,64м х (h) 0,55м -Vвыт1,56м3 х 0,97 = 5,04м3
67 | Доработка грунта вручную (3%) | м3 | 0.21 |  |  | 0.21 | 131-23-ГП2-ОГ-01 | т1-т2: (L) 3,41м х 1,37м х (h) 0,55м -Vвыт 0,78м3 х 0,03= 0,05м3 т2-т4: (L) 7,49м х 1,64м х (h) 0,55м -Vвыт1,56м3 х 0,03 = 0,16м3
68 | Обратная засыпка котлована грунтом | м3 | 7.38 |  |  | 7.38 | 131-23-ГП2-ОГ-01 | т1-т2: (L) 3,41м х 1,37м х (h) 0,55м -Vвыт 0,78м3 = 1,79м3 т2-т4: (L) 7,49м х 1,64м х (h) 0,55м -Vвыт1,17м3 = 5,59м3
69 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 7.38 |  |  | 7.38 | 131-23-ГП2-ОГ-01
Прочие работы
70 | Перемещение недостающего грунта для обратной засыпки на расстояние до 1км (местный грунт) | м3 | 0.39 |  |  | 0.39 |  | Грунт (γ=1,9 т/м3) 7,38м3 -0,21м3-6,78м3 =0,39м3 *1,9= 0,74т
Монтаж ограждения
71 | Установка ж/б ограждения из панелей | м | 12.5 |  | 10 | 12.5 | 131-23-ГП2-ОГ-02 | Фундамент ограждения ФО2 -4шт. Панель ограждения ПО-2 -5шт./12,5м
72 | Заделка панелей ограждения бетоном В20 | м3 | 0.2 |  |  | 0.2 | 131-23-ГП2-ОГ-02
Дорожные знаки
73 | Установка на двух переездах дорожных знаков «Стоп» на металлических стойках h=4м с омоноличиванием фундаментом: - Рытье ям с трамбованием грунта основания - Устройство песчаной подушки - Установка стоек с омоноличиванием фундаментом - Прикрепление щитков | шт. | 4 |  |  | 4 | 131-23-ГП2-М-01 | знаки «Стоп» на стойке 4м – 23.5кг/компл.: - Стойка 76 мм, L = 4 м, оцинкованная -4шт. - Хомут (76) мм – 8шт. - Дорожный знак 2.5 "Движение без остановки запрещено" 2 типоразмер, пленка тип "Б" – 4шт.
74 | Установка на переезде через 4 пути дорожных знаков на сборных фундаментных блоках: - Установка сборных ж/б блоков - Установка стоек - Прикрепление щитков | шт. | 16 |  |  | 16 | 131-23-ГП2-М-01 | знаки на стойке 2м – 12.5кг/к-т и ж/б основании 0,064м3/шт.: - Стойка 76 мм, L = 2 м, оцинкованная -16шт. - Основание знака ж/б Ф-2 под стойку – 16шт. - Хомут (76) мм – 48шт. - Дорожный знак 2.5 – 2шт. - Дорожный знак 1.2 – 8шт. - Дорожный знак 1.3.1 – 2шт - Дорожный знак 1.4.1 – 2шт. - Дорожный знак 1.4.2 2 – 2шт. - Дорожный знак 1.4.3 2 – 2шт. - Дорожный знак 1.4.4 2 – 2шт. - Дорожный знак 1.4.5 2 – 2шт. - Дорожный знак 1.4.6 2 - 2шт. - Дорожный знак 2.5– 2шт.
75 | Разметка с двух сторон переезда стоп-линией перпендикулярно дорожному полотну шириной 0,4м | м | 6 |  |  | 6 | 131-23-ГП2-М-01 | Две Стоп-линии по 3м, шириной 0,4м: - Краска для разметки дорог Profilux цвет белый – 0,5кг
Устройство ж/б колодцев
76 | Устройство колодца канализационного из сборных ж/б изделий | м3 | 1.8 |  |  | 1.8 | 131-23-ГП2-Кл-02 131-23-ГП2-Кл-08 | Колодец Кл1, Кл2 -1,2м3: Плита днища ПН10 – 2шт./ 0,36м3 Кольцо стеновое КС10.9 – 2шт./ 0,48м3 Плита перекрытия ПП10 – 2шт./ 0,36м3 Люк чугунный тяжелый тип Т «К» -2шт. Колодец Кл3 -0,6м3: Плита днища ПН10 – 1шт./ 0,18м3 Кольцо стеновое КС10.9 – 1шт./ 0,24м3 Плита перекрытия ПП10 – 1шт./ 0,18м3
77 | Установка дождеприемника круглого ДБ2(В125)-1-60(ДК) | шт. | 1 |  |  | 1 | 131-23-ГП2-Кл-08
78 | Обмазка праймером Технониколь в один слой | м2 | 14.91 |  |  | 14.91 | 131-23-ГП2-Кл-04 131-23-ГП2-Кл-09 | Технониколь №01
79 | Обмазка битумной мастикой в один слой | м2 | 14.91 |  |  | 14.91 | 131-23-ГП2-Кл-04 131-23-ГП2-Кл-09 | Технониколь №24, расход 2,5кг/м2
Монтаж труб для присоединения лотков в колодцы
80 | Прокладка труб НПВХ Ду200 L=0,61м с раструб. | м | 5.49 |  |  | 5.49 | 131-23-ГП2-Кл-03 131-23-ГП2-Кл-08 131-23-ГП2-Кл-11 | Кл1, Кл2: 0,61м * 2шт. = 1,22м Кл3: 0,61м * 1шт. =0,61м от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А: 6 шт. *0,61м=3,66м
81 | Установка отводов НПВХ Ду200*45гр. | шт. | 9 |  |  | 9 | 131-23-ГП2-Кл-03 131-23-ГП2-Кл-08 131-23-ГП2-Кл-11 | Кл1, Кл2: 2шт. Кл3: 1шт. от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А: 6 шт.
82 | Прокладка труб Корсис DN/OD 200 SN8 PR2 | м | 31.89 |  |  | 31.89 | 131-23-ГП2-Кл-03 131-23-ГП2-Кл-08 | Кл1, Кл2: 1,08м * 2шт. =2,16м Кл3: 29,73м
83 | Пробивка отверстий Ду220 в стенках колодца толщиной t=80мм | шт. | 15 |  |  | 15 | 131-23-ГП2-Кл-03 131-23-ГП2-Кл-08 131-23-ГП2-Кл-11 | Кл1, Кл2: 6шт. Кл3: 3шт. от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А: 6шт.
84 | Пробивка отверстий Ду220 в стенках лотков толщиной t=60мм | шт. | 9 |  |  | 9 | 131-23-ГП2-Кл-03 131-23-ГП2-Кл-08 131-23-ГП2-Кл-11 | Кл1, Кл2: 2шт. Кл3: 1шт. от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А: 6шт
85 | Заделка мест прохода труб через стенки цементно-песчаным раствором М100 | шт. | 24 |  |  | 24 | 131-23-ГП2-Кл-03 131-23-ГП2-Кл-08 131-23-ГП2-Кл-11 | Кл1, Кл2: 8шт. Кл3: 4шт. от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А: 12 шт.
Поднятие горловин сущ. ж/б колодцев
86 | Поднятие горловин сущ. колодца канализационного из сборных ж/б изделий | м3 | 1.26 |  |  | 1.26
87 | Установка люка | шт. | 3 |  |  | 3
Отсыпка щебнем
88 | Отсыпка щебнем стрелочных переводов 43, 45, 47, h=0,13 | м3 | 47.97 |  |  | 47.97
89 | Отсыпка щебнем глухой переезд-ПЖ№1, h=0,3 | м3 | 538.32 |  |  | 538.32
Устройство траншеи под ливневую канализацию
90 | Разработка грунта с перемещением до 50 м, бульдозером в отвал | м3 | 31.2 |  |  | 31.2
91 | Устройство основания из песка h=0,10 | м3 | 2.4 |  |  | 2.4
92 | Устройство присыпки песком h=0,20 вручную | м3 | 4.8 |  |  | 4.8
93 | Устройство засыпки песком | м3 | 24 |  |  | 24
Восстановление колодцев действующих инженерных сетей
Колодец №1
Демонтажные работы
#REF! | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 65кг
#REF! | Демонтаж плиты перекрытия ПП15 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,27м3/шт.
Монтажные работы
#REF! | Монтаж плиты перекрытия ПП15 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,27м3/шт.
#REF! | Монтаж кольца строительного КС7.6 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,1м3/шт.
#REF! | Установка люка чугунного | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 65кг
#REF! | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 3.41 |  |  | 3.41 |  | Технониколь №1
#REF! | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 3.41 |  |  | 3.41 |  | Технониколь №24
Колодец №2
Демонтажные работы
#REF! | Демонтаж чугунной решетки ДБ2 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 95кг
#REF! | Демонтаж плиты ПВК 8 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,06м3/шт.
#REF! | Демонтаж КС10.9 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,24м3/шт.
#REF! | Демонтаж ПН10 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,18м3/шт.
#REF! | Демонтаж ж/б трубы Ду. 400мм | м | 8 |  |  | 8
Колодец №3
Демонтажные работы
#REF! | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 65кг
#REF! | Демонтаж плиты перекрытия ПП15 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,27м3/шт.
Монтажные работы
#REF! | Монтаж плиты перекрытия ПП15 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,27м3/шт.
#REF! | Монтаж кольца строительного КС7.6 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,1м3/шт.
#REF! | Установка люка чугунного | шт. | 1 |  |  | 1
#REF! | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 3.57 |  |  | 3.57 |  | Технониколь №1
#REF! | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 3.57 |  |  | 3.57 |  | Технониколь №24
Колодец №4
Демонтажные работы
#REF! | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 65кг
Монтажные работы
#REF! | Монтаж кольца строительного КС7.3 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,05м3/шт.
#REF! | Установка люка чугунного тип | шт. | 1 |  |  | 1
#REF! | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца один слой | м2 | 0.61 |  |  | 0.61 |  | Технониколь №1
#REF! | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 0.61 |  |  | 0.61 |  | Технониколь №24
#REF! | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 3.41 |  |  | 3.41 |  | Технониколь №24
Колодец №5
Демонтажные работы
#REF! | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 65кг
#REF! | Демонтаж плиты перекрытия ПП20 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,52м3/шт.
Монтажные работы
#REF! | Монтаж плиты перекрытия ПП20 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,52м3/шт.
#REF! | Монтаж кольца строительного КС7.3 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,05м3/шт.
#REF! | Установка люка чугунного | шт. | 1 |  |  | 1
#REF! | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 5.15 |  |  | 5.15 |  | Технониколь №1
#REF! | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 5.15 |  |  | 5.15 |  | Технониколь №24
Колодец №6
Демонтажные работы
#REF! | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 65кг
Монтажные работы
#REF! | Монтаж плиты перекрытия ПП10 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,1м3/шт.
#REF! | Монтаж кольца опорного КО7 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,08м3/шт.
#REF! | Установка люка чугунного | шт. | 1 |  |  | 1
#REF! | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 1.46 |  |  | 1.46 |  | Технониколь №1
#REF! | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 1.46 |  |  | 1.46 |  | Технониколь №24
Колодец №7
Демонтажные работы
#REF! | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 65кг
#REF! | Демонтаж плиты перекрытия ПП10 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,1м3/шт.
Монтажные работы
#REF! | Монтаж плиты перекрытия ПП10 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,1м3/шт.
#REF! | Монтаж кольца опорного КО6 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,02м3/шт.
#REF! | Установка люка чугунного | шт. | 1 |  |  | 1
#REF! | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 1.24 |  |  | 1.24 |  | Технониколь №1
#REF! | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 1.24 |  |  | 1.24 |  | Технониколь №24
Колодец №8
Демонтажные работы
#REF! | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 65кг
Монтажные работы
#REF! | Монтаж плиты низ ПН10 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,18м3/шт.
#REF! | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 2.3 |  |  | 2.3 |  | Технониколь №1
#REF! | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 2.3 |  |  | 2.3 |  | Технониколь №24
Колодец №9
Демонтажные работы
#REF! | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 65кг
#REF! | Демонтаж плиты перекрытия ПП20 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,52м3/шт.
Монтажные работы
#REF! | Монтаж плиты перекрытия ПП20 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,52м3/шт.
#REF! | Монтаж кольца опорного КО7 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,08м3/шт.
#REF! | Установка люка чугунного | шт. | 1 |  |  | 1
#REF! | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 4.76 |  |  | 4.76 |  | Технониколь №1
#REF! | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 4.76 |  |  | 4.76 |  | Технониколь №24
Колодец №10
Демонтажные работы
#REF! | Демонтаж чугунного люка | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 65кг
#REF! | Демонтаж плиты перекрытия ПП10 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,1м3/шт.
#REF! | Демонтаж КС10.9 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,24м3/шт.
Монтажные работы
#REF! | Монтаж плиты перекрытия ПП10 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,1м3/шт.
#REF! | Монтаж кольца опорного КО7 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,08м3/шт.
#REF! | Установка люка чугунного | шт. | 1 |  |  | 1
#REF! | Обмазка праймером Технониколь стенок колодца в один слой | м2 | 1.46 |  |  | 1.46 |  | Технониколь №1
#REF! | Обмазка битумной мастикой стенок колодца в два слоя | м2 | 1.46 |  |  | 1.46 |  | Технониколь №24
Колодец №11
Демонтажные работы
#REF! | Демонтаж чугунной решетки ДБ2 | шт. | 1 |  |  | 1
#REF! | Демонтаж плиты ПВК 8 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,06м3/шт.
#REF! | Демонтаж КС10.6 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,19м3/шт.
#REF! | Демонтаж ПНД трубы Ду.160мм | м | 4.4 |  |  | 4.4
Колодец №12
Демонтажные работы
#REF! | Демонтаж чугунной решетки ДБ2 | шт. | 1 |  |  | 1
#REF! | Демонтаж ПВК 8 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,06м3/шт.
#REF! | Демонтаж КС 10.9 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,24м3/шт.
#REF! | Демонтаж КС 10.6 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,19м3/шт.
#REF! | Демонтаж ПНД трубы Ду.160мм | м | 5.6 |  |  | 5.6
Колодец №13
Монтажные работы
#REF! | Монтаж кольца опорного КО7 | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 0,02 м3/шт.
#REF! | Установка люка чугунного | шт. | 1 |  |  | 1
#REF! | Обмазка праймером Технониколь кольца опорного КО7 в один слой | м2 | 0.185 |  |  | 0.185 |  | Технониколь №1
#REF! | Обмазка битумной мастикой кольца опорного КО7 в два слоя | м2 | 0.185 |  |  | 0.185 |  | Технониколь №24
Колодец №14
Монтажные работы
#REF! | Монтаж кольца опорного кольца из кирпича (один ряд) | м³ | 1 |  |  | 1 |  | 0,042 м3/шт.
#REF! | Установка люка чугунного | шт. | 1 |  |  | 1
#REF! | Обмазка праймером Технониколь опорного кольца из кирпича (один ряд) один слой | м2 | 0.22 |  |  | 0.22 |  | Технониколь №1
#REF! | Обмазка битумной мастикой опорного кольца из кирпича (один ряд) в два слоя | м2 | 0.22 |  |  | 0.22 |  | Технониколь №24
Колодец №15
Монтажные работы
#REF! | Монтаж кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда) | м³ | 1 |  |  | 1 |  | 0,084 м3/шт.
#REF! | Установка люка чугунного | шт. | 1 |  |  | 1
#REF! | Обмазка праймером Технониколь кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда) в один слой | м2 | 0.44 |  |  | 0.44 |  | Технониколь №1
#REF! | Обмазка битумной мастикой кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда) в два слоя | м2 | 0.44 |  |  | 0.44 |  | Технониколь №24
Колодец №16
Монтажные работы
#REF! | Монтаж кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда) | м³ | 1 |  |  | 1 |  | 0,084 м3/шт.
#REF! | Установка люка чугунного | шт. | 1 |  |  | 1
#REF! | Обмазка праймером Технониколь кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда) в один слой | м2 | 0.44 |  |  | 0.44 |  | Технониколь №1
#REF! | Обмазка битумной мастикой кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда) в два слоя | м2 | 0.44 |  |  | 0.44 |  | Технониколь №24
Колодец №17
Монтажные работы
#REF! | Монтаж кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда) | м³ | 1 |  |  | 1 |  | 0,084 м3/шт.
#REF! | Установка люка чугунного | шт. | 1 |  |  | 1
#REF! | Обмазка праймером Технониколь кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда) в один слой | м2 | 0.44 |  |  | 0.44 |  | Технониколь №1
#REF! | Обмазка битумной мастикой кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда) в два слоя | м2 | 0.44 |  |  | 0.44 |  | Технониколь №24
Колодец №18
Монтажные работы
#REF! | Монтаж кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда) | м³ | 1 |  |  | 1 |  | 0,084 м3/шт.
#REF! | Установка люка чугунного | шт. | 1 |  |  | 1
#REF! | Обмазка праймером Технониколь кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда) в один слой | м2 | 0.44 |  |  | 0.44 |  | Технониколь №1
#REF! | Обмазка битумной мастикой кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда) в два слоя | м2 | 0.44 |  |  | 0.44 |  | Технониколь №24
Колодец №19
Монтажные работы
#REF! | Установка люка чугунного | шт. | 1 |  |  | 1
#REF! | Обмазка праймером Технониколь кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда) в один слой | м2 | 0.29 |  |  | 0.29 |  | Технониколь №1
#REF! | Обмазка битумной мастикой кольца опорного кольца из кирпича (в два ряда) в два слоя | м2 | 0.29 |  |  | 0.29 |  | Технониколь №24
Прочие работы
#REF! | Погрузка демонтированных ж/б изделий | т | 10.1 |  |  | 10.1 |  | ПП15- 3 шт./ 0,81м3/ 2,1т ПП20- 2 шт./ 1,04м3/ 2,4т ПП10- 2 шт./ 0,2м3/ 0,5т ПВК-8- 2 шт./ 0,12м3/ 0,3т КС 10.9 - 3 шт./ 0,72м3/ 1,8т КС 10.6 - 1 шт./ 0,19м3/ 0,4т ПН 10 - 1 шт./ 0,18м3/ 0,35т КС 7.6 - 1 шт./ 0,1м3/ 0,25т ж/б труба Ду400 -8м/0,8м3/ 2т
#REF! | Погрузка демонтированных чугунных изделий | т | 0.775 |  |  | 0.775 |  | 65кг * 9шт. + 95кг * 2шт
#REF! | Погрузка демонтированной трубы ПНД d=160 | т | 0.05 |  |  | 0.05 |  | 5,6м (4,51кг/м)
#REF! | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 10.88 |  |  | 10.88 |  | 2,1т +2,4т +0,5т+0,3т+1,8т+0,4т +0,35т +0,25т +2т
#REF! | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 4.16 |  |  | 4.16
Примечания:
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве
Представитель Подрядчика:
Представитель Заказчика:
Представитель технического Заказчика:
|  |  | ид | КС-6 | было | 4.1-4.2

## Журнал учета выполненных работ
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Генеральный план 131-23 ГП2
(наименование работ и затрат)
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [10 empty] | Остаток работ на Март 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Декабрь 2023г. |  |  | Январь 2024г. |  |  | Февраль 2024г. |  |  | всего
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Раздел 1. Демонтажные работы
Существующее асфальтовое покрытие
1 | 1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | ФЕРр68-14-1 | 100 м | 1478,92 | 1,36 | 2313,03 | [11 empty] | 1,36 | 2313,03
2 | 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | ФЕР27-03-008-04 | 100 м3 | 5786,87 | 3,3625 | 22377,10 | 1,761 | 11719,28 | 11719,28 | [6 empty] | 1,761 | 11719,28 | 1,6015 | 10657,82
3 | 3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | ФЕР27-03-008-02 | 100 м3 | 510,77 | 15,468 | 9085,68 | 2,7807 | 1633,35 | 1633,35 | [6 empty] | 2,7807 | 1633,35 | 12,6873 | 7452,33
4 | 4 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 «применительно песок» | ФЕР01-01-013-31 | 1000 м3 | 3470,34 | 2,018 | 10042,13 | 1,49778 | 7453,36 | 7453,36 | [6 empty] | 1.4978 | 7453,36 | 0,52022 | 2588,77
5 | 5 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3,28 | 4677.49 | 15342,17 | 2386.085 | 7826,36 | 7826,36 | [6 empty] | 2386,085 | 7826,36 | 2291,405 | 7515,81
6 | 6 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42,98 | 1169.37 | 50259,52 | 596.521 | 25638,47 | 25638,47 | [6 empty] | 596,521 | 25638,47 | 572,849 | 24621,05 | отсутствует в нашем ВОР
7 | 7 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 3906.35 | 634313,11 | 1951.95 | 316957,64 | 316957,64 | [6 empty] | 1951,95 | 316957,64 | 1954,4 | 317355,47
Ограждение из кирпича,фундамент
8 | 8 | Разборка: кирпичных стен | ФЕР46-04-001-04 | м3 | 122,56 | 2,66 | 374,91 | [11 empty] | 2,66 | 374,91
9 | 9 | Разборка: железобетонных фундаментов | ФЕР46-04-001-03 | м3 | 438,22 | 1,4 | 700,82 | [11 empty] | 1,4 | 700,82
10 | 10 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3,28 | 6,63 | 21,75 | [11 empty] | 6,63 | 21,75
11 | 11 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42,98 | 1,66 | 71,35 | [11 empty] | 1,66 | 71,35
12 | 12 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 4,06 | 659,26 | [11 empty] | 4,06 | 659,26
Раздел 2. Вертикальная планировка. Отсыпка территории щебнем S=1795м2
13 | 13 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-030-06 | 1000 м3 | 538,47 | 3,2316 | 2501,42 | [11 empty] | 3,2316 | 2501,42
14 | 14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 | ФЕР01-01-030-14 | 1000 м3 | 426,19 | 3,2316 | 7919,33 | [11 empty] | 3,2316 | 7919,33
15 | 15 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | ФССЦпг-01-01-01-039 | 1 т груза | 3,96 | 5222,79 | 20682,25 | [11 empty] | 5222,79 | 20682,25
16 | 16 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 2885,52 | 468550,74 | [11 empty] | 2885,52 | 468550,74
17 | 17 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-044-05 | 1000 м3 | 2701,93 | 0,34608 | 1343,16 | [11 empty] | 0,34608 | 1343,16
18 | 18 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см | ФЕР01-02-002-01 | 1000 м3 | 2347,36 | 0,34608 | 1167,79 | [11 empty] | 0,34608 | 1167,79
19 | 19 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-01 | ФЕР01-02-002-04 | 1000 м3 | 386,42 | 0,34608 | 576,72 | [11 empty] | 0,34608 | 576,72
Отсыпка территории щебнем.
20 | 20 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | ФЕР27-04-005-01 | 1000 м2 | 30867,09 | 1,795 | 62714,56 | [11 empty] | 1,795 | 62714,56 | толщина слоя 30см (по ВОР 10см)
21 | 21 | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | ФССЦ-02.2.05.04-1827 | м3 | 103 | -339,255 | -34943,27 | [11 empty] | -339,255 | -34943,27
22 | 22 | Щебень М 1200, фракция 10-20 мм, группа 2 | ФССЦ-02.2.05.04-1707 | м3 | 130 | -26,925 | -3500,25 | [11 empty] | -26,925 | -3500,25
23 | 23 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 | ФЕР27-04-005-04 | 1000 м2 | 1766,69 | 1,795 | 53091,51 | [11 empty] | 1,795 | 53091,51
24 | 24 | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | ФССЦ-02.2.05.04-1827 | м3 | 103 | -339,255 | -34943,27 | [11 empty] | -339,255 | -34943,27
25 | 25 | Щебень известняковый М600 фр. 20/70 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 342,12 | 678,51 | 234917,42 | [11 empty] | 678,51 | 234917,42
Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2
26 | 26 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | ФЕР27-04-001-01 | 100 м3 | 3390,48 | 42,342 | 205578,72 | [6 empty] | 5,4384 | 26404,50 | 26404,5 | 5,4384 | 26404,5 | 36,9036 | 179174,22
27 | 27 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 99,98 | 4657,62 | 471256,87 | [6 empty] | 598,224 | 60528,16 | 60528,16 | 598,224 | 60528,16 | 4059,396 | 410728,71 | расход 1,1
28 | 28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 5459,07 | 10,586 | 82782,73 | [6 empty] | 2,7192 | 21264,19 | 21264,19 | 2,7192 | 21264,19 | 7,8668 | 61518,54
29 | 29 | Щебень известняковый М600 фр. 20/70 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 342,12 | 1333,773 | 461786,14 | [6 empty] | 342,62 | 118623,76 | 118623,76 | 342,62 | 118623,76 | 991,153 | 343162,38 | расход 1,26
30 | 30 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см | ФЕР27-06-024-04 | 1000 м2 | 22843,14 | 7,057 | 172934,41 | [11 empty] | 7,057 | 172934,41
31 | 31 | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | ФССЦ-02.2.05.04-1822 | м3 | 155,94 | -647,8326 | -101023,02 | [11 empty] | -647,8326 | -101023,02
32 | 32 | Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 | ФССЦ-02.2.05.04-1782 | м3 | 166,8 | -75,5099 | -12595,05 | [11 empty] | -75,5099 | -12595,05
33 | 33 | Щебень М 1000, фракция 10-20 мм, группа 2 | ФССЦ-02.2.05.04-1702 | м3 | 130 | -75,5099 | -9816,29 | [11 empty] | -75,5099 | -9816,29
34 | 34 | Щебень М 1000, фракция 5(3)-10 мм, группа 1 | ФССЦ-02.2.05.04-1581 | м3 | 139,4 | -71,9814 | -10034,21 | [11 empty] | -71,9814 | -10034,21
35 | 35 | Щебень известняковый фр. 5/20 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 310,61 | 711,35 | 223603,85 | [11 empty] | 711,35 | 223603,85
36 | 36 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | т | 1690 | 70,57 | 119263,30 | [11 empty] | 70,57 | 119263,3
37 | 37 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | ФЕР27-06-029-01 | 1000 м2 | 8536,13 | 7,057 | 83745,44 | [11 empty] | 7,057 | 83745,44
38 | 38 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщины 5 см | ФЕР27-06-030-01 | 1000 м2 | 261,12 | 7,057 | 5274,34 | [11 empty] | 7,057 | 5274,34
39 | 39 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III | ФССЦ-04.2.01.01-0052 | т | 480,09 | 829,2 | 398090,63 | [11 empty] | 829,2 | 398090,63
40 | 40 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | ФЕР27-02-010-02 | 100 м | 4353,58 | 1,44 | 6589,39 | [11 empty] | 1,44 | 6589,39
41 | 41 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | шт | 63,12 | 144 | 9089,28 | [11 empty] | 144 | 9089,28
Раздел 4. Восстановление существующего газона S=520м2
42 | 42 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | ФЕР47-01-046-03 | 100 м2 | 2251,71 | 4,16 | 9661,63 | [11 empty] | 4,16 | 9661,63
43 | 43 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | ФЕР47-01-046-04 | 100 м2 | 2351,6 | 1,04 | 2552,19 | [11 empty] | 1,04 | 2552,19
44 | 44 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | ФЕР47-01-046-05 | 100 м2 | 721,43 | 5,2 | 3824,27 | [11 empty] | 5,2 | 3824,27
45 | 45 | Устройство газона методом гидропосева: по горизонтальной поверхности | ФЕР47-01-045-01 | 100 м2 | 149,13 | 4,16 | 888,83 | [11 empty] | 4,16 | 888,83 | учтено вручную без разделения методом гидропосева - 416м2; вручную - 104м2
46 | 46 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | ФЕР47-01-046-06 | 100 м2 | 370,22 | 1,04 | 537,07 | [11 empty] | 1,04 | 537,07
47 | 47 | Семена трав: костер | ФССЦ-16.2.02.07-0061 | кг | 58,2 | 1,41 | 82,06 | [11 empty] | 1,41 | 82,06
48 | 48 | Семена трав: овсяница | ФССЦ-16.2.02.07-0131 | кг | 77,59 | 1,17 | 90,78 | [11 empty] | 1,17 | 90,78
49 | 49 | Семена трав: ежа сборная | ФССЦ-16.2.02.07-0031 | кг | 58,76 | 1,2 | 70,51 | [11 empty] | 1,2 | 70,51
Раздел 5. Резинокордовое покрытие из плит
Переезд 1 т.1- т.2
50 | 50 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6 | ФЕР28-01-083-01 | переезд | 11929,57 | 1 | 13753,94 | 1 | 13753,94 | 13753,94 | [6 empty] | 1 | 13753,94
Переезд 2 т.3- т.4
51 | 51 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6 | ФЕР28-01-083-01 | переезд | 11929,57 | 1 | 13753,94 | 1 | 13753,94 | 13753,94 | [6 empty] | 1 | 13753,94
52 | 52 | Комплект резинокордовых настилов для проезда автомобилей через ж/д пути, шириной по 6,0м. каждый для дер. шпал, на рельс Р-65, в комплекте с узлом крепления | Цена Поставщика АО "А.Миллер" | комплект | 214460,78 | 2 | 434068,62 | 2 | 434068,62 | 434068,62 | [6 empty] | 2 | 434068,62
Раздел 6. Устройство водоотводных лотков
53 | 53 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня/ наброска | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 5459,07 | 0,006 | 46,91 | [11 empty] | 0,006 | 46,91
54 | 54 | Щебень гранитный фр. 20/40 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 465,07 | 0,81 | 381,23 | [11 empty] | 0,81 | 381,23
55 | 55 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах | ФЕР27-02-007-01 | м3 | 1341,75 | 7,498 | 11581,31 | [11 empty] | 7,498 | 11581,31
56 | 56 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б бетонный 47471 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | шт | 771,24 | 163 | 131037,29 | [11 empty] | 163 | 131037,29
57 | 57 | Установка металлических решеток приямков | ФЕР08-02-007-03 | т | 1314,04 | 4,473 | 6747,19 | [11 empty] | 4,473 | 6747,19
58 | 58 | Решетка водоприемная Drive РВ-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.D 273043 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | шт | 873,16 | 326 | 296707,94 | [11 empty] | 326 | 296707,94
59 | 59 | Болт М10х25 ГОСТ 7805-70 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | шт | 4,49 | 1304 | 6102,98 | [11 empty] | 1304 | 6102,98
60 | 60 | Гайка М 10 DIN 557 квадрат | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | шт | 4,9 | 1304 | 6660,26 | [11 empty] | 1304 | 6660,26
61 | 61 | Герметик Standartpark 600мл 335145 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | шт | 88,95 | 11 | 1019,90 | [11 empty] | 11 | 1019,9
Раздел 7. Устройство ограждения
Железобетонные панели
62 | 62 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | ФЕР08-01-002-02 | м3 | 15,41 | 2,7 | 57,28 | [11 empty] | 2,7 | 57,28
63 | 63 | Щебень известняковый 20/40 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 325,21 | 3,105 | 1021,89 | [11 empty] | 3,105 | 1021,89
64 | 64 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м | ФЕР07-01-054-02 | 100 м | 4876,87 | 0,1 | 689,05 | [11 empty] | 0,1 | 689,05
65 | 65 | Фундаменты стаканного типа, бетон B15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3 | ФССЦ-05.1.05.15-0019 | м3 | 998,48 | 1,265 | 1263,08 | [11 empty] | 1,265 | 1263,08
66 | 66 | Панели оград железобетонные / ПО-2 по ИЖ 31-77 | ФССЦ-05.1.07.13-0009 | м3 | 2075,14 | 2,28 | 4731,32 | [11 empty] | 2,28 | 4731,32
67 | 67 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | м3 | 665 | 0,045 | 29,93 | [11 empty] | 0,045 | 29,93
68 | 68 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | ФССЦ-04.1.02.05-0007 Надбавка на W6 | м3 | 665 | 0,045 | 0,66 | [11 empty] | 0,045 | 0,66
69 | 69 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / лишний грунт при установке фундаментов ограждения | ФЕР01-02-060-01 | 100 м3 | 401,7 | 0,015 | 7,97 | [11 empty] | 0,015 | 7,97
70 | 70 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 1,5 | 243,57 | [11 empty] | 1,5 | 243,57
Кирпичный участок
71 | 71 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | ФЕР06-01-001-02 | 100 м3 | 10321,94 | 0,011 | 139,10 | [11 empty] | 0,011 | 139,1
72 | 72 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | м3 | 665 | 1,122 | 746,13 | [11 empty] | 1,122 | 746,13
73 | 73 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | ФССЦ-04.1.02.05-0007 Надбавка на W6 | м3 | 665 | 1,122 | 16,44 | [11 empty] | 1,122 | 16,44
74 | 74 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | ФЕР08-02-001-01 | м3 | 73,89 | 1,9 | 192,24 | [11 empty] | 1,9 | 192,24
75 | 75 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | ФССЦ-04.3.01.12-0003 | м3 | 519,8 | 0,4104 | 213,33 | [11 empty] | 0,4104 | 213,33
76 | 76 | Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150 | ФССЦ-06.1.01.05-0077 | 1000 шт | 1375,06 | 0,58 | 797,53 | [11 empty] | 0,58 | 797,53
77 | 77 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | ФЕР11-01-011-01 | 100 м2 | 334,81 | 0,008 | 3,56 | [11 empty] | 0,008 | 3,56
78 | 78 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (Толщина слоя с уклоном 10-15 мм= (10+15)/2=12,5 мм) | ФЕР11-01-011-02 | 100 м2 | 11,05 | -0,008 | -0,19 | [11 empty] | -0,008 | -0,19
79 | 79 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | м3 | 519,8 | 0,01 | 5,20 | [11 empty] | 0,01 | 5,2
80 | 80 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | ФЕР15-02-001-01 | 100 м2 | 1612,57 | 0,107 | 194,95 | [11 empty] | 0,107 | 194,95
81 | 81 | Окраска фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности | ФЕР15-04-020-01 | 100 м2 | 506,48 | 0,107 | 58,96 | [11 empty] | 0,107 | 58,96
82 | 82 | Краска водно-дисперсионная стирол-бутадиеновая ВД-КЧ-112 серая | ФССЦ-14.3.02.04-0020 | т | 14767,6 | 0,0032 | 47,26 | [11 empty] | 0,0032 | 47,26
83 | 83 | Очистка поверхности щетками | ФЕР13-06-003-01 | м2 | 7,68 | 17,3 | 152,79 | [11 empty] | 17,3 | 152,79
84 | 84 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 0,173 | 74,81 | [11 empty] | 0,173 | 74,81
85 | 85 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885,47 | 0,0052 | 61,80 | [11 empty] | 0,0052 | 61,8
86 | 86 | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 | ФССЦ-01.2.03.03-0011 | т | 7669,69 | 0,0085 | 65,19 | [11 empty] | 0,0085 | 65,19
Итого: | [6 empty] | 4582548,17 |  | 832804,96 | 832804,96 |  |  | 832804,96 |  | 226820,61 | 1059625,57 |  | 1059625,57 |  | 3522922,6
Материалы: | [6 empty] | 3978685,05 |  | 765623,3 | 765623,3 |  |  | 765623,3 |  | 179264,71 | 944888,01 |  | 944888,01 |  | 3033797,04
Машины и механизмы: | [6 empty] | 566367,4 |  | 58974,01 | 58974,01 |  |  | 58974,01 |  | 46102,3 | 105076,31 |  | 105076,31 |  | 461291,09
ФОТ: | [6 empty] | 67467,52 |  | 10885,87 | 10885,87 |  |  | 10885,87 |  | 3838,43 | 14724,3 |  | 14724,3 |  | 52743,22
Накладные расходы: | [6 empty] | 92394,21 |  | 13418,67 | 13418,67 |  |  | 13418,67 |  | 5642,49 | 19061,16 |  | 19061,16 |  | 73333,05
Сметная прибыль: | [6 empty] | 67308,71 |  | 8494,89 | 8494,89 |  |  | 8494,89 |  | 4371,97 | 12866,86 |  | 12866,86 |  | 54441,85
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 4742251,09 |  | 854718,52 | 854718,52 |  |  | 854718,52 |  | 236835,07 | 1091553,59 |  | 1091553,59 |  | 3650697,5
Всего: | [6 empty] | 56962632,07 |  | 9758314,77 | 9758314,77 |  |  | 9758314,77 |  | 3013198,7 | 12771513,47 |  | 12771513,47 |  | 44191118,6

## КС-6а ПЖ (hidden)
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [7 empty] | Остаток работ на Январь 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Ноябрь 2023г. |  |  | Декабрь 2023г. (суммарно, две кс-2) |  |  | всего
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Раздел 1. Сооружение земляного полотна
1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-013-13 | 1000 м3 | 122363.83 | 7.421 | 38362.58 | 4.37 | 22590.55 | 22590.55 | 3.051 | 15772.02 | 38362.57 | 7.421 | 38362.57 |  | 0.01
2 | 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-057-01 | 100 м3 | 145829.61 | 5.344 | 7805.85 | 2.27 | 3315.73 | 3315.73 | 2.14 | 3125.84 | 6441.57 | 4.41 | 6441.57 | 0.934 | 1364.28
3 | 3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-060-01 | 100 м3 | 53038.27 | 5.344 | 2838.99 | 2.27 | 1205.93 | 1205.93 | 2.14 | 1136.87 | 2342.8 | 4.41 | 2342.8 | 0.934 | 496.19
4 | 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 39.63 | 313.854 | 913.32 | 156.93 | 456.67 | 456.67 | 156.924 | 456.65 | 913.32 | 313.854 | 913.32
5 | 5 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 1325.02 | 7782.36 | 1263699.62 | 4597 | 746460.86 | 746460.86 | 3185.36 | 517238.76 | 1263699.62 | 7782.36 | 1263699.62
6 | 6 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | ФЕР01-01-036-02 | 1000 м2 | 608.6 | 7.2786 | 190.32 | 3.64 | 95.18 | 95.18 | 3.6386 | 95.14 | 190.32 | 7.2786 | 190.32
7 | 7 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-111-01 | 1000 м2 | 100960.41 | 1.8196 | 1775.62 | 0.91 | 887.98 | 887.98 | 0.90964 | 887.63 | 1775.61 | 1.8196 | 1775.61 |  | 0.01
8 | 8 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-01-109-01 | 1000 м2 | 43349.7 | 3.708 | 7146.77 | 1.86 | 3584.95 | 3584.95 | 1.848 | 3561.83 | 7146.78 | 3.708 | 7146.78 |  | -0.01
9 | 9 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-111-01 | 1000 м2 | 100960.03 | 0.927 | 904.57 | 0.47 | 458.63 | 458.63 | 0.457 | 445.94 | 904.57 | 0.927 | 904.57
10 | 10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | ФЕР27-04-001-01 | 100 м3 | 115625.73 | 5.9814 | 29040.86 | 5.9814 | 29040.86 | 29040.86 |  |  |  | 5.9814 | 29040.86
11 | 11 | Песок карьерный | ТН №5 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 825.63 | 657.954 | 66571.63 | 657.954 | 66571.63 | 66571.63 |  |  |  | 657.954 | 66571.63
12 | 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 182377 | 36.15 | 282693.69 | 12.11 | 94700.43 | 94700.43 | 15.94 | 124651.1 | 219351.53 | 28.05 | 219351.53 | 8.1 | 63342.16
13 | 13 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | ТН №4 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 4072.48 | 4554.9 | 2273250.02 | 1526 | 761592.91 | 761592.91 | 2008.44 | 1002368.06 | 1763960.97 | 3534.44 | 1763960.97 | 1020.46 | 509289.05
Раздел 2. Демонтажные работы
14 | 14 | Разборка упорной призмы и конструкции упора | ФЕР28-01-100-01 | шт | 132309.53 | 1 | 3464.16 |  |  |  | 1 | 3464.16 | 3464.16 | 1 | 3464.16
15 | 15 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9 | ФЕР28-01-023-02 | компл | 44256.9 | 4 | 1962.63 | 4 | 1962.63 | 1962.63 |  |  |  | 4 | 1962.63
16 | 16 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные | ФЕР28-01-006-02 | км пути | 338383.7 | 0.514 | 8531.46 | 0.514 | 8531.46 | 8531.46 |  |  |  | 0.514 | 8531.46
17 | 17 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 | ФЕР28-01-007-01 | км пути | 1787507.02 | 0.295 | 5735.69 | 0.08 | 1555.44 | 1555.44 |  |  |  | 0.08 | 1555.44 | 0.215 | 4180.25
18 | 18 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 111.08 | 163.95 | 1375.54 | 48.36 | 405.74 | 405.74 |  |  |  | 48.36 | 405.74 | 115.59 | 969.8
19 | 19 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / крепления | ФССЦпг-01-01-01-015 | 1 т груза | 295.65 | 45.91 | 1025.17 | 7.81 | 174.4 | 174.4 |  |  |  | 7.81 | 174.4 | 38.1 | 850.77
20 | 20 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 52.57 | 209.86 | 810.06 | 56.17 | 216.82 | 216.82 |  |  |  | 56.17 | 216.82 | 153.69 | 593.24
21 | 21 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т/крепления | ФССЦпг-01-01-02-015 | 1 т груза | 295.65 | 45.91 | 1025.17 | 7.81 | 174.4 | 174.4 |  |  |  | 7.81 | 174.4 | 38.1 | 850.77
22 | 22 | Разгрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-02-026 | 1 т груза | 111.08 | 163.95 | 1375.54 | 48.36 | 405.74 | 405.74 |  |  |  | 48.36 | 405.74 | 115.59 | 969.8
23 | 23 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) шпалы Ж.Б | ФССЦпг-01-01-01-045 | 1 т груза | 237.66 | 255.36 | 4583.71 | [8 empty] | 255.36 | 4583.71
24 | 24 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 144.05 | 68.17 | 741.69 | 26.34 | 286.58 | 286.58 |  |  |  | 26.34 | 286.58 | 41.83 | 455.11
25 | 25 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/ замена балласта | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 43.43 | 914.136 | 2998.37 | [8 empty] | 914.136 | 2998.37
26 | 26 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную/ замена балласта | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 569.06 | 228.534 | 9822.39 | [8 empty] | 228.534 | 9822.39
27 | 27 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 1325.02 | 850.57 | 138115.56 | [8 empty] | 850.57 | 138115.56
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути
28 | 28 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые | ФЕР28-01-003-08 | км пути | 16225215.32 | 0.954 | 1696775.26 | 0.87 | 1547373.67 | 1547373.67 | 0.079 | 140508.64 | 1687882.31 | 0.949 | 1687882.31 | 0.005 | 8892.95
29 | 29 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | 2865.79 | -1908 | -670089.6 | -1740 | -611088 | -611088 | -158 | -55489.6 | -666577.6 | -1898 | -666577.6 | -10 | -3512
30 | 30 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | т | 138391.01 | 126.516 | 2145671.25 | 113.1 | 1918140.14 | 1918140.14 | 10.26 | 174006.35 | 2092146.49 | 123.36 | 2092146.49 | 3.156 | 53524.76
31 | 31 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | шт | 2346.82 | -1755.36 | -504841.54 | -1603 | -461022.8 | -461022.8 | -146.28 | -42070.13 | -503092.93 | -1749.28 | -503092.93 | -6.08 | -1748.61
32 | 32 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | шт | 2024.02 | 1755 | 435312.31 | 1603 | 397610.04 | 397610.04 | 146 | 36214.02 | 433824.06 | 1749 | 433824.06 | 6 | 1488.25
33 | 33 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | 1185.65 | -305.28 | -44357.18 | -305.28 | -44357.18 | -44357.18 |  |  |  | -305.28 | -44357.18
34 | 34 | Накладка 1Р-65 (194 шт.) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | т | 231916.67 | 5.723 | 162654.3 | 5.723 | 162654.3 | 162654.3 |  |  |  | 5.723 | 162654.3
35 | 35 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | шт | 541.82 | -3510.72 | -233111.81 | -1603 | -106439.2 | -106439.2 | -1895.56 | -125865.18 | -232304.38 | -3498.56 | -232304.38 | -12.16 | -807.43
36 | 36 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 96769.45 | -3.282 | -38921.24 | -2.21 | -26208.39 | -26208.39 | -1.07 | -12689.13 | -38897.52 | -3.28 | -38897.52 | -0.002 | -23.72
37 | 37 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 96744.96 | -7.909 | -93769.1 | -7.58 | -89868.48 | -89868.48 | -0.329 | -3900.62 | -93769.1 | -7.909 | -93769.1
38 | 38 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | шт | 44.88 | -3510.72 | -19308.96 | -1603 | -8816.5 | -8816.5 | -1895.56 | -10425.58 | -19242.08 | -3498.56 | -19242.08 | -12.16 | -66.88
39 | 39 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 3044.45 | 3511 | 1309933.17 | 1603 | 598069.75 | 598069.75 | 1895 | 707013.21 | 1305082.96 | 3498 | 1305082.96 | 13 | 4850.21
40 | 40 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние | ФЕР28-01-003-08 | км пути | 16225215.68 | 0.257 | 457097.74 |  |  |  | 0.16 | 284574.47 | 284574.47 | 0.16 | 284574.47 | 0.097 | 172523.27
41 | 41 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | 1185.65 | -82.24 | -11949.47 |  |  |  | -49.13 | -7138.59 | -7138.59 | -49.13 | -7138.59 | -33.11 | -4810.88
42 | 42 | Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | т | 231916.68 | 1.18 | 33536.97 |  |  |  | 1.18 | 33536.97 | 33536.97 | 1.18 | 33536.97
43 | 43 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | 2865.79 | -514 | -180516.8 |  |  |  | -310.62 | -109089.74 | -109089.74 | -310.62 | -109089.74 | -203.38 | -71427.06
44 | 44 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | шт | 2346.82 | -472.88 | -136000.29 |  |  |  | -286 | -82253.6 | -82253.6 | -286 | -82253.6 | -186.88 | -53746.69
45 | 45 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | шт | 2024.02 | 474 | 117571.53 |  |  |  | 286 | 70939.78 | 70939.78 | 286 | 70939.78 | 188 | 46631.75
46 | 46 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | шт | 541.82 | -946 | -62814.4 |  |  |  | -572 | -37980.8 | -37980.8 | -572 | -37980.8 | -374 | -24833.6
47 | 47 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 96769.4 | -0.88408 | -10484.3 |  |  |  | -0.53 | -6285.27 | -6285.27 | -0.53 | -6285.27 | -0.35408 | -4199.03
48 | 48 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 96744.95 | -2.1305 | -25259.56 |  |  |  | -1.27 | -15057.12 | -15057.12 | -1.27 | -15057.12 | -0.86053 | -10202.44
49 | 49 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | шт | 44.88 | -945.76 | -5201.68 |  |  |  | -572 | -3146 | -3146 | -572 | -3146 | -373.76 | -2055.68
50 | 50 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.8) | компл | 3044.45 | 949 | 354066.24 |  |  |  | 572 | 213409.79 | 213409.79 | 572 | 213409.79 | 377 | 140656.45
51 | 51 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/новые | ФЕР28-01-004-08 | км пути | 14543851.9 | 0.688 | 1064901.95 |  |  |  | 0.688 | 1064901.97 | 1064901.97 | 0.688 | 1064901.97 |  | -0.02
52 | 52 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | 2865.79 | -1376 | -483251.2 |  |  |  | -1376 | -483251.2 | -483251.2 | -1376 | -483251.2
53 | 53 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.1) | т | 138391.01 | 89.21 | 1512973.32 |  |  |  | 89.21 | 1512973.32 | 1512973.32 | 89.21 | 1512973.32
54 | 54 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | шт | 1534.9 | -1266 | -238134.6 |  |  |  | -1266 | -238134.6 | -238134.6 | -1266 | -238134.6
55 | 55 | Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.4) | шт | 3835.47 | 1274 | 598822.7 |  |  |  | 1274 | 598822.7 | 598822.7 | 1274 | 598822.7
56 | 56 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | 1185.65 | -220 | -31966 |  |  |  | -220 | -31966 | -31966 | -220 | -31966
57 | 57 | Накладка 1Р-65 (110 к-т.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | т | 231916.66 | 3.245 | 92226.66 |  |  |  | 3.245 | 92226.66 | 92226.66 | 3.245 | 92226.66
58 | 58 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | т | 85059.91 | -0.454 | -4732.5 |  |  |  | -0.454 | -4732.5 | -4732.5 | -0.454 | -4732.5
59 | 59 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 96769.43 | -2.367 | -28070.25 |  |  |  | -2.367 | -28070.25 | -28070.25 | -2.367 | -28070.25
60 | 60 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм | ФССЦ-25.1.04.01-0001 | т | 89335.67 | -3.798 | -41580.5 |  |  |  | -3.798 | -41580.5 | -41580.5 | -3.798 | -41580.5
61 | 61 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | шт | 355.86 | -2532 | -110420.52 |  |  |  | -2532 | -110420.52 | -110420.52 | -2532 | -110420.52
62 | 62 | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0051 | шт | 45.7 | -2532 | -14179.2 |  |  |  | -2532 | -14179.2 | -14179.2 | -2532 | -14179.2
63 | 63 | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0085 | шт | 20.4 | -2532 | -6330 |  |  |  | -2532 | -6330 | -6330 | -2532 | -6330
64 | 64 | Скрепления ЖБР-65 (шуруп путевой М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.6) | компл | 2277.04 | 2546 | 710458.45 |  |  |  | 2546 | 710458.45 | 710458.45 | 2546 | 710458.45
65 | 65 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние | ФЕР28-01-003-11 | км пути | 14095446.34 | 0.03112 | 47442.89 | [8 empty] | 0.03112 | 47442.89
66 | 66 | Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0041 | т | 42105.6 | -3.216 | -16594.56 | [8 empty] | -3.216 | -16594.56
67 | 67 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | шт | 2346.82 | -57 | -16393.2 | [8 empty] | -57 | -16393.2
68 | 68 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | шт | 2024.02 | 58 | 14386.39 | [8 empty] | 58 | 14386.39
69 | 69 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 | ФССЦ-25.1.05.01-0004 | т | 30192.04 | -0.093 | -344.1 | [8 empty] | -0.093 | -344.1
70 | 70 | Накладка 1Р-65 (99 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | т | 231916.67 | 2.921 | 83018.21 | [8 empty] | 2.921 | 83018.21
71 | 71 | Прокладки под подкладку КД-50 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0073 | шт | 161 | -115 | -2268.95 | [8 empty] | -115 | -2268.95
72 | 72 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 96769.25 | -0.107 | -1268.91 | [8 empty] | -0.107 | -1268.91
73 | 73 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 96745.04 | -0.258 | -3058.85 | [8 empty] | -0.258 | -3058.85
74 | 74 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-50 | ФССЦ-25.1.05.02-0007 | т | 38760 | -0.974 | -4626.5 | [8 empty] | -0.974 | -4626.5
75 | 75 | Скрепление КД-50 (подкладка КД-50 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.), прокладка ЦП-361 (1шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.5) | компл | 3449.25 | 118 | 49878.87 | [8 empty] | 118 | 49878.87
76 | 76 | Укладка контррельсов | ФЕР29-03-001-11 | км пути | 7398847.74 | 0.031 | 18251.67 | [8 empty] | 0.031 | 18251.67
77 | 77 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 27 мм | ФССЦ-25.1.03.06-0033 | т | 88092.22 | -0.009 | -97.16 | [8 empty] | -0.009 | -97.16
78 | 78 | Шплинт для путевых работ | ФССЦ-25.1.03.07-0011 | кг | 44.71 | -0.98 | -5.37 | [8 empty] | -0.98 | -5.37
79 | 79 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0002 | т | 88806.21 | -0.029 | -315.61 | [8 empty] | -0.029 | -315.61
80 | 80 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 96745.24 | -0.063 | -746.93 | [8 empty] | -0.063 | -746.93
81 | 81 | Рельсы контррельсовые РК-50 | ФССЦ-25.1.05.06-0001 | м | 2052.25 | -1.299 | -326.7 | [8 empty] | -1.299 | -326.7
82 | 82 | Прокладки под контррельс | ФССЦ-26.1.02.04-0004 | шт | 20.65 | -58.9 | -149.02 | [8 empty] | -58.9 | -149.02
83 | 83 | Прокладки под подкладки удлиненные | ФССЦ-26.1.02.04-0006 | шт | 251.49 | -29.388 | -905.74 | [8 empty] | -29.388 | -905.74
84 | 84 | Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.7) | комплект | 134090.04 | 4 | 65730.41 | [8 empty] | 4 | 65730.41
85 | 85 | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9 /применит. | ФЕР28-01-021-02 | компл | 271731.9 | 1 | 10365.02 |  |  |  | 1 | 10365.02 | 10365.02 | 1 | 10365.02
86 | 86 | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65, проект 534.06-2007.00.000-01 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 1686666.7 | 1 | 206699.35 |  |  |  | 1 | 206699.35 | 206699.35 | 1 | 206699.35
87 | 87 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | шт | 2024.01 | 2 | 496.08 |  |  |  | 2 | 496.08 | 496.08 | 2 | 496.08
88 | 88 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №46, №48, №50) | ФЕР28-01-017-03 | компл | 454003.28 | 3 | 100263.35 | 2 | 66842.23 | 66842.23 | 1 | 33421.12 | 100263.35 | 3 | 100263.35
89 | 89 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя .(СП №46, №48, №50) | ФЕР28-01-018-07 | компл | 269294.28 | 3 | 39795.42 | 2 | 26530.28 | 26530.28 | 1 | 13265.14 | 39795.42 | 3 | 39795.42
90 | 90 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 3324419.99 | 2 | 814808.82 | 1 | 407404.41 | 407404.41 | 1 | 407404.41 | 814808.82 | 2 | 814808.82
91 | 91 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01, | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 3324419.99 | 1 | 407404.41 | 1 | 407404.41 | 407404.41 |  |  |  | 1 | 407404.41
92 | 92 | Брус ж.б. пр. 2769 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 535516.7 | 3 | 196881.14 | 2 | 131254.09 | 131254.09 | 1 | 65627.05 | 196881.14 | 3 | 196881.14
93 | 93 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | ФЕР28-01-017-06 | компл | 376373.08 | 3 | 90419.11 | 3 | 90419.11 | 90419.11 |  |  |  | 3 | 90419.11
94 | 94 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя(СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | ФЕР28-01-018-13 | компл | 247993.46 | 3 | 38353.37 | 3 | 38353.37 | 38353.37 |  |  |  | 3 | 38353.37
95 | 95 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 3324419.99 | 1 | 407404.41 | 1 | 407404.41 | 407404.41 |  |  |  | 1 | 407404.41
96 | 96 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 3324419.99 | 1 | 407404.41 | 1 | 407404.41 | 407404.41 |  |  |  | 1 | 407404.41
97 | 97 | Брус деревянный А4 тип II, пропитка 3-5мм, сечение 160х230 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 330417.96 | 3 | 121477.19 | 3 | 121477.19 | 121477.19 |  |  |  | 3 | 121477.19
98 | 98 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6 | ФЕР28-01-017-07 | компл | 336848.06 | 3 | 88886.46 |  |  |  | 3 | 88886.46 | 88886.46 | 3 | 88886.46
99 | 99 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя / 1/7 | ФЕР28-01-018-13 Применительно | компл | 247993.46 | 3 | 38353.37 |  |  |  | 3 | 38353.37 | 38353.37 | 3 | 38353.37
100 | 100 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый пр. ЛПТП665121.103 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 2805770.03 | 3 | 1031533.1 |  |  |  | 3 | 1031533.1 | 1031533.1 | 3 | 1031533.1
101 | 101 | Брус деревянный Б3 тип II, пропитка 3-5мм | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 293648.67 | 3 | 107959.07 |  |  |  | 3 | 107959.07 | 107959.07 | 3 | 107959.07
102 | 102 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / старогодний | ФЕР28-01-099-01 | шт | 282417.41 | 1 | 16830.87 | [8 empty] | 1 | 16830.87
103 | 103 | Рельсы железнодорожные старогодные | ФССЦ-25.1.05.07-0001 | т | 11822.2 | -1.94 | -2810.67 | [8 empty] | -1.94 | -2810.67
104 | 104 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 4072.48 | 20 | 9981.56 | [8 empty] | 20 | 9981.56
105 | 105 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / новый | ФЕР28-01-099-01 | шт | 282417.36 | 3 | 50492.6 |  |  |  | 3 | 50492.6 | 50492.6 | 3 | 50492.6
106 | 106 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I | ФССЦ-11.1.03.01-0085 | м3 | 18833.35 | -1.2 | -2769.61 |  |  |  | -1.2 | -2769.61 | -2769.61 | -1.2 | -2769.61
107 | 107 | Шпалы деревянные пропитанные, тип III | ФССЦ-25.1.01.05-0013 | шт | 2024.5 | -81 | -20096.1 |  |  |  | -81 | -20096.1 | -20096.1 | -81 | -20096.1
108 | 108 | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм | ФССЦ-25.1.03.02-0001 | т | 44636.27 | -0.15 | -820.52 |  |  |  | -0.15 | -820.52 | -820.52 | -0.15 | -820.52
109 | 109 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0002 | т | 88805.33 | -0.03 | -326.49 |  |  |  | -0.03 | -326.49 | -326.49 | -0.03 | -326.49
110 | 110 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 | ФССЦ-25.1.05.01-0004 | т | 30192 | -0.24 | -888 |  |  |  | -0.24 | -888 | -888 | -0.24 | -888
111 | 111 | Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50 | ФССЦ-25.1.05.02-0002 | т | 37536 | -0.51 | -2346 |  |  |  | -0.51 | -2346 | -2346 | -0.51 | -2346
112 | 112 | Рельсы железнодорожные старогодные | ФССЦ-25.1.05.07-0001 | т | 11822.21 | -5.82 | -8432.02 |  |  |  | -5.82 | -8432.02 | -8432.02 | -5.82 | -8432.02
113 | 113 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 4072.48 | 60 | 29944.68 |  |  |  | 60 | 29944.68 | 29944.68 | 60 | 29944.68
114 | 114 | Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте:стойка упора,деревянные брусья,крепеж, знак "Путевое заграждение") | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 146318.37 | 3 | 53793.52 |  |  |  | 3 | 53793.52 | 53793.52 | 3 | 53793.52
115 | 115 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный/ рихтовка | ФЕР28-01-031-01 Применительно | км пути | 488495 | 0.028 | 448.29 | [8 empty] | 0.028 | 448.29
131-23-ПЖ.ВР.3
116 | 116 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-072-02 | км пути | 2364321.04 | 0.35756 | 44065.45 |  |  |  | 0.04 | 4929.57 | 4929.57 | 15 | 4929.57 | 0.31756 | 39135.88
117 | 117 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 4072.48 | 719.33 | 359001.72 |  |  |  | 42.78 | 21350.55 | 21350.55 | 42.78 | 21350.55 | 676.55 | 337651.17
118 | 118 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 2374647.77 | 1.097 | 273527.41 |  |  |  | 0.99 | 246847.91 | 246847.91 | 0.99 | 246847.91 | 0.107 | 26679.5
119 | 119 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 2374647.77 | 1.097 | 273527.41 | [8 empty] | 1.097 | 273527.41
120 | 120 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | м3 | 1605.97 | -1283.49 | -252603.67 |  |  |  | -1153.07 | -226935.71 | -226935.71 | -1153.07 | -226935.71 | -130.42 | -25667.96
121 | 121 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 4072.48 | 1283.49 | 640561.52 |  |  |  | 1153.07 | 575471.78 | 575471.78 | 1153.07 | 575471.78 | 130.42 | 65089.74
122 | 122 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный | ФЕР28-01-031-02 | км пути | 400538.44 | 0.08038 | 1239.83 | [8 empty] | 0.08038 | 1239.83
Раздел 4. Демонтажные работы
Эстакада
Демонтаж м/конструкций
123 | 123 | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | ФЕР09-03-012-12 | т | 10943.22 | 4.62 | 1460.17 |  |  |  | 4.62 | 1460.17 | 1460.17 | 4.62 | 1460.17
124 | 124 | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | ФЕР09-03-012-01 | т | 32514.63 | 6.82 | 5069.39 |  |  |  | 6.82 | 5069.39 | 5069.39 | 6.82 | 5069.39
125 | 125 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | ФССЦпг-01-01-01-015 | 1 т груза | 295.65 | 11.44 | 255.46 |  |  |  | 11.44 | 255.46 | 255.46 | 11.44 | 255.46
126 | 126 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | ФССЦпг-01-01-02-015 | 1 т груза | 295.65 | 11.44 | 255.46 |  |  |  | 11.44 | 255.46 | 255.46 | 11.44 | 255.46
127 | 127 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 39.63 | 11.44 | 33.29 |  |  |  | 11.44 | 33.29 | 33.29 | 11.44 | 33.29
Демонтаж ж/б конструкций
128 | 128 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. фундамента | ФЕР46-09-005-01 | м3 | 23266.59 | 30 | 45538.56 |  |  |  | 30 | 45538.56 | 45538.56 | 30 | 45538.56
129 | 129 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. жб конструкций опоры | ФЕР46-09-005-01 | м3 | 23266.56 | 19.2 | 29144.67 |  |  |  | 19.2 | 29144.67 | 29144.67 | 19.2 | 29144.67
130 | 130 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 43.43 | 98.4 | 322.75 |  |  |  | 98.4 | 322.75 | 322.75 | 98.4 | 322.75
131 | 131 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 569.06 | 24.6 | 1057.31 |  |  |  | 24.6 | 1057.31 | 1057.31 | 24.6 | 1057.31
132 | 132 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 2211.62 | 49.2 | 7989.1 |  |  |  | 49.2 | 7989.1 | 7989.1 | 49.2 | 7989.1
Земляные работы
133 | 133 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-08 | 1000 м3 | 100717.26 | 0.157 | 700.58 |  |  |  | 0.157 | 700.58 | 700.58 | 0.157 | 700.58
134 | 134 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления | ФЕРр51-2-3 | 100 м3 | 321559.67 | 0.03 | 94.94 |  |  |  | 0.03 | 94.94 | 94.94 | 0.03 | 94.94
135 | 135 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-060-01 | 100 м3 | 53046.33 | 0.03 | 15.94 |  |  |  | 0.03 | 15.94 | 15.94 | 0.03 | 15.94
136 | 136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 39.63 | 252 | 733.32 |  |  |  | 252 | 733.32 | 733.32 | 252 | 733.32
137 | 137 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | ФССЦпг-01-01-01-039 | 1 т груза | 52.43 | 47.4 | 187.7 |  |  |  | 47.4 | 187.7 | 187.7 | 47.4 | 187.7
138 | 138 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 39.63 | 299.4 | 871.25 |  |  |  | 299.4 | 871.25 | 871.25 | 299.4 | 871.25
139 | 139 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 17010.32 | 0.187 | 128.85 |  |  |  | 0.187 | 128.85 | 128.85 | 0.187 | 128.85
140 | 140 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | ФЕР01-02-001-02 | 1000 м3 | 38125.88 | 0.187 | 312.09 |  |  |  | 0.187 | 312.09 | 312.09 | 0.187 | 312.09
141 | 141 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 | ФЕР01-02-001-08 | 1000 м3 | 4443.26 | 0.187 | 41.3 |  |  |  | 0.187 | 41.3 | 41.3 | 0.187 | 41.3
Итого: | [6 empty] | 17750116.96 |  | 7125216.78 | 7125216.78 |  | 8661172.66 | 15786389.44 |  | 15786389.44 |  | 1963727.52
Материалы: | [6 empty] | 16874749.68 |  | 6819815.94 | 6819815.94 |  | 8249023.93 | 15068839.87 |  | 15068839.87 |  | 1805909.81
Машины и механизмы: | [6 empty] | 786474.26 |  | 274205.81 | 274205.81 |  | 377481.09 | 651686.9 |  | 651686.9 |  | 134787.36
ФОТ: | [6 empty] | 121555.75 |  | 46851.32 | 46851.32 |  | 54563 | 101414.32 |  | 101414.32 |  | 20141.43
Накладные расходы: | [6 empty] | 137421.81 |  | 52946.38 | 52946.38 |  | 60776.24 | 113722.62 |  | 113722.62 |  | 23699.19
Сметная прибыль: | [6 empty] | 77568.93 |  | 29782.48 | 29782.48 |  | 34085.05 | 63867.53 |  | 63867.53 |  | 13701.4
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 17965107.7 |  | 7207945.64 | 7207945.64 |  | 8756033.95 | 15963979.59 |  | 15963979.59 |  | 2001128.11
Всего: | [6 empty] | 188028540.55 |  | 74998935.81 | 74998935.81 |  | 90963483.9 | 165962419.71 |  | 165962419.71 |  | 22066120.84
НДС | [6 empty] | 37605708.11 |  | 14999787.162 | 14999787.162 |  | 18192696.78 | 33192483.942 |  | 33192483.942 |  | 4413224.168
Всего: | [6 empty] | 225634248.66 |  | 89998722.972 | 89998722.972 |  | 109156180.68 | 199154903.652 |  | 199154903.652 |  | 26479345.008