## Журнал учета выполненных работ
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Генеральный план 131-23 ГП2
(наименование работ и затрат)
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [10 empty] | Остаток работ на Март 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Декабрь 2023г. |  |  | Январь 2024г. |  |  | Февраль 2024г. |  |  | всего
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Раздел 1. Демонтажные работы
Существующее асфальтовое покрытие
1 | 1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | ФЕРр68-14-1 | 100 м | 1478,92 | 1,36 | 2313,03 | [11 empty] | 1,36 | 2313,03
2 | 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | ФЕР27-03-008-04 | 100 м3 | 5786,87 | 3,3625 | 22377,10 | 1,761 | 11719,28 | 11719,28 | [6 empty] | 1,761 | 11719,28 | 1,6015 | 10657,82
3 | 3 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | ФЕР27-03-008-02 | 100 м3 | 510,77 | 15,468 | 9085,68 | 2,7807 | 1633,35 | 1633,35 | [6 empty] | 2,7807 | 1633,35 | 12,6873 | 7452,33
4 | 4 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 «применительно песок» | ФЕР01-01-013-31 | 1000 м3 | 3470,34 | 2,018 | 10042,13 | 1,49778 | 7453,36 | 7453,36 | [6 empty] | 1,49778 | 7453,36 | 0,52022 | 2588,77
5 | 5 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3,28 | 4677,49 | 15342,17 | 2386,085 | 7826,36 | 7826,36 | [6 empty] | 2386,085 | 7826,36 | 2291,405 | 7515,81
6 | 6 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42,98 | 1169,37 | 50259,52 | 596,521 | 25638,47 | 25638,47 | [6 empty] | 596,521 | 25638,47 | 572,849 | 24621,05
7 | 7 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 3906,35 | 634313,11 | 1951,95 | 316957,64 | 316957,64 | [6 empty] | 1951,95 | 316957,64 | 1954,4 | 317355,47
Ограждение из кирпича,фундамент
8 | 8 | Разборка: кирпичных стен | ФЕР46-04-001-04 | м3 | 122,56 | 2,66 | 374,91 | [11 empty] | 2,66 | 374,91
9 | 9 | Разборка: железобетонных фундаментов | ФЕР46-04-001-03 | м3 | 438,22 | 1,4 | 700,82 | [11 empty] | 1,4 | 700,82
10 | 10 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3,28 | 6,63 | 21,75 | [11 empty] | 6,63 | 21,75
11 | 11 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42,98 | 1,66 | 71,35 | [11 empty] | 1,66 | 71,35
12 | 12 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 4,06 | 659,26 | [11 empty] | 4,06 | 659,26
Раздел 2. Вертикальная планировка. Отсыпка территории щебнем S=1795м2
13 | 13 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-030-06 | 1000 м3 | 538,47 | 3,2316 | 2501,42 | [11 empty] | 3,2316 | 2501,42
14 | 14 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 | ФЕР01-01-030-14 | 1000 м3 | 426,19 | 3,2316 | 7919,33 | [11 empty] | 3,2316 | 7919,33
15 | 15 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | ФССЦпг-01-01-01-039 | 1 т груза | 3,96 | 5222,79 | 20682,25 | [11 empty] | 5222,79 | 20682,25
16 | 16 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 2885,52 | 468550,74 | [11 empty] | 2885,52 | 468550,74
17 | 17 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами "драглайн" с ковшом вместимостью: 0,65 м3, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-044-05 | 1000 м3 | 2701,93 | 0,34608 | 1343,16 | [11 empty] | 0,34608 | 1343,16
18 | 18 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см | ФЕР01-02-002-01 | 1000 м3 | 2347,36 | 0,34608 | 1167,79 | [11 empty] | 0,34608 | 1167,79
19 | 19 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-01 | ФЕР01-02-002-04 | 1000 м3 | 386,42 | 0,34608 | 576,72 | [11 empty] | 0,34608 | 576,72
Отсыпка территории щебнем.
20 | 20 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | ФЕР27-04-005-01 | 1000 м2 | 30867,09 | 1,795 | 62714,56 | [11 empty] | 1,795 | 62714,56
21 | 21 | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | ФССЦ-02.2.05.04-1827 | м3 | 103 | -339,255 | -34943,27 | [11 empty] | -339,255 | -34943,27
22 | 22 | Щебень М 1200, фракция 10-20 мм, группа 2 | ФССЦ-02.2.05.04-1707 | м3 | 130 | -26,925 | -3500,25 | [11 empty] | -26,925 | -3500,25
23 | 23 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 | ФЕР27-04-005-04 | 1000 м2 | 1766,69 | 1,795 | 53091,51 | [11 empty] | 1,795 | 53091,51
24 | 24 | Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | ФССЦ-02.2.05.04-1827 | м3 | 103 | -339,255 | -34943,27 | [11 empty] | -339,255 | -34943,27
25 | 25 | Щебень известняковый М600 фр. 20/70 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 342,12 | 678,51 | 234917,42 | [11 empty] | 678,51 | 234917,42
Раздел 3. Устройство асфальтобетонного покрытия проездов S=7057 м2
26 | 26 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | ФЕР27-04-001-01 | 100 м3 | 3390,48 | 42,342 | 205578,72 | [6 empty] | 5,4384 | 26404,50 | 26404,5 | 5,4384 | 26404,5 | 36,9036 | 179174,22
27 | 27 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 99,98 | 4657,62 | 471256,87 | [6 empty] | 598,224 | 60528,16 | 60528,16 | 598,224 | 60528,16 | 4059,396 | 410728,71
28 | 28 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 5459,07 | 10,586 | 82782,73 | [6 empty] | 2,7192 | 21264,19 | 21264,19 | 2,7192 | 21264,19 | 7,8668 | 61518,54
29 | 29 | Щебень известняковый М600 фр. 20/70 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 342,12 | 1333,773 | 461786,14 | [6 empty] | 342,62 | 118623,76 | 118623,76 | 342,62 | 118623,76 | 991,153 | 343162,38
30 | 30 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см | ФЕР27-06-024-04 | 1000 м2 | 22843,14 | 7,057 | 172934,41 | [11 empty] | 7,057 | 172934,41
31 | 31 | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | ФССЦ-02.2.05.04-1822 | м3 | 155,94 | -647,8326 | -101023,02 | [11 empty] | -647,8326 | -101023,02
32 | 32 | Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 | ФССЦ-02.2.05.04-1782 | м3 | 166,8 | -75,5099 | -12595,05 | [11 empty] | -75,5099 | -12595,05
33 | 33 | Щебень М 1000, фракция 10-20 мм, группа 2 | ФССЦ-02.2.05.04-1702 | м3 | 130 | -75,5099 | -9816,29 | [11 empty] | -75,5099 | -9816,29
34 | 34 | Щебень М 1000, фракция 5(3)-10 мм, группа 1 | ФССЦ-02.2.05.04-1581 | м3 | 139,4 | -71,9814 | -10034,21 | [11 empty] | -71,9814 | -10034,21
35 | 35 | Щебень известняковый фр. 5/20 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 310,61 | 711,35 | 223603,85 | [11 empty] | 711,35 | 223603,85
36 | 36 | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | ФССЦ-01.2.01.01-0019 | т | 1690 | 70,57 | 119263,30 | [11 empty] | 70,57 | 119263,3
37 | 37 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | ФЕР27-06-029-01 | 1000 м2 | 8536,13 | 7,057 | 83745,44 | [11 empty] | 7,057 | 83745,44
38 | 38 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщины 5 см | ФЕР27-06-030-01 | 1000 м2 | 261,12 | 7,057 | 5274,34 | [11 empty] | 7,057 | 5274,34
39 | 39 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III | ФССЦ-04.2.01.01-0052 | т | 480,09 | 829,2 | 398090,63 | [11 empty] | 829,2 | 398090,63
40 | 40 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | ФЕР27-02-010-02 | 100 м | 4353,58 | 1,44 | 6589,39 | [11 empty] | 1,44 | 6589,39
41 | 41 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | шт | 63,12 | 144 | 9089,28 | [11 empty] | 144 | 9089,28
Раздел 4. Восстановление существующего газона S=520м2
42 | 42 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | ФЕР47-01-046-03 | 100 м2 | 2251,71 | 4,16 | 9661,63 | [11 empty] | 4,16 | 9661,63
43 | 43 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | ФЕР47-01-046-04 | 100 м2 | 2351,6 | 1,04 | 2552,19 | [11 empty] | 1,04 | 2552,19
44 | 44 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | ФЕР47-01-046-05 | 100 м2 | 721,43 | 5,2 | 3824,27 | [11 empty] | 5,2 | 3824,27
45 | 45 | Устройство газона методом гидропосева: по горизонтальной поверхности | ФЕР47-01-045-01 | 100 м2 | 149,13 | 4,16 | 888,83 | [11 empty] | 4,16 | 888,83
46 | 46 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | ФЕР47-01-046-06 | 100 м2 | 370,22 | 1,04 | 537,07 | [11 empty] | 1,04 | 537,07
47 | 47 | Семена трав: костер | ФССЦ-16.2.02.07-0061 | кг | 58,2 | 1,41 | 82,06 | [11 empty] | 1,41 | 82,06
48 | 48 | Семена трав: овсяница | ФССЦ-16.2.02.07-0131 | кг | 77,59 | 1,17 | 90,78 | [11 empty] | 1,17 | 90,78
49 | 49 | Семена трав: ежа сборная | ФССЦ-16.2.02.07-0031 | кг | 58,76 | 1,2 | 70,51 | [11 empty] | 1,2 | 70,51
Раздел 5. Резинокордовое покрытие из плит
Переезд 1 т.1- т.2
50 | 50 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6 | ФЕР28-01-083-01 | переезд | 11929,57 | 1 | 13753,94 | 1 | 13753,94 | 13753,94 | [6 empty] | 1 | 13753,94
Переезд 2 т.3- т.4
51 | 51 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6 | ФЕР28-01-083-01 | переезд | 11929,57 | 1 | 13753,94 | 1 | 13753,94 | 13753,94 | [6 empty] | 1 | 13753,94
52 | 52 | Комплект резинокордовых настилов для проезда автомобилей через ж/д пути, шириной по 6,0м. каждый для дер. шпал, на рельс Р-65, в комплекте с узлом крепления | Цена Поставщика АО "А.Миллер" | комплект | 214460,78 | 2 | 434068,62 | 2 | 434068,62 | 434068,62 | [6 empty] | 2 | 434068,62
Раздел 6. Устройство водоотводных лотков
53 | 53 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня/ наброска | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 5459,07 | 0,006 | 46,91 | [11 empty] | 0,006 | 46,91
54 | 54 | Щебень гранитный фр. 20/40 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 465,07 | 0,81 | 381,23 | [11 empty] | 0,81 | 381,23
55 | 55 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах | ФЕР27-02-007-01 | м3 | 1341,75 | 7,498 | 11581,31 | [11 empty] | 7,498 | 11581,31
56 | 56 | Лоток водоотводный BetoMax Drive ЛВ-30.36.26-Б бетонный 47471 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | шт | 771,24 | 163 | 131037,29 | [11 empty] | 163 | 131037,29
57 | 57 | Установка металлических решеток приямков | ФЕР08-02-007-03 | т | 1314,04 | 4,473 | 6747,19 | [11 empty] | 4,473 | 6747,19
58 | 58 | Решетка водоприемная Drive РВ-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ, кл.D 273043 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | шт | 873,16 | 326 | 296707,94 | [11 empty] | 326 | 296707,94
59 | 59 | Болт М10х25 ГОСТ 7805-70 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | шт | 4,49 | 1304 | 6102,98 | [11 empty] | 1304 | 6102,98
60 | 60 | Гайка М 10 DIN 557 квадрат | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | шт | 4,9 | 1304 | 6660,26 | [11 empty] | 1304 | 6660,26
61 | 61 | Герметик Standartpark 600мл 335145 | Цена Поставщика ООО "ТС Стандартпарк" | шт | 88,95 | 11 | 1019,90 | [11 empty] | 11 | 1019,9
Раздел 7. Устройство ограждения
Железобетонные панели
62 | 62 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | ФЕР08-01-002-02 | м3 | 15,41 | 2,7 | 57,28 | [11 empty] | 2,7 | 57,28
63 | 63 | Щебень известняковый 20/40 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | м3 | 325,21 | 3,105 | 1021,89 | [11 empty] | 3,105 | 1021,89
64 | 64 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м | ФЕР07-01-054-02 | 100 м | 4876,87 | 0,1 | 689,05 | [11 empty] | 0,1 | 689,05
65 | 65 | Фундаменты стаканного типа, бетон B15 (М200), объем от 0,2 до 1 м3, расход арматуры 25 кгм3 | ФССЦ-05.1.05.15-0019 | м3 | 998,48 | 1,265 | 1263,08 | [11 empty] | 1,265 | 1263,08
66 | 66 | Панели оград железобетонные / ПО-2 по ИЖ 31-77 | ФССЦ-05.1.07.13-0009 | м3 | 2075,14 | 2,28 | 4731,32 | [11 empty] | 2,28 | 4731,32
67 | 67 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | м3 | 665 | 0,045 | 29,93 | [11 empty] | 0,045 | 29,93
68 | 68 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | ФССЦ-04.1.02.05-0007 Надбавка на W6 | м3 | 665 | 0,045 | 0,66 | [11 empty] | 0,045 | 0,66
69 | 69 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 / лишний грунт при установке фундаментов ограждения | ФЕР01-02-060-01 | 100 м3 | 401,7 | 0,015 | 7,97 | [11 empty] | 0,015 | 7,97
70 | 70 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 1,5 | 243,57 | [11 empty] | 1,5 | 243,57
Кирпичный участок
71 | 71 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | ФЕР06-01-001-02 | 100 м3 | 10321,94 | 0,011 | 139,10 | [11 empty] | 0,011 | 139,1
72 | 72 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | м3 | 665 | 1,122 | 746,13 | [11 empty] | 1,122 | 746,13
73 | 73 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | ФССЦ-04.1.02.05-0007 Надбавка на W6 | м3 | 665 | 1,122 | 16,44 | [11 empty] | 1,122 | 16,44
74 | 74 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | ФЕР08-02-001-01 | м3 | 73,89 | 1,9 | 192,24 | [11 empty] | 1,9 | 192,24
75 | 75 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | ФССЦ-04.3.01.12-0003 | м3 | 519,8 | 0,4104 | 213,33 | [11 empty] | 0,4104 | 213,33
76 | 76 | Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150 | ФССЦ-06.1.01.05-0077 | 1000 шт | 1375,06 | 0,58 | 797,53 | [11 empty] | 0,58 | 797,53
77 | 77 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | ФЕР11-01-011-01 | 100 м2 | 334,81 | 0,008 | 3,56 | [11 empty] | 0,008 | 3,56
78 | 78 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (Толщина слоя с уклоном 10-15 мм= (10+15)/2=12,5 мм) | ФЕР11-01-011-02 | 100 м2 | 11,05 | -0,008 | -0,19 | [11 empty] | -0,008 | -0,19
79 | 79 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | м3 | 519,8 | 0,01 | 5,20 | [11 empty] | 0,01 | 5,2
80 | 80 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | ФЕР15-02-001-01 | 100 м2 | 1612,57 | 0,107 | 194,95 | [11 empty] | 0,107 | 194,95
81 | 81 | Окраска фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности | ФЕР15-04-020-01 | 100 м2 | 506,48 | 0,107 | 58,96 | [11 empty] | 0,107 | 58,96
82 | 82 | Краска водно-дисперсионная стирол-бутадиеновая ВД-КЧ-112 серая | ФССЦ-14.3.02.04-0020 | т | 14767,6 | 0,0032 | 47,26 | [11 empty] | 0,0032 | 47,26
83 | 83 | Очистка поверхности щетками | ФЕР13-06-003-01 | м2 | 7,68 | 17,3 | 152,79 | [11 empty] | 17,3 | 152,79
84 | 84 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 0,173 | 74,81 | [11 empty] | 0,173 | 74,81
85 | 85 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885,47 | 0,0052 | 61,80 | [11 empty] | 0,0052 | 61,8
86 | 86 | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 | ФССЦ-01.2.03.03-0011 | т | 7669,69 | 0,0085 | 65,19 | [11 empty] | 0,0085 | 65,19
Итого: | [6 empty] | 4582548,17 |  | 832804,96 | 832804,96 |  |  | 832804,96 |  | 226820,61 | 1059625,57 |  | 1059625,57 |  | 3522922,6
Материалы: | [6 empty] | 3978685,05 |  | 765623,3 | 765623,3 |  |  | 765623,3 |  | 179264,71 | 944888,01 |  | 944888,01 |  | 3033797,04
Машины и механизмы: | [6 empty] | 566367,4 |  | 58974,01 | 58974,01 |  |  | 58974,01 |  | 46102,3 | 105076,31 |  | 105076,31 |  | 461291,09
ФОТ: | [6 empty] | 67467,52 |  | 10885,87 | 10885,87 |  |  | 10885,87 |  | 3838,43 | 14724,3 |  | 14724,3 |  | 52743,22
Накладные расходы: | [6 empty] | 92394,21 |  | 13418,67 | 13418,67 |  |  | 13418,67 |  | 5642,49 | 19061,16 |  | 19061,16 |  | 73333,05
Сметная прибыль: | [6 empty] | 67308,71 |  | 8494,89 | 8494,89 |  |  | 8494,89 |  | 4371,97 | 12866,86 |  | 12866,86 |  | 54441,85
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 4742251,09 |  | 854718,52 | 854718,52 |  |  | 854718,52 |  | 236835,07 | 1091553,59 |  | 1091553,59 |  | 3650697,5
Всего: | [6 empty] | 56962632,07 |  | 9758314,77 | 9758314,77 |  |  | 9758314,77 |  | 3013198,7 | 12771513,47 |  | 12771513,47 |  | 44191118,6