## Лист3 (hidden)
Акт приема-передачи исполнительной документации № 6
Объект строительства: | Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4
Отчетный период:
Вид документа | Наименование акта освидетельствования, а так же приложений | Кол-во листов | № листа по порядку | № и дата Акта освидетельствования
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-88 | 21.11.2023г.
| Исполнительная схема №88 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с уплотнением | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №21.11-1/23 от 21.11.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с послойным уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-89 | 22.11.2023г.
| Исполнительная схема №89 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с послойным уплотнением | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №22.11-1/23 от 22.11.2023г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора 2 | 1 |  | 131-23-ПЖ-90 | 24.11.2023г.
| Исполнительная схема №90 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-90 от 24.11.2023г. | 30
АОСР | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 1 |  | 131-23-ПЖ-91 | 25.11.2023г.
| Исполнительная схема №91 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-92 | 25.11.2023г.
| Исполнительная схема №92 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с уплотнением | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №25.11-1/23 от 25.11.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с послойным уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-93 | 26.11.2023г.
| Исполнительная схема №93 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с послойным уплотнением | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №26.11-1/23 от 26.11.2023г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора 1 | 1 |  | 131-23-ПЖ-94 | 28.11.2023г.
| Исполнительная схема №94 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-94 от 28.11.2023г. | 30
АОСР | Демонтаж железобетонных опор. | 1 |  | 131-23-ПЖ-95 | 30.11.2023г.
| Исполнительная схема №95 Демонтаж железобетонных опор | 1
АОСР | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1 |  | 131-23-ПЖ-96 | 01.12.2023г.
| Исполнительная схема №96 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-97 | 01.12.2023г.
| Исполнительная схема №97 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с уплотнением | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №01.12-1/23 от 01.12.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с послойным уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-98 | 01.12.2023г.
| Исполнительная схема №98 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с послойным уплотнением | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №01.12-1/23 от 01.12.2023г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1 |  | 131-23-ПЖ-99 | 02.12.2023г.
| Исполнительная схема №99 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-99 от 02.12.2023г. | 24
АОСР | Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 1 |  | 131-23-ПЖ-100 | 02.12.2023г.
| Исполнительная схема №100 Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
АОСР | Разработка грунта под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-101 | 02.12.2023г.
| Исполнительная схема №101 Разработка грунта под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
АОСР | Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-102 | 03.12.2023г.
| Исполнительная схема №102 Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-103 | 03.12.2023г.
| Исполнительная схема №103 Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №03.12-1/23 от 03.12.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-104 | 03.12.2023г.
| Исполнительная схема №104 Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №03.12-1/23 от 03.12.2023г. | 1
АОСР | Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 1 |  | 131-23-ПЖ-105 | 04.12.2023г.
| Исполнительная схема №105 Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-105 от 04.12.2023г. | 23
АОСР | Разработка грунта от ПК5+83 до цеха 417 | 1 |  | 131-23-ПЖ-106 | 04.12.2023г.
| Исполнительная схема №106 Разработка грунта от ПК5+83 до цеха 417 | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 | 1 |  | 131-23-ПЖ-107 | 04.12.2023г.
| Исполнительная схема №107 Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) | 1 |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Исполнительная схема №108 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 | 1 |  | 131-23-ПЖ-109 | 05.12.2023г.
| Исполнительная схема №109 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 | 1 |  | 131-23-ПЖ-110 | 05.12.2023г.
| Исполнительная схема №110 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) | 1 |  | 131-23-ПЖ-111 | 06.12.2023г.
| Исполнительная схема №111 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
Передал:
Принял :
| Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 |  |  | 131-23-ПЖ-107 | 04.12.2023г. | Укладка геотекстиля… жд/пути №№31,33,35,37,39, СП №№43,45,47
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1 - т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №33 |  |  | 131-23-ПЖ-112 | 06.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №35 |  |  | 131-23-ПЖ-112 | 06.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №37 |  |  | 131-23-ПЖ-114 | 07.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №39 |  |  | 131-23-ПЖ-114 | 07.12.2023г.
1 | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП40 ⅑ |  |  | 131-23-ПЖ-09 | 20.09.2023г. | Разработка грунта… жд/пути №1, СП №№40,42
2 | Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №1 |  |  | 131-23-ПЖ-10 | 20.09.2023г.
3 | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 |  |  | 131-23-ПЖ-12 | 21.09.2023г.
4 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-13 | 21.09.2023г. | Укладка геотекстиля… жд/пути №1, СП №№40,42
5 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) |  |  | 131-23-ПЖ-14 | 21.09.2023г.
6 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-15 | 21.09.2023г.
7 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5 |  |  | 131-23-ПЖ-16 | 21.09.2023г. | Засыпка песком… жд/пути №1, СП №№40,42
8 | Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) |  |  | 131-23-ПЖ-17 | 21.09.2023г.
9 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-18 | 21.09.2023г.
10 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-19 | 21.09.2023г. | Засыпка щебнем… жд/пути №1, СП №№40,42
11 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) |  |  | 131-23-ПЖ-20 | 21.09.2023г.
12 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-21 | 21.09.2023г.
13 | Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 |  |  | 131-23-ПЖ-107 | 04.12.2023г. | Укладка геотекстиля… жд/пути №№31,33,35,37,39, СП №№43,45,47
14 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
15 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
16 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
17 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
18 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1 - т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
19 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №33 |  |  | 131-23-ПЖ-112 | 06.12.2023г.
20 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №35 |  |  | 131-23-ПЖ-112 | 06.12.2023г.
21 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №37 |  |  | 131-23-ПЖ-114 | 07.12.2023г.
22 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №39 |  |  | 131-23-ПЖ-114 | 07.12.2023г.

## ВОР-на подпись после согл
Утверждаю
Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Генеральный план. ГП1
№ п/п | Наменование вида работ | Ед.изм. | Объем работ |  |  |  | Ссылка на чертежи | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
|  |  | Фактически выполненный | выполненный и заактированный | в основной смете | в дополнительной смете
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5 | 6
Демонтажные работы
1 | Резка асфальтового покрытия фрезой | м | 43.27 |  |  | 43.27 | 131-23-ГП1-Д-01 131-23-ГП1-КД-02 | 26,33м +10,99м= 37,32м 2-3 путь: 5,95м
2 | Демонтаж бордюрного камня | м | 83.73 |  |  | 83.73 | 131-23-ГП1-Д-01 | 51,18м +32,55м =83,73м/ 84шт.
3 | Разборка асфальтобетонного покрытия мех. способом | м³ | 285.44 |  |  | 285.44 | 131-23-ГП1-Д-01 131-23-ГП1-КД-02 | (S) 1403,9м2 х (h) 0,19м =266,74м3 2-3 путь: (L) 26,19м х 5,95м х (h) 0,12м =18,7м3
4 | Разборка щебеночного основания мех. способом | м³ | 457.96 |  |  | 457.96 | 131-23-ГП1-Д-01 131-23-ГП1-КД-02 131-23-ГП1-КД-02 131-23-ГП1-КД-02 131-23-ГП1-КД-02 131-23-ГП1-КД-02 | (S) 1403,9м2 х (h) 0,30м =421,17м3 1 путь: (L) 22,77м х 5,24м х (h) 0,08м =9,55м3 2 путь: (L) 25,12м х 2,6м х (h) 0,08м =5,23м3 2 -3 путь: (L) 26,19м х 5,95м х (h) 0,08м =12,47м3 3 путь: (L) 21,15м х 2,6м х (h) 0,08м =4,4м3 4 путь: (L) 12,27м х 5,24м х (h) 0,08м =5,14м3
Прочие работы
5 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 1158.65 |  |  | 1158.65 |  | Демонтированный дорожный бордюр (γ=0,1 т/м) 37,32м * 0,1 = 3,73т /0,043м3/м =1,6м3 Демонтированное асфальтовое покрытие (γ=1,8 т/м3) 285,44м3* 1,8= 513,79т Демонтированное щебеночное основание (γ=1,4 т/м3) 457,95м3* 1,4= 641,13т
6 | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 1158.65 |  |  | 1158.65
7 | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 744.99 |  |  | 744.99
Земляные работы
8 | Разработка грунта механизированным способом (экскаватором с ковшом емк. 0,4 м3) | м³ | 613.55 | 2002.19 | 493.58 | -1388.64 | 131-23-ГП1-Д-01 | (S) 1403,9м2 х (h) 0,16м *0,97 =217,89м3 (S) 238м2 х (h) 0,65м *0,97 =150,06м3 (S) 633м2 х (h) 0,4м *0,97 =245,60м3
9 | Доработка грунта вручную | м³ | 18.98 |  |  | 18.98 | 131-23-ГП1-Д-01 | (S) 1403,9м2 х (h) 0,16м *0,03 =6,74м3 (S) 238м2 х (h) 0,65м *0,03 =4,64м3 (S) 633м2 х (h) 0,4м *0,03 =7,6м3
Прочие работы
10 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 1502.46 |  | 779.86 | 1502.46 |  | Лишний грунт (γ=1,9 т/м3) 790,77м3 * 1,9 = 1 502,46т
11 | Отвозка строительного мусора на расстояние до 30 км автосамосвалом | т | 1502.46 |  | 493.58 | 790.77
12 | Утилизация отходов 4-5 класса опасности | м³ | 790.77
Устройство асфальтобетонного покрытия
10 | Укладка геотекстиля Дорнит шириной 5м | м2 | 1454.19 |  |  | 1454.19 | 131-23-ГП1-КД-01 131-23-ГП1-КД-04 | 999,81м2-820,71м2=179,10м2 1275,09м2 -Геотекстиль Дорнит шириной 5м – 1 454,19*1,1=1 599,61м2
11 | Устройство песчаного основания (с К отн.упл.=1,1) | м³ | 536.41 |  | 255.3 | 536.41 | 131-23-ГП1-КД-01 131-23-ГП1-КД-04 | (S) 999,81м2 х (h) 0,30м =299,94м3-146,06м3=153,88м3 (S) 1275,09м2 х (h) 0,30м =382,53м3 -Песок крупный – 536,41м3 * 1,1=590,05м3
12 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ | 536.41
13 | Устройство основания из щебня крупного М600 (20-70мм) | м³ | 257.77 |  | 127.65 | 257.77 | 131-23-ГП1-КД-01 131-23-ГП1-КД-04 | S) 999,81м2 х (h) 0,15м =149,97м3-83,46м3=66,51м3 (S) 1275,09м2 х (h) 0,15м =191,26м3 - Щебень крупный М600 (20-70мм) -257,77 *1,26 =324,79м3 | в смете Щебень гранитный фр. 10/20
14 | Устройство основания из щебня мелкого М600 (5-20мм) | м³ | 181.99 |  | 85.78 | 181.99 | 131-23-ГП1-КД-01 131-23-ГП1-КД-04 | (S) 999,81м2 х (h) 0,08м =79,98м3 (S) 1275,09м2 х (h) 0,08м =102,01м3 - Щебень мелкий М600 (5-20мм) -181,99 *1,26 =229,31м3 | в смете: работы с пропиткой битумом (1,07т) Щебень гранитный фр. 10/20
15 | Устройство покрытий t=0,07м из асфальтобетона крупнозернистого тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 | м2 | 2430.73 |  |  | 2430.73 | 131-23-ГП1-КД-01 131-23-ГП1-КД-04 | (L) 43,47м х 5,95м = 258,65м2 х (h) 0,07м =18,11м3 (S) 1275,09м2 + 896,99м2 =2172,08м2 х (h) 0,07м =152,05м3 - Асфальтобетон крупнозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 -170,16м3 *2,48 =422т
16 | Устройство покрытий t=0,05м из асфальтобетона мелкозернистого тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 | м2 | 2406.2 |  | 851 | 2406.2 | 131-23-ГП1-КД-01 131-23-ГП1-КД-04 | (L) 43,47м х 5,95м= 258,65м2 -52,2м2х=206,45 (h) 0,05м =12,93м3-2,61м3=10,32м3 (S) 1275,09м2 + 896,99м2+27,67м2 =2199,75м2 х (h) 0,05м =109,99м3 -Асфальтобетон мелкозернистый тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013 -120,31м3 *2,48 =298,37т
17 | Установка дорожного бордюрного камня | м | 58.89 |  |  | 58.89 | 131-23-ГП1-КД-04 | 26,34м +32,55м =58,89м -Бортовые камни БР 100.30.15 – 59шт.
Подъем и восстановление щебеночного основания
18 | Устройство основания из крупного известнякового щебня | м³ | 18.4 |  |  | 18.4 | 131-23-ГП1-КД-03 | 1 путь: (L) 22,77м х 5,24м х (h) 0,04м =4,77м3 2 путь: (L) 25,12м х 2,6м х (h) 0,05м =3,27м3 2 -3 путь: (L) 26,19м х 5,95м х (h) 0,04м =6,23м3 3 путь: (L) 21,15м х 2,6м х (h) 0,04м =2,2м3 4 путь: (L) 12,27м х 5,24м х (h) 0,03м =1,93м3 - Щебень, известняк: 18,4м3 *1,26 = 23,18м3
19 | Устройство основания из мелкого известнякового щебня | м³ | 36.79 |  |  | 36.79 | 131-23-ГП1-КД-03 | 1 путь: (L) 22,77м х 5,24м х (h) 0,08м =9,55м3 2 путь: (L) 25,12м х 2,6м х (h) 0,08м =5,23м3 2 -3 путь: (L) 26,19м х 5,95м х (h) 0,08м =12,47м3 3 путь: (L) 21,15м х 2,6м х (h) 0,08м =4,4м3 4 путь: (L) 12,27м х 5,24м х (h) 0,08м =5,14м3 - Щебень, известняк: 36,79м3 *1,26 = 46,35м3
20 | Рихтовка путей | м | 81.31 |  |  | 81.31 | 131-23-ГП1-КД-03
Посев многолетних трав
21 | Обратная засыпка песком вручную (с К отн.упл.=1,1) | м3 | 55.36 |  |  | 55.36 | 131-23-ГП1-КД-04 | 276,80м2 х (h) 0,2м =55,36м3
22 | Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 55.36 |  |  | 55.36 | 131-23-ГП1-КД-04 | 276,80м2 х (h) 0,2м =55,36м3
23 | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 10 см вручную | м2 | 528.18 |  |  | 528.18 | 131-23-ГП1-КД-04 | 528,18м2 х (h) 0,1м =52,82м3
24 | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 20 см вручную | м2 | 276.8 |  | 454 | 276.8 | 131-23-ГП1-КД-04 | 276,80м2 х (h) 0,2м =55,36м3 | в смете с разделение вручную - 90,8м2 и механизировано - 363,2
25 | Посев многолетних трав ручным способом | м2 | 804.98 |  | 454 | 804.98 | 131-23-ГП1-КД-04 | 528,18м2 +276,80м2 =804,98м2 Кострец безостный -2,25кг Овсянка луговая -1,78кг Ежа сборная -1,61кг | в смете с разделение вручную - 90,8м2 и механизировано - 363,2
Примечания:
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве
Представитель Подрядчика:
Представитель технического Заказчика:

## Журнал учета выполненных ра (2)
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Генеральный план. Трансбордер. ГП1
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  | Остаток работ на Январь 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Декабрь 2023г. |  |  | всего
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Вертикальная планировка
1 | 1 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-030-06 | 1000 м3 | 538.47 | 1.109 | 858.42 | 1.109 | 858.42 | 858.42 | 1.109 | 858.42
2 | 2 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-06 | ФЕР01-01-030-14 | 1000 м3 | 426.19 | 1.109 | 2717.71 | 1.109 | 2717.71 | 2717.71 | 1.109 | 2717.71
3 | 3 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | ФССЦпг-01-01-01-039 | 1 т груза | 3.96 | 1752.22 | 6938.79 | 1752.22 | 6938.79 | 6938.79 | 1752.22 | 6938.79
4 | 4 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 1109 | 180079.42 | 1109 | 180079.42 | 180079.42 | 1109 | 180079.42
5 | 5 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | ФЕР01-01-036-02 | 1000 м2 | 18.19 | 2.637 | 68.95 | [5 empty] | 2.637 | 68.95
Раздел 2. Устройство асфальтобетонного покрытия S=851 м2
6 | 6 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-030-06 | 1000 м3 | 538.47 | 0.49358 | 382.06 | [5 empty] | 0.49358 | 382.06
7 | 7 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | ФССЦпг-01-01-01-039 | 1 т груза | 3.96 | 779.86 | 3088.25 | [5 empty] | 779.86 | 3088.25
8 | 8 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 493.58 | 80147.52 | [5 empty] | 493.58 | 80147.52
9 | 9 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | ФЕР27-04-001-01 | 100 м3 | 3390.48 | 2.553 | 12395.32 | [5 empty] | 2.553 | 12395.32
10 | 10 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 99.98 | 280.83 | 28414.31 | [5 empty] | 280.83 | 28414.31
11 | 11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 5459.07 | 1.2765 | 9982.25 | [5 empty] | 1.2765 | 9982.25
12 | 12 | Щебень гранитный фр. 10/20 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 486.98 | 160.84 | 79265.77 | [5 empty] | 160.84 | 79265.77
13 | 13 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см | ФЕР27-06-024-06 | 1000 м2 | 20311.46 | 0.851 | 18586.95 | [5 empty] | 0.851 | 18586.95
14 | 14 | Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 | ФССЦ-02.2.05.04-1782 | м3 | 166.8 | -10.89 | -1816.45 | [5 empty] | -10.89 | -1816.45
15 | 15 | Щебень М 1000, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | ФССЦ-02.2.05.04-1822 | м3 | 155.94 | -78.12 | -12182.03 | [5 empty] | -78.12 | -12182.03
16 | 16 | Щебень гранитный фр. 10/20 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 486.98 | 85.78 | 42274.42 | [5 empty] | 85.78 | 42274.42
17 | 17 | Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ | ФССЦ-01.2.01.01-0001 | т | 1487.6 | 1.07 | 1591.73 | [5 empty] | 1.07 | 1591.73
18 | 18 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (Толщина слоя 5см) | ФЕР27-06-029-01 | 1000 м2 | 8536.13 | 0.851 | 10098.82 | [5 empty] | 0.851 | 10098.82
19 | 19 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | ФЕР27-06-030-01 | 1000 м2 | 261.12 | 0.851 | 636.03 | [5 empty] | 0.851 | 636.03
20 | 20 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III | ФССЦ-04.2.01.01-0052 | т | 480.09 | 104.8 | 50313.43 | [5 empty] | 104.8 | 50313.43
Раздел 3. Устройство газона
21 | 21 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом | ФЕР47-01-046-01 | 100 м2 | 36.26 | 3.632 | 176.29 | [5 empty] | 3.632 | 176.29
22 | 22 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную | ФЕР47-01-046-02 | 100 м2 | 134.71 | 0.908 | 161.76 | [5 empty] | 0.908 | 161.76
23 | 23 | Устройство газона методом гидропосева: по горизонтальной поверхности | ФЕР47-01-045-01 | 100 м2 | 149.13 | 3.632 | 776.02 | [5 empty] | 3.632 | 776.02
24 | 24 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | ФЕР47-01-046-06 | 100 м2 | 370.22 | 0.908 | 468.9 | [5 empty] | 0.908 | 468.9
25 | 25 | Семена трав: костер | ФССЦ-16.2.02.07-0061 | кг | 58.2 | 1.3 | 75.66 | [5 empty] | 1.3 | 75.66
26 | 26 | Семена трав: овсяница | ФССЦ-16.2.02.07-0131 | кг | 77.59 | 1 | 77.59 | [5 empty] | 1 | 77.59
27 | 27 | Семена трав: ежа сборная | ФССЦ-16.2.02.07-0031 | кг | 58.76 | 0.9 | 52.88 | [5 empty] | 0.9 | 52.88
Раздел 4. Восстановление существующих колодцев
28 | 28 | Установка полимерных люков круглых на газонах | ФЕР23-04-011-02 | шт | 88.82 | 3 | 333.88 | [5 empty] | 3 | 333.88
29 | 29 | Люк полимерный с высоким корпусом | Счет № 7474 от 16 августа 2023г. | шт | 297.79 | 3 | 931.21 | [5 empty] | 3 | 931.21
30 | 30 | Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм | ФЕР07-02-002-02 | 100 м3 | 13547.39 | 0.0081 | 151.02 | [5 empty] | 0.0081 | 151.02
31 | 31 | Плиты перекрытия 1ПП15-1, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 30 кг | ФССЦ-05.1.06.09-0002 | шт | 372.65 | 3 | 1117.95 | [5 empty] | 3 | 1117.95
Итого: | [6 empty] | 518164.83 |  | 190594.34 | 190594.34 |  | 190594.34 |  | 327570.49
Материалы: | [6 empty] | 475514.79 |  | 187018.21 | 187018.21 |  | 187018.21 |  | 288496.58
Машины и механизмы: | [6 empty] | 40770.68 |  | 3576.13 | 3576.13 |  | 3576.13 |  | 37194.55
ФОТ: | [6 empty] | 4430.47 |  | 610.61 | 610.61 |  | 610.61 |  | 3819.86
Накладные расходы: | [6 empty] | 5873.83 |  | 561.76 | 561.76 |  | 561.76 |  | 5312.07
Сметная прибыль: | [6 empty] | 4195.91 |  | 238.75 | 238.75 |  | 238.75 |  | 3957.16
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 528234.57 |  | 191394.85 | 191394.85 |  | 191394.85 |  | 336839.72
Всего: | [6 empty] | 5831465.16 |  | 1915712.07 | 1915712.07 |  | 1915712.07 |  | 3915753.09
НДС: | [6 empty] | 1166293.032 |  | 383142.414 | 383142.414 |  | 383142.414 |  | 783150.618
Всего с НДС: | [6 empty] | 6997758.192 |  | 2298854.484 | 2298854.484 |  | 2298854.484 |  | 4698903.708

## КС-6а ПЖ (hidden)
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [7 empty] | Остаток работ на Январь 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Ноябрь 2023г. |  |  | Декабрь 2023г. (суммарно, две кс-2) |  |  | всего
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Раздел 1. Сооружение земляного полотна
1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-013-13 | 1000 м3 | 122363.83 | 7.421 | 38362.58 | 4.37 | 22590.55 | 22590.55 | 3.051 | 15772.02 | 38362.57 | 7.421 | 38362.57 |  | 0.01
2 | 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-057-01 | 100 м3 | 145829.61 | 5.344 | 7805.85 | 2.27 | 3315.73 | 3315.73 | 2.14 | 3125.84 | 6441.57 | 4.41 | 6441.57 | 0.934 | 1364.28
3 | 3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-060-01 | 100 м3 | 53038.27 | 5.344 | 2838.99 | 2.27 | 1205.93 | 1205.93 | 2.14 | 1136.87 | 2342.8 | 4.41 | 2342.8 | 0.934 | 496.19
4 | 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 39.63 | 313.854 | 913.32 | 156.93 | 456.67 | 456.67 | 156.924 | 456.65 | 913.32 | 313.854 | 913.32
5 | 5 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 1325.02 | 7782.36 | 1263699.62 | 4597 | 746460.86 | 746460.86 | 3185.36 | 517238.76 | 1263699.62 | 7782.36 | 1263699.62
6 | 6 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | ФЕР01-01-036-02 | 1000 м2 | 608.6 | 7.2786 | 190.32 | 3.64 | 95.18 | 95.18 | 3.6386 | 95.14 | 190.32 | 7.2786 | 190.32
7 | 7 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-111-01 | 1000 м2 | 100960.41 | 1.8196 | 1775.62 | 0.91 | 887.98 | 887.98 | 0.90964 | 887.63 | 1775.61 | 1.8196 | 1775.61 |  | 0.01
8 | 8 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-01-109-01 | 1000 м2 | 43349.7 | 3.708 | 7146.77 | 1.86 | 3584.95 | 3584.95 | 1.848 | 3561.83 | 7146.78 | 3.708 | 7146.78 |  | -0.01
9 | 9 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-111-01 | 1000 м2 | 100960.03 | 0.927 | 904.57 | 0.47 | 458.63 | 458.63 | 0.457 | 445.94 | 904.57 | 0.927 | 904.57
10 | 10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | ФЕР27-04-001-01 | 100 м3 | 115625.73 | 5.9814 | 29040.86 | 5.9814 | 29040.86 | 29040.86 |  |  |  | 5.9814 | 29040.86
11 | 11 | Песок карьерный | ТН №5 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 825.63 | 657.954 | 66571.63 | 657.954 | 66571.63 | 66571.63 |  |  |  | 657.954 | 66571.63
12 | 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 182377 | 36.15 | 282693.69 | 12.11 | 94700.43 | 94700.43 | 15.94 | 124651.1 | 219351.53 | 28.05 | 219351.53 | 8.1 | 63342.16
13 | 13 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | ТН №4 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 4072.48 | 4554.9 | 2273250.02 | 1526 | 761592.91 | 761592.91 | 2008.44 | 1002368.06 | 1763960.97 | 3534.44 | 1763960.97 | 1020.46 | 509289.05
Раздел 2. Демонтажные работы
14 | 14 | Разборка упорной призмы и конструкции упора | ФЕР28-01-100-01 | шт | 132309.53 | 1 | 3464.16 |  |  |  | 1 | 3464.16 | 3464.16 | 1 | 3464.16
15 | 15 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9 | ФЕР28-01-023-02 | компл | 44256.9 | 4 | 1962.63 | 4 | 1962.63 | 1962.63 |  |  |  | 4 | 1962.63
16 | 16 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные | ФЕР28-01-006-02 | км пути | 338383.7 | 0.514 | 8531.46 | 0.514 | 8531.46 | 8531.46 |  |  |  | 0.514 | 8531.46
17 | 17 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 | ФЕР28-01-007-01 | км пути | 1787507.02 | 0.295 | 5735.69 | 0.08 | 1555.44 | 1555.44 |  |  |  | 0.08 | 1555.44 | 0.215 | 4180.25
18 | 18 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 111.08 | 163.95 | 1375.54 | 48.36 | 405.74 | 405.74 |  |  |  | 48.36 | 405.74 | 115.59 | 969.8
19 | 19 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / крепления | ФССЦпг-01-01-01-015 | 1 т груза | 295.65 | 45.91 | 1025.17 | 7.81 | 174.4 | 174.4 |  |  |  | 7.81 | 174.4 | 38.1 | 850.77
20 | 20 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 52.57 | 209.86 | 810.06 | 56.17 | 216.82 | 216.82 |  |  |  | 56.17 | 216.82 | 153.69 | 593.24
21 | 21 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т/крепления | ФССЦпг-01-01-02-015 | 1 т груза | 295.65 | 45.91 | 1025.17 | 7.81 | 174.4 | 174.4 |  |  |  | 7.81 | 174.4 | 38.1 | 850.77
22 | 22 | Разгрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-02-026 | 1 т груза | 111.08 | 163.95 | 1375.54 | 48.36 | 405.74 | 405.74 |  |  |  | 48.36 | 405.74 | 115.59 | 969.8
23 | 23 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) шпалы Ж.Б | ФССЦпг-01-01-01-045 | 1 т груза | 237.66 | 255.36 | 4583.71 | [8 empty] | 255.36 | 4583.71
24 | 24 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 144.05 | 68.17 | 741.69 | 26.34 | 286.58 | 286.58 |  |  |  | 26.34 | 286.58 | 41.83 | 455.11
25 | 25 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/ замена балласта | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 43.43 | 914.136 | 2998.37 | [8 empty] | 914.136 | 2998.37
26 | 26 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную/ замена балласта | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 569.06 | 228.534 | 9822.39 | [8 empty] | 228.534 | 9822.39
27 | 27 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 1325.02 | 850.57 | 138115.56 | [8 empty] | 850.57 | 138115.56
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути
28 | 28 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые | ФЕР28-01-003-08 | км пути | 16225215.32 | 0.954 | 1696775.26 | 0.87 | 1547373.67 | 1547373.67 | 0.079 | 140508.64 | 1687882.31 | 0.949 | 1687882.31 | 0.005 | 8892.95
29 | 29 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | 2865.79 | -1908 | -670089.6 | -1740 | -611088 | -611088 | -158 | -55489.6 | -666577.6 | -1898 | -666577.6 | -10 | -3512
30 | 30 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | т | 138391.01 | 126.516 | 2145671.25 | 113.1 | 1918140.14 | 1918140.14 | 10.26 | 174006.35 | 2092146.49 | 123.36 | 2092146.49 | 3.156 | 53524.76
31 | 31 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | шт | 2346.82 | -1755.36 | -504841.54 | -1603 | -461022.8 | -461022.8 | -146.28 | -42070.13 | -503092.93 | -1749.28 | -503092.93 | -6.08 | -1748.61
32 | 32 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | шт | 2024.02 | 1755 | 435312.31 | 1603 | 397610.04 | 397610.04 | 146 | 36214.02 | 433824.06 | 1749 | 433824.06 | 6 | 1488.25
33 | 33 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | 1185.65 | -305.28 | -44357.18 | -305.28 | -44357.18 | -44357.18 |  |  |  | -305.28 | -44357.18
34 | 34 | Накладка 1Р-65 (194 шт.) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | т | 231916.67 | 5.723 | 162654.3 | 5.723 | 162654.3 | 162654.3 |  |  |  | 5.723 | 162654.3
35 | 35 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | шт | 541.82 | -3510.72 | -233111.81 | -1603 | -106439.2 | -106439.2 | -1895.56 | -125865.18 | -232304.38 | -3498.56 | -232304.38 | -12.16 | -807.43
36 | 36 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 96769.45 | -3.282 | -38921.24 | -2.21 | -26208.39 | -26208.39 | -1.07 | -12689.13 | -38897.52 | -3.28 | -38897.52 | -0.002 | -23.72
37 | 37 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 96744.96 | -7.909 | -93769.1 | -7.58 | -89868.48 | -89868.48 | -0.329 | -3900.62 | -93769.1 | -7.909 | -93769.1
38 | 38 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | шт | 44.88 | -3510.72 | -19308.96 | -1603 | -8816.5 | -8816.5 | -1895.56 | -10425.58 | -19242.08 | -3498.56 | -19242.08 | -12.16 | -66.88
39 | 39 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 3044.45 | 3511 | 1309933.17 | 1603 | 598069.75 | 598069.75 | 1895 | 707013.21 | 1305082.96 | 3498 | 1305082.96 | 13 | 4850.21
40 | 40 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние | ФЕР28-01-003-08 | км пути | 16225215.68 | 0.257 | 457097.74 |  |  |  | 0.16 | 284574.47 | 284574.47 | 0.16 | 284574.47 | 0.097 | 172523.27
41 | 41 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | 1185.65 | -82.24 | -11949.47 |  |  |  | -49.13 | -7138.59 | -7138.59 | -49.13 | -7138.59 | -33.11 | -4810.88
42 | 42 | Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | т | 231916.68 | 1.18 | 33536.97 |  |  |  | 1.18 | 33536.97 | 33536.97 | 1.18 | 33536.97
43 | 43 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | 2865.79 | -514 | -180516.8 |  |  |  | -310.62 | -109089.74 | -109089.74 | -310.62 | -109089.74 | -203.38 | -71427.06
44 | 44 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | шт | 2346.82 | -472.88 | -136000.29 |  |  |  | -286 | -82253.6 | -82253.6 | -286 | -82253.6 | -186.88 | -53746.69
45 | 45 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | шт | 2024.02 | 474 | 117571.53 |  |  |  | 286 | 70939.78 | 70939.78 | 286 | 70939.78 | 188 | 46631.75
46 | 46 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | шт | 541.82 | -946 | -62814.4 |  |  |  | -572 | -37980.8 | -37980.8 | -572 | -37980.8 | -374 | -24833.6
47 | 47 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 96769.4 | -0.88408 | -10484.3 |  |  |  | -0.53 | -6285.27 | -6285.27 | -0.53 | -6285.27 | -0.35408 | -4199.03
48 | 48 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 96744.95 | -2.1305 | -25259.56 |  |  |  | -1.27 | -15057.12 | -15057.12 | -1.27 | -15057.12 | -0.86053 | -10202.44
49 | 49 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | шт | 44.88 | -945.76 | -5201.68 |  |  |  | -572 | -3146 | -3146 | -572 | -3146 | -373.76 | -2055.68
50 | 50 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.8) | компл | 3044.45 | 949 | 354066.24 |  |  |  | 572 | 213409.79 | 213409.79 | 572 | 213409.79 | 377 | 140656.45
51 | 51 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/новые | ФЕР28-01-004-08 | км пути | 14543851.9 | 0.688 | 1064901.95 |  |  |  | 0.688 | 1064901.97 | 1064901.97 | 0.688 | 1064901.97 |  | -0.02
52 | 52 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | 2865.79 | -1376 | -483251.2 |  |  |  | -1376 | -483251.2 | -483251.2 | -1376 | -483251.2
53 | 53 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.1) | т | 138391.01 | 89.21 | 1512973.32 |  |  |  | 89.21 | 1512973.32 | 1512973.32 | 89.21 | 1512973.32
54 | 54 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | шт | 1534.9 | -1266 | -238134.6 |  |  |  | -1266 | -238134.6 | -238134.6 | -1266 | -238134.6
55 | 55 | Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.4) | шт | 3835.47 | 1274 | 598822.7 |  |  |  | 1274 | 598822.7 | 598822.7 | 1274 | 598822.7
56 | 56 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | 1185.65 | -220 | -31966 |  |  |  | -220 | -31966 | -31966 | -220 | -31966
57 | 57 | Накладка 1Р-65 (110 к-т.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | т | 231916.66 | 3.245 | 92226.66 |  |  |  | 3.245 | 92226.66 | 92226.66 | 3.245 | 92226.66
58 | 58 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | т | 85059.91 | -0.454 | -4732.5 |  |  |  | -0.454 | -4732.5 | -4732.5 | -0.454 | -4732.5
59 | 59 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 96769.43 | -2.367 | -28070.25 |  |  |  | -2.367 | -28070.25 | -28070.25 | -2.367 | -28070.25
60 | 60 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм | ФССЦ-25.1.04.01-0001 | т | 89335.67 | -3.798 | -41580.5 |  |  |  | -3.798 | -41580.5 | -41580.5 | -3.798 | -41580.5
61 | 61 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | шт | 355.86 | -2532 | -110420.52 |  |  |  | -2532 | -110420.52 | -110420.52 | -2532 | -110420.52
62 | 62 | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0051 | шт | 45.7 | -2532 | -14179.2 |  |  |  | -2532 | -14179.2 | -14179.2 | -2532 | -14179.2
63 | 63 | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0085 | шт | 20.4 | -2532 | -6330 |  |  |  | -2532 | -6330 | -6330 | -2532 | -6330
64 | 64 | Скрепления ЖБР-65 (шуруп путевой М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.6) | компл | 2277.04 | 2546 | 710458.45 |  |  |  | 2546 | 710458.45 | 710458.45 | 2546 | 710458.45
65 | 65 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние | ФЕР28-01-003-11 | км пути | 14095446.34 | 0.03112 | 47442.89 | [8 empty] | 0.03112 | 47442.89
66 | 66 | Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0041 | т | 42105.6 | -3.216 | -16594.56 | [8 empty] | -3.216 | -16594.56
67 | 67 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | шт | 2346.82 | -57 | -16393.2 | [8 empty] | -57 | -16393.2
68 | 68 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | шт | 2024.02 | 58 | 14386.39 | [8 empty] | 58 | 14386.39
69 | 69 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 | ФССЦ-25.1.05.01-0004 | т | 30192.04 | -0.093 | -344.1 | [8 empty] | -0.093 | -344.1
70 | 70 | Накладка 1Р-65 (99 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | т | 231916.67 | 2.921 | 83018.21 | [8 empty] | 2.921 | 83018.21
71 | 71 | Прокладки под подкладку КД-50 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0073 | шт | 161 | -115 | -2268.95 | [8 empty] | -115 | -2268.95
72 | 72 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 96769.25 | -0.107 | -1268.91 | [8 empty] | -0.107 | -1268.91
73 | 73 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 96745.04 | -0.258 | -3058.85 | [8 empty] | -0.258 | -3058.85
74 | 74 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-50 | ФССЦ-25.1.05.02-0007 | т | 38760 | -0.974 | -4626.5 | [8 empty] | -0.974 | -4626.5
75 | 75 | Скрепление КД-50 (подкладка КД-50 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.), прокладка ЦП-361 (1шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.5) | компл | 3449.25 | 118 | 49878.87 | [8 empty] | 118 | 49878.87
76 | 76 | Укладка контррельсов | ФЕР29-03-001-11 | км пути | 7398847.74 | 0.031 | 18251.67 | [8 empty] | 0.031 | 18251.67
77 | 77 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 27 мм | ФССЦ-25.1.03.06-0033 | т | 88092.22 | -0.009 | -97.16 | [8 empty] | -0.009 | -97.16
78 | 78 | Шплинт для путевых работ | ФССЦ-25.1.03.07-0011 | кг | 44.71 | -0.98 | -5.37 | [8 empty] | -0.98 | -5.37
79 | 79 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0002 | т | 88806.21 | -0.029 | -315.61 | [8 empty] | -0.029 | -315.61
80 | 80 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 96745.24 | -0.063 | -746.93 | [8 empty] | -0.063 | -746.93
81 | 81 | Рельсы контррельсовые РК-50 | ФССЦ-25.1.05.06-0001 | м | 2052.25 | -1.299 | -326.7 | [8 empty] | -1.299 | -326.7
82 | 82 | Прокладки под контррельс | ФССЦ-26.1.02.04-0004 | шт | 20.65 | -58.9 | -149.02 | [8 empty] | -58.9 | -149.02
83 | 83 | Прокладки под подкладки удлиненные | ФССЦ-26.1.02.04-0006 | шт | 251.49 | -29.388 | -905.74 | [8 empty] | -29.388 | -905.74
84 | 84 | Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.7) | комплект | 134090.04 | 4 | 65730.41 | [8 empty] | 4 | 65730.41
85 | 85 | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9 /применит. | ФЕР28-01-021-02 | компл | 271731.9 | 1 | 10365.02 |  |  |  | 1 | 10365.02 | 10365.02 | 1 | 10365.02
86 | 86 | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65, проект 534.06-2007.00.000-01 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 1686666.7 | 1 | 206699.35 |  |  |  | 1 | 206699.35 | 206699.35 | 1 | 206699.35
87 | 87 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | шт | 2024.01 | 2 | 496.08 |  |  |  | 2 | 496.08 | 496.08 | 2 | 496.08
88 | 88 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №46, №48, №50) | ФЕР28-01-017-03 | компл | 454003.28 | 3 | 100263.35 | 2 | 66842.23 | 66842.23 | 1 | 33421.12 | 100263.35 | 3 | 100263.35
89 | 89 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя .(СП №46, №48, №50) | ФЕР28-01-018-07 | компл | 269294.28 | 3 | 39795.42 | 2 | 26530.28 | 26530.28 | 1 | 13265.14 | 39795.42 | 3 | 39795.42
90 | 90 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 3324419.99 | 2 | 814808.82 | 1 | 407404.41 | 407404.41 | 1 | 407404.41 | 814808.82 | 2 | 814808.82
91 | 91 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01, | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 3324419.99 | 1 | 407404.41 | 1 | 407404.41 | 407404.41 |  |  |  | 1 | 407404.41
92 | 92 | Брус ж.б. пр. 2769 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 535516.7 | 3 | 196881.14 | 2 | 131254.09 | 131254.09 | 1 | 65627.05 | 196881.14 | 3 | 196881.14
93 | 93 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | ФЕР28-01-017-06 | компл | 376373.08 | 3 | 90419.11 | 3 | 90419.11 | 90419.11 |  |  |  | 3 | 90419.11
94 | 94 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя(СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | ФЕР28-01-018-13 | компл | 247993.46 | 3 | 38353.37 | 3 | 38353.37 | 38353.37 |  |  |  | 3 | 38353.37
95 | 95 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 3324419.99 | 1 | 407404.41 | 1 | 407404.41 | 407404.41 |  |  |  | 1 | 407404.41
96 | 96 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 3324419.99 | 1 | 407404.41 | 1 | 407404.41 | 407404.41 |  |  |  | 1 | 407404.41
97 | 97 | Брус деревянный А4 тип II, пропитка 3-5мм, сечение 160х230 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 330417.96 | 3 | 121477.19 | 3 | 121477.19 | 121477.19 |  |  |  | 3 | 121477.19
98 | 98 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6 | ФЕР28-01-017-07 | компл | 336848.06 | 3 | 88886.46 |  |  |  | 3 | 88886.46 | 88886.46 | 3 | 88886.46
99 | 99 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя / 1/7 | ФЕР28-01-018-13 Применительно | компл | 247993.46 | 3 | 38353.37 |  |  |  | 3 | 38353.37 | 38353.37 | 3 | 38353.37
100 | 100 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый пр. ЛПТП665121.103 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 2805770.03 | 3 | 1031533.1 |  |  |  | 3 | 1031533.1 | 1031533.1 | 3 | 1031533.1
101 | 101 | Брус деревянный Б3 тип II, пропитка 3-5мм | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 293648.67 | 3 | 107959.07 |  |  |  | 3 | 107959.07 | 107959.07 | 3 | 107959.07
102 | 102 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / старогодний | ФЕР28-01-099-01 | шт | 282417.41 | 1 | 16830.87 | [8 empty] | 1 | 16830.87
103 | 103 | Рельсы железнодорожные старогодные | ФССЦ-25.1.05.07-0001 | т | 11822.2 | -1.94 | -2810.67 | [8 empty] | -1.94 | -2810.67
104 | 104 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 4072.48 | 20 | 9981.56 | [8 empty] | 20 | 9981.56
105 | 105 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / новый | ФЕР28-01-099-01 | шт | 282417.36 | 3 | 50492.6 |  |  |  | 3 | 50492.6 | 50492.6 | 3 | 50492.6
106 | 106 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I | ФССЦ-11.1.03.01-0085 | м3 | 18833.35 | -1.2 | -2769.61 |  |  |  | -1.2 | -2769.61 | -2769.61 | -1.2 | -2769.61
107 | 107 | Шпалы деревянные пропитанные, тип III | ФССЦ-25.1.01.05-0013 | шт | 2024.5 | -81 | -20096.1 |  |  |  | -81 | -20096.1 | -20096.1 | -81 | -20096.1
108 | 108 | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм | ФССЦ-25.1.03.02-0001 | т | 44636.27 | -0.15 | -820.52 |  |  |  | -0.15 | -820.52 | -820.52 | -0.15 | -820.52
109 | 109 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0002 | т | 88805.33 | -0.03 | -326.49 |  |  |  | -0.03 | -326.49 | -326.49 | -0.03 | -326.49
110 | 110 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 | ФССЦ-25.1.05.01-0004 | т | 30192 | -0.24 | -888 |  |  |  | -0.24 | -888 | -888 | -0.24 | -888
111 | 111 | Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50 | ФССЦ-25.1.05.02-0002 | т | 37536 | -0.51 | -2346 |  |  |  | -0.51 | -2346 | -2346 | -0.51 | -2346
112 | 112 | Рельсы железнодорожные старогодные | ФССЦ-25.1.05.07-0001 | т | 11822.21 | -5.82 | -8432.02 |  |  |  | -5.82 | -8432.02 | -8432.02 | -5.82 | -8432.02
113 | 113 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 4072.48 | 60 | 29944.68 |  |  |  | 60 | 29944.68 | 29944.68 | 60 | 29944.68
114 | 114 | Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте:стойка упора,деревянные брусья,крепеж, знак "Путевое заграждение") | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 146318.37 | 3 | 53793.52 |  |  |  | 3 | 53793.52 | 53793.52 | 3 | 53793.52
115 | 115 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный/ рихтовка | ФЕР28-01-031-01 Применительно | км пути | 488495 | 0.028 | 448.29 | [8 empty] | 0.028 | 448.29
131-23-ПЖ.ВР.3
116 | 116 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-072-02 | км пути | 2364321.04 | 0.35756 | 44065.45 |  |  |  | 0.04 | 4929.57 | 4929.57 | 15 | 4929.57 | 0.31756 | 39135.88
117 | 117 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 4072.48 | 719.33 | 359001.72 |  |  |  | 42.78 | 21350.55 | 21350.55 | 42.78 | 21350.55 | 676.55 | 337651.17
118 | 118 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 2374647.77 | 1.097 | 273527.41 |  |  |  | 0.99 | 246847.91 | 246847.91 | 0.99 | 246847.91 | 0.107 | 26679.5
119 | 119 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 2374647.77 | 1.097 | 273527.41 | [8 empty] | 1.097 | 273527.41
120 | 120 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | м3 | 1605.97 | -1283.49 | -252603.67 |  |  |  | -1153.07 | -226935.71 | -226935.71 | -1153.07 | -226935.71 | -130.42 | -25667.96
121 | 121 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 4072.48 | 1283.49 | 640561.52 |  |  |  | 1153.07 | 575471.78 | 575471.78 | 1153.07 | 575471.78 | 130.42 | 65089.74
122 | 122 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный | ФЕР28-01-031-02 | км пути | 400538.44 | 0.08038 | 1239.83 | [8 empty] | 0.08038 | 1239.83
Раздел 4. Демонтажные работы
Эстакада
Демонтаж м/конструкций
123 | 123 | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | ФЕР09-03-012-12 | т | 10943.22 | 4.62 | 1460.17 |  |  |  | 4.62 | 1460.17 | 1460.17 | 4.62 | 1460.17
124 | 124 | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | ФЕР09-03-012-01 | т | 32514.63 | 6.82 | 5069.39 |  |  |  | 6.82 | 5069.39 | 5069.39 | 6.82 | 5069.39
125 | 125 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | ФССЦпг-01-01-01-015 | 1 т груза | 295.65 | 11.44 | 255.46 |  |  |  | 11.44 | 255.46 | 255.46 | 11.44 | 255.46
126 | 126 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | ФССЦпг-01-01-02-015 | 1 т груза | 295.65 | 11.44 | 255.46 |  |  |  | 11.44 | 255.46 | 255.46 | 11.44 | 255.46
127 | 127 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 39.63 | 11.44 | 33.29 |  |  |  | 11.44 | 33.29 | 33.29 | 11.44 | 33.29
Демонтаж ж/б конструкций
128 | 128 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. фундамента | ФЕР46-09-005-01 | м3 | 23266.59 | 30 | 45538.56 |  |  |  | 30 | 45538.56 | 45538.56 | 30 | 45538.56
129 | 129 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. жб конструкций опоры | ФЕР46-09-005-01 | м3 | 23266.56 | 19.2 | 29144.67 |  |  |  | 19.2 | 29144.67 | 29144.67 | 19.2 | 29144.67
130 | 130 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 43.43 | 98.4 | 322.75 |  |  |  | 98.4 | 322.75 | 322.75 | 98.4 | 322.75
131 | 131 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 569.06 | 24.6 | 1057.31 |  |  |  | 24.6 | 1057.31 | 1057.31 | 24.6 | 1057.31
132 | 132 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 2211.62 | 49.2 | 7989.1 |  |  |  | 49.2 | 7989.1 | 7989.1 | 49.2 | 7989.1
Земляные работы
133 | 133 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-08 | 1000 м3 | 100717.26 | 0.157 | 700.58 |  |  |  | 0.157 | 700.58 | 700.58 | 0.157 | 700.58
134 | 134 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления | ФЕРр51-2-3 | 100 м3 | 321559.67 | 0.03 | 94.94 |  |  |  | 0.03 | 94.94 | 94.94 | 0.03 | 94.94
135 | 135 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-060-01 | 100 м3 | 53046.33 | 0.03 | 15.94 |  |  |  | 0.03 | 15.94 | 15.94 | 0.03 | 15.94
136 | 136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 39.63 | 252 | 733.32 |  |  |  | 252 | 733.32 | 733.32 | 252 | 733.32
137 | 137 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | ФССЦпг-01-01-01-039 | 1 т груза | 52.43 | 47.4 | 187.7 |  |  |  | 47.4 | 187.7 | 187.7 | 47.4 | 187.7
138 | 138 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 39.63 | 299.4 | 871.25 |  |  |  | 299.4 | 871.25 | 871.25 | 299.4 | 871.25
139 | 139 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 17010.32 | 0.187 | 128.85 |  |  |  | 0.187 | 128.85 | 128.85 | 0.187 | 128.85
140 | 140 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | ФЕР01-02-001-02 | 1000 м3 | 38125.88 | 0.187 | 312.09 |  |  |  | 0.187 | 312.09 | 312.09 | 0.187 | 312.09
141 | 141 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 | ФЕР01-02-001-08 | 1000 м3 | 4443.26 | 0.187 | 41.3 |  |  |  | 0.187 | 41.3 | 41.3 | 0.187 | 41.3
Итого: | [6 empty] | 17750116.96 |  | 7125216.78 | 7125216.78 |  | 8661172.66 | 15786389.44 |  | 15786389.44 |  | 1963727.52
Материалы: | [6 empty] | 16874749.68 |  | 6819815.94 | 6819815.94 |  | 8249023.93 | 15068839.87 |  | 15068839.87 |  | 1805909.81
Машины и механизмы: | [6 empty] | 786474.26 |  | 274205.81 | 274205.81 |  | 377481.09 | 651686.9 |  | 651686.9 |  | 134787.36
ФОТ: | [6 empty] | 121555.75 |  | 46851.32 | 46851.32 |  | 54563 | 101414.32 |  | 101414.32 |  | 20141.43
Накладные расходы: | [6 empty] | 137421.81 |  | 52946.38 | 52946.38 |  | 60776.24 | 113722.62 |  | 113722.62 |  | 23699.19
Сметная прибыль: | [6 empty] | 77568.93 |  | 29782.48 | 29782.48 |  | 34085.05 | 63867.53 |  | 63867.53 |  | 13701.4
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 17965107.7 |  | 7207945.64 | 7207945.64 |  | 8756033.95 | 15963979.59 |  | 15963979.59 |  | 2001128.11
Всего: | [6 empty] | 188028540.55 |  | 74998935.81 | 74998935.81 |  | 90963483.9 | 165962419.71 |  | 165962419.71 |  | 22066120.84
НДС | [6 empty] | 37605708.11 |  | 14999787.162 | 14999787.162 |  | 18192696.78 | 33192483.942 |  | 33192483.942 |  | 4413224.168
Всего: | [6 empty] | 225634248.66 |  | 89998722.972 | 89998722.972 |  | 109156180.68 | 199154903.652 |  | 199154903.652 |  | 26479345.008