## Лист3 (hidden)
Акт приема-передачи исполнительной документации № 6
Объект строительства: | Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4
Отчетный период:
Вид документа | Наименование акта освидетельствования, а так же приложений | Кол-во листов | № листа по порядку | № и дата Акта освидетельствования
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-88 | 21.11.2023г.
| Исполнительная схема №88 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с уплотнением | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №21.11-1/23 от 21.11.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с послойным уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-89 | 22.11.2023г.
| Исполнительная схема №89 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с послойным уплотнением | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №22.11-1/23 от 22.11.2023г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора 2 | 1 |  | 131-23-ПЖ-90 | 24.11.2023г.
| Исполнительная схема №90 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-90 от 24.11.2023г. | 30
АОСР | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 1 |  | 131-23-ПЖ-91 | 25.11.2023г.
| Исполнительная схема №91 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-92 | 25.11.2023г.
| Исполнительная схема №92 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с уплотнением | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №25.11-1/23 от 25.11.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с послойным уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-93 | 26.11.2023г.
| Исполнительная схема №93 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с послойным уплотнением | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №26.11-1/23 от 26.11.2023г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора 1 | 1 |  | 131-23-ПЖ-94 | 28.11.2023г.
| Исполнительная схема №94 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-94 от 28.11.2023г. | 30
АОСР | Демонтаж железобетонных опор. | 1 |  | 131-23-ПЖ-95 | 30.11.2023г.
| Исполнительная схема №95 Демонтаж железобетонных опор | 1
АОСР | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1 |  | 131-23-ПЖ-96 | 01.12.2023г.
| Исполнительная схема №96 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-97 | 01.12.2023г.
| Исполнительная схема №97 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с уплотнением | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №01.12-1/23 от 01.12.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с послойным уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-98 | 01.12.2023г.
| Исполнительная схема №98 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с послойным уплотнением | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №01.12-1/23 от 01.12.2023г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1 |  | 131-23-ПЖ-99 | 02.12.2023г.
| Исполнительная схема №99 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-99 от 02.12.2023г. | 24
АОСР | Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 1 |  | 131-23-ПЖ-100 | 02.12.2023г.
| Исполнительная схема №100 Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
АОСР | Разработка грунта под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-101 | 02.12.2023г.
| Исполнительная схема №101 Разработка грунта под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
АОСР | Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-102 | 03.12.2023г.
| Исполнительная схема №102 Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-103 | 03.12.2023г.
| Исполнительная схема №103 Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №03.12-1/23 от 03.12.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-104 | 03.12.2023г.
| Исполнительная схема №104 Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №03.12-1/23 от 03.12.2023г. | 1
АОСР | Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 1 |  | 131-23-ПЖ-105 | 04.12.2023г.
| Исполнительная схема №105 Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-105 от 04.12.2023г. | 23
АОСР | Разработка грунта от ПК5+83 до цеха 417 | 1 |  | 131-23-ПЖ-106 | 04.12.2023г.
| Исполнительная схема №106 Разработка грунта от ПК5+83 до цеха 417 | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 | 1 |  | 131-23-ПЖ-107 | 04.12.2023г.
| Исполнительная схема №107 Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) | 1 |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Исполнительная схема №108 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 | 1 |  | 131-23-ПЖ-109 | 05.12.2023г.
| Исполнительная схема №109 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 | 1 |  | 131-23-ПЖ-110 | 05.12.2023г.
| Исполнительная схема №110 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) | 1 |  | 131-23-ПЖ-111 | 06.12.2023г.
| Исполнительная схема №111 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
Передал:
Принял :
| Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 |  |  | 131-23-ПЖ-107 | 04.12.2023г. | Укладка геотекстиля… жд/пути №№31,33,35,37,39, СП №№43,45,47
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1 - т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №33 |  |  | 131-23-ПЖ-112 | 06.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №35 |  |  | 131-23-ПЖ-112 | 06.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №37 |  |  | 131-23-ПЖ-114 | 07.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №39 |  |  | 131-23-ПЖ-114 | 07.12.2023г.
1 | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП40 ⅑ |  |  | 131-23-ПЖ-09 | 20.09.2023г. | Разработка грунта… жд/пути №1, СП №№40,42
2 | Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №1 |  |  | 131-23-ПЖ-10 | 20.09.2023г.
3 | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 |  |  | 131-23-ПЖ-12 | 21.09.2023г.
4 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-13 | 21.09.2023г. | Укладка геотекстиля… жд/пути №1, СП №№40,42
5 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) |  |  | 131-23-ПЖ-14 | 21.09.2023г.
6 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-15 | 21.09.2023г.
7 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5 |  |  | 131-23-ПЖ-16 | 21.09.2023г. | Засыпка песком… жд/пути №1, СП №№40,42
8 | Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) |  |  | 131-23-ПЖ-17 | 21.09.2023г.
9 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-18 | 21.09.2023г.
10 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-19 | 21.09.2023г. | Засыпка щебнем… жд/пути №1, СП №№40,42
11 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) |  |  | 131-23-ПЖ-20 | 21.09.2023г.
12 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-21 | 21.09.2023г.
13 | Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 |  |  | 131-23-ПЖ-107 | 04.12.2023г. | Укладка геотекстиля… жд/пути №№31,33,35,37,39, СП №№43,45,47
14 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
15 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
16 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
17 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
18 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1 - т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
19 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №33 |  |  | 131-23-ПЖ-112 | 06.12.2023г.
20 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №35 |  |  | 131-23-ПЖ-112 | 06.12.2023г.
21 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №37 |  |  | 131-23-ПЖ-114 | 07.12.2023г.
22 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №39 |  |  | 131-23-ПЖ-114 | 07.12.2023г.

## КИК
|  |  | Демонтаж ж/д пути | м п | Разборка существующего балласта | м2 | м3 | Разработка грунта | м2 | м3 | Укладка геотекстиля | м2 | Засыпка песком | м2 | м3 | Засыпка щебнем | м2 | м3 | Восстановление щебеночного балласта | м | м2 | м3 | Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах | м | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах | м | Устройство насыпи призмы | м3 | Балластировка и выправка | м3 | Рихтовка пути | м. п. | разборка асф покрытия | м2 | Демонтаж бетонных оснований | м3 | Демонтаж ж/б опор с фудаментами | шт. | Длина | м
|  |  | 12 | 1110.37 | 2 | 801.7 | 240.51 | 12 | 4714.86 | 8817.65 | 27 | 6482.54 | 18 | 8973.3 | 2059.32 | 18 | 8969.6 | 2834.16 | 2 | 39.6 | 142.6 | 80.1 | 24 | 1518.85 | 12 | 822.445 | 1 | 30.89 | 9 | 1102.2676 | 9 | 2151.61 | 2 | 2000.39 | 2 | 108.7 | 1 | 6 | 0 | 13293.94
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 1 | 175,97+56,88 | м п | №19 от т.1 до т.2 | 232.85 | [35 empty] | 232.85
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 2 | 79,75+53,13 | м п | № 23 от т.1 до т.3 | 132.88 | [35 empty] | 132.88
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 3 | 31.035 | м п | стрелочного перевода СП№8 19 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2. | 31.03 | [35 empty] | 31.3
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 4 | 39.305 | м п | №1 на железобетонных шпалах на участке т.1-т.3 | 39.335 | [35 empty] | 39.34
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 5 | 126.035 | м п | №1 на железобетонных шпалах на участке т.1-т.3 т.1-т.2, т.3-т.4. | 126.035 | [35 empty] | 126.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 6 | 673.876 | м2 |  |  | на участках т.1-т.2, т.3-т.4. | 673.5 | 202.05 | [32 empty] | 136.33
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 7 | 142.419 | м2 | [16 empty] | под путь №2 на участке т.1-т.2 | 39.6 | 142.6 | 42.78 | [17 empty] | 39.6
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 8 | 39.6 | м п | [20 empty] | пути №2 на участке т.1-т.2 | 39.6 | [15 empty] | 39.6 | 39.6
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 9 | 130.366 | м2 | [5 empty] | СП 40 1/9 | 93.25 | 93.25 | [29 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 10 | 458.419 | м2 | [5 empty] | ж/д путь №1 | 436.46 | 436.46 | [29 empty] | 103
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 11 | [9 empty] | 0 | [29 empty] | 0
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 12 | 124.218 | м2 | [5 empty] | СП 42 1/9 | 180.68 | 180.68 | [29 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 13 | 108.105 | м2 | [8 empty] | СП 40 | 107 | [27 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 14 | 309 | м2 | [8 empty] | путь №1 | 308.7 | [27 empty] | 103
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 15 | 108.105 | м2 | [8 empty] | СП 42 | 107 | [27 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 16 | 125.544 | м2 | [10 empty] | СП 40 | 139.5 | 27.9 | [24 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 17 | 412 | м2 | [10 empty] | путь №1 | 411.6 | 82.32 | [24 empty] | 90.1
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 18 | 125.544 | м2 | [10 empty] | СП 42 | 139.5 | 27.9 | [24 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 19 | 125.544 | м2 | [13 empty] | СП 40 | 139.5 | 41.85 | [21 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 20 | 411.933 | м2 | [13 empty] | путь 1 1-4. 5-8 | 411.6 | 123.48 | [21 empty] | 90.1
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 21 | 198.819 | м2 | [13 empty] | СП 42 | 139.5 | 41.85 | [21 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 22 | [22 empty] | СП 40 | 31 | [15 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 23 | [22 empty] | путь 1 | 90.1 | [15 empty] | 90.1 | 90.1
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 24 | [24 empty] | путь 1 | 12.9 | [13 empty] | 12.9 | 12.9
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 25 | [22 empty] | СП 42 | 31 | [15 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 26 | 30.0679 | м3 | [24 empty] | СП 41 | 30.89 | [11 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 27 | [10 empty] | СП 41 | 107 | [27 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 28 | [12 empty] | СП 41 | 139.5 | 27.9 | [24 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 29 | 138.154 | м2 | [13 empty] | СП 41 | 139.5 | 41.85 | [21 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 30 | [22 empty] | СП 41 | 31 | [15 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 31 | 141.4402 | м3 | [26 empty] | 1, 2, СП 40, СП 41, СП 42 | 141.44 | 1, 2, СП 40, СП 41, СП 42 | 277.51 | [7 empty] | 277.51
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 32 |  |  | №17 | 359.51 | [35 empty] | 359.51
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 33 | 174.32 | м2 | [5 empty] | СП 46 | 60.32 | 60.32 | [29 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 34 | [39 empty] | 0
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 35 | 138..045 | м2 | [5 empty] | СП 48 | 131.61 | 89.47 | [29 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 36 | [10 empty] | СП 46 | 107 | [27 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 37 | [10 empty] | №17 | 25.5 | [27 empty] | 8.5
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 38 | [10 empty] | СП 48 | 107 | [27 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 39 | [12 empty] | СП 46 | 139.5 | 27.9 | [24 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 40 | [12 empty] | №17 | 34 | 6.8 | [24 empty] | 8.5
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 41 | [12 empty] | СП 48 | 139.5 | 27.9 | [24 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 42 | 133.712 | м2 | [13 empty] | СП 46 | 139.5 | 41.85 | [21 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 43 | 34.042 | м2 | [13 empty] | №17 | 34 | 10.2 | [21 empty] | 8.5
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 44 | 138.015 | м2 | [13 empty] | СП 48 | 139.5 | 41.85 | [21 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 45 | [24 empty] | СП 46 | 31.03 | [13 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 46 | [24 empty] | №17 | 8.5 | [13 empty] | 8.5 | 8.5
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 47 | [24 empty] | СП 48 | 31.03 | [13 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 48 | 40.1665 | м3 | [26 empty] | №17, СП 46, СП 48 | 40.17 | №17, СП 46, СП 48 | 70.56 | [7 empty] | 70.56
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 49 | 1544.923 | [6 empty] | №30, №17 | 608.33 | 608.33 | [29 empty] | 325.27
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 50 | [10 empty] | №30 | 975.8 | [27 empty] | 325.27
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 51 | [12 empty] | №30 | 1301.1 | 260.22 | [24 empty] | 325.27
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 52 | 1300.296 | м2 | [13 empty] | №30 | 1301.1 | 390.33 | [21 empty] | 325.27
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 53 | [22 empty] | №30 | 325.27 | [15 empty] | 325.27 | 325.27
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 54 | 153.8527 | м3 | [26 empty] | №30 | 153.8527 | №30 | 325.27 | [7 empty] | 325.27
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 55 | 2041.723+340.196 | м2 | [5 empty] | №31 | 3156.21 | 3156.21 |  |  |  |  | 264.66 | [24 empty] | 415.93
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 56 | [10 empty] | №31 | 1247.8 | [27 empty] | 415.93
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 57 | [12 empty] | №31 | 1663.7 | 332.74 | [24 empty] | 415.93
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 58 | 1663.833 | м2 | [13 empty] | №31 | 1663.7 | 499.11 | [21 empty] | 415.93
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 59 | [22 empty] | №31 | 415.93 | [15 empty] | 415.93 | 415.93
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 60 | 179.126 | м3 | [26 empty] | №31 | 196.7349 | №31 | 425.93 | [7 empty] | 415.93
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 1-61 61 | 1850.515 | м2 | [30 empty] | уч1-5 | 1849.39
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 62 | [34 empty] | У СП46 и СП48 | 50.4
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 63 |  | м2 | [30 empty] | Туп пути №18 | 151 | Туп пути №18 | 58.3
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 64 | [7 empty] | №31 |  | 264.01 | [29 empty] | 49.9
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 65 | [18 empty] | под путь №23 на участке т.1-т.2 |  | 124.41 | 37.32 | [17 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 66 | [22 empty] | №23 | 31.035 | [15 empty] | 31.035 | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 67 | 13,35+1,34 | [27 empty] | №23 | 14.69 | №23 | 31.04 | [7 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 68 | [7 empty] | №31 |  | 220.32 | [29 empty] | 40.2
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 69 | [10 empty] | №31 | 185.9 | [27 empty] | 62
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 70 | [12 empty] | №31 | 247.8 | 49.56 | [24 empty] | 62
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 71 | [15 empty] | №31 | 247.8 | 74.34 | [21 empty] | 62
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 72 | [22 empty] | №31 | 62 | [15 empty] | 62 | 62
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 73 | 26,66+2,67 | [27 empty] | №31 | 29.33 | №31 | 62 | [7 empty] | 62
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 74 | [7 empty] | СП50, №32,34,36, №17 |  | 2279.66 | [29 empty] | 247.1
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 75 | [10 empty] | №17 | 25.48 | [27 empty] | 8.5
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 76 | [12 empty] | №17 | 34 | 6.8 | [24 empty] | 8.5
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 77 | [15 empty] | №17 | 34 | 11.9 | [21 empty] | 8.5
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 78 | [24 empty] | №17 от СП48 до СП50 | 8.5 | [13 empty] | 8.5 | 8.5
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 79 | [10 empty] | СП50 | 107 | [27 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 80 | [12 empty] | СП50 | 139.5 | 27.9 | [24 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 81 | [15 empty] | СП50 | 139.5 | 48.83 | [21 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 82 | [24 empty] | СП50 | 31.035 | [13 empty] | 31.035
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 83 | [10 empty] | №36 от СП48 до ПК3+8,1 | 375.39 | [27 empty] | 125.13
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 84 | [12 empty] | №36 от СП48 до ПК3+8,1 | 500.52 | 100.1 | [24 empty] | 125.13
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 85 | [15 empty] | №36 от СП48 до ПК3+8,1 | 500.52 | 175.18 | [21 empty] | 125.13
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 86 | [24 empty] | №36 от СП48 до ПК3+8,1 | 125.13 | [13 empty] | 125.13 | 125.13
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 62-87 87 | [10 empty] | №34 от СП50 до упора №2 | 622.6 | [27 empty] | 207.53
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 88-111 88 | [12 empty] | №34 от СП50 до упора №2 | 830.13 | 166.03 | [24 empty] | 207.53
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 88-111 89 | [15 empty] | №34 от СП50 до упора №2 | 830.13 | 290.55 | [21 empty] | 207.53
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 88-111 90 | 13,6+193,93 | [23 empty] | №34 от СП50 до упора №2 | 207.53 | [13 empty] | 207.53 | 207.53
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 88-111 91 | [10 empty] | №32 от СП50 до упора №1 | 613.26 | [27 empty] | 204.4
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 88-111 92 | [12 empty] | №32 от СП50 до упора №1 | 817.38 | 163.48 | [24 empty] | 204.4
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 88-111 93 | [15 empty] | №32 от СП50 до упора №1 | 813.68 | 284.79 | [21 empty] | 204.4
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 88-111 94 | 13,05+191,35 | [23 empty] | №32 от СП50 до упора №1 | 204.4 | [13 empty] | 204.4 | 204.4
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 88-111 95 | [36 empty] | У СП45 и СП47 | 6 |  | 0
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 88-111 96 | [10 empty] | №36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 374.7 | [27 empty] | 124.89
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 88-111 97 | [12 empty] | №36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 499.55 | 99.91 | [24 empty] | 124.89
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 88-111 98 | [15 empty] | №36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 499.55 | 174.84 | [21 empty] | 124.89
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 88-111 99 | [24 empty] | №36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 124.89 | [13 empty] | 124.89 | 124.89
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 88-111 100 | 304,75+30,47 | [27 empty] | №32,34,36 от СП48 до туп. Упоров; СП50 | 335.23 | №32,34,36 от СП48 до туп. Упоров; СП 50 | 670.5 | [7 empty] | 670.5
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 88-111 101 | [7 empty] | Туп. Упоры №1,2,3 | 48 | 26.4 | [29 empty] | 0
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 88-111 102 | [10 empty] | Туп. Упоры №1,2,3 | 36 | [27 empty] | 0
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 88-111 103 | [12 empty] | Туп. Упоры №1,2,3 | 48 | 9.6 | [24 empty] | 0
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 88-111 104 | [15 empty] | Туп. Упоры №1,2,3 | 48 | 16.8 | [21 empty] | 0
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 88-111 105 | [24 empty] | 0 | [14 empty] | 0
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 88-111 106 | [7 empty] | От ПК5+83 №31 до цеха 417 |  | 1402.54 | [29 empty] | 166.11
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 88-111 107 | [10 empty] | №31 от ПК5+83 до СП43 | 188.5 | [27 empty] | 62.83
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 88-111 108 | [10 empty] | СП43 | 78 | [27 empty] | 22.43
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 88-111 109 | [10 empty] | От СП43 до СП45 | 24 | [27 empty] | 8
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 88-111 110 | [10 empty] | От СП43 до СП47 | 51 | [27 empty] | 17
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 88-111 111 | [10 empty] | СП45 | 78 | [27 empty] | 22.43
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 112-133 112 | [10 empty] | СП47 | 78 | [27 empty] | 22.43
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 112-133 113 | [10 empty] | №33 | 153.17 | [27 empty] | 51.06
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 112-133 114 | [10 empty] | №35 | 150.6 | [27 empty] | 50.2
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 112-133 115 | [10 empty] | №37 | 123.9 | [27 empty] | 41.3
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 112-133 116 | [10 empty] | №39 | 124.24 | [27 empty] | 41.41
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 112-133 117 | [12 empty] | От ПК5+83 №31 до цеха 417 | 1748.52 | 349.7 | [24 empty] | 166.11
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 112-133 118 | [15 empty] | От ПК5+83 №31 до цеха 417 | 1748.52 | 524.56 | [21 empty] | 166.11
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 112-133 119 | [22 empty] | №31 от ПК5+83 до СП43 | 62.84 | [15 empty] | 62.84 | 62.84
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 112-133 120 | [22 empty] | СП43 | 22.43 | [15 empty] | 22.43
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 112-133 121 | [22 empty] | От СП43 до СП45 | 8 | [15 empty] | 8 | 8
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 112-133 122 | [22 empty] | От СП43 до СП47 | 17 | [15 empty] | 17 | 17
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 112-133 123 | [22 empty] | СП45 | 22.43 | [15 empty] | 22.43
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 112-133 124 | [22 empty] | СП47 | 22.43 | [15 empty] | 22.43
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 112-133 125 | [22 empty] | №33 | 51.06 | [15 empty] | 51.06 | 51.06
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 112-133 126 | [22 empty] | №35 | 50.2 | [15 empty] | 50.2 | 50.2
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 112-133 127 | [22 empty] | №37 | 41.3 | [15 empty] | 41.3 | 41.3
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 112-133 128 | [22 empty] | №39 | 41.41 | [15 empty] | 41.41 | 41.41
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 112-133 129 | 166,16+16,62 | [27 empty] | От ПК5+83 №31 до цеха 417. СП43,45,47 | 182.78 | От ПК5+83 №31 до цеха 417. СП43,45,47 | 271.8 | [7 empty] | 271.8
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 112-133 130 | 8,5+2,5 |  | №30 и №31 под ГП | 11 | [35 empty] | 11
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 112-133 131 | 8,5х2 | [21 empty] | Глухое пересечение | 17 | [15 empty] | 17
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 112-133 132 | 7,31+0,73 | [27 empty] | Глухое пересечение | 8.04 | Глухое пересечение | 17 | [7 empty] | 17
ИД Схемы 131-23-ПЖ- 112-133 133 | [22 empty] | №35 | 6.25 | [15 empty] | 6.25 | 6.25
ИД Схема ДЕМ СП14; ЖДП18 | 12,5+12,5+31 |  | №18 и СП14 | 56 | [35 empty] | 56
ИД Схема ЖДП18 | 12,5+12,5+31 | [21 empty] | №18 | 43.53 | №18 | 12.5 | [13 empty] | 56.035 | 56.03
ИД Схема ДЕМ ЖДП1 |  |  | №1 от ПК0+73,78 до ПК1+4,815 | 31.035 | [35 empty] | 31.035
ИД Схема БАЛЛ ЖДП1 |  |  |  |  | №1 | 128.2 | 38.46 | [32 empty] | 31.035
ИД Схема ДЕМ ЖДП18 |  |  | №18 | 31.035 | [35 empty] | 31.035
ИД Схема СП14; ЖДП18 | [22 empty] | СП14 | 31.035 | [15 empty] | 31.035 | 31.035
ИД Схема ДЕМ ЖДП17; 19 | 12,5+12,5+12,5+12,5 |  | №17 и №19 | 50 | [35 empty] | 50
ИД Схема ЖДП 17; 19 | 12,5+12,5+12,5+12,5 | [21 empty] | №17 и №19 | 25 | №17 и №19 | 25 | [13 empty] | 50 | 50
ИД Схема ДЕМ 35;37;39 | 5,25+1,16+1,25+2,0 |  | №35, 37, 39 | 9.66 | [35 empty] | 9.66
Note on X136: Сергей: Дополнительго стыки путей №37 и №39 с путями цеха 417
Note on X142: Сергей: Старогодний СП14 на старогодние брусья
Note on X144: Сергей: Старогодние рельсы и скрепления
Note on Z144: Сергей: Старогодние рельсы и скрепления

## Сравнение
| Длина пути ПИ | Длина пути КИК | КИК-ПИ | № схемы | Примечание
33 путь | 50.331 | 51.06 | 0.729 | 125
35 путь | 50.125 | 50.2 | 0.075 | 126
37 путь | 37.522 | 41.3 | 0.073 | 127
37 путь (КДС-3) | 3.705
39 путь | 37.146 | 41.41 | 0.096 | 128
39 путь (КДС-3) | 4.168
СП43-СП45 | 8.715 | 8 | -0.715 | 121
СП43-СП47 | 17.661 | 17 | -0.661 | 122
31 путь | 535.958 | 540.77 | 4.812 | 59,72,119 | почему -6,751 ?
Вместо СП8 | 37.512 | 39.6 | 2.088 | 8
СП40-СП42 | 91.027 | 90.1 | -0.927 | 23
30 путь | 313.625 | 325.27 | 11.645 | 53 | почему -11,294 ?
17 путь | 5.969 |  |  | нет схемы | уточню, было-ли
СП46-СП48 | 8.494 | 8.5 | 0.006 | 46
СП48-СП50 | 8.861 | 8.5 | -0.361 | 78
36 путь | 252.942 | 250.02 | -2.922 | 86.99
34 путь | 209.276 | 207.53 | -1.746 | 90
32 путь | 206.899 | 204.4 | -2.499 | 94
Вместо СП22 | 34.658 | 31.035 | -3.623 | 66
Всего: | 1914.594 | 1914.695 | 6.07