## Лист3 (hidden)
Акт приема-передачи исполнительной документации № 6
Объект строительства: | Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4
Отчетный период:
Вид документа | Наименование акта освидетельствования, а так же приложений | Кол-во листов | № листа по порядку | № и дата Акта освидетельствования
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-88 | 21.11.2023г.
| Исполнительная схема №88 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с уплотнением | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №21.11-1/23 от 21.11.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с послойным уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-89 | 22.11.2023г.
| Исполнительная схема №89 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 с послойным уплотнением | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №22.11-1/23 от 22.11.2023г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора 2 | 1 |  | 131-23-ПЖ-90 | 24.11.2023г.
| Исполнительная схема №90 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-90 от 24.11.2023г. | 30
АОСР | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 1 |  | 131-23-ПЖ-91 | 25.11.2023г.
| Исполнительная схема №91 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-92 | 25.11.2023г.
| Исполнительная схема №92 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с уплотнением | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №25.11-1/23 от 25.11.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с послойным уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-93 | 26.11.2023г.
| Исполнительная схема №93 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 с послойным уплотнением | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №26.11-1/23 от 26.11.2023г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора 1 | 1 |  | 131-23-ПЖ-94 | 28.11.2023г.
| Исполнительная схема №94 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-94 от 28.11.2023г. | 30
АОСР | Демонтаж железобетонных опор. | 1 |  | 131-23-ПЖ-95 | 30.11.2023г.
| Исполнительная схема №95 Демонтаж железобетонных опор | 1
АОСР | Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1 |  | 131-23-ПЖ-96 | 01.12.2023г.
| Исполнительная схема №96 Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с уплотнением | 1 |  | 131-23-ПЖ-97 | 01.12.2023г.
| Исполнительная схема №97 Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с уплотнением | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №01.12-1/23 от 01.12.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с послойным уплотнением. | 1 |  | 131-23-ПЖ-98 | 01.12.2023г.
| Исполнительная схема №98 Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 с послойным уплотнением | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №01.12-1/23 от 01.12.2023г. | 1
АОСР | Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1 |  | 131-23-ПЖ-99 | 02.12.2023г.
| Исполнительная схема №99 Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-99 от 02.12.2023г. | 24
АОСР | Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 1 |  | 131-23-ПЖ-100 | 02.12.2023г.
| Исполнительная схема №100 Выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
АОСР | Разработка грунта под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-101 | 02.12.2023г.
| Исполнительная схема №101 Разработка грунта под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
АОСР | Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-102 | 03.12.2023г.
| Исполнительная схема №102 Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-103 | 03.12.2023г.
| Исполнительная схема №103 Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения песка №03.12-1/23 от 03.12.2023г. | 1
АОСР | Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1 |  | 131-23-ПЖ-104 | 03.12.2023г.
| Исполнительная схема №104 Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 1
| Паспорт №1220 от 24.05.2023г. | 1
| Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТ02.В.00542/20 с 13.11.2020г. по 05.11.2025г. | 1
| Заключение о степени уплотнения щебня №03.12-1/23 от 03.12.2023г. | 1
АОСР | Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 1 |  | 131-23-ПЖ-105 | 04.12.2023г.
| Исполнительная схема №105 Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 1
| Реестр документов о качестве № Р-131-23-ПЖ-105 от 04.12.2023г. | 23
АОСР | Разработка грунта от ПК5+83 до цеха 417 | 1 |  | 131-23-ПЖ-106 | 04.12.2023г.
| Исполнительная схема №106 Разработка грунта от ПК5+83 до цеха 417 | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 | 1 |  | 131-23-ПЖ-107 | 04.12.2023г.
| Исполнительная схема №107 Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) | 1 |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Исполнительная схема №108 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 | 1 |  | 131-23-ПЖ-109 | 05.12.2023г.
| Исполнительная схема №109 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 | 1 |  | 131-23-ПЖ-110 | 05.12.2023г.
| Исполнительная схема №110 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
АОСР | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) | 1 |  | 131-23-ПЖ-111 | 06.12.2023г.
| Исполнительная схема №111 Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) | 1
| Паспорт качества б/н | 1
| Сертификат соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. | 1
Передал:
Принял :
| Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 |  |  | 131-23-ПЖ-107 | 04.12.2023г. | Укладка геотекстиля… жд/пути №№31,33,35,37,39, СП №№43,45,47
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1 - т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №33 |  |  | 131-23-ПЖ-112 | 06.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №35 |  |  | 131-23-ПЖ-112 | 06.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №37 |  |  | 131-23-ПЖ-114 | 07.12.2023г.
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №39 |  |  | 131-23-ПЖ-114 | 07.12.2023г.
1 | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП40 ⅑ |  |  | 131-23-ПЖ-09 | 20.09.2023г. | Разработка грунта… жд/пути №1, СП №№40,42
2 | Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №1 |  |  | 131-23-ПЖ-10 | 20.09.2023г.
3 | Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 |  |  | 131-23-ПЖ-12 | 21.09.2023г.
4 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-13 | 21.09.2023г. | Укладка геотекстиля… жд/пути №1, СП №№40,42
5 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) |  |  | 131-23-ПЖ-14 | 21.09.2023г.
6 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-15 | 21.09.2023г.
7 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5 |  |  | 131-23-ПЖ-16 | 21.09.2023г. | Засыпка песком… жд/пути №1, СП №№40,42
8 | Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) |  |  | 131-23-ПЖ-17 | 21.09.2023г.
9 | Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-18 | 21.09.2023г.
10 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП40 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-19 | 21.09.2023г. | Засыпка щебнем… жд/пути №1, СП №№40,42
11 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8) |  |  | 131-23-ПЖ-20 | 21.09.2023г.
12 | Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП42 1/9 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-21 | 21.09.2023г.
13 | Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до СП43 |  |  | 131-23-ПЖ-107 | 04.12.2023г. | Укладка геотекстиля… жд/пути №№31,33,35,37,39, СП №№43,45,47
14 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП43 (т.1-т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
15 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП45 |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
16 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь на участке от СП43 до СП47 |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
17 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП45 (т.1 - т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
18 | Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП47 (т.1 - т.5) |  |  | 131-23-ПЖ-108 | 05.12.2023г.
19 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №33 |  |  | 131-23-ПЖ-112 | 06.12.2023г.
20 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №35 |  |  | 131-23-ПЖ-112 | 06.12.2023г.
21 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №37 |  |  | 131-23-ПЖ-114 | 07.12.2023г.
22 | Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый ж.д. путь №39 |  |  | 131-23-ПЖ-114 | 07.12.2023г.

## ВОР-на подпись после согл
Утверждаю
Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Пути железнодорожные
№ п/п | Наменование вида работ | Ед.изм. | Объем работ |  |  |  | Ссылка на чертежи | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
|  |  | Фактически выполненный | выполненный и заактированный | в основной смете | в дополнительной смете
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5 | 6
Раздел 1. Сооружение земляного полотна
Земляные работы
1 | Разработка грунта с погрузкой мех способом экскаваторами с ковшом 0,5 м3, гр грунтов 2 | м3 | 8747.79 | 7421 | 7421 | 1326.79 | 131-23-ПЖ-30-Р-01 131-23-ПЖ-31-Р-01 131-23-ПЖ-31-Р-02 131-23-ПЖ-31-Р-03 131-23-ПЖ-ОП-Р-01 131-23-ПЖ-ОП-Р-02 131-23-ПЖ-Т-Р-01 131-23-ПЖ-Т-Р-02 131-23-ПЖ-Ш-Р-01 | 619,4+2998,4+250,81+209,3+1332,41+208,05+88,59+414,64+171,65+66,98+57,3+85+13,73+2165,68+65,85= 8747,79м3
2 | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 449.45 | 441 | 534.4 | 8.45 | 131-23-ПЖ-30-Р-01 131-23-ПЖ-31-Р-01 131-23-ПЖ-31-Р-02 131-23-ПЖ-31-Р-03 131-23-ПЖ-ОП-Р-01 131-23-ПЖ-ОП-Р-02 131-23-ПЖ-Т-Р-01 131-23-ПЖ-Т-Р-02 131-23-ПЖ-Ш-Р-01 | 32,6+157,81+13,2+11,02+70,13+4,66+21,82+9,03+3,52+3,02+4,47+0,72+113,98+3,47= 449,45м3
3 | Погрузка вручную грунта от ручной разработки | м3 | 449.45 | 441 | 534.4 | 8.45
4 | Перевозка грунта на расстояние до 1 км | т | 313.854 | 313.854 | 313.854 | 0
5 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 9197.24 | 7782.36 | 7782.36 | 1414.88 |  | 8747,79+449,45= 9197,24м3
6 | Планировка площадей бульдозерами | м2 | 7278.6 | 7278.6 | 7278.6 | 0
7 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 1819.642 | 1819.642 | 1819.642 | 0
8 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами | м2 | 3708 | 3708 | 3708 | 0
9 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов | м2 | 927 | 927 | 927 | 0
Устройство оснований под ж/д пути
10 | Устройство разделяющей прослойки под песчаным основанием жд. путей из геотекстиля 500 г/м? | м2 | 5924.94 | 0 | 0 | 5924.94 | 131-23-ПЖ-30-Г-01 131-23-ПЖ-31-Г-01 131-23-ПЖ-31-Г-02 131-23-ПЖ-31-Г-03 131-23-ПЖ-ОП-Г-01 131-23-ПЖ-ОП-Г-02 131-23-ПЖ-Т-Г-01 131-23-ПЖ-Т-Г-02 131-23-ПЖ-Т-Г-03 131-23-ПЖ-Ш-Г-01 | 978+1222,3+185,9+188,5+78+24+51+78+78+153,17+150,6+123,9+124,24+107+270,4+107+107+107+25,5+107+25,5+107+375,39+622,6+13,26+374,7+36+103,98= 5924,94м2
11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 1805.95 | 598.14 | 598.14 | 1207.81 | 131-23-ПЖ-30-П-01 131-23-ПЖ-31-П-01 131-23-ПЖ-31-П-02 131-23-ПЖ-31-П-03 131-23-ПЖ-ОП-П-01 131-23-ПЖ-ОП-П-02 131-23-ПЖ-Т-П-01 131-23-ПЖ-Т-П-02 131-23-ПЖ-Т-П-03 131-23-ПЖ-Ш-П-01 | 260,8+325,94+49,56+349,7+27,9+72,1+27,9+27,9+27,9+6,8+27,9+6,8+27,9+ 100,1+166,03+163,48+99,91+9,6+27,73= 1805,95м3
12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 2858.58 | 2805 | 3615 | 53.58 | 131-23-ПЖ-30-Щ-01 131-23-ПЖ-31-Щ-01 131-23-ПЖ-31-Щ-02 131-23-ПЖ-31-Щ-03 131-23-ПЖ-ОП-Щ-01 131-23-ПЖ-ОП-Щ-02 131-23-ПЖ-Т-Щ-01 131-23-ПЖ-Т-Щ-02 131-23-ПЖ-Т-Щ-03 131-23-ПЖ-Ш-Щ-01 | 391,2+488,91+74,34+524,56+41,85+108,15+41,85+41,85+48,83+11,9+48,83+11,9+48,83+175,18+290,06+284,79+174,84+9,12+41,59= 2858,58м3 Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
13 | Отсыпка щебнем призмы под тупиковые упоры | м3 | 97.62 | 60 | 60 | 37.62 | 131-23-ПЖ-Т-У-03 | Под проектируемые тупиковые упоры №1, №2, №3 (32,54х3=97,62м3) Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | 113
14 | Замена балласта в пути, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | м / м3 | 43 | 40 | 357.56 | 3 | 131-23-ПЖ-ОП-Щ-01 | Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | 116
Демонтажные работы
15 | Разборка тупикового упора | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | Демонтаж тупиковых упоров подкранового пути | 14
16 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода 1/9 | шт. | 4 | 4 | 4 | 0 | 131-23-ПЖ-ОП-Д-01 131-23-ПЖ-Ш-Д-01 131-23-ПЖ-Ш-Д-02
17 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы железобетонные | м | 725.52 | 514 | 514 | 211.52 | 131-23-ПЖ-ОП-Д-01 131-23-ПЖ-Т-Д-01 131-23-ПЖ-Т-Д-02 | 113+31,035+175,97+74,03+331,48 = 725,52м | 16
18 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов Р65 | м | 80 | 80 | 295 | 0 | 131-23-ПЖ-Т-Д-01 |  | 17
Прочие работы
19 | Погрузка переводов стрелочных и пересечений, рельс | т | 48.36 | 48.36 | 163.95 | 0 |  | СП8, СП22, СП14, СП б/н
20 | Погрузка металлических конструкций креплений | т | 7.81 | 7.81 | 45.91 | 0 |  | СП8, СП22, СП14, СП б/н
21 | Перевозка грузов на расстояние до 2 км | т | 56.17 | 56.17 | 209.86 | 0 |  | СП8, СП22, СП14, СП б/н
22 | Разгрузка металлических конструкций креплений | т | 7.81 | 7.81 | 45.91 | 0 |  | СП8, СП22, СП14, СП б/н
23 | Разгрузка переводов стрелочных и пересечений, рельс | т | 48.36 | 48.36 | 163.95 | 0 |  | СП8, СП22, СП14, СП б/н
24 | Погрузка деревянных шпал | т | 26.34 | 26.34 | 68.17 | 0 |  | СП8, СП22, СП14, СП б/н
Устройство верхнего строения пути
25 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, тип скрепления КД-65. | м | 1220.27 | 949 | 1211 | 271.27 | 131-23-ПЖ-30-У-01 131-23-ПЖ-31-У-01 131-23-ПЖ-31-У-02 131-23-ПЖ-31-У-03 131-23-ПЖ-ОП-У-01 131-23-ПЖ-Ш-У-02 | 316,77+407,43+62+62,84+8+17+51,06+50,2+41,3+41,41+37,5+90,1+34,66=1220,27м3 Рельсы Р65 L=12,5м=2440,54м/196шт (из них 24шт давальческие) Шпалы деревянные=2247шт Накладка Р-65=220шт (из них 16шт давальческие) Болт стыковой М27 в компл. с шайбой и гайкой=1320шт Комплект скреплений КД-65=2247шт
26 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65 | м | 688 | 688 | 688 | 0 | 131-23-ПЖ-Т-У-01 131-23-ПЖ-Т-У-02 | 8,5+8,5+13,6+13,05+125,13+193,93+191,35+124,89+9,05=688,0м Рельсы Р65 L=12,5м = 89,21т/110шт Шпалы железобетонные = 1274шт Накладка Р-65 = 110шт/3,245т Комплект скреплений ЖБР-65 = 2546шт
Укладка контррельсов
27 | Укладка контррельсов | м | 37.2 | 0 | 31 | 37.2 |  | 9,3х4=37,2м Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65-4компл. | 76
Укладка глухого пересечения
28 | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65 | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 | 131-23-ПЖ-31-У-04 | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65-1компл Шпала деревян. пропит. II тип-2шт
Укладка стрелочных переводов
29 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 | шт. | 3 | 3 | 3 | 0 | 131-23-ПЖ-Т-У-01 131-23-ПЖ-Т-У-02 | СП №46 1/9 прав СП №48 1/9 лев СП №50 1/9 прав Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 правый-2шт Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 левый-1шт Брус ж.б. пр. 2769-3компл
30 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 | шт. | 3 | 3 | 3 | 0
31 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 | шт. | 3 | 3 | 3 | 0 | 131-23-ПЖ-ОП-У-01 131-23-ПЖ-ОП-У-02 | СП №40 1/9 (старогодний СП №8), СП №42 1/9 лев СП №41 1/9 прав Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 правый-1шт Стрелочный перевод, Р65 марка 1/9 левый-1шт Брус дерев. А4 тип II, пропитка 3-5мм,160х250-3компл
32 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 | шт. | 3 | 3 | 3 | 0
33 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/7 | шт. | 3 | 3 | 3 | 0 | 131-23-ПЖ-31-У-03 | СП №43 1/7 СП №45 1/7 СП №47 1/7 Стрелочный перевод, Р65 марка 1/7 левый-3шт Брус дерев. А4 тип II, пропитка 3-5мм,160х250-3компл
34 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/7 | шт. | 3 | 3 | 3 | 0
35 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 131-23-ПЖ-Ш-У-01 | СП №б/н 1/9 – старогодний СП №14 1/9 – старогодний
36 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 | шт. | 2 | 0 | 0 | 2
Устройство упоров тупиковых
37 | Устройство упоров тупиковых | шт. | 1 | 0 | 1 | 1 | 131-23-ПЖ-Ш-У-01 | Старогодний, подкрановые пути
38 | Устройство упоров тупиковых рельсовых | шт. | 3 | 3 | 3 | 0 | 131-23-ПЖ-Т-У-03 | Туп. упоры №1, №2, №3 на путях №32,34,36 Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте: стойка упора, деревянные брусья, крепеж, знак "Путевое заграждение")-3компл Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути-60м3
39 | Изготовление и монтаж обрамления призм тупиковых упоров | шт/т | 5 / 5,98 | 0 | 0 | 5 / 5,98 |  | Пути 32, 34, 36, обкаточные (2 шт): лист ст 3мм – 25,44м2*23,57кг*5шт = 2998,1 кг уголок 50х50х4мм – 149,70м*3,05кг*5шт =2282,89 кг
Рихтовка, выправка и балластировка путей
40 | Рихтовка пути | м | 2115.02 | 0 | 0 | 2115.02 | 131-23-ПЖ-30-Б-01 131-23-ПЖ-31-Б-01 131-23-ПЖ-ОП-Б-01 131-23-ПЖ-Т-Б-01 131-23-ПЖ-Ш-Б-01 | 316,77+425,93+62+271,8+17+245,8+70,56+670,5+34,66 = 2115,02м
41 | Балластировка и выправка пути и стрелочных переводов, балласт: щебеночный | м3 | 1080.69 | 990 | 1097 | 90.69 | 131-23-ПЖ-30-Б-01 131-23-ПЖ-31-Б-01 131-23-ПЖ-ОП-Б-01 131-23-ПЖ-Т-Б-01 131-23-ПЖ-Ш-Б-01 | 136,21+13,62+(175,19+17,52)+(26,66+2,67)+(166,16+16,62)+(7,31+0,73)+114,94+11,49+(36,32+3,63)+(304,75+30,48)+14,9+1,49= 1080,69м3 Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
42 | Балластировка междупутья | м3 | 225 | 0 | 0 | 225 | По письму №179 от 21.05.2024 | Уч.5+уч.6 Песок карьерный = 50,4+49,6 = 100м3 Щебень фр.25-60 (балластный 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути = 63+62 = 125м3
43 | Послеусадочный ремонт пути | м | 2115.02 | 0 | 0 | 2115.02
Изготовление и устройство закладных конструкций
44 | Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС2 (резка и сверление) | т | 0.273 | 0 | 0 | 0.273 | 131-23-ПЖ-31-У-07 | МС2- 380шт. * 0,15 = 57м * 4,79кг/м = 273,03кг, уголок 75х50х5
45 | Сверление рельс для установки МС2 | шт. | 380 | 0 | 0 | 380 | 131-23-ПЖ-31-У-07
46 | Установка МС2 на болтовых соединениях к рельсам | шт | 380 | 0 | 0 | 380 | 131-23-ПЖ-31-У-07 | Болт М14х45, Гайка М14, Шайба М14 = 380 компл.
47 | Монтаж в проектное положение МС1 с приваркой к МС2 | м/ т | 936/ 5,429 | 0 | 0 | 936/ 5,429 | 131-23-ПЖ-31-У-07 | 936*5,8 = 5429кг, уголок 75х75х5
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ и ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Разборка асфальтобетонного покрытия Путь №31
48 | Нарезка швов | м | 226.1 | 0 | 0 | 226.1 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | участок 2: L= 201,3 м, путь №31 участок 4: L= 12,9 м, путь №31 участок 5: L= 11,8 м, путь №31
49 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками | м3 | 150.88 | 0 | 0 | 150.88 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | Уч. 2: асф. основание: S = 507,1 м2; h = 0,24 м; V= 121,7 м3, путь 31 Уч. 4: асф. основание: S = 33,35 м2; h = 0,44 м; V= 14,68м3, путь 31 Уч. 5: асф. основание: S = 35,34 м2; h = 0,41 м; V= 14,5м3, путь 31
50 | Разборка асфальтобетонного покрытия ковшом экскаватора | м3 | 7.22 | 0 | 0 | 7.22 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | Участок 3: асфальт. покрытие S = 180,4 м2; h = 0,04 м; V= 7,22 м3
51 | Демонтаж ж/б плит (3,0х1,75х0,17) | м3 | 30.67 | 0 | 0 | 30.67 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | Участок 3: ж/б плиты S= 180,4м2х0,17м = 30,67м3
52 | Разборка бетонного основания отбойными молотками, h = 0,1 м | м3 | 127.36 | 0 | 0 | 127.36 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | Уч. 1: бетон. основание: S = 1093,2 м2; h = 0,1 м; V= 109,32 м3, путь 31 Участок 3: бетон. основание: V= 180,4*0,1 = 18,04 м3, путь 31
53 | Погрузка асфальтобетона механизир. способом | т | 284.54 | 0 | 0 | 284.54 |  | (150,88+7,22)*1,8=284,54м3
54 | Погрузка бетонного лома механизир. способом | т | 379.27 | 0 | 0 | 379.27 |  | (30,67+127,36)*2,4=379,27м3
55 | Перевозка и утилизация | м3 | 316.13 | 0 | 0 | 316.13
Разборка бетонных конструкций Путь №30
56 | Разборка бетонных оснований в котловане под устройство жд пути №30 отбойными молотками | м3 | 84.4 | 0 | 0 | 84.4 | 131-23-ПЖ-30-Д-01 | Бетонное основание 3,0х3,0х1,25(h) -2шт. V1 = (3*3*1,25) *2 = 22,5 м3 Бетонное основание 3,0х1,5х1,25(h) -11шт. V1 = (3*1,5*1,25) *11 = 61,9 м3
57 | Погрузка бетонного лома механизир. способом | т | 202.56 | 0 | 0 | 202.56 |  | 84,4*2,4=202,56т
58 | Перевозка и утилизация | м3 | 84.4 | 0 | 0 | 84.4
Разборка тупиков ж/б конструкций Путь №31
59 | Разборка бетонных блоков отбойными молотками (тупики) | м3 | 43.2 | 0 | 0 | 43.2 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | тупики на пути №18: бетонные блоки 3,0х0,6х0,6 (м) - 20шт./ 21,6м3 тупики на уч. подкранового пути: бет. блоки 3,0х0,6х0,6 (м) - 20шт./ 21,6м3
60 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойными молотками (тупики) | м2/ м3 | 151 / 6,04 | 0 | 0 | 151 / 6,04 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | S = 151 м2, h = 0,04м2, V= 6,04 м3
61 | Разборка бетонных плит | м2/ м3 | 151 / 25,67 | 0 | 0 | 151 / 25,67 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | S = 151 м2, h = 0,17м2, V= 25,67м3
62 | Разборка бетонного основания: h = 0,1 м отбойными молотками (тупики | м3 | 15.1 | 0 | 0 | 15.1 | 131-23-ПЖ-31-Д-01 | толщина слоя бетонного основания: h = 0,1 м, V= 151*0,1 = 15,1 м3
63 | Погрузка асфальтобетона механизир. способом | т | 10.87 | 0 | 0 | 10.87 |  | 6,04*1,8=10,87т
64 | Погрузка бетонного лома механизир. способом | т | 201.53 | 0 | 0 | 201.53 |  | (43,2+25,67+15,1)*2,4=201,53т
65 | Перевозка и утилизация | м3 | 90.01 | 0 | 0 | 90.01
Демонтаж опор Пути 33, 35, 37, 39. СП №47
Земляные работы
66 | Разработка грунта с погрузкой мех способом | м3 | 157 | 157 | 157 | 0 | 131-23-ПЖ-31-Д-02 | 26,24м3*6шт.
67 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов | м3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 0,5м3*6шт.
68 | Погрузка грунта вручную | м3 | 3 | 3 | 3 | 0
69 | Перевозка грунта на расстояние до 1 км | т | 252 | 252 | 252 | 0 |  | (41,5+0,5)*6
70 | Погрузка грунта | т | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 0 |  | 7,9*6шт.
71 | Перевозка грунта на расстояние до 1 км | т | 299.4 | 299.4 | 299.4 | 0 |  | (41,5+0,5+7,9)*6
72 | Обратная засыпка грунтом бульдозерами | м3 | 187 | 187 | 187 | 0 |  | 31,1*6
73 | Уплотнение грунта трамбовками | м3 | 187 | 187 | 187 | 0
Демонтаж ж/б конструкций опор
74 | Разборка монолитного ж/б фундамента | м3/т | 30/75 | 30/75 | 30/75 | 0 | 131-23-ПЖ-31-Д-02 | 5м3*6 = 30м3 12,5т *6 = 75т
75 | Демонтаж ж/б опор (6шт.) | шт./м3 | 6/19,2 | 6/19,2 | 6/19,2 | 0 | 131-23-ПЖ-31-Д-02
76 | Погрузка бетонного лома механизир. способом | т | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 0
77 | Погрузка бетонного лома вручную | т | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 0
78 | Перевозка и утилизация бетонного лома | м3 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 0
Демонтаж м/ конструкций
79 | Демонтаж металлоконструкций опоры (опоры под трубопроводы) | т | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 0 | 131-23-ПЖ-31-Д-02 | металлоконструкции: 0,76т + 0,68т + 0,597т + 0,582т + 1,136т + 0,865т = 4,62т
80 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 0 | 131-23-ПЖ-31-Д-02
81 | Погрузка металлического лома | т | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 0 |  | 4,62т +6,82т =11,44
82 | Перевозка металлического лома | т | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 0
83 | Разгрузка металлического лома | т | 11.44 | 11.44 | 11.44 | 0
Стыковка с путями 417 цеха
84 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов Р65 | м | 8.46 | 0 | 0 | 8.46 | 131-23-ПЖ-31-У-05 | путь №35 – 5,25м, №37 – 1,21м, №39- 2,0м (1,09777 + 1,12т + 0,4934т)
85 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, тип скрепления КД-65 | м | 6.25 | 0 | 0 | 6.25 | 131-23-ПЖ-31-У-05 | Старогодние путь №35 – 6,25м (0,811 + 0,2617т + 0,37)
86 | Соединение рельсошпальной решетки на деревянных шпалах с рельсовыми путями цеха 417 | стык | 2 | 0 | 0 | 2 | 131-23-ПЖ-31-У-05 | Путь №37 -1 стык (130,9кг) Путь №39 -1 стык (130,9кг) Накладка Р-65 = 8шт Болт стыковой М27х160 в комплекте с шайбой и гайкой = 24шт
87 | Сверление отверстий в рельсах после подрезки под монтаж накладки | шт. | 32 | 0 | 0 | 32 | 131-23-ПЖ-31-У-05 | Ж.д. путь 35 + путь цеха 417 - 16 отверстий Ж.д. путь 37 + путь цеха 417 - 8 отверстий Ж.д. путь 39 + путь цеха 417 - 8 отверстий
88 | Демонтаж бетонного основания отбойными молотками | м3 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 131-23-ПЖ-31-У-05 | 0,27м х 2,97м х 0,4м =0,32м3
Примечания:
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ факторов:
- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта
Производство работ аналогично технологическим процессам в новом строительстве
Представитель заказчика:
Представитель технического заказчика:
|  |  | ид | КС-6 | было | 4.1-4.2