## допработы
2024.11 КиКГЕОСТРОЙ ЖД пути цех 417
№ сметы | Шифр альбома | Раздел ИД | № реестра/дата поступления | № по реестру | Наименование документа | № чертежа, Акта, разрешения, журнала и др. | Дата поступления | Статус рассмотрения | Дата рассмотрения | Статус подписания | Примечание
| 131-23-ГП | Генеральный план
|  |  |  | 1 | АОСР Демонтаж тротуарной плитки | № 131-23-ГП2-М-12 от 07.08.2024г. | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема Демонтаж тротуарной плитки |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 3 | АОСР Устройство холодного асфальта | № 131-23-ГП2-М-13 от 18.08.2024г. | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 4 | Исполнительная схема Устройство холодного асфальта |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 5 | Паспорт Смесь асфальтобетонная органоминеральная дорожная ремонтная марка II (холодный асфальтобетон) №454670010 от 24.06.2024г. |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 6 | Сертификат соответствия Смесь асфальтобетонная органоминеральная дорожная ремонтная марка II (холодный асфальтобетон) №RU.MCC.171.343.36428 c 23.04.2021 по 23.04.2026г. |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 7 | АОСР Демонтаж холодного асфальта | № 131-23-ГП2-М-14 от 27.08.2024г. | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 8 | Исполнительная схема Демонтаж холодного асфальта |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 9 | АОСР Устройство асфальтобетона мелкозернистого | № 131-23-ГП2-М-15 от 20.09.2024г. | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 10 | Исполнительная схема Устройство асфальтобетона мелкозернистого |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 11 | Паспорт-накладная Асфальтобетон мелкозернистый №20/09Б от 20.09.2024г. |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 12 | АОСР Установка сигнальных столбиков | № 131-23-ГП2-М-16 от 21.09.2024г. | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 13 | Исполнительная схема Установка сигнальных столбиков |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 14 | Паспорт ССД-750 ТПУ ОРАНЖ.столбик гибкий 750мм с комплектом крепежа ГОСТ 32843-2014 №б/н от12.09.2024г. |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 15 | АОСР Устройство основания из щебня мелкого | № 131-23-ГП2-М-17 от 30.09.2024г. | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 16 | Исполнительная схема Устройство основания из щебня мелкого |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 17 | Сертификат Щебень фр. 20х40 №85 от 24.01.2023г. |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 18 | Паспорт Щебень гранитный фракции 5-20мм №058380/3 от 07.09.2024г. |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 19 | Декларация о соответствии Щебень гранитный фракции 5-20мм №ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.87133/21 с 08.07.2021 по 07.07.2026г. |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
| 131-23-ПЖ | Верхнее строение пути
|  |  |  | 1 | АОСР Разработка техногенного грунта в котловане железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 131-23-ПЖ-30-С-01 от 03.11.2024 г. | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 2 | Исполнительная схема Разработка техногенного грунта в котловане железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 3 | АОСР Разработка техногенного грунта и склада соли в котловане железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 131-23-ПЖ-30-С-02 от 03.11.2024 г. | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 4 | Исполнительная схема Разработка техногенного грунта и склада соли в котловане железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 5 | АОСР Обратная засыпка грунтом котлована железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 131-23-ПЖ-30-С-03 от 03.11.2024 г. | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 6 | Исполнительная схема Обратная засыпка грунтом котлована железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 7 | Паспорт качества - песок б/н от 18.01.2024 г. |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 8 | Сертификат соответствия- песок №04ИДЮ101.RU.С03914 с 09.09.2022 по 08.09.2025 г. |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 9 | Паспорт - щебень 25х60 №1220 от 24.05.2024 г. |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 10 | Декларация о соответствии- щебень 25х60 №ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТО2.В.00542/20 от 13.12.2020 г. |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 11 | АОСР Обратная засыпка песком котлована железнодорожный путь №30 | 131-23-ПЖ-30-С-04 от 03.11.2024 г. | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 12 | Исполнительная схема Обратная засыпка песком котлована железнодорожный путь №30 |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 13 | Паспорт качества - песок б/н от 18.01.2024 г. |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 14 | Сертификат соответствия- песок №04ИДЮ101.RU.С03914 с 09.09.2022 по 08.09.2025 г. |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 15 | АОСР Демонтаж шпал железнодорожный путь №30 | 131-23-ПЖ-30-С-05 от 07.11.2024 г. | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 16 | Исполнительная схема Демонтаж шпал железнодорожный путь №30 |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 17 | АОСР Укладка геотекстиля под железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 131-23-ПЖ-30-С-06 от 07.11.2024 г. | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 18 | Исполнительная схема Укладка геотекстиля под железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 19 | Паспорт качества - геотекстиль б/н |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 20 | Сертификат соответствия - геотекстиль № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.40855 с 13.10.2023г. по 12.10.2026г. |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 21 | АОСР Засыпка щебнем под железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 131-23-ПЖ-30-С-07 от 07.11.2024 г. | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 22 | Исполнительная схема Засыпка щебнем под железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 23 | Паспорт - щебень 25х60 №1220 от 24.05.2024 г. |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 24 | Декларация о соответствии- щебень 25х60 №ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТО2.В.00542/20 от 13.12.2020 г. |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 25 | АОСР Монтаж шпал железнодорожный путь №30 | 131-23-ПЖ-30-С-08 от 07.11.2024 г. | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 26 | Исполнительная схема Монтаж шпал железнодорожный путь №30 |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 27 | АОСР Балластировка, выправка и рихтовка железнодорожного пути №30 | 131-23-ПЖ-30-С-09 от 07.11.2024 г. | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 28 | Исполнительная схема Балластировка, выправка и рихтовка железнодорожного пути №30 |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 29 | Паспорт - щебень 25х60 №1220 от 24.05.2024 г. |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать
|  |  |  | 30 | Декларация о соответствии- щебень 25х60 №ЕАЭС N RU Д-RU.ЖТО2.В.00542/20 от 13.12.2020 г. |  | 05,12.2024 | Согласовано в печать