## ОЖР по датам
Шифр альбома | Наименование вида работ | Дата начала работ | Дата окончания работ
| Устройство основания из щебня мелкого | 2023-05-14 | 2024-05-30
| Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | 2023-07-20 | 2023-08-04
| Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-07-28 | 2023-08-11
| Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-07-29 | 2023-08-08
| Валка деревьев с разделкой древесины на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром до 0,5 м (в т.ч. корчевка пней) | 2023-08-03 | 2023-08-05
| Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 2023-08-03 | 2023-09-11
| Демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 75; демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 121 | 2023-08-04 | 2023-08-04
| Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) | 2023-08-05 | 2023-08-07
| Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | 2023-08-08 | 2023-08-15
| Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-08 | 2023-08-08
| Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) в цеху №121 | 2023-08-09 | 2023-08-10
| Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-10 | 2023-08-15
| Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-13 | 2023-08-13
| Монтаж трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | 2023-08-13 | 2023-08-13
| Устройство обсыпки из песка трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-14 | 2023-08-14
| Устройство обсыпки из песка кабельных линий в траншее от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-15 | 2023-08-15
| Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | 2023-08-16 | 2023-08-16
| Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | 2023-08-16 | 2023-08-18
| Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4. | 2023-08-20 | 2023-08-26
| Демонтаж газопровода от т.1 до т.2 | 2023-08-20 | 2023-08-23
| Устройство траншеи на участке т.2-т.3 | 2023-08-23 | 2023-08-25
| Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | 2023-08-23 | 2023-08-28
| Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-25 | 2023-08-29
| Устройство котлована на участке т.3-т.4 | 2023-08-25 | 2023-08-25
| Устройство песчаного основания в траншее в т.2-т.3 | 2023-08-25 | 2023-08-25
| Устройство песчаного основания в котловане камеры ТК1 | 2023-08-26 | 2023-08-26
| Устройство щебеночного основания в траншее на участке т.2-т.3 | 2023-08-27 | 2023-08-27
| Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | 2023-08-28 | 2023-08-31
| Устройство бетонного основания в котловане на участке т.3-т.4 | 2023-08-28 | 2023-08-28
| Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6 | 2023-08-28 | 2023-08-31
| Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | 2023-08-28 | 2023-09-04
| Монтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | 2023-08-29 | 2023-08-30
| Гидроизоляция и установка ж/б лотков канала в траншее на участке т.2 – т.3 | 2023-08-29 | 2023-08-29
| Окрашивание и укладка труб в лотках канала в траншее на участке т.2 – т.3 | 2023-08-29 | 2023-08-29
| Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | 2023-08-29 | 2023-12-24
| Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | 2023-08-31 | 2023-08-31
| Разработка грунта по камере ВК | 2023-08-31 | 2023-08-31
| Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | 2023-08-31 | 2023-09-12
| Устройство траншеи водопровода В1 от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-01 | 2023-09-01
| Монтаж водопровода В1 в здании гаража | 2023-09-01 | 2023-09-07
| Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | 2023-09-01 | 2023-09-12
| Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1 - т.4 | 2023-09-02 | 2023-09-02
| Устройство песчаного основания в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-02 | 2023-09-02
| Армирование подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-03 | 2023-09-07
| Укладка труб в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-03 | 2023-09-03
| Обратная засыпка песком траншеи от т.1 до т.2 (В1-1) | 2023-09-04 | 2023-09-04
| Разработка котлована для строительства камеры В1-30 | 2023-09-04 | 2023-09-05
| Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | 2023-09-05 | 2023-09-11
| Устройство щебеночного основания в котловане камеры В1-30 | 2023-09-05 | 2023-09-05
| Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30 | 2023-09-06 | 2023-09-07
| Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-07 | 2023-10-10
| Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | 2023-09-07 | 2023-09-12
| Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | 2023-09-09 | 2023-10-10
| Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | 2023-09-10 | 2023-10-10
| Бетонирование основания фундамента камеры В1-30 | 2023-09-11 | 2023-09-12
| Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | 2023-09-12 | 2023-09-19
| Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | 2023-09-13 | 2023-09-16
| Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1 до т. 6 | 2023-09-13 | 2023-09-14
| Обмазочная гидроизоляция колодцев ВК1-ВК2 | 2023-09-13 | 2023-09-13
| Устройство траншеи на участке 1-8т. Гидроизоляция ж/б плиты | 2023-09-14 | 2023-09-16
| Устройство щебеночного основания в котлованах для установки фундаментов ограждения ФО-2. | 2023-09-15 | 2023-09-15
| Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30). Монтаж КЛ от т.5 (ТП №30) до т.3 (щит питания крана) | 2023-09-15 | 2023-09-16
| Обратная засыпка грунтом газопровода на участке т. 1 до т. 6 | 2023-09-15 | 2023-09-15
| Акт разбивки осей капитального строительства на местности | 2023-09-15 | 2023-09-15
| Установка фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-09-16 | 2023-09-19
| Разработка котлована на участке 2т-4т. Устройство песчаного основания. | 2023-09-16 | 2023-09-16
| Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т | 2023-09-16 | 2023-09-17
| Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №1н-№5н | 2023-09-16 | 2023-09-20
| Монтаж оборудования камеры В1-30 | 2023-09-17 | 2023-09-19
| Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков | 2023-09-17 | 2023-09-18
| Обратная засыпка местным грунтом колодцев ВК1, ВК2 | 2023-09-17 | 2023-09-17
| Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30 | 2023-09-19 | 2023-09-20
| Закрытие кабельных каналов плитами в траншее на уч. т.2-т.3 | 2023-09-19 | 2023-09-19
| Устройство бетонной подготовки в траншее на участке 4т – 8т | 2023-09-19 | 2023-09-19
| Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-20
| Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-21
| Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2. Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | 2023-09-20 | 2023-09-21
| Установка панелей ограждения ПО-2. | 2023-09-20 | 2023-09-22
| Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-20 | 2023-09-23
| Обмазка грунтовкой плит перекрытий на участке т.2-т.3 | 2023-09-20 | 2023-09-20
| Армирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-20
| Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | 2023-09-20 | 2023-09-26
| Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42. | 2023-09-21 | 2023-09-25
| Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 2023-09-21 | 2023-09-22
| Обмазка и установка фундаментов опор №1н-№5н контактной сети | 2023-09-21 | 2023-09-23
| Устройство траншеи от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-22 | 2023-09-22
| Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-22 | 2023-09-24
| Обмазка мастикой плит перекрытий на уч. т.2-т.3 | 2023-09-22 | 2023-09-22
| Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-23 | 2023-09-25
| Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-24
| Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-23 | 2023-09-25
| Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 2023-09-23 | 2023-09-23
| Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением | 2023-09-23 | 2023-09-23
| Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | 2023-09-23 | 2023-09-23
| Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-24 | 2023-09-25
| Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением. | 2023-09-24 | 2023-09-24
| Установка опор №1н-№5н контактной сети. | 2023-09-24 | 2023-09-26
| Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 | 2023-09-25 | 2023-09-26
| Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-09-25 | 2023-09-26
| Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-09-25 | 2023-09-26
| Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-25 | 2023-09-26
| Бетонирование верхней плиты камеры В1-30. | 2023-09-25 | 2023-09-26
| Обсыпка песком кабельного канала в траншее на участке т.2-т.3 | 2023-09-25 | 2023-09-25
| Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | 2023-09-26 | 2023-10-01
| Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | 2023-09-26 | 2023-10-01
| Обратная засыпка песком траншеи т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | 2023-09-26 | 2023-09-26
| Верхняя плита камеры В1-30 | 2023-09-26 | 2023-10-24
| Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети | 2023-09-26 | 2023-09-29
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5). | 2023-09-27 | 2023-09-27
| Обсыпка из песка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | 2023-09-27 | 2023-09-27
| Разработка грунта для устройства котлована колодца К2-1 | 2023-09-27 | 2023-09-27
| Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-09-27 | 2023-09-27
| Устройство щебеночного основания котлована колодца К2-1 | 2023-09-27 | 2023-09-27
| Устройство песчаного основания в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-09-27 | 2023-09-27
| Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | 2023-09-27 | 2023-09-28
| Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением. | 2023-09-28 | 2023-09-28
| Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | 2023-09-28 | 2023-10-04
| Обратная засыпка грунтом траншеи от т.10 (В1-30) до т. 12.1 (В1-31) | 2023-09-28 | 2023-09-28
| Разработка грунта для устройства котлованов колодцев В1-2, В1-2А | 2023-09-28 | 2023-09-28
| Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А | 2023-09-28 | 2023-09-30
| Обратная засыпка грунтом траншеи на участке т.2-т.3 | 2023-09-28 | 2023-09-28
| Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на уч. т.1-т.3. | 2023-09-28 | 2023-09-29
| Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением. | 2023-09-29 | 2023-09-29
| Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2. | 2023-09-29 | 2023-09-30
| Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-3А-В1-4 | 2023-09-29 | 2023-09-29
| Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4 | 2023-09-29 | 2023-09-30
| Демонтаж дорожного покрытия, чуг. трубы и разработка грунта от К11А до К11Б | 2023-09-29 | 2023-09-30
| Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3 | 2023-09-29 | 2023-10-01
| Разработка грунта на площадке трансбордера | 2023-09-30 | 2023-10-10
| Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4 | 2023-09-30 | 2023-10-01
| Устройство траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-09-30 | 2023-09-30
| Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры В1-30 | 2023-09-30 | 2023-10-01
| Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | 2023-09-30 | 2023-09-30
| Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | 2023-10-01 | 2023-10-11
| Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-01 | 2023-10-05
| Монтаж колодцев В1-3А, В1-4 | 2023-10-01 | 2023-10-02
| Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | 2023-10-01 | 2023-10-05
| Установка колодцев В1-2,В1-2А | 2023-10-01 | 2023-10-05
| Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры В1-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02
| Установка ж/б конструкций камеры В1-30 | 2023-10-01 | 2023-10-02
| Устройство подсыпки из песка. Установка и гидроизоляция ж/б лотков на участке 6-7. | 2023-10-01 | 2023-10-01
| Армирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-01 | 2023-10-02
| Анкеровка проводов контактной сети | 2023-10-01 | 2023-10-02
| Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4 | 2023-10-02 | 2023-10-03
| Устройство основания из щебня и песка от К11А до К11Б | 2023-10-02 | 2023-10-02
| Монтаж колодцев 11А, 11Б | 2023-10-02 | 2023-10-03
| Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04
| Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-02 | 2023-10-04
| Бетонирование основания подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-10-06
| Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-02 | 2023-11-06
| Заземление опор №1н-№5н контактной сети | 2023-10-02 | 2023-10-04
| Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4 | 2023-10-03 | 2023-10-04
| Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | 2023-10-03 | 2023-10-09
| Обратная засыпка песком котлована камеры В1-30 | 2023-10-03 | 2023-10-03
| Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4 | 2023-10-04 | 2023-10-05
| Укладка труб в траншее от К11А до К11Б | 2023-10-04 | 2023-10-05
| Устройство лотка трубопровода Ø1000 в котловане колодца К2-1 | 2023-10-04 | 2023-10-04
| Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т; 6-7. | 2023-10-04 | 2023-10-05
| Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4). | 2023-10-05 | 2023-10-07
| Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-05 | 2023-10-07
| Обратная засыпка местным грунтом траншеи КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | 2023-10-05 | 2023-10-05
| Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11
| Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-05 | 2023-10-11
| Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-05 | 2023-10-08
| Демонтаж контактной сети | 2023-10-05 | 2023-10-10
| Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | 2023-10-06 | 2023-10-12
| Обсыпка из песка труб в траншее на участке 1-2т; 4т-8т. | 2023-10-06 | 2023-10-06
| Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т. | 2023-10-06 | 2023-10-07
| Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением. | 2023-10-07 | 2023-10-10
| Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-07 | 2023-10-11
| Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | 2023-10-07 | 2023-10-12
| Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-4 – В1-4А | 2023-10-07 | 2023-10-08
| Демонтаж асфальто-бетонного покрытия на участке В1-4А – В1-4 | 2023-10-07 | 2023-10-08
| Обратная засыпка песком на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | 2023-10-07 | 2023-10-07
| Монтаж трубы ПНД Ду.200мм на участке Ксущ. – К11А | 2023-10-07 | 2023-10-08
| Установка стеновых колец колодца К2-1 | 2023-10-07 | 2023-10-07
| Разработка грунта и демонтаж трубы Ду114*4мм на участке В1-4 –В1-4А | 2023-10-08 | 2023-10-08
| Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-08 | 2023-10-09
| Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | 2023-10-08 | 2023-10-09
| Обмазочная гидроизоляция стен колодцев К11А и К11Б | 2023-10-08 | 2023-10-08
| Обсыпка из песка труб на участке от К11А-К11Б | 2023-10-08 | 2023-10-08
| Обратная засыпка грунтом от К11А-К11Б | 2023-10-08 | 2023-10-08
| Демонтаж дорожного покрытия и разработка траншеи на участке Ксущ –К11А | 2023-10-08 | 2023-10-08
| Устройство песчаного основания на участке Ксущ. – К11А | 2023-10-08 | 2023-10-08
| Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под колодец К16А(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-08
| Разработка участков для распила существующей бет. трубы с последующей санацией сети К2 | 2023-10-08 | 2023-10-08
| Устройство щебеночного основания котлована под колодец К16А(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-08
| Монтаж из сборного ж/б изделий колодца К16(дождеприемник) | 2023-10-08 | 2023-10-09
| Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-09 | 2023-10-11
| Обмазка мастикой битумной ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | 2023-10-09 | 2023-10-09
| Обсыпка песком трубу ПНД Ду.200мм на участке Ксущ.-К11А | 2023-10-09 | 2023-10-09
| Обратная засыпка грунтом на участке Ксущ.-К11А | 2023-10-09 | 2023-10-09
| Распил существующей бет. трубы с последующей санацией, установкой труб и заливкой бетоном сети К2 | 2023-10-09 | 2023-10-10
| Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-1 | 2023-10-10 | 2023-10-11
| Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-10 | 2023-10-14
| Обсыпка песком колодцев В1-2, В1-2А | 2023-10-10 | 2023-10-10
| Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | 2023-10-11 | 2023-10-19
| Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением. | 2023-10-11 | 2023-10-14
| Устройство бетонной подготовки Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-11 | 2023-10-11
| Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера | 2023-10-11 | 2023-10-12
| Устройство траншеи от В1-4 до В1-4А | 2023-10-11 | 2023-10-11
| Устройство песчаного основания в траншее В1-4 –В1-4А | 2023-10-11 | 2023-10-11
| Обратная засыпка грунтом колодцев В1-2, В1-2А | 2023-10-11 | 2023-10-11
| Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | 2023-10-12 | 2023-10-19
| Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | 2023-10-12 | 2023-10-24
| Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-12 | 2023-10-14
| Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-12 | 2023-10-16
| Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2 | 2023-10-12 | 2023-10-14
| Обмазочная гидроизоляция стен колодца К16А(дождеприемник) | 2023-10-12 | 2023-10-12
| Обмазка грунтовкой стенок колодца К2-1 | 2023-10-12 | 2023-10-12
| Укладка трубы в траншее В1-4 –В1-4А | 2023-10-13 | 2023-10-14
| Обратная засыпка песком труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-13 | 2023-10-13
| Устройство Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-13 | 2023-10-15
| Обсыпка песком участков санации трубопровода сети К2 | 2023-10-13 | 2023-10-13
| Реконструкция горловин колодцев К15сущ и К16сущ | 2023-10-13 | 2023-10-14
| Демонтаж дорожного бордюра т.2-т.3 и устройство траншеи на участке т.1-т.3 | 2023-10-13 | 2023-10-13
| Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | 2023-10-14 | 2023-10-20
| Обратная засыпка грунтом траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | 2023-10-14 | 2023-10-14
| Обратная засыпка грунтом труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | 2023-10-14 | 2023-10-14
| Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-15
| Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-14 | 2023-10-16
| Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-14 | 2023-10-16
| Обратная засыпка грунтом участков санации трубопровода сети К2 | 2023-10-14 | 2023-10-14
| Демонтаж дорожного покрытия и бордюра на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-14 | 2023-10-14
| Устройство основания из щебня для монтажа колодцев К15В и К17, демонтаж ЖБИ колодца К17 | 2023-10-14 | 2023-10-14
| Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3. | 2023-10-14 | 2023-10-16
| Гидроизоляция бетонной подготовки для устройства Фм-1 в/о А-Д/13 | 2023-10-15 | 2023-10-15
| Разработка грунта на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-15 | 2023-10-15
| Установка железобетонных изделий колодцев К15В и К17 | 2023-10-15 | 2023-10-16
| Обмазка мастикой битумной стенок колодца К2-1 | 2023-10-15 | 2023-10-15
| Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-16 | 2023-10-17
| Обсыпка из песка труб в траншее от В1-4 до В1-4А | 2023-10-16 | 2023-10-16
| Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | 2023-10-16 | 2023-10-17
| Укладка труб в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | 2023-10-16 | 2023-10-17
| Устройство железобетонных оснований на участке т.1-т.3. | 2023-10-16 | 2023-10-17
| Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-17 | 2023-10-18
| Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | 2023-10-17 | 2023-10-18
| Обратная засыпка грунтом от В1-4 до В1-4А | 2023-10-17 | 2023-10-17
| Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-17 | 2023-10-18
| Устройство песчаного основания в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | 2023-10-17 | 2023-10-17
| Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-18 | 2023-10-19
| Монтаж и гидроизоляция сборного лотка в траншее на участке т.1-т.2. | 2023-10-18 | 2023-10-19
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | 2023-10-19 | 2023-10-20
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-19 | 2023-10-22
| Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83 | 2023-10-19 | 2023-10-24
| Устройство фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-19 | 2024-05-08
| Обмазочная гидроизоляция ЖБИ колодцев К15В и К17 | 2023-10-19 | 2023-10-19
| Обсыпка из песка труб в траншее К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-19 | 2023-10-19
| Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-2 | 2023-10-19 | 2023-10-19
| Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с уплотнением. | 2023-10-20 | 2023-10-21
| Демонтаж железобетонных опор | 2023-10-20 | 2023-10-25
| Армирование Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-10-20
| устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | 2023-10-20 | 2023-11-19
| Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2 | 2023-10-20 | 2023-10-22
| Прокладка труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-10-20 | 2023-10-20
| Монтаж трубопровода Ø280мм в колодце К2-1 | 2023-10-20 | 2023-10-20
| Устройство котлованов фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-20 | 2023-10-20
| Устройство песчаного основания фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-20 | 2023-10-20
| Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | 2023-10-20 | 2023-10-24
| Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | 2023-10-21 | 2023-10-22
| Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | 2023-10-21 | 2024-06-07
| Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-21 | 2023-10-23
| Обратная засыпка грунтом К15Б-К15В(+К15А)-К17 | 2023-10-21 | 2023-10-21
| Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-21 | 2023-10-24
| Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-22 | 2023-10-27
| Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-22 | 2023-10-22
| Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера | 2023-10-22 | 2023-10-24
| Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-23
| Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-22 | 2023-10-24
| Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | 2023-10-23 | 2023-10-30
| Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-23 | 2023-10-24
| Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.1 до Уг.2 | 2023-10-23 | 2023-10-23
| Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-23 | 2023-10-24
| Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-24 | 2023-10-31
| Устройство опалубки и армирование фундамента ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-10-25
| Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-24 | 2023-11-25
| Закрытие лотка плитами на участке т.1-т.2. | 2023-10-24 | 2023-10-24
| Установка железобетонных изделий колодцев ВК1. | 2023-10-24 | 2023-10-26
| Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | 2023-10-24 | 2023-11-05
| Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | 2023-10-25 | 2023-10-28
| Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-10-25 | 2023-11-03
| Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-10-25 | 2023-11-15
| Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | 2023-10-25 | 2023-11-03
| Устройство щебеночного основания под асфальто-бетонное покрытие на площадке трансбордера | 2023-10-25 | 2023-10-25
| Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-25 | 2023-10-26
| Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-25 | 2023-10-27
| Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18 | 2023-10-25 | 2023-10-27
| Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | 2023-10-26 | 2023-10-31
| Бетонирование подошвы фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-26 | 2023-10-27
| Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-26 | 2023-10-27
| Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-26 | 2023-10-27
| Обмазка грунтовкой железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | 2023-10-26 | 2023-10-26
| Обмазка мастикой битумной железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | 2023-10-26 | 2023-10-27
| Демонтаж железобетонного мазутопровода | 2023-10-26 | 2023-11-15
| Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | 2023-10-27 | 2023-10-27
| Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | 2023-10-27 | 2023-10-28
| Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий | 2023-10-27 | 2023-10-29
| Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-27 | 2023-10-28
| Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-10-28 | 2023-10-30
| Бетонирование фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-10-28 | 2023-10-28
| Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05
| Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | 2023-10-28 | 2023-11-05
| Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | 2023-10-29 | 2023-11-07
| Бетонирование колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-10-29 | 2023-10-30
| Монтаж лестницы в колодце К2-1 | 2023-10-29 | 2023-10-29
| Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5 | 2023-10-30 | 2023-11-01
| Обсыпка песком труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-10-30 | 2023-10-30
| Разработка грунта под железнодорожный путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-10-31 | 2023-11-01
| Гидроизоляция Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-10-31 | 2023-10-31
| Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | 2023-11-01 | 2023-11-06
| Обратная засыпка котлованов под Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | 2023-11-01 | 2023-11-01
| Разработка грунта под ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-01 | 2023-11-01
| Бетонная подготовка под ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-01 | 2023-11-01
| Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2023-11-01 | 2023-11-09
| Обмазочная гидроизоляция колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-01 | 2023-11-02
| Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-01 | 2023-11-03
| Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1 | 2023-11-01 | 2023-11-02
| Укладка геотекстиля в котлован под путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-02
| Засыпка песком в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-02
| Засыпка щебнем в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-02
| Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1 – т.2 | 2023-11-02 | 2023-11-03
| Армирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-11-04
| бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-02 | 2023-12-02
| Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-02 | 2023-11-04
| Армирование камеры ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-11-03
| Камера ТК-1 | 2023-11-02 | 2023-12-08
| Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 | 2023-11-02 | 2023-11-04
| Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 с послойным уплотнением | 2023-11-03 | 2023-11-04
| Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | 2023-11-03 | 2023-11-09
| Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | 2023-11-03 | 2023-11-05
| Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | 2023-11-03 | 2023-11-04
| Выправка железнодорожного пути №23 с рихтовкой на участке т.1 – т.2 | 2023-11-04 | 2023-11-04
| Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-04 | 2023-11-04
| Бетонирование камеры ТК-1 | 2023-11-04 | 2023-11-10
| Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | 2023-11-05 | 2023-11-08
| Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-05 | 2023-11-07
| Обратная засыпка грунтом фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | 2023-11-05 | 2023-11-06
| Обсыпка из песка лотка и колодцев в траншее. | 2023-11-05 | 2023-11-05
| Гидроизоляция ФБ в/о А-Д/13 | 2023-11-06 | 2023-11-06
| Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-06 | 2023-11-07
| Обратная засыпка грунтом лотка и колодцев в траншее. | 2023-11-06 | 2023-11-06
| Обратная засыпка щебнем | 2023-11-06 | 2023-11-06
| Устройство песчаного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | 2023-11-07 | 2023-11-07
| Устройство щебеночного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | 2023-11-07 | 2023-11-07
| Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-07 | 2023-11-08
| Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | 2023-11-08 | 2023-12-23
| Монтаж МК в/о А-Д/13 | 2023-11-08 | 2023-11-16
| Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-08 | 2023-11-10
| Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5 | 2023-11-08 | 2023-11-09
| Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1 | 2023-11-08 | 2023-11-09
| Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7 | 2023-11-08 | 2023-11-09
| Монтаж доборных элементов горловины колодца К2-1 | 2023-11-08 | 2023-11-08
| Обратная засыпка пазух котлована | 2023-11-08 | 2023-11-08
| Обратная засыпка грунтом траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | 2023-11-08 | 2023-11-08
| Замена металлоконструкций эстакады АС4 | 2023-11-08 | 2023-11-28
| Бетонная подготовка основания пола в/о А-Д/13 | 2023-11-09 | 2023-11-09
| Разработка грунта на участке от В1-нов.-В1-7 | 2023-11-09 | 2023-11-10
| Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-11-24
| Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01
| Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | 2023-11-10 | 2023-12-01
| Армирование пола с утеплением в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-11-10
| бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | 2023-11-10 | 2023-12-11
| Бетонирование фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-10 | 2023-11-12
| Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2 | 2023-11-10 | 2023-11-12
| Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот. | 2023-11-10 | 2023-11-12
| Устройство песчаного основания на участке В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-11 | 2023-11-12
| Монтаж трубы на участке от В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-11 | 2023-11-12
| Обмазочная гидроизоляция фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | 2023-11-12 | 2023-11-14
| Бетонирование пола в/о А-Д/13 | 2023-11-13 | 2023-11-13
| Устройство щебеночного основания втраншее для установки фундаментов ограждения ФО-2. | 2023-11-13 | 2023-11-13
| Обратная засыпка песком фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2023-11-14 | 2023-11-16
| Обустройство щебеночного основания в котловане для дальнейшей установки фундаментов ворот | 2023-11-14 | 2023-11-14
| Обсыпка песком на участке от В1-нов.1-до В1-7 | 2023-11-14 | 2023-11-15
| Армирование каркасов фундаментов ворот | 2023-11-15 | 2023-11-15
| Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | 2023-11-16 | 2023-12-08
| Армирование цоколя с утеплением плитами Техноплекс 100 мм в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-11-16
| бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-16 | 2023-12-15
| Бетонирование фундаментов ворот | 2023-11-16 | 2023-11-16
| Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | 2023-11-17 | 2023-11-17
| Окрашивание МК в/о А-Д/13 | 2023-11-18 | 2023-11-18
| Изготовление и монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | 2023-11-18 | 2023-11-21
| Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1-В1-7 | 2023-11-18 | 2023-11-19
| Устройство щебеночного основания. Установка водоприёмного колодца ВК-1. Герметизация стенок колодца ВК-1 | 2023-11-18 | 2023-11-20
| Монтаж крепежных изделий каркаса ворот | 2023-11-22 | 2023-11-23
| Монтаж сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-23
| Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | 2023-11-23 | 2023-11-30
| Установка фундаментов ограждения ФО-2 на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-11-23 | 2023-11-24
| Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот | 2023-11-24 | 2023-11-26
| Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | 2023-11-25 | 2023-12-07
| Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | 2023-11-25 | 2023-11-30
| Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха | 2023-11-25 | 2023-11-28
| Монтаж панелей ограждения на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-11-26 | 2023-11-27
| Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | 2023-11-27 | 2023-11-30
| Монтаж ворот между участками ОГ-1 ОГ-2, ОГ-2 ОГ-3 | 2023-11-27 | 2023-11-27
| Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-11-27 | 2023-12-01
| Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | 2023-11-28 | 2023-12-03
| Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | 2023-11-30 | 2024-03-03
| Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 2023-12-01 | 2023-12-02
| Монтаж противопожарных ворот в/о В-Г/13 | 2023-12-01 | 2023-12-01
| Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) с уплотнением | 2023-12-02 | 2023-12-03
| Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | 2023-12-03 | 2023-12-03
| Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | 2023-12-03 | 2023-12-10
| Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | 2023-12-04 | 2024-05-31
| Удлинение токосъемника | 2023-12-05 | 2023-12-15
| Гидроизоляция фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 2023-12-07 | 2023-12-08
| Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | 2023-12-09 | 2023-12-17
| Обратная засыпка грунтом траншеи на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 2023-12-09 | 2023-12-10
| Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 2023-12-11 | 2023-12-20
| Устройство глухого пересечения между железнодорожными путями 30 и 31 | 2023-12-13 | 2023-12-13
| Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-14 | 2023-12-15
| Устройство подсыпки из песка в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-14 | 2023-12-15
| Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19
| Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19
| Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-15 | 2023-12-19
| Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-15 | 2023-12-20
| Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39. | 2023-12-18 | 2023-12-20
| Обсыпка из песка КЛ-6кВ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-19 | 2023-12-20
| Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | 2023-12-19 | 2023-12-20
| Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-20 | 2023-12-22
| Разработка траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-20 | 2023-12-21
| Устройство песчаного основания в траншее для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-21 | 2023-12-21
| Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | 2023-12-21 | 2023-12-23
| Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | 2023-12-22 | 2023-12-25
| Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода сетей связи на уч. колодец 1- колодец 2 | 2023-12-24 | 2023-12-25
| Установка плит перекрытия, колец стеновых, плит ОП-1к, люков камеры ТК-1. Устройство гидроизоляции ж/б конструкций камеры ТК-1 | 2023-12-25 | 2023-12-27
| Устройство песчаного основания в траншее трубопровода сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-25 | 2023-12-26
| Монтаж резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 переезда через ж/д путь №31 | 2023-12-26 | 2023-12-27
| Прокладка труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-26 | 2023-12-26
| Обсыпка песком труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-26 | 2023-12-27
| Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1 | 2023-12-27 | 2023-12-28
| Обратная засыпка грунтом траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-27 | 2023-12-27
| Обратная засыпка щебнем траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | 2023-12-27 | 2023-12-28
| Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-01-09 | 2024-01-11
| Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-01-20 | 2024-01-22
| Укладка геотекстиля | 2024-01-22 | 2024-01-22
| Устройство песчаного основания | 2024-01-22 | 2024-04-10
| Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 | 2024-02-01 | 2024-02-06
| Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | 2024-03-02 | 2024-03-04
| Устройство геотекстиля | 2024-03-03 | 2024-04-08
| Монтаж трубы НПВХ Ду.160мм в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-26 | 2024-03-27
| Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта от цеха №121 до К11Б | 2024-03-27 | 2024-03-27
| Устройство песчаного основания в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-27 | 2024-03-27
| Обсыпка песком и восстановление дорожного полотна от цеха №121 до колодца К11Б | 2024-03-27 | 2024-03-27
| Подъем до планировочной отметки верх колодца К11Б. Обмазочная гидроизоляция смонтированного ЖБИ колодца К11Б | 2024-03-28 | 2024-03-29
| Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-30 | 2024-04-01
| Бетонирование анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-03-30 | 2024-03-30
| Устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-03-31 | 2024-04-01
| Разработка грунта под колодцы Кл1, Кл2 | 2024-03-31 | 2024-04-01
| Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание | 2024-04-01 | 2024-04-03
| Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-01 | 2024-04-03
| Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-02 | 2024-04-04
| Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-03 | 2024-04-05
| Устройство песчаного основания | 2024-04-03 | 2024-04-22
| Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-03 | 2024-04-06
| Бетонирование подошвы фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-04 | 2024-04-06
| Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2 | 2024-04-05 | 2024-04-08
| Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | 2024-04-05 | 2024-04-12
| Монтаж резиновых настилов на участках переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | 2024-04-06 | 2024-04-07
| Бетонирование колонны фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-07 | 2024-04-09
| Обратная засыпка песком колодцы Кл1, Кл2 | 2024-04-08 | 2024-04-09
| Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ. | 2024-04-09 | 2024-04-11
| Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-10 | 2024-04-12
| Устройство основания из щебня крупного | 2024-04-10 | 2024-04-11
| Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-11 | 2024-04-13
| Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-11 | 2024-04-14
| Устройство основания из крупного щебня | 2024-04-11 | 2024-05-08
| Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е | 2024-04-12 | 2024-04-14
| Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ | 2024-04-13 | 2024-04-15
| Устройство бортового камня | 2024-04-14 | 2024-05-17
| Устройство основания из щебня мелкого | 2024-04-14 | 2024-05-30
| Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | 2024-04-15 | 2024-04-23
| Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3 | 2024-04-15 | 2024-04-18
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-15 | 2024-07-03
| Устройство водоотводных лотков и благоустройство | 2024-04-18 | 2024-07-28
| Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ | 2024-04-19 | 2024-04-21
| Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-04-20 | 2024-04-23
| Установка знаков | 2024-04-22 | 2024-07-28
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-04-23 | 2024-04-23
131-23-ГП2 | Укладка геотекстиля | 2024-04-23 | 2024-04-29
| Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | 2024-04-24 | 2024-05-02
| Устройство песчаного основания | 2024-04-29 | 2024-05-07
| Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | 2024-05-01 | 2024-05-30
| Устройство основания из щебня крупного | 2024-05-07 | 2024-05-13
| Устройство водоотводящих лотков | 2024-05-10 | 2024-05-25
| Устройство бортового камня | 2024-05-13 | 2024-05-17
| Устройство переездов | 2024-05-16 | 2024-07-08
| Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-17 | 2024-06-17
| Устройство ковера | 2024-05-22 | 2024-05-24
| Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | 2024-05-27 | 2024-05-27
| Подъем уровня щебеночного основания | 2024-05-28 | 2024-05-30
| Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | 2024-05-28 | 2024-07-18
| Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5 | 2024-05-30 | 2024-06-03
| Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | 2024-05-30 | 2024-06-03
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 2024-05-30 | 2024-06-10
| Демонтаж панелей ограждения ПО2 вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50 | 2024-06-05 | 2024-06-05
| Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50. | 2024-06-06 | 2024-06-07
| Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 2024-06-07 | 2024-06-10
| Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | 2024-06-20 | 2024-06-30
| Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1-19 | 2024-06-20 | 2024-06-26
| Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | 2024-07-02 | 2024-08-01
| Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | 2024-07-20 | 2024-07-30
| Демонтаж весовой 18х6 | 01.10.2023 | 10.10.2023
| Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | 03.08.2023 | 03.09.2023
| Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | 03.08.2023 | 01.09.2023
| Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | 12.08.2023 | 10.09.2023
| Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | 28.07.2023 | 17.08.2023
| Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера | 28.07.2023 | 05.08.2023
Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением

## ОЖР
Шифр альбома | Наименование вида работ | № Акта | Дата начала работ | Дата окончания работ
131-23. ВР2 | ВР2 Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.
| Валка деревьев с разделкой древесины на корню, мягколиственных и хвойных пород диаметром до 0,5 м (в т.ч. корчевка пней) | ВР2.1 от 05.08.2023 | 2023-08-03 | 2023-08-05
| Демонтаж склада №75 с последующей утилизацией отходов | ВР2.2 от 17.08.2023 | 28.07.2023 | 17.08.2023
| Демонтаж железобетонных оград из панелей. Демонтаж навеса 12х8. Демонтаж навеса 24х4. | ВР2.3 от 26.08.2023 | 2023-08-20 | 2023-08-26
| Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости с обратной засыпкой песком | ВР2.4 от 10.09.2023 | 12.08.2023 | 10.09.2023
| Демонтаж весовой 18х6 | ВР2.5 от 10.10.2023 | 01.10.2023 | 10.10.2023
| Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансбордера | ВР2-ДР-01 от 05.08.2023 | 28.07.2023 | 05.08.2023
131-23.СМ1. ВР2 | СМ1. ВР2 Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства
| Демонтаж надземных конструкций цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | ПОД/2 от 08.09.2023 | 03.08.2023 | 03.09.2023
| Демонтаж фундаментов цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов | ПОД/3 от 11.09.2023 | 2023-08-03 | 2023-09-11
| Демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 75; демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 121 | ВР2-01 от 04.08.2023 | 2023-08-04 | 2023-08-04
131-23.ПОД-ВР | ПОД-ВР Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения.
| Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения | ПОД/1 от 01.09.2023 | 03.08.2023 | 01.09.2023
131-23-ПЖ | ПЖ Верхнее строение пути
Обкаточные пути
| Демонтаж стрелочного перевода СП№8 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1-т.2., демонтаж железнодорожного пути №1 на железобетонных шпалах на 3-х участках (т.1-т.3, т.1-т.2, т.3-т.4) | ПЖ-ОП-Д-01 от 11.09.2023 | 2023-09-05 | 2023-09-11
| Разборка существующего балласта на участках т.1-т.2, т.3-т.4, разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №1, стрелочные переводы СП №№40, 42. | ПЖ-ОП-Р-01 от 19.09.2023 | 2023-09-12 | 2023-09-19
| Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4, т.5-т.8), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | ПЖ-ОП-Г-01 от 20.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-20
| Засыпка песком в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | ПЖ-ОП-П-01 от 21.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-21
| Восстановление щебеночного балласта под путь №2 на участке т.1-т.2. Засыпка щебнем в траншее под проектируемый ж.д. путь №1 (т.1-т.4), стрелочные переводы СП №№40 (т.1-т.5), 42 (т.1-т.5). | ПЖ-ОП-Щ-01 от 21.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-21
| Устройство новой рельсошпальной решетки пути №1, пути №2, стрелочных переводов СП №40, №42. | ПЖ-ОП-У-01 от 25.09.2023 | 2023-09-21 | 2023-09-25
| Разработка грунта под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 | ПЖ-ОП-Р-02 от 26.09.2023 | 2023-09-25 | 2023-09-26
| Укладка геотекстиля шириной 3 м. в котлован под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5). | ПЖ-ОП-Г-02 от 27.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27
| Засыпка песком в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с уплотнением. | ПЖ-ОП-П-02 от 28.09.2023 | 2023-09-28 | 2023-09-28
| Засыпка щебнем в траншее под проектируемый стрелочный перевод СП №41 1/9 (т.1 – т.5) с послойным уплотнением. | ПЖ-ОП-Щ-02 от 29.09.2023 | 2023-09-29 | 2023-09-29
| Устройство стрелочного перевода СП №41 1/9 на деревянных брусьях на участке т.1 – т.2. | ПЖ-ОП-У-02 от 30.09.2023 | 2023-09-29 | 2023-09-30
| Выправка железнодорожных путей №1, №2 и стрелочных переводов СП40, СП41, СП42 с рихтовкой. | ПЖ-ОП-Б-01 от 01.10.2023 | 2023-09-26 | 2023-10-01
| Обрамление призмы тупиковых упоров №4, №5 | ПЖ-ОП-У-03 от 03.06.2024 | 2024-05-30 | 2024-06-03
| Заполнение призм тупиковых упоров №4, №5 песком и щебнем. | ПЖ-ОП-У-04 от 30.06.2024 | 2024-06-20 | 2024-06-30
30-й путь
| Разборка (демонтаж) бетонных оснований под устройство жд пути №30 (у СП№46 и СП№48) | ПЖ-30-Д-01 от 10.10.2023 | 2023-09-10 | 2023-10-10
| Разработка грунта под проектируемый ж.д. путь №30 | ПЖ-30-Р-01 от 19.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-19
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) | ПЖ-30-Г-01 от 20.10.2023 | 2023-10-19 | 2023-10-20
| Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с уплотнением. | ПЖ-30-П-01 от 21.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-21
| Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №30 (т.1-т.4) с послойным уплотнением | ПЖ-30-Щ-01 от 22.10.2023 | 2023-10-21 | 2023-10-22
| Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №30 на участке т.1-т.2 | ПЖ-30-У-01 от 30.10.2023 | 2023-10-23 | 2023-10-30
| Выправка железнодорожного пути №30 с рихтовкой | ПЖ-30-Б-01 от 06.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-06
31-й путь
| Разборка асфальто-бетонного покрытия, демонтаж тупиков кранового пути и железнодорожного пути №18 | ПЖ-31-Д-01 от 11.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-11
| Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от СП №41 до ПК4+92,9 | ПЖ-31-Р-01 от 19.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-19
| Укладка геотекстиля шириной 3м в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | ПЖ-31-Г-01 от 22.10.2023 | 2023-10-19 | 2023-10-22
| Разработка грунта под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК4+92,9 до ПК5+42,8 и от ПК5+42,8 до ПК5+83 | ПЖ-31-Р-02 от 24.10.2023 | 2023-10-19 | 2023-10-24
| Укладка геотекстиля в котлован под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | ПЖ-31-Г-02 от 24.10.2023 | 2023-10-23 | 2023-10-24
| Демонтаж железобетонных опор | ПЖ-31-Д-02 от 25.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-25
| Засыпка песком в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | ПЖ-31-П-01 от 27.10.2023 | 2023-10-22 | 2023-10-27
| Засыпка щебнем с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 (т.1-т.4) | ПЖ-31-Щ-01 от 28.10.2023 | 2023-10-25 | 2023-10-28
| Разработка грунта под ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | ПЖ-31-Р-03 от 31.10.2023 | 2023-10-24 | 2023-10-31
| Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | ПЖ-31-П-02 от 03.11.2023 | 2023-10-25 | 2023-11-03
| Засыпка щебнем в траншее под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+21 до ПК5+83 с послойным уплотнением | ПЖ-31-Щ-02 от 04.11.2023 | 2023-11-03 | 2023-11-04
| Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 на участке т.1-т.2. | ПЖ-31-У-01 от 07.11.2023 | 2023-10-29 | 2023-11-07
| Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №31 от ПК5+21 до ПК5+83 | ПЖ-31-У-02 от 08.11.2023 | 2023-11-05 | 2023-11-08
| Укладка геотекстиля шириной 3м под проектируемый железнодорожный путь №31 от ПК5+83 до цеха 417 | ПЖ-31-Г-03 от 15.11.2023 | 2023-10-25 | 2023-11-15
| Засыпка песком в траншее под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с уплотнением | ПЖ-31-П-03 от 08.12.2023 | 2023-11-16 | 2023-12-08
| Засыпка щебнем в котловане под проектируемый участок от ПК5+83 ж.д. пути 31 до цеха 417 с послойным уплотнением | ПЖ-31-Щ-03
| Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах под проект. ж.д. путь 31 от ПК5+83 до цеха 417 | ПЖ-31-У-03 от 17.12.2023 | 2023-12-09 | 2023-12-17
| Устройство глухого пересечения между железнодорожными путями 30 и 31 | ПЖ-31-У-04 от 13.12.2023 | 2023-12-13 | 2023-12-13
| Резка и демонтаж рельсов на железнодорожных путях 35, 37, 39. Монтаж рельсов железнодорожного пути 35 и крепления железнодорожных путей 35, 37, 39. | ПЖ-31-У-05 от 20.12.2023 | 2023-12-18 | 2023-12-20
| Выправка железнодорожного пути №31 и глухого пересечения с рихтовкой | ПЖ-31-Б-01 от 23.12.2023 | 2023-11-08 | 2023-12-23
| Устройство контррельса на деревянных шпалах пути №31 | ПЖ-31-У-06 от 06.02.2024 | 2024-02-01 | 2024-02-06
| Монтаж соединительных изделий МС-1,2 | ПЖ-31-У-07 от 30.05.2024 | 2024-05-01 | 2024-05-30
Тупики
| Демонтаж железнодорожного пути №19 и пути №23 на деревянных и на железобетонных шпалах | ПЖ-Т-Д-01 от 04.08.2023 | 2023-07-20 | 2023-08-04
| Разработка грунта под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9, СП48 1/9, участок ж.д. пути №17 (между | ПЖ-Т-Р-01 от 04.10.2023 | 2023-09-28 | 2023-10-04
| Укладка геотекстиля шириной 3 м в котлован под проект. стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4). | ПЖ-Т-Г-01 от 07.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-07
| Засыпка песком в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с уплотнением. | ПЖ-Т-П-01 от 10.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-10
| Засыпка щебнем в траншее под проектируемые стрелочные переводы СП46 1/9 (т.1 – т.5), СП48 1/9 (т.1 – т.5), железнодорожный путь №17 (т.1 – т.4) с послойным уплотнением. | ПЖ-Т-Щ-01 от 14.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-14
| Устройство стрелочных переводов СП№№46 1/9, 48 1/9 на железобетонных брусьях, устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах пути №17 между СП№46 и СП №48. | ПЖ-Т-У-01 от 20.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-20
| Демонтаж железнодорожного пути №17 на железобетонных шпалах | ПЖ-Т-Д-02 от 03.11.2023 | 2023-10-25 | 2023-11-03
| Разработка грунта под проектируемый СП №50, ж.д. пути 32, 34, 36 и ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6) | ПЖ-Т-Р-02 от 09.11.2023 | 2023-11-03 | 2023-11-09
| Укладка геотекстиля под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | ПЖ-Т-Г-02 от 24.11.2023 | 2023-11-10 | 2023-11-24
| Засыпка песком с уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | ПЖ-Т-П-02 от 01.12.2023 | 2023-11-10 | 2023-12-01
| Засыпка щебнем с послойным уплотнением в траншее под проектируемый ж.д. путь 17 (ПК1+83,1 – ПК1+91,6), под проектируемый стрелочный перевод СП50 1/9 (т.1 – т.5), под проектируемый ж.д. путь 36 от СП48 до ПК3+8,1, под проектируемый ж.д. путь 34 от СП50 до упора №2, под проектируемый ж.д. путь 32 от СП50 до упора №1, под проектируемый ж.д. путь 36 от ПК3+8,1 до упора №3. | ПЖ-Т-Щ-02 от 01.12.2023 | 2023-11-10 | 2023-12-01
| Укладка геотекстиля под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | ПЖ-Т-Г-03 от 02.12.2023 | 2023-12-01 | 2023-12-02
| Засыпка песком в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) с уплотнением | ПЖ-Т-П-03 от 03.12.2023 | 2023-12-02 | 2023-12-03
| Засыпка щебнем в траншее под проектируемые тупиковые упоры N1, N2, N3 (т.1-т.4, т.5-т.8, т.9-т.12) | ПЖ-Т-Щ-03 от 03.12.2023 | 2023-12-03 | 2023-12-03
| Устройство новой рельсошпальной решетки на железобетонных шпалах на участке между СП №48 и тупиковыми упорами N1, N2, N3; устройство стрелочного перевода СП №50 1/9 на железобетонных брусьях. | ПЖ-Т-У-02 от 07.12.2023 | 2023-11-25 | 2023-12-07
| Устройство тупиковых упоров N1, N2, N3 | ПЖ-Т-У-03 от 31.05.2024 | 2023-12-04 | 2024-05-31
| Обрамление призмы тупиковых упоров №1, №2, №3. | ПЖ-Т-У-04 от 03.06.2024 | 2024-05-30 | 2024-06-03
| Выправка железнодорожного пути №17 и стрелочных переводов СП46, СП48 с рихтовкой; выправка, рихтовка, балластировка железнодорожных путей 32, 34, 36 от СП48 до тупиковых упоров. | ПЖ-Т-Б-01 от 07.06.2024 | 2023-10-21 | 2024-06-07
| Заполнение призм тупиковых упоров №1, №2, №3 песком и щебнем. | ПЖ-Т-У-05 от 30.07.2024 | 2024-07-20 | 2024-07-30
Шихта
| Демонтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | ПЖ-Ш-Д-01 от 29.08.2023 | 2023-08-25 | 2023-08-29
| Монтаж стрелочных переводов б/н, 14 и железнодорожных путей 17 и 19 | ПЖ-Ш-У-01 от 30.08.2023 | 2023-08-29 | 2023-08-30
| Демонтаж стрелочного перевода СП №22 1/9 на деревянных брусьях и вставки пути на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-Д-02 от 31.10.2023 | 2023-10-26 | 2023-10-31
| Разработка грунта под железнодорожный путь №23 на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-Р-01 от 01.11.2023 | 2023-10-31 | 2023-11-01
| Укладка геотекстиля в котлован под путь №23 на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-Г-01 от 02.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-02
| Засыпка песком в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-П-01 от 02.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-02
| Засыпка щебнем в траншее под путь №23 на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-Щ-01 от 02.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-02
| Устройство новой рельсошпальной решетки на деревянных шпалах пути №23 на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-У-02 от 03.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-03
| Выправка железнодорожного пути №23 с рихтовкой на участке т.1 – т.2 | ПЖ-Ш-Б-01 от 04.11.2023 | 2023-11-04 | 2023-11-04
Послеусадочный ремонт
| Послеусадочный ремонт железнодорожных путей на деревянных и железобетонных шпалах. | ПЖ-ПР-01 от 01.08.2024 | 2024-07-02 | 2024-08-01
131-23-АС3 | АС3 Восстановительные работы цеха №121/18. АС3.
| Разработка грунта для устройства Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | АС3/1 от 07.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-07
| Устройство песчаной подготовки основания Фм-1 в/о А-Д/13 | АС3/2 от 11.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-11
| Устройство бетонной подготовки Фм-1 в/о А-Д/13 | АС3/3 от 11.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-11
| Гидроизоляция бетонной подготовки для устройства Фм-1 в/о А-Д/13 | АС3/4 от 15.10.2023 | 2023-10-15 | 2023-10-15
| Армирование Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | АС3/5 от 20.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20
| Устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | АС3/6 от 22.10.2023 | 2023-10-22 | 2023-10-22
| Гидроизоляция Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | АС3/7 от 31.10.2023 | 2023-10-31 | 2023-10-31
| Обратная засыпка котлованов под Фм-1, Фм-2 в/о А-Д/13 | АС3/8 от 01.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-01
| Разработка грунта под ФБ в/о А-Д/13 | АС3/9 от 01.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-01
| Бетонная подготовка под ФБ в/о А-Д/13 | АС3/10 от 01.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-01
| Армирование ФБ в/о А-Д/13 | АС3/11 от 04.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-04
| Бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | АС3/12 от 04.11.2023 | 2023-11-04 | 2023-11-04
| Гидроизоляция ФБ в/о А-Д/13 | АС3/13 от 06.11.2023 | 2023-11-06 | 2023-11-06
| Устройство песчаного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | АС3/14 от 07.11.2023 | 2023-11-07 | 2023-11-07
| Устройство щебеночного основания с уплотнением в/о А-Д/13 | АС3/15 от 07.11.2023 | 2023-11-07 | 2023-11-07
| Бетонная подготовка основания пола в/о А-Д/13 | АС3/16 от 09.11.2023 | 2023-11-09 | 2023-11-09
| Армирование пола с утеплением в/о А-Д/13-14 | АС3/17 от 10.11.2023 | 2023-11-10 | 2023-11-10
| Бетонирование пола в/о А-Д/13 | АС3/18 от 13.11.2023 | 2023-11-13 | 2023-11-13
| Монтаж МК в/о А-Д/13 | АС3/19 от 16.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-16
| Армирование цоколя с утеплением плитами Техноплекс 100 мм в/о А-Д/13 | АС3/20 от 16.11.2023 | 2023-11-16 | 2023-11-16
| Бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | АС3/21 от 17.11.2023 | 2023-11-17 | 2023-11-17
| Окрашивание МК в/о А-Д/13 | АС3/22 от 18.11.2023 | 2023-11-18 | 2023-11-18
| устройство монолитных ж/б Фм-1, Фм-2в/о А-Д/13 | №131-АС3-1 от 19.11.2023 | 2023-10-20 | 2023-11-19
| Монтаж сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем в/о А-Д/13 | АС3/23 от 23.11.2023 | 2023-11-23 | 2023-11-23
| Монтаж и восстановление кровли в/о А-Д/13 | АС3/24 от 30.11.2023 | 2023-11-23 | 2023-11-30
| Монтаж фасонных элементов в/о А-Д/13 | АС3/25 от 30.11.2023 | 2023-11-25 | 2023-11-30
| Устранение дефектов покрытия в/о Д-Г/13-14 | АС3/26 от 30.11.2023 | 2023-11-27 | 2023-11-30
| Монтаж противопожарных ворот в/о В-Г/13 | АС3/27 от 01.12.2023 | 2023-12-01 | 2023-12-01
| бетонирование ФБ в/о А-Д/13 | №131-АС3-2 от 02.12.2023 | 2023-11-02 | 2023-12-02
| бетонирование пола в/о А-Д/13-14 | №131-АС3-3 от 11.12.2023 | 2023-11-10 | 2023-12-11
| бетонирование цоколя в/о А-Д/13 | №131-АС3-4 от 15.12.2023 | 2023-11-16 | 2023-12-15
131-23-АС1 | АС1 Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1
131-23-АС1 Трансбордер
| Разработка грунта на площадке трансбордера | АС1-07 от 10.10.2023 | 2023-09-30 | 2023-10-10
| Устройство подушки из песчано-гравийной смеси на площадке трансбордера | АС1-08 от 12.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-12
| Устройство балластной подушки на площадке трансбордера | АС1-09 от 12.10.2023 | 2023-10-06 | 2023-10-12
| Устройство подушки из песка на площадке трансбордера | АС1-10 от 12.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-12
| Установка водоотводных лотков на площадке трансбордера | АС1-11-01 от 24.10.2023 | 2023-10-22 | 2023-10-24
| Устройство железобетонных полушпал с рельсами Р-50 на площадке трансбордера | АС1-11 от 24.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-24
| Устройство щебеночного основания под асфальто-бетонное покрытие на площадке трансбордера | АС1-12 от 25.10.2023 | 2023-10-25 | 2023-10-25
| Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | АС1-13 от 09.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-09
| Устройство асфальто-бетонного покрытия на площадке трансбордера | АС1-14 от 23.04.2024 | 2024-04-15 | 2024-04-23
131-23-АС1-ФМ1 Фундаменты опор КС трансбордера
| Разработка грунта для устройства фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-1 от 14.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-14
| Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-2 от 18.10.2023 | 2023-10-17 | 2023-10-18
| Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-3 от 19.10.2023 | 2023-10-18 | 2023-10-19
| Бетонирование подошвы фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-4 от 27.10.2023 | 2023-10-26 | 2023-10-27
| Бетонирование колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-5 от 30.10.2023 | 2023-10-29 | 2023-10-30
| Обмазочная гидроизоляция колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-6 от 02.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-02
| Обратная засыпка песком колонн фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-7 от 04.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-04
| Изготовление и монтаж опоры ОП1 на фундаменты ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-8 от 05.11.2023 | 2023-11-03 | 2023-11-05
| Изготовление и монтаж Ф1, Ф2 и Ф1(4,7м) на опоры ОП1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е, 3/Е | АС1-ФМ1-9 от 21.11.2023 | 2023-11-18 | 2023-11-21
| Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ1-10 от 01.04.2024 | 2024-03-30 | 2024-04-01
| Устройство бетонной подготовки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ1-11 от 01.04.2024 | 2024-03-31 | 2024-04-01
| Армирование и установка опалубки под фундамент ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ2-12 от 04.04.2024 | 2024-04-02 | 2024-04-04
| Бетонирование подошвы фундамента ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ1-13 от 06.04.2024 | 2024-04-04 | 2024-04-06
| Бетонирование колонны фундамента ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ1-14 от 09.04.2024 | 2024-04-07 | 2024-04-09
| Обмазочная гидроизоляция фундамента ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ1-15 от 12.04.2024 | 2024-04-10 | 2024-04-12
| Обратная засыпка песком фундаментов ФМ1 по оси 3/Е | АС1-ФМ1-16 от 14.04.2024 | 2024-04-12 | 2024-04-14
| Устройство фундаментов ФМ1 по оси 1А/Е, 2А/Е, 3А/Е | АС1-ФМ1-17 от 08.05.2024 | 2023-10-19 | 2024-05-08
131-23-АС1-ФМ2
| Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | АС1-ФМ2-1 от 07.11.2023 | 2023-11-05 | 2023-11-07
| Армирование и установка опалубки для фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | АС1-ФМ2-2 от 10.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-10
| Бетонирование фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | АС1-ФМ2-3 от 12.11.2023 | 2023-11-10 | 2023-11-12
| Обмазочная гидроизоляция фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е-3А/Е | АС1-ФМ2-4 от 14.11.2023 | 2023-11-12 | 2023-11-14
| Обратная засыпка песком фундаментов ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | АС1-ФМ2-5 от 16.11.2023 | 2023-11-14 | 2023-11-16
| Смещение закладных М1 на фундаментах ФМ2 по оси 1А/Е – 3А/Е | АС1-ФМ2-6 от 04.03.2024 | 2024-03-02 | 2024-03-04
132-23-АС1-ОГ Ограждение обкаточных путей
| Разработка траншеи для установки фундаментов ограждения ФО-2 | 132-23-АС1-ОГ-01 от 12.11.2023 | 2023-11-10 | 2023-11-12
| Разработка грунта в котловане для установки фундаментных ворот. | 132-23-АС1-ОГ-02 от 12.11.2023 | 2023-11-10 | 2023-11-12
| Устройство щебеночного основания втраншее для установки фундаментов ограждения ФО-2. | 132-23-АС1-ОГ-03 от 13.11.2023 | 2023-11-13 | 2023-11-13
| Обустройство щебеночного основания в котловане для дальнейшей установки фундаментов ворот | 132-23-АС1-ОГ-04 от 14.11.2023 | 2023-11-14 | 2023-11-14
| Армирование каркасов фундаментов ворот | 132-23-АС1-ОГ-05 от 15.11.2023 | 2023-11-15 | 2023-11-15
| Бетонирование фундаментов ворот | 132-23-АС1-ОГ-06 от 16.11.2023 | 2023-11-16 | 2023-11-16
| Монтаж крепежных изделий каркаса ворот | 132-23-АС1-ОГ-07 от 23.11.2023 | 2023-11-22 | 2023-11-23
| Установка фундаментов ограждения ФО-2 на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 132-23-АС1-ОГ-08 от 24.11.2023 | 2023-11-23 | 2023-11-24
| Гидроизоляция фундаментов ограждения ФО-2 и фундаментов ворот | 132-23-АС1-ОГ-09 от 26.11.2023 | 2023-11-24 | 2023-11-26
| Монтаж панелей ограждения на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 132-23-АС1-ОГ-10 от 27.11.2023 | 2023-11-26 | 2023-11-27
| Монтаж ворот между участками ОГ-1 ОГ-2, ОГ-2 ОГ-3 | 132-23-АС1-ОГ-11 от 27.11.2023 | 2023-11-27 | 2023-11-27
| Бетонирование фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 132-23-АС1-ОГ-12 от 01.12.2023 | 2023-11-27 | 2023-12-01
| Гидроизоляция фундаментов кирпичной кладки на участках К1 К2 К3 К4 | 132-23-АС1-ОГ-13 от 08.12.2023 | 2023-12-07 | 2023-12-08
| Обратная засыпка грунтом траншеи на участках ОГ-1, ОГ-2, ОГ-3 | 132-23-АС1-ОГ-14 от 10.12.2023 | 2023-12-09 | 2023-12-10
| Устройство кирпичной кладки на участках К1, К2, К3, К4. | 132-23-АС1-ОГ-15 от 20.12.2023 | 2023-12-11 | 2023-12-20
| Оштукатуривание кирпичных стен на участках К1, К2, К3, К4. | 132-23-АС1-ОГ-16 от 10.06.2024 | 2024-06-07 | 2024-06-10
131-23-АС2 | АС2 Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 (Подпорная стенка, Ограждение)
131-23-АС2 Подпорная стена
| Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1-т.4. | АС2-01 от 31.08.2023 | 2023-08-28 | 2023-08-31
| Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | АС2-02 от 31.08.2023 | 2023-08-31 | 2023-08-31
| Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на участке т.1 - т.4 | АС2-03 от 02.09.2023 | 2023-09-02 | 2023-09-02
| Армирование подпорной стенки ПС-1 | АС2-04 от 07.09.2023 | 2023-09-03 | 2023-09-07
| Бетонирование основания подпорной стенки ПС-1 | АС2-05от 10.10.2023 | 2023-09-07 | 2023-10-10
| Бетонирование вертикальной части подпорной стенки ПС-1 | АС2-06 от 10.10.2023 | 2023-09-09 | 2023-10-10
| Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-1 | АС2-07 от 11.10.2023 | 2023-10-10 | 2023-10-11
| Обратная засыпка грунтом траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-1 на уч. т.1-т.4 | АС2-08 от 14.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-14
131-23-АС2-ОГ Ограждение
| Устройство щебеночного основания в котлованах для установки фундаментов ограждения ФО-2. | АС2-ОГ-01 от 15.09.2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15
| Установка фундаментов ограждения ФО-2 | АС2-ОГ-02 от 19.09.2023 | 2023-09-16 | 2023-09-19
| Установка панелей ограждения ПО-2. | АС2-ОГ-03 от 22.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-22
131-23-ЭС1 | ЭС1 Цех 121/18. Электроснабжение. ЭС 1.
| Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30) | ЭС1-01 от 07.08.2023 | 2023-08-05 | 2023-08-07
| Монтаж лотков для прокладки кабельных линий по стене здания цеха №121/18 | ЭС1-02 от 15.09.2023 | 2023-08-08 | 2023-08-15
| Монтаж КЛ от т.1 до т.5 (ТП №30). Монтаж КЛ от т.5 (ТП №30) до т.3 (щит питания крана) | ЭС1-03 от 16.09.2023 | 2023-09-15 | 2023-09-16
131-23-ЭС2 | ЭС2 Переустройство кабельных линий.ЭС2
131-23-ЭС2-КЛ-ПЖ
| Разработка траншеи для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | ЭС2-КЛ-ПЖ-1 от 19.12.2023 | 2023-12-15 | 2023-12-19
| Устройство подсыпки из песка в траншее для защиты КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | ЭС2-КЛ-ПЖ-2 от 19.12.2023 | 2023-12-15 | 2023-12-19
| Укладка КЛ-6кВ в трубы ПВХ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | ЭС2-КЛ-ПЖ-3 от 19.12.2023 | 2023-12-15 | 2023-12-19
| Обсыпка из песка КЛ-6кВ в траншее на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | ЭС2-КЛ-ПЖ-4 от 20.12.2023 | 2023-12-19 | 2023-12-20
| Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке ПК 07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39) | ЭС2-КЛ-ПЖ-5 от 20.12.2023 | 2023-12-19 | 2023-12-20
131-23-ЭС2-417-ММ3
| Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | ЭС2-417-ММ3-1 от 15.12.2023 | 2023-12-14 | 2023-12-15
| Устройство подсыпки из песка в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | ЭС2-417-ММ3-2 от 15.12.2023 | 2023-12-14 | 2023-12-15
| Прокладка кабельных КЛ-6кВ в траншеи на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | ЭС2-417-ММ3-3 от 20.12.2023 | 2023-12-15 | 2023-12-20
| Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | ЭС2-417-ММ3-4 от 22.12.2023 | 2023-12-20 | 2023-12-22
| Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)- т.12 (цех ММ3) | ЭС2-417-ММ3-5 от 25.12.2023 | 2023-12-22 | 2023-12-25
131-23-ЭС2-от ТП7 до склада цеха 75
| Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | ЭС2-01 от 08.08.2023 | 2023-07-29 | 2023-08-08
| Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | ЭС2-02 от 08.08.2023 | 2023-08-08 | 2023-08-08
| Прокладка кабельных линий на участке от ТП7 до склада цеха 75 | ЭС2-03 от 15.08.2023 | 2023-08-10 | 2023-08-15
| Устройство обсыпки из песка кабельных линий в траншее от ТП7 до склада цеха 75 | ЭС2-04 от 15.08.2023 | 2023-08-15 | 2023-08-15
| Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от ТП7 до склада цеха 75 | ЭС2-05 от 16.08.2023 | 2023-08-16 | 2023-08-16
131-23-ЭС2- т.28-28А, 28-28В
| Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | ЭС2-06 от 26.09.2023 | 2023-09-25 | 2023-09-26
| Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | ЭС2-07 от 26.09.2023 | 2023-09-25 | 2023-09-26
| Прокладка КЛ-6кВ на участке т.28-28В | ЭС2-08 от 01.10.2023 | 2023-09-26 | 2023-10-01
| Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | ЭС2-09 от 05.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-05
| Обратная засыпка местным грунтом траншеи КЛ-6кВ на участке т.28-28А, 28-28В | ЭС2-10 от 05.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-05
131-23-ЭС2-т.1-т.2, т.7-т.8
| Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | ЭС2-11 от 11.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-11
| Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | ЭС2-12 от 11.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-11
| Прокладка КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | ЭС2-13 от 16.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-16
| Устройство обсыпки из песка в траншее КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | ЭС2-14 от 17.10.2023 | 2023-10-16 | 2023-10-17
| Обратная засыпка песком траншеи КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8 | ЭС2-15 от 18.10.2023 | 2023-10-17 | 2023-10-18
131-23-НВК2 | НВК2 Переустройство хозпитьевого водопровода в цех 121/18. НВК2
| Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-4 – В1-4А | НВК2-1 от 08.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-08
| Демонтаж асфальто-бетонного покрытия на участке В1-4А – В1-4 | НВК2-2 от 08.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-08
| Разработка грунта и демонтаж трубы Ду114*4мм на участке В1-4 –В1-4А | НВК2-3 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
| Устройство траншеи от В1-4 до В1-4А | НВК2-4 от 11.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-11
| Устройство песчаного основания в траншее В1-4 –В1-4А | НВК2-5 от 11.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-11
| Укладка трубы в траншее В1-4 –В1-4А | НВК2-6 от 14.10.2023 | 2023-10-13 | 2023-10-14
| Обсыпка из песка труб в траншее от В1-4 до В1-4А | НВК2-7 от 16.10.2023 | 2023-10-16 | 2023-10-16
| Обратная засыпка грунтом от В1-4 до В1-4А | НВК2-8 от 17.10.2023 | 2023-10-17 | 2023-10-17
131-23-НВК3 | НВК3 Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3
131-23-НВК3-В1-4-Уг.1
| Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1 | НВК3-В1-4-У1-01 от 09.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-09
| Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | НВК3-В1-4-У1-02 от 11.10.2023 | 2023-10-09 | 2023-10-11
| Обратная засыпка песком труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | НВК3-В1-4-У1-03 от 13.10.2023 | 2023-10-13 | 2023-10-13
| Обратная засыпка грунтом труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | НВК3-В1-4-У1-04 от 14.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-14
131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2
| Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2 | НВК3-У1-У2-01 от 14.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-14
| Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2 | НВК3-У1-У2-02 от 15.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-15
| Устройство Уг.1 и Уг.2 | НВК3-У1-У2-03 от 15.10.2023 | 2023-10-13 | 2023-10-15
| Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2 | НВК3-У1-У2-04 от 16.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-16
| Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2 | НВК3-У1-У2-05 от 18.10.2023 | 2023-10-17 | 2023-10-18
| Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2 | НВК3-У1-У2-06 от 22.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-22
| Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.1 до Уг.2 | НВК3-У1-У2-07 от 23.10.2023 | 2023-10-23 | 2023-10-23
131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1
| Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | НВК3-У2-В1-нов.1-01 от 23.10.2023 | 2023-10-21 | 2023-10-23
| Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | НВК3-У2-В1-нов.1-02 от 23.10.2023 | 2023-10-22 | 2023-10-23
| Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | НВК3-У2-В1-нов.1-03 от 24.10.2023 | 2023-10-23 | 2023-10-24
| Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | НВК3-У2-В1-нов.1-04 от 24.10.2023 | 2023-10-22 | 2023-10-24
| Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | НВК3-У2-В1-нов.1-05 от 26.10.2023 | 2023-10-25 | 2023-10-26
| Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | НВК3-У2-В1-нов.1-06 от 27.10.2023 | 2023-10-27 | 2023-10-27
131-23-НВК3-В-нов.1-В1-5 (траншея)
| Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В-нов.1-В1-5-01 от 27.10.2023 | 2023-10-26 | 2023-10-27
| Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В-нов.1-В1-5-02 от 30.10.2023 | 2023-10-26 | 2023-10-27
| Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В-нов.1-В1-5-03 от 08.11.2023 | 2023-11-07 | 2023-11-08
131-23-НВК3-В-нов.1-В1-5 (Колодцы)
| Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В1-нов.1- В1-5-01 от 27.10.2023 | 2023-10-25 | 2023-10-27
| Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В1-нов.1- В1-5-02 от 28.10.2023 | 2023-10-27 | 2023-10-28
| Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий | НВК3-В1-нов.1- В1-5-03 от 29.10.2023 | 2023-10-27 | 2023-10-29
| Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5 | НВК3-В1-нов.1- В1-5-04 от 01.11.2023 | 2023-10-30 | 2023-11-01
| Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В1-нов.1- В1-5-05 от 03.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-03
| Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В1-нов.1- В1-5-06 от 07.11.2023 | 2023-11-06 | 2023-11-07
| Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5 | НВК3-В1-нов.1- В1-5-07 от 09.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-09
131-23-НВК3-В1-нов.1- цех121
| Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18 | НВК3-В1-нов.1- цех121-01 от 27.10.2023 | 2023-10-25 | 2023-10-27
| Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | НВК3-В1-нов.1- цех121-02 от 28.10.2023 | 2023-10-27 | 2023-10-28
| Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | НВК3-В1-нов.1- цех121-03 от 30.10.2023 | 2023-10-28 | 2023-10-30
| Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | НВК3-В1-нов.1- цех121-04 от 04.11.2023 | 2023-11-03 | 2023-11-04
| Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1 | НВК3-В1-нов.1- цех121-05 от 09.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-09
131-23-НВК3 В1-3А - В1-4
| Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-3А-В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-01 от 29.09.2023 | 2023-09-29 | 2023-09-29
| Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-02 от 30.09.2023 | 2023-09-29 | 2023-09-30
| Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-03 от 01.10.2023 | 2023-09-30 | 2023-10-01
| Монтаж колодцев В1-3А, В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-04 от 02.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-02
| Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-05 от 03.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-03
| Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-06 от 04.10.2023 | 2023-10-03 | 2023-10-04
| Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-07 от 05.10.2023 | 2023-10-04 | 2023-10-05
| Обратная засыпка песком на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-08 от 07.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-07
| Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | НВК3-В1-3А-В1-4-09 от 09.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-09
131-23-НВК3-В1-1-В1-1А
| Устройство траншеи от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | НВК3-В1-1-В1-1А-01 от 22.09.2023 | 2023-09-22 | 2023-09-22
| Устройство песчаного основания в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | НВК3-В1-1-В1-1А-02 от 24.09.2023 | 2023-09-22 | 2023-09-24
| Укладка труб в траншее от т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | НВК3-В1-1-В1-1А-03 от 25.09.2023 | 2023-09-24 | 2023-09-25
| Обратная засыпка песком траншеи т.3 (В1-1) до т.9 (В1-1А) | НВК3-В1-1-В1-1А-04 от 26.09.2023 | 2023-09-26 | 2023-09-26
131-23-НВК3-В1-30-В1-31
| Устройство траншеи от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | НВК3-В1-30-В1-31-01 от 23.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-23
| Устройство песчаного основания в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | НВК3-В1-30-В1-31-02 от 25.09.2023 | 2023-09-23 | 2023-09-25
| Укладка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | НВК3-В1-30-В1-31-03 от 26.09.2023 | 2023-09-25 | 2023-09-26
| Обсыпка из песка труб в траншее от т.10 (В1-30) до т.12.1 (В1-31) | НВК3-В1-30-В1-31-04 от 27.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27
| Обратная засыпка грунтом траншеи от т.10 (В1-30) до т. 12.1 (В1-31) | НВК3-В1-30-В1-31-05 от 28.09.2023 | 2023-09-28 | 2023-09-28
131-23-НВК3-В1-2-В1-2А
| Устройство траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | НВК3-В1-2-В1-2А-01 от 30.09.2023 | 2023-09-30 | 2023-09-30
| Устройство песчаного основания в траншее от т.1 (В1-2) до т.2, от т.3 до т.4 (В1-2А) | НВК3-В1-2-В1-2А-02 от 05.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-05
| Укладка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | НВК3-В1-2-В1-2А-03 от 14.10.2023 | 2023-10-10 | 2023-10-14
| Обсыпка из песка труб в траншее от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | НВК3-В1-2-В1-2А-04 от 16.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-16
| Обратная засыпка грунтом траншеи от т.1 (В1-2) до т.4 (В1-2А) | НВК3-В1-2-В1-2А-05 от 17.10.2023 | 2023-10-16 | 2023-10-17
131-23-НВК3-В1-1
| Устройство траншеи водопровода В1 от т.1 до т.2 (В1-1) | НВК3-В1-1-01 от 01.09.2023 | 2023-09-01 | 2023-09-01
| Устройство песчаного основания в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | НВК3-В1-1-02 от 02.09.2023 | 2023-09-02 | 2023-09-02
| Укладка труб в траншее от т.1 до т.2 (В1-1) | НВК3-В1-1-03 от 03.09.2023 | 2023-09-03 | 2023-09-03
| Обратная засыпка песком траншеи от т.1 до т.2 (В1-1) | НВК3-В1-1-04 от 04.09.2023 | 2023-09-04 | 2023-09-04
131-23-НВК3-В1-2-В1-2А(К)
| Разработка грунта для устройства котлованов колодцев В1-2, В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-01 от 28.09.2023 | 2023-09-28 | 2023-09-28
| Устройство щебеночного основания для установки колодцев В1-2, В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-02 от 30.09.2023 | 2023-09-28 | 2023-09-30
| Установка колодцев В1-2,В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-03 от 05.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-05
| Обмазка грунтовкой ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-04 от 08.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-08
| Обмазка мастикой битумной ж/б деталей колодцев В1-2. В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-05 от 09.10.2023 | 2023-10-09 | 2023-10-09
| Установка трубопроводной арматуры в колодце В1-2, В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-06 от 09.10.2023 | 2023-10-03 | 2023-10-09
| Обсыпка песком колодцев В1-2, В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-07 от 10.10.2023 | 2023-10-10 | 2023-10-10
| Обратная засыпка грунтом колодцев В1-2, В1-2А | НВК3-В1-2-В1-2А(К)-08 от 11.10.2023 | 2023-10-11 | 2023-10-11
131-23-НВК3-В1-П
| Монтаж водопровода В1 в подвальном помещении здания. | НВК3-В1-П-01 от 16.09.2023 | 2023-09-13 | 2023-09-16
131-23-НВК3-В1-Г
| Монтаж водопровода В1 в здании гаража | НВК3-В1-Г-01 от 07.09.2023 | 2023-09-01 | 2023-09-07
131-23-НВК3-В1-нов.1-В1-7
| Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7 | НВК3-В1-нов.1-В1-7-01 от 09.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-09
| Разработка грунта на участке от В1-нов.-В1-7 | НВК3-В1-нов.1-В1-7-02 от 10.11.2023 | 2023-11-09 | 2023-11-10
| Устройство песчаного основания на участке В1-нов.1-В1-7 | НВК3-В1-нов.1-В1-7-03 от 12.11.2023 | 2023-11-11 | 2023-11-12
| Монтаж трубы на участке от В1-нов.1-В1-7 | НВК3-В1-нов.1-В1-7-04 от 12.11.2023 | 2023-11-11 | 2023-11-12
| Обсыпка песком на участке от В1-нов.1-до В1-7 | НВК3-В1-нов.1-В1-7-05 от 15.11.2023 | 2023-11-14 | 2023-11-15
| Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1-В1-7 | НВК3-В1-нов.1-В1-7-06 от 19.11.2023 | 2023-11-18 | 2023-11-19
131-23-НВК3-В1-В1-7-В1-8
| Разработка траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | НВК3-т.13-14-7-8-01 от 21.12.2023 | 2023-12-20 | 2023-12-21
| Устройство песчаного основания в траншее для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | НВК3-т.13-14-7-8-02 от 21.12.2023 | 2023-12-21 | 2023-12-21
| Гидроизоляция и укладка плит. Обратная засыпка песком траншеи для защиты сущ. трубы водопровода на участке т.13-14-7-8 | НВК3-т.13-14-7-8-03 от 23.12.2023 | 2023-12-21 | 2023-12-23
131-23-НВК3 Камера В1-30
| Разработка котлована для строительства камеры В1-30 | НВК3-В1-30-01 от 05.09.2023 | 2023-09-04 | 2023-09-05
| Устройство щебеночного основания в котловане камеры В1-30 | НВК3-В1-30-02 от 05.09.2023 | 2023-09-05 | 2023-09-05
| Устройство бетонной подготовки в котловане камеры В1-30 | НВК3-В1-30-03 от 07.09.2023 | 2023-09-06 | 2023-09-07
| Установка опалубки и армирование фундамента камеры В1-30 | НВК3-В1-30-04 от 12.09.2023 | 2023-09-07 | 2023-09-12
| Бетонирование основания фундамента камеры В1-30 | НВК3-В1-30-05 от 12.09.2023 | 2023-09-11 | 2023-09-12
| Монтаж оборудования камеры В1-30 | НВК3-В1-30-06 от 19.09.2023 | 2023-09-17 | 2023-09-19
| Установка блоков ФБС на фундамент камеры В1-30 | НВК3-В1-30-07 от 20.09.2023 | 2023-09-19 | 2023-09-20
| Обмазка грунтовкой блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | НВК3-В1-30-08 от 22.09.2023 | 2023-09-21 | 2023-09-22
| Обмазка мастикой битумной блоков ФБС фундамента камеры В1-30 | НВК3-В1-30-09 от 24.09.2023 | 2023-09-23 | 2023-09-24
| Установка опалубки и армирование верхней плиты камеры В1-30 | НВК3-В1-30-10 от 25.09.2023 | 2023-09-23 | 2023-09-25
| Бетонирование верхней плиты камеры В1-30. | НВК3-В1-30-11 от 26.09.2023 | 2023-09-25 | 2023-09-26
| Обмазка грунтовкой верхней плиты камеры В1-30 | НВК3-В1-30-12 от 01.10.2023 | 2023-09-30 | 2023-10-01
| Обмазка мастикой битумной верхней плиты камеры В1-30 | НВК3-В1-30-13 от 02.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-02
| Установка ж/б конструкций камеры В1-30 | НВК3-В1-30-14 от 02.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-02
| Обратная засыпка песком котлована камеры В1-30 | НВК3-В1-30-15 от 03.10.2023 | 2023-10-03 | 2023-10-03
| Верхняя плита камеры В1-30 | НВК3-В1-30-16 от 24.10.2023 | 2023-09-26 | 2023-10-24
131-23-НВК4 | НВК4 Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4
| Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | НВК4-01 от 11.08.2023 | 2023-07-28 | 2023-08-11
| Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | НВК4-02 от 13.08.2023 | 2023-08-13 | 2023-08-13
| Монтаж трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А. | НВК4-03 от 13.08.2023 | 2023-08-13 | 2023-08-13
| Устройство обсыпки из песка трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | НВК4-04 от 14.08.2023 | 2023-08-14 | 2023-08-14
| Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим уплотнением. | НВК4-05 от 18.08.2023 | 2023-08-16 | 2023-08-18
131-23-НВК4 - К11А–К11Б
| Демонтаж дорожного покрытия, чуг. трубы и разработка грунта от К11А до К11Б | НВК4-6 от 30.09.2023 | 2023-09-29 | 2023-09-30
| Устройство основания из щебня и песка от К11А до К11Б | НВК4-7 от 02.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-02
| Монтаж колодцев 11А, 11Б | НВК4-8 от 03.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-03
| Укладка труб в траншее от К11А до К11Б | НВК4-9 от 05.10.2023 | 2023-10-04 | 2023-10-05
| Обмазочная гидроизоляция стен колодцев К11А и К11Б | НВК4-10 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
| Обсыпка из песка труб на участке от К11А-К11Б | НВК4-11 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
| Обратная засыпка грунтом от К11А-К11Б | НВК4-12 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
131-23-НВК4 - Ксущ-К11А
| Демонтаж дорожного покрытия и разработка траншеи на участке Ксущ –К11А | НВК4-13 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
| Устройство песчаного основания на участке Ксущ. – К11А | НВК4-14 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
| Монтаж трубы ПНД Ду.200мм на участке Ксущ. – К11А | НВК4-15 от 08.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-08
| Обсыпка песком трубу ПНД Ду.200мм на участке Ксущ.-К11А | НВК4-16 от 09.10.2023 | 2023-10-09 | 2023-10-09
| Обратная засыпка грунтом на участке Ксущ.-К11А | НВК4-17 от 09.10.2023 | 2023-10-09 | 2023-10-09
131-23-НВК4 - от цеха 121 до К11Б
| Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта от цеха №121 до К11Б | НВК4-18 от 27.03.2024 | 2024-03-27 | 2024-03-27
| Устройство песчаного основания в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | НВК4-19 от 27.03.2024 | 2024-03-27 | 2024-03-27
| Монтаж трубы НПВХ Ду.160мм в траншеи от цеха №121 до колодца К11Б | НВК4-20 от 27.03.2024 | 2024-03-26 | 2024-03-27
| Обсыпка песком и восстановление дорожного полотна от цеха №121 до колодца К11Б | НВК4-21 от 27.03.2024 | 2024-03-27 | 2024-03-27
| Подъем до планировочной отметки верх колодца К11Б. Обмазочная гидроизоляция смонтированного ЖБИ колодца К11Б | НВК4-22 от 29.03.2024 | 2024-03-28 | 2024-03-29
131-23-НВК5 | НВК5 Переустройство ливневой канализации.НВК5.
| Устройство траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | НВК5-01 от 23.09.2023 | 2023-09-23 | 2023-09-23
| Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением | НВК5-02 от 23.09.2023 | 2023-09-23 | 2023-09-23
| Монтаж трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 | НВК5-03 от 23.09.2023 | 2023-09-23 | 2023-09-23
| Обратная засыпка песком траншеи для прокладки трубопровода ливневой канализации К2 на участке кол.26-27 с последующим уплотнением. | НВК5-04 от 24.09.2023 | 2023-09-24 | 2023-09-24
К16А(дождеприемник)
| Демонтаж дорожного покрытия и разработка грунта под колодец К16А(дождеприемник) | НВК5-5 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
| Разработка участков для распила существующей бет. трубы с последующей санацией сети К2 | НВК5-6 от 08.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
| Устройство щебеночного основания котлована под колодец К16А(дождеприемник) | НВК5-7 от 09.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-08
| Монтаж из сборного ж/б изделий колодца К16(дождеприемник) | НВК5-8 от 09.10.2023 | 2023-10-08 | 2023-10-09
| Распил существующей бет. трубы с последующей санацией, установкой труб и заливкой бетоном сети К2 | НВК5-9 от 10.10.2023 | 2023-10-09 | 2023-10-10
| Обмазочная гидроизоляция стен колодца К16А(дождеприемник) | НВК5-10 от 12.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-12
| Обсыпка песком участков санации трубопровода сети К2 | НВК5-11 от 13.10.2023 | 2023-10-13 | 2023-10-13
| Обратная засыпка грунтом участков санации трубопровода сети К2 | НВК5-12 от 14.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-14
| Реконструкция горловин колодцев К15сущ и К16сущ | НВК5-13 от 14.10.2023 | 2023-10-13 | 2023-10-14
К15Б-К15В(+К15А)-К17А
| Демонтаж дорожного покрытия и бордюра на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17 | НВК5-14 от 14.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-14
| Разработка грунта на участке К15Б-К15В(+К15А)-К17 | НВК5-15 от 15.10.2023 | 2023-10-15 | 2023-10-15
| Устройство основания из щебня для монтажа колодцев К15В и К17, демонтаж ЖБИ колодца К17 | НВК5-16 от 16.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-14
| Установка железобетонных изделий колодцев К15В и К17 | НВК5-17 от 16.10.2023 | 2023-10-15 | 2023-10-16
| Устройство песчаного основания в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | НВК5-18 от 17.10.2023 | 2023-10-17 | 2023-10-17
| Укладка труб в траншее К15Б-К15В(К15А)-К17 | НВК5-19 от 17.10.2023 | 2023-10-16 | 2023-10-17
| Обмазочная гидроизоляция ЖБИ колодцев К15В и К17 | НВК5-20 от 19.10.2023 | 2023-10-19 | 2023-10-19
| Обсыпка из песка труб в траншее К15Б-К15В(+К15А)-К17 | НВК5-21 от 19.10.2023 | 2023-10-19 | 2023-10-19
| Обратная засыпка грунтом К15Б-К15В(+К15А)-К17 | НВК5-22 от 21.10.2023 | 2023-10-21 | 2023-10-21
131-23-НВК5.1 | НВК5.1 Переустройство ливневой канализации.НВК5.1
| Разработка грунта под колодцы Кл1, Кл2 | НВК5.1-Кл-01 от 01.04.2024 | 2024-03-31 | 2024-04-01
| Монтаж колодцев Кл1, Кл2 на щебеночное основание | НВК5.1-Кл-02 от 03.04.2024 | 2024-04-01 | 2024-04-03
| Монтаж труб для присоединение лотков ЛВ в колодцы Кл1, Кл2 | НВК5.1-Кл-03 от 05.04.2024 | 2024-04-03 | 2024-04-05
| Обмазочная гидроизоляция колодцев Кл1, Кл2 | НВК5.1-Кл-04 от 08.04.2024 | 2024-04-05 | 2024-04-08
| Обратная засыпка песком колодцы Кл1, Кл2 | НВК5.1-Кл-05 от 09.04.2024 | 2024-04-08 | 2024-04-09
| Разработка грунта на участке Кл3-Ксущ. | НВК5.1-Кл-06 от 11.04.2024 | 2024-04-09 | 2024-04-11
| Устройство основания под колодец Кл3 и трубу Ду 200мм на участке Кл3 – Ксущ | НВК5.1-Кл-07 от 13.04.2024 | 2024-04-11 | 2024-04-13
| Монтаж колодца Кл3 и трубы Ду. 200мм на участке Кл3 – Ксущ | НВК5.1-Кл-08 от 15.04.2024 | 2024-04-13 | 2024-04-15
| Обмазочная гидроизоляция колодца Кл3 | НВК5.1-Кл-09 от 18.04.2024 | 2024-04-15 | 2024-04-18
| Обратная засыпка песком участка Кл3 – Ксущ | НВК5.1-Кл-10 от 21.04.2024 | 2024-04-19 | 2024-04-21
| Монтаж труб от лотков ЛВ до колодцев К15Б, N6, К16А | НВК5.1-Кл-11 от 02.05.2024 | 2024-04-24 | 2024-05-02
131-23-НВК1 | НВК1 Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1
| Разработка грунта для устройства котлована колодца К2-1 | НВК1-01 от 27.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27
| Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | НВК1-02 от 27.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27
| Устройство щебеночного основания котлована колодца К2-1 | НВК1-03 от 27.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27
| Устройство песчаного основания в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | НВК1-04 от 27.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-27
| Устройство лотка трубопровода Ø1000 в котловане колодца К2-1 | НВК1-05 от 04.10.2023 | 2023-10-04 | 2023-10-04
| Установка стеновых колец колодца К2-1 | НВК1-06 от 07.10.2023 | 2023-10-07 | 2023-10-07
| Обмазка грунтовкой стенок колодца К2-1 | НВК1-07 от 12.10.2023 | 2023-10-12 | 2023-10-12
| Обмазка мастикой битумной стенок колодца К2-1 | НВК1-08 от 15.10.2023 | 2023-10-15 | 2023-10-15
| Прокладка труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | НВК1-09 от 20.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20
| Монтаж трубопровода Ø280мм в колодце К2-1 | НВК1-10 от 20.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20
| Монтаж лестницы в колодце К2-1 | НВК1-11 от 29.10.2023 | 2023-10-29 | 2023-10-29
| Обсыпка песком труб в траншее трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | НВК1-12 от 30.10.2023 | 2023-10-30 | 2023-10-30
| Монтаж доборных элементов горловины колодца К2-1 | НВК1-13 от 08.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-08
| Обратная засыпка пазух котлована | НВК1-14 от 08.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-08
| Обратная засыпка грунтом траншеи трубопровода ливневой канализации К2 от т.1 до т.2 | НВК1-15 от 08.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-08
131-23-ТС1 | ТС1 Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1
| Устройство траншеи на участке т.2-т.3 | ТС1-01 от 25.08.2023 | 2023-08-23 | 2023-08-25
| Устройство котлована на участке т.3-т.4 | ТС1-02 от 25.08.2023 | 2023-08-25 | 2023-08-25
| Устройство песчаного основания в траншее в т.2-т.3 | ТС1-03 от 25.08.2023 | 2023-08-25 | 2023-08-25
| Устройство песчаного основания в котловане камеры ТК1 | ТС1-04 от 26.08.2023 | 2023-08-26 | 2023-08-26
| Устройство щебеночного основания в траншее на участке т.2-т.3 | ТС1-05 от 27.08.2023 | 2023-08-27 | 2023-08-27
| Устройство бетонного основания в котловане на участке т.3-т.4 | ТС1-06 от 28.08.2023 | 2023-08-28 | 2023-08-28
| Гидроизоляция и установка ж/б лотков канала в траншее на участке т.2 – т.3 | ТС1-07 от 29.08.2023 | 2023-08-29 | 2023-08-29
| Окрашивание и укладка труб в лотках канала в траншее на участке т.2 – т.3 | ТС1-08 от 29.08.2023 | 2023-08-29 | 2023-08-29
| Закрытие кабельных каналов плитами в траншее на уч. т.2-т.3 | ТС1-09 от 19.09.2023 | 2023-09-19 | 2023-09-19
| Обмазка грунтовкой плит перекрытий на участке т.2-т.3 | ТС1-10 от 20.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-20
| Обмазка мастикой плит перекрытий на уч. т.2-т.3 | ТС1-11 от 22.09.2023 | 2023-09-22 | 2023-09-22
| Обсыпка песком кабельного канала в траншее на участке т.2-т.3 | ТС1-12 от 25.09.2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25
| Обратная засыпка грунтом траншеи на участке т.2-т.3 | ТС1-13 от 28.09.2023 | 2023-09-28 | 2023-09-28
| Устройство опалубки для бетонирования камеры ТК-1 | ТС1-14 от 02.11.2023 | 2023-11-01 | 2023-11-02
| Армирование камеры ТК-1 | ТС1-15 от 03.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-03
| Бетонирование камеры ТК-1 | ТС1-16 от 10.11.2023 | 2023-11-04 | 2023-11-10
| Устройство щебеночного основания. Установка водоприёмного колодца ВК-1. Герметизация стенок колодца ВК-1 | ТС1-17 от 20.11.2023 | 2023-11-18 | 2023-11-20
| Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха | ТС1-18 от 28.11.2023 | 2023-11-25 | 2023-11-28
| Монтаж оборудования в камере ТК-1. Монтаж труб в колодце ВК-1 | ТС1-19 от 03.12.2023 | 2023-11-28 | 2023-12-03
| Камера ТК-1 | ТС1-16-1от 08.12.2023 | 2023-11-02 | 2023-12-08
| Установка плиты ПВ-31-12. Армирование и бетонирование шахты опуска. Монтаж труб из камеры ТК1 до сущ. теплотрассы ТС1 | ТС1-20 от 10.12.2023 | 2023-12-03 | 2023-12-10
| Ультразвуковой контроль сварных соединений труб | ТС1-21 от 24.12.2023 | 2023-08-29 | 2023-12-24
| Установка плит перекрытия, колец стеновых, плит ОП-1к, люков камеры ТК-1. Устройство гидроизоляции ж/б конструкций камеры ТК-1 | ТС1-22 от 27.12.2023 | 2023-12-25 | 2023-12-27
| Обратная засыпка грунтом пазух котлована ТК-1 | ТС1-23 от 28.12.2023 | 2023-12-27 | 2023-12-28
131-23-АС4 | АС4 Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС4
Фундаменты
| Устройство котлованов фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-01 от 20.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20
| Устройство песчаного основания фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-02 от 20.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20
| Устройство бетонной подготовки фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-03 от 24.10.2023 | 2023-10-21 | 2023-10-24
| Устройство опалубки и армирование фундамента ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-04 от 25.10.2023 | 2023-10-24 | 2023-10-25
| Бетонирование фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-05 от 28.10.2023 | 2023-10-28 | 2023-10-28
| Грунтование и обмазочная гидроизоляция битумной мастикой ж/б поверхностей фундаментов ФМ-1 №2, №3, №4 | АС4-6 от 04.11.2023 | 2023-11-02 | 2023-11-04
| Обратная засыпка грунтом фундаментов ФМ-1 №2; №3; №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-7 от 06.11.2023 | 2023-11-05 | 2023-11-06
| Фундаменты ФМ-1 №2, №3, №4 в осях А-Б; 2-4 | АС4-05-01 от 25.11.2023 | 2023-10-24 | 2023-11-25
Металлоконструкции
| Замена металлоконструкций эстакады АС4 | АС4-КМ-01 от 28.11.2023 | 2023-11-08 | 2023-11-28
| Бетонирование анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | АС4-КМ-02 от 30.03.2024 | 2024-03-30 | 2024-03-30
| Гидроизоляция анкерных групп ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | АС4-КМ-03 от 03.04.2024 | 2024-04-01 | 2024-04-03
| Окраска опор О-1-1, О-1а-1, О-1а-2 и ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3 | АС4-КМ-04 от 12.04.2024 | 2024-04-05 | 2024-04-12
131-23-ТС2 | ТС2 Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2
| Демонтаж дорожного бордюра т.2-т.3 и устройство траншеи на участке т.1-т.3 | ТС2-01 от 13.10.2023 | 2023-10-13 | 2023-10-13
| Устройство песчаного основания на участке т.1-т.3. | ТС2-02 от 16.10.2023 | 2023-10-14 | 2023-10-16
| Устройство железобетонных оснований на участке т.1-т.3. | ТС2-03 от 17.10.2023 | 2023-10-16 | 2023-10-17
| Монтаж и гидроизоляция сборного лотка в траншее на участке т.1-т.2. | ТС2-04 от 19.10.2023 | 2023-10-18 | 2023-10-19
| Укладка труб в сборном лотке на участке т.1-т.2. | ТС2-05 от 24.10.2023 | 2023-10-20 | 2023-10-24
| Закрытие лотка плитами на участке т.1-т.2. | ТС2-06 от 24.10.2023 | 2023-10-24 | 2023-10-24
| Установка железобетонных изделий колодцев ВК1. | ТС2-07 от 26.10.2023 | 2023-10-24 | 2023-10-26
| Обмазка грунтовкой железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | ТС2-08 от 26.10.2023 | 2023-10-26 | 2023-10-26
| Обмазка мастикой битумной железобетонных изделий колодцев и сборного лотка. | ТС2-09 от 27.10.2023 | 2023-10-26 | 2023-10-27
| Армирование и бетонирование шахты опуска. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | ТС2-10 от 05.11.2023 | 2023-10-28 | 2023-11-05
| Армирование и бетонирование шахты подъема. Подъем труб из траншеи до сущ. теплотрассы. Монтаж узла для спуска воздуха. | ТС2-11 от 05.11.2023 | 2023-10-28 | 2023-11-05
| Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | ТС2-12 от 05.11.2023 | 2023-10-24 | 2023-11-05
| Обсыпка из песка лотка и колодцев в траншее. | ТС2-13 от 05.11.2023 | 2023-11-05 | 2023-11-05
| Обратная засыпка грунтом лотка и колодцев в траншее. | ТС2-14 от 06.11.2023 | 2023-11-06 | 2023-11-06
| Обратная засыпка щебнем | ТС2-15 от 06.11.2023 | 2023-11-06 | 2023-11-06
131-23-ТС3 | ТС3 Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3
| Устройство траншеи на участке 1-8т. Гидроизоляция ж/б плиты | ТС3-01 от 16.09.2023 | 2023-09-14 | 2023-09-16
| Разработка котлована на участке 2т-4т. Устройство песчаного основания. | ТС3-02 от 16.09.2023 | 2023-09-16 | 2023-09-16
| Устройство песчаного основания в траншее на участке 4т -8т | ТС3-03 от 17.09.2023 | 2023-09-16 | 2023-09-17
| Установка ж/б лотков в траншее на участке 1-2т. Гидроизоляция лотков | ТС3-04 от 18.09.2023 | 2023-09-17 | 2023-09-18
| Устройство бетонной подготовки в траншее на участке 4т – 8т | ТС3-05 от 19.09.2023 | 2023-09-19 | 2023-09-19
| Армирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | ТС3-06-1 от 20.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-20
| Бетонирование монолитной плиты в траншее на участке 4т-8т | ТС3-06-2 от 26.09.2023 | 2023-09-20 | 2023-09-26
| Устройство подсыпки из песка. Установка и гидроизоляция ж/б лотков на участке 6-7. | ТС3-07 от 01.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-01
| Установка и гидроизоляция ж/б изделий в котловане. Прокладка труб. | ТС3-08 от 04.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-04
| Ультразвуковой контроль сварных соединений труб. | ТС3-09от 04.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-04
| Установка и гидроизоляция ж/б изделий в траншее и котловане на участке 1-4т; 6-7. | ТС3-10 от 05.10.2023 | 2023-10-04 | 2023-10-05
| Обсыпка из песка труб в траншее на участке 1-2т; 4т-8т. | ТС3-11 от 06.10.2023 | 2023-10-06 | 2023-10-06
| Обратная засыпка грунтом траншеи на участке 2т-8т. | ТС3-12 от 07.10.2023 | 2023-10-06 | 2023-10-07
131-23-ГСН | ГСН Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления.
| Демонтаж газопровода от т.1 до т.2 | ГСН-01 от 23.08.2023 | 2023-08-20 | 2023-08-23
| Устройство траншеи от т. 1 до т. 6 | ГСН-02 от 28.08.2023 | 2023-08-23 | 2023-08-28
| Устройство песчаного основания в траншее от т. 1 до т. 6 | ГСН-03 от 31.08.2023 | 2023-08-28 | 2023-08-31
| Укладка труб в траншее от т.1 до т. 6 | ГСН-04 от 12.09.2023 | 2023-09-01 | 2023-09-12
| Устройство обсыпки из песка газопровода на участке т. 1 до т. 6 | ГСН-05 от 14.09.2023 | 2023-09-13 | 2023-09-14
| Обратная засыпка грунтом газопровода на участке т. 1 до т. 6 | ГСН-06 от 15.09.2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15
| Устройство ковера | ГСН-07 от 24.05.2024 | 2024-05-22 | 2024-05-24
131-23-ГП1 | ГП1 Генеральный план. Трансбордер. ГП1
| Разработка грунта с планировкой территории в районе Трансбордера 417 цеха | ГП1-01 от 04.09.2023 | 2023-08-28 | 2023-09-04
| Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | ГП1-Д-01 от 22.01.2024 | 2024-01-20 | 2024-01-22
| Укладка геотекстиля | ГП1-КД-01 от 22.01.2024 | 2024-01-22 | 2024-01-22
| Устройство песчаного основания | ГП1-КД-02 от 10.04.2024 | 2024-01-22 | 2024-04-10
| Устройство основания из щебня крупного | ГП1-КД-03 от 11.04.2024 | 2024-04-10 | 2024-04-11
| Устройство основания из щебня мелкого | ГП1-КД-04 от 14.04.2024 | 2024-04-11 | 2024-04-14
| Устройство асфальтобетонного покрытия | ГП1-КД-05 от 23.04.2024 | 2024-04-23 | 2024-04-23
| Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | ГП1-Д-02 от 23.04.2024 | 2024-04-20 | 2024-04-23
| Укладка геотекстиля | ГП1-КД-06 от 29.04.2024 | 2024-04-23 | 2024-04-29
| Устройство песчаного основания | ГП1-КД-07 от 07.05.2024 | 2024-04-29 | 2024-05-07
| Устройство основания из щебня крупного | ГП1-КД-08 от 13.05.2024 | 2024-05-07 | 2024-05-13
| Устройство бортового камня | ГП1-КД-09 от 17.05.2024 | 2024-05-13 | 2024-05-17
| Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания | ГП1-КД-10 от 27.05.2024 | 2024-05-27 | 2024-05-27
| Подъем уровня щебеночного основания | ГП1-КД-11 от 30.05.2024 | 2024-05-28 | 2024-05-30
| Устройство основания из щебня мелкого | ГП1-КД-12 от 30.05.2024 | 2023-05-14 | 2024-05-30
| Устройство асфальтобетонного покрытия | ГП1-КД-13 от 10.06.2024 | 2024-05-30 | 2024-06-10
| Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | ГП1-КД-14 от 17.06.2024 | 2024-05-17 | 2024-06-17
131-23-ГП2 | ГП2 Генеральный план. ГП2
| Демонтаж асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, железобетонных плит и разработка грунта на участке вдоль завода ММЗ | ГП2-Д-01 от 03.03.2024 | 2023-11-30 | 2024-03-03
| Устройство геотекстиля | ГП2-М-01 от 08.03.2024 | 2024-03-03 | 2024-04-08
| Устройство песчаного основания | ГП2-М-02 от 22.04.2024 | 2024-04-03 | 2024-04-22
| Устройство основания из крупного щебня | ГП2-М-03 от 08.05.2024 | 2024-04-11 | 2024-05-08
| Устройство бортового камня | ГП2-М-04 от 17.05.2024 | 2024-04-14 | 2024-05-17
| Устройство водоотводящих лотков | ГП2-М-05 от 25.05.2024 | 2024-05-10 | 2024-05-25
| Устройство основания из щебня мелкого | ГП2-М-06 от 30.05.2024 | 2024-04-14 | 2024-05-30
| Устройство асфальтобетонного покрытия | ГП2-М-07 от 03.07.2024 | 2024-04-15 | 2024-07-03
| Устройство переездов | ГП2-М-08 от 08.07.2024 | 2024-05-16 | 2024-07-08
| Благоустройство и обратная засыпка плодородным грунтом | ГП2-М-09 от 18.07.2024 | 2024-05-28 | 2024-07-18
| Устройство водоотводных лотков и благоустройство | ГП2-М-10 от 28.07.2024 | 2024-04-18 | 2024-07-28
| Установка знаков | ГП2-М-11 от 28.07.2024 | 2024-04-22 | 2024-07-28
Переезд через пути 33, 35, 37, 39
| Укладка дер. ж/д шпал на участках для устройства временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | ГП2-переезд-01 от 11.01.2024 | 2024-01-09 | 2024-01-11
| Демонтаж дер. ж/д шпал на участках временного переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | ГП2-переезд-02 от 06.04.2024 | 2024-04-03 | 2024-04-06
| Монтаж резиновых настилов на участках переезда через ж/д пути №33, 35, 37, 39 | ГП2-переезд-03 от 07.04.2024 | 2024-04-06 | 2024-04-07
Ограждение вдоль ММЗ
| Демонтаж панелей ограждения ПО2 вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50 | ГП2-ОГ-01 от 05.06.2024 | 2024-06-05 | 2024-06-05
| Монтаж панелей ограждения ПО2 с обратной засыпкой грунтом вдоль ММЗ ПЖ31 ПК5+50. | ГП2-ОГ-02 от 07.06.2024 | 2024-06-06 | 2024-06-07
131-23-ГП2 | Восстановление колодцев
| Восстановление колодцев действующих инженерных сетей №1-19 | ГП2-Кл-01 от 26.06.2024 | 2024-06-20 | 2024-06-26
131-23-ГП2 | Монтаж резинокордовых настилов на участках т.1-т.2; т.3-т.4 переезда через ж/д путь №31 | ГП2-РК-01 от 27.12.2023 | 2023-12-26 | 2023-12-27
Мазутопровод (доп/работы)
| Демонтаж железобетонного мазутопровода | ДС-МП-01 от 15.11.2023 | 2023-10-26 | 2023-11-15
131-23-АС2 | АС2 Подпорная стенка (доп/работы)
| Устройство траншеи для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | АС2-ПС2-01 от 28.09.2023 | 2023-09-27 | 2023-09-28
| Устройство песчаного основания в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на уч. т.1-т.3. | АС2-ПС2-02 от 29.09.2023 | 2023-09-28 | 2023-09-29
| Устройство бетонной подготовки в траншее для установки ж/б конструкций подпорной стенки ПС-2 на участке т.1-т.3. | АС2-ПС2-03 от 30.09.2023 | 2023-09-30 | 2023-09-30
| Армирование подпорной стенки ПС-2 | АС2-ПС2-04 от 02.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-02
| Бетонирование основания подпорной стенки ПС-2 | АС2-ПС2-05 от 06.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-06
| Гидроизоляция в 2 слоя подпорной стенки ПС-2 | АС2-ПС2-06 от 19.10.2023 | 2023-10-19 | 2023-10-19
| Бетонирование подпорной стенки ПС-2 | АС2-ПС2-07 от 06.11.2023 | 2023-10-02 | 2023-11-06
131-23-АС2 | АС2 Колодцы ВК1 и ВК2 камеры ВК (доп/работы)
| Разработка грунта по камере ВК | АС2-ВК-01 от 31.08.2023 | 2023-08-31 | 2023-08-31
| Монтаж колодцев ВК1-ВК2 и металлической пластины | АС2-ВК-02 от 12.09.2023 | 2023-08-31 | 2023-09-12
| Обмазочная гидроизоляция колодцев ВК1-ВК2 | АС2-ВК-03 от 13.09.2023 | 2023-09-13 | 2023-09-13
| Обратная засыпка местным грунтом колодцев ВК1, ВК2 | АС2-ВК-04 от 17.09.2023 | 2023-09-17 | 2023-09-17
131-23-СС | СС Сети связи
| Разработка грунта для устройства траншеи трубопровода сетей связи на уч. колодец 1- колодец 2 | СС.01 от 25.12.2023 | 2023-12-24 | 2023-12-25
| Устройство песчаного основания в траншее трубопровода сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | СС.02 от 26.12.2023 | 2023-12-25 | 2023-12-26
| Прокладка труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | СС.03 от 26.12.2023 | 2023-12-26 | 2023-12-26
| Обсыпка песком труб в траншее сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | СС.04 от 27.12.2023 | 2023-12-26 | 2023-12-27
| Обратная засыпка грунтом траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | СС.05 от 27.12.2023 | 2023-12-27 | 2023-12-27
| Обратная засыпка щебнем траншеи сетей связи на уч. колодец 1 – колодец 2 | СС.06 от 28.12.2023 | 2023-12-27 | 2023-12-28
131-23-АС1 | АС1 Удлинение токосъемника трансбордера
| Удлинение токосъемника | КС-ТБ от 15.12.2023 | 2023-12-05 | 2023-12-15
131-23-КС/1 | КС/1 Контактная сеть обкаточных путей
| Акт разбивки осей капитального строительства на местности | 132-23-КС1/1 от 15.09.2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15
| Бурение скважин под фундаменты опор контактной сети №1н-№5н | 132-23-КС1/2 от 20.09.2023 | 2023-09-16 | 2023-09-20
| Обмазка и установка фундаментов опор №1н-№5н контактной сети | 132-23-КС1/3 от 23.09.2023 | 2023-09-21 | 2023-09-23
| Установка опор №1н-№5н контактной сети. | 132-23-КС1/4 от 26.09.2023 | 2023-09-24 | 2023-09-26
| Установка консолей и фиксаторов опор №1н-№5н контактной сети | 132-23-КС1/5 от 29.09.2023 | 2023-09-26 | 2023-09-29
| Раскатка проводов контактной сети, врезка изоляторов ИТО-3 | 132-23-КС1/6 от 01.10.2023 | 2023-09-29 | 2023-10-01
| Анкеровка проводов контактной сети | 132-23-КС1/7 от 02.10.2023 | 2023-10-01 | 2023-10-02
| Заземление опор №1н-№5н контактной сети | 132-23-КС1/8 от 04.10.2023 | 2023-10-02 | 2023-10-04
| Демонтаж контактной сети | 132-23-КС1/9 от 10.10.2023 | 2023-10-05 | 2023-10-10
Письмо №027-К | Временный водопровод
| Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) в цеху №121 | 027-К от 10.08.2023 | 2023-08-09 | 2023-08-10