## Реестр 01
Приложение №3 к акту № 131-23-ТС3-08 от 04.10.2023г.
Реестр № Р-131-23-ТС3-08 от 04.10.2023г. документов о качестве
к Акту освидетельствования скрытых работ
№ 131-23-ТС3-08 от 04.10.2023г.
Объект: «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4». Железнодорожные пути»
№ п/п | Наименование изделия | Документ качества | № документа | Дата документа | Количество листов
1 | Труба ст. 159х5-1-ППУ-ПЭ | Сертификат соответствия Паспорт | РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н00167 7100-2023 | с 16.04.2021 по 15.04.2024 26.09.2023 | 1
2 | Комплект для заделки стыков 159/250-сп
3 | Опора скользящая хомутовая Ø159/250 |  |  |  | 1
4 | Отвод 90° 159х6 | Декларация о соответствии | № ЕАЭС N RU Д-RU.HX37.B.05239/20 | С 20.07.2020 по 19.07.2025г. | 1
|  | Паспорт | №059/03 | 2023-03-14 | 1
5 | Водоприемный колодец ВГ-15 | Технический паспорт | №9668 | 2023-09-29 | 1
6 | Плита ПК-15 (КЦП-15)
7 | Кольцо колодезное К-7-9
8 | Кольцо стеновое КС-20
9 | Лестница С1 | Паспорт качества | №207 | 2023-09-29 | 1
10 | Грунтовка ГФ021 | Свидетельство о гос. Регистрации | № RU.61.РЦ.10.015.Е.000030.04.15 | От 27.04.2015г. | 1
|  | Сертификат соответствия | № РОСС RU C-RU.НВ63.Н01792 | С 13.04.2022 по 12.04.2025г. | 1
11 | Эмаль ПФ115 серая | Паспорт | б/н | 08.2023г. | 1
12 | Труба ст. эл.св Ø159х5 | Сертификат качества | №03627А2/23 | 15.05.2023 | 1
13 | Праймер битумный Технониколь | Сертификат соответствия | 04УПС1.RU.С02811 | с 09.12.2022 по 08.12.2025 | 2
|  | Паспорт | №33214 | 18.05.2023 | 1
14 | Мастика битумная Технониколь | Сертификат соответствия | 04УПС1.RU.С02817 | с 09.12.2022 по 08.12.2025 | 4
|  | Паспорт | №30730 | 04.04.2023 | 1
15 | Труба стальная э/с Ø426х8 | Сертификат соответствия | № ЕАЭС RU С-RU.МХ24.В.00295/20 | с 27.07.2020 по 26.07.2025г. | 1
16 | Маты из мин.ваты МП-80 | Сертификат соответствия | №RU C-RU.ПБ58.В.00833/23 | с 03.07.2023 по 02.07.2028г. | 2
|  | Паспорт | №02023000652 | 20.08.2023 | 1
Итого : |  |  |  |  | 22
| Составил: |  | Главный инженер ООО "ЭлектроЭнергетика" | Юрченко В. И.
|  |  | ( должность) | (фамилия, инициалы, подпись)
111