## Акт передачи
Акт приема-передачи исполнительной документации № 14
Объект строительства: | Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4
Отчетный период:
Вид документа | Наименование акта освидетельствования, а так же приложений | Кол-во листов | № листа по порядку | № и дата Акта освидетельствования
131-23-ЭС2
АОСР | Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участках 28-28А, 28Б-28В | 1 | 1 | 131-23-ЭС2-06 | 26.09.2023г.
| Исполнительная схема №6 Разработка траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участках 28-28А, 28Б-28В | 1 | 2
АОСР | Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участках 28-28А, 28Б-28В | 1 | 3 | 131-23-ЭС2-07 | 26.09.2023г.
| Исполнительная схема №7 Устройство песчаного основания в траншее для прокладки КЛ-6кВ на участках 28-28А, 28Б-28В | 1 | 4
| Заключение о степени уплотнения №26.09.-1/23 от 26.09.2023г. | 1 | 5
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1 | 6
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1 | 7
АОСР | Прокладка КЛ-6кВ на участке 28-28В | 1 | 8 | 131-23-ЭС2-08 | 01.10.2023г.
| Исполнительная схема №8 Прокладка КЛ-6кВ на участке 28-28В | 1 | 9
| Протокол испытания кабелей повышенным напряжением от 01.10.2023г. | 1 | 10
| Паспорт б/н от 10.06.2023г. | 1 | 11
| Сертификат соответствия № РОСС RU.НХ37.Н09609 с 07.04.2021 по 06.04.2024г. | 1 | 12
| Сертификат качества № 804370 от 28.01.2022г. | 1 | 13
| Декларация о соответствии № РОСС RU.МЕ77.Д00383 от 04.08.2017г. | 1 | 14
| Сертификат соответствия № РОСС RU.НА39.Н00634 с 25.01.2022 по 24.01.2025г. | 1 | 15
| Технический паспорт б/н от 08.09.2023г. | 1 | 16
АОСР | Устройство обсыпки из песка КЛ-6кВ на участках 28-28А, 28-28В | 1 | 17 | 131-23-ЭС2-09 | 05.10.2023г.
| Исполнительная схема №9 Устройство обсыпки из песка КЛ-6кВ на участках 28-28А, 28-28В | 1 | 18
| Заключение № 05.10-1/23 о степени уплотнения от 05.10.2023г. | 1 | 19
| Паспорт качества б/н от 02.09.2023г. | 1 | 20
| Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022 по 09.11.2025г. | 1 | 21
| Паспорт №352 от 18.08.2021г. | 1 | 22
АОСР | Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участках 28-28А, 28-28В | 1 | 23 | 131-23-ЭС2-10 | 05.10.2023г.
| Исполнительная схема №10 Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки КЛ-6кВ на участках 28-28А, 28-28В | 1 | 24
| Заключение о степени уплотнения № 05.10-2/23 от 05.10.2023г. | 1 | 25
Передал: | инженер ПТО ООО "Техресурс"_____________________________________
Принял :