## Лист1
131-23-НВК3 «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.». Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода В1.
Реестр исполнительной документации ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
№ п/п | Наименование документа | № акта, чертежа, разрешения, журнала и др. | Количество листов | Страница по списку
1 | 2 | 3 | 4 | 5
131-23-НВК3-В-нов.1-В1-5
1 | АОСР Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5 | № 131-23-НВК3-В-нов.1-В1-5-01 от 7.10.2023 г. | 1 | 1
2 | Исполнительная схема Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5 | №01 от 27.10.2023г. | 1 | 2
3 | АОСР Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5 | № 131-23-НВК3-В-нов.1-В1-5-02 от 30.10.2023 г. | 1 | 3
4 | Исполнительная схема Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5 | №02 от 30.10.2023г. | 1 | 4
5 | Сертификат соответствия - Труба стальная 377*7мм | №ЕАЭС RU C-RU.МХ24.В.00295/20 с 27.07.2020 по 26.07.2025 г. | 1 | 5
6 | Сертификат соответствия - труба полиэтиленовая 160*6,6мм | №РОСС RU.АГ92.Н10301 с 07.08.2023 по 06.08.2026 г. | 1 | 6
7 | Сертификат соответствия- кольцо опорно направляющее ОНК 160*370 | соответствия № РОСС RU.НВ65.Н01005/21 с 09.02.2021 по 08.02.2024г. | 1 | 7
8 | Паспорт о качестве бетонной смеси заданного качества партии - цементно-песчаный раствор М100 | № 00НФ-010384 от 27.10.2023г. | 1 | 8
9 | Сертификат соответствия - защитная муфта Ду.377мм | №РОСС RU.0C50.002986 с 09.03.2023 по 08.03.2028 г. | 3 | 9
10 | АОСР Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5 | № 131-23-НВК3-В-нов.1-В1-5-03 от 08.101.2023 г. | 1 | 10
11 | Исполнительная схема Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5 | №03 от 08.11.2023г. | 1 | 11
12 | Заключение о степени уплотнения | №08.11-1/23 от 08.11.2023 г. | 1 | 12
Составил:
Инженер ПТО |  | ___________________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)
Принял:
_________________________________ |  | ___________________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)