## Лист1
Реестр исполнительной документации ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
№ п/п | Наименование документа | № акта, чертежа, разрешения, журнала и др. | Количество листов | Страница по списку
1 | 2 | 3 | 4 | 5
131-23-НВК3-В1-нов.1 и В1-5
1 | АОСР Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | № 131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-01 от 27.10.2023 г. | 1 | 1
2 | Исполнительная схема Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия и разработка грунта под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | №01 от 27.10.2023г. | 1 | 2
3 | АОСР Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | № 131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-02 от 28.10.2023 г. | 1 | 3
4 | Сертификат - щебень | №85 от 24.01.2023г. | 1 | 4
5 | Сертификат соответствия - щебень | №РОСС RU.HB65.H00892/21 c 30.03.2021г. по 29.03.2024г. | 1 | 5
6 | Исполнительная схема Устройство основания из щебня под колодцы В1-нов.1 и В1-5 | №02 от 28.10.2023г. | 1 | 6
7 | АОСР Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий | № 131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-03 от 29.10.2023 г. | 1 | 7
8 | Паспорт качества - Плита днище колодца ПН10, кольцо колодезное стеновое КС10.9, кольцо колодезное стеновое КС15.9, плита ПП15 | №10354 от 10.23 г. | 1 | 8
9 | Паспорт качества - кольцо доборное колодезное КС7.6, плита перекрытия ПП10 | №12199-9524 от 08.23 г. | 1 | 9
10 | Документ о качестве - плита днище колодца ПН15 | №25834 от 25.09.23 г. | 1 | 10
11 | Паспорт б/н - люк чугунный тип Т |  | 2 | 11-12
12 | Сертификат соответствия - люк чугунный тип Т | № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.07512 с 04.03.2021 по 03.03.2024г. | 1 | 13
13 | Паспорт качества - лестница С1 | №233 от 09.10.2023 г. | 1 | 14
14 | Исполнительная схема Монтаж колодцев В1-нов.1 и В1-5 из сборных ж/б изделий | №03 от 29.10.2023г. | 1 | 15
15 | АОСР Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5 | № 131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-04 от 01.11.2023 г. | 1 | 16
16 | Реестр к акту освидетельствования скрытых работ № 131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-04 от 01.11.2023г. | № Р-131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-04 от 01.11.2023г. | 2 | 17-18
17 | Сертификат качества - Крестовина чугунная 300*150мм | № 343 от 20.07.2023г. | 1 | 19
18 | Сертификат соответствия - Крестовина чугунная 300*150мм | №РОСС CN.НЕ06.Н00032 с 13.12.2022 по 12.12.2025 г. | 1 | 20
19 | Технический паспорт - задвижка с обрезинен.клином DN 300 | б/н от 06.09.2023 г. | 6 | 21-26
20 | Технический паспорт - задвижка с обрезинен.клином DN 150 | б/н от 05.10.2023 г. | 6 | 27-32
21 | Паспорт - муфта соединительная (ПФРК) DN100 | б/н | 1 | 33
22 | Сертификат соответствия- муфта соединительная (ПФРК) | №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.34644 с 09.06.2023 по 08.06.2026 г. | 1 | 34
23 | Сертификат соответствия - стальной фланец для ПЭ d110/DN100 | №РОСС CN.HA39.H00267/22 с 09.08.2022 по 08.08.2025 г. | 3 | 35-37
24 | Сертификат соответствия - стальной фланец для ПЭ d315/DN300
25 | Сертификат соответствия - стальной фланец для ПЭ d160/DN150
26 | Паспорт качества - втулка под фланец ПЭ100 d315 | №3325 | 1 | 38
27 | Паспорт втулка под фланец ПЭ100 d160 | №0707-1110 от 07.07.2022г. | 1 | 39
28 | Паспорт качества - втулка под фланец ПЭ100 d110 | № 2605 от 26.03.2021г. | 1 | 40
29 | Сертификат качества - муфта d160 (Elofit) | б/н от 27.06.2022 г. | 1 | 41
30 | Паспорт качества - муфта 365 защитная | №224 С/23 от 09.2023 г. | 1 | 42
31 | Паспорт качества - муфта защитная d160 | №687 М/23 от 03.2023 г. | 1 | 43
32 | Сертификат соответствия - муфта защитная d160 | №РОСС RU.0С50.002986 с 09.03.2023 г. по 08.03.2028 г. | 3 | 44-46
33 | Сертификат соответствия - прокладка резиновая DN300, DN 150, DN100 | №РОСС RU.АЖ49.Н03444 с 16.12.2022 по 15.12.2025 г. | 1 | 47
34 | Сертификат соответствия - болт М20х100, гайка М20, шайба М20, болт М16х100, гайка М16 | №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.06101 с 09.12.2020 по 08.12.2023 г. | 12 | 48-59
35 | Сертификат качества - отвод ПЭ100 90*160 (Elofit) | б/н от 04.05.2022 г. | 1 | 60
36 | Сертификат качества - муфта редукционная 160*100 (Elofit) | б/н от 21.06.2022 г. | 1 | 61
37 | Паспорт качества - муфта защитная d100 | №931 А/23 от 08.2023 г. | 1 | 62
38 | Исполнительная схема Монтаж технологических узлов в колодцах В1.нов.1 и В1-5 | №04 от 01.11.2023г. | 1 | 63
39 | АОСР Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5 | № 131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-05 от 03.11.2023 г. | 1 | 64
40 | Паспорт качества - Праймер Технониколь | №33 214 от 18.05.23 г. | 1 | 65
41 | Сертификат соответствия - Праймер Технониколь | №04УПС1.RU.СО2811 с 09.12.2022 по 08.12.2025 г. | 2 | 66,67
42 | Паспорт - Битумная мастика Технониколь №24 | №30730 от 04.04.23 г. | 1 | 68
43 | Сертификат соответствия - Битумная мастика Технониколь №24 | соответствия №04УПС1.RU.СО2817 с 09.12.2022 по 08.12.2025 г | 2 | 69,70
44 | Исполнительная схема Обмазочная гидроизоляция стен колодцев В1-нов.1 и В1-5 | №05 от 03.11.2023г. | 1 | 71
45 | АОСР Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5 | № 131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-06 от 07.11.2023 г. | 1 | 72
46 | Паспорт качества- Песок строитиельный | б/н от 02.09.2023г. | 1 | 73
47 | Сертификат соответствия - Песок строительный | №РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025 г. | 1 | 74
48 | Заключение о стпени уплотнения - Песок строительный | № 07.11-1/23 | 1 | 75
49 | Исполнительная схема Обсыпка песком колодцев В1-нов.1 и В1-5 | №06 от 07.11.2023г. | 1 | 76
50 | АОСР Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5 | № 131-23-НВК3-В1-нов.1- В1-5-07 от 09.11.2023 г. | 1 | 77
51 | Заключение о стпени уплотнения - Песок строительный | № 09.11-1/23 | 1 | 78
52 | Исполнительная схема Обратная засыпка грунтом колодцев В1-нов.1 и В1-5 | №07 от 09.11.2023г. | 1 | 79
Составил:
___________________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)
Принял:
_________________________________ |  | ___________________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)