## Лист1
131-23-НВК3 «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.». Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода В1.
Реестр исполнительной документации ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
№ п/п | Наименование документа | № акта, чертежа, разрешения, журнала и др. | Количество листов | Страница по списку
1 | 2 | 3 | 4 | 5
131-23-НВК3-В1-нов.1-В1-7
1 | АОСР Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7 | № 131-23-НВК3-В1-нов.1-В1-7-01 от 09.10.2023 г. | 1 | 1
2 | Исполнительная схема Демонтаж асфальтно-бетонного покрытия от колодца В1-нов.1 до колодца В1-7 | №01 от 09.10.2023г. | 1 | 2
3 | АОСР Разработка грунта на участке от В1-нов.-В1-7 | № 131-23-НВК3-В1-нов.1-В1-7-02 от 10.10.2023 г. | 1 | 3
4 | Исполнительная схема Разработка грунта на участке от В1-нов.-В1-7 | №02 от 10.10.2023г. | 1 | 4
5 | АОСР Устройство песчаного основания на участке В1-нов.1-В1-7 | № 131-23-НВК3-В1-нов.1-В1-7-03 от 12.10.2023 г. | 1 | 5
6 | Исполнительная схема Устройство песчаного основания на участке В1-нов.1-В1-7 | №03 от 12.10.2023г. | 1 | 6
7 | Паспорт качества- Песок строитиельный | б/н от 02.09.2023г. | 1 | 7
8 | Сертификат соответствия - Песок строительный | №РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025 г. | 1 | 8
9 | Заключение о степени уплотнения песка | №12.11-1/23 от 12.11.2023 г. | 1 | 9
10 | АОСР Монтаж трубы на участке от В1-нов.1-В1-7 | № 131-23-НВК3-В1-нов.1-В1-7-04 от 12.10.2023 г. | 1 | 10
11 | Исполнительная схема Монтаж трубы на участке от В1-нов.1-В1-7 | №04 от 12.10.2023г. | 1 | 11
12 | Паспорт - Труба стальная ВУС Ду.530*8мм | №19/08-2 от 19.08.2023 г., | 1 | 12
13 | Паспорт качества - труба ПЭ100 315-18,7мм | б/н от 21.08.2023 г. | 1 | 13
14 | Сертификат соответствия - труба ПЭ100 315-18,7мм | №РОСС RU C-RU.АЮ64.В.00076/22 с 16.06.2022 по 15.06.2025 г. | 1 | 14
15 | Руководство по эксплуатации - кольцо опорно направляющее ОНК 315/530 | №ТУ 1469-001-0129785898 от 29.09.2023 г., | 4 | 15-18
16 | Сертификат соответствия - кольцо опорно направляющее ОНК 315/530 | №РОСС RU.АЖ33.Н00334 с 10.04.2019 по 09.04.2024 г. | 1 | 19
17 | Паспорт качества - втулка под фланец ПЭ100 315 | №3325 | 1 | 20
18 | Сертификат соответствия - стальной фланец d315 | №РОСС CN.HA39.H00267/22 с 09.08.2022 по 08.08.2025г. | 3 | 21-23
19 | Паспорт - муфта 365 защитная | №224 С/23 от 09.2023 г. | 1 | 24
20 | Сертификат соответствия - отвод 45*315мм; 22*315мм; 90*315мм | №ЕАЭС RU C-RU.ОС12.В.00094/20 с 25.08.2020 по 24.08.2025 г. | 3 | 25-27
21 | Декларация о соответствии - цементно-песчаный раствор М100 | №РОСС RU Д-RU.РА01.В.98824/21 с 13.10.2021 по 01.12.2026 г. | 1 | 28
22 | АОСР Обсыпка песком на участке от В1-нов.1-до В1-7 | № 131-23-НВК3-В1-нов.1-В1-7-05 от 15.10.2023 г. | 1 | 29
23 | Исполнительная схема Обсыпка песком на участке от В1-нов.1-до В1-7 | №05 от 15.10.2023г. | 1 | 30
24 | Паспорт качества- Песок строитиельный | б/н от 02.09.2023г. | 1 | 31
25 | Сертификат соответствия - Песок строительный | №РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025 г. | 1 | 32
26 | Заключение о степени уплотнения песка | №15.11-1/23 от 15.11.2023 г. | 1 | 33
27 | АОСР Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1-В1-7 | № 131-23-НВК3-В1-нов.1-В1-7-06 от 19.10.2023 г. | 1 | 34
28 | Исполнительная схема Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1-В1-7 | №06 от 19.10.2023г. | 1 | 35
29 | Заключение о степени уплотнения | №19.11-1/23 от 19.11.2023 г. | 1 | 36
Составил:
Инженер ПТО |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)
Принял:
_________________________________ |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)