## Лист1
131-23-НВК3 «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.». Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода В1.
Реестр исполнительной документации ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
№ п/п | Наименование документа | № акта, чертежа, разрешения, журнала и др. | Количество листов | Страница по списку
1 | 2 | 3 | 4 | 5
131-23-НВК3-В1-нов.1-цех121
1 | АОСР Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18 | № 131-23-НВК3-В1-нов.1- цех121-01 от 27.10.2023 г. | 1 | 1
2 | Исполнительная схема Разработка грунта от колодца В1-нов.1 до цеха №121/18 | №01 от 27.10.2023г. | 1 | 2
3 | АОСР Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | № 131-23-НВК3-В1-нов.1- цех121-02 от 28.10.2023 г. | 1 | 3
4 | Исполнительная схема Устройство песчаного основания от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | №02 от 28.10.2023г. | 1 | 4
5 | Паспорт качества- Песок строитиельный | б/н от 02.09.2023г. | 1 | 5
6 | Сертификат соответствия - Песок строительный | №РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025 г. | 1 | 6
7 | Заключение о степени уплотнения песка | №28.10-1/23 от 28.10.2023 г. | 1 | 7
8 | АОСР Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | № 131-23-НВК3-В1-нов.1- цех121-03 от 28.10.2023 г. | 1 | 8
9 | Исполнительная схема Монтаж трубы на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | №03 от 28.10.2023г. | 1 | 9
10 | Сертификат соответствия - Втулка под фланец ПЭ100 d160мм | №РОСС RU.32396.04.НТЦ0.ОС02.00915 с 04.02.2022 по 03.02.2025 г. | 1 | 10
11 | Сертификат соответствия - стальной фланец для ПЭ100 | №РОСС CN.HA39.Н00267/22 с 09.08.2022 по 08.08.2025 г., | 3 | 11-13
12 | Декларация о соответствии - отвод ПЭ100 90*160 (Elofit) | ЕАЭС N RU Д-НХ37.В.05239/20 от 20.07.2020 г. | 1 | 14
13 | Сертификат соответствия - труба полиэтиленовая 160*6,6мм | №РОСС RU.АГ92.Н10301 с 07.08.2023 по 06.08.2026 г., | 1 | 15
14 | Сертификат соответствия - металлическая труба 250*6мм | №РОСС RU.НА39.Н00619/22 с 31.10.2022 по 30.10.2025 г. | 1 | 14
15 | АОСР Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | № 131-23-НВК3-В1-нов.1- цех121-04 от 04.11.2023 г. | 1 | 15
16 | Исполнительная схема Обсыпка песком на участке от цеха 121/18 до колодца В1-нов.1 | №04 от 04.11.2023г. | 1 | 16
17 | Паспорт качества- Песок строитиельный | б/н от 02.09.2023г. | 1 | 17
18 | Сертификат соответствия - Песок строительный | №РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025 г. | 1 | 18
19 | Заключение о степени уплотнения песка | №04.11-1/23 от 04.11.2023 г. | 1 | 19
20 | АОСР Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1 | № 131-23-НВК3-В1-нов.1- цех121-05 от 09.11.2023 г. | 1 | 20
21 | Исполнительная схема Обратная засыпка грунтом на участке цех121/18-В1-нов.1 | №05 от 09.11.2023г. | 1 | 21
22 | Заключение о степени уплотнения | №09.11-1/23 от 09.11.2023 г. | 1 | 22
Составил:
Инженер ПТО |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)
Принял:
_________________________________ |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)