## Лист1
131-23-НВК3 «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.». Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода.
Реестр исполнительной документации ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
№ п/п | Наименование документа | № акта, чертежа, разрешения, журнала и др. | Количество листов | Страница по списку
1 | 2 | 3 | 4 | 5
131-23-НВК3-В1-3А-В1-4
1 | АОСР Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-3А-В1-4 | № 131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-01 от 30.09.2023г. | 1 | 1
2 | Исполнительная схема Демонтаж дорожного бордюра на участке В1-3А-В1-4 | №01 от 30.09.2023г. | 1 | 2
3 | АОСР Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4 | № 131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-02 от 30.09.2023г. | 1 | 3
4 | Исполнительная схема Разработка грунта, демонтаж а/б покрытия и трубы Ду326*11,9 мм на участке В1-3А-В1-4 | №02 от 30.09.2023г. | 1 | 4
5 | АОСР Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4 | № 131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-03 от 01.10.2023г. | 1 | 5
6 | Исполнительная схема Демонтаж колодцев и технологических узлов колодцев В1-3А и В1-4 | №03 от 01.10.2023г. | 1 | 6
7 | АОСР Монтаж колодцев В1-3А, В1-4 | № 131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-04 от 02.10.2023г. | 1 | 7
8 | Плита днище ПН20-1, КС20.9, ПП20-2 – документ о качестве | №25834 от 25.09.2023г. | 1 | 8
9 | Кольцо колодезное КС7.6 –паспорт качества | №12199-9524 от 08.2023 г. | 1 | 9
10 | Кольцо опорное КО7 – паспорт | №58463 от 06.09.2023 г. | 1 | 10
11 | Люк чугунный – паспорт | б/н | 2 | 11-12
12 | Люк чугунный – сертификат соответствия | № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.07512 с 04.03.2021 по 03.03.2024г. | 1 | 13
13 | Лестница С1-07 – паспорт качества | №207 от 29.09.2023 г. | 1 | 14
14 | Сертификат - щебень | №85 от 24.01.2023г. | 1 | 15
15 | Сертификат соответствия - щебень | №РОСС RU.HB65.H00892/21 c 30.03.2021г. по 29.03.2024г. | 1 | 16
16 | Кирпич – сертификат соответствия | №РОСС RU.71.003.107 с 21.12.2022 по 20.12.2025 г. | 1 | 17
17 | плита перекрытия ПП10-2 – паспорт качества | №10354 от 10.2023 г. | 1 | 18
18 | Исполнительная схема Монтаж колодцев В1-3А, В1-4 | №04 от 02.10.2023г. | 1 | 19
19 | АОСР Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4 | № 131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-05 от 03.10.2023г. | 1 | 20
20 | Паспорт качества - Труба полиэтиленовая напорная ПЭ100 SDR17 315х18,7 | б/н от 21.08.2023 г. | 1 | 21
21 | Сертификат соответствия - Труба полиэтиленовая напорная ПЭ100 SDR17 315х18,7 | №РОСС RU C-RU.АЮ64.В.00076/22 с 16.06.2022 по 15.06.2025 г. | 1 | 22
22 | Паспорт - труба ВУС стальная электросварная 530х8 | №19/08-2 от 19.08.2023 г. | 1 | 23
23 | Руководство по эксплуатации - кольцо опорно направляющее ОНК 315/530 | №ТУ 1469-001-0129785898 от 29.09.2023 г., | 4 | 24-27
24 | Сертификат соответствия - кольцо опорно направляющее ОНК 315/530 | №РОСС RU.АЖ33.Н00334 с 10.04.2019 по 09.04.2024 г. | 1 | 28
25 | Декларация о соответствии - цементно-песчаный раствор М100 | №РОСС RU Д-RU.РА01.В.98824/21 с 13.10.2021 по 01.12.2026 г. | 1 | 29
26 | Термоусадочная лента – сертификат качества | №012667 от 06.2020 г. | 1 | 30
27 | Исполнительная схема Монтаж трубы Ду 315*18,7мм и трубы Ду.530*8мм на участке В1-3А и В1-4 | №05 от 03.10.2023г. | 1 | 31
28 | АОСР Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4 | № 131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-06 от 04.10.2023г. | 1 | 32
29 | Реестр к АОСР №131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-06 от 04.10.2023г. | № Р-131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-6 от 04.10.2023г. | 2 | 33-34
30 | Тройник чугунный ТФ 300х150х300, ТФ 300*100*300, Фланцевый адаптер (ПФРК) DN315, DN150 - сертификат качества | №343 от 20.07.2023г. | 1 | 35
31 | Тройник чугунный ТФ 300х150х300, ТФ 300*100*300, Фланцевый адаптер (ПФРК) DN315, DN150 - сертификат качества | сертификат соответствия № РОСС CN.HE06.H00032 c 13/12/2022 по 12.12.2025г. | 1 | 36
32 | Задвижка с обрезинен.клином DN 300 - технический паспорт | б/н от 06.09.2023 г. | 6 | 37-42
33 | Задвижка с обрезинен.клином DN 150 - технический паспорт | б/н от 05.10.2023 г. | 6 | 43-48
34 | Задвижка с обрезинен.клином DN 100 - технический паспорт | б/н от 05.09.2023 г. | 6 | 49-54
35 | Втулка под фланец DN315 - паспорт качества | №3325 от 15.04.2021г. | 1 | 55
36 | Втулка под фланец DN160 - паспорт | №0710-1011 от10.10.2023г. | 1 | 56
37 | Втулка под фланец DN110 - паспорт | №2605 от 26.03.2021г. | 1 | 57
38 | Стальной фланец DN315, DN150, DN100 - сертификат соответствия | №РОСС CN.HA39.H00267/22 с 09.08.2022 по 08.08.2025 г. | 2 | 58-59
39 | Муфта 160 Elofit - сертификат качества | б/н 27.06.2022г. | 1 | 60
40 | Отвод ПЭ100-90гр 110(Elofit) - сертификат качества | б/н от 04.05.2022 г. | 1 | 61
41 | Труба 110*6,6 - паспорт качества | б/н от 31.05.2023 г. | 1 | 62
42 | Труба 110*6,6 - сертификат соответствия | №РОСС RU C-RU.АЮ64.В.00076/22 с 16.06.2022 по 15.05.2025 г. | 1 | 63
43 | Прокладка резиновая DN300, DN 150 - сертификат соответствия | №РОСС RU.АЖ49.Н03444 с 16.12.2022 по 15.12.2025 г. | 1 | 64
44 | Защитная муфта DN315 для прохода через Ж/Б - паспорт качества | №691 М/23 от 03.2023г. | 1 | 65
45 | Защитная муфта DN160 для прохода через Ж/Б - паспорт качества | №687 М/23 от 03.2023г. | 1 | 66
46 | Защитная муфта DN315, DN160 - сертификат соответствия | №РОСС RU.0С50.002986 от 9.03.2023 по 08.03.2028 г. | 3 | 67-69
47 | Труба стальная DN200 - сертификат соответствия | №РОСС RU.НЕ06.Н03301 с 03.03.2023 по 02.03.2026 г. | 1 | 70
48 | Исполнительная схема Монтаж технологических узлов в колодцах В1-3А и В1-4 | №06 от 04.10.2023г. | 1 | 71
49 | АОСР Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4 | № 131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-07 от 05.10.2023г. | 1 | 72
50 | Паспорт качества - Праймер Технониколь | №33 214 от 18.05.23 г. | 1 | 73
51 | Сертификат соответствия - Праймер Технониколь | №04УПС1.RU.СО2811 с 09.12.2022 по 08.12.2025 г. | 2 | 74-75
52 | Паспорт - Битумная мастика Технониколь | №30730 от 04.04.2023г. | 1 | 76
53 | Сертификат соответствия - Битумная мастика Технониколь | соответствия №04УПС1.RU.СО2817 с 09.12.2022 по 08.12.2025 г | 4 | 77-80
54 | Исполнительная схема Обмазочная гидроизоляция колодцев В1-3А, В1-4 | №07 от 05.10.2023г. | 1 | 81
55 | АОСР Обратная засыпка песком на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | № 131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-08 от 07.10.2023г. | 1 | 82
56 | Песок строитиельный - паспорт качества | б/н от 02.09.2023г. | 1 | 83
57 | Песок строительный - сертификат соответствия | №РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025 г. | 1 | 84
58 | Исполнительная схема Обратная засыпка песком на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | №08 от 07.10.2023г. | 1 | 85
59 | АОСР Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | № 131-23-НВК3-В1-3А-В1-4-09 от 09.10.2023г. | 1 | 86
60 | Исполнительная схема Обратная засыпка грунтом на участке от колодца В1-3А до колодца В1-4 | №09 от 09.10.2023г. | 1 | 87
Составил:
Инженер ПТО |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)
Принял:
_________________________________ |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)