## Лист1
131-23-НВК3 «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.». Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопрода В1.
Реестр исполнительной документации ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
№ п/п | Наименование документа | № акта, чертежа, разрешения, журнала и др. | Количество листов | Страница по списку
1 | 2 | 3 | 4 | 5
131-23-НВК3-В1-4-Уг.1
1 | АОСР Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1 | № 131-23-НВК3-В1-4-Уг.1-01 от 09.10.2023 г. | 1 | 1
2 | Исполнительная схема Разработка траншеи, демонтаж бордюра и трубы Ду 326мм*11,9 от колодца В1-4 до Уг.1 | №01 от 09.10.2023г. | 1 | 2
3 | АОСР Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | № 131-23-НВК3-В1-4-Уг.1-02 от 11.10.2023 г. | 1 | 3
4 | Исполнительная схема Укладка труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | №02 от 11.10.2023г. | 1 | 4
5 | Труба стальная ВУС Ду.530*8,0мм - паспорт | №19/08-2 от 19.08.2023 г. | 1 | 5
6 | Труба ПЭ100 315*18,7 «питьевая» - паспорт качества | б/н от 21.08.2023 г. | 1 | 6
7 | Труба ПЭ100 315*18,7 «питьевая» - сертификат соответствия | №РОСС RU C-RU.АЮ64.В.00076/22 с 16.06.2022 по 15.06.2025 г. | 1 | 7
8 | Термоусадочная лента - сертификат качества | №012667 от 05.2020 г. | 1 | 8
9 | Муфта 365 защитная - паспорт | №224 С/23 от 09.2023 г. | 1 | 9
10 | Цементно-песчаный раствор М100 - декларация о соответствии | №РОСС RU Д-RU.РА01.В.98824/21 с 13.10.2021 по 01.12.2026 г. | 1 | 10
11 | АОСР Обратная засыпка песком труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | № 131-23-НВК3-В1-4-Уг.1-03 от 13.10.2023 г. | 1 | 11
12 | Исполнительная схема Обратная засыпка песком труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | №03 от 13.10.2023г. | 1 | 12
13 | Песок строитиельный- паспорт качества | б/н от 02.09.2023г. | 1 | 13
14 | Песок строительный - сертификат соответствия | №РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025 г. | 1 | 14
15 | Заключение о степени уплотнения песка | №22.10-1/23 от 22.10.2023 г. | 1 | 15
16 | АОСР Обратная засыпка грунтом труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | № 131-23-НВК3-В1-4-Уг.1-04 от 14.10.2023 г. | 1 | 16
17 | Исполнительная схема Обратная засыпка грунтом труб в траншее от колодца В1-4 до Уг.1 | №04 от 14.10.2023г. | 1 | 17
18 | Заключение о степени уплотнения | №23.10-1/23 от 23.10.2023 г. | 1 | 18
Составил:
Инженер ПТО |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)
Принял:
_________________________________ |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)