## Лист1
131-23-НВК3 «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.». Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода В1.
Реестр исполнительной документации ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
№ п/п | Наименование документа | № акта, чертежа, разрешения, журнала и др. | Количество листов | Страница по списку
1 | 2 | 3 | 4 | 5
131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2
1 | АОСР Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2 | № 131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-01 от 12.10.2023 г. | 1 | 1
2 | Исполнительная схема Разработка траншеи, демонтаж бордюра от Уг.1 до Уг.2 | №01 от 14.10.2023г. | 1 | 2
3 | АОСР Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2 | № 131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-02 от 15.10.2023 г. | 1 | 3
4 | Исполнительная схема Подготовка щебеночного основания под Уг.1 и Уг.2 | №02 от 15.10.2023г. | 1 | 4
5 | Сертификат - щебень | №85 от 24.01.2023г. | 1 | 5
6 | Сертификат соответствия - щебень | №РОСС RU.HB65.H00892/21 c 30.03.2021г. по 29.03.2024г. | 1 | 6
7 | АОСР Устройство Уг.1 и Уг.2 | № 131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-03 от 15.10.2023 г. | 1 | 7
8 | Исполнительная схема Устройство Уг.1 и Уг.2 | №03 от 15.10.2023г. | 1 | 8
9 | Документ о качестве - плита днище ПН15 | №25834 от 25.09.23 г., | 1 | 9
10 | Паспорт качества - кольцо строительное КС15.9 | №10354 от 10.23 г. | 1 | 10
11 | АОСР Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2 | № 131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-04 от 16.10.2023 г. | 1 | 11
12 | Исполнительная схема Монтаж труб на участке Уг.1 и Уг.2 | №04 от 16.10.2023г. | 1 | 12
13 | Паспорт - Труба стальная Ду.530*8,0мм | №19/08-2 от 19.08.2023 г. | 1 | 13
14 | Паспорт качества - труба 315*18,7 питьевая | б/н от 21.08.2023 г. | 1 | 14
15 | Сертификкат соответствия - труба 315*18,7 питьевая | №РОСС RU C-RU.АЮ64.В.00076/22 с 16.06.2022 по 15.06.2025 г. | 1 | 15
16 | Декларация о соответствии - отвод 90 гр. | ЕАЭС N RU Д-RU.ОС12.В.00185/20 с 25.08.2020 по 23.08.2025 г. | 2 | 16-17
17 | Паспорт - муфта 315 | б/н от 09.03.2018 г. | 1 | 18
18 | Руководство по эксплуатации - кольцо опорно направляющее ОНК 315/530 | №ТУ 1469-001-0129785898 от 29.09.2023 г., | 4 | 19-22
19 | Сертификат соответствия - кольцо опорно направляющее ОНК 315/530 | №РОСС RU.АЖ33.Н00334 с 10.04.2019 по 09.04.2024 г. | 1 | 23
20 | Паспорт - муфта 365 защитная | №224 С/23 от 09.2023 г. | 1 | 24
21 | Декларация о соответствии - цементно-песчаный раствор М100 | №РОСС RU Д-RU.РА01.В.98824/21 с 13.10.2021 по 01.12.2026 г. | 1 | 25
22 | АОСР Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2 | № 131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-05 от 18.10.2023 г. | 1 | 26
23 | Исполнительная схема Обмазочная гидроизоляция стен колодцев Уг.1 и Уг.2 | №05 от 18.10.2023г. | 1 | 27
24 | Паспорт качества - Праймер Технониколь | №33 214 от 18.05.23 г. | 1 | 28
25 | Сертификат соответствия - Праймер Технониколь | №04УПС1.RU.СО2811 с 09.12.2022 по 08.12.2025 г. | 2 | 29-30
26 | Паспорт - Битумная мастика Технониколь | №33 214 от 18.05.23 г. | 1 | 31
27 | Сертификат соответствия - Битумная мастика Технониколь | соответствия №04УПС1.RU.СО2817 с 09.12.2022 по 08.12.2025 г | 4 | 32-35
28 | АОСР Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2 | № 131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-06 от 22.10.2023 г. | 1 | 36
29 | Исполнительная схема Обсыпка из песка на участке от Уг.1 и Уг.2 | №06 от 22.10.2023г. | 1 | 37
30 | Паспорт качества- Песок строитиельный | б/н от 02.09.2023г. | 1 | 38
31 | Сертификат соответствия - Песок строительный | №РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025 г. | 1 | 39
32 | Заключение о степени уплотнения песка | №22.10-1/23 от 22.10.2023 г. | 1 | 40
33 | АОСР Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.1 до Уг.2 | № 131-23-НВК3-Уг.1-Уг.2-07 от 23.10.2023 г. | 1 | 41
34 | Исполнительная схема Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.1 до Уг.2 | №07 от 23.10.2023г. | 1 | 42
35 | Заключение о степени уплотнения | №23.10-1/23 от 23.10.2023 г. | 1 | 43
Составил:
Инженер ПТО |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)
Принял:
_________________________________ |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)
131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1
234 | АОСР Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | № 131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-01 от 23.10.2023 г. | 1 | 335
235 | Исполнительная схема Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | №01 от 23.10.2023г. | 1 | 336
236 | АОСР Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | № 131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-02 от 23.10.2023 г. | 1 | 337
237 | Исполнительная схема Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | №02 от 23.10.2023г. | 1 | 338
238 | АОСР Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | № 131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-03 от 24.10.2023 г. | 1 | 339
239 | Исполнительная схема Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | №03 от 24.10.2023г. | 1 | 340
240 | Паспорт качества- Песок строитиельный | б/н от 02.09.2023г. | 1 | 341
241 | Сертификат соответствия - Песок строительный | №РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025 г. | 1 | 342
242 | Заключение о степени уплотнения песка | №24.10-1/23 от 24.10.2023 г | 1 | 343
243 | АОСР Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | № 131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-04 от 24.10.2023 г. | 1 | 344
244 | Исполнительная схема Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | №04 от 24.10.2023г. | 1 | 345
245 | Паспорт качества -Труба ПЭ100 315/18,7 | б/н от 21.08.2023 г. | 1 | 346
246 | Сертификат соответствия -Труба ПЭ100 315/18,7 | №РОСС RU C-RU.АЮ64.В.00076/22 с 16.06.2022 по 15.06.2025 г. | 1 | 347
247 | АОСР Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | № 131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-05 от 26.10.2023 г. | 1 | 348
248 | Исполнительная схема Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | №05 от 26.10.2023г. | 1 | 349
249 | Паспорт качества- Песок строитиельный | б/н от 02.09.2023г. | 1 | 350
250 | Сертификат соответствия - Песок строительный | №РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025 г. | 1 | 351
251 | Заключение о степени уплотнения песка | №26.10-1/23 от 26.10.2023 г. | 1 | 352
252 | АОСР Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | № 131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-06 от 27.10.2023 г. | 1 | 353
253 | Исполнительная схема Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | №06 от 27.10.2023г. | 1 | 354
254 | Заключение о степени уплотнения | №27.10-1/23 от 27.10.2023 г. | 1 | 355
131-23-НВК3-В-нов.1-В1-5
255 | АОСР Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5 | № 131-23-НВК3-В-нов.1-В1-5-01 от 7.10.2023 г. | 1 | 356
256 | Исполнительная схема Демонтаж дорожно-бетонного покрытия и разработка грунта на участке В1-нов.1 и В1-5 | №01 от 27.10.2023г. | 1 | 357
257 | АОСР Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5 | № 131-23-НВК3-В-нов.1-В1-5-02 от 30.10.2023 г. | 1 | 358
258 | Исполнительная схема Монтаж трубы на участке В1-нов.1 и В1-5 | №02 от 30.10.2023г. | 1 | 359
259 | Сертификат соответствия - Труба стальная 377*7мм | №ЕАЭС RU C-RU.МХ24.В.00295/20 с 27.07.2020 по 26.07.2025 г. | 1 | 360
260 | Сертификат соответствия - труба полиэтиленовая 160*6,6мм | №РОСС RU.АГ92.Н10301 с 07.08.2023 по 06.08.2026 г. | 1 | 361
261 | Сертификат соответствия- кольцо опорно направляющее ОНК 160*370 | соответствия № РОСС RU.НВ65.Н01005/21 с 09.02.2021 по 08.02.2024г. | 1 | 362
262 | Декларация о соответствии - цементно-песчаный раствор М100 | №РОСС RU Д-RU.РА01.В.98824/21 с 13.10.2021 по 01.12.2026 г. | 1 | 363
263 | Сертификат соответствия - защитная муфта Ду.377мм | №РОСС RU.0C50.002986 с 09.03.2023 по 08.03.2028 г. | 3 | 364-366
264 | АОСР Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5 | № 131-23-НВК3-В-нов.1-В1-5-03 от 08.101.2023 г. | 1 | 367
265 | Исполнительная схема Обратная засыпка грунтом на участке В1-нов.1 и В1-5 | №03 от 08.11.2023г. | 1 | 368
266 | Заключение о степени уплотнения | №08.11-1/23 от 08.11.2023 г. | 1 | 369
Составил:
Инженер ПТО |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)
Принял:
_________________________________ |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)