## Лист1
131-23-НВК3 «Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.». Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода В1.
Реестр исполнительной документации ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
№ п/п | Наименование документа | № акта, чертежа, разрешения, журнала и др. | Количество листов | Страница по списку
1 | 2 | 3 | 4 | 5
131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1
1 | АОСР Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | № 131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-01 от 23.10.2023 г. | 1 | 1
2 | Исполнительная схема Демонтаж бордюра и асфальтно-бетонного покрытия от Уг.2 до В1-нов.1 | №01 от 23.10.2023г. | 1 | 2
3 | АОСР Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | № 131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-02 от 23.10.2023 г. | 1 | 3
4 | Исполнительная схема Разработка грунта в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | №02 от 23.10.2023г. | 1 | 4
5 | АОСР Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | № 131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-03 от 24.10.2023 г. | 1 | 5
6 | Исполнительная схема Устройство песчаного основания в траншее от Уг.2 до В1-нов.1 | №03 от 24.10.2023г. | 1 | 6
7 | Паспорт качества- Песок строитиельный | б/н от 02.09.2023г. | 1 | 7
8 | Сертификат соответствия - Песок строительный | №РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025 г. | 1 | 8
9 | Заключение о степени уплотнения песка | №24.10-1/23 от 24.10.2023 г | 1 | 9
10 | АОСР Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | № 131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-04 от 24.10.2023 г. | 1 | 10
11 | Исполнительная схема Монтаж трубы на участке Уг.2 до В1-нов.1 | №04 от 24.10.2023г. | 1 | 11
12 | Паспорт качества -Труба ПЭ100 315/18,7 | б/н от 21.08.2023 г. | 1 | 12
13 | Сертификат соответствия -Труба ПЭ100 315/18,7 | №РОСС RU C-RU.АЮ64.В.00076/22 с 16.06.2022 по 15.06.2025 г. | 1 | 13
14 | АОСР Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | № 131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-05 от 26.10.2023 г. | 1 | 14
15 | Исполнительная схема Песчаная обсыпка на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | №05 от 26.10.2023г. | 1 | 15
16 | Паспорт качества- Песок строитиельный | б/н от 02.09.2023г. | 1 | 16
17 | Сертификат соответствия - Песок строительный | №РОСС RU.АМ05.Н21337 с 10.11.2022г. по 09.11.2025 г. | 1 | 17
18 | Заключение о степени уплотнения песка | №26.10-1/23 от 26.10.2023 г. | 1 | 18
19 | АОСР Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | № 131-23-НВК3-Уг.2-В1-нов.1-06 от 27.10.2023 г. | 1 | 19
20 | Исполнительная схема Обратная засыпка грунтом на участке от Уг.2 до В1-нов.1 | №06 от 27.10.2023г. | 1 | 20
21 | Заключение о степени уплотнения | №27.10-1/23 от 27.10.2023 г. | 1 | 21
Составил:
Инженер ПТО |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)
Принял:
_________________________________ |  | ___________________ | ____________
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись)