## вывоз недобор
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с повышающим договорным коэффициентом 1,05136042 | ндс 20% | Сумма смет по ДОГОВОРУ с ндс | Всего (с НДС), кс-3 №1 от 20.11.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №2 от 07.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №3 от 29.12.2023г. | Всего (с НДС), кс-3 №4 от 22.01.2024г. | Всего (с НДС), кс-3 №5 от 20.03.2024г. | Всего закрыто на 20.03.2024 | остаток | ВОР | статус отработки | сумма ССР1 (то,что %-но, Кдог=1,0514), с НДС | сумма ССР2 (Кдог=1,0514), с НДС | ВСЕГО (ССР1+ССР2), с НДС |  | замечания по ВОР/смете | сумма, с НДС | ВОР | Вариант НВ (с 0,65 и без уплотнения) |  | 1 комплект | 5 экз | Подписи | Скан | Передача
1 | 01-01-01 изм.1 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 48841208.74 | 4004979.12 | 1268308.51 | 54114496.37 | 56893839.63 | 1.2 | 68272607.56 | 65507253.22 | 360012.73 |  |  |  | 65867265.95 | 2405341.61 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 65867265.95 | 0 | 65867265.95
2 | 01-01-02 изм.1 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 40054718.46 | 3284486.91 | 1040140.93 | 44379346.3 | 46658688.17 | 1.2 | 55990425.8 | 54911594.17 |  |  |  |  | 54911594.17 | 1078831.63 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 54911594.17 | 0 | 54911594.17
3 | 01-01-03 изм.1 | Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | 1177977.71 | 96594.17 | 30589.73 | 1305161.61 | 1372195.26 | 1.2 | 1646634.31 |  |  | 1646696.3 |  |  | 1646696.3 | 0 | + | ВОР отработан/смета оформлена | 1646696.3 | 0 | 1646696.3
4 | 02-03-02 изм.1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1615223.87 | 132448.36 | 41944.13 | 1789616.36 | 1881531.81 | 1.2 | 2257838.17 |  |  | 1627347.05 |  |  | 1627347.05 | 630491.12 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 1627347.05 | 400933.67 | 2028280.72 |  | + | 2024146.2197 | оформить на подпись | 2023649.39 | -4631.33
5 | 04-01-01 изм.1 | Электроснабжение. ЭС 1. | 475031.04 | 38952.55 | 12335.61 | 526319.2 | 553351.18 | 1.2 | 664021.42 | [5 empty] | 0 | 664021.42 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 370254 | 370254 |  | + | 394931.137 | оформить на подпись | 388509.33 | 18255.33
6 | 04-01-02 изм.1 | Переустройство кабельных линий.ЭС2 | 2276671.21 | 186687.04 | 59120.6 | 2522478.85 | 2652034.42 | 1.2 | 3182441.3 | [5 empty] | 0 | 3182441.3 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 4582694 | 4582694 |  | + | 4665867.4051 | оформить на подпись | 4814643 | 231949
7 | 06-01-01 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК2 | 760016.55 | 62321.36 | 19736.11 | 842074.02 | 885323.3 | 1.2 | 1062387.96 | [5 empty] | 0 | 1062387.96 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 1553260.73 | 1553260.73 |  | + | 1463803.3367 | оформить на подпись | 1463803.34 | -89457.39
8 | 06-01-02 изм.1 | Переустройство хозпитьевого водопровода.НВК3 | 10454161.89 | 857241.27 | 271473.68 | 11582876.84 | 12177778.26 | 1.2 | 14613333.91 | [5 empty] | 0 | 14613333.91 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 19970832 | 19970832 |  | + | 18763363.3232 | оформить на подпись | 19308691 | -662141
9 | 06-02-01 изм.1 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 9143309.83 | 749751.41 | 237433.47 | 10130494.71 | 10650801.17 | 1.2 | 12780961.4 |  |  |  |  | 337909.86 | 337909.86 | 12443051.54 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 337909.86 | 2221220.66 | 2559130.52 |  | + | 2410983.9989 | оформить на подпись | 2202170 | -356960.52
10 | 06-02-02 изм.1 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 21996729.18 | 1803731.79 | 571211.06 | 24371672.03 | 25623411.34 | 1.2 | 30748093.61 |  |  | 1211400.79 |  |  | 1211400.79 | 29536692.82 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 1211400.79 | 3314342.94 | 4525743.73 |  | + | 3953024.2796 | оформить на подпись | 4448059.79 | -77683.94
11 | 06-03-03 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС2 | 1890203.39 | 154996.68 | 49084.8 | 2094284.87 | 2201848.22 | 1.2 | 2642217.86 | [5 empty] | 0 | 2642217.86 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 2509941.54 | 2509941.54 |  | + | 2342678.7085 | оформить на подпись | 2387178 | -122763.54
12 | 06-03-04 изм.1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС3 | 4003449.34 | 328282.85 | 103961.57 | 4435693.76 | 4663512.85 | 1.2 | 5596215.42 | [5 empty] | 0 | 5596215.42 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 4764781 | 4764781 |  | + | 3942311.7024 | оформить на подпись | 3942311.7 | -822469.3
13 | 06-04-01 изм.1 | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления. | 8291915.46 | 679937.07 | 215324.46 | 9187176.99 | 9659034.26 | 1.2 | 11590841.11 | [5 empty] | 0 | 11590841.11 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 6207964 | 6207964
14 | 02-01-01 изм.1 | Верхнее строение пути | 161452921.99 | 13239139.6 | 4192609.48 | 178884671.07 | 188072263.85 | 1.2 | 225686716.62 | 89998722.97 | 66544414.91 | 42672742.9 |  |  | 199215880.78 | 26470835.84 | + | Замечания в работе (ждем решение от рук-ва о прнятии версии Заказчика) | 199215880.78 | 37091104.51 | 236306985.29
16 | 02-03-01 изм.1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | 10526911.91 | 863206.78 | 273362.85 | 11663481.54 | 12262522.85 | 1.2 | 14715027.42 |  | 10775049.08 |  |  |  | 10775049.08 | 3939978.34 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 28.06 | 10775049.08 | 1790752.08 | 12565801.16
19 | 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4 | 4859580.66 | 398485.61 | 126193.59 | 5384259.86 | 5660797.71 | 1.2 | 6792957.25 |  |  |  |  | 562345.21 | 562345.21 | 6230612.04 | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 01.07 | 562345.21 | 3384444.47 | 3946789.68
18 | 06-03-01 | Теплоснабжение.Переустройство трубопровода.ТС1 | 4044845.15 | 331677.3 | 105036.54 | 4481558.99 | 4711733.74 | 1.2 | 5654080.49 |  |  |  |  | 3594854.48 | 3594854.48 | 2059226.01 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 3594854.48 | 2059226.01 | 5654080.49 |  |  |  |  | сумма остатка взята по утвержденной смете!!! |  | да
20 | 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | 5005903.75 | 410484.11 | 129993.31 | 5546381.17 | 5831245.64 | 1.2 | 6997494.77 |  | 2298854.48 |  |  |  | 2298854.48 | 4698640.29 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 2298854.48 | 4698640.29 | 6997494.77 |  |  |  |  | сумма остатка взята по утвержденной смете!!!
21 | 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | 48898423.6 | 4009670.74 | 1269794.26 | 54177888.6 | 56960487.71 | 1.2 | 68352585.25 |  |  | 11709977.72 |  | 3615838.44 | 15325816.16 | 53026769.09 | ждем ВОР | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 15325816.16 | 53026769.09 | 68352585.25 |  |  |  |  | сумма остатка взята по утвержденной смете!!!
15 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 4505948.67 | 369487.79 | 117010.48 | 4992446.94 | 5248861.11 | 1.2 | 6298633.33 |  |  |  | 5245250.92 |  | 5245250.92 | 1053382.41 | ВОРа на доп. не будет | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 | 5245250.92 | - | 5245250.92 | ОТ Романа-не спешим ОФОРМЛЯТЬ |  |  |  | не изменяются
17 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 | 1758763.66 | 144218.62 | 45671.57 | 1948653.85 | 2048737.53 | 1.2 | 2458485.04 |  |  |  |  | 505496.99 | 505496.99 | 1952988.05 | ВОРа на доп. не будет | ВОР на %-ый объем оформлен,отпр. 28.04 ,нужен на остальные работы | 505496.99 | - | 505496.99
22 | 1 | Временная теплосеть | [12 empty] | 4216719.66 |  | + | ! +, подписать ВОР | 4216719.66 | 0 | 4216719.66
23 | 1 | Мазутопровод | [12 empty] | 2160473.5 |  | + | ! +, подписать ВОР | 2160473.5 | 0 | 2160473.5
24 | 2 | Временный переезд ч.жд.п цех 417 | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 705505 | 705505 |  |  |  |  | щебень исключен-почему? Куда перенесен?
25 | 3 | Временный водопровод 121 | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 85851.36 | 85851.36
26 | 4 | Демонтаж ламп-121+75 | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 26314.48 | 26314.48
27 | 5 | Вырубка кустарников | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 208912.6 | 208912.6
29 | 6 | СС.Переустройство кабельной канализации связи | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 21.06 | 0 | 570651.95 | 570651.95
32 | 9 | Проектное ограждение по титулу 217 | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 27.06 | 0 | 2065078.4 | 2065078.4
32 | 10 | Смещение ЗД.АС1 | [14 empty] | + | ВОР подписан, смета отправлена на проверку 28.06 | 0 | 78531 | 78531
33 | 10 | КС трансбордер | [14 empty] | + | требуется корректировка ВОР,отправлено в ПТО,Вор в работе | 0 | 389490.94 | 389490.94
30 |  | Резинокорд-войдет в ГП2 | [14 empty] | ! +, подписать ВОР | ВОР будет в ГП2 на основные работы, расценка согласована, включить в смету ГП2 | 0 | 9690548.26 | 9690548.26
34 |  | Отвод контактной сети | [14 empty] | + | на последний момент |  | 4746000 | 4746000
35 | 11 | Устройство ограждения вдоль обкаточного пути | [14 empty] | + | ВОР+ надо подписать, смета отработана, оформлена, отпр.Андрею 11.06 | 0 | 22184864.98 | 22184864.98

## Лист1
131-23-АС1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 1
131-23-АС2 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2
131-23-НВК1 | Трансбордер. Наружные сети водоснабжения и канализации
131-23-ТС1 | Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.
131-23-ГП1 | Трансбордер. Генеральный план
131-23-АС3 | Цех №121/18. Архитектурно-строительные решения
131-23-АС4 | Эстакада. Архитектурно-строительные решения
131-23-ГП2 | Генеральный план
131-23-ГСН | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления
131-23-НВК2 | Цех №121/18. Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода
131-23-НВК3 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода
131-23-НВК4 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации
131-23-НВК5 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации
131-23-ПЖ | Железнодорожные пути
131-23-ТС2 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода по эстакаде
131-23-ТС3 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода
131-23-ЭС1 | Цех №121/18. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий
131-23-ЭС2 | Электроснабжение. Переустройство кабельных линий