## Лист 1 - Этап 1
№ | Наименование работ | ЕИ | Кол-во | План1 прод-ть, дн./ч. | План1 Начало план | План1 Окончание план
1 | Проект |  |  | 172 дн. | 09.11.2023 | 28.04.2024
2 | ЦЕХ №8 Расположенный по адресу: г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4, капитальный ремонт |  |  | 172 дн. | 09.11.2023 | 28.04.2024
3 | АС-1 (Перегородка из сэндвич панелей) |  |  | 65 дн. | 05.02.2024 | 09.04.2024
4 | Поставка сендвич панелей | м2 | 1 | 0 дн. | 16.02.2024 | 16.02.2024
5 | Демонтажные работы | т | 0.3 | 10 дн. | 05.02.2024 | 14.02.2024
6 | Монтаж металлических конструкций | т | 12.71 | 33 дн. | 05.02.2024 | 08.03.2024
7 | ОГЗ металлоконструкций | т | 13.38 | 12 дн. | 25.02.2024 | 08.03.2024
8 | Устройство перегородки | м2 | 2230.6 | 43 дн. | 21.02.2024 | 04.04.2024
9 | Бетонный плинтус | м3 | 7.6 | 7 дн. | 02.04.2024 | 09.04.2024
10 | АС-2 (Отделка цеха и жд пути) |  |  | 158 дн. | 23.11.2023 | 28.04.2024
11 | ПЖ |  |  | 101 дн. | 19.01.2024 | 28.04.2024
12 | Устройство ж/д путей сборочного цеха |  |  | 0 дн.
13 | Устройство пути №1 (82,49 п.м.) |  |  | 67 дн. | 10.02.2024 | 17.04.2024
14 | Сооружение земляного полотна |  |  | 57 дн. | 10.02.2024 | 06.04.2024
15 | Вырезка существующего дорожного покрытия | м2 | 150.5 | 19 дн. | 10.02.2024 | 29.02.2024
16 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 63.8 | 4 дн. | 27.03.2024 | 31.03.2024
17 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 66.81 | 4 дн. | 31.03.2024 | 04.04.2024
18 | Устройство ПГС | м3 | 16.7 | 2 дн. | 04.04.2024 | 06.04.2024
19 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | пм | 39.5 | 4 дн. | 02.04.2024 | 06.04.2024
20 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы на улице | пм | 42.99 | 2 дн. | 04.04.2024 | 06.04.2024
21 | Верхнее строение пути №1 |  |  | 14 дн. | 04.04.2024 | 17.04.2024
22 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами | пм | 83.42 | 4 дн. | 04.04.2024 | 08.04.2024
23 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | пм | 83.42 | 3 дн. | 07.04.2024 | 10.04.2024
24 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт | 2 | 2 дн. | 04.04.2024 | 06.04.2024
25 | Изготовление и монтаж закладных деталей МС1 | пм | 166.84 | 3 дн. | 08.04.2024 | 11.04.2024
26 | Устройство монолитного железобетонного подстилающего слоя пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 32 | 7 дн. | 10.04.2024 | 17.04.2024
27 | Устройство пути №2 (109,55 п.м.) |  |  | 90 дн. | 19.01.2024 | 18.04.2024
28 | Сооружение земляного полотна |  |  | 20 дн. | 19.01.2024 | 08.02.2024
29 | Вырезка существующего дорожного покрытия | м2 | 150.5 | 19 дн. | 19.01.2024 | 07.02.2024
30 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 107.64 | 5 дн. | 01.02.2024 | 05.02.2024
31 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 172.82 | 2 дн. | 05.02.2024 | 07.02.2024
32 | Устройство ПГС |  | 1 | 1 дн. | 07.02.2024 | 08.02.2024
33 | Устройство смотровой ямы |  |  | 35 дн. | 06.03.2024 | 10.04.2024
34 | Разработка грунта | м3 | 402 | 3 дн. | 06.03.2024 | 09.03.2024
35 | Армирование фундамента смортовой ямы и фундаментов |  | 1 | 12 дн. | 10.03.2024 | 21.03.2024
36 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 100мм. | м3 | 9.2 | 2 дн. | 08.03.2024 | 10.03.2024
37 | Устройство монолитных железобетонных конструкций из бетона кл. В25, W6, F50 | м3 | 92.5 | 6 дн. | 23.03.2024 | 29.03.2024
38 | Устройство монолитных железобетонных конструкций из бетона кл. В20 (лестниц) | м3 | 4 | 6 дн. | 04.04.2024 | 10.04.2024
39 | Обратная засыпка слоями толщиной 15 см с послойным уплотнением с Купл = 0,95 | м3 | 243 | 1 дн. | 01.04.2024 | 02.04.2024
40 | Устройство уклонообразующей стяжки из цементно-песчаного раствора М200 | м3 | 2.5 | 1 дн. | 03.04.2024 | 04.04.2024
41 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы в цехе | пм | 66.56 | 3 дн. | 03.04.2024 | 06.04.2024
42 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы на улице | пм | 42.99 | 3 дн. | 03.04.2024 | 06.04.2024
43 | Верхнее строение пути №2 |  |  | 46 дн. | 04.03.2024 | 18.04.2024
44 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами | пм | 110.4 | 12 дн. | 04.03.2024 | 08.04.2024
45 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | пм | 110.4 | 15 дн. | 19.03.2024 | 15.04.2024
46 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт | 2 | 1 дн. | 27.03.2024 | 28.03.2024
47 | Изготовление и монтаж закладных деталей МС1 | пм | 165.8 | 3 дн. | 10.04.2024 | 13.04.2024
48 | Устройство монолитного железобетонного подстилающего слоя пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 44.6 | 7 дн. | 11.04.2024 | 18.04.2024
49 | Фундаменты под домкраты 8 шт |  |  | 57 дн. | 05.02.2024 | 01.04.2024
50 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 16 | 14 дн. | 05.02.2024 | 18.02.2024
51 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 54 | 6 дн. | 21.02.2024 | 26.02.2024
52 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 100 мм | м3 | 2.5 | 14 дн. | 25.02.2024 | 09.03.2024
53 | Устройство монолитных ЖБ фундаментов из бетон кл. В25, W4, F 50 под домкраты | м3 | 32 | 2 дн. | 30.03.2024 | 01.04.2024
54 | Устройство ж/д путей сварочного цеха |  |  | 0 дн.
55 | Устройство пути № 3 (156,25 п.м.) |  |  | 46 дн. | 19.01.2024 | 05.03.2024
56 | Сооружение земляного полотна |  |  | 41 дн. | 19.01.2024 | 29.02.2024
57 | Вырезка существующего дорожного покрытия | м2 | 150.5 | 19 дн. | 19.01.2024 | 07.02.2024
58 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 182.78 | 5 дн. | 26.01.2024 | 31.01.2024
59 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 191.92 | 3 дн. | 28.01.2024 | 31.01.2024
60 | Устройство ПГС | м3 | 91.39 | 2 дн. | 26.02.2024 | 28.02.2024
61 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | пм | 113.26 | 10 дн. | 02.02.2024 | 11.02.2024
62 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы на улице | пм | 42.99 | 2 дн. | 27.02.2024 | 29.02.2024
63 | Верхнее строение пути №3 |  |  | 23 дн. | 12.02.2024 | 05.03.2024
64 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами | п.м | 156.74 | 19 дн. | 12.02.2024 | 01.03.2024
65 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт | 1 | 3 дн. | 12.02.2024 | 14.02.2024
66 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | п.м | 156.74 | 10 дн. | 20.02.2024 | 01.03.2024
67 | Проливка бетона |  | 1 | 2 дн. | 01.03.2024 | 02.03.2024
68 | Изготовление и монтаж закладных деталей МС1 | пм | 313.5 | 4 дн. | 24.02.2024 | 27.02.2024
69 | Устройство монолитного железобетонного подстилающего слоя пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 79 | 4 дн. | 01.03.2024 | 05.03.2024
70 | Фундаменты под домкраты 6 шт |  |  | 19 дн. | 03.02.2024 | 21.02.2024
71 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола под фундаменты | м3 | 22.64 | 4 дн. | 03.02.2024 | 06.02.2024
72 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 17 | 3 дн. | 07.02.2024 | 09.02.2024
73 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 100 мм | м3 | 15.4 | 4 дн. | 10.02.2024 | 13.02.2024
74 | Устройство ПГС 100мм | м3 | 15.4 | 4 дн. | 14.02.2024 | 17.02.2024
75 | Устройство монолитных ЖБ фундаментов из бетон кл. В25, W4, F 50 под домкраты | м3 | 61 | 7 дн. | 14.02.2024 | 21.02.2024
76 | Устройство пути № 4 (97,34) |  |  | 41 дн. | 19.01.2024 | 29.02.2024
77 | Сооружение земляного полотна |  |  | 38 дн. | 19.01.2024 | 25.02.2024
78 | Вырезка существующего дорожного покрытия | м2 | 105.5 | 19 дн. | 19.01.2024 | 07.02.2024
79 | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м3 | 73.7 | 5 дн. | 25.01.2024 | 29.01.2024
80 | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м3 | 77 | 11 дн. | 27.01.2024 | 07.02.2024
81 | Устройство ПГС | м3 | 76.7 | 1 дн. | 07.02.2024 | 08.02.2024
82 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см | пм | 54.35 | 10 дн. | 01.02.2024 | 10.02.2024
83 | Устройство балластного слоя ж/д пути под подошвой шпалы на улице | пм | 42.99 | 15 дн. | 11.02.2024 | 25.02.2024
84 | Верхнее строение пути №4 |  |  | 18 дн. | 12.02.2024 | 29.02.2024
85 | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами | пм | 98.14 | 15 дн. | 12.02.2024 | 26.02.2024
86 | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | пм | 97.14 | 4 дн. | 25.02.2024 | 29.02.2024
87 | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт | 2 | 3 дн. | 21.02.2024 | 23.02.2024
88 | Изготовление и монтаж закладных деталей МС1 | пм | 196 | 4 дн. | 17.02.2024 | 20.02.2024
89 | Устройство монолитного железобетонного подстилающего слоя пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м3 | 320.3 | 5 дн. | 21.02.2024 | 26.02.2024
90 | Подготовка основания под асфальто-бетонное покрытие (ГП1) |  |  | 101 дн. | 19.01.2024 | 28.04.2024
91 | Устройство дорожного корыта | м3 | 493.58 | 20 дн. | 19.01.2024 | 07.02.2024
92 | Устройство основания из ПГС | м2 | 936.7 | 10 дн. | 01.04.2024 | 11.04.2024
93 | Устройство щебенночного основания 150мм | м2 | 944.7 | 12 дн. | 05.04.2024 | 16.04.2024
94 | Устройство щебенночного основания с мягким битумом | м2 | 75.6 | 8 дн. | 17.04.2024 | 24.04.2024
95 | Укладка асфальтобетона | м2 | 851 | 3 дн. | 25.04.2024 | 27.04.2024
96 | Восстановление существующих колодцев |  |  | 5 дн. | 24.04.2024 | 28.04.2024
97 | Установка плиты перекрытия с подъемом на проектную отметку | шт | 3 | 5 дн. | 24.04.2024 | 28.04.2024
98 | Посев многолетних трав |  |  | 2 дн. | 26.04.2024 | 27.04.2024
99 | Посев многолетних трав | м2 | 454 | 2 дн. | 26.04.2024 | 27.04.2024
100 | Перенос фундаментов ФМ2 в соответствии с обновленным проектом |  |  | 15 дн. | 15.02.2024 | 29.02.2024
101 | Перенос фундаментов ФМ2 |  | 1 | 15 дн. | 15.02.2024 | 29.02.2024
102 | Полы |  |  | 83 дн. | 21.01.2024 | 13.04.2024
103 | Кабельные лотки с временными крышками |  |  | 70 дн. | 21.01.2024 | 31.03.2024
104 | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм | м2 | 346 | 50 дн. | 21.01.2024 | 11.03.2024
105 | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 100 мм | м3 | 34.6 | 6 дн. | 08.03.2024 | 13.03.2024
106 | Укладка готовых ж/б лотков | п.м | 503.9 | 15 дн. | 07.03.2024 | 22.03.2024
107 | Поставка стальных крышек | шт | 464 | 0 дн. | 10.03.2024 | 10.03.2024
108 | Монтаж стальных крышек каналов | шт | 464 | 17 дн. | 14.03.2024 | 31.03.2024
109 | Устройство перемычек ось 33 |  |  | 47 дн. | 15.02.2024 | 02.04.2024
110 | Демонтаж проёмов в стене для устройства ворот | шт | 5 | 10 дн. | 15.02.2024 | 25.02.2024
111 | Устройство тепляков | шт | 5 | 1 дн. | 26.02.2024 | 26.02.2024
112 | Устройство перемычек из металла | шт | 5 | 10 дн. | 28.02.2024 | 08.03.2024
113 | Кладка из кирпича на растворе М150 КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/100/ГОСТ 530-2012 | м3 | 21.8 | 27 дн. | 03.03.2024 | 30.03.2024
114 | Штукатурка улучшенная цементная | м2 | 91 | 3 дн. | 30.03.2024 | 02.04.2024
115 | Устройство перемычек ось 1 |  |  | 17 дн. | 27.03.2024 | 13.04.2024
116 | Демонтаж проёмов в стене для устройства ворот | шт | 2 | 4 дн. | 27.03.2024 | 31.03.2024
117 | Устройство тепляков | шт | 2 | 1 дн. | 30.03.2024 | 31.03.2024
118 | Устройство перемычек из металла | шт | 2 | 5 дн. | 31.03.2024 | 04.04.2024
119 | Кладка из кирпича на растворе М150 КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/100/ГОСТ 530-2012 | м3 | 21.8 | 12 дн. | 01.04.2024 | 13.04.2024
120 | Штукатурка улучшенная цементная | м2 | 91 | 3 дн. | 10.04.2024 | 12.04.2024
121 | Заполнение проемов |  |  | 42 дн. | 29.02.2024 | 10.04.2024
122 | ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ |  | 1 | 0 дн. | 29.02.2024 | 29.02.2024
123 | Ворота подъемно-секционные утепленные 4700х5000h с калиткой путь 3, 4 | шт | 2 | 4 дн. | 05.03.2024 | 09.03.2024
124 | Ворота подъемно-секционные утепленные 4700х5000h с калиткой | шт | 3 | 12 дн. | 12.03.2024 | 23.03.2024
125 | Дверь противопожарная 2100х1500 EI-30 двупольная, внутренняя глухая, с доводчиком | шт | 3 | 6 дн. | 01.04.2024 | 07.04.2024
126 | Дверь противопожарная 2100х1200 EI-30 правая, внутренняя глухая, с доводчиком | шт | 1 | 6 дн. | 01.04.2024 | 07.04.2024
127 | Ворота откатные противопожарные 8000х5000h EI-30 | шт | 1 | 6 дн. | 31.03.2024 | 06.04.2024
128 | Ворота подъемно-секционные утепленные 4000х5000h с калиткой | шт | 2 | 6 дн. | 05.04.2024 | 10.04.2024
129 | Полы сварочного цеха |  | 4190 | 77 дн. | 24.01.2024 | 09.04.2024
130 | Ось 1 |  |  | 58 дн. | 24.01.2024 | 21.03.2024
131 | Удаление топинга | м2 | 2095 | 21 дн. | 24.01.2024 | 13.02.2024
132 | Ремонт швов | м2 | 2095 | 12.5 дн. | 09.02.2024 | 21.02.2024
133 | Локальный ремонт | м2 | 2095 | 12.5 дн. | 14.02.2024 | 26.02.2024
134 | Многоступенчатая шлифовка бетона | м2 | 2095 | 14 дн. | 25.02.2024 | 10.03.2024
135 | Граутинг | м2 | 2095 | 14 дн. | 02.03.2024 | 16.03.2024
136 | Нанесение упрочняющей химии | м2 | 2095 | 3 дн. | 15.03.2024 | 17.03.2024
137 | Полировка | м2 | 2095 | 3 дн. | 18.03.2024 | 21.03.2024
138 | Ось 2 |  |  | 48 дн. | 22.02.2024 | 09.04.2024
139 | Удаление топинга | м2 | 2095 | 8 дн. | 22.02.2024 | 01.03.2024
140 | Ремонт швов | м2 | 2095 | 8 дн. | 02.03.2024 | 10.03.2024
141 | Локальный ремонт | м2 | 2095 | 8 дн. | 04.03.2024 | 12.03.2024
142 | Многоступенчатая шлифовка бетона | м2 | 2095 | 11.5 дн. | 10.03.2024 | 21.03.2024
143 | Граутинг | м2 | 2095 | 17 дн. | 11.03.2024 | 28.03.2024
144 | Нанесение упрочняющей химии | м2 | 2095 | 10 дн. | 27.03.2024 | 06.04.2024
145 | Полировка | м2 | 2095 | 12.5 дн. | 28.03.2024 | 09.04.2024
146 | Отделка |  |  | 104 дн. | 23.11.2023 | 06.03.2024
147 | Ось 1-14 |  | 18565 | 57 дн. | 23.11.2023 | 19.01.2024
148 | Отделка стен |  |  | 57 дн. | 23.11.2023 | 19.01.2024
149 | Зачистка поверхности | м2 | 580 | 2 дн. | 23.11.2023 | 25.11.2023
150 | Грунтовка | м2 | 580 | 1 дн. | 25.11.2023 | 26.11.2023
151 | Шпаклевка цементная | м2 | 580 | 1 дн. | 26.11.2023 | 27.11.2023
152 | Грунтовка | м2 | 580 | 1 дн. | 27.11.2023 | 28.11.2023
153 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 580 | 25 дн. | 25.12.2023 | 19.01.2024
154 | Отделка колонн |  |  | 57 дн. | 23.11.2023 | 19.01.2024
155 | Зачистка поверхности | м2 | 480 | 2 дн. | 23.11.2023 | 25.11.2023
156 | Грунтовка | м2 | 480 | 1 дн. | 26.11.2023 | 27.11.2023
157 | Шпаклевка цементная | м2 | 480 | 1 дн. | 27.11.2023 | 28.11.2023
158 | Грунтовка | м2 | 480 | 1 дн. | 28.11.2023 | 29.11.2023
159 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 480 | 25 дн. | 25.12.2023 | 19.01.2024
160 | Отделка ферм |  |  | 57 дн. | 23.11.2023 | 19.01.2024
161 | Зачистка поверхности | м2 | 860 | 2 дн. | 23.11.2023 | 25.11.2023
162 | Грунтовка | м2 | 860 | 1 дн. | 26.11.2023 | 27.11.2023
163 | Шпаклевка цементная | м2 | 860 | 1 дн. | 27.11.2023 | 28.11.2023
164 | Грунтовка | м2 | 860 | 1 дн. | 28.11.2023 | 29.11.2023
165 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 860 | 25 дн. | 25.12.2023 | 19.01.2024
166 | Отделка плит покрытия |  |  | 57 дн. | 23.11.2023 | 19.01.2024
167 | Зачистка поверхности | м2 | 1793 | 4 дн. | 23.11.2023 | 27.11.2023
168 | Грунтовка | м2 | 1793 | 2 дн. | 27.11.2023 | 29.11.2023
169 | Шпаклевка цементная | м2 | 1793 | 2 дн. | 29.11.2023 | 01.12.2023
170 | Грунтовка | м2 | 1793 | 2 дн. | 01.12.2023 | 03.12.2023
171 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 1793 | 25 дн. | 25.12.2023 | 19.01.2024
172 | Ось 14-30 |  |  | 40 дн. | 23.01.2024 | 02.03.2024
173 | Отделка стен |  |  | 40 дн. | 23.01.2024 | 02.03.2024
174 | Зачистка поверхности | м2 | 986 | 14 дн. | 23.01.2024 | 06.02.2024
175 | Грунтовка | м2 | 986 | 7 дн. | 31.01.2024 | 06.02.2024
176 | Шпаклевка цементная | м2 | 986 | 14 дн. | 07.02.2024 | 20.02.2024
177 | Грунтовка | м2 | 986 | 7 дн. | 17.02.2024 | 23.02.2024
178 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 986 | 7 дн. | 25.02.2024 | 02.03.2024
179 | Отделка колонн |  |  | 40 дн. | 23.01.2024 | 02.03.2024
180 | Зачистка поверхности | м2 | 816 | 14 дн. | 23.01.2024 | 06.02.2024
181 | Грунтовка | м2 | 816 | 7 дн. | 31.01.2024 | 06.02.2024
182 | Шпаклевка цементная | м2 | 816 | 14 дн. | 07.02.2024 | 20.02.2024
183 | Грунтовка | м2 | 816 | 7 дн. | 17.02.2024 | 23.02.2024
184 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 816 | 7 дн. | 25.02.2024 | 02.03.2024
185 | Отделка ферм |  |  | 40 дн. | 23.01.2024 | 02.03.2024
186 | Зачистка поверхности | м2 | 1462 | 14 дн. | 23.01.2024 | 06.02.2024
187 | Грунтовка | м2 | 1462 | 7 дн. | 31.01.2024 | 06.02.2024
188 | Шпаклевка цементная | м2 | 1462 | 14 дн. | 07.02.2024 | 20.02.2024
189 | Грунтовка | м2 | 1462 | 7 дн. | 17.02.2024 | 23.02.2024
190 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 1462 | 7 дн. | 25.02.2024 | 02.03.2024
191 | Отделка плит покрытия |  |  | 40 дн. | 23.01.2024 | 02.03.2024
192 | Зачистка поверхности | м2 | 3047 | 14 дн. | 23.01.2024 | 06.02.2024
193 | Грунтовка | м2 | 3047 | 7 дн. | 31.01.2024 | 06.02.2024
194 | Шпаклевка цементная | м2 | 3047 | 14 дн. | 07.02.2024 | 20.02.2024
195 | Грунтовка | м2 | 3047 | 7 дн. | 17.02.2024 | 24.02.2024
196 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 3047 | 7 дн. | 25.02.2024 | 02.03.2024
197 | Ось 30-33 |  |  | 16 дн. | 20.02.2024 | 06.03.2024
198 | Отделка стен |  |  | 16 дн. | 20.02.2024 | 06.03.2024
199 | Укрытие | м2 | 174 | 1 дн. | 20.02.2024 | 20.02.2024
200 | Зачистка поверхности | м2 | 174 | 3 дн. | 21.02.2024 | 23.02.2024
201 | Грунтовка | м2 | 174 | 2 дн. | 23.02.2024 | 25.02.2024
202 | Шпаклевка цементная | м2 | 174 | 4 дн. | 25.02.2024 | 29.02.2024
203 | Грунтовка | м2 | 174 | 1 дн. | 29.02.2024 | 01.03.2024
204 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 174 | 5 дн. | 01.03.2024 | 06.03.2024
205 | Отделка колонн |  |  | 16 дн. | 20.02.2024 | 06.03.2024
206 | Укрытие | м2 | 144 | 1 дн. | 20.02.2024 | 20.02.2024
207 | Зачистка поверхности | м2 | 144 | 3 дн. | 21.02.2024 | 23.02.2024
208 | Грунтовка | м2 | 144 | 2 дн. | 23.02.2024 | 25.02.2024
209 | Шпаклевка цементная | м2 | 144 | 4 дн. | 25.02.2024 | 29.02.2024
210 | Грунтовка | м2 | 144 | 1 дн. | 29.02.2024 | 01.03.2024
211 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 144 | 5 дн. | 01.03.2024 | 06.03.2024
212 | Отделка ферм |  |  | 16 дн. | 20.02.2024 | 06.03.2024
213 | Укрытие | м2 | 258 | 1 дн. | 20.02.2024 | 20.02.2024
214 | Зачистка поверхности | м2 | 258 | 3 дн. | 21.02.2024 | 23.02.2024
215 | Грунтовка | м2 | 258 | 2 дн. | 23.02.2024 | 25.02.2024
216 | Шпаклевка цементная | м2 | 258 | 4 дн. | 25.02.2024 | 29.02.2024
217 | Грунтовка | м2 | 258 | 1 дн. | 29.02.2024 | 01.03.2024
218 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 258 | 5 дн. | 01.03.2024 | 06.03.2024
219 | Отделка плит покрытия |  |  | 16 дн. | 20.02.2024 | 06.03.2024
220 | Укрытие | м2 | 540 | 1 дн. | 20.02.2024 | 20.02.2024
221 | Зачистка поверхности | м2 | 540 | 3 дн. | 21.02.2024 | 23.02.2024
222 | Грунтовка | м2 | 540 | 2 дн. | 23.02.2024 | 25.02.2024
223 | Шпаклевка цементная | м2 | 540 | 4 дн. | 25.02.2024 | 29.02.2024
224 | Грунтовка | м2 | 540 | 1 дн. | 29.02.2024 | 01.03.2024
225 | Акриловая краска в 2 слоя | м2 | 540 | 5 дн. | 01.03.2024 | 06.03.2024
226 | АС-3 (АБК) |  |  | 158 дн. | 09.11.2023 | 14.04.2024
227 | Демонтажные работы |  |  | 19 дн. | 21.11.2023 | 10.12.2023
228 | Частичный демонтаж крестовых связей в АКБ на двух этажах из уголков 90х6 с погрузкой на автотранспорт с помощью автокрана отвозкой к месту утилизации | т | 0.44 | 4 дн. | 21.11.2023 | 25.11.2023
229 | Демонтаж сэндвич панелей | м2 | 398.4 | 6 дн. | 04.12.2023 | 10.12.2023
230 | Устройство сэндвич панелей |  |  | 15 дн. | 11.12.2023 | 25.12.2023
231 | Поставка сэндвич панелей |  | 1 | 0 дн. | 11.12.2023 | 11.12.2023
232 | Устройство сэндвич панелей | м2 | 389.4 | 15 дн. | 11.12.2023 | 25.12.2023
233 | Устройство отверстий под воздуховоды |  |  | 55 дн. | 14.12.2023 | 06.02.2024
234 | Круглое d=500мм | шт | 1 | 14 дн. | 14.12.2023 | 28.12.2023
235 | Квадратное 600х900 | шт | 1 | 3 дн. | 14.12.2023 | 17.12.2023
236 | Обрамление отверстия уголком 75х5 | т | 0.08 | 2 дн. | 05.02.2024 | 06.02.2024
237 | Отделка потолков помещений |  |  | 65 дн. | 31.01.2024 | 04.04.2024
238 | Согласование отделочных материалов заказчиком |  | 1 | 0 дн. | 31.01.2024 | 31.01.2024
239 | Реечный алюминиевый потолок | м2 | 111.8 | 10 дн. | 29.02.2024 | 10.03.2024
240 | Подвесной потолок системы "Армстронг" | м2 | 470.19 | 15 дн. | 28.02.2024 | 24.03.2024
241 | Кнауф-акустика | м2 | 168.75 | 5 дн. | 31.03.2024 | 04.04.2024
242 | Устройство перекрытия |  |  | 8 дн. | 09.11.2023 | 16.11.2023
243 | Устройство плиты из бетона кл. В20 F50 W4 | м3 | 41.2 | 8 дн. | 09.11.2023 | 16.11.2023
244 | Усиление металлических колонн |  |  | 3 дн. | 27.11.2023 | 29.11.2023
245 | Усиление металлических колонн | шт | 18 | 3 дн. | 27.11.2023 | 29.11.2023
246 | Полы |  |  | 140 дн. | 15.11.2023 | 03.04.2024
247 | Очистка поверхности от грязи и мусора | м2 | 352.5 | 10 дн. | 15.11.2023 | 25.11.2023
248 | Устройство армирования пола сеткой арм. Ш6 А500С ячейкой 150х150 мм | м2 | 71 | 6 дн. | 25.11.2023 | 01.12.2023
249 | Гидроизоляция Гидроизол | м2 | 141.3 | 15 дн. | 16.02.2024 | 17.03.2024
250 | Наливной пол толщиной до 45мм армированный сеткой d4 В500 100х100 | м2 | 141.3 | 10 дн. | 27.02.2024 | 17.03.2024
251 | Грунтовка поверхностей перед финишным покрытием | м2 | 1140.6 | 3 дн. | 15.03.2024 | 18.03.2024
252 | Коммерческий линолеум (33-34 кл.) | м2 | 121.8 | 5 дн. | 27.03.2024 | 01.04.2024
253 | Устройство наливного пола толщиной до 50мм | м2 | 355.6 | 10 дн. | 19.02.2024 | 30.03.2024
254 | Напольная керамическая плитка | м2 | 55 | 10 дн. | 16.03.2024 | 25.03.2024
255 | Керамогранитная плитка | м2 | 464.9 | 20 дн. | 09.03.2024 | 03.04.2024
256 | Устройство перегородок |  |  | 30 дн. | 08.01.2024 | 06.02.2024
257 | Устройство перегородок | м2 | 536 | 30 дн. | 08.01.2024 | 06.02.2024
258 | Отделка стен помещений |  |  | 83 дн. | 11.01.2024 | 02.04.2024
259 | Обшивка колонн Гипсокартон ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2 слоя | м2 | 115.3 | 14 дн. | 11.01.2024 | 25.01.2024
260 | Обшивка колонн Гипсокартон ГКЛВ толщиной 12,5 мм в 2 слоя | м2 | 84.16 | 14 дн. | 11.01.2024 | 25.01.2024
261 | Устроиство базового слоя шпаклевки | м2 | 1194.52 | 15 дн. | 01.02.2024 | 15.02.2024
262 | Грунтовка | м2 | 1194.52 | 7 дн. | 17.02.2024 | 23.02.2024
263 | Штукатурка поверхностей (улучшенная) | м2 | 154.97 | 15 дн. | 01.02.2024 | 15.02.2024
264 | Устроиство финишного слоя шпаклевки | м2 | 1194.52 | 7 дн. | 18.02.2024 | 24.02.2024
265 | Грунтовка | м2 | 1194.52 | 7 дн. | 23.02.2024 | 29.02.2024
266 | Обои под покраску | м2 | 297.2 | 4 дн. | 28.02.2024 | 03.03.2024
267 | Окраска стен акриловой краской(улучшенная) за 2 раза | м2 | 1225 | 29 дн. | 01.03.2024 | 30.03.2024
268 | Окраска стен водоэмульсионной краской(улучшенная) за 2 раза | м2 | 717.03 | 15 дн. | 01.03.2024 | 16.03.2024
269 | Окраска стен силикатной краской за 2 раза | м2 | 211.32 | 15 дн. | 01.03.2024 | 16.03.2024
270 | Керамическая глазированная плитка | м2 | 420.6 | 12 дн. | 18.03.2024 | 02.04.2024
271 | Установка потивопожарных окон |  |  | 8 дн. | 22.02.2024 | 01.03.2024
272 | ПОСТАВКА ОКОН |  | 1 | 0 дн. | 22.02.2024 | 22.02.2024
273 | Установка потивопожарных окон | шт | 11 | 6 дн. | 24.02.2024 | 01.03.2024
274 | Установка внутренних окон |  |  | 6 дн. | 24.02.2024 | 01.03.2024
275 | Установка внутренних окон | шт | 6 | 6 дн. | 24.02.2024 | 01.03.2024
276 | Установка дверей |  |  | 33 дн. | 01.03.2024 | 02.04.2024
277 | ПОСТАВКА ДВЕРЕЙ |  | 1 | 0 дн. | 01.03.2024 | 01.03.2024
278 | Установка потивопожарных дверей | шт | 4 | 8 дн. | 04.03.2024 | 12.03.2024
279 | Установка внутренних дверей | шт | 37 | 10 дн. | 23.03.2024 | 02.04.2024
280 | Лестничная клетка |  |  | 63 дн. | 01.02.2024 | 03.04.2024
281 | Устройство стен из газобетонных | м3 | 16.5 | 20 дн. | 01.02.2024 | 20.02.2024
282 | Устройство пояса из бетона | м3 | 0.81 | 2 дн. | 21.02.2024 | 22.02.2024
283 | Устройство металлического каркаса под лестничные марши | шт | 1 | 7 дн. | 23.02.2024 | 29.02.2024
284 | Устройство перемычек 3ПБ 16-37 П | шт | 4 | 2 дн. | 01.03.2024 | 02.03.2024
285 | Устройство опорных подушек ОП-1 | шт | 9 | 2 дн. | 02.03.2024 | 04.03.2024
286 | Перекрытие лестничной клетки |  |  | 25 дн. | 10.03.2024 | 03.04.2024
287 | Перекрытие лестничной клетки | шт | 1 | 5 дн. | 10.03.2024 | 15.03.2024
288 | Монтаж кровельных сэндвич-панелей «Металл Профиль» МП ТСП-К-100-1000-К-Г-МВ | м2 | 21 | 5 дн. | 27.03.2024 | 01.04.2024
289 | Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали с полимерным покрытием t=0,5 мм | м2 | 21.7 | 5 дн. | 29.03.2024 | 03.04.2024
290 | Устройство мин. ваты | м3 | 0.52 | 1 дн. | 02.04.2024 | 02.04.2024
291 | Устройство огнестойкого герметика | мп | 144 | 4 дн. | 31.03.2024 | 03.04.2024
292 | Устройство уплотнительной терморазделяющей полосы | мп | 13 | 1 дн. | 03.04.2024 | 03.04.2024
293 | Устройство лестничных маршей |  |  | 27 дн. | 05.03.2024 | 01.04.2024
294 | Устройство лестничных маршей | шт | 1 | 3 дн. | 05.03.2024 | 08.03.2024
295 | Ступень ЛС12 | шт | 24 | 4 дн. | 07.03.2024 | 20.03.2024
296 | Устройство монолитных плит из бетона кл. В20 F100 W4 | м3 | 0.7 | 5 дн. | 18.03.2024 | 23.03.2024
297 | Установка лестничного ограждения | компл | 1 | 5 дн. | 27.03.2024 | 01.04.2024
298 | Устройство металлической лестницы |  |  | 6 дн. | 06.02.2024 | 11.02.2024
299 | Устройство металлической лестницы | шт | 1 | 6 дн. | 06.02.2024 | 11.02.2024
300 | Устройство пожарного выхода |  |  | 17 дн. | 28.03.2024 | 14.04.2024
301 | Алмазная резка проёма | шт | 1 | 4 дн. | 28.03.2024 | 01.04.2024
302 | Усиление дверного проёма | шт | 1 | 3 дн. | 29.03.2024 | 01.04.2024
303 | Монтаж двери | шт | 1 | 3 дн. | 01.04.2024 | 04.04.2024
304 | Штукатурка дверного откоса | мп | 11.4 | 3 дн. | 04.04.2024 | 07.04.2024
305 | Подготовка откоса под покраску | мп | 11.4 | 3 дн. | 07.04.2024 | 10.04.2024
306 | Окраска откосов | мп | 11.4 | 3 дн. | 10.04.2024 | 13.04.2024
307 | Устройство пола из бетона кл. В25 толщиной до 100 мм | м3 | 7.87 | 11 дн. | 01.04.2024 | 12.04.2024
308 | Керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью | м2 | 2 | 2 дн. | 12.04.2024 | 14.04.2024
309 | АС-4 (Помещение компрессорной) |  |  | 94 дн. | 12.12.2023 | 14.03.2024
310 | Оконный проем в осях А/32-33 на отм. +7,600 |  |  | 7 дн. | 10.02.2024 | 16.02.2024
311 | Демонтаж существующих оконных блоков из ПВХ-профилей | м2 | 14.4 | 3 дн. | 10.02.2024 | 12.02.2024
312 | Заделка оконного проема кирпичем | м3 | 3.6 | 4 дн. | 13.02.2024 | 16.02.2024
313 | Установка , сборка и разборка инвертарных лесов | м2 | 60 | 7 дн. | 10.02.2024 | 16.02.2024
314 | Земляные работы |  |  | 6 дн. | 12.12.2023 | 17.12.2023
315 | Разработка грунта в котловане | м3 | 35.2 | 2 дн. | 12.12.2023 | 13.12.2023
316 | Доработка вручную | м3 | 0.62 | 1 дн. | 14.12.2023 | 14.12.2023
317 | Уплотнение грунта основания | м2 | 92 | 1 дн. | 15.12.2023 | 15.12.2023
318 | Обратная засыпка грунтом | м3 | 8.9 | 1 дн. | 16.12.2023 | 16.12.2023
319 | Обратная засыпка вручную | м3 | 2.22 | 1 дн. | 17.12.2023 | 17.12.2023
320 | Фундаментная плита наружной установки под воздухосборник и компрессоры |  |  | 35 дн. | 15.12.2023 | 18.01.2024
321 | Устройство монолитной железобетонной фундаментной плиты из бетона класса В25; F200; W6 | м3 | 28 | 15 дн. | 15.12.2023 | 29.12.2023
322 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 7.2 | 15 дн. | 15.12.2023 | 29.12.2023
323 | Обмазка битумной мастикой | м2 | 75.48 | 4 дн. | 15.01.2024 | 18.01.2024
324 | Монтаж металлических конструкций |  |  | 10 дн. | 12.12.2023 | 22.12.2023
325 | Устройство металлического каркаса | т | 2.2 | 5 дн. | 12.12.2023 | 17.12.2023
326 | Крепление мк с помощью анкер шпильки HSТ М12/115 мм фирмы Hilti | шт | 44 | 5 дн. | 12.12.2023 | 17.12.2023
327 | Крепление мк с помощью болтов М16 | шт | 65 | 5 дн. | 12.12.2023 | 17.12.2023
328 | Окраска металлоконструкций | м2 | 59.8 | 5 дн. | 17.12.2023 | 22.12.2023
329 | Устройство стен |  |  | 23 дн. | 21.12.2023 | 12.01.2024
330 | Поставка сэндвич-панелей |  | 1 | 0 дн. | 21.12.2023 | 21.12.2023
331 | Монтаж стеновых сэндвич-панелей |  | 1 | 20 дн. | 24.12.2023 | 12.01.2024
332 | Устройство покрытия |  |  | 8 дн. | 25.01.2024 | 01.02.2024
333 | Монтаж кровельных сэндвич-панелей | м2 | 75.57 | 4 дн. | 25.01.2024 | 28.01.2024
334 | Устройство фасонных элементов | м2 | 20 | 3 дн. | 29.01.2024 | 31.01.2024
335 | Заделка швов мин. ватой | м3 | 0.284 | 1 дн. | 01.02.2024 | 01.02.2024
336 | Отделка оконного проема |  |  | 52 дн. | 23.01.2024 | 14.03.2024
337 | Грунтовка раствором | м2 | 28.8 | 1 дн. | 04.03.2024 | 04.03.2024
338 | Штукатурка | м2 | 28.8 | 2 дн. | 05.03.2024 | 06.03.2024
339 | Грунтовка раствором | м2 | 28.8 | 1 дн. | 07.03.2024 | 07.03.2024
340 | Шпаклевка | м2 | 28.8 | 2 дн. | 08.03.2024 | 09.03.2024
341 | Грунтовка раствором | м2 | 28.8 | 1 дн. | 10.03.2024 | 10.03.2024
342 | Покраска внутри здания | м2 | 15 | 2 дн. | 11.03.2024 | 12.03.2024
343 | Покраска снаружи здания | м2 | 15 | 2 дн. | 13.03.2024 | 14.03.2024
344 | Очистка металлоконструкций от пыли | м2 | 8.1 | 1 дн. | 15.02.2024 | 15.02.2024
345 | Покраска металлоконструкций эмалью | м2 | 8.1 | 1 дн. | 16.02.2024 | 16.02.2024
346 | Установка , сборка и разборка инвертарных лесов | м2 | 24 | 7 дн. | 08.03.2024 | 14.03.2024
347 | Заполнение проёмов |  |  | 2 дн. | 23.01.2024 | 24.01.2024
348 | ПОСТАВКА ДВЕРИ |  | 1 | 0 дн. | 23.01.2024 | 23.01.2024
349 | Установка внутренней металлической двери | шт | 1 | 2 дн. | 23.01.2024 | 24.01.2024
350 | ВС (Воздухоснабжение) |  |  | 111 дн. | 25.12.2023 | 13.04.2024
351 | Материалы |  |  | 13 дн. | 25.12.2023 | 07.01.2024
352 | Поставка труб |  | 1 | 0 дн. | 25.12.2023 | 07.01.2024
353 | Поставка запорной арматуры |  | 1 | 0 дн. | 25.12.2023 | 07.01.2024
354 | Монтаж оборудования |  |  | 46 дн. | 07.01.2024 | 21.02.2024
355 | Установка компрессора винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска | шт | 2 | 36 дн. | 07.01.2024 | 11.02.2024
356 | Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм | шт | 2 | 46 дн. | 07.01.2024 | 21.02.2024
357 | Установка воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м3; Р=1,0 Мпа. Габаритные размеры: Ф900 мм х 2100 мм | шт | 2 | 36 дн. | 07.01.2024 | 11.02.2024
358 | Установка компенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый | шт | 2 | 12 дн. | 07.01.2024 | 18.01.2024
359 | Прокладка трубопроводов |  |  | 69 дн. | 25.01.2024 | 02.04.2024
360 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | пм | 55 | 25 дн. | 25.01.2024 | 18.02.2024
361 | Монтаж латунного разъемного соединения 2" STOUT BB и BH | шт | 18 | 11 дн. | 15.02.2024 | 26.02.2024
362 | Устройство/монтаж переходов концентрических с диаметра 114 на 57 | шт | 14 | 11 дн. | 15.02.2024 | 26.02.2024
363 | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | пм | 132 | 32 дн. | 17.02.2024 | 20.03.2024
364 | Устройство выпусков из лотков | шт | 1 | 7 дн. | 27.03.2024 | 02.04.2024
365 | Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0 | пм | 0.6 | 6 дн. | 13.02.2024 | 18.02.2024
366 | Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 | шт | 12 | 17 дн. | 13.02.2024 | 29.02.2024
367 | Установка крана шарового G1/2" Ру10 нерж. | шт | 106 | 2 дн. | 20.03.2024 | 22.03.2024
368 | Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана | м2 | 6.5 | 12 дн. | 31.01.2024 | 11.02.2024
369 | Устройство усиления проема 1000 на 3000 мм путем монтажа перемычки из швеллера с раскреплением с двух сторон шпильками и обвязкой уголком 75 мм и зашивки листовой сталью с утеплением | м2 | 3 | 9 дн. | 12.02.2024 | 20.02.2024
370 | Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ | шт | 2 | 15 дн. | 22.02.2024 | 08.03.2024
371 | Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000 | шт | 2 | 12 дн. | 12.03.2024 | 24.03.2024
372 | Пуско-наладочные работы |  |  | 11 дн. | 18.03.2024 | 28.03.2024
373 | Пуско-наладочные работы | компл | 1 | 11 дн. | 18.03.2024 | 28.03.2024
374 | Устройство навеса |  |  | 15 дн. | 29.03.2024 | 13.04.2024
375 | Устройство навеса | т | 1 | 15 дн. | 29.03.2024 | 13.04.2024
376 | ОВ (Отопление и вентиляция) |  |  | 98 дн. | 11.01.2024 | 17.04.2024
377 | Вентиляция цеха (ОВ2) |  |  | 98 дн. | 11.01.2024 | 17.04.2024
378 | Монтаж воздуховодов в осях 1-14/А-Б (сварочный цех) | м2 | 923 | 38 дн. | 29.01.2024 | 21.03.2024
379 | Монтаж воздуховодов в осях 1-14/Б-В (сборочный цех) | м2 | 600 | 32 дн. | 29.01.2024 | 15.03.2024
380 | Монтаж воздуховодов в осях 14-33/А-Б (сварочный цех) | м2 | 920 | 25 дн. | 04.03.2024 | 28.03.2024
381 | Монтаж воздуховодов в осях 14-33/Б-В (сборочный цех) | м2 | 600 | 25 дн. | 05.03.2024 | 30.03.2024
382 | Заказ и поставка приточных установок и вытяжных вентиляторов | компл | 11 | 0 дн. | 11.01.2024 | 11.01.2024
383 | Монтаж воздуховода компрессорной | компл | 1 | 4 дн. | 13.03.2024 | 16.03.2024
384 | Поставка ФВУ |  | 1 | 0 дн. | 29.02.2024 | 29.02.2024
385 | Монтаж ФВУ в осях 1-17/Б-В | компл | 6 | 25 дн. | 04.03.2024 | 28.03.2024
386 | Монтаж ФВУ в осях 17-33/Б-В | компл | 6 | 12 дн. | 24.03.2024 | 04.04.2024
387 | Монтаж и обвязка вентоборудования в венткамерах и на кровле | компл | 11 | 24 дн. | 07.03.2024 | 30.03.2024
388 | Монтаж узлов регулирования теплоснабжения в венткамерах | компл | 6 | 17 дн. | 09.03.2024 | 25.03.2024
389 | Монтаж автоматизации вентустановок в венткамерах | компл | 6 | 11 дн. | 04.04.2024 | 15.04.2024
390 | Заказ и поставка воздушно-тепловых завес ось 33 | компл | 10 | 0 дн. | 27.03.2024 | 27.03.2024
391 | Заказ и поставка воздушно-тепловых завес ось 1 | компл | 4 | 0 дн. | 02.04.2024 | 02.04.2024
392 | Монтаж воздушно-тепловых завес | шт | 14 | 15 дн. | 31.03.2024 | 14.04.2024
393 | Пуско-наладочные работы | компл | 1 | 7 дн. | 11.04.2024 | 17.04.2024
394 | Вентиляция и отопление АБК оси 24-33 (раздел ОВ1) |  |  | 63 дн. | 29.01.2024 | 31.03.2024
395 | Монтаж магистральных трубопроводов | м | 432 | 42 дн. | 31.01.2024 | 13.03.2024
396 | Монтаж и подключение радиаторов | компл | 58 | 10 дн. | 11.03.2024 | 21.03.2024
397 | Монтаж воздуховодов | м2 | 441 | 62 дн. | 29.01.2024 | 30.03.2024
398 | Заказ и поставка оборудования вентиляции и кондиционирования | компл | 9 | 0 дн. | 01.02.2024 | 01.02.2024
399 | Монтаж и обвязка оборудования вентиляции и кондиционирования | компл | 9 | 55 дн. | 01.02.2024 | 26.03.2024
400 | Монтаж автоматизации вентиляции | компл | 1 | 15 дн. | 11.03.2024 | 26.03.2024
401 | Пуско-наладочные работы | компл | 1 | 20 дн. | 12.03.2024 | 31.03.2024
402 | Вентиляция и кондиционирование АБК оси 1-24 (раздел ОВ3) |  |  | 76 дн. | 15.01.2024 | 31.03.2024
403 | Заказ и поставка оборудования вентиляции и кондиционирования | компл | 8 | 0 дн. | 01.02.2024 | 01.02.2024
404 | Монтаж воздуховодов | м2 | 1146 | 74 дн. | 15.01.2024 | 29.03.2024
405 | Монтаж кондиционирования | компл | 5 | 32 дн. | 26.02.2024 | 29.03.2024
406 | Монтаж и обвязка оборудования вентиляции | компл | 3 | 12 дн. | 13.03.2024 | 25.03.2024
407 | Монтаж автоматизации вентиляции | компл | 3 | 5 дн. | 25.03.2024 | 30.03.2024
408 | Пуско-наладочные работы | компл | 1 | 5 дн. | 26.03.2024 | 31.03.2024
409 | ВК (Водопровод и канализация) |  |  | 67 дн. | 31.01.2024 | 07.04.2024
410 | Демонтажные работы |  |  | 6 дн. | 31.01.2024 | 06.02.2024
411 | Разборка пола 1 этажа в месте подключения к сущ. канализации | м2 | 1 | 3 дн. | 31.01.2024 | 03.02.2024
412 | Врезка в сущ. сеть | шт | 1 | 3 дн. | 03.02.2024 | 06.02.2024
413 | Хозяйственно-питьевой водопровод В1. |  |  | 48 дн. | 15.02.2024 | 03.04.2024
414 | Монтаж трубопроводов стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб | м | 240 | 36 дн. | 15.02.2024 | 22.03.2024
415 | Монтаж трубопроводов из полипропиленовой трубы | м | 122 | 13 дн. | 20.03.2024 | 02.04.2024
416 | Монтаж задвижек и кранов шаровых | шт | 50 | 8 дн. | 25.03.2024 | 02.04.2024
417 | ПНР, промывка, сдача работ | компл | 1 | 5 дн. | 29.03.2024 | 03.04.2024
418 | Горячее водоснабжение (Т3, Т4) |  |  | 49 дн. | 15.02.2024 | 03.04.2024
419 | Монтаж трубопроводов стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб | м | 408 | 36 дн. | 15.02.2024 | 22.03.2024
420 | Монтаж швеллера между АБК | компл | 1 | 2 дн. | 16.03.2024 | 17.03.2024
421 | Монтаж трубопроводов из полипропиленовой трубы | м | 98 | 13 дн. | 20.03.2024 | 02.04.2024
422 | Монтаж задвижек, кранов шаровых, клапанов и головок | шт | 48 | 8 дн. | 25.03.2024 | 02.04.2024
423 | ПНР, промывка, сдача работ | компл | 1 | 5 дн. | 29.03.2024 | 03.04.2024
424 | Противопожарный водопровод, В2 |  |  | 36 дн. | 24.02.2024 | 30.03.2024
425 | Изготовление и монтаж опор под пожарный водопровод | шт | 64 | 4 дн. | 26.02.2024 | 01.03.2024
426 | Монтаж трубопроводов из стальной электросварной прямошовной тубы | м | 475 | 32 дн. | 24.02.2024 | 26.03.2024
427 | Монтаж задвижек и кранов шаровых | компл | 11 | 7 дн. | 20.03.2024 | 27.03.2024
428 | Монтаж пожарных шкафов ШП-К-0 320 НЗК | шт | 33 | 10 дн. | 17.03.2024 | 27.03.2024
429 | ПНР, промывка, сдача работ | компл | 1 | 3 дн. | 27.03.2024 | 30.03.2024
430 | Бытовая канализация К1 |  |  | 44 дн. | 23.02.2024 | 07.04.2024
431 | Монтаж трубопроводов ТК 110-РР-В, ТК 50-РР-В | м | 125 | 26 дн. | 23.02.2024 | 20.03.2024
432 | Монтаж трапов, вент. клапанов, противопож. муфт. лючков | компл | 2 | 15 дн. | 29.02.2024 | 15.03.2024
433 | Монтаж сантехники |  |  | 6 дн. | 02.04.2024 | 07.04.2024
434 | Установка умывальников фарфоровых | компл | 22 | 5 дн. | 02.04.2024 | 07.04.2024
435 | Установка унитазов | компл | 12 | 5 дн. | 02.04.2024 | 07.04.2024
436 | Установка душевого поддона | компл | 1 | 5 дн. | 02.04.2024 | 07.04.2024
437 | ПНР, промывка, сдача работ | компл | 1 | 3 дн. | 04.04.2024 | 07.04.2024
438 | Прочие работы |  |  | 38 дн. | 22.02.2024 | 30.03.2024
439 | Демонтаж стены под воздуховоды | шт | 8 | 20 дн. | 26.02.2024 | 17.03.2024
440 | Изготовление стоек ЯВЗШ | шт | 65 | 38 дн. | 22.02.2024 | 30.03.2024
441 | Подготовка ниши под ФВУ | шт | 4 | 10 дн. | 08.03.2024 | 17.03.2024
442 | Подготовка проемов в крыше цеха под монтаж вытяжных вентиляторов | шт | 6 | 18 дн. | 12.03.2024 | 30.03.2024
443 | План ЭО и СС |  |  | 87 дн. | 25.01.2024 | 20.04.2024
444 | Силовое электрооборудование |  |  | 59 дн. | 05.02.2024 | 04.04.2024
445 | АБК 24-33 |  |  | 54 дн. | 09.02.2024 | 02.04.2024
446 | Монтаж кабельных трасс | м | 1515 | 45 дн. | 09.02.2024 | 24.03.2024
447 | Заказ оборудования | шт | 1 | 0 дн. | 28.02.2024 | 28.02.2024
448 | Монтаж оборудования | шт | 1 | 40 дн. | 18.02.2024 | 28.03.2024
449 | Пуско-наладочные работы | компл | 1 | 7 дн. | 27.03.2024 | 02.04.2024
450 | АБК 1-24 |  |  | 36 дн. | 29.02.2024 | 04.04.2024
451 | Монтаж кабельных трасс | м | 290 | 20 дн. | 15.03.2024 | 04.04.2024
452 | Заказ оборудования | шт | 1 | 0 дн. | 29.02.2024 | 29.02.2024
453 | Монтаж оборудования | шт | 1 | 20 дн. | 15.03.2024 | 04.04.2024
454 | Пуско-наладочные работы | компл | 1 | 7 дн. | 27.03.2024 | 03.04.2024
455 | Цех |  |  | 58 дн. | 05.02.2024 | 03.04.2024
456 | Заказ оборудования |  |  | 30 дн. | 05.02.2024 | 06.03.2024
468 | Монтаж оборудования |  |  | 35 дн. | 29.02.2024 | 03.04.2024
480 | Ввод кабельных линий в здание |  |  | 15 дн. | 01.03.2024 | 15.03.2024
483 | Пуско-наладочные работы | компл | 1 | 14 дн. | 12.03.2024 | 25.03.2024
484 | АБК 24-33 Устройства автоматики (УА1) |  |  | 7 дн. | 28.03.2024 | 04.04.2024
485 | Кабельные линии | м | 3820 | 7 дн. | 28.03.2024 | 04.04.2024
486 | Оборудование | компл | 1 | 7 дн. | 28.03.2024 | 04.04.2024
487 | Цех 8. Устройства автоматики (УА2) |  |  | 75 дн. | 05.02.2024 | 20.04.2024
488 | Заказ оборудования |  |  | 25 дн. | 05.02.2024 | 01.03.2024
505 | Монтаж оборудования |  |  | 25 дн. | 26.03.2024 | 20.04.2024
506 | ШСАУ ВЕРСА П1 | компл | 1 | 11 дн. | 26.03.2024 | 06.04.2024
507 | ШСАУ ВЕРСА П2 | компл | 1 | 11 дн. | 26.03.2024 | 06.04.2024
508 | ШСАУ ВЕРСА П3 | компл | 1 | 11 дн. | 26.03.2024 | 06.04.2024
509 | ШСАУ ВЕРСА П4 | компл | 1 | 11 дн. | 26.03.2024 | 06.04.2024
510 | ШСАУ ВЕРСА П5 | компл | 1 | 11 дн. | 26.03.2024 | 06.04.2024
511 | ШСАУ ВЕРСА П6 | компл | 1 | 11 дн. | 26.03.2024 | 06.04.2024
512 | ШСАУ ВЕРСА П7, В5 | компл | 1 | 11 дн. | 26.03.2024 | 06.04.2024
513 | ШСАУ-Aeroblast завесы У1-У2 | компл | 2 | 5 дн. | 15.04.2024 | 19.04.2024
514 | ШСАУ-Aeroblast завесы У3-У4 | компл | 2 | 5 дн. | 15.04.2024 | 20.04.2024
515 | ШСАУ-Aeroblast завесы У5-У6 | компл | 2 | 5 дн. | 15.04.2024 | 20.04.2024
516 | ШСАУ-Aeroblast завесы У7-У8 | компл | 2 | 5 дн. | 15.04.2024 | 20.04.2024
517 | ШСАУ-Aeroblast завесы У9-У10 | компл | 2 | 5 дн. | 15.04.2024 | 20.04.2024
518 | ШСАУ-Aeroblast завесы У11-У12 | компл | 2 | 5 дн. | 15.04.2024 | 20.04.2024
519 | ШСАУ-Aeroblast завесы У13-У14 | компл | 2 | 5 дн. | 15.04.2024 | 20.04.2024
520 | ШСАУ-Aeroblast завесы У15-У16 | компл | 2 | 5 дн. | 15.04.2024 | 19.04.2024
521 | Монтаж кабельной продукции | м | 14210 | 15 дн. | 26.03.2024 | 10.04.2024
522 | АБК 1-24. Устройства автоматики (УА3) |  |  | 6 дн. | 25.03.2024 | 31.03.2024
523 | Кабельные линии | м | 8450 | 6 дн. | 25.03.2024 | 31.03.2024
524 | Оборудование | компл | 3 | 6 дн. | 25.03.2024 | 31.03.2024
525 | Автоматическая пожарная сигнализация |  |  | 57 дн. | 15.02.2024 | 11.04.2024
526 | АБК 24-33 |  |  | 57 дн. | 15.02.2024 | 11.04.2024
527 | Заказ оборудования | шт | 80 | 0 дн. | 27.02.2024 | 27.02.2024
528 | Монтаж кабельных трасс | м | 3390 | 40 дн. | 15.02.2024 | 25.03.2024
529 | Монтаж оборудования | шт | 80 | 42 дн. | 20.02.2024 | 01.04.2024
530 | Пуско-наладочные работы | компл | 1 | 12 дн. | 30.03.2024 | 11.04.2024
531 | АБК 1-24 |  |  | 50 дн. | 15.02.2024 | 04.04.2024
532 | Заказ оборудования | шт | 54 | 0 дн. | 27.02.2024 | 27.02.2024
533 | Монтаж кабельных трасс | м | 2800 | 40 дн. | 15.02.2024 | 25.03.2024
534 | Монтаж оборудования | шт | 54 | 30 дн. | 05.03.2024 | 04.04.2024
535 | Пуско-наладочные работы | компл | 1 | 12 дн. | 23.03.2024 | 04.04.2024
536 | Цех |  |  | 36 дн. | 01.03.2024 | 05.04.2024
537 | Заказ оборудования | шт | 135 | 0 дн. | 01.03.2024 | 01.03.2024
538 | Монтаж кабельных трасс | компл | 6190 | 15 дн. | 15.03.2024 | 30.03.2024
539 | Монтаж оборудования | шт | 135 | 15 дн. | 20.03.2024 | 03.04.2024
540 | Пуско-наладочные работы | компл | 1 | 13 дн. | 23.03.2024 | 05.04.2024
541 | Структурированная кабельная система |  |  | 55 дн. | 15.02.2024 | 09.04.2024
542 | АБК 24-33 |  |  | 51 дн. | 15.02.2024 | 05.04.2024
543 | Заказ оборудования | шт | 20 | 0 дн. | 01.03.2024 | 01.03.2024
544 | Монтаж кабельных трасс | м | 1515 | 35 дн. | 15.02.2024 | 20.03.2024
545 | Монтаж оборудования | шт | 20 | 10 дн. | 20.03.2024 | 30.03.2024
546 | Пуско-наладочные работы | компл | 1 | 13 дн. | 24.03.2024 | 05.04.2024
547 | Цех |  |  | 55 дн. | 15.02.2024 | 09.04.2024
548 | Заказ оборудования | шт | 943 | 0 дн. | 01.03.2024 | 01.03.2024
549 | Монтаж кабельных трасс | м | 14886 | 40 дн. | 15.02.2024 | 25.03.2024
550 | Монтаж оборудования | шт | 943 | 15 дн. | 20.03.2024 | 04.04.2024
551 | Пуско-наладочные работы | компл | 1 | 15 дн. | 25.03.2024 | 09.04.2024
552 | Система охранного телевидения |  |  | 40 дн. | 01.03.2024 | 09.04.2024
553 | АБК 24-33 |  |  | 39 дн. | 01.03.2024 | 08.04.2024
554 | Заказ оборудования |  | 1 | 0 дн. | 01.03.2024 | 01.03.2024
555 | Монтаж кабельных трасс |  | 1 | 14 дн. | 20.03.2024 | 03.04.2024
556 | Монтаж оборудования |  | 1 | 15 дн. | 20.03.2024 | 04.04.2024
557 | Пуско-наладочные работы |  | 1 | 15 дн. | 25.03.2024 | 08.04.2024
558 | АБК 1-24 |  |  | 32 дн. | 01.03.2024 | 01.04.2024
559 | Заказ оборудования |  | 1 | 0 дн. | 01.03.2024 | 01.03.2024
560 | Монтаж кабельных трасс |  | 1 | 15 дн. | 17.03.2024 | 01.04.2024
561 | Монтаж оборудования |  | 1 | 15 дн. | 05.03.2024 | 20.03.2024
562 | Пуско-наладочные работы |  | 1 | 15 дн. | 10.03.2024 | 25.03.2024
563 | Цех |  |  | 40 дн. | 01.03.2024 | 09.04.2024
564 | Заказ оборудования | шт | 621 | 0 дн. | 01.03.2024 | 01.03.2024
565 | Монтаж кабельных трасс | м | 2285 | 15 дн. | 17.03.2024 | 01.04.2024
566 | Монтаж оборудования | шт | 621 | 15 дн. | 20.03.2024 | 04.04.2024
567 | Пуско-наладочные работы | компл | 1 | 15 дн. | 25.03.2024 | 09.04.2024
568 | Электрическое освещение Цех |  |  | 52 дн. | 15.02.2024 | 06.04.2024
569 | Монтаж кабельных трасс | м | 5959 | 45 дн. | 15.02.2024 | 30.03.2024
570 | Монтаж панели ППУ в комплекте с АВР | компл | 1 | 5 дн. | 15.03.2024 | 20.03.2024
571 | Заказ оборудования | шт | 593 | 0 дн. | 04.03.2024 | 04.03.2024
572 | Монтаж коробки распределительной | шт | 10 | 5 дн. | 27.03.2024 | 01.04.2024
573 | Монтаж блока аварийного питания | шт | 12 | 15 дн. | 17.03.2024 | 01.04.2024
574 | Монтаж светодиодного светильника | шт | 217 | 25 дн. | 19.02.2024 | 14.03.2024
575 | Пуско-наладочные работы | компл | 1 | 17 дн. | 20.03.2024 | 06.04.2024
576 | Электрическое освещение АБК 24-33 |  |  | 84 дн. | 25.01.2024 | 17.04.2024
577 | Монтаж кабельных трасс | м | 1220 | 20 дн. | 25.01.2024 | 13.02.2024
578 | Заказ оборудования | шт | 230 | 0 дн. | 28.02.2024 | 28.02.2024
579 | Монтаж панели ППУ в комплекте с АВР | компл | 1 | 15 дн. | 17.03.2024 | 01.04.2024
580 | Монтаж светодиодного светильника | шт | 137 | 15 дн. | 16.03.2024 | 30.03.2024
581 | Монтаж коробки распределительной | шт | 100 | 1 дн. | 16.03.2024 | 17.03.2024
582 | Монтаж выключателей | шт | 23 | 17 дн. | 14.03.2024 | 31.03.2024
583 | Пуско-наладочные работы | компл | 1 | 15 дн. | 03.04.2024 | 17.04.2024
584 | Наружное освещение |  |  | 44 дн. | 26.02.2024 | 09.04.2024
585 | Заказ оборудования |  |  | 2 дн. | 26.02.2024 | 28.02.2024
588 | Монтаж оборудования |  |  | 25 дн. | 15.03.2024 | 09.04.2024
589 | Монтаж ящика управления освещением | шт | 2 | 10 дн. | 15.03.2024 | 25.03.2024
590 | Монтаж кабельных трасс | м | 750 | 20 дн. | 20.03.2024 | 09.04.2024
591 | Монтаж светодиодного светильника | шт | 23 | 7 дн. | 25.03.2024 | 01.04.2024
592 | Пуско-наладочные работы | компл | 1 | 7 дн. | 30.03.2024 | 05.04.2024
Итого по этапу
Всего по этапу

## СВОДНАЯ текущий (2)
№ |  | Наименовение | Ед.изм | Кол-во | Стоимость работ, руб с НДС |  | Стоимость материалов, руб с НДС |  | Итого, руб с НДС | Примечание | ид на пров у ГП
[5 empty] | за ед. | итого | за ед | итого
1.1 | Центрис (В) | 130-23-АС3 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 22129692.9755 |  | 20718895.6253 | 42848588.6008 | у техзака на проверке в 1 экз.
Демонтажные работы
|  | Частичный демонтаж крестовых связей | т | 0.44 | 49415 | 21742.6 | 0 | 0 | 21742.6
|  | Демонтаж сэндвич панелей | м² | 389.4 | 990.36 | 385646.184 | 0 | 0 | 385646.184
|  | Устройство фахверка | т | 0.34 | 95478 | 32462.52 | 229000 | 77860 | 110322.52
|  | Швеллер гнутый 160х80х4 | п/м | 30.2 | 0 |  | 0
|  | Уголок 75х5 | п/м | 3.6 | 0 |  | 0
|  | Листовая сталь t10 C245 | м² | 0.38 | 0 |  | 0
|  | Устройство сэндвич панелей | м² | 389.4 | 2711 | 1055663.4 | 6573 | 2559526.2 | 3615189.6
Устройство перегородок
|  | Перегородки гипсокартонные типа С112 к-тлексной системы КНАУФ толщиной 100 мм с облицовкой 2мя листами ГКЛ (толщиной 12,5мм) со звукоизолирующим слоем из минераловатых плит Лайт Баттс толщиной 50 мм | м² | 536 | 4955 | 2655880 | 4501 | 2412536 | 5068416
|  | Устройство отверстий под воздуховоды | шт | 2 | 8577.88 | 17155.76 | 4657.25 | 9314.5 | 26470.26
|  | Круглое d=500мм | шт | 1
|  | Квадратое 600х900 | шт | 1
|  | Обрамление отверстия уголком 75х5 | т | 0.08
Отделка потолков помещений
|  | Подвесной потолок системы "Армстронг" | м² | 301.4 | 3957.0696 | 1192660.7774 |  | 0 | 1192660.7774
|  | Подвесной потолок системы "Кнауф-акустика" | м² | 168.8 | 1131.7614 | 191041.3243 | 3051.3912 | 515074.8346 | 706116.1589
|  | Реечный алюминиевый потолок | м² | 111.8 | 7888.98 | 881987.964 |  | 0 | 881987.964
|  | Затирка бетонной поверхности перекрытия перед устройством потолка | м² | 206.75 | 1134.7875 | 234617.3156 | 719.0898 | 148671.8162 | 383289.1318
|  | Устроиство базового слоя шпаклевки | м² | 69.4 | 888.18 | 61639.692 | 462.8 | 32118.32 | 93758.012
|  | Устроиство финишного слоя шпаклевки | м² | 69.4 | 1277.25 | 88641.15 | 397.787 | 27606.4178 | 116247.5678
|  | Окраска потолка силикатой краской за 2 раза | м² | 138.8 | 635.481 | 88204.7628 | 740.9688 | 102846.4694 | 191051.2322
|  | Грунтовка поверхностей перед окрашиванием | м² | 138.8 | 75.6525 | 10500.567 | 42.2994 | 5871.1567 | 16371.7237
Полы помещений
|  | Очистка поверхности от грязи и мусора | м² | 352.5 | 378.2625 | 133337.5312 | 72.93 | 25707.825 | 159045.3563
|  | Устройство пола из бетона кл. В25 толщиной до 100 мм | м³ | 7.87 | 13208 | 103946.96 | 14998 | 118034.26 | 221981.22
|  | Устройство армирования пола сеткой арм. Ш6 А500С ячейкой 150х150 мм | т
|  | Керамогранитая плитка | м² | 187.8 | 4772 | 896181.6 | 2131 | 400201.8 | 1296383.4
|  | Напольная керамическая плитка | м² | 332.1 | 2629 | 873090.9 | 3034 | 1007591.4 | 1880682.3
|  | Коммерческий линолеум (33-34 кл.) | м² | 121.8 | 708.1074 | 86247.4813 | 2641.5246 | 321737.6963 | 407985.1776
|  | Гидроизоляция Гидроизол | м² | 141.3 | 680.8725 | 96207.2843 | 1083.7398 | 153132.4337 | 249339.718
|  | Наливной пол толщиной до 50мм | м² | 355.6 | 3576 | 1271625.6 | 1630 | 579628 | 1851253.6
|  | Керамогранитая плитка с шероховатой поверхностью | м² | 2 | 4149 | 8298 | 2131 | 4262 | 12560
|  | Наливной пол толщиной до 45мм армированный сеткой d4 В500 100х100 | м² | 141.3 | 3470 | 490311 | 1590 | 224667 | 714978
|  | Грунтовка поверхностей перед финишным покрытием | м² | 1140.6 | 75.6525 | 86289.2415 | 42.2994 | 48246.6956 | 134535.9371
|  | Отделка стен помещений | м² | 1194.52 | 4448.1898 | 5313451.7 | 3702.436 | 4422633.8 | 9736085.5
|  | Штукатурка поверхностей (улучшенная) | м² | 154.97
|  | Обшивка колонн Гипсокартон ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2 слоя | м² | 115.3
|  | Обшивка колонн Гипсокартон ГКЛВ толщиной 12,5 мм в 2 слоя | м² | 84.16
|  | Грунтовка | м² | 1194.52
|  | Устроиство базового слоя шпаклевки | м² | 1194.52
|  | Устроиство финишного слоя шпаклевки | м² | 1194.52
|  | Грунтовка | м² | 1194.52
|  | Окраска стен водоэмульсионной краской(улучшенная) за 2 раза | м² | 717.03
|  | Керамическая глазированная плитка | м² | 420.6
|  | Обои под покраску | м² | 297.2
|  | Окраска стен акриловой краской(улучшенная) за 2 раза | м² | 297.2
|  | Окраска стен силикатой краской за 2 раза | м² | 211.32
|  | Установка потивопожарных окон | шт | 11 | 34209 | 376299 | 89433 | 983763 | 1360062
|  | Установка внутренних окон | шт | 6 | 18204 | 109224 | 79865 | 479190 | 588414
|  | Установка потивопожарных дверей | шт | 42 | 14176 | 595392 | 34900 | 1465800 | 2061192
|  | Дверь противопожарная EI 30,правая внутренняя, однопольная,распашная, металлическая, с остеклением 400х800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 900х2100(h) | шт | 4 | 0 |  | 0
|  | Дверь противопожарная EI 30,внутренняя, двупольная, с доводчиком металлическая, с остеклением 400х800 (h), низ остекления на высоте 1000 мм от уровня пола 1200х2100(h) | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | ДПВ Г Бпр Оп Пр 2100х900 | шт | 7 | 0 |  | 0
|  | ДПВ Г Бпр Оп Л 2100х900 | шт | 9 | 0 |  | 0
|  | ДПВ О Бпр Дп 2100х1200 с доводчиком | шт | 2 | 0 |  | 0
|  | ДПВ Г Бпр Оп Пр 2100х700 | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | ДПВ Г Бпр Оп Пр 2100х700 | шт | 4 | 0 |  | 0
|  | ДПВ Г Бпр Оп Л 2100х800 | шт | 9 | 0 |  | 0
|  | ДПВ Г Бпр Оп Л 2100х800 | шт | 5 | 0 |  | 0
|  | Лестичная клетка | шт | 1 | 504288.43 | 504288.43 | 855301.2 | 855301.2 | 1359589.63
|  | Устройство стен из газобетонных блоков | м³ | 16.5 | 0 |  | 0
|  | Клей для газоблоков | т | 0.495 | 0 |  | 0
|  | Устройство опорных подушек ОП-1 | шт | 9 | 0 |  | 0
|  | Устройство перемычек 3ПБ 16-37 П | шт | 4 | 0 |  | 0
|  | Устройство пояса из бетона | м³ | 0.81 | 0 |  | 0
|  | Арматура Ш10А500С | т | 0.028 | 0 |  | 0
|  | Арматура Ш10А240 | т | 0.035 | 0 |  | 0
|  | Перфорированная монтажная лента 60х2,0 | п/м | 10 | 0 |  | 0
|  | Сетка кладочная 50х50х3 Вр1 | т | 0.027 | 0 |  | 0
|  | Дюбель 6х60 | шт | 42 | 0 |  | 0
|  | Дюбель по газобетону 6х60 | шт | 42 | 0 |  | 0
|  | Перекрытие лестичной клетки | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Швеллер стальной горячекатаный 22П | т | 0.105 | 0 |  | 0
|  | Швеллер стальной гнутый равнополочный 160х80х4 | т | 0.12 | 0 |  | 0
|  | Листовая сталь марки С245 | т | 0.035 | 0 |  | 0
|  | Химический анкер, шпилька М16х165 | шт | 12 | 0 |  | 0
|  | Химический анкер, шпилька М12х120 | шт | 8 | 0 |  | 0
|  | Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 | шт | 8 | 0 |  | 0
|  | Монтаж кровельных сэндвич-панелей «Металл Профиль» МП ТСП-К-100-1000-К-Г-МВ | м² | 21 | 0 |  | 0
|  | Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали с полимерным покрытием t=0,5 мм | м² | 21.7 | 0 |  | 0
|  | Устройство мин. ваты | м³ | 0.52 | 0 |  | 0
|  | Устройство огнестойкого герметика | п/м | 144 | 0 |  | 0
|  | Устройство уплотительной терморазделяющей полосы | п/м | 13 | 0 |  | 0
|  | Саморез 5.5х135мм с EPDM- | шт | 40 | 0 |  | 0
|  | Заклепка 3.2х8 | шт | 315 | 0 |  | 0
|  | Дюбель 6х60 | шт | 95 | 0 |  | 0
|  | Дюбель по газобетону 6х60 | шт | 140 | 0 |  | 0
|  | Устройство лестичных маршей | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Швеллер стальной горячекатаный 22П | т | 0.632 | 0 |  | 0
|  | Труба стальная электросварная прямошовная Ш45х3 | т | 0.129 | 0 |  | 0
|  | Труба стальная электросварная прямошовная Ш25х2.5 | т | 0.045 | 0 |  | 0
|  | Листовая сталь марки С245 | т | 0.052 | 0 |  | 0
|  | Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 | шт | 8 | 0 |  | 0
|  | Химический анкер, шпилька М16х165 | шт | 14 | 0 |  | 0
|  | Ступень ЛС12 | шт | 24 | 0 |  | 0
|  | Устройство монолитых плит из бетона кл. В20 F100 W4 | м³ | 0.7 | 0 |  | 0
|  | Арматура Ш10А500С | т | 0.044 | 0 |  | 0
|  | Устройство перекрытия | м³ | 41.2 | 44343.5 | 1826952.2 | 47372 | 1951726.4 | 3778678.6
|  | Устройство плиты из бетона кл. В20 F50 W4 | м³ | 41.2 | 0 |  | 0
|  | Арматура Ш10А500С | т | 2.796 | 0 |  | 0
|  | Арматурная сетка 5В500С 100х100 | м² | 370 | 0 |  | 0
|  | Профнастил Н75-750-0,8 | п/м | 510 | 0 |  | 0
|  | Уголок 75х6 | т | 0.088 | 0 |  | 0
|  | Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 | шт | 48 | 0 |  | 0
|  | Усиление металлических колонн | шт | 18 | 0 |  | 0
|  | Листовая сталь марки С245 | т | 0.954 | 0 |  | 0
|  | Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 | шт | 36 | 0 |  | 0
|  | Устройство металлической лестицы | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Швеллер стальной гнутый равнополочный 160х80х4 | т | 0.078 | 0 |  | 0
|  | Листовая сталь марки С245 | т | 0.04 | 0 |  | 0
|  | Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 | шт | 4 | 0 |  | 0
|  | Труба стальная электросварная прямошовная Ш45х3 | т | 0.056 | 0 |  | 0
|  | Труба стальная электросварная прямошовная Ш25х2.5 | т | 0.008 | 0 |  | 0
|  | Лист стальной с чечевичным рифлением 4мм | т | 0.165 | 0 |  | 0
|  | Пол АБК | м² | 387 | 3576 | 1383912 | 3510 | 1358370 | 2742282
|  | Очищение поверхности пола,выполнение насечки | м² | 387 | 0 |  | 0
|  | Грунтовка поверхности | м² | 387 | 0 |  | 0
|  | Устройство монолитого железобетонного пола из бетона кл. В25 толщиной 80 мм | м³ | 31 | 0 |  | 0
|  | Арматура 12 А500 | т | 3.64 | 0 |  | 0
|  | Арматура 8 А500 | т | 0.047 | 0 |  | 0
|  | Бурение скважин ⌀12х90 | шт | 590 | 0 |  | 0
|  | Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor в пом.101 и вдоль оси 24 | м² | 70 | 0 |  | 0
|  | Устройство швов | п/м | 63 | 0 |  | 0
|  | Устройство шва с полом сборочного цеха | п/м | 58 | 0 |  | 0
|  | Срезка опорной части колонн до отметки +0,200 | шт | 20 | 0 |  | 0
|  | Бурение скважин ⌀18х155 | шт | 80 | 0 |  | 0
|  | Монтаж новой опорной части колонн | шт | 20 | 0 |  | 0
|  | Временное закрепление перекрытия вокруг колонн для замены опорных частей | шт | 20 | 0 |  | 0
|  | Прорезка проёмов дверных и оконных | шт | 15 | 25728.4 | 385926 | 850.2 | 12753 | 398679
|  | Устройство отверстия на кровле в осях В/32-34 | шт | 1 | 89509.68 | 89509.68 | 73184.8 | 73184.8 | 162694.48
|  | Демонтаж рулонной кровли из 2-х слоев рубероида | м² | 15 | 0 |  | 0
|  | Устройство отверстия в ж/б плите толщиной 50 мм размером 900 х600 мм | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Очистка поверхности плиты от пыли и грязи | м² | 6 | 0 |  | 0
|  | Устройство насечек на плите | м² | 6 | 0 |  | 0
|  | Устройство дополнительного армирования на плите из арматуры Ш10 А400 | т | 0.012 | 0 |  | 0
|  | Устройство бетона В25 F150 | м³ | 0.1 | 0 |  | 0
|  | Монтаж оцинкованного перфорированного уголка .80х4 | т | 0.015 | 0 |  | 0
|  | Монтаж винтов М8 с гайками и шайбами | шт | 32 | 0 |  | 0
|  | Устройство фартуков из оцинкованной кровельной стали толщ. 0,5 мм | м² | 1.3 | 0 |  | 0
|  | Устройство бортика из цементо-песчаного раствора М100 F150 | м³ | 0.15 | 0 |  | 0
|  | Монтаж уплотительного жгута ПРП 30х40 мм | п/м | 3 | 0 |  | 0
|  | Восстановление кровли из 2-х слоев рубероида | м² | 18 | 0 |  | 0
|  | Устройство дополнительных слоев из рубероида | м² | 11 | 0 |  | 0
|  | Заделка стыков толщ. 100х50 мм монтажной огнестойкой пеной (240 PROFISSIONAL ТЕХНОНИКОЛЬ или аналог) при проходе через покрытие | п/м | 3 | 0 |  | 0
|  | Проходка воздуховодов сквозь кровлю АБК | шт | 12 | 11909.9742 | 142919.69 | 4538.7333 | 54464.8 | 197384.49
|  | Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 200х200 | шт | 2 | 0 |  | 0
|  | Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 300х300 | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 350х350 | шт | 3 | 0 |  | 0
|  | Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 900х600 | шт | 2 | 0 |  | 0
|  | Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 900х700 | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Сверление отверстий в покрытии из сэндвич-панелей размером 400х500 | шт | 3 | 0 |  | 0
|  | Устройство фартуков и хомутов из оцинкованной из оцинкованной кровельной стали толщ. 0,5 мм | м² | 11 | 0 |  | 0
|  | Устройство самосверлящехся шурупов 4,2х14 с EPDM шайбой | шт | 110 | 0 |  | 0
|  | Устройство герметика | м² | 3 | 0 |  | 0
|  | Заделка пространства между воздуховодами и строительными конструкциями монтажной огнезащитой пеной типа Технониколь 240 PROFESSIONAL Расход огнез. пены | м³ | 0.25 | 0 |  | 0
|  | Устройство мк отверстий диам. 400 мм в покрытии здания | шт | 5 | 43829.718 | 219148.59 | 26306.28 | 131531.4 | 350679.99
|  | Демонтаж рулонной кровли из 2-х слоев рубероида | м² | 45 | 0 |  | 0
|  | Очистка поверхности плиты от пыли и грязи | м² | 45 | 0 |  | 0
|  | Сверление отверстий в ж/б ребристой плите перекрытия толщ.50 мм диам. 400 мм | шт | 5 | 0 |  | 0
|  | Установка мк для крепления стакана и установка стакана С1 | т | 0.12 | 0 |  | 0
|  | Окраска мк покрытием типа «Алпол» в 2 слоя по слою «Цинол» в 2 1 слой (расход 0,18 кг/м в один слой) | м² | 3.2 | 0 |  | 0
|  | Устройство распорных анкеров HST-M8/10 | шт | 20 | 0 |  | 0
|  | Установка мк деталей пропуска | т | 0.046 | 0 |  | 0
|  | Устройство дополнительных 3-х слоев для примыкания из рубероида | м² | 30 | 0 |  | 0
|  | Устройство бортика вокруг стакана из цементо-песчаного раствора М100 F150 | м³ | 0.15 | 0 |  | 0
|  | Заделка пространства между воздуховодом монтажной пеной огнестойкой Технониколь 240 PROFESSIONAL | м³ | 0.14 | 0 |  | 0
|  | Устройство дверного проёма в стене цеха (пож.выход) | шт | 1 | 219290.07 | 219290.07 | 155542.4 | 155542.4 | 374832.47
|  | Алмазная резка проёма | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Усиление дверного проёма | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Монтаж двери | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Штукатурка дверного откоса | п/м | 11.4 | 0 |  | 0
|  | Подготовка откоса под покраску | п/м | 11.4 | 0 |  | 0
|  | Окраска откосов | п/м | 11.4 | 0 |  | 0
1.2 | ЭлектроЭнергетика | 130-23-АС1 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 11518228.36 |  | 20862917.378 | 32381145.738 | на исправлении у подрядчика
|  | Металлоконструкции огрунтованные |  |  |  | 1391114.46 |  | 3336530 | 4727644.46
|  | Монтаж фахверковых стоек массой до 1,0 т | т | 13.9 | 95478 | 1327144.2 | 229000 | 3183100 | 4510244.2
|  | Профили стальные гнутые замкнутые квадратые 200х6 сталь марки С245 | т |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Профили стальные гнутые замкнутые квадратые 100х4 сталь марки С245 | т |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Уголки стальные горячекатаные 75х6 сталь марки С245 | т |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Листовая сталь марки С245 | т |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Монтаж распорок, ригелей, в том числе: Профили стальные гнутые замкнутые квадратые 100х4 | т | 0.67 | 95478 | 63970.26 | 229000 | 153430 | 217400.26
|  | Окраска металлоконструкций | м² | 439.29 |  | 1823053.5 |  | 292127.85 | 2115181.35
|  | Устройство огнезащитой краски по металлу | м² | 439.29 | 4150 | 1823053.5 | 665 | 292127.85 | 2115181.35
|  | Крепление металлоконструкций |  |  |  | 202237.8 |  | 401840.088 | 604077.888
|  | Химический анкер, шпилька М16х190 | шт | 71 | 707.4 | 50225.4 | 1310.4 | 93038.4 | 143263.8
|  | Распорный анкер типа Hilti HSA M12х115 | шт | 350 | 235.8 | 82530 | 326.352 | 114223.2 | 196753.2
|  | Распорный анкер типа Hilti HSA M10х83 | шт | 260 | 188.64 | 49046.4 | 492.96 | 128169.6 | 177216
|  | Распорный анкер типа Hilti HSA M6х50 | шт | 130 | 157.2 | 20436 | 510.8376 | 66408.888 | 86844.888
|  | Демонтаж металлоконструкций |  |  |  | 103490 |  | 6500 | 109990
|  | Демонтаж элементов тормозных ферм и связей с последующей приваркой к фахверку и окраской | т | 1 | 103490 | 103490 | 6500 | 6500 | 109990
|  | Устройство перегородки |  |  |  | 6149267.6 |  | 16539154 | 22688421.6
|  | Стеновые сэндвич-панели «Металл Профиль» МП ТСП-Z-100-1000-Г-Г-МВ | м² | 2230.6 | 2711 | 6047156.6 | 7373 | 16446213.8 | 22493370.4
|  | Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали с полимерным покрытием t=0,5 мм | м²
|  | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,5 мм | м²
|  | Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали t=0,2 мм | м²
|  | Оцинкованная сталь с полимерным покрытием t=0,2 мм | м²
|  | Устройство мин. ваты толщиной 20мм | м³
|  | Минеральная вата | м³
|  | Устройство силиконового герметика | п/м
|  | Герметик силиконовый (0,195 кг/м.п.) | кг
|  | Устройство уплотительной терморазделяющей полосы | п/м
|  | Герметик силиконовый (0,78 кг/м.п.) | кг
|  | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный | п/м
|  | Саморез 5.5х135мм с EPDM-прокладкой | шт
|  | Саморез 5.5х32 с EPDM-прокладкой | шт
|  | Пружинный анкер «Spike» 4.8х140мм с шайбой А14 | шт
|  | Анкерный дюбель 8х80 | шт
|  | Анкерный дюбель 6х60 | шт
|  | Анкерный дюбель 6х30 | шт
|  | Заклепка 3.2х8 | шт
|  | Устройство противопожарной перегородки «Knauf» С112 с двухслойной обшивкой с каждой стороны | м² | 20.2 | 5055 | 102111 | 4601 | 92940.2 | 195051.2
|  | Гипсокартон огнестойкий | м²
|  | Профиль направляющий | м
|  | Профиль стоечный | м
|  | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон | м³
|  | Устройство бетонного плинтуса |  |  |  | 1849065 |  | 286765.44 | 2135830.44
|  | Устройство плинтуса из бетона кл. В25 | м³ | 7.6 | 39300 | 298680 | 23774.4 | 180685.44 | 479365.44
|  | Шлифовка бетонной поверхности | м² | 115 | 1179 | 135585 | 0 | 0 | 135585
|  | Арматура Ш10А500С | п/м | 600 | 2358 | 1414800 | 176.8 | 106080 | 1520880
1.3 | Термостат | 130-23-ВК Внутренние трубопроводы |  |  |  | 3943362 |  | 7445173.632 | 11388535.632 | ВК ИД есть,пока отложили
|  | Хозяйственно-питьевой водопровод В1. | сис | 1 | 910581 | 910581 | 979866.576 | 979866.576 | 1890447.576
|  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-65×4,0 Ду=65 ГОСТ 3262-75 | м. | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-50×3,5 Ду=50 ГОСТ 3262-75 | м. | 17 | 0 |  | 0
|  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-40×3,5 Ду=40 ГОСТ 3262-75 | м. | 9 | 0 |  | 0
|  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-32×3,2 Ду=32 ГОСТ 3262-75 | м. | 11 | 0 |  | 0
|  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-25×3,2 Ду=25 ГОСТ 3262-75 | м. | 20 | 0 |  | 0
|  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-20×2,8 Ду=20 ГОСТ 3262-75 | м. | 10 | 0 |  | 0
|  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-15×2,8 Ду=15 ГОСТ 3262-75 | м. | 8 | 0 |  | 0
|  | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в к-тлекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø32×5,4 VALTEC | м. | 17 | 0 |  | 0
|  | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в к-тлекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø25×4,2 VALTEC | м. | 15 | 0 |  | 0
|  | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в к-тлекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø20×3,4 VALTEC | м. | 90 | 0 |  | 0
|  | Монтаж задвижки с обрезин. клином серии KR, Ду 65 мм, Ру 16 в комл. С фланцами, прокладками, крепежом). АДЛ | шт | 2 | 0 |  | 0
|  | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 32 VALTEC BASE | шт | 2 | 0 |  | 0
|  | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 25 VALTEC BASE | шт | 8 | 0 |  | 0
|  | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 20 VALTEC BASE | шт | 2 | 0 |  | 0
|  | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 15 VALTEC BASE | шт | 14 | 0 |  | 0
|  | Монтаж крана шарового углового наружн. Резьба, DN 15 VALTEC VT.392.N.04 | шт | 22 | 0 |  | 0
|  | Установка смесителя для ванной и лейки на гибком шланге Corsa Deco Watersan | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Установка смесителя для душа настенного и лейки на металлическом шланге Corsa Deco Watersan | шт | 11 | 0 |  | 0
|  | Монтаж гибкой подводки ВР-ВР в металлической оплетке для воды 1/2" L=0,5м. | шт | 12 | 0 |  | 0
|  | Монтаж гибкой подводки ВР-ВР в металлической оплетке для воды 1/2" L=0,8м. | шт | 23 | 0 |  | 0
|  | Монтаж фитинга полипропиленового с накидной головкой 25×3/4" VALTEC | шт | 3 | 0 |  | 0
|  | Монтаж фитинга полипропиленового с накидной головкой 20×1/2" VALTEC | шт | 80 | 0 |  | 0
|  | Монтаж фитинга полипропиленового с накидной головкой 32×1" | шт | 7 | 0 |  | 0
|  | Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 2 1/2" (74-80) (для трубы Ø65) IKA 12065 | шт | 47 | 0 |  | 0
|  | Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 2" (59-66) (для трубы Ø50) IKA 12050 | шт | 5 | 0 |  | 0
|  | Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 1 1/2" (45-53) (для трубы Ø40) IKA 12040 | шт | 4 | 0 |  | 0
|  | Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 1 1/4" (39-46) (для трубы Ø32) IKA 12032 | шт | 4 | 0 |  | 0
|  | Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 1" (32-38) (для трубы Ø25) IKA 12025 | шт | 22 | 0 |  | 0
|  | Монтаж шпильки резьбовой М10-1000 (L=1000мм.) IRRT 101000 | шт | 16 | 0 |  | 0
|  | Монтаж шпильки резьбовой М8-1000 (L=1000мм.) IRRT 081000 | шт | 12 | 0 |  | 0
|  | Монтаж теплоизоляции из вспененного полиэтилена b=9мм, Д внутр = 76мм. "Energoflex" | п/м | 166 | 0 |  | 0
|  | Монтаж теплоизоляции из вспененного полиэтилена b=9мм, Д внутр = 60мм. "Energoflex" | п/м | 16 | 0 |  | 0
|  | Монтаж теплоизоляции из вспененного полиэтилена b=9мм, Д внутр = 48мм. "Energoflex" | п/м | 8 | 0 |  | 0
|  | Монтаж теплоизоляции из вспененного полиэтилена b=9мм, Д внутр = 42мм. "Energoflex" | п/м | 10 | 0 |  | 0
|  | Монтаж теплоизоляции из вспененного полиэтилена b=9мм, Д внутр = 35мм. "Energoflex" | п/м | 20 | 0 |  | 0
|  | Монтаж теплоизоляции из вспененного полиэтилена b=9мм, Д внутр = 28мм. "Energoflex" | п/м | 10 | 0 |  | 0
|  | Монотаж автоматического воздухоотводчика Ду 15мм. | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Монтаж гильз из трубы ст Ø80×4,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91 | шт | 18 | 0 |  | 0
|  | Горячее водоснабжение (Т3, Т4) | сис | 1 | 1137342 | 1137342 | 1607675.472 | 1607675.472 | 2745017.472
|  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-50×3,5 Ду=50 ГОСТ 3262-75 | м. | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-40×3,5 Ду=40 ГОСТ 3262-75 | м. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-32×3,2 Ду=32 ГОСТ 3262-75 | м. | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-25×3,2 Ду=25 ГОСТ 3262-75 | м. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-20×2,8 Ду=20 ГОСТ 3262-75 | м. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-15×2,8 Ду=15 ГОСТ 3262-75 | м. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в к-тлекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø32×5,4 VALTEC | м. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в к-тлекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø25×4,2 VALTEC | м. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Трубопровод из полипропиленовой трубы (в к-тлекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø20×3,4 VALTEC | м. | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж задвижки с обрезин. клином серии KR, Ду 50 мм, Ру 16 в комл. С фланцами, прокладками, крепежом). АДЛ | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 40 VALTEC BASE | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 32 VALTEC BASE | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 25 VALTEC BASE | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 20 VALTEC BASE | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 15 VALTEC BASE | шт | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж крана шарового углового наружн. Резьба, DN 15 VALTEC VT.392.N.04 | шт | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж балансировочного клапана dn32 pn16 для горячего водоснабжения марки Alwa-Kambi-4 V1810Y0032 HONEYWELL в к-тлекте с терморегулирующим приводом VA2400B002 для диапазона температур 2…130˚С | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж гибкой подводки ВР-ВР в металлической оплетке для воды 1/2" L=0,8м. | шт | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж фитинга полипропиленового с накидной головкой 25×3/4" VALTEC | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж фитинга полипропиленового с накидной головкой 20×1/2" VALTEC | шт | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж фитинга полипропиленового с накидной головкой 32×1" | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж осевого сильфонного к-тенсатора "Энергия-Аква" Ду50мм с многослойным сильфоном и декоративно-защитым кожухом (присоединение-резьба) 16.050.32/10.2 "Протон-Энергия" | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж осевого сильфонного к-тенсатора "Энергия-Аква" Ду32мм с многослойным сильфоном и декоративно-защитым кожухом (присоединение-резьба) 16.032.32/10.2 "Протон-Энергия" | шт | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монотаж автоматического воздухоотводчика Ду 15мм. | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 2" (59-66) (для трубы Ø50) IKA 12050 | шт | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 1 1/2" (45-53) (для трубы Ø40) IKA 12040 | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 1 1/4" (39-46) (для трубы Ø32) IKA 12032 | шт | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 1" (32-38) (для трубы Ø25) IKA 12025 | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж шпильки резьбовой М8-1000 (L=1000мм.) IRRT 081000 | шт | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж теплоизоляции из вспененного полиэтилена b=9мм, Д внутр = 60мм. "Energoflex" | п/м | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж теплоизоляции из вспененного полиэтилена b=9мм, Д внутр = 48мм. "Energoflex" | п/м | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж теплоизоляции из вспененного полиэтилена b=9мм, Д внутр = 42мм. "Energoflex" | п/м | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж теплоизоляции из вспененного полиэтилена b=9мм, Д внутр = 35мм. "Energoflex" | п/м | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж теплоизоляции из вспененного полиэтилена b=9мм, Д внутр = 28мм. "Energoflex" | п/м | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж гильз из трубы ст Ø40×3,5 L=0,5м. ГОСТ 10704-91 | шт | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж гильз из трубы ст Ø65×4,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91 | шт | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Противопожарный водопровод, В2 | сис | 1 | 1545276 | 1545276 | 4118434.944 | 4118434.944 | 5663710.944
|  | Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной Ø108×4 ГОСТ 10704-91 с окраской 2 раза | м. | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной Ø57×3 ГОСТ 10704-91 с окраской 2 раза | м. | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж задвижки с обрезин. клином серии KR, Ду 100 мм, Ру 16 в комл. С фланцами, прокладками, крепежом). АДЛ | шт | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж пожарного шкафа ШП-К-0 320 НЗК | шт | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж клапана чугунного углового 125˚ с муфтой и контрагайкой Ру 1,0 Мпа Ду=50мм. РПТК 50 | шт | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж головки цапковой Ру 1,2 Мпа Ду 50мм. ГОСТ 28352-89 | шт | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ствол пожарный ручной Ø16 ГС-50 ГОСТ 9923-80 | шт | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Рукав пожарный напорный "Универсал" для пожарного крана в сборе сголовками Ру 1,0 L=20м. Ду 50мм. | шт | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Огнетушитель углекислотый 2,9л. Масса заряда до 2кг. ОУ-2 (10122 я) ООО "Ярпожинвест" | шт | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 15 E | шт | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 4 (108-116) (для трубы Ø108×4) IKA 12100 | шт | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 2" (59-66) (для трубы Ø57×3) IKA 12050 | шт | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж шпильки резьбовой М10-1000 (L=1000мм.) IRRT 1211000 | шт | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Уголок Б-50×50×5 | м. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Бытовая канализация К1 | сис | 1 | 350163 | 350163 | 739196.64 | 739196.64 | 1089359.64
|  | Монтаж трубы ТК 110-РР-В | м. | 95 | 0 |  | 0
|  | Монтаж трубы ТК 50-РР-В | м. | 30 | 0 |  | 0
|  | Монтаж ревизии Р 110К-РР-В | шт | 3 | 0 |  | 0
|  | Монтаж отвода 110 | шт | 4 | 0 |  | 0
|  | Монтаж отвода 50 | шт | 21 | 0 |  | 0
|  | Монтаж отвода 110 45˚ | шт | 19 | 0 |  | 0
|  | Монтаж отвода 50 45˚ | шт | 14 | 0 |  | 0
|  | Монтаж тройника 110×110 88˚ | шт | 13 | 0 |  | 0
|  | Монтаж тройника 110×50 88˚ | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Монтаж тройника 50×50 88˚ | шт | 26 | 0 |  | 0
|  | Монтаж тройника 110×110 45˚ | шт | 9 | 0 |  | 0
|  | Монтаж тройника 110×50 45˚ | шт | 4 | 0 |  | 0
|  | Монтаж крестовины 110×110 45˚ | шт | 2 | 0 |  | 0
|  | Монтаж умывальника фарфорового с сифоном и смесителем Универсал Катунь, керамика, 50 см, цвет белый | к-т | 22 | 0 |  | 0
|  | Монтаж унитаза керамического тарельчатого с косым выпуском со смывным бочком Lavelly Base с цельноотлитой полочкой и водосливной арматурой | к-т | 12 | 0 |  | 0
|  | Монтаж душевого поддона мелкого 800×800 в к-тлекте с сифоном XD-2101-800 | к-т | 1 | 0 |  | 0
|  | Монтаж лючка с пробкой из ПП и крышкой для скрытой проводки канализационных магистралей DN110 HL98 | шт | 3 | 0 |  | 0
|  | Монтаж муфты противопожарной ОГРАКС п/м-110 | шт | 5 | 0 |  | 0
|  | Монтаж муфты противопожарной ОГРАКС п/м-50 | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Монтаж трапа Ду50/100 с вертикальным отводом и сухим сифоном HL310NPr | шт | 3 | 0 |  | 0
|  | Монтаж трапа Ду50(без перехода) с горизонтальным отводом и сухим сифоном HL310NPr | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Монтаж к-тлекта лотков b=160 мм с трапоприямками | к-т | 2 | 0 |  | 0
|  | Монтаж гильзы из трубы ст Ø325×5,0 L=0,5м. | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Монтаж манжета гафрированного для подключения унитаза DN110 | шт | 13 | 0 |  | 0
|  | Монтаж вент клапана DN110 для невентилируемых канализационных стояков | шт | 2 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
1.4 | Центрис инж. | 130-23-ПС Пожарная сигнализация |  |  |  | 2676199 |  | 4039309.352 | 6715508.352 | у техзака на проверке в 1 экз.
|  | Сервер "Орион Про" | к-т | 1 | 50304 | 50304 | 0 | 0 | 50304
|  | Шкаф пожарной сигнализации | шт | 2 | 5502 | 11004 | 36625.68 | 73251.36 | 84255.36
|  | Монтажный к-тлект | шт | 1 | 2358 | 2358 | 1456 | 1456 | 3814
|  | Шкаф металлический с монтажной платой | шт | 1 | 5502 | 5502 | 15730 | 15730 | 21232
|  | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный | шт | 1 | 5502 | 5502 | 42033.68 | 42033.68 | 47535.68
|  | Аккумулятор 12 В, 17 А/ч | шт | 6 | 524 | 3144 | 7368.4 | 44210.4 | 47354.4
|  | Пульт контроля и управления | шт | 1 | 3406 | 3406 | 14788.176 | 14788.176 | 18194.176
|  | Контроллер двухпроводной линиии связи | шт | 2 | 3406 | 6812 | 6507.852 | 13015.704 | 19827.704
|  | Блок контрольно-пусковой | шт | 1 | 3406 | 3406 | 5933.928 | 5933.928 | 9339.928
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный аналого-адресный | шт | 71 | 1572 | 111612 | 2472.34 | 175536.14 | 287148.14
|  | Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный | шт | 26 | 4454 | 115804 | 37518 | 975468 | 1091272
|  | Извещатель пожарный ручной адресный | шт | 20 | 1572 | 31440 | 1458.34 | 29166.8 | 60606.8
|  | Блок разветвительно-изолирующий | шт | 4 | 1310 | 5240 | 833.508 | 3334.032 | 8574.032
|  | Преобразователь интерфейсов | шт | 4 | 4192 | 16768 | 15047.76 | 60191.04 | 76959.04
|  | Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 50 м | шт | 4 | 393 | 1572 | 3135.912 | 12543.648 | 14115.648
|  | Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 1 м | шт | 4 | 393 | 1572 | 1027 | 4108 | 5680
|  | Устройство коммутационное | шт | 20 | 3406 | 68120 | 1774.5 | 35490 | 103610
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 5 | 1572 | 7860 | 478.4 | 2392 | 10252
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 8 | 1572 | 12576 | 478.4 | 3827.2 | 16403.2
|  | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | шт | 6 | 1572 | 9432 | 478.4 | 2870.4 | 12302.4
|  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой | шт | 13 | 1572 | 20436 | 522.6 | 6793.8 | 27229.8
|  | Полка 19" перфорированная консольная 1U | шт | 1 | 2620 | 2620 | 1900.6 | 1900.6 | 4520.6
|  | Модуль подключения нагрузки | шт | 24 | 131 | 3144 | 93.288 | 2238.912 | 5382.912
|  | Расширитель адресный | шт | 40 | 1965 | 78600 | 1093.092 | 43723.68 | 122323.68
|  | Преобразователь интерфейса | шт | 1 | 3406 | 3406 | 4581.252 | 4581.252 | 7987.252
|  | Коммутатор сетевой гигабитый 6 портовый | шт | 1 | 3406 | 3406 | 11700 | 11700 | 15106
|  | Блок питания | шт | 1 | 3930 | 3930 | 3325.4 | 3325.4 | 7255.4
|  | Лоток перфорированный 100х50х3000 | м | 890 | 497.8 | 443042 | 587.756 | 523102.84 | 966144.84
|  | Перегородка для лотка | м | 890 | 131 | 116590 | 380.64 | 338769.6 | 455359.6
|  | Крышка с заземлением на лоток основание 100 L3000 | м | 890 | 157.2 | 139908 | 278.72 | 248060.8 | 387968.8
|  | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 100х50 | шт | 16 | 1572 | 25152 | 2107.04 | 33712.64 | 58864.64
|  | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50 | шт | 10 | 1572 | 15720 | 2459.6 | 24596 | 40316
|  | Легкая консоль потолочная DS основание 100 | шт | 100 | 353.7 | 35370 | 456.274 | 45627.4 | 80997.4
|  | Легкая консоль DW основание 100 | шт | 300 | 183.4 | 55020 | 291.33 | 87399 | 142419
|  | Пластина крепежная GTO H50 | шт | 60 | 117.9 | 7074 | 98.8 | 5928 | 13002
|  | Пластина для заземления PTCE | шт | 60 | 117.9 | 7074 | 120.9 | 7254 | 14328
|  | Стандартый анкер с болтом М8 | шт | 400 | 32.75 | 13100 | 107.926 | 43170.4 | 56270.4
|  | Винт для электрического соединения М5х8 | шт | 100 | 19.65 | 1965 | 8.84 | 884 | 2849
|  | Миниканал 25х17 TMC | м | 200 | 393 | 78600 | 127.4 | 25480 | 104080
|  | Кабель огнестойкий | м | 2960 | 162.44 | 480822.4 | 188.318 | 557421.28 | 1038243.68
|  | Кабель огнестойкий | м | 930 | 162.44 | 151069.2 | 107.822 | 100274.46 | 251343.66
|  | Кабель огнестойкий | м | 510 | 162.44 | 82844.4 | 182.806 | 93231.06 | 176075.46
|  | Кабель огнестойкий | м | 600 | 162.44 | 97464 | 111.722 | 67033.2 | 164497.2
|  | Металлорукав МПГ20 в оболочке | м | 1410 | 78.6 | 110826 | 116.012 | 163576.92 | 274402.92
|  | Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20 | м | 600 | 45.85 | 27510 | 28.08 | 16848 | 44358
|  | Скоба металлическая однолапковая Д20 | шт | 1200 | 6.55 | 7860 | 3.38 | 4056 | 11916
|  | Скоба металлическая однолапковая Д25 | шт | 400 | 6.55 | 2620 | 4.68 | 1872 | 4492
|  | Металлический дюбель для газобетона 6х32 | шт | 1600 | 6.55 | 10480 | 18.46 | 29536 | 40016
|  | Саморез с пресс-шайбой 4.2х32 | шт | 1600 | 6.55 | 10480 | 2.366 | 3785.6 | 14265.6
|  | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 | 0 | 0 | 28080 | 28080 | 28080
|  | Пуско-наладочные работы, приемо-сдаточные работы | к-т | 1 | 166632 | 166632 | 0 | 0 | 166632
1.5 | Инжсолюшн | 130-23-ОВ2 Отопление и вентиляция |  |  |  | 24808118.755 |  | 62756587.3596 | 87564706.1146 | 2 выполнения у техзаказчика по 5 экз.
19 |  | Монтаж приточной системы | к-т | 6 | 125450 | 752700 | 982545 | 5895270 | 6647970
20 |  | Монтаж вытяжных и приточно-вытяжных систем | к-т | 5 | 29545 | 147725 | 469586 | 2347930 | 2495655
21 |  | Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 11 | 102635.0749 | 1128985.8244 | 309219.3388 | 3401412.7272 | 4530398.5516
|  | П1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Установка приточная П1 | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Автоматика | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Преобразователь частоты | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | П2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Установка приточная П2 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Автоматика | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Преобразователь частоты | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | П3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Установка приточная П3 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Автоматика | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Преобразователь частоты | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | П4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Установка приточная П4 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Автоматика | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Преобразователь частоты | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | П5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Установка приточная П5 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Автоматика | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Преобразователь частоты | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | П6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Установка приточная П6 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Автоматика | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Преобразователь частоты | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | П7В5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Установка приточно-вытяжная П7В5 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Автоматика | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Преобразователь частоты | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Преобразователь частоты | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | В1, В2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Вентилятор | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Стакан монтажный | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Автоматика | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Преобразователь частоты | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | В3, В4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Вентилятор | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Стакан монтажный | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Автоматика | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Преобразователь частоты | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Монтаж воздухораспределителей | шт | 86 | 4332.598 | 372603.431 | 10463.9721 | 899901.6 | 1272505.031
23 |  | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 2907.9 | 2655.5949 | 7722204.375 | 1958 | 5693668.2 | 13415872.575
24 |  | Монтаж клапанов огнезадерживающих | шт | 8 | 11973.0561 | 95784.449 | 32008.275 | 256066.2 | 351850.649
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Материалы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | П1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Огнезадерживающий клапан НО 800х800, ЕI90 220В | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Решетка наружная металлическая 800х800 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Диффузор вихревой ф500 | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дроссель-клапан круглый ф500 | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм | м² | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф500 | п/м | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф710 | п/м | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм | м² | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм | м² | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф900 | п/м | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф1120 | п/м | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф1250 | п/м | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм | м² | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм | м² | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 800х800 | п/м | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм | м² | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм | м² | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1800х700 | п/м | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм | м² | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | м² | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм | м² | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расходный материал для креплений и монтажа | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | П2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Огнезадерживающий клапан НО ф1400, ЕI90 220В | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Огнезадерживающий клапан НО 800х800, ЕI90 220В | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Решетка наружная металлическая 800х800 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Диффузор вихревой ф500 | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дроссель-клапан круглый ф500 | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм | м² | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф500 | п/м | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф710 | п/м | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм | м² | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм | м² | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф900 | п/м | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф1120 | п/м | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф1250 | п/м | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм | м² | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм | м² | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 800х800 | п/м | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм | м² | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм | м² | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1800х700 | п/м | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм | м² | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | м² | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм | м² | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расходный материал для креплений и монтажа | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | П3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Решетка однорядная регулируемая 200х200 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Диффузор вихревой ф500 | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дроссель-клапан круглый ф160 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дроссель-клапан круглый ф500 | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм | м² | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф160 | п/м | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм | м² | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм | м² | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф500 | п/м | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф560 | п/м | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф630 | п/м | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф710 | п/м | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф800 | п/м | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм | м² | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм | м² | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф1000 | п/м | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм | м² | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм | м² | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1300х800 | п/м | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм | м² | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | м² | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм | м² | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расходный материал для креплений и монтажа | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | П4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Диффузор вихревой ф500 | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дроссель-клапан круглый ф500 | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм | м² | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф500 | п/м | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф630 | п/м | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф710 | п/м | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф800 | п/м | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм | м² | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм | м² | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф1000 | п/м | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм | м² | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм | м² | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1300х800 | п/м | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм | м² | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | м² | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм | м² | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расходный материал для креплений и монтажа | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | П5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Диффузор вихревой ф500 | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дроссель-клапан круглый ф500 | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм | м² | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф500 | п/м | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф630 | п/м | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф710 | п/м | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм | м² | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм | м² | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф1000 | п/м | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм | м² | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм | м² | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1300х800 | п/м | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм | м² | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | м² | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм | м² | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расходный материал для креплений и монтажа | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | П6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Огнезадерживающий клапан НО ф1000, ЕI90 220В | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Решетка однорядная регулируемая 150х150 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Диффузор вихревой ф500 | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дроссель-клапан круглый ф125 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дроссель-клапан круглый ф500 | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм | м² | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф125 | п/м | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм | м² | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм | м² | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф500 | п/м | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф630 | п/м | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф710 | п/м | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм | м² | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм | м² | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф1000 | п/м | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм | м² | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм | м² | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1300х800 | п/м | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм | м² | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | м² | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм | м² | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расходный материал для креплений и монтажа | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | В1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дроссель-клапан круглый ф500 | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм | м² | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф500 | п/м | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф630 | п/м | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф710 | п/м | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф800 | п/м | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм | м² | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм | м² | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1200х800 | п/м | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм | м² | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм | м² | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расходный материал для креплений и монтажа | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | В2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дроссель-клапан круглый ф500 | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм | м² | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф500 | п/м | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф630 | п/м | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф710 | п/м | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф800 | п/м | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм | м² | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм | м² | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1200х800 | п/м | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм | м² | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм | м² | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расходный материал для креплений и монтажа | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | В3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Решетка однорядная нерегулируемая 200х200 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дроссель-клапан круглый ф160 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дроссель-клапан круглый ф630 | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм | м² | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф160 | п/м | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм | м² | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм | м² | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф630 | п/м | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф710 | п/м | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф800 | п/м | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм | м² | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм | м² | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф900 | п/м | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм | м² | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм | м² | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1300х1000 | п/м | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм | м² | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм | м² | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расходный материал для креплений и монтажа | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | В4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Решетка однорядная нерегулируемая 150х150 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дроссель-клапан круглый ф125 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дроссель-клапан круглый ф630 | шт | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховоды круглого сечения толщ. б=0,5мм | м² | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф125 | п/м | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия круглого сечения толщ. б=0,5мм | м² | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм | м² | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф630 | п/м | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф710 | п/м | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф800 | п/м | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм | м² | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм | м² | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф900 | п/м | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф1250 | п/м | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 1мм | м² | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм | м² | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1300х1000 | п/м | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм | м² | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сетка металлическая , ячейкой 20х20мм | м² | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расходный материал для креплений и монтажа | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | П7В5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Решетка наружная металлическая 1000х500 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм | м² | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 800х500 | п/м | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 0,7мм | м² | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм | м² | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1000х500 | п/м | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали прямоугольного сечения толщ. 1мм | м² | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Маты базальтовые кашированные алюминиевой фольгой ROCKWOOL Техмат толщ. 50мм | м² | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сетка металлическая , ячейкой 10х10мм | м² | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расходный материал для креплений и монтажа | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Монтаж фильтрационных агрегатов | к-т | 12 | 637410.63 | 7648927.56 | 2625837.9 | 31510054.8 | 39158982.36
|  | Фильтрационные установки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фильтр самоочищающийся с теплоизоляцией, пульт слева | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Вентилятор радиальный в шумопоглощающем кожухе | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Блок фильтра предварительной очистки MDV | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Решетка напорная | шт | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Решетка вытяжная | шт | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средство для предварительного запыления ПолиПреко (5кг) | шт | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Соединительный патрубок 0 град. Ф500 | шт | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Соединительный патрубок 0 град. Ф500 | шт | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Монтаж шумоглушителей | шт | 24 | 8305.7144 | 199337.1456 | 20103.2 | 482476.8 | 681813.9456
27 |  | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 564.5 | 3758 | 2121391 | 1100 | 620950 | 2742341
|  | Шумоглушитель ф500 L=900мм | шт | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм | м² | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ф500 | п/м | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия из оц. Стали круглого сечения толщ. 0,7мм | м² | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расходный материал для креплений и монтажа | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Монтаж воздушно-тепловых завес | к-т | 16 | 46198.46 | 739175.36 | 372209.4958 | 5955351.9324 | 6694527.2924
Теплоснабжение
|  | Завеса воздушная У5-У8 | шт | 4 | 46198.46 | 184793.84 | 191555 | 766220 | 951013.84
|  | Завеса воздушная У1-У4,У9-У16 | шт | 12 | 46198.46 | 554381.52 | 229879 | 2758548 | 3312929.52
29 |  | Прокладка трубопроводов теплоснабжения | п/м | 166 | 2887.5241 | 479329 | 4676.7265 | 776336.6 | 1255665.6
|  | Обвязка тепловых завес |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кран шаровый муфтовый Ду=40мм LD Pride, полнопроходной | шт | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Сильфонная подводка Ду32 L=500мм | шт | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Труба стальная электросварная ф89х4,0 | п/м | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Труба стальная ВГП Ø40 | п/м | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фиттинги | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Эмаль КО-8101 (Грунтовка ГФ-021 выдерживает максимальную температуру на поверхности до 60С) | кг | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Крепеж и расходные материалы | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Обвязка приточных установок |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Гибкие вставки фланцевые Ду50 Ру 10/16 пр-ва Китай | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной | шт | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Труба стальная электросварная ф89х4,0 | п/м | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фиттинги | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Изоляция CUTWOOL®CL-Protect толщ. 50мм |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 50х89 | п/м | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Эмаль КО-8101 (Грунтовка ГФ-021 выдерживает максимальную температуру на поверхности до 60С) | кг | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Крепеж и расходные материалы | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | к-т | 1 | 1432280.25 | 1432280.25 | 1392400.5 | 1392400.5 | 2824680.75
|  | Кабельная продукция |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 1228500 | 1228500 | 0 | 0 | 1228500
1.6 | Инжсолюшн | 130-23-ОВ1 Отопление, вентиляция и кондиционирование АБК |  |  |  | 4413699.16 |  | 5088361.473 | 9502060.633 | нет ИД
1 |  | Монтаж отопительных приборов в к-тлекте с запорно-регулирующей арматурой | шт | 58 | 7205 | 417890 | 17301.5879 | 1003492.1 | 1421382.1
2 |  | Прокладка трубопроводов отопления в изоляции | п/м | 933 | 1451.6653 | 1354403.76 | 811.6528 | 757272.1 | 2111675.86
3 |  | Насос циркуляционный | шт | 1 | 39090.4 | 39090.4 | 204170.2 | 204170.2 | 243260.6
|  | Фильтр-грязевик | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Радиатор секционный биметаллический высотой 500 мм с кронштейнами и к-тлектом крепления | к-т | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BILUX RT500/14 | шт | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BILUX RT500/12 | шт | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BILUX RT500/10 | шт | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | BILUX RT500/8 | шт | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтажный присоединительный к-тлект 1/2" и к-тлект креплений | к-т | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | к-тлект для бокового подключения радиатора (термостатический клапан прямой ф15, вентиль на обратую подводку запорный прямой ф15, термостатический элемент 8-32С) | шт | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кран шаровый муфтовый Ду=15мм LD Pride, полнопроходной | шт | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кран шаровый муфтовый Ду=20мм LD Pride, полнопроходной | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кран шаровый фланцевый Ду=65мм КШ.Ц.Ф LD полнопроходной | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Труба стальная э/св Ø76х4 | п/м | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Труба стальная ВГП Ø50 | п/м | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Труба стальная ВГП Ø40 | п/м | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Труба стальная ВГП Ø32 | п/м | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Труба стальная ВГПØ25 | п/м | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Труба стальная ВГП Ø20 | п/м | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Труба стальная ВГП Ø15 | п/м | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Труба полипропиленовая PN25 | п/м | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Труба полипропиленовая PN25 | п/м | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Труба полипропиленовая PN25 | п/м | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фиттинги | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Гильза стальная | м | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Гильза стальная | м | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Гильза стальная | м | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Гильза стальная | м | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13х76 | п/м | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13х63 | п/м | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13х50 | п/м | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13х40 | п/м | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13х32 | п/м | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13х25 | п/м | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 13х20 | п/м | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Крепеж и расходные материалы | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Теплоснабжение установки П1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п/м | 390 | 1239.4615 | 483390 | 505.48 | 197137.2 | 680527.2
|  | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Труба стальная ВГП Ø25 | п/м | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС 13х32 | п/м | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фиттинги | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Крепеж и расходные материалы | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Вентиляция |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 88935.9 | 88935.9 | 212371.0056 | 212371.0056 | 301306.9056
6 |  | Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 27333.15 | 27333.15 | 92996.28 | 92996.28 | 120329.43
7 |  | Монтаж вытяжных систем | к-т | 5 | 8541.724 | 42708.62 | 15825.3264 | 79126.632 | 121835.252
8 |  | Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 75 | 896.04 | 67203 | 784.68 | 58851 | 126054
9 |  | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 289.2 | 1375.5 | 397794.6 | 1858.4201 | 537455.1 | 935249.7
|  | Система П1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Вставка гибкая | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Клапан воздушный с электроприводом | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Канальный фильтр | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздухонагреватель водяной | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Канальный вентилятор: L=4025м³/ч, Р=300Па | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Вставка гибкая | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Узел терморегулирования | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Решетка наружная | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Диффузор приточный | шт | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Диффузор приточный | шт | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Решетка вентиляционная | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховоды из оц. Стали б=0,5мм | м² | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.7 мм | м² | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,7мм | м² | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия б=0,5мм | м² | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расходный материал для креплений и монтажа | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Система В1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Канальный вентилятор: L=580м³, Р=160Па | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Канальный шумоглушитель | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Диффузор вытяжной | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Диффузор вытяжной | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зонт вентиляционный | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод Ø200, Ø160 б=0,5мм | м² | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия Ø200, Ø160 б=0,5мм | м² | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расходный материал для креплений и монтажа | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Система В2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Канальный вентилятор: L=300м³, Р=150Па | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Канальный шумоглушитель | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Клапан обратый ф160 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Диффузор вытяжной | шт | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зонт вентиляционный | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод Ø125 б=0,5мм | м² | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия Ø125 б=0,5мм | м² | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расходный материал для креплений и монтажа | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Система В3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Канальный вентилятор: L=980м³, Р=200Па | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Канальный шумоглушитель | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Диффузор вытяжной | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Диффузор вытяжной | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Диффузор вытяжной | шт | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зонт вентиляционный | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм | м² | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм | м² | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расходный материал для креплений и монтажа | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Система В4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Канальный вентилятор: L=1200м³, Р=210Па | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Канальный шумоглушитель | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Диффузор вытяжной | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Диффузор вытяжной | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зонт вентиляционный | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм | м² | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм | м² | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расходный материал для креплений и монтажа | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Система В5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Канальный вентилятор: L=910м³, Р=180Па | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Канальный шумоглушитель | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Диффузор вытяжной | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Диффузор вытяжной | шт | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зонт вентиляционный | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм | м² | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия Ø250, Ø200, Ø160, Ø125 б=0,5мм | м² | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расходный материал для креплений и монтажа | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Монтаж противодымных систем ПД1, ДУ1 | к-т | 2 | 100586.385 | 201172.77 | 266448.0676 | 532896.1352 | 734068.9052
11 |  | Монтаж клапанов противопожарных | шт | 6 | 8489.2367 | 50935.42 | 18251.2252 | 109507.3512 | 160442.7712
12 |  | Прокладка воздуховодов из чёрной и оцинкованой стали | м² | 152 | 2456.7671 | 373428.6 | 4354.8717 | 661940.5 | 1035369.1
|  | Система ПД1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Вентилятор осевой: L=12600м³, Р=500Па | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый 600x400 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый ф500 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Гибкая вставка | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Защитое ограждение | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Решетка наружная | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Декоративная решетка | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные детали воздуховодов из черной стали Ø500, 600х400 | м² | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из черной стали б=1,2 мм Ø500, 600х400 | м² | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Огнезащитое комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | м² | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расходный материал для креплений и монтажа | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Система ДУ1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Вентилятор дымоудаления осевой: L=18000м³, Р=600Па | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый 800х600 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Клапан противопожарный универсальный нормально закрытый ф800 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Гибкая вставка термостойкая ф800 | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Декоративная решетка | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зонт вентиляционный 800х500 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные детали воздуховодов из черной стали 800х600, 800х500, Ø800 | м² | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховод из черной стали б=1,2 мм 800х500 | м² | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Огнезащитое комбинированное покрытие воздуховодов EI 60 δ=5 мм | м² | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расходный материал для креплений и монтажа | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кондиционирование воздуха
13 |  | Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 1 | 61132.46 | 61132.46 | 389269.569 | 389269.569 | 450402.029
14 |  | Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 3 | 18340 | 55020 | 52353.6 | 157060.8 | 212080.8
15 |  | Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | п/м | 74 | 557.7768 | 41275.48 | 815.6622 | 60359 | 101634.48
16 |  | Прокладка дренажных трубопроводов | п/м | 16 | 655 | 10480 | 152.1 | 2433.6 | 12913.6
17 |  | Установка дренажных насосов | шт | 3 | 3275 | 9825 | 10674.3 | 32022.9 | 41847.9
|  | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внутренний блок | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внутренний блок | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Наружный блок | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИК-пульт управления | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Медные трубки в изоляции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ∅6,4 мм | п/м | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ∅9,5 мм | п/м | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ∅12,7мм (газ) | п/м | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ∅19мм (газ) | п/м | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Помпа дренажная для кондиционера | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Поставка под наружный блок | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дренажный трубопровод из труб PPRC | п/м | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | к-тлект крепежа и расходных материалов | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 691680 | 691680 | 0 |  | 691680
1.7 | Центрис инж. | 130-23-СКС Структурированная кабельная сеть |  |  |  | 3561339.34 |  | 3312247.272 | 6873586.612 | у техзака на проверке в 1 экз.
|  | Шкаф настенный 19", 15U, 600х775x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | к-т | 4 | 5502 | 22008 | 42612.7 | 170450.8 | 192458.8
|  | Шкаф настенный 19", 15U, 600х775x600 мм, стеклянная дверь с перфорацией, цвет черный. IP20 | к-т | 1 | 5502 | 5502 | 0 | 0 | 5502
|  | Шкаф настенный 19", 42U, 600х2055x800 мм, передняя стеклянная дверь с перфорацией по бокам | к-т | 1 | 5502 | 5502 | 0 | 0 | 5502
|  | Панель с щеточным кабельным вводом в пол/потолок, 65х293 мм, цвет черный | шт | 2 | 1310 | 2620 | 5053.1 | 10106.2 | 12726.2
|  | Полка/ящик для документов с замком, 2U, 483х88х460 мм, цвет черный | шт | 1 | 1310 | 1310 | 11354.2 | 11354.2 | 12664.2
|  | Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | к-т | 8 | 3930 | 31440 | 4232.8 | 33862.4 | 65302.4
|  | Оптический кросс-бокс стационарный 19", 1U, 32 порта, адаптеры SC/2xLC. | к-т | 1 | 3930 | 3930 | 0 | 0 | 3930
|  | Пигтейл с коннектором LC/UPC, 9/125 (SM), LSZH, 1,5 м | шт | 192 | 32.75 | 6288 | 128.7 | 24710.4 | 30998.4
|  | Оптический адаптер (проходной соединитель) LC-LC duplex, SM | шт | 96 | 32.75 | 3144 | 93.6 | 8985.6 | 12129.6
|  | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | шт | 4 | 4716 | 18864 | 7410 | 29640 | 48504
|  | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, RоHS, цвет черный | шт | 10 | 4716 | 47160 | 0 | 0 | 47160
|  | Коммутатор управляемый, уровень L3, 48 портов 1 Гбит/с, 4 порта SFP+, питание по Ethernet (PoE) | шт | 4 | 3275 | 13100 | 0 | 0 | 13100
|  | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 2200 ВА/1980 Вт | шт | 1 | 3930 | 3930 | 0 | 0 | 3930
|  | Источник бесперебойного питания однофазный вход/выход, 1000 ВА/800 Вт | шт | 5 | 3930 | 19650 | 38230.4 | 191152 | 210802
|  | Вертикальный кабельный органайзер для шкафов 42U, с крышками | шт | 2 | 1965 | 3930 | 0 | 0 | 3930
|  | Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | шт | 11 | 1965 | 21615 | 902.2 | 9924.2 | 31539.2
|  | Кабельный органайзер пластиковый с крышкой, глубина 53 мм, 19", 1U | шт | 16 | 1965 | 31440 | 0 | 0 | 31440
|  | Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | шт | 4 | 3275 | 13100 | 3539.146 | 14156.584 | 27256.584
|  | Блок розеток горизонтальный 8 розеток C13, с LED выключателем, 1U, IP20, | шт | 2 | 3275 | 6550 | 0 | 0 | 6550
|  | Автоматический выключатель 2Р, Iном 10 А, хар. С | шт | 5 | 393 | 1965 | 2462.2 | 12311 | 14276
|  | Автоматический выключатель 2Р, Iном 16 А, хар. С | шт | 1 | 393 | 393 | 2433.6 | 2433.6 | 2826.6
|  | Розетка к-тьютерная RJ-45 серии "Viva", установка в кабель-каналы, кат 5е | шт | 202 | 623 | 125846 | 281 | 56762 | 182608
|  | Розетка к-тьютерная RJ-45 настенная, IP66, с откидной крышкой | шт | 3 | 393 | 1179 | 7013.5 | 21040.5 | 22219.5
|  | Корпус настенной розетки к-тьютерной для 1 вставки | шт | 5 | 262 | 1310 | 153.4 | 767 | 2077
|  | Вставка RJ-45 (8P8C), кат 5e, 110 IDC, монтаж инструментом NE-TOOL, белая | шт | 5 | 131 | 655 | 273 | 1365 | 2020
|  | Розетка с заземлением на DIN-рейку, Iном 16А, Uном 250 В, IP20 | шт | 6 | 393 | 2358 | 365.118 | 2190.708 | 4548.708
|  | Точка доступа (радиомодуль беспроводной), мощность передатчика до 20 дБм, | шт | 5 | 1572 | 7860 | 0 | 0 | 7860
|  | Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м | шт | 8 | 65.5 | 524 | 557.7 | 4461.6 | 4985.6
|  | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый | шт | 57 | 65.5 | 3733.5 | 370.5 | 21118.5 | 24852
|  | Патч-корд U/UTP cat. 5e, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 3 м, серый | шт | 163 | 65.5 | 10676.5 | 767 | 125021 | 135697.5
|  | Шнур (патч-корд) оптический, SM 9/125 мкм, дуплекс, LC-ST, 3 м | шт | 2 | 65.5 | 131 | 557.7 | 1115.4 | 1246.4
|  | Кабель-канал 80x40 белый TA-G IN-Liner 01781 DKC | м | 96 | 393 | 37728 | 600.6 | 57657.6 | 95385.6
|  | Разделитель SEP-N 40 09514 DKC | м | 96 | 262 | 25152 | 143 | 13728 | 38880
|  | Угол внутренний изменяемый 80x40 70-120 градусов NIAV IN-Liner 01724 DKC | шт | 12 | 65.5 | 786 | 806 | 9672 | 10458
|  | Угол 80x40мм внешний изменяемый 70-120 градусов 01708 DKC | шт | 5 | 65.5 | 327.5 | 860.6 | 4303 | 4630.5
|  | Рамка-суппорт под 2 модуля PDA-DN 80 10043 DKC | шт | 120 | 131 | 15720 | 140.4 | 16848 | 32568
|  | Накладка SGAN 40 на стык профиля 00823 DKC | шт | 20 | 32.75 | 655 | 59.8 | 1196 | 1851
|  | Накладка на стык 80 GAN In-liner 00886 DKC | шт | 20 | 32.75 | 655 | 122.2 | 2444 | 3099
|  | Угол плоский Т-образный 80x40 NTAN IN-Liner 01756 DKC | шт | 4 | 65.5 | 262 | 440.7 | 1762.8 | 2024.8
|  | Заглушка для кабель-канала 80x40 торцевая LАN In-liner 00871 DKC | шт | 8 | 32.75 | 262 | 205.4 | 1643.2 | 1905.2
|  | Саморез 3.5х50мм с дюбелем F6 CM06541 DKC | шт | 100 | 13.1 | 1310 | 17.94 | 1794 | 3104
|  | Лоток перфорированный 300х50х3000 | м | 324 | 497.8 | 161287.2 | 1094.6 | 354650.4 | 515937.6
|  | Лоток перфорированный 100х50х3000 | м | 648 | 497.8 | 322574.4 | 587.756 | 380865.888 | 703440.288
|  | Перегородка SEP для лотка, высота 50 мм, L=3 м | м | 24 | 131 | 3144 | 367.64 | 8823.36 | 11967.36
|  | Крышка на лоток с заземлением, основание 100 мм, L=3 м, толщина 0,6 мм | м | 32 | 196.5 | 6288 | 271.986 | 8703.552 | 14991.552
|  | Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 300х50 | шт | 5 | 1572 | 7860 | 3572.4 | 17862 | 25722
|  | Угол горизонтальный 90° 100х50 мм в к-тлекте с крепежными элементами | шт | 3 | 1572 | 4716 | 2107.04 | 6321.12 | 11037.12
|  | Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 300х50 | шт | 7 | 1572 | 11004 | 4797 | 33579 | 44583
|  | Легкая консоль потолочная DS основание 300 мм | шт | 120 | 393 | 47160 | 1042.6 | 125112 | 172272
|  | Консоль легкая осн. 100 мм | шт | 600 | 393 | 235800 | 161.2 | 96720 | 332520
|  | Стандартый анкер с болтом М8 | шт | 600 | 32.75 | 19650 | 107.926 | 64755.6 | 84405.6
|  | Винт для соединения крышек лотков | шт | 50 | 19.65 | 982.5 | 8.866 | 443.3 | 1425.8
|  | Кабель оптический внутриобъектовый огнестойкий, наружная оболочка | м | 1660 | 220.08 | 365332.8 | 106.6 | 176956 | 542288.8
|  | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 категория 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 11952 | 146.72 | 1753597.44 | 94.38 | 1128029.76 | 2881627.2
|  | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная с протяжкой, не поддерживает горение | м | 150 | 45.85 | 6877.5 | 125.84 | 18876 | 25753.5
|  | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482
|  | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 | 0 | 0 | 23400 | 23400 | 23400
|  | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 113184 | 113184 | 0 | 0 | 113184
1.8 | Центрис инж. | 130-23-СОТ Система охранного телевидения |  |  |  | 649932.9 |  | 2135422.9 | 2785355.8 | нет ИД
|  | IP-камера уличная цилиндрическая. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive | шт | 10 | 6668 | 66680 | 39380 | 393800 | 460480
|  | IP-камера уличая купольная. Разрешение 2 Мп, 1/2.8" Progressive Scan CMOS | шт | 24 | 5668 | 136032 | 23220 | 557280 | 693312
|  | Кронштейн угловой | шт | 1 | 1965 | 1965 | 7007 | 7007 | 8972
|  | Монтажная коробка для IP-камер | шт | 34 | 655 | 22270 | 2366 | 80444 | 102714
|  | Коммутатор управляемый, уровень L3, 16 портов PoE 10/100M RJ45 | шт | 3 | 3144 | 9432 | 122036.2 | 366108.6 | 375540.6
|  | ПО видеонаблюдения Интеллект для интеграции IP-камеры - лицензия на подключение 1 в/к и 1 а/к | шт | 34 | 262 | 8908 | 13780 | 468520 | 477428
|  | Удлинитель пассивный на 1 канал. Вход: 1 10/100BaseT(X)/IEEE 802.3at | шт | 2 | 1310 | 2620 | 4836 | 9672 | 12292
|  | Шнур ШОС-2SM/2.0 желтый 130202-02793 ССД | шт | 2 | 65.5 | 131 | 470.6 | 941.2 | 1072.2
|  | Муфта вводная dвн=20,4 мм, dнар=20,6 мм, исполнение прямолинейное, вводная резьба 1/2" | шт | 34 | 131 | 4454 | 122.2 | 4154.8 | 8608.8
|  | Коннектор RJ-45 CAT5E не экранированный | шт | 500 | 32.75 | 16375 | 41.6 | 20800 | 37175
|  | Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 кат 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF) | м | 2035 | 162.44 | 330565.4 | 94.38 | 192063.3 | 522628.7
|  | Труба ПЛЛ гибкая гофрированная с протяжкой, не поддерживает горение | м | 250 | 45.85 | 11462.5 | 125.84 | 31460 | 42922.5
|  | Держатель с защелкой и дюбелем d=20 мм | шт | 100 | 13.1 | 1310 | 31.72 | 3172 | 4482
|  | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 | 0 |  | 0
|  | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 37728 | 37728 | 0 | 0 | 37728
1.9 | Инжсолюшн | 130-23-УА1 Устройства автоматики |  |  |  | 1030142.866 |  | 1480862.5832 | 2511005.4492 | нет ИД
44 |  | Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 1 | 117977.29 | 117977.29 | 197096.9832 | 197096.9832 | 315074.2732
45 |  | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 3820 | 238.7868 | 912165.576 | 336.0643 | 1283765.6 | 2195931.176
|  | Пост кнопочный | шт | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Реле | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Коробка клеммная | шт | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дин-рейка | м | 3 | 0 |  | 0
|  | Клемма | шт | 40 | 0 |  | 0
|  | Труба гофр. ПВХ | м | 200 | 0 |  | 0
|  | Труба гофр. ПВХ | м | 250 | 0 |  | 0
|  | Держатель с защелкой и дюбелем | м | 400 | 0 |  | 0
|  | Держатель с защелкой и дюбелем | м | 500 | 0 |  | 0
|  | к-тлект автоматики П1 (шкаф управления, датчики, реле, частотый преобразователь) | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Кабель КВВГнг(А)-LS | м | 240 | 0 |  | 0
|  | Кабель КВВГэнг(А)-LS | м | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS | м | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS | м | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Провод ПВЗ-1,5 | м | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Провод ПуВнг(А)-1,5 | м | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Крепеж, к-тлектующие, расходные материалы | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Центрис инж. | 130-23-ЭО1 Электрическое освещение |  |  |  | 583593.1 |  | 7615331.5 | 8198924.6 | у техзака на проверке в 1 экз.
|  | Панель противопожарных устройств | шт | 1 | 7074 | 7074 | 114039.9 | 114039.9 | 121113.9
|  | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 5х6 | м. | 170 | 232 | 39440 | 754 | 128180 | 167620
|  | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 3х2,5 | м. | 400 | 182 | 72800 | 209 | 83600 | 156400
|  | Светильник светодиодный Olymp 2.0 60град. 250Вт 5000К IP65 промышленный VARTON | шт | 186 | 1865 | 346890 | 37760 | 7023360 | 7370250
|  | Блок аварийного питания EM-Recovery 300Вт IP65 | шт | 12 | 2620 | 31440 | 16374.8 | 196497.6 | 227937.6
|  | Аксессуары (расходные материалы, крепеж, гофра, прочее) на 1 м кабеля | к-т | 570 | 95.63 | 54509.1 | 122.2 | 69654 | 124163.1
|  | Труба D=25 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | м. | 350
|  | Скоба металлическая однолапковая Д25 | шт | 350
|  | Коробка распределительная T25 влагозащищенная IP 65 80x51 | шт | 10
|  | Дюбель-гвоздь | шт | 700
|  | Держатель оцинкованный односторонний D=20 под крепёж М6 | шт | 960
|  | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 | 0 | 0 | 31440
1.11 | ШЕЛЛРОКК | 130-23-АС4 Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 2081673.6029 |  | 2823576.9499 | 4905250.5528 | у техзака на проверке в 1 экз.
|  | Устройство металлического каркаса помещения к-трессорной | т | 2.2 | 117100.3045 | 257620.67 | 208116.4091 | 457856.1 | 715476.77
1 |  | Устройство металлического каркаса | т | 2.2
2 |  | Труба квадратого сечения 120х4 из сталь толщ. 8 мм | т | 0.483
3 |  | Листовая сталь толщ. 8 мм | т | 0.031
4 |  | Листовая сталь толщ. 12 мм марки С245 | т | 0.05
5 |  | Двутавр 20 Б1 из стали марки С245 | т | 0.4
6 |  | Листовая сталь толщ. 8 мм марки С245 | т | 0.04
7 |  | трубы квадратого 100х4 сечения С245 т 0,188 | т | 0.188
8 |  | Профиль из гнутого швеллера 24 С245 | т | 0.89
9 |  | Листовая сталь толщ. 4 мм марки С245 | т | 0.001
10 |  | трубы квадратого 100х4 сечения С245 | т | 0.082
11 |  | листовая сталь толщ. 12 мм марки С245 | т | 0.002
12 |  | уголки стальные равнополочные 100х10 | т | 0.015
13 |  | уголки стальные равнополочные 100х7 | т | 0.006
14 |  | уголки стальные равнополочные 75х6 | т | 0.02
15 |  | Окраска металлоконструкций | м² | 59.8
16 |  | Устройство грунтовки ГФ-021 в 1 слой | м² | 59.8
17 |  | Устройство эмали ПФ 115 в 2 слоя | м² | 59.8
18 |  | Крепление мк с помощью анкер шпильки HSТ М12/115 мм фирмы Hilti | шт | 44
19 |  | Крепление мк с помощью болтов М16 | шт | 65
1 |  | Монтаж стеновых сэндвич-панелей с минераловатым утеплителем толщиной 100 мм с к-тлектующими | м² | 100 | 0 |  | 0
2 |  | Заполнение проемов | шт | 3
3 |  | Установка внутренней металлической противопожарной однопольной двери для проёма 1000х2400(h) | шт | 1
4 |  | Установка металлической жалюжийной решетки ЖР-1 массой до 0,1 т | шт | 2
5 |  | Устройство покрытия(Монтаж кровельных сэндвич-панелей) | м² | 75.57
6 |  | Устройство фасонных элементов | м² | 12.5
7 |  | Крепление фасонных элементов | шт | 200
8 |  | Заделка швов мин. ватой | м³ | 0.25
9 |  | Устройство фасонных элементов | м² | 6.8
10 |  | Крепление фасонных элементов самонарезающими винтами .4,2х19 | шт | 120
11 |  | Крепление фасонных элементов самонарезающими винтами .4,2х32 | шт | 120
12 |  | Заделка швов мин. ватой | м³ | 0.034
13 |  | Устройство фасонных элементов | м² | 1.4
14 |  | Крепление фасонных элементов самонарезающими винтами .4,2х19 | шт | 20
|  | Устройство стен потолков к-трессорной(Монтаж стеновых, кровельных сэндвич-панелей) | м² | 175.57 | 2711 | 475970.27 | 7373 | 1294477.61 | 1770447.88
|  | Оконный проем в осях А/32-33 на отм. +7,600 | шт | 1 | 160029.6 | 160029.6 | 163827.3966 | 163827.3966 | 323856.9966
1 |  | Демонтаж существующих оконных блоков из ПВХ-профилей | м² | 14.4
2 |  | Заделка оконного проема кирпичем | м³ | 3.6
3 |  | Расход раствора М75 | м³ | 0.9
4 |  | Арматура .8 АIII (А400), l=0,7 м | т | 0.00166
5 |  | Лист 10х250, l700 | т | 0.25916
6 |  | Шпилька М16, l=350 | шт | 30
7 |  | Гайка М16 | шт | 120
8 |  | Шайба 16 | шт | 60
9 |  | Анкер-шп/млька HST M16х140/25 | шт | 6
10 |  | Установка , сборка и разборка инвертарных лесов | м² | 60
|  | Отделка оконного проема | м² | 28.8 | 5549.8059 | 159834.41 | 5516.6493 | 158879.5 | 318713.91
1 |  | Грунтовка раствором | м³ | 28.8 | 0 |  | 0
2 |  | Штукатурка | м² | 28.8 | 0 |  | 0
3 |  | Грунтовка раствором | м² | 28.8 | 0 |  | 0
4 |  | Шпаклевка | м² | 28.8 | 0 |  | 0
5 |  | Грунтовка раствором | м² | 28.8 | 0 |  | 0
6 |  | Покраска внутри здания | м² | 15 | 0 |  | 0
7 |  | Покраска снаруже здания | м² | 15 | 0 |  | 0
8 |  | Устройство отверстия под жалюзийные решетки в осях 33/А1-А2 | шт | 1 | 0 |  | 0
9 |  | Пробивка ниш в существующей кирпичной стене для устройства проема размером 4,0х1,5h м | м² | 5.98 | 0 |  | 0
10 |  | Металлоконструкции для обрамления проёма | т | 0.3 | 0 |  | 0
11 |  | Пробивка проема | м² | 6 | 0 |  | 0
12 |  | Раствор цементо-песчаный М50 | м³ | 0.4 | 0 |  | 0
13 |  | Очистка металлоконструкций от пыли, | м² | 8.1 | 0 |  | 0
14 |  | Покраска металлоконструкций эмалью | м² | 8.1 | 0 |  | 0
15 |  | грунтовка ГФ-021 | кг | 1.62 | 0 |  | 0
16 |  | эмаль ПФ-115 | кг | 1.5 | 0 |  | 0
17 |  | Установка , сборка и разборка инвертарных лесов | м² | 24 | 0 |  | 0
|  | Фундаментая плита наружной установки под воздухосборник и к-трессоры | шт | 1 | 964481.4216 | 964481.4216 | 614568.7434 | 614568.7434 | 1579050.165
|  | Земляные работы | м³ | 35.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Разработка грунта в котловане | м³ | 35.2 | 0 |  | 0
2 |  | Доработка вручную | м³ | 0.62 | 0 |  | 0
3 |  | Уплотение грунта основания | м² | 93 | 0 |  | 0
4 |  | Обратая засыпка грунтом | м³ | 8.9 | 0 |  | 0
5 |  | Обратая засыпка вручную | м³ | 2.22 | 0 |  | 0
6 |  | Лишний грунт | м³ | 24.7 | 0 |  | 0
|  | Фундаментая плита | м³ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Устройство монолитой железобетонной фундаментой плиты из бетона класса В25; F200; W6 | м³ | 28 | 0 |  | 0
2 |  | Арматура Ш12 (А400) | т | 1.2432 | 0 |  | 0
3 |  | Устройство бетонной подготовки | м³ | 7.2 | 0 |  | 0
4 |  | Обмазка битумной мастикой | м² | 75.48 | 0 |  | 0
|  | Ограждение | т | 0.337 | 189131.25 | 63737.2313 | 397529.9703 | 133967.6 | 197704.8312
1 |  | Установка металлических оцинкованных панелей шириной 2500 мм и высотой 2130 мм с полимерным покрытием зеленого цвета, фирмы ОАО«Солнечногорский завод металлических | шт | 5
2 |  | Установка металлических оцинкованных панелей шириной 3000 мм и высотой 2130 мм с полимерным | шт | 3
3 |  | Установка металлических оцинкованных опорных столбов 60х60 мм высотой 2200 мм с полимерным | шт | 10
4 |  | Установка металлических калиток шириной 1000 мм и высотой 2000 мм с заполнением вертикальным металлическим профилем с полимерным покрытием зеленого цвета | шт | 1
5 |  | к-тлект крепления № 3 хомут 60х60 промежуточный | шт | 36
6 |  | Полоса -8х200, l=200 | шт | 10
7 |  | Анкер-шуруп HILTI HUS3-H M10x90 | шт | 40
1.12 | Центрис инж. | 130-23-ЭО2 Электрическое освещение |  |  |  | 1005899.4 |  | 1844928.9 | 2850828.3 | у техзака на проверке в 1 экз.
|  | Щит распределительный | шт | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2
|  | Щит рабочего освещения | шт | 1 | 6550 | 6550 | 36189.4 | 36189.4 | 42739.4
|  | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 5х6 | м. | 30 | 232 | 6960 | 611 | 18330 | 25290
|  | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный 3х2,5 | м. | 800 | 182 | 145600 | 184.6 | 147680 | 293280
|  | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный, огнестойкий 3х2,5 | м. | 260 | 182 | 47320 | 239.2 | 62192 | 109512
|  | Светодиодный светильник VARTON A070 2.0 20 Вт 4000 K IP40 с рассеивателем опал | шт | 78 | 1865 | 145470 | 6208.4 | 484255.2 | 629725.2
|  | Светодиодный светильник 20 Вт 4000 K IP40 с БАП | шт | 15 | 1865 | 27975 | 18060.8 | 270912 | 298887
|  | Светодиодный светильник VARTON DL-01 круглый встраиваемый 190x70 мм 25 W 4000 K IP54 | шт | 41 | 1865 | 76465 | 8098.8 | 332050.8 | 408515.8
|  | Светодиодный светильник VARTON ЖКХ круг 10 W IP65 185х70 мм антивандальный 4000 K | шт | 3 | 1865 | 5595 | 1424.6 | 4273.8 | 9868.8
|  | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 351 | 838.4 | 294278.4 | 699.4 | 245489.4 | 539767.8
|  | Монтаж прочих материалов в тч. | к-т | 1 | 192832 | 192832 | 188106.1 | 188106.1 | 380938.1
|  | Выключатель одноклавишный в стену, "Avanti", "Ванильная дымка" | шт | 14
|  | Одноклавишный выключатель Гермес PLUS наружный IP54 | шт | 9
|  | Переключатель одноклавишный в стену, "Avanti", "Ванильная дымка" | шт | 14
|  | Розетка силовая Viva 2 модуля белая | шт | 38
|  | Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55, 150х110х70 | шт | 100
|  | Коробка установочная ГСК 1 пост Dвнеш=68мм Н=45мм | шт | 75
|  | Труба D=25 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | м. | 800
|  | Короб 25x30 TA-EN | м. | 64
|  | Скоба металлическая однолапковая Д25 | шт | 1000
|  | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1
|  | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 50304 | 50304 | 0 | 0 | 50304
1.13 | Центрис (В) | 130-23-АС2 Полы. Архитектурно-строительные решения |  |  |  | 78289634.072 |  | 52690771.95 | 130980406.022
|  | Модульные здания |  |  |  | 653914.01 |  | 4997424.9 | 5651338.91
|  | Модульный офис 2МД5 | шт | 1 | 239562.32 | 239562.32 | 1951576.9 | 1951576.9 | 2191139.22
|  | Модульный офис 4МД-6 | шт | 1 | 414351.69 | 414351.69 | 3045848 | 3045848 | 3460199.69
|  | Заполнение проемов |  |  |  | 940253 |  | 4679140.05 | 5619393.05
| воротные системы | Дверь противопожарная 2100х1500 EI-30 двупольная, внутренняя глухая, с доводчиком | шт | 3 | 34934 | 104802 | 78869.7 | 236609.1 | 341411.1
|  | Дверь противопожарная 2100х1200 EI-30 правая, внутренняя глухая, с доводчиком | шт | 1 | 29801 | 29801 | 63095.76 | 63095.76 | 92896.76
|  | Ворота откатые противопожарные 8000х5000h EI-30 | шт | 1 | 337980 | 337980 | 1736492.94 | 1736492.94 | 2074472.94
|  | Ворота распашные стальные утепленные 4000х5000h с калиткой | шт | 2 | 66810 | 133620 | 304200 | 608400 | 742020
|  | Ворота распашные стальные утепленные 4500х5000h с калиткой | шт | 5 | 66810 | 334050 | 406908.45 | 2034542.25 | 2368592.25
| Электроэнергетика | Устройство перемычек |  |  |  | 491643 |  | 693238 | 1184881
|  | Устройство монолитых железобетонных перемычек из бетона кл. В25, W4, F100 | шт | 7 | 8646 | 60522 | 22464 | 157248 | 217770
|  | Арматура А500 | т | 0.5 | 39300 | 19650 | 87100 | 43550 | 63200
|  | Арматура А240 | т | 0.2 | 39300 | 7860 | 87100 | 17420 | 25280
|  | Кладка из кирпича на растворе М150 КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/100/ГОСТ 530-2012 | м³ | 22 | 10218 | 224796 | 5460 | 120120 | 344916
|  | Штукатурка улучшенная цементая | м² | 91 | 1965 | 178815 | 3900 | 354900 | 533715
|  | Подстилающий слой пола вокруг ж/д путей |  |  |  | 3910222.4 |  | 4803859.4 | 8714081.8 | 4 путь на проверке в эл.варианте
|  | Устройство монолитого железобетонного подстилающего слоя пола из бетона кл. В25, W4, F50 толщиной 150 мм | м³ | 320.3 | 12208 | 3910222.4 | 14998 | 4803859.4 | 8714081.8
|  | Арматура ⌀8 А500 | т | 5.8
| ? | Полы сборочного цеха | м² | 3545 |  | 12011678 |  | 10058072.9 | 22069750.9
|  | Очищение поверхности пола | м² | 3545 | 393 | 1393185 | 78 | 276510 | 1669695
|  | Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 3545 | 235.8 | 835911 | 202.02 | 716160.9 | 1552071.9
|  | Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м² | 3545 | 1021.8 | 3622281 | 624 | 2212080 | 5834361
|  | Устройство монолитого железобетонного пола из бетона кл. В25 толщиной 80 мм | м³ | 284 | 12208 | 3467072 | 14998 | 4259432 | 7726504
|  | Арматура ⌀8 А500 | т | 14.8
|  | Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м² | 3545 | 550.2 | 1950459 | 702 | 2488590 | 4439049
|  | Устройство швов | п/м | 1350 | 550.2 | 742770 | 78 | 105300 | 848070
| Грамакс | Полы сварочного цеха и к-трессорной | м² | 4580 |  | 15313774 |  | 13847497.6 | 29161271.6
|  | Очищение поверхности пола | м² | 4580 | 393 | 1799940 | 78 | 357240 | 2157180
|  | Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 4580 | 235.8 | 1079964 | 202.02 | 925251.6 | 2005215.6
|  | Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м³ | 4580 | 1021.8 | 4679844 | 624 | 2857920 | 7537764
|  | Устройство монолитого железобетонного пола из жаропрочного бетона (на высокоглиноземистом цементе с шамотым заполнителем) кл. В25 толщиной 80 мм | м³ | 367 | 12208 | 4480336 | 17398 | 6385066 | 10865402
|  | Арматура ⌀8 А500 | т | 19.2
|  | Затирка поверхности с использованием порошкового упрочнителя по типу Duracor | м² | 4580 | 550.2 | 2519916 | 702 | 3215160 | 5735076
|  | Устройство швов | п/м | 1370 | 550.2 | 753774 | 78 | 106860 | 860634
| Электроэнергетика | Фундаменты под домкраты 20 шт |  |  |  | 2452320 |  | 1341522 | 3793842
|  | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм | м² | 100 | 2672.4 | 267240 | 1326 | 132600 | 399840
|  | Забивка свай 200х200 длинной 3 метра под домкраты | шт | 120 | 11790 | 1414800 | 4680 | 561600 | 1976400
|  | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 100 мм | м³ | 4.4 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Устройство монолитых ЖБ фундаментов из бетон кл. В25, W4, F 50 под домкраты | м³ | 26 | 13132.2462 | 341438.4 | 21921 | 569946 | 911384.4
|  | Арматура А500 | кг | 2460 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Анкеры | кг | 496 | 864.6 | 428841.6 | 156 | 77376 | 506217.6
|  | Кабельные лотки |  |  |  | 4453232.34 |  | 8043587.76 | 12496820.1
|  | Демонтаж существующего слоя пола толщиной 400 мм | м² | 330 | 5502 | 1815660 | 1326 | 437580 | 2253240
|  | Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 100 мм | м³ | 32.6 | 8646 | 281859.6 | 23400 | 762840 | 1044699.6
|  | Устройство монолитых железобетонных лотков из бетона кл. В25, W4, F50 | м³ | 69.8 | 8646 | 603490.8 | 22464 | 1567987.2 | 2171478
|  | Арматура А500 | т | 3.9 | 39300 | 153270 | 87100 | 339690 | 492960
|  | Грунтовка праймером Технониколь 01 | м² | 418 | 235.8 | 98564.4 | 202.02 | 84444.36 | 183008.76
|  | Монтаж гидроизоляции Техноэласт Мост в 1 слой | м² | 418 | 1021.8 | 427112.4 | 624 | 260832 | 687944.4
|  | Монтаж стальных крышек каналов: | шт | 464 | 864.6 | 401174.4 | 2340 | 1085760 | 1486934.4
|  | Чечевица 6 мм | т | 11.07 | 5502 | 60907.14 | 213720 | 2365880.4 | 2426787.54
|  | Полоса 60х6 | т | 4.2 | 2358 | 9903.6 | 269100 | 1130220 | 1140123.6
|  | Покрытие крышек грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и эмалью ПФ-115 (2 слоя). Общая толщина не менее 80 мкм | т | 15.3 | 39300 | 601290 | 546 | 8353.8 | 609643.8
| ? | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб |  |  |  | 251244.9 |  | 149682 | 400926.9
|  | Ремонт примыкания кровли к проходкам труб | шт | 7 | 19650 | 137550 | 8580 | 60060 | 197610
|  | Техноэласт ЭПП | м² | 21 | 1021.8 | 21457.8 | 1248 | 26208 | 47665.8
|  | Цементый раствор М150 | м³ | 0.05 | 8646 | 432.3 | 23400 | 1170 | 1602.3
|  | Обжимной хомут | шт | 14 | 3615.6 | 50618.4 | 1560 | 21840 | 72458.4
|  | Юбка из металла | шт | 7 | 5502 | 38514 | 5460 | 38220 | 76734
|  | Герметик | шт | 2 | 1336.2 | 2672.4 | 1092 | 2184 | 4856.4
|  | Ремонт примыкания кровли к фонарю |  |  |  | 543912 |  | 336960 | 880872
|  | Ремонт примыкания кровли к фонарю | п/м | 20 | 19650 | 393000 | 8580 | 171600 | 564600
|  | Техноэласт ЭПП | м² | 40 | 1021.8 | 40872 | 1248 | 49920 | 90792
|  | Прижимная рейка | п/м | 200 | 550.2 | 110040 | 577.2 | 115440 | 225480
|  | Ремонт кровли |  |  |  | 30182.4 |  | 44304 | 74486.4
|  | Ремонт кровли | м² | 4 | 5502 | 22008 | 8580 | 34320 | 56328
|  | Техноэласт ЭПП | м² | 8 | 1021.8 | 8174.4 | 1248 | 9984 | 18158.4
| Центрис | Отделка сварочного цеха (стен, колонн, ферм, стен покрытия) |  | 11140 |  | 37237258.022 |  | 3695483.34 | 40932741.362 | ждем в 5 экз от подрядчика
|  | Зачистка поверхности | м² | 11140 | 750 | 8355000 |  | 0 | 8355000
|  | Грунтовка | м² | 11140 | 89 | 991460 | 46 | 512440 | 1503900
|  | штукатурка цементая | м² | 11140 | 1675.05 | 18660057 |  | 0 | 18660057
|  | грунтовка | м² | 11140 | 102.6123 | 1143101.022 | 55.731 | 620843.34 | 1763944.362
|  | акриловая краска в 2 слоя | м² | 11140 | 726 | 8087640 | 230 | 2562200 | 10649840
1.14 | Центрис инж. | 130-23-ЭМ1 Силовое электрооборудование |  |  |  | 235407 |  | 343913.44 | 579320.44 | у техзака на проверке в 1 экз.
|  | Щит распределительный | шт | 1 | 6550 | 6550 | 55450.2 | 55450.2 | 62000.2
|  | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 30 | 186.02 | 5580.6 | 1809.6 | 54288 | 59868.6
|  | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 30 | 162.44 | 4873.2 | 322.4 | 9672 | 14545.2
|  | Кабель силовой | м | 60 | 162.44 | 9746.4 | 434.2 | 26052 | 35798.4
|  | Кабель силовой | м | 70 | 162.44 | 11370.8 | 184.6 | 12922 | 24292.8
|  | Кабель монтажный | м | 100 | 162.44 | 16244 | 166.92 | 16692 | 32936
|  | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 120 | 838.4 | 100608 | 699.4 | 83928 | 184536
|  | Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | м. | 130 | 45.85 | 5960.5 | 58.5 | 7605 | 13565.5
|  | Заземляющий проводник гибкий | шт | 40 | 262 | 10480 | 681.2 | 27248 | 37728
|  | Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 20 | 65.5 | 1310 | 166.712 | 3334.24 | 4644.24
|  | Скоба металлическая | шт | 150 | 32.75 | 4912.5 | 36.816 | 5522.4 | 10434.9
|  | Шина заземления ГЗШ 20 подключений | шт | 1 | 2620 | 2620 | 9412 | 9412 | 12032
|  | Коробка распределительная 70х70х40 мм IP55 | шт | 3 | 262 | 786 | 109.2 | 327.6 | 1113.6
|  | Полоса стальная 40х5 | м | 50 | 458.5 | 22925 | 369.2 | 18460 | 41385
|  | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 13000
|  | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 | 0 | 0 | 31440
1.15 | Термостат | 130-23-ВС Воздухоснабжение |  |  |  | 4238788.388 |  | 18446335.01 | 22685123.398 | в 5 экз у техзака. Только компрессора и осушители
|  | Установка к-трессора винт ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» | шт | 2 | 332000 | 664000 | 5812000 | 11624000 | 12288000
|  | (13,5 м³/мин, 8 атм.) в к-т с пакетом зимнего запуска. |  |  | 0 |  | 0
|  | 75 кВт / 380В/50 Гц. |  |  | 0 |  | 0
|  | Габаритые размеры: 1700 мм х 1200 мм х 1580 мм. |  |  | 0 |  | 0
|  | Сепартатор влагоотделитель СЦ-1200Р | шт | 2 |  | 0 | 73710 | 147420 | 147420
|  | Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м³/мин. 220В/50Гц. Габаритые размеры: 1175 мм х 640 мм х 2260 мм. | шт | 2 | 60324 | 120648 | 1490068 | 2980136 | 3100784
|  | Установка воздухосборника ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м³; Р=1,0 Мпа. Габаритые размеры: Ф900 мм х 2100 мм. | шт | 2 | 46374 | 92748 | 0 | 0 | 92748
|  | Установка к-тенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый | шт | 2 | 56592 | 113184 | 0 | 0 | 113184
|  | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø114×3,0 мм. | п/м | 86 | 2373 | 204078 | 4672 | 401792 | 605870
|  | Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12Х18Н10Т Ø21,5×2,5 мм. | п/м | 132 | 1771 | 233772 | 4632 | 611424 | 845196
|  | Установка крана шарового G1/2" Ру10 нерж. | шт | 141 | 5895 | 831195 | 1550.25 | 218585.25 | 1049780.25
|  | Установка крана шарового фланцевого LD КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100 | шт | 14 | 9790 | 137060 | 35760 | 500640 | 637700
|  | Установка быстросъемного соединения типа "елочка" проход 7 мм G 1/2" Ру10 | шт | 94 | 4165.8 | 391585.2 | 201.5 | 18941 | 410526.2
|  | Установка фильтра/редуктора/лубрикатора Nordberg NP8414 | шт | 47 | 9866 | 463702 | 28674 | 1347678 | 1811380
|  | 9.8 атм, 1/2M |  |  | 0 |  | 0
|  | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 20×2,5 | шт | 94 | 393 | 36942 | 390 | 36660 | 73602
|  | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114×3,0 | шт | 40 | 471.6 | 18864 | 585 | 23400 | 42264
|  | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20×2,5 | шт | 94 | 455.88 | 42852.72 | 468 | 43992 | 86844.72
|  | Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114×3,0 | шт | 7 | 605.22 | 4236.54 | 605.28 | 4236.96 | 8473.5
|  | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см². | шт | 32 | 581.64 | 18612.48 | 1794 | 57408 | 76020.48
|  | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 20мм, PN10 кгс/см². | шт | 188 | 594.216 | 111712.608 | 1263.6 | 237556.8 | 349269.408
|  | Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 200мм, PN10 кгс/см². | шт | 4 | 880.32 | 3521.28 | 1872 | 7488 | 11009.28
|  | Установка перехода 12Х18Н10Т 219×4,0 - 114×3,0 ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 3144 | 6288 | 20832.5 | 41665 | 47953
|  | Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям | т | 0.33 | 308112 | 101676.96 | 0 | 0 | 101676.96
|  | Установка гильз через стены труба стальная сварная 133×4,0 | п/м | 0.6 | 7860 | 4716 | 0 | 0 | 4716
|  | Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН , 1500х2000 | шт | 2 | 19650 | 39300 | 21242 | 42484 | 81784
|  | Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ | шт | 2 | 56592 | 113184 | 50414 | 100828 | 214012
|  | Гидростатические испытания трубопроводов | к-т | 1 | 149340 | 149340 | 0 | 0 | 149340
|  | Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана | м² | 6.5 | 2358 | 15327 | 0 | 0 | 15327
|  | Демонтаж металлоконструкций фермы | т | 0.06 | 39300 | 2358 | 0 | 0 | 2358
|  | Демонтаж труб стальных электросварных Ø159×6,0 мм. | п/м | 12 | 786 | 9432 | 0 | 0 | 9432
|  | Демонтаж труб стальных электросварных Ø108×5,0 мм. | п/м | 6 | 628.8 | 3772.8 | 0 | 0 | 3772.8
|  | Демонтаж металлических опор | т | 0.05 | 39300 | 1965 | 0 | 0 | 1965
|  | Отвозка демонтированного оборудования самосвалами на расстояние до 1 км. | т | 0.18 | 7860 | 1414.8 | 0 | 0 | 1414.8
|  | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 301300 | 301300 | 0 | 0 | 301300
1.16 | Инжсолюшн | 130-23-ОВ3 Вентиляция и кондиционирование (старый АБК) |  |  |  | 5003468.526 |  | 6342125.3968 | 11345593.9228 | нет ИД
ОТОПЛЕНИЕ
Теплоснабжение установки П1
32 |  | Прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции | п/м | 40 | 1310 | 52400 | 619.45 | 24778 | 77178
|  | Автоматический воздухоотводчик Ду=15мм | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кран шаровый муфтовый Ду=25мм LD Pride, полнопроходной | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Труба стальная ВГП Ø25 | п/м | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Изоляция d=13мм Трубки ТЕПЛОФЛЕКС 13х32 | п/м | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фиттинги | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Крепеж и расходные материалы | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Вентиляция |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Монтаж приточной системы | к-т | 1 | 125495.904 | 125495.904 | 181087.8888 | 181087.8888 | 306583.7928
34 |  | Монтаж узла терморегулирования | к-т | 1 | 52630.56 | 52630.56 | 128976.12 | 128976.12 | 181606.68
35 |  | Монтаж вытяжных систем | к-т | 2 | 63240.381 | 126480.762 | 93837.744 | 187675.488 | 314156.25
36 |  | Монтаж воздухораспределителей, дроссель-клапанов, зонтов | шт | 151 | 1050.6026 | 158641 | 1168.9497 | 176511.4 | 335152.4
37 |  | Прокладка воздуховодов из оцинкованой стали | м² | 1146 | 2358 | 2702268 | 2044.0243 | 2342451.8 | 5044719.8
|  | Система П1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Канальный вентилятор: L=7690м³, Р=400Па | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Канальный фильтр G4 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Клапан воздушный с электроприводом | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Гибкая вставка | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Канальный воздухонагреватель N=126кВт (теплоноситель T=95-70°С) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Узел регулирующий | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Решетка наружная 900х500 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Решетка вентиляционная 300х100 | шт | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Решетка вентиляционная 100х100 | шт | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховоды из оц. Стали б=0,5мм | м² | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.7 мм | м² | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,7мм | м² | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные изделия б=0,5мм | м² | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расходный материал для креплений и монтажа | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Система В1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Канальный вентилятор: L=2240м³, Р=450Па | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Решетка вентиляционная 100х100 | шт | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Решетка вентиляционная 300х100 | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зонт вентиляционный 600х350 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.7 мм | м² | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,7мм | м² | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расходный материал для креплений и монтажа | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Система В2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Канальный вентилятор: L=5460м³, Р=500Па | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Решетка вентиляционная 300х100 | шт | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Решетка вентиляционная 100х100 | шт | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Зонт вентиляционный 600х350 | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщ. 0.7 мм | м² | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Фасонные части воздуховодов прямоугольного сечения из оцинкованной стали б=0,7мм | м² | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Расходный материал для креплений и монтажа | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Кондиционирование воздуха |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Монтаж наружных блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 5 | 61132.46 | 305662.3 | 362404.12 | 1812020.6 | 2117682.9
|  | Монтаж внутренних блоков сиситем кондиционирования воздуха | к-т | 16 | 18340 | 293440 | 50744.9313 | 811918.9 | 1105358.9
|  | Прокладка медных трубопроводов с изоляцией | п/м | 348 | 635 | 220980 | 889 | 309372 | 530352
|  | Прокладка дренажных трубопроводов | п/м | 133 | 1310 | 174230 | 1477.7774 | 196544.4 | 370774.4
|  | Установка дренажных насосов | шт | 16 | 3275 | 52400 | 10674.3 | 170788.8 | 223188.8
|  | Система К1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внутренний блок | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внутренний блок | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Наружный блок | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИК-пульт управления | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Медные трубки в изоляции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ∅6,4 мм | п/м | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ∅9,5 мм | п/м | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ∅12,7мм (газ) | п/м | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ∅19мм (газ) | п/м | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Помпа дренажная для кондиционера | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Поставка под наружный блок | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Система К2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внутренний блок | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внутренний блок | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Наружный блок | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИК-пульт управления | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Медные трубки в изоляции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ∅6,4 мм | п/м | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ∅9,5 мм | п/м | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ∅12,7мм (газ) | п/м | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ∅15,9мм (газ) | п/м | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Помпа дренажная для кондиционера | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Поставка под наружный блок | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Система К3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внутренний блок | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внутренний блок | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внутренний блок | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Наружный блок | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИК-пульт управления | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Медные трубки в изоляции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ∅6,4 мм | п/м | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ∅9,5 мм | п/м | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ∅19мм (газ) | п/м | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Помпа дренажная для кондиционера | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Поставка под наружный блок | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Система К4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внутренний блок | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внутренний блок | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Наружный блок | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИК-пульт управления | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Медные трубки в изоляции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ∅6,4 мм | п/м | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ∅9,5 мм | п/м | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ∅19мм (газ) | п/м | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Помпа дренажная для кондиционера | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Поставка под наружный блок | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Система К5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VRV Сплит-система производства MDV, с настенным внутренним блоком в составе | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внутренний блок | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Наружный блок | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИК-пульт управления | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Медные трубки в изоляции |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ∅6,4 мм | п/м | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ∅9,5 мм | п/м | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ∅12,7мм (газ) | п/м | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ∅19мм (газ) | п/м | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Помпа дренажная для кондиционера | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Поставка под наружный блок | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | к-тлект крепежа и расходных материалов | к-т | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅15 мм | п/м | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅20 мм | п/м | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅25 мм | п/м | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Дренажный трубопровод из PPR труб ∅32 мм | п/м | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Маты минераловатые толщиной 50 мм | п/м | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 738840 | 738840 | 0 | 0 | 738840
1.17 | Центрис инж. | 130-23-ЭМ2 Силовое электрооборудование |  |  |  | 4059849.472 |  | 11732552.54 | 15792402.012 | у техзака на проверке в 1 экз.
|  | Щит распределительный | шт | 19 | 6288 | 119472 | 39720 | 754680 | 874152
|  | Ящик силовой с рубильником ЯВЗШ 100А IP54 | шт | 65 | 3144 | 204360 | 11432.2 | 743093 | 947453
|  | Щит силовой | шт | 1 | 6288 | 6288 | 48332.7 | 48332.7 | 54620.7
|  | Щит управления воротами | шт | 1 | 6288 | 6288 | 51976.6 | 51976.6 | 58264.6
|  | Щит управления воротами | шт | 1 | 6288 | 6288 | 51976.6 | 51976.6 | 58264.6
|  | Щит управления к-трессорами | шт | 2 | 6288 | 12576 | 76653.2 | 153306.4 | 165882.4
|  | Шкаф питания вентиляции | шт | 1 | 6288 | 6288 | 73866 | 73866 | 80154 | нет ИД
|  | Щит питания оборудования СКС | шт | 1 | 6288 | 6288 | 55684.2 | 55684.2 | 61972.2 | нет ИД
|  | Ящик 12В понижающий 220В/12В 250ВА IP30 2 автомата | шт | 32 | 2615 | 83680 | 5902 | 188864 | 272544 | нет ИД
|  | Кабель силовой 5х95 | м | 100 | 354 | 35400 | 9430.2 | 943020 | 978420 | нет ИД
|  | Кабель силовой 5х35 | м | 610 | 244 | 148840 | 3762.2 | 2294942 | 2443782 | нет ИД
|  | Кабель силовой 5х16 | м | 260 | 186.02 | 48365.2 | 1500 | 390000 | 438365.2 | нет ИД
|  | Кабель силовой 5х10 | м | 1610 | 182 | 293020 | 1086 | 1748460 | 2041480 | нет ИД
|  | Кабель силовой 5х6 | м | 40 | 182 | 7280 | 611 | 24440 | 31720 | нет ИД
|  | Кабель силовой 5х4 | м | 760 | 182 | 138320 | 496.6 | 377416 | 515736 | нет ИД
|  | Кабель силовой 5х2,5 | м | 210 | 182 | 38220 | 322.4 | 67704 | 105924 | нет ИД
|  | Кабель силовой 3х2,5 | м | 1320 | 182 | 240240 | 184.6 | 243672 | 483912 | нет ИД
|  | Наконечник медный | шт | 20 | 262 | 5240 | 200.2 | 4004 | 9244 | нет ИД
|  | Наконечник медный | шт | 250 | 262 | 65500 | 80.6 | 20150 | 85650 | нет ИД
|  | Светильник светодиодный 1000Лм 12в 10м переносной | шт | 32 | 131 | 4192 | 3434.6 | 109907.2 | 114099.2 | нет ИД
|  | Лоток 50х100 | м | 636 | 838.4 | 533222.4 | 1759 | 1118724 | 1651946.4 | нет ИД
|  | Коробка ответвительная У2033 250А | шт | 20 | 1965 | 39300 | 20594.6 | 411892 | 451192 | нет ИД
|  | Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | м | 860 | 246 | 211560 | 101 | 86860 | 298420 | нет ИД
|  | Муфта вводная ВМ-32 (Fortisflex) 61372 КВТ | шт | 64 | 131 | 8384 | 408.2 | 26124.8 | 34508.8 | нет ИД
|  | Металлорукав в ПВХ-изоляции | м | 400 | 65.5 | 26200 | 166.712 | 66684.8 | 92884.8 | нет ИД
|  | Скоба металлическая | шт | 1240 | 32.75 | 40610 | 36.816 | 45651.84 | 86261.84 | нет ИД
|  | Заземляющий проводник гибкий | шт | 120 | 262 | 31440 | 681.2 | 81744 | 113184 | нет ИД
|  | Труба гофрированная ПА безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету черная с/з д50 | м | 10 | 65.5 | 655 | 348.4 | 3484 | 4139 | нет ИД
|  | Полоса стальная 40х5 | м | 1500 | 458.5 | 687750 | 369.2 | 553800 | 1241550 | нет ИД
|  | Круг д.18 стальной горячекатанный ГОСТ 2590-2006 д. 20 Ст3 | м | 105 | 458.5 | 48142.5 | 254.8 | 26754 | 74896.5 | нет ИД
|  | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду80 | м | 40 | 1283.8 | 51352 | 2241.2 | 89648 | 141000 | нет ИД
|  | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду50 | м | 780 | 1048 | 817440 | 1084.2 | 845676 | 1663116 | нет ИД
|  | Разработка грунта вручную | м³ | 2.7 | 1249.74 | 3374.298 | 0 | 0 | 3374.298 | нет ИД
|  | Устройство песчаной подушки | м³ | 1.2 | 1522.22 | 1826.664 | 1092 | 1310.4 | 3137.064 | нет ИД
|  | Обратая засыпка вручную | м³ | 1.5 | 1249.74 | 1874.61 | 0 | 0 | 1874.61 | нет ИД
|  | Вывоз лишнего грунта | м³ | 1.2 | 3144 | 3772.8 | 0 | 0 | 3772.8 | нет ИД
|  | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 | 0 | 0 | 28704 | 28704 | 28704 | нет ИД
|  | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 76800 | 76800 | 0 | 0 | 76800 | нет ИД
1.18 | Центрис инж. | 130-23-ЭМ3 Силовое электрооборудование |  |  |  | 557498.3 |  | 1249440.52 | 1806938.82 | нет ИД
|  | Щит распределительный | шт | 1 | 5502 | 5502 | 87964 | 87964 | 93466
|  | Щит распределительный | м | 70 | 314.4 | 22008 | 2857.4 | 200018 | 222026
|  | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 15 | 162.44 | 2436.6 | 496.6 | 7449 | 9885.6
|  | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 350 | 162.44 | 56854 | 434.2 | 151970 | 208824
|  | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 210 | 162.44 | 34112.4 | 184.6 | 38766 | 72878.4
|  | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м | 270 | 162.44 | 43858.8 | 166.92 | 45068.4 | 88927.2
|  | Лоток 50х100 L=3000 перфорированный | м. | 300 | 838.4 | 251520 | 1759 | 527700 | 779220
|  | Труба D=32 гибкая гофрированная не распространяющая горение, с зондом | шт | 110 | 262 | 28820 | 681.2 | 74932 | 103752
|  | Труба гофрированная ПВХ 50 мм с протяжкой | м. | 30 | 52.4 | 1572 | 130 | 3900 | 5472
|  | Заземляющий проводник гибкий | м. | 320 | 45.85 | 14672 | 58.5 | 18720 | 33392
|  |  | м | 100 | 65.5 | 6550 | 166.712 | 16671.2 | 23221.2
|  |  | шт | 30 | 32.75 | 982.5 | 43.42 | 1302.6 | 2285.1
|  |  | шт | 420 | 32.75 | 13755 | 36.816 | 15462.72 | 29217.72
|  | Металлорукав в ПВХ-изоляции | шт | 1 | 1965 | 1965 | 20594.6 | 20594.6 | 22559.6
|  | Скоба металлическая | шт | 15 | 262 | 3930 | 109.2 | 1638 | 5568
|  | Шина заземления ГЗШ 20 подключений | м | 20 | 1048 | 20960 | 1084.2 | 21684 | 42644
|  | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 | 0 | 0 | 15600 | 15600 | 15600
|  | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 48000
1.19 | Инжсолюшн | 130-23-УА2 Устройства автоматики |  |  |  | 5968365.7944 |  | 11061320.06 | 17029685.8544 | нет ИД
46 | Инжсолюшн | Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 16 | 29532.64 | 472522.24 | 262311.7737 | 4196988.38 | 4669510.62 | нет ИД
47 | Инжсолюшн | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 14210 | 305 | 4334050 | 405 | 5755050 | 10089100 | нет ИД
48 | Инжсолюшн | Монтаж узла терморегулирования | шт | 6 | 55632.2591 | 333793.5544 | 184880.28 | 1109281.68 | 1443075.2344 | нет ИД
| Инжсолюшн | Пост кнопочный | шт | 1 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Преобразователь частоты | шт | 2 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Преобразователь частоты | шт | 8 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Преобразователь частоты | шт | 2 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Коробка клеммная | шт | 36 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Дин-рейка | м | 5 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Клемма | шт | 40 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Настенный датчик температуры наружного воздуха | шт | 7 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Автоматика воздушно-тепловых завес (Шкаф автоматики, датчики перепада давления, концевой выключатель, узел регулирующий) | к-т | 4 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Автоматика воздушно-тепловых завес (Шкаф автоматики, датчики перепада давления, концевой выключатель, узел регулирующий) | к-т | 12 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Узел регулирующий | шт | 2 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Узел регулирующий | шт | 1 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Узел регулирующий | шт | 1 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Узел регулирующий | шт | 2 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Стакан монтажный | шт | 4 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Шкаф автоматики МСАУ-ВЕРСА 120-Ф133-АЗН00 160-Д1-М | шт | 4 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Шкаф ШСАУ-Aeroblast-2-2.2(3)-2R-0-X-0-0 | шт | 8 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | к-тлект автоматики КА231018270-ЧХВ | шт | 1 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | к-тлект автоматики КА231018271-ЧХВ | шт | 1 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | к-тлект автоматики КА231018272-ЧХВ | шт | 1 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | к-тлект автоматики КА231018273-ЧХВ | шт | 1 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | к-тлект автоматики КА231018274-ЧХВ | шт | 1 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | к-тлект автоматики КА231018275-ЧХВ | шт | 1 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | к-тлект автоматики КА237804245-ЧХВ | шт | 1 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Труба гофр. ПВХ | м | 4500 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Труба гофр. ПВХ | м | 4400 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Труба гофр. ПВХ | м | 4600 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Держатель с защелкой и дюбелем | м | 9000 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Держатель с защелкой и дюбелем | м | 2200 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Держатель с защелкой и дюбелем | м | 2300 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Кабель КВВГнг(А)-LS | м | 95 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Кабель КВВГнг(А)-LS | м | 20 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Кабель КВВГнг(А)-LS | м | 2010 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Кабель КВВГэнг(А)-LS | м | 200 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Кабель КВВГэнг(А)-LS | м | 1930 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Кабель КВВГэнг(А)-LS | м | 280 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Кабель КВВГэнг(А)-LS | м | 4990 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Кабель ВВГнг(А)-LS | м | 2080 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Кабель ВВГнг(А)-LS | м | 2405 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Провод ПВЗ-1,5 | м | 100 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Провод ПуВнг(А)-1,5 | м | 100 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Крепеж, к-тлектующие, расходные материалы | к-т | 1 | [5 empty] | нет ИД
| Инжсолюшн | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 828000 | 828000 | 0 | 0 | 828000 | нет ИД
1.20 | Инжсолюшн | 130-23-УА3 Устройства автоматики |  |  |  | 3391491.619 |  | 4302790.3984 | 7694282.0174 | нет ИД
|  | Монтаж к-тлектов автоматики | к-т | 3 | 44520.9613 | 133562.884 | 127629.1328 | 382887.3984 | 516450.2824
|  | Прокладка кабелей системы автоматизации вентиляции | п/м | 8450 | 323.6969 | 2735238.735 | 463.8938 | 3919903 | 6655141.735
|  | Пост кнопочный | шт | 1
|  | Реле | шт | 10
|  | Коробка клеммная | шт | 52
|  | Дин-рейка | м | 3
|  | Клемма | шт | 60
|  | Труба гофр. ПВХ | м | 3505
|  | Труба гофр. ПВХ | м | 4805
|  | Держатель с защелкой и дюбелем | м | 7010
|  | Держатель с защелкой и дюбелем | м | 9610
|  | к-тлект автоматики П1 (шкаф управления, датчики, реле, частотый преобразователь) | шт | 1
|  | к-тлект автоматики и частотый преобразователь 2,2кВт, 380В для системы В1 | шт | 1
|  | к-тлект автоматики и частотый преобразователь 4,0кВт, 380В для системы В2 | шт | 1
|  | Кабель КВВГнг(А)-LS | м | 320
|  | Кабель КВВГнг(А)-FRLS | м | 765
|  | Кабель КВВГэнг(А)-LS | м | 3185
|  | Кабель ВВГнг(А)-LS | м | 4040
|  | Провод ПВЗ-1,5 | м | 60
|  | Провод ПуВнг(А)-1,5 | м | 80
|  | Крепеж, к-тлектующие, расходные материалы | к-т | 1
|  | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 522690 | 522690 | 0 | 0 | 522690
2.1 | Центрис инж. | 130-23-ЭН Наружное освещение |  |  |  | 294619 |  | 708813.3 | 1003432.3 | нет ИД
|  | Ящик управления освещением | шт | 2 | 5502 | 11004 | 32487 | 64974 | 75978
|  | Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный | м. | 350 | 214.84 | 75194 | 184.6 | 64610 | 139804
|  | Светильник светодиодный промышленный FL-Pro 60° 50 Вт 5000К Вартон | шт | 23 | 4585 | 105455 | 21362.9 | 491346.7 | 596801.7
|  | Металлорукав МПГ25 в оболочке | м | 350 | 104.8 | 36680 | 119.6 | 41860 | 78540
|  | Скоба металлическая однолапковая Д25 | шт | 350 | 6.55 | 2292.5 | 26.52 | 9282 | 11574.5
|  | Коробка распределительная T25 влагозащищенная IP 65 80x51 | шт | 23 | 655 | 15065 | 135.2 | 3109.6 | 18174.6
|  | Анкер клиновой | шт | 46 | 65.5 | 3013 | 109.2 | 5023.2 | 8036.2
|  | Анкер клиновой | шт | 23 | 65.5 | 1506.5 | 127.4 | 2930.2 | 4436.7
|  | Дюбель-гвоздь | шт | 396 | 32.75 | 12969 | 15.6 | 6177.6 | 19146.6
|  | Аксессуары (расходные материалы, крепеж) | к-т | 1 | 0 | 0 | 19500 | 19500 | 19500
|  | Пуско-наладочные работы | к-т | 1 | 31440 | 31440 | 0 | 0 | 31440
3.1 | ЭлектроЭнергетика | 130-23-ПЖ Пути железнодорожные |  |  |  | 37448849.8324 |  | 47516454.3 | 84965304.1324
|  | Железнодорожный путь №1 |  |  |  | 11963784.9648 |  | 15123475.4017 | 27087260.3665
Сооружение земляного полота
1 |  | Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 79.62 | 13494 | 1074392.28 | 0 | 0 | 1074392.28
2 |  | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 308.73 | 19422 | 5996154.06 | 0 | 0 | 5996154.06
3 |  | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 196.74 | 2405 | 473159.7 | 0 | 0 | 473159.7
|  | Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 151 | 2513.16 | 379487.16 | 6681 | 1008831 | 1388318.16
5 |  | - гравийно-песчаная подушка | м³ | 163 | 2333.76 | 380402.88 | 2161.5 | 352324.5 | 732727.38
6 |  | - геотекстиль, 3м | м | 226.24 | 46.8 | 10588.032 | 264.096 | 59749.079 | 70337.111
|  | Верхнее строение пути №1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 226.24 | 2475.72 | 560106.8928 | 60348.1368 | 13653162.4696 | 14213269.3624
8 |  | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48
9 |  | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48
10 |  | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар РУ-1 | шт | 1 | 124845 | 124845 | 49408.353 | 49408.353 | 174253.353
|  | Материалы. Железнодорожный путь №1 |  |  | 0 |  | 0
|  | Рельсы типа Р65, длиной 12,5м | шт | 36 | 0 |  | 0
|  | Шпалы ж.б. | шт | 416 | 0 |  | 0
|  | Подкладка КБ65 | шт | 833 | 0 |  | 0
|  | Клемма промежуточная | шт | 1665 | 0 |  | 0
|  | Болт клемный с гайкой исполнение 2 | шт | 1665 | 0 |  | 0
|  | Шайба двухвитковая, м²5 | шт | 3330 | 0 |  | 0
|  | Болт закладной с гайкой | шт | 1665 | 0 |  | 0
|  | Скоба для изолирующей втулки ЦП-138 | шт | 1665 | 0 |  | 0
|  | Втулка изолирующая ЦП-142 | шт | 1665 | 0 |  | 0
|  | Прокладка под подошву рельсов Р65 ЦП-328 | шт | 833 | 0 |  | 0
|  | Прокладка на шпалу ж/б ЦП-153 | шт | 833 | 0 |  | 0
|  | Накладка 6-дырная Р65 | шт | 72 | 0 |  | 0
|  | Болт стыковой в сборе Р65 (с гайкой,шайбой) | шт | 217 | 0 |  | 0
|  | Изделие соединительное МС1 (уголок 75х50х5) 452,48м | кг | 2167.3792 | 0 |  | 0
|  | Изделие соединительное МС2 (уголок 63х5) 452,48м | кг | 2176.4288 | 0 |  | 0
|  | Доставка материалов | т | 160 | 0 |  | 0
|  | Расходные и прочие сопутствующие материалы | к-т | 1 | 0 |  | 0
|  | Железнодорожный путь №2 |  |  | 0 | 11963739.9648 | 0 | 15123475.4017 | 27087215.3665 | подписано в 5 экз.
|  | Сооружение земляного полота |  |  | 0 |  | 0
11 |  | Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 79.62 | 13494 | 1074392.28 | 0 | 0 | 1074392.28
12 |  | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 308.73 | 19422 | 5996154.06 | 0 | 0 | 5996154.06
13 |  | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 196.74 | 2405 | 473159.7 | 0 | 0 | 473159.7
|  | Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 151 | 2513.16 | 379487.16 | 6681 | 1008831 | 1388318.16
15 |  | - гравийно-песчаная подушка | м³ | 163 | 2333.76 | 380402.88 | 2161.5 | 352324.5 | 732727.38
16 |  | - геотекстиль, 3м | м | 226.24 | 46.8 | 10588.032 | 264.096 | 59749.079 | 70337.111
|  | Верхнее строение пути №2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 226.24 | 2475.72 | 560106.8928 | 60348.1368 | 13653162.4696 | 14213269.3624
18 |  | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48
19 |  | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 226.24 | 6552 | 1482324.48 | 0 | 0 | 1482324.48
20 |  | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353
|  | Материалы. Железнодорожный путь №2 |  |  | 0 |  | 0
38 |  | Рельсы типа Р65, длиной 12,5м | шт | 36 | 0 |  | 0
39 |  | Шпалы ж.б. | шт | 416 | 0 |  | 0
40 |  | Подкладка КБ65 | шт | 833 | 0 |  | 0
41 |  | Клемма промежуточная | шт | 1665 | 0 |  | 0
42 |  | Болт клемный с гайкой исполнение 2 | шт | 1665 | 0 |  | 0
43 |  | Шайба двухвитковая, м²5 | шт | 3330 | 0 |  | 0
44 |  | Болт закладной с гайкой | шт | 1665 | 0 |  | 0
45 |  | Скоба для изолирующей втулки ЦП-138 | шт | 1665 | 0 |  | 0
46 |  | Втулка изолирующая ЦП-142 | шт | 1665 | 0 |  | 0
47 |  | Прокладка под подошву рельсов Р65 ЦП-328 | шт | 833 | 0 |  | 0
48 |  | Прокладка на шпалу ж/б ЦП-153 | шт | 833 | 0 |  | 0
49 |  | Накладка 6-дырная Р65 | шт | 72 | 0 |  | 0
50 |  | Болт стыковой в сборе Р65 (с гайкой,шайбой) | шт | 217 | 0 |  | 0
51 |  | Изделие соединительное МС1 (уголок 75х50х5) 452,48м | кг | 2167.3792 | 0 |  | 0
52 |  | Изделие соединительное МС2 (уголок 63х5) 452,48м | кг | 2176.4288 | 0 |  | 0
53 |  | Доставка материалов | т | 160 | 0 |  | 0
53 |  | Расходные и прочие сопутствующие материалы | к-т | 1 | 0 |  | 0
|  | Железнодорожный путь №3 |  |  | 0 | 8309933.4188 | 0 | 10553560.106 | 18863493.5248 | подписано в 5 экз.
|  | Сооружение земляного полота |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 55.04 | 13494 | 742709.76 | 0 | 0 | 742709.76
39 |  | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 213.41 | 19422 | 4144849.02 | 0 | 0 | 4144849.02
40 |  | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 136 | 2405 | 327080 | 0 | 0 | 327080
|  | Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на исправлении у подрядчика
41 |  | - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 105 | 2513.16 | 263881.8 | 6681 | 701505 | 965386.8
42 |  | - гравийно-песчаная подушка | м³ | 112.6 | 2333.76 | 262781.376 | 2161.5 | 243384.9 | 506166.276
43 |  | - геотекстиль, 3м | м | 156.39 | 46.8 | 7319.052 | 264.096 | 41301.9734 | 48621.0254
|  | Верхнее строение пути №3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
44 |  | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 156.39 | 2475.72 | 387177.8508 | 60860.4123 | 9517959.8796 | 9905137.7304
45 |  | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.39 | 6552 | 1024667.28 | 0 | 0 | 1024667.28
46 |  | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 156.39 | 6552 | 1024667.28 | 0 | 0 | 1024667.28
47 |  | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353
|  | Материалы. Железнодорожный путь №3 |  |  | 0 |  | 0
|  | Рельсы типа Р65, длиной 12,5м | шт | 25 | 0 |  | 0
|  | Шпалы ж.б. | шт | 288 | 0 |  | 0
|  | Подкладка КБ65 | шт | 576 | 0 |  | 0
|  | Клемма промежуточная | шт | 1151 | 0 |  | 0
|  | Болт клемный с гайкой исполнение 2 | шт | 1151 | 0 |  | 0
|  | Шайба двухвитковая, м²5 | шт | 2302 | 0 |  | 0
|  | Болт закладной с гайкой | шт | 1151 | 0 |  | 0
|  | Скоба для изолирующей втулки ЦП-138 | шт | 1151 | 0 |  | 0
|  | Втулка изолирующая ЦП-142 | шт | 1151 | 0 |  | 0
|  | Прокладка под подошву рельсов Р65 ЦП-328 | шт | 576 | 0 |  | 0
|  | Прокладка на шпалу ж/б ЦП-153 | шт | 576 | 0 |  | 0
|  | Накладка 6-дырная Р65 | шт | 50 | 0 |  | 0
|  | Болт стыковой в сборе Р65 (с гайкой,шайбой) | шт | 150 | 0 |  | 0
|  | Изделие соединительное МС1 (уголок 75х50х5) 312,78м | кг | 1498.2162 | 0 |  | 0
|  | Изделие соединительное МС2 (уголок 63х5) 312,78м | кг | 1504.4718 | 0 |  | 0
|  | Доставка материалов | т | 111 | 0 |  | 0
|  | Расходные и прочие сопутствующие материалы | к-т | 1 | 0 |  | 0
|  | Упор РУ1: | шт | 1 | 0 |  | 0
|  | Лист t=12 (4 шт) | кг | 176 | 0 |  | 0
|  | Лист t=30 (4 шт) | кг | 56.52 | 0 |  | 0
|  | Колодка сборная деревянная | шт | 2 | 0 |  | 0
|  | Накладка двухголовая к рельсам Р65 | шт | 2 | 0 |  | 0
|  | Железнодорожный путь №4 |  |  | 0 | 5211391.484 | 0 | 6715943.3906 | 11927334.8746 | подписано в 5 экз.
|  | Сооружение земляного полота |  |  | 0 |  | 0
48 |  | Вырезка существующего дорожного покрытия | м³ | 34.22 | 13494 | 461764.68 | 0 | 0 | 461764.68
49 |  | Вырезка существующего бетонного покрытия пола | м³ | 132.63 | 19422 | 2575939.86 | 0 | 0 | 2575939.86
50 |  | Выемка техногенного грунта с перевозкой на 30 км и утилизацией | м³ | 84.52 | 2405 | 203270.6 | 0 | 0 | 203270.6
|  | Устройство балластого слоя ж/д пути под подошвой шпалы (h)20см |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на проверке в эл.варианте
51 |  | - из щебня балластого фр.25-60 | м³ | 65 | 2513.16 | 163355.4 | 6681 | 434265 | 597620.4
52 |  | - гравийно-песчаная подушка | м³ | 70 | 2333.76 | 163363.2 | 2161.5 | 151305 | 314668.2
53 |  | - геотекстиль, 3м | м | 97.2 | 46.8 | 4548.96 | 264.096 | 25670.1312 | 30219.0912
|  | Верхнее строение пути №4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
54 |  | Укладка звеньевого пути в прямых и кривых новыми рельсами (рельсы типа Р65, длиной 12,5м на ж/б шпалах с эпюрой шпал 1840шт/км с разделанным промежуточным скреплением типа Р65 | м | 97.2 | 2475.72 | 240639.984 | 62297.2727 | 6055294.9064 | 6295934.8904
55 |  | Выправка пути в плане и в профиле (Р65, шпалы ж/б) | м | 97.2 | 6552 | 636854.4 | 0 | 0 | 636854.4
56 |  | Послеосадочный ремонт (Р65, шпалы ж/б) | м | 97.2 | 6552 | 636854.4 | 0 | 0 | 636854.4
56 |  | Устройство тупикового рельсового упора колесных пар | шт | 1 | 124800 | 124800 | 49408.353 | 49408.353 | 174208.353
Материалы. Железнодорожный путь №4
57 |  | Щебень балластый фр.25-60 | м³ | 65
58 |  | Гравийно-песчаная подушка | м³ | 70
59 |  | Геотекстиль, 3м | м | 97.2
60 |  | Рельсы типа Р65, длиной 12,5м | шт | 16
61 |  | Шпалы ж.б. | шт | 179
62 |  | Подкладка КБ65 | шт | 358
63 |  | Клемма промежуточная | шт | 715
64 |  | Болт клемный с гайкой исполнение 2 | шт | 715
65 |  | Шайба двухвитковая, м²5 | шт | 1431
66 |  | Болт закладной с гайкой | шт | 715
67 |  | Скоба для изолирующей втулки ЦП-138 | шт | 715
68 |  | Втулка изолирующая ЦП-142 | шт | 715
69 |  | Прокладка под подошву рельсов Р65 ЦП-328 | шт | 358
70 |  | Прокладка на шпалу ж/б ЦП-153 | шт | 358
71 |  | Накладка 6-дырная Р65 | шт | 31
72 |  | Болт стыковой в сборе Р65 (с гайкой,шайбой) | шт | 93
73 |  | Изделие соединительное МС1 (уголок 75х50х5) 194,40м | кг | 931.176
74 |  | Изделие соединительное МС2 (уголок 63х5) 194,40м | кг | 935.064
75 |  | Доставка материалов | т | 69
75 |  | Расходные и прочие сопутствующие материалы | к-т | 1
|  | Упор РУ1: | шт | 1
76 |  | Лист t=12 (4 шт) | кг | 176
77 |  | Лист t=30 (4 шт) | кг | 56.52
78 |  | Колодка сборная деревянная | шт | 2
79 |  | Накладка двухголовая к рельсам Р65 | шт | 2
|  | Итого по разделу 130-23-ПЖ. Железнодорожные пути |  |  |  | 37448849.8324 |  | 47516454.3 | 84965304.1324
4.1 | ЭлектроЭнергетика | 130-23-НК Наружные сети канализации |  |  |  | 935809.378 |  | 556205.56 | 1492014.938 | у техзака на проверке в 1 экз.
1 |  | Прокладка труб гофрированных 2-слойных раструбных канализационных ø160 мм | м | 72 | 1918.4688 | 138129.7536 | 923.065 | 66460.68 | 204590.4336
2 |  | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø325х6,0 (футляр) с весьма усил. Гидроизол | м | 36 | 2793.7584 | 100575.3024 | 8448.96 | 304162.56 | 404737.8624
3 |  | Устройство колодца канализационного из сборных ж/б элементов ∅1000 | шт | 3 | 78955 | 236865 | 48788.6667 | 146366 | 383231
|  | Плита дница ПН10 | шт | 3
|  | Кольцо стеновое КС10.3 | шт | 2
|  | Кольцо стеновое КС10.6 | шт | 1
|  | Кольцо стеновое КС10.9 | шт | 3
|  | Плита перекрытия ПП10 | шт | 3
|  | Кольцо опорное КО6 | шт | 8
|  | Люк чугунный канализационный тяжелый Т(С250) | шт | 3
4 |  | Монтаж тройника НПВХ Т 160/160 | шт | 1 | 4059.5328 | 4059.5328 | 3397.68 | 3397.68 | 7457.2128
5 |  | Монтаж отвода НПВХ О 45° 160 | шт | 1 | 2754.144 | 2754.144 | 1121.12 | 1121.12 | 3875.264
6 |  | Монтаж муфты защитой (для прохода через стенку ж.б. колодца) для НПВХ трубы ∅160 | шт | 5 | 6442.056 | 32210.28 | 2333.76 | 11668.8 | 43879.08
7 |  | Затирка поверхности лотка в колодце (железнение) цементом м³00 | м² | 2.4 | 671.5584 | 1611.7402 | 0 | 0 | 1611.7402
8 |  | Заполнение межтрубного пространства в футляре цементо-песчаной смесью (цемент М100) | м³ | 2.3 | 17405.926 | 40033.6298 | 6006 | 13813.8 | 53847.4298
9 |  | Отсыпка песка крупнозернистого фракции 1-2 мм | м³ | 0.8 | 2601.3456 | 2081.0765 | 2059.2 | 1647.36 | 3728.4365
10 |  | Отсыпка щебня с трамбованием | м³ | 3.5 | 2682.4608 | 9388.6128 | 2162.16 | 7567.56 | 16956.1728
11 |  | Обмазка сборных ж.б. элементов праймером Технониколь №1 | м² | 25.3 | 297.108 | 7516.8324 | 0 | 0 | 7516.8324
12 |  | Обмазка сборных ж.б. элементов колодцев битумной мастикой Технониколь №24 (2 раза) | м² | 50.6 | 594.216 | 30067.3296 | 0 | 0 | 30067.3296
13 |  | Восстановление асфальтобетонного покрытия | м² | 120 | 2716.416 | 325969.92 | 0 | 0 | 325969.92
14 |  | Восстановление бордюрного камня | м | 2 | 2273.112 | 4546.224 | 0 | 0 | 4546.224
Note on C1092: Неизвестный пользователь: проработать уменьшение стоимости

## ЭЭ-подробно
Титул: Цех №8, расположенный по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4.
№ | Наименование работ | Раздел | Схемы | Ответств. | Акты, сертификаты, паспорта, испытания (1 экз.) | Ответств. | ВОР | Согласование комплекта (1 экз.) | Передача полного комплекта (4 экз.) | Комментарии подрядчика | Комментарии генподрядчика
1 | Сети наружней канализации | 130-23-НК | + | Смирнов | + | Кулло | + |  |  | Передано в электронном виде на проверку 28.03.2024 | на проверке у техзака
2 | Резка полов и устройство выемки под жд пути | 130-23-АС2 | + | Смирнов | + |  |  |  |  | 19.02 передано в бумаге , 08.04 передано в электроном виде | ПЖ!!! подписано в 5экз, ждм представителя 09.04.2024 для подтверждения слоев и дальнейшей корректировки
| путь 4 |  | +
| путь 3 |  | +
| путь 2 |  | +
| путь 1 |  | +
3 | ПЖ | 130-23-ПЖ
| путь 4 |  | + | Смирнов | + | Кулло |  |  |  | Передано в электронном виде 01.04.2024 | Передавайте в бумажном
| путь 3 |  | + | Смирнов | + | Беломестных |  |  |  | 04-08.04 Жду документы от заказчика анкер, скобы, … | в 11.51 отправлено исполнителю
путь 2
путь 1
4 | Резка полов и устройство выемки под лотки | 130-23-АС2
5 | Устройство жб лотков, вкл. основания, заполнение межлоткового пространства, ремонт откосов, монтаж крышек | 130-23-АС2 | в работе 08,04 | Смирнов | [6 empty] | 08.04 настало, ИД нет
6 | Устройство полов (включая демонтаж и восстановление полов между путями и лотками) | 130-23-АС2
| путь 4 |  | + | Смирнов | + | Беломестных |  |  |  | Передано в электронном виде на проверку 29.03.2024 | Продублируйте
путь 3
путь 2
путь 1
7 | Устройство фундаментов ФМ (включая демонтаж/устройство пола) | 130-23-АС2
| путь 3 |  | + | Смирнов |  | Беломестных |  |  |  | 08.04 передано для сбора актов
путь 2
8 | Устройство смотровой канавы (включая демонтаж/устройство пола) | 130-23-АС2
9 | Монтаж фахферковой перегородки | 130-23-АС1 | + | Садовников | [5 empty] | исправление замечаний ориентировочно к 03.04.2024 | 08.04 ИД откорректированной нет
10 | Устройство полов в местах демонтажа эл.щитов
11 | Изготовление и монтаж металлоконструкций ворот | 130-23-АС2
12 | Устройство перемычек ворот (включая устройство тепляков, демонтаж стен и их покрытия, кладку колонн) | 130-23-АС2
13 | Устройство термо.швов и швов примыкания старого и нового пола | 130-23-АС2
14 | Устройство кабельных футляров под путями, между локами и в смотровой канаве | 130-23-АС2
15 | Демонтаж кондиционеров | Доп.
16 | Демонтаж вент.установок и трубопроводов их обвязки (2 системы) | Доп.
17 | Демонтаж трубопроводов пожаротушения | Доп.
18 | Демонтаж электрощитов и трубопроводов (кабельных футляров) к ним | Доп.
19 | Демонтаж воздуховодов Д 1400 - 1600 мм | Доп.
20 | Устройство проемов в стене и их обрамление стальным уголком в венткамере на отметке + 3300 ,размеры 1500*1500- 8 шт | Доп.
21 | Устройство проёмов в перекрытие (кровле) цеха с обрамление кирпичной кладкой для монтажа крышных вентиляторов | Доп.
22 | Изготовление опорных столбиков крепления эл. шкафов | Доп.
23 | Демонтаж площадок обслуживания и лестниц подкрановых путей | Доп.
24 | Изготовление и монтаж перегородок из ЦСП | Доп.

## Все-кратко
№ | Вид работ | Комментарий
1 | Центрис отделка
| АС2 (Стены, колонны, полы, перегородки, потолок 1-32 ось) | ждем от подрядчика распечатанные 5 экз, подписанные
| АС3 | на проверке у техзака (в связи с изм. Перегородки)
2 | Центрис инженерка
| ЭО2, ЭО1, ПС | ИД без схем! Прошу срочно подойти разобрать свои папки у техзака! Распечатать схемы на соответствующих форматах!
| СКС, ЭМ2 | на проверке у техзака, прошу предоставить журналы!
3 | Инжсолюшн
| ОВ2 | 1,2 выполнение на проверке у техзака (5 экз)
4 | Грамакс | ИД нет
5 | Термостат
| ВС (только компрессора, осушители) | У Серова на подписи в 5 экз
6 | Шеллрокк
| АС4 компрессорная | на проверке у техзаказчика

## Понятная
№ п/п | Шифр | Наименование | Подрядчик | Физика | Готовность ИД | На проверке у ПТО | На проверке у техзака | Корректировка после ТЗ | На проверке у техзака-2 | Подпиано в 1 экз | Подпиано в 5 экз | Примечание
1 | 130-23-АС3 | АБК. Архитектурно-строительные решения
|  | Демонтажные работы | Центрис О | 2023-12-10
|  | Устройство сэндвич панелей | Центрис О | 2023-12-25
|  | Устройство отверстий под воздуховоды | Центрис О | 2024-02-06
|  | Отделка потолков помещений | Центрис О | 70%
|  | Устройство перекрытия | Центрис О | 2023-11-16
|  | Усиление металлических колонн | Центрис О | 2023-11-29
|  | Полы | Центрис О | 70%
|  | Устройство перегородок | Центрис О | 2024-02-06
|  | Отделка стен помещений | Центрис О | 80%
|  | Установка потивопожарных окон | Центрис О | 2024-03-01
|  | Установка внутренних окон | Центрис О | 90%
|  | Установка дверей | Центрис О | 2024-04-02
|  | Лестничная клетка | Центрис О | 2024-04-03 | 50% |  |  |  |  | 50%
|  | Устройство металлической лестницы | Центрис О | 2024-02-20
|  | Устройство пожарного выхода | Центрис О | 10%
2 | 130-23-ОВ3 | АБК. Вентиляция и кондиционирование | Инжсолюшн
|  | Монтаж воздуховодов | Инжсолюшн | 0%
|  | Монтаж кондиционеров | Инжсолюшн | 80%
3 | 130-23-ОВ1 | АБК. Отопление, вентиляция и кондиционирование | Инжсолюшн | 22%
4 | 130-23-ЭМ1 | АБК. Силовое электрооборудование Н | ЦентрисИнж
|  | Монтаж кабельных трасс | ЦентрисИнж | 100%
|  | Монтаж оборудования | ЦентрисИнж | 0%
5 | 130-23-ЭМ3 | АБК. Силовое электрооборудование С | ЦентрисИнж
|  | Монтаж кабельных трасс | ЦентрисИнж | 0%
|  | Монтаж оборудования | ЦентрисИнж | 0%
6 | 130-23-УА1 | АБК. Устройства автоматики | Инжсолюшн | 0%
7 | 130-23-УА3 | АБК. Устройства автоматики | Инжсолюшн | 0%
8 | 130-23-ЭО2 | АБК. Электрическое освещение | ЦентрисИнж
|  | Монтаж кабельных трасс | ЦентрисИнж | 2024-03-30 |  |  |  | 2024-04-11
|  | Монтаж оборудования | ЦентрисИнж | 40%
9 | 130-23-АС1 | Архитектурно-строительные решения
|  | Демонтажные работы | ЭЭ | 2024-02-14 |  |  | 2024-04-09
|  | Монтаж металлических конструкций | ЭЭ | 2024-03-08 |  |  | 2024-04-09
|  | ОГЗ металлоконструкций | ЭЭ | 90% |  |  | 2024-04-09
|  | Устройство перегородки | ЭЭ | 90% |  |  | 2024-04-09
|  | Бетонный плинтус | ЭЭ | 0%
10 | 130-23-ВК | Внутренние системы водоснабжения и канализации | Термостат
|  | Демонтажные работы | Термостат | 2024-03-25
|  | Хозяйственно-питьевой водопровод В1. | Термостат | 50%
|  | Горячее водоснабжение (Т3, Т4) | Термостат | 50%
|  | Противопожарный водопровод, В2 | Термостат | 80%
|  | Бытовая канализация К1 | Термостат | 2024-04-09 |  | 2024-04-10
|  | Монтаж сантехники | Термостат | 0%
11 | 130-23-ВС | Воздухоснабжение | Термостат
|  | Компрессора+осушители | Термостат
|  | Трубы | Термостат |  |  | 2024-04-10
12 | 130-23-ПЖ | Железнодорожные пути | ЭЭ
|  | Устройство пути №1 (82,49 п.м.) | ЭЭ
|  | Сооружение земляного полотна | ЭЭ | 2024-04-06
|  | Верхнее строение пути №1 | ЭЭ | 10%
|  | Устройство пути №2 (109,55 п.м.) | ЭЭ
|  | Сооружение земляного полотна | ЭЭ | 2024-02-08 |  |  |  | 2023-04-11
|  | Устройство смотровой ямы | ЭЭ | 2024-04-07
|  | Фундаменты под домкраты 8 шт | ЭЭ | 2024-04-01
|  | Верхнее строение пути №2 | ЭЭ | 30%
|  | Устройство пути № 3 (156,25 п.м.) | ЭЭ
|  | Сооружение земляного полотна | ЭЭ | 2024-02-29 |  |  | 2024-04-11
|  | Фундаменты под домкраты 6 шт | ЭЭ | 2024-02-21
|  | Верхнее строение пути №3 | ЭЭ | 2024-03-05 |  |  | 2024-04-11
|  | Устройство пути № 4 (97,34) | ЭЭ
|  | Сооружение земляного полотна | ЭЭ | 2024-02-25 |  |  | 2024-04-11
|  | Верхнее строение пути №4 | ЭЭ | 2024-02-29 |  |  | 2024-04-11
13 | 130-23-НК | Наружные сети канализации | ЭЭ | 100% |  |  | 2024-04-11
14 | 130-23-ПС | Пожарная сигнализация | ЦентрисИнж
|  | Монтаж кабельных трасс (АБК) | ЦентрисИнж | 90% |  |  |  | 2024-04-11
|  | Монтаж оборудования (АБК) | ЦентрисИнж | 0%
|  | Монтаж кабельных трасс (Цех) | ЦентрисИнж | 90% |  |  |  | 2024-04-11
|  | Монтаж оборудования (Цех) | ЦентрисИнж | 0%
15 | 130-23-АС2 | Полы. Архитектурно-строительные решения
|  | Кабельные лотки с крышками | ЭЭ | 90%
|  | Устройство перемычек ось 33 | ЭЭ | 2024-04-08
|  | Устройство перемычек ось 1 | ЭЭ | 30%
|  | Заполнение проемов | Ворот. системы | 2024-04-11
|  | Полы сварочного цеха | Грамакс | 90%
|  | Отделка | Центрис О | 2024-03-06
16 | 130-23-АС4 | Помещение компрессорной. АСР | Шеллрокк | 2024-04-08
17 | 130-23-СОТ | Система охранного телевидения | ЦентрисИнж
|  | Монтаж кабельных трасс | ЦентрисИнж | 2024-04-04
|  | Монтаж оборудования | ЦентрисИнж | 0%
18 | 130-23-СКС | Структурированная кабельная сеть | ЦентрисИнж
|  | Монтаж кабельных трасс (АБК) | ЦентрисИнж | 2024-04-04 |  |  |  | 2024-04-11
|  | Монтаж оборудования (АБК) | ЦентрисИнж | 0%
|  | Монтаж кабельных трасс (Цех) | ЦентрисИнж | 50%
|  | Монтаж оборудования (Цех) | ЦентрисИнж | 100%
19 | 130-23-ЭН | Цех №8. Наружное освещение | ЦентрисИнж
|  | Монтаж кабельных трасс | ЦентрисИнж | 0%
|  | Монтаж оборудования | ЦентрисИнж | 0%
20 | 130-23-ОВ2 | Цех №8. Отопление и вентиляция | Инжсолюшн | 67% | [6 empty] | 50%
21 | 130-23-ЭМ2 | Цех №8. Силовое электрооборудование | ЦентрисИнж
|  | Монтаж кабельных трасс | ЦентрисИнж | 90% |  |  |  | 2024-04-10
|  | Монтаж оборудования | ЦентрисИнж | 80% |  |  |  | 2024-04-10
22 | 130-23-УА2 | Цех №8. Устройства автоматики | Инжсолюшн | 30%
23 | 130-23-ЭО1 | Цех №8. Электрическое освещение | ЦентрисИнж
|  | Монтаж кабельных трасс | ЦентрисИнж | 2024-03-30 |  |  |  | 2024-04-10
|  | Монтаж оборудования | ЦентрисИнж | 80%

## Лист1
9138
8214
2784
2858
2883
1558
204268
695
4462
496
8056
401
6
245819
245.819
183764539 | 183.7645
8209853 | 8.2099
196.8
Длина проходов по оси, м | 246
Длина проходов 0,8м | 232
Длина проходов 0,6м | 14
8.4
Площадь проходов 0,8м | 183.8 | 183.8
Площадь проходов 0,6м | 8.2 | 8.2
Площадь всех дорожек, м2 | 192 |  |  | 185.6
4.8
196.8
192
153.6

## Table 1 (hidden)
131-23-АС1 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1
Земполотно+РШР
Фндаменты
Ферма
131-23-АС2 | Архитектурно-строительные решения. Часть 2
Забор
Подпорная стенка
Продление подпорной стенки
131-23-АС3 | Цех №121/18. Архитектурно-строительные решения
131-23-АС4 | Эстакада. Архитектурно-строительные решения
Фндаменты
Ферма
131-23-ГП1 | Генеральный план
131-23-ГП2 | Генеральный план
131-23-ГСН | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления
131-23-НВК1 | Наружные сети водоснабжения и канализации
131-23-НВК2 | Цех №121/18. Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода
131-23-НВК3 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода
131-23-НВК4 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевой канализации
131-23-НВК5 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации
131-23-ПЖ | Железнодорожные пути
131-23-ТС1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода
131-23-ТС2 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода по эстакаде
131-23-ТС3 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода
131-23-ЭС1 | Цех №121/18. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий
131-23-ЭС2 | Электроснабжение. Переустройство кабельных линий
131-23-ПОД
131-23-ВР.2
Мазутопровод
ТС временная