## Стату ИД 417
Поданное выполнение | Смета | Раздел РД | Комментарий | Статус
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | ИД КиК | подписано в 5 экз | 1
| 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | ИД КиК | подписано в 5 экз | 1
| 02-01-01 | Верхнее строение пути (ПЖ) | Подписаны АОСР №1,2,3 | 13.03.2023 | 1
2 | 02-01-01 | Верхнее строение пути (ПЖ) |  | 13.03.2023 | 1
| 07-01-01 | Генеральный план. Трансбордер. ГП1 | ИД КиК | подписано в 5 экз | 1
| 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | ИД КиК | подписано в 5 экз | 1
| 02-03-01 | Архитектурно-строительные решения. Часть 1.АС1 | слои, без асф и фнд | подписан 1 экз | 1
3 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения. | ИД КиК | подписано в 5 экз | 1
| 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | стенка+забор | подписано в 5 экз | 1
| 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. |  | подписан 1 экз | 1
| 07-01-02 | Генеральный план 131-23 ГП2 | Разработка грунта, 2 АОСР+резинокорд | резинокорд подписан в 5 экз, 1АОСР жду решения | 1
| 02-01-01 | Верхнее строение пути (ПЖ) |  | 13.03.2023 | 1
4 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | ИД КиК | подписан 1 экз | 1
4доп-1 |  | Перекладка теплотрассы в районе здания УГТ, Мытищи, ул.Колонцова, д.4 |  | Замечния переданы ЭЭ | 1
4доп-2 |  | Демонтаж жб конструкций мазутопровода АО "МВМ" | ИД КиК | подписано в 5 экз | 1
5 | 06-02-03 | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1 |  | подписан 1 экз | 1
| 06-02-01 | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4 | 10-10А | подписан 1 экз | 1 | 20 | 100 | 19 | 100
| 07-01-02 | Генеральный план. ГП2 | Слои песок и щебень, 4 АОСР | подписан 1 экз | 1 | 12 | 60 | 15 | 78.9474
| 06-03-01 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.ТС1 |  | подписан 1 экз | 1
| 06-03-02 | Архитектурно-строительные решения. Эстакада. АС 4 | Только фундаменты | подписан 1 экз | 1
0

## СТАТУС Закрытие 417
№ п/п | Шифр | Наименование работ | Схемы | ВОР | Согл. ВОР Техзак | Согл. ВОР Заказчик | Согл. ВОР Корчагин | Смета предв. | Смета согл. | ДС | ИД | КС | Примечания
1 | 131-23-АС1 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 1 (смещение фундаментов) | нет | нет
2 | 131-23-АС2 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2 | нет | нет
2.1 |  | Удлинение подпорной стены трансбордера | есть | есть |  |  |  | 263608.97 |  |  |  |  | вор не подписан, у меня его нет
2.2 |  | Узел подпорной стены по коллектору | нет | нет
3 | 131-23-АС3 | Цех №121/18. Архитектурно-строительные решения (воронка) | нет | нет | [8 empty] | Оформить согласование выполнения доп работы
4 | 131-23-АС4 | Эстакада. Архитектурно-строительные решения (ферма) | есть | есть | [8 empty] | Сильно раздутая ИД и ВОР, необходимо упрощать или засылаем Рафаила
5 | 131-23-ГП1 | Трансбордер. Генеральный план (в рамках изменения РД-слои, пироги) | нет | нет
6 | 131-23-ГП2 | Генеральный план | нет | нет
6.2 |  | Корректировка смет в рамках изменения РД (пирог АБП, доп резинокорд, площади) | нет | нет
6.3 |  | Земляные работы закрытые 1м выполнением | нет | нет | [8 empty] | Уточнить требования Дураева для закрытия участка (Изгачев)
7 | 131-23-ГСН | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления | есть | нет | [8 empty] | ИД с креплением стенок котлована, сверху команды не было
8 | 131-23-НВК2 | Цех №121/18. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1-4 до В1-4А) | есть | есть | 2024-03-19 |  |  | 2144206.68
9 | 131-23-НВК3 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода (объединение) | есть | есть | 2024-04-08 |  |  | 18863890.13 |  |  |  |  | Рафаил на 08.04.2024 записан к Дураеву, идет с объединенным ВОР
9.1 |  | (В1) т. В1-1 – т. В1-1А +Гараж +Подвал | есть | есть | 2024-02-09
9.2 |  | (В1) т. В1-2 – т. В1-2А | есть | есть | 2024-02-09
9.3 |  | (В1) т. В1-30 – т. В1-31 + камера | есть | есть | 2024-02-15
9.4 |  | (В1) т. В1-3А (+ММЗ) - т. В1-4 | есть | есть | 2024-03-19
9.5 |  | (В1) т. В1-4 - т.Уг1 - т.Уг2 | есть | есть | 2024-03-19
9.6 |  | (В1) т. Уг2 - В1-нов.1 | есть | есть | 2024-03-19
9.7 |  | (В1) т. В1-нов.1 - В1-5 - ММЗ | есть | есть | 2024-03-19
9.8 |  | (В1) т. В1-нов.1 - цех 121/18 | есть | есть | 2024-03-19
9.9 |  | (В1) т. В1-нов.1 - В1-7 | есть | есть | 2024-03-19
9.10 |  | (В1) т. В1-7 - В1-8 защита плитами перекрытий | есть | есть | 2024-02-15
10 | 131-23-НВК4 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ХБК (объединенная) | [5 empty] | 2305419.17
10.1 |  | (К1). Переустройство ХБК (К1сущ-К11А) | есть | есть | 2024-02-22
10.2 |  | (К1). Переустройство ХБК (11Б-121цех) | есть | есть | объем согл
10.3 |  | (К1). Переустройство ХБК (11А-К11Б) | есть | есть | объем согл
11 | 131-23-НВК5 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации | есть | есть | 2024-04-08 |  |  | 4342956.47 |  |  |  |  | Рафаил на 08.04.2024 записан к Дураеву, идет с объединенным ВОР
11.1 |  | (К2) на участке К15-К16-К16А | есть | есть | объем согл | [7 empty] | Рафаил на 08.04.2024 записан к Дураеву, идет с объединенным ВОР
11.2 |  | (К2) К15Б-К15В-К17 | есть | есть | объем согл | [7 empty] | Рафаил на 08.04.2024 записан к Дураеву, идет с объединенным ВОР
12 | 131-23-ПЖ | Железнодорожные пути | на доработке | есть | [8 empty] | ЭЭ 08.04.2024 должна передать скорректированное пж
13 | 131-23-ТС2 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода по эстакаде | есть | есть |  |  |  | 3448605.52
14 | 131-23-ТС3 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода | на доработке | на доработке |  |  |  | 5100839.96 |  |  |  |  | 05.04.2024 отправлено на доработку, + требуется шурф, не доказана высота плиты
15 | 131-23-ЭС1 | Цех №121/18. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий | нет | нет | [8 empty] | Забыли
16 | 131-23-ЭС2 | Электроснабжение. Переустройство кабельных линий | есть | есть | 2024-04-05 | 2024-04-09 |  | 5851890.07 |  |  |  |  | Роман 08.04.2024 заберу у Белоуса, перенос на 09.04.2024
16.1 |  | (ЭС2) ТП7-склад цеха 75 | есть | есть | есть | 2024-04-09 | [6 empty] | Роман 08.04.2024 заберу у Белоуса, перенос на 09.04.2024
16.2 |  | (ЭС2) т.28А-28В | есть | есть | есть | 2024-04-09 | [6 empty] | Роман 08.04.2024 заберу у Белоуса, перенос на 09.04.2024
16.3 |  | (ЭС2) т.1-2, 7-8 | есть | есть | есть | 2024-04-09 | [6 empty] | Роман 08.04.2024 заберу у Белоуса, перенос на 09.04.2024
16.4 |  | (ЭС2) Защита каб.линий ПК7+10 пути у 417 | есть | есть | есть | 2024-04-09 | [6 empty] | Роман 08.04.2024 заберу у Белоуса, перенос на 09.04.2024
16.5 |  | (ЭС2) доп.1 (417-ММЗ) | есть | есть | есть | 2024-04-09 | [6 empty] | Роман 08.04.2024 заберу у Белоуса, перенос на 09.04.2024
17 | Доп | СС. Переустройство кабельной канализации связи | есть | есть | 2024-02-12 |  |  | 593498.41 |  |  |  |  | Кто подпишет у связистов?
18 | Доп | Временный водопровод 121 цех | есть | есть | 2024-02-15 |  |  | 88471.33
19 | Доп | Демонтаж светильников цех 75 и 121 | есть | есть | 2024-02-15 |  |  | 27119.98
20 | Доп | Контактная сеть трансбордера | есть | есть | 2024-02-15 |  |  | ВОР требует корректировки |  |  |  |  | 01.04.2024 направлено в ЭЭ для отработки замечаний
21 | Доп | Контактная сеть обкаточные | есть | есть | есть | [7 empty] | Как-то хотели запихнуть в 8, статус неясен
22 | Доп | Удаление кустарников трансбордер и обкаточные пути | есть | есть | есть |  |  | 204781
23 | Доп | Ограждение по титулу 217 | есть | есть | 2024-02-15 |  |  | 1989811.12 |  |  |  |  | На корректировке у Насти
24 | Доп | Ограждение аварийное (перспектива) | есть | есть | 2023-11-24 |  |  | ВОР требует корректировки |  |  |  |  | Вор оформлен не по формату тмх, непонятен расчет объемов, ССК должен пересчитать
25 | Доп | Временный переезд возле 417 | есть | есть | 2024-02-15 |  |  | 751503.23
26 | Доп | Временный переезд возле 121 | есть | нет
27 | Доп | (ЭС2) Переустройство КЛ под путями 32 34 36 (Техзак не пропускает без команды сверху, хороним?) | есть | есть |  |  |  | 353703 |  |  |  |  | хороним???
28 | Доп | Демонтаж подпорной стены и эстакады | нет | нет | [8 empty] | Будем делать это?
29 | Доп | Реконструкция колодцев ливневой и хоз.бытовой канализации на участке застройки ПЖ и ГП2 от цеха 121 до цеха 417 (демонтаж колодцев и ливнеприёмных решёток, понижение и повышение горловин колодцев) | нет | нет | [8 empty] | войдет в нвк-5
46330305.04

## старое (hidden)
Повторная сборка жд путей после демонтажа на шихте
Замена участка пути обкаточных у стрелки №8
Геотекстиль под ЖД пути
Песок под ЖД пути
Замена бруса (ж/б на дерево) на СП 46,48,50 для монтажа переводных механизмов
Корректировка длины рельс
8 | 131-23-НВК1 | Трансбордер. Наружные сети водоснабжения и канализации
14 | 131-23-ТС1 | Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.