## Table 1
Обозначение | Наименование | Примечание
Демонтаж
131-23-ПОД | Проект демонтажных работ | мутняк
132-23-ВР2 | Объекты по трассе. Ведомость объемов демонтажных работ | мутняк
ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей
131-23-АС3 | Цех №121/18. Архитектурно-строительные решения | в работе
131-23-АС4 | Эстакада. Архитектурно-строительные решения | опора-1 минус
131-23-ГП2 | Генеральный план | пока в работе
131-23-ГСН | Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления | изм трассы
131-23-НВК2 | Цех №121/18. Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода | пока в работе
131-23-НВК3 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода
| В1-1 - В1-1А | изм трассы, большая камера
| В1-2 - В1-2А | 2 новых колодца
| В1-3А - В1-8 | вопр нет
| В1-26 - В1-27 | работы исключены
| В1-30 - В1-31 | вопр нет
131-23-НВК4 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевой канализации
| 9-9б | работы исключены
| 10-10а | без изм
| 11-12(11Д) | вопросы
| 12-13 | вопросы
131-23-НВК5 | Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации
| перенос к.14 | искл
| вынос от к.15 до к.17А (нов) | пока в работе
| дождеприемники Д-1-22 и Д-2-12А нов | пока в работе
| устройство дождеприемников Д-1 и Д-2 | пока в работе
| к.24-к.25 | работы исключены
| к.26-к.27 | вопр нет
| устройство к.27 | 27 вопрос
131-23-ПЖ | Железнодорожные пути | вопр нет
131-23-ТС2 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода по эстакаде | пока в работе
131-23-ТС3 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода | изменение трассы
131-23-ЭС1 | Цех №121/18. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий | вопр нет, объемы изменены | кккллодшукп
131-23-ЭС2 | Электроснабжение. Переустройство кабельных линий | вопросов много
Трансбордер ц.417
131-23-НВК1 | Наружные сети водоснабжения и канализации | работы исключены
131-23-ГП1 | Генеральный план | изм объемов грунта увеличение
131-23-АС1 | Архитектурно-строительные решения | пока в работе
131-23-АС2 | Архитектурно-строительные решения | изменение объемов, длина стены, устройство горловин коллектора
131-23-ТС1 | Теплоснабжение. Переустройство трубопровода | без изменений

## Лист1
1 | 30 путь | 263 м включая СП46 | укладка
2 | 32 путь | 283 м включая 2 стрелки СП48, СП50 | подготовка, отсыпка, укладка
3 | 34 путь | 207м | подготовка, отсыпка, укладка
4 | 36 путь | 250м | подготовка, отсыпка, укладка
286
740
246.6667