## Исключения
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | Исключенный объем
СМР 131-23-НВК1 (06-01-01) Наружные сети водопровода и канализации
Устройство футляра для существующей тубы хоз.бытовой канализации (К1)
| Разработка грунта в траншее механизированным способом | м3 | 332 | 332
| Разработка грунта вручную | м3 | 10 | 10
| Прокладка труб стальных электросварных 426х7,0 мм (футляр) | м | 27 | 27
| Разрезание труб стальных электросварных 426х7,0 мм вдоль на две части (футляр) | м | 27 | 27
| Сварка труб стальных электросварных 4260х7,0 мм вдоль (футляр) | м | 27 | 27
| Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м3 | 321 | 321
| Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м3 | 17 | 17
| Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 6.4 | 6.4
| Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 6.4 | 6.4
131-23-ГСН. Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления
| Установка трубы полиэтиленовой ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 | пог.м. | 432.9 | 41.9
| Установка перехода полиэтилен/сталь ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 | шт. | 1
| Изоляция стального соединения | шт. | 1
| Установка крана шарового Ду150, Ру-1,6МПа, КШИ-150 с присоед. сварное. | шт. | 1
| Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90° 159х6,0 | шт. | 1
| Установка отвода электросварного 90° ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 | шт. | 2
| Установка отвода электросварного 45° ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 | шт. | 2
| Установка футляра - трубы полиэтиленовой ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅315х28,6 | пог.м. | 85 | 28.36
| Установка защитного кольца: труба ПЭ100 ГАЗ SDR 17,6 180х10,3 | шт. | 32
| Устройство заделки футляра цемент м-400 (3 футляра) | кг | 45
| Установка ленты сигнальной | пог.м. | 427.9 | 41.9
| Установка муфты электросварной со спиралью ПЭ100 ГАЗ SDR 11 100∅160 | шт. | 72 | 7
| Установка муфты электросварной со спиралью ПЭ100 ГАЗ SDR 11 100∅315 | шт. | 17 | 10
| Установка гильзы стальной при опуске газопровода под землю 273х4,5 | пог.м. | 3
| Обмотка пленкой ПВХ-Л | м | 560 | 54.2019
| Установка трубок контрольных | шт. | 3 | 1
Земляные работы и метериалы
| Разработка грунта в траншеях экскаватором емк. ковша 0,65 м с погрузкой на автомобили и отвозкой на 1 км | м3 | 428.7 | 41.4935
| Доработка грунта вручную | м3 | 32.2 | 3.1166
| Установка опознавательного столбика с табличкой | шт. | 6
| Подсыпка под газопровод песком толщиной 0,1 м. Песок природный для строительных работ | м3 | 21.43 | 2.0742
| Подсыпка над газопроводом песком толщиной 0,2. Песок природный для строительных работ | м3 | 42.9 | 4.1523
| Привозка для обратной засыпки (64,3м3) | т | 141.64
| Визуальный контроль сварных стыков (пэ/сталь -2/2) | стык | 4
| Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | пог.м. | 85 | 28.36
| Герметизация стыков манжетами | компл. | 4
| Испытание газопровода на прочность и плотность | м | 436 | 42.2
| Обратная засыпка котлована механизированным способом | м3 | 420.1 | 40.6611
| Контроль пэ соединений подземного полиэтиленового газопровода ультразвуковым методом | стык (10%) | 7 | 1
| Разбивка оси трассы | м | 432 | 41.8129
| Контрольная съемка трассы | м | 432 | 41.8129
Демонтажные работы
| Демонтаж металлоконструкций креплений трубопровода | т | 0.16
| Демонтаж труб стальных электросварных ø159х6,0 мм | м | 312
| Демонтаж металлических опор | т | 0.35
| Отвозка демонтированного оборудования самосвалами на расстояние до 1 км | т | 0.18
131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-26 – В1-27
Земляные работы
| Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 465 | 465
| Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 14 | 14
| Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 2 | 2
| Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м | м3 | 9.5 | 9.5
| Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м3 | 443 | 443
| Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м3 | 23 | 23
| Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 443 | 443
| Планировка площадей: механизированным способом | м2 | 1860 | 1860
| Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 20.8 | 20.8
| Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 20.8 | 20.8
| Прокладка трубопровода |  |  | 0
| Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 ø160х9,5 «питьевая» | м | 32 | 32
| Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø377х7,0 (футляр) + Монтаж опорно-направляющих колец ОНК-160 для трубы Дн=160мм - 3шт. | м | 7.5 | 7.5
| Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб | м | 7.5 | 7.5
| Заделка концов футляра | футляр | 1 | 1
| Монтаж фланца свободного металлического Dу 150 мм (для труб ø160 мм) | шт. | 2 | 2
| Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=160 мм PN10 кгс/см² (для труб ø160 мм) | шт. | 2 | 2
| Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=140 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=160 мм) | шт. | 2 | 2
| Заполнение межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 | м3 | 0.7 | 0.7
131-23-НВК5 Ливневая канализация
| Ливневая канализация (колодцы 24-25) |  |  | 0
| Земляные работы |  |  | 0
| Разработка влажного грунта в траншее механизированным способом | м3 | 1686.55 | 1686.55
| Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 52.41 | 52.41
| Устройство песчаного основания h=0,15м под трубы вручную | м3 | 61.32 | 61.32
| Обратная засыпка песком вручную | м3 | 1048.56 | 1048.56
| Разработка влажного грунта в котловане под колодцы механизированным способом | м3 | 62.19 | 62.19
| Устойство щебеночного основания под колодец h=0,1 м вручную | м3 | 1.8 | 1.8
| Прокладка труб стальных электросварных 1420х18мм ГОСТ10704-91 (футляр) | м | 14 | 14
| Разрезание труб стальных электросварных 1420х18 мм вдоль на две части (футляр) | м | 14 | 14
| Заделка концов футляра 1420х18 мм | футляр | 1 | 1
| Сварка труб стальных электросварных 1420х18 мм мм вдоль (футляр) | м | 14 | 14
| Заполнение межтрубного пространства цементным раствором (для футляра 1420х18 мм) | м3 | 6.33 | 6.33
| Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 513.4 | 513.4
| Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 513.4 | 513.4
| Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 2343.96 | 2343.96
| Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 2343.96 | 2343.96
| Прокладка трубопровода |  |  | 0
| Прокладка труб КОРСИС PRO DN/OD 1200 /1000 P SN 16 | м | 132 | 132
| Устройство колодца из сборных ж.б. элементов |  |  | 0
| Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 5.63 | 5.63
| Установка муфт защитных полиэтиленовых D=1300 мм L=650,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø1200 мм) | шт. | 6 | 6
| Демонтажные работы |  |  | 0
| Демонтаж существующих плит перекрытия ПП20-2 (колодцы 24,25) | шт. | 2 | 2
| Демонтаж существующих опорных колец КО-6 (колодцы 24,25) | шт. | 2 | 2
| Демонтаж люков тип «Т» | шт. | 2 | 2
| Демонтаж труб ж/б Дн1000мм | м | 132 | 132
131-23-НВК4 Хозбытовая канализация (К1) 9-9б
Земляные работы
| Разработка влажного грунта механизированным способом | м3 | 1584.21 | 384.54
| Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 47.53 | 8.74
| Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 27.43 | 4.16
| Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м | м3 | 220.77 | 125.66
| Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом | м3 | 1396.26 | 69.84
| Устойство щебеночного основания под колодец h=0,1 м вручную | м3 | 30.73 | 0.8
| Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 1002.5 | 322.59
| Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 1002.5 | 322.59
| Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 1251.1 | 136.36
| Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 1251.1 | 136.36
Прокладка трубопровода
| Прокладка труб стальных электросварных 377х10мм (футляр) | м | 29.8 | 28
| Разрезание труб стальных электросварных 377х10мм вдоль на две части (футляр) | м | 29.8 | 28
| Сварка труб стальных электросварных 377х10мм вдоль (футляр) | м | 29.8 | 28
| Заделка концов футляра 377х10мм | футляр | 1 | 1
| Прокладка труб стальных электросварных 530х10мм (футляр) | м | 29
| Разрезание труб стальных электросварных 530х10мм вдоль на две части (футляр) | м | 29
| Сварка труб стальных электросварных 530х10мм мм вдоль (футляр) | м | 29
| Заделка концов футляра 530х10мм | футляр | 1
| Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 | м | 108 | 52
| Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 315P SN 16 | м | 223.3
| Монтаж заглушки 315 SN16 | шт. | 1
| Монтаж тройника 315/90 P SN16 | шт. | 1
| Монтаж отвода 315/45 SN16 | шт. | 1
Устройство колодца из сборных ж.б. элементов
| Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 5.88 | 1.96
| Установка муфт защитных полиэтиленовых D=194 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø160 мм) | шт. | 9
| Установка муфт защитных полиэтиленовых D=365 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø315 мм) | шт. | 16
131-23-ЭС2 Электротехнические решения
Точки 28-28А-28Б-28В
| Прокладка кабеля ААБ-6 сеч. 3х70мм2 в траншее | м | 160 | 160
| Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-70/120 | шт. | 16 | 16
| Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее на глубине 1 м | шт. | 160 | 160
| Укладка ленты сигнальной ЛСЭ-600 в траншею | м | 60 | 60
| Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201 | шт. | 1 | 1
| Земляные работы |  |  | 0
| Разработка грунта вручную | м3 | 66.4 | 66.4
| Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 51.4 | 51.4
| Обратная засыпка песком вручную | м3 | 15 | 15
| Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 26.25 | 26.25
| Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 26.25 | 26.25