## искл-свод
Изменения
1. НВК5 - К1 9-9б исключен
2. НВК5 - К2 24-25 исключен
3. НВК5 - труба на участке 26-27 исключена
4. НВК3 В1-26-В1-27 исключен
5. НВК1 футляр под трансбордером исключен
6. ГСН минус 42м трассы

## СМР трнсбрдр (2)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | Исключенный объем
1 | 2 | 3 | 4
131-23-АС1 (02-01-01) Архитектурно-строительные решения
Земляное полотно железнодорожного пути
1 | Разработка сухого грунта механизированным способом с погрузкой | м3 | 1080
2 | Доработка грунта вручную | м3 | 20
3 | Перевозка на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 1744
4 | Работа на отвале | м3 | 1090
5 | Планировка площадей механизированным способом | м2 | 1030
6 | Планировка площадей ручным способом | м2 | 10
7 | Обратная засыпка местным грунтом механизированным способом | м3 | 8
8 | Засыпка вручную | м3 | 2
9 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 10
Устройство основания строения пути
10 | Устройство оснований из песка | м3 | 168
11 | Устройство подушки из песчано-гравийной смеси (толщина слоя 200мм) | м2 | 1030
12 | Устройство подушки из щебня (Толщина слоя 200-290мм) | м2 | 1030
13 | Устройство балластной подушки из гранитного щебня | м3 | 121
14 | Устройство асфальтобетонного покрытия асфальтоукладчиками (Толщина слоя 5см) | м2 | 770
15 | Устройство асфальтобетонного покрытия вручную | м2 | 150
16 | Установка бортовых камней | м | 100
Устройство верхнего строения пути
17 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р50 | м | 156
Устройство фундаментов
Фундамент под опору троллей ФМ1 (4 шт.)
18 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1.92
19 | Устройство железобетонных фундаментов | м3 | 7.2
20 | Установка анкерной группы | т | 0.1324
21 | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 35.84
ФМ2 Фундамент аппарели - 4шт
22 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1.8
23 | Устройство железобетонных фундаментов | м3 | 3.6
24 | Установка закладных деталей | т | 0.1264
25 | Монтаж опорных стоек (8 шт.) | т | 0.20216
26 | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 26.4
Опоры троллей (ОП1 - 4 шт.)
М/конструкции опор
27 | Монтаж опорных стоек (4 шт.) | т | 2.216
28 | Огрунтовка металлических поверхностей за два слоя | м2 | 55.4
29 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 55.4
30 | Устройство подливки толщиной 80мм | м2 | 1.08
31 | Устройство поясов в опалубке | м3 | 0.84
Фермы Ф1 - 2 шт., Ф2 - 1шт.
32 | Монтаж ферм (3 шт.) | т | 2.5646
33 | Огрунтовка металлических поверхностей за два слоя | м2 | 65
34 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 65
Устройство водостока
Песколовка ПЛ1
35 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 0.11
36 | Устройство песколовки | м3 | 0.5
37 | Установка сальника набивного Ду250 L=150 (1 шт.) | т | 0.203
Водоотводной лоток
38 | Устройство водоотводных лотков | м | 12
39 | Укладка трубопроводов водостока | м | 9.56
40 | Очистка поверхности щетками | м2 | 8.6
41 | Обеспыливание поверхности | м2 | 8.6
42 | Обезжиривание поверхностей | м2 | 8.6
43 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | м2 | 8.6
44 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей | м2 | 8.6
131-23-АС2 (02-01-02) Архитектурно-строительные решения
Устройство ограждения ОГ-1
45 | Устройство основания щебеночного | м3 | 6.4
46 | Установка железобетонных оград из панелей | м | 65
47 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 50.49
Кирпичный участок
48 | Разработка грунта вручную | м3 | 3.75
49 | Засыпка грунтом вручную | м3 | 1.25
50 | Устройство бетонных фундаментов | м3 | 2.2
51 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 7.62
52 | Кладка стен кирпичных | м3 | 1.7
53 | Устройство стяжек цементных | м2 | 0.7144
Подпорная стенка ПС-1
54 | Разработка грунта механизированным способом | м3 | 230
55 | Доработка грунта вручную | м3 | 2.92
56 | Погрузка и перевозка вытесненного грунта до 30 км с утилизацией | т | 41.12
57 | Обратная засыпка местным грунтом механизированным способом | м3 | 200
58 | Засыпка вручную | м3 | 7.22
59 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 7.3
60 | Устройство подпорных стен железобетонных | м3 | 25.7
61 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 269.15
131-23-ГП1 (02-07-01) Генеральный план
Вертикальная планировка
62 | Срезка грунта бульдозером | м3 | 1109
63 | Перемещение грунта в отвал бульдозером на расстояние до 50 м | м3 | 1109
64 | Работа на отвале | м3 | 1109
65 | Погрузка лишнего грунта из отвала в автосамосвалы | м3 | 1109
66 | Транспортировка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 1752.2
67 | Планировка территории бульдозером | м2 | 2637
Устройство асфальт бетонного покрытия 851,0 м2
68 | Устройство дорожного корыта под подъездную дорогу | м3 | 493.58
69 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы экскаватором | м3 | 493
70 | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 780
71 | Устройство песчаного основания h=0.30 см | м3 | 281
72 | Устройство щебеночного основания h=0.15 | м3 | 141.7
73 | Устройство щебеночного основания из щебня 5-20 мм по способу облегченной пропитки h=0.08 | м3 | 71.5
74 | Розлив вяжущих материалов | т | 1.4
75 | Укладка среднезернистого асфальтобетона h=0.05 | м2 | 851
Восстановление существующих колодцев
76 | Установка плиты перекрытия с подъемом на проектную отметку ПП-15 | шт. | 3
77 | Установка люков полимерных 1.5т | шт. | 3
Посев многолетних трав
78 | Планировка участка: механизированным способом | м2 | 454
79 | Подготовка почвы для устройства газона без внесения земли вручную | м2 | 454
80 | Посев газонов вручную | м2 | 454
131-23-НВК1 (06-01-01) Наружные сети водопровода и канализации
Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера (К2)
Земляные работы
81 | Разработка грунта в траншее механизированным способом | м3 | 228
82 | Разработка грунта вручную | м3 | 182
83 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 2
84 | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м3 | 360
85 | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м3 | 28
86 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 52.8
87 | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 52.8
Устройство основания
88 | Устройство щебеночного основания под колодец h=0,1 м вручную | м3 | 0.8
89 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 3
90 | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м | м3 | 9
Прокладка трубопровода
91 | Прокладка труб полипропиленовых гофрированных двухслойных DN280 мм SN16 | м | 29
Устройство колодца из сборных ж.б. элементов
92 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 3.24
93 | Устройство лотка, водобойной стенки | м3 | 3.5
94 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0.0075
Устройство футляра для существующей тубы хоз.бытовой канализации (К1)
95 | Разработка грунта в траншее механизированным способом | м3 | 332 | 332
96 | Разработка грунта вручную | м3 | 10 | 10
97 | Прокладка труб стальных электросварных 426х7,0 мм (футляр) | м | 27 | 27
98 | Разрезание труб стальных электросварных 426х7,0 мм вдоль на две части (футляр) | м | 27 | 27
99 | Сварка труб стальных электросварных 4260х7,0 мм вдоль (футляр) | м | 27 | 27
100 | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м3 | 321 | 321
101 | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м3 | 17 | 17
102 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 6.4 | 6.4
103 | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 6.4 | 6.4
131-23-ТС1 (06-01-02) Теплоснабжение. Переустройство трубопровода
Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера (К2)
Демонтажные работы
104 | Демонтаж монолитного ж/б фундамента | м3 | 5.4
105 | Демонтаж металлоконструкций фермы | т | 2.06
106 | Демонтаж труб стальных электросварных ø159х6,0 мм | т | 1.95
107 | Демонтаж металлической опоры | т | 1.65
108 | Отвозка | т | 20
109 | Работа на отвале | м3 | 20
Земляные работы
109 | Разработка грунта в траншее механизированным способом | м3 | 77.4
110 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 1.5
111 | Обратная засыпка грунта механизированным способом | м3 | 80.1
112 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 4.2
113 | Привозка для обратной засыпки | т | 8.64
Земляные работы
114 | Разработка грунта в траншее механизированным способом | м3 | 708.3
115 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 18.53
116 | Обратная засыпка грунта механизированным способом (95%) | м3 | 508.04
117 | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м3 | 127
118 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 146.9
119 | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 1 км | т | 146.9
120 | Работа на отвале | м3 | 146.9
Сборные железобетонные конструкции под теплотрассу (канал и шахта подъема, вент. шахта)
121 | Устройство сборных железобетонных лотков Л11-15/2 из бетона кл. В35, W4, F200, массой 1,8 т на цементном растворе М100 (7,92 м3) | шт. | 11
122 | Устройство сборных железобетонных плит П12-15д из бетона кл. В25, W6, F150, массой 0,44 т на цементном растворе М100 (8,28м3) | шт. | 43
123 | Устройство сборных железобетонных опорных подушек ОП5 кл. В15, W4, F200, массой 0,13 (0,7м3) т | шт. | 14
124 | Устройство заделки отверстий из монолитного бетона В25 W4 F200 отверстия | м3 | 0.02
125 | Устройство щебеночной подготовки из щебня М600 фракции 20-40 мм толщ. 100 мм | м3 | 5.63
126 | Очистка поверхностей сборных железобетонных лотков и плит от грязи перед обмазкой | м2 | 171.64
127 | Огрунтовка поверхностей сборных железобетонных лотков за один раз | м2 | 171.64
128 | Обмазка поверхностей сборных железобетонных лотков и битумной мастикой за 2 раза | м2 | 171.64
129 | Устройство шахты опуска из монолитного бетона класса В25, F200, W6 Арматура ϕ8 А-III | м3 | 0.34
130 | Устройство шахты подъема из монолитного бетона класса В25, F200, W6 Арматура ϕ8 А-III | м3 | 0.62
131 | Очистка поверхностей сборных железобетонных лотков и плит от грязи перед обмазкой | м2 | 0.8
132 | Огрунтовка поверхностей сборных железобетонных лотков за один раз | м2 | 3.8
133 | Обмазка поверхностей сборных железобетонных лотков и битумной мастикой за 2 раза | м2 | 3.8
134 | Устройство подготовки из щебня под вент. шахту | м3 | 1.5
135 | Подготовка из монолитного бетона класса В15 Арматура ϕ22 А-III Арматура ϕ10 А-I | м3 | 0.16
136 | Устройство подпятника из монолитного бетона класса В15 | м3 | 0.6
137 | Очистка поверхностей сборных железобетонных лотков и плит от грязи перед обмазкой | м2 | 4.5
138 | Огрунтовка поверхностей сборных железобетонных лотков за один раз | м2 | 4.5
139 | Обмазка поверхностей сборных железобетонных лотков и битумной мастикой за 2 раза | м2 | 4.5
140 | Устройство ж/б труб Т 40.50-2 | м3 | 0.08
141 | Установка отвода 90° 426х9-2,5 | шт. | 1
142 | Устройство трубы стальной Дн 426, l=1500 | кг | 138.83
143 | Устройство оголовка из листовойстали δ=10 | кг | 45
Устройство камеры ТК-1
144 | Устройство монолитной железобетонной камеры ТК-1 | м3 | 9.9
145 | Устройство бетонной подготовки из бетона В10 | м3 | 1.7
146 | Устройство труб ø426х4 (3 шт.) | шт. | 3
147 | Устройство труб ø159х4 (2 шт.) | шт. | 2
148 | Устройство труб ø127х2 (1 шт.) | шт. | 1
149 | Устройство колец колодезных К-7-9 массой 0,38 т (0,61м3) | шт. | 2
150 | Устройство люков чугунных тяжелых (тип Т) массой 135,5 кг | шт. | 2
151 | Устройство второй крышки с замком для люка | шт. | 2
152 | Устройство плит сборных ж/б ОП- 1к массой 1000,1 кг из бетона В22,5 (0,806м3) | шт. | 2
153 | Устройство сборных ж/бетонных плит ВП-31-18 с отверстием из бетона В22,5 массой 3,33 т (2,66м3) | шт. | 2
154 | Устройство сборных ж/бетонных плит ВП-31-12 из бетона В22,5 массой 3,33 т (0,99т) | шт. | 2
155 | Устройство отверстий диам. 430 в ж/б плите перекрытия толщ. 260 мм сверлением | шт. | 2
156 | Устройство металлического листа толщ. 10 мм на шахтой опуска | т | 0.078
157 | Огрунтовка поверхностей сборных железобетонных лотков за один раз | м2 | 54.1
158 | Обмазка поверхностей сборных железобетонных лотков и битумной мастикой за 2 раза | м2 | 54.1
159 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой цинконаполненной | м2 | 2
160 | Окраска мк покрытием из 2 слоев «алпол» | м2 | 2
161 | Устройство бетонной отмостки из бетона В10 вокруг горловин тепловых камер | м3 | 0.2
162 | Заделка пространства прохода труб сквозь стену камеры бетоном В10 | м3 | 0.621
163 | Заделка прохода труб сквозь стену камеры «Вилатермом» диам. 50 мм | п.м. | 23.55
164 | Обмазка битумом БН 90/10 за 2 раза | м2 | 0.3
Прокладка трубопроводов
165 | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 ø159х6,0 мм в мин. вате толщиной 80 мм в ОЦ | м | 115
166 | Сварка труб, труб и фасонных частей, труб Ф159 мм | шт. | 24
167 | Изоляция стыков труб, диаметром: 159 мм | шт. | 24
168 | Ультразвуковой 100% контроль стыков труб Ду150, | компл. | 24
169 | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 ø89х5,0 с установкой скользящих хомотовых опор (ø89) | м | 11
170 | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных, группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 ø45х5,0 | м | 10.5
171 | Устройство отвода 90° 159х10 | шт. | 16
172 | Устройство отвода 90° 89х6 | шт. | 6
173 | Устройство отвода 90° 45х6 | шт. | 8
174 | Устройство крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN150, РN25 | шт. | 4
175 | Устройство крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN80, РN25 | шт. | 2
176 | Устройство крана шарового сварка/сварка "BALLOMAX" DN40, РN40 | шт. | 4
177 | Устройство блоков ФБС12.4.3-Т | шт. | 2
178 | Устройство труб БНТ-150 ГОСТ 31416-2009 | м | 2.3
179 | Установка задвижки чугунной Ду 100 | шт. | 1
180 | Устройство лестниц с площадками для обслуживания арматуры | шт. | 4
181 | Устройство зонтов трубопроводов | компл. | 4
182 | Устройство водоприемного колодца ВК-1 | м3 | 1.323
183 | Устройство второй крышки с замком для люка | шт. | 1
184 | Устройсвто обоймы усиления из бетона В22,5 | м3 | 0.28
185 | Устройство стяжки из цементного раствора М200 | м3 | 0.05
186 | Устройство песчаного основания | м3 | 0.3
187 | Монтаж листа 10х1200х1200 | т | 0.123
188 | Пробивка отверствий в стене колодца под проход трубы Ду100 | шт. | 3
189 | Заделка пространства прохода труб бетоном В20 | м3 | 0.02
190 | Устройство водоприемного колодца ВГ-15 (1 шт.) 2,82 т | м3 | 4.389
191 | Огрунтовка поверхностей колодца за один раз | м2 | 41.6
192 | Обмазка поверхностей колодца битумной мастикой за 2 раза | м2 | 41.6
193 | Монтаж стали листовой б=10 | т | 0.133
Итого

## мат трнсбрдр (2)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | Исключенный объем
1 | 2 | 3 | 4
131-23-АС1 (02-01-01) Архитектурно-строительные решения
Устройство основания строения пути
1 | Песок природный средний | м3 | 218.4
2 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 370.8
3 | Щебень М 1200 | м3 | 337.222
4 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя | м3 | 141.57
5 | Смеси асфальтобетонные | т | 123.17
6 | Камни бортовые БР 100.30.15 | шт. | 100
7 | Смеси бетонные В15 (М200) | м3 | 5.9
8 | Вспомогательные и расходные материлы (вода, болты, диски алмазные и пр.) | к-т | 1
Устройство верхнего строения пути
9 | Полушпалы ПШП 310 | шт. | 284
10 | Рельсы Р-50 | шт. | 16
11 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути | т | 4.04
12 | Прокладки под подкладку КБ-50 из смеси РП 101-710 | шт. | 574
13 | Прокладки под подошву рельсов Р-50 для железобетонных шпал | шт. | 574
14 | Вспомогательные и расходные материлы (шайбы, болты, накладки и пр.) | к-т | 1
Устройство фундаментов
ФМ1 Фундамент под опору троллей - 4 шт.
15 | Арматура d12 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1950 (80 шт.) | кг | 138.4
16 | Арматура d16 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1600 (32 шт.) | кг | 80.768
17 | Арматура d8 А500С ГОСТ 34028-2016 L=3020 (16 шт.) | кг | 19.056
18 | Арматура d8 А500С ГОСТ 34028-2016 L=3020 (16 шт.) | кг | 13.76
19 | Болт 1.1 М30х1000 ВстЗпс2 (16 шт.) | кг | 108.32
20 | Уголок L50х5 ГОСТ 8509-93 L=400 (16 шт.) | кг | 24.16
21 | Бетон B25, W8, F100 | м3 | 7.308
22 | Бетон B7,5 | м3 | 1.9584
23 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» (20л=16кг) | кг | 86.016
24 | Вспомогательные и расходные материлы (щиты из досок, проволока, пленка и пр.) | к-т | 1
ФМ2 Фундамент аппарели - 4шт
25 | Арматура d12 А500С ГОСТ 34028-2016 L=2950 (48 шт.) | кг | 125.664
26 | Арматура d12 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1150 (120 шт.) | кг | 122.4
27 | Арматура d8 А500С ГОСТ 34028-2016 L=940 (184 шт.) | кг | 68.264
28 | Бетон B25, W8, F100 | м3 | 3.654
29 | Бетон B7,5 | м3 | 1.836
30 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» (20л=16кг) | кг | 63.36
31 | Вспомогательные и расходные материлы (щиты из досок, проволока, пленка и пр.) | к-т | 1
32 | Опора М1 (8 шт.):
32.1 | Труба электросварная d159х10 ГОСТ 10704-91 L=292 (8 шт.) | кг | 85.84
32.2 | Лист стальной 300х16 ГОСТ 19903-15 L=300 (8 шт.) | кг | 90.4
32.3 | Лист стальной 210х16 ГОСТ 19903-15 L=210 (16 шт.) | кг | 88.64
32.4 | Лист стальной 210х10 ГОСТ 19903-15 L=210 (8 шт.) | кг | 27.68
32.5 | Лист стальной 50х16 ГОСТ 19903-15 L=50 (72 шт.) | кг | 22.32
32.6 | Арматура d12 А500С ГОСТ 34028-2016 L=210 (72 шт.) | кг | 13.68
32.7 | Болт М20х100-8.8 с гайкой и шайбами 16шт.*0,3кг | кг | 4.8
Опоры троллей (ОП1 - 4 шт.)
М/конструкции опор
33 | Уг. 75х5 (3,6м) | кг | 20.88
34 | Тр. пр. 250х8 | кг | 1772.1
35 | Лист стальной t=30 мм (1,08м2) | кг | 254.34
36 | Лист стальной t=12 мм (2,12м2) | кг | 199.704
37 | Лист стальной t=4 мм (0,28м2) | кг | 10.99
38 | Бетон B15, W6, F100 | м3 | 0.8526
39 | Подливочный раствор на цементной основе | м3 | 0.088
40 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 9.96
41 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 9.96
42 | Вспомогательные и расходные материлы (щиты из досок, проволока, пленка и пр.) |  | 1
Фермы Ф1 -2 шт.
43 | Уг. 75х5 (151,2м) | кг | 876.96
44 | Уг. 50х4 (242,4м) | кг | 739.32
45 | Лист стальной t=16 мм (0,3м2) | кг | 37.68
46 | Лист стальной t=10 мм (0,48м2) | кг | 37.68
47 | Лист стальной t=5 мм (3,24м2) | кг | 127.17
48 | Болт М16х65 (16 шт.*0,137кг) | кг | 2.192
49 | Гайка М16 (16шт. * 0,032кг) | кг | 0.512
50 | Шайба М16 (16шт. * 0,013кг) | кг | 0.208
51 | Пружинная шайба М16 (16шт. * 0,006кг) | кг | 0.096
Фермы Ф2 -1 шт.
52 | Уг. 75х5 (56,4м) | кг | 327.12
53 | Уг. 50х4 (107,7м) | кг | 328.485
54 | Лист стальной t=16 мм (0,15м2) | кг | 18.84
55 | Лист стальной t=10 мм (0,24м2) | кг | 18.84
56 | Лист стальной t=5 мм (1,26м2) | кг | 127.17
57 | Болт М16х65 (8 шт.*0,137кг) | кг | 1.096
58 | Гайка М16 (8шт. * 0,032кг) | кг | 0.256
59 | Шайба М16 (8шт. * 0,013кг) | кг | 0.104
60 | Пружинная шайба М16 (8шт. * 0,006кг) | кг | 0.048
61 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 11.7
62 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 11.7
63 | Вспомогательные и расходные материлы (щиты из досок, проволока, пленка и пр.) | к-т | 1
Устройство водостока
Песколовка ПЛ1
64 | Арматура d8 А500С ГОСТ 34028-2016 L=150 (10 шт.) | кг | 0.59
65 | Уголок L30х3 ГОСТ 8509-93 L=1000 (2 шт.) | кг | 2.72
66 | Сетка 5Вр500-100х100-3000х2000 (1 шт.) | кг | 12.6
67 | Сальник набивной Ду250 L=150 (1 шт.) | кг | 20.3
68 | Бетон B25, W8, F100 | м3 | 0.5075
69 | Бетон B7,5 | м3 | 0.1122
70 | Вспомогательные и расходные материлы (щиты из досок, проволока, пленка и пр.) | к-т | 1
Водоотводной лоток
71 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У24 бетонный с уклоном 4760.8М/24 | шт. | 1
72 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У27 бетонный с уклоном 4760.8М/27 | шт. | 1
73 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У28 бетонный с уклоном 4760.8М/28 | шт. | 1
74 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У29 бетонный с уклоном 4760.8М/29 | шт. | 1
75 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У33 бетонный с уклоном 4760.8М/33 | шт. | 1
76 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У34 бетонный с уклоном 4760.8М/34 | шт. | 1
77 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У35 бетонный с уклоном 4760.8М/35 | шт. | 1
78 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У39 бетонный с уклоном 4760.8М/39 | шт. | 1
79 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У40 бетонный с уклоном 4760.8М/40 | шт. | 1
80 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У41 бетонный с уклоном 4760.8М/41 | шт. | 1
81 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У45 бетонный с уклоном 4760.8М/45 | шт. | 1
82 | Лоток водоотводный BetoMax Plus ЛВ-30.51.81-Б-М-У46 бетонный с уклоном 4760.8М/46 | шт. | 1
83 | Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ, кл. Е 273051 | шт. | 26
84 | Лист стальной 660х385х5 ГОСТ 19903-2015 (8 шт.) | кг | 80
85 | Лист стальной 540х385х5 ГОСТ 19903-2015 (1 шт.) | кг | 8.2
86 | Труба d273x8 L=2490 (2 шт.) | м | 5.0298
87 | Труба d273x8 L=2290 (2 шт.) | м | 4.6258
88 | Уайт-спирит (1л=0,8кг) | кг | 2.752
89 | Грунтовка антикоррозионная цинкнаполненная | кг | 1.29
90 | Грунт-краска цинкнаполненная для долговременной антикоррозионной защиты металла | кг | 2.81
131-23-АС2 (02-01-02) Архитектурно-строительные решения
Устройство ограждения ОГ-1
91 | Щебень М 600 | м3 | 7.36
92 | Панель ограждения ПО-2 | шт. | 26
93 | Фундамент ограждения ФО-2 | шт. | 27
94 | Бетон B20, W6, F75 | м3 | 2.535
95 | Кирпич КР-р-по 250×120×88/1,4НФ/150/2,0/50 | шт. | 646
96 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 | м3 | 0.408
97 | Праймер битумно-полимерный (1л=0,83кг) | кг | 9.2003
98 | Мастика битумная (1л=1,35кг) | кг | 121.1943
99 | Стяжка цементная | м3 | 0.014574
100 | Вспомогательные и расходные материлы (щиты из досок, проволока, пленка и пр.) | к-т | 1
Подпорная стенка ПС-1
101 | Арматура d10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=2130 (255 шт.) | кг | 335.07
102 | Арматура d10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1730 (255 шт.) | кг | 272.085
103 | Арматура d10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1160 (512 шт.) | кг | 366.592
104 | Арматура d10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=7960 (12 шт.) | кг | 58.932
105 | Арматура d10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=6960 (14 шт.) | кг | 60.116
106 | Арматура d10 А500С ГОСТ 34028-2016 L=1000 (1200 шт.) | кг | 740.4
107 | Арматура d10 А240 ГОСТ 34028-2016 L=905 (134 шт.) | кг | 74.772
108 | Арматура d10 А240 ГОСТ 34028-2016 L=885 (256 шт.) | кг | 139.776
109 | Арматура d10 А240 ГОСТ 34028-2016 L=895 (510 шт.) | кг | 281.52
110 | Арматура d10 А240 ГОСТ 34028-2016 L=840 (265 шт.) | кг | 137.27
111 | Арматура d8 А240 ГОСТ 34028-2016 L=250 (177 шт.) | кг | 17.523
112 | Бетон B25, W8, F100 | м3 | 26.0855
113 | Бетон B7,5 | м3 | 7.446
114 | Праймер битумно-полимерный (1л=0,83кг) | кг | 43.064
115 | Мастика битумная (1л=1,35кг) | кг | 645.96
116 | Вспомогательные и расходные материлы (щиты из досок, проволока, пленка и пр.) | к-т | 1
131-23-ГП1 (02-07-01) Генеральный план
Устройство асфальт бетонного покрытия 851,0 м2
117 | Песок строительный крупнозернистый для автодорог | м3 | 281
118 | Щебень гранитный для автодорог 25-70 мм. . 10-20мм | м3 | 141.7
119 | Щебень гранитный для автодорог 5-20мм | м3 | 71.5
120 | Асфальтобетон дорожный среднезернистый Тип В Марка III | т | 104.8
121 | Битумы нефтяные | т | 1.4
Восстановление существующих колодцев
122 | Плита перекрытия ПП-15 | шт. | 3
123 | Люк смотровых колодцев полимерный тип ЛМ | шт. | 3
Посев многолетних трав
124 | Кострец безостный | кг | 1.3
125 | Овсянка луговая | кг | 1
126 | Ежа сборная | кг | 0.9
127 | Вспомогательные и расходные материлы (щиты из досок, проволока, пленка и пр.) | к-т | 1
131-23-НВК1 (06-01-01) Наружные сети водопровода и канализации
128 | Труба полипропиленовая гофрированная двухслойная DN 280 мм SN16 | м | 29
129 | Труба стальная электросварная прямошовная, группы В по ГОСТ 10705-80* сталь 20 ø426х7,0 мм (футляр) | м | 27.27 | 27.27
130 | Плита днища ПН20 | шт. | 1
131 | Плита перекрытия 2ПП20-2 | шт. | 1
132 | Кольцо стеновое КС20.6 | шт. | 1
133 | Кольцо стеновое КС20.9 | шт. | 3
134 | Кольцо опорное КО.6 | шт. | 1
135 | Люк чугунный тяжёлый Т(С250)-60 | шт. | 1
136 | Муфта защитная полиэтиленовая D=330 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø280 мм) | шт. | 1
137 | Лестница-стремянка из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (1 шт.) | кг | 16.13
138 | Праймер Технониколь №1 (20л=16кг) | л | 50
139 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 75
140 | Бетон кл. В25, F150, W8 | м3 | 3.5525
141 | Песок строительный | м3 | 13.2
142 | Щебень М600 фракции 20-40 мм | м3 | 0.96
143 | Сталь арматурная A-III ø10 (28м) | кг | 17
144 | Сталь арматурная A-I ø6 (16м) | кг | 4
145 | Двутавр 12 L=200 мм (2 шт.) | кг | 4.6
146 | Полоса стальная 5х80 L=300 мм (3 шт.) | кг | 2.82
147 | Смеси бетонные В15 (М200) | м3 | 1.85
148 | Смеси бетонные В3,5 (М50) | м3 | 0.29
149 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | 0.22
150 | Вспомогательные и расходные материлы (каболка, смеси, опалубка, доски, бруски и пр.) | к-т | 1
131-23-ТС1 (06-01-02) Теплоснабжение. Переустройство трубопровода
Канал и шахта подъема, вент. шахта
151 | Лоток Л11-15/2 (198т, 7,92м3) | шт. | 11
152 | Плита П12д-15 (18,92т, 7,74 м3) | шт. | 43
153 | Опорная подушка ОП-5 | шт. | 14
154 | Бетон В25 W4 F200 | м3 | 0.02
155 | Щебень М600 фракции 20-40 мм | м3 | 5.63
156 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 53.75
157 | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 | кг | 120.15
Шахта подъема
158 | Бетон В25 F200 W6 | м3 | 0.62
159 | Арматура d8 А-III | кг | 53
160 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 1.1875
161 | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 | кг | 2.7
Вентиляционная шахта
162 | Щебень | м3 | 1.5
163 | Бетон класса В15 | м3 | 0.76
164 | Арматура ϕ22 А-III | кг | 31
165 | Арматура ϕ10 А-I | кг | 5.1
166 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 1.4125
167 | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 | кг | 3.2
168 | Ж/б труба Т 40.50-2 | м3 | 0.08
169 | Отвод 90° 426х9-2,5 | шт. | 1
170 | Труба стальная Дн 426, l=1500 | кг | 138.83
171 | Оголовок из листовой стали δ=10 | кг | 45
Камера ТК-1
155 | Кольцо колодезное К-7-9 | шт. | 2
156 | Люк чугунный тяжелый тип "Т" | шт. | 2
157 | Вторая крышка с замком для люка | шт. | 2
158 | Плита ОП-1к | шт. | 2
159 | Плита перекрытия ВП-31-18 (с отверстием) | шт. | 2
160 | Плита перекрытия ВП-31-12 | шт. | 1
Шахта опуска
161 | Бетон В25 F200 W6 | м3 | 0.34
162 | Арматура d8 А-III | кг | 30.1
163 | Лист 1330х770х10 (1 шт.) | кг | 78,5
163 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 13.525
164 | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 | кг | 75.74
165 | Грунтовка цинконаполненная | кг | 40
166 | Грунт-краска «алпол» | кг | 80
167 | Бетон В10 | м3 | 0.2
Монолитная железобетонная камера ТК-1
155 | Бетон В25 F200 W6 | м3 | 9.9
156 | Бетон В10 | м3 | 1.7
157 | Арматура d14 А-III ГОСТ 34028-2016 L=4760 (62 шт.) | кг | 359.6
158 | Арматура d14 А-III ГОСТ 34028-2016 L=2410 (24 шт.) | кг | 69.6
159 | Арматура d14 А-III ГОСТ 34028-2016 L=1710 (144 шт.) | кг | 302.4
160 | Арматура d14 А-III ГОСТ 34028-2016 L=1910 (48 шт.) | кг | 110.4
161 | Арматура d14 А-III ГОСТ 34028-2016 L=410 (36 шт.) | кг | 18
162 | Арматура d14 А-III ГОСТ 34028-2016 L=960 (48 шт.) | кг | 57.6
163 | Арматура d14 А-III ГОСТ 34028-2016 L=1500 (144 шт.) | кг | 259.2
164 | Арматура d14 А-III ГОСТ 34028-2016 L=1000 (48 шт.) | кг | 57.6
165 | Арматура d8 А-I ГОСТ 34028-2016 L=210 (186 шт.) | кг | 16.74
166 | Арматура d14 А-III ГОСТ 34028-2016 L=3160 (80 шт.) | кг | 304
167 | Арматура d14 А-III ГОСТ 34028-2016 L=3120 (12 шт.) | кг | 45.6
168 | Арматура d14 А-III ГОСТ 34028-2016 L=1080 (12 шт.) | кг | 15.6
169 | Труба 426х4 | кг | 31.2
170 | Труба 159х4 | кг | 5.8
171 | Труба 127х2 | кг | 1.6
Каркас КР1
172 | Арматура d8 А-III L=3100 (3 шт.) | кг | 3.66
173 | Арматура d10 А-III L=440 (16 шт.) | кг | 4.32
Проход трубы
174 | «Вилатерм» диам. 50 мм | м | 23.55
175 | Бетон М100 (класс В7,5) | м3 | 0.621
176 | Битум БН 90/10 | кг | 0.3
Водоприемный колодец ВК-1
177 | Кольцо колодезное К-7-9 | шт. | 1
178 | Кольцо колодезное К-7-10 | шт. | 1
179 | Плита ПК-15 | шт. | 1
180 | Плита ОП-1к | шт. | 1
181 | Люк чугунный тяжелый тип "Т" | шт. | 1
182 | Вторая крышка с замком для люка | шт. | 1
183 | Лестница канализационная КЛ-1, Н=1,98 м | кг | 45
184 | Направляющие скобы горловин ГС-1 | шт. | 3
185 | Подвесные скобы горловин СК-4 | шт. | 4
186 | Обойма усиления из бетона кл. В22.5 | м3 | 0.28
187 | Бетон В15 М200 | м3 | 0.05
188 | Песок | м3 | 0.3
189 | Лист 10х1200х1200 | кг | 122.7
190 | Водоприёмный колодец ВГ-15 (V=1,16 м³) | шт. | 1
191 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 10.4
192 | Битумная мастика ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 | кг | 58.24
193 | Сталь листовая б=10 | кг | 133
Зонт на трубопровод 159 (4 шт.)
191 | Лист ОЦ 0,8 ГОСТ 19904-90/08кп-1 ГОСТ 14918-80 | шт. | 4
192 | Полоса 4х60xL1 | кг | 2.64
193 | Пластина 1Ф-1-АМС-М-6 ГОСТ 7338-90 L2х80 мм | шт. | 4
194 | Труба 325х8,0 ГОСТ 20295-85 | м | 0.8
195 | Болт М10х40.36.016 | кг | 0.256
196 | Гайка М10.5.016 | кг | 0.096
197 | Шайба 10.65Г | кг | 0.016
198 | Шайба 10.01.019 | кг | 0.032
Прокладка трубопроводов
199 | Труба стальная ГОСТ 10705-80 сталь 20 ø159х6,0 мм | м | 115
200 | Изоляция трубопроводов - ОЦ: Ду 150 толщ. 80 мм | м | 20
201 | Изоляция трубопроводов мин. вата Ду 150 толщ. 80 мм | м | 24
202 | Труба стальная ГОСТ 8732-78 В20 ø89х5,0 мм | м | 11
203 | Труба стальная ГОСТ 8731-74 сталь 20 ø45х5,0 мм | м | 10.5
204 | Труба ЧНР 100 ГОСТ 9583-75 | м | 2
205 | Отвод 90°159х10 | шт. | 16
206 | Отвод 90°89х6 | шт. | 6
207 | Отвод 90°45х6.0 | шт. | 8
208 | Кран шаровый сварка/сварка "BALLOMAX" DN150, РN25 КШТ 60.102.150.А.25 | шт. | 4
209 | Кран шаровый сварка/сварка "BALLOMAX" DN80, РN25 КШТ 60.102.080.А.25 | шт. | 2
210 | Кран шаровый сварка/сварка "BALLOMAX" DN40, РN40 КШТ 60.102.040.А.40 | шт. | 4
211 | Опора скользящая хомутовая (∅159) | шт. | 24
212 | Опора скользящая хомутовая (∅89) | шт. | 2
213 | Блок ФБС12.4.3-Т, | шт. | 2
214 | Лестница с площадкой для обслуживания арматуры | шт. | 4
215 | Стальной лист b=10 мм. (1480х790) | шт. | 1
216 | Труба БНТ-150 ГОСТ 31416-2009 | м | 2.3
217 | Кремнийорганическая термостойкая эмаль КО-8101 | кг | 3.5
218 | Задвижка чуг. Ду100 30ч6бр. | шт. | 1
219 | Заглушка изоляции для Ду150 | шт. | 4
220 | Стальной лист b=10мм | кг | 1.71
221 | Патрубок ПФГ-100 l=1200 мм | шт. | 1
222 | Вспомогательные и расходные материлы (доски, бруски, пленка и пр.) | к-т | 1
Итого:

## СМР комм-ции 417
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | Исключенный объем
1 | 2 | 3 | 4
131-23-НВК2. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) к цеху 121/18
Земляные работы
1 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 160
2 | Разработка грунта вручную в местах пересечений с существующими подземными коммуникациями | м3 | 92
3 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 5
4 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 3
5 | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м | м3 | 10
6 | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м3 | 231
7 | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м3 | 12
8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 231
9 | Планировка площадей: механизированным способом | м2 | 640
10 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 22.4
11 | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 22.4
Прокладка трубопровода
12 | Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 ø110х6,6 «питьевая» | м | 35
13 | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø108х4,0 с весьма усиленной г/изол | м | 3
14 | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø325х7,0 (футляр) | м | 6
15 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб | м | 6
16 | Заделка концов футляра | футляр | 1
17 | Монтаж задвижки чугунной с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевой МЗВ-100 (DN100) 30ч39р Московский завод «Водоприбор | шт. | 2
18 | Демонтаж в колодце тройника чугунного фланцевого ТФ 150х100 | шт. | 1
19 | Монтаж в колодце крестовины чугунной фланцевой КФ 150х100 | шт. | 1
20 | Монтаж фланцев стальных плоских приварных Д=100 мм на трубе в цехе 121/18 | шт. | 2
21 | Фланец свободный металлический Dу 100 мм (для труб ø100 мм) в колодце | шт. | 1
22 | Втулка под фланец d=100 мм SDR 17 в колодце | шт. | 1
23 | Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=140 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=110 мм) | шт. | 1
24 | Монтаж отвода стального приварного 90° | шт. | 1
25 | Неразъемное соединение полиэтилен-сталь НСПС 110/108 мм | шт. | 1
26 | Пробивка отверстия 400х400 х400 мм в существующем фундаменте цеха 121/18 | шт. | 1
27 | Установка сальника набивного Ду100 мм L=500 мм серия 5.900-2 ТМ 91-02 | шт. | 1
28 | Заделка отверстия в фундаменте бетоном кл. В20, W6 | м3 | 0.07
29 | Заполнение межтрубного пространства в футляре цементно-песчаным раствором М100 | м3 | 0.5
131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 – В1-1А
Земляные работы
30 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 790
31 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 24
32 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 8
33 | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м | м3 | 106
34 | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м3 | 663
35 | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м3 | 35
36 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 116
37 | Планировка площадей: механизированным способом | м2 | 232
38 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 185.6
39 | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 185.6
Прокладка трубопровода
40 | Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 ø110х6,6 «питьевая» | м | 101
41 | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø325х7,0 (футляр) + Монтаж опорно-направляющих колец ОНК-110 для трубы Дн=110мм - 5шт. | м | 12
42 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб | м | 12
43 | Заделка концов футляра | футляр | 1
44 | Монтаж фланца свободного металлического Dу 100 мм (для труб ø110 мм) | шт. | 2
45 | Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=110 мм PN10 кгс/см² (для труб ø110 мм) | шт. | 2
46 | Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=140 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=110 мм) | шт. | 2
47 | Заполнение межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 | м3 | 0.3
131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 – В1-2А
Земляные работы
48 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 177
49 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 5.5
50 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 3
51 | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м | м3 | 44
52 | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м3 | 125
53 | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м3 | 7
54 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 125
55 | Планировка площадей: механизированным способом | м2 | 250
56 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 80.8
57 | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 80.8
Прокладка трубопровода
58 | Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 ø315х18,7 «питьевая» | м | 32
59 | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø530х8,0 сталь 20 (футляр) + Монтаж опорно-направляющих колец ОНК-315 для трубы Дн=315мм - 3шт. | м | 6
60 | Заделка концов футляра 530х8мм | футляр | 1
61 | Монтаж фланца свободного стального Dу 300 мм (для труб ø315 мм) | шт. | 2
62 | Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=315 мм PN10 кгс/см² | шт. | 2
63 | Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=365 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=315 мм) | шт. | 2
64 | Заполнение межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 | м3 | 1
131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-3А – В1-8
Земляные работы
65 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 1888
66 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 57
67 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 27.5
68 | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м | м3 | 609
69 | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м3 | 1205
70 | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м3 | 63
71 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 1205
72 | Планировка площадей: механизированным способом | м2 | 2410
73 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 1083.2
74 | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 1083.2
Прокладка трубопровода
75 | Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 ø315х18,7 «питьевая» | м | 238
76 | Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 ø160х18,7 «питьевая» | м | 23
77 | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø530х8,0 сталь 20 (футляр) + Монтаж опорно-направляющих колец ОНК-315 для трубы Дн=315мм - 2шт. | м | 99
78 | Заделка концов футляра 530х8мм | футляр | 1
79 | Прокладка труб стальных электросварных 377х7мм (футляр) + Монтаж опорно-направляющих колец ОНК-160 для трубы Дн=160мм - 3шт. | м | 10.5
80 | Заделка концов футляра 377х7мм | футляр | 1
81 | Монтаж задвижки чугунной фланцевой с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем М3В-300 (DN300) Py 1,6 (16 кгс/см2) | шт. | 1
82 | Монтаж задвижки чугунной фланцевой с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем 30ч 39р М3В-150 (DN150) Py 1,6 (16 кгс/см2) | шт. | 2
83 | Монтаж тройника чугунного фланцевого ТФ 300х150 | шт. | 2
84 | Монтаж фланца свободного стального Dу 300 мм (для труб ø315 мм) | шт. | 14
85 | Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=315 мм PN10 кгс/см² | шт. | 14
86 | Монтаж фланца свободного металлического Dу 150 мм (для труб ø160 мм) | шт. | 2
87 | Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=160 мм PN10 кгс/см² | шт. | 2
88 | Монтаж фланца стального плоского приварного DN300, PN10, 50-10-01 | шт. | 1
89 | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=365 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø315 мм) | шт. | 14
90 | Установка муфты защитной полиэтиленовой D=194 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=160 мм) | шт. | 2
91 | Монтаж отвода 90° ПЭ 100 SDR17 d=315 мм | шт. | 2
92 | Монтаж отвода 60° ПЭ 100 SDR17 d=315 мм | шт. | 2
93 | Заполнение межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 | м3 | 14
Устройство колодцев из сборных ж.б. элементов
94 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 4.769
95 | Крепление стенок траншеи инвентарными дощатыми щитами с винтовыми распорками вблизи существующих фундаментов | м2 | 150
131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-26 – В1-27
Земляные работы
30 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 465 | 465
31 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 14 | 14
32 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 2 | 2
33 | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м | м3 | 9.5 | 9.5
34 | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м3 | 443 | 443
35 | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м3 | 23 | 23
36 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 443 | 443
37 | Планировка площадей: механизированным способом | м2 | 1860 | 1860
38 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 20.8 | 20.8
39 | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 20.8 | 20.8
| Прокладка трубопровода |  |  | 0
40 | Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 ø160х9,5 «питьевая» | м | 32 | 32
41 | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø377х7,0 (футляр) + Монтаж опорно-направляющих колец ОНК-160 для трубы Дн=160мм - 3шт. | м | 7.5 | 7.5
42 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб | м | 7.5 | 7.5
43 | Заделка концов футляра | футляр | 1 | 1
44 | Монтаж фланца свободного металлического Dу 150 мм (для труб ø160 мм) | шт. | 2 | 2
45 | Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=160 мм PN10 кгс/см² (для труб ø160 мм) | шт. | 2 | 2
46 | Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=140 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=160 мм) | шт. | 2 | 2
47 | Заполнение межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 | м3 | 0.7 | 0.7
131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31
Земляные работы
48 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 310
49 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 9
50 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 3
51 | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м | м3 | 12
52 | Обратная засыпка грунта бульдозером (95%) | м3 | 287
53 | Обратная засыпка грунта вручную (5%) | м3 | 15
54 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 287
55 | Планировка площадей: механизированным способом | м2 | 9240
56 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 27.2
57 | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 27.2
Прокладка трубопровода
58 | Прокладка труб полиэтиленовых напорных ПЭ100 SDR17 ø110х6,6 «питьевая» | м | 50
59 | Прокладка труб стальных электросварных прямошовных ø325х7,0 (футляр) + Монтаж опорно-направляющих колец ОНК-110 для трубы Дн=110мм - 5шт. | м | 17
60 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб | м | 17
61 | Заделка концов футляра | футляр | 1
62 | Монтаж фланца свободного металлического Dу 100 мм (для труб ø110 мм) | шт. | 2
63 | Монтаж втулки ПЭ100 SDR 17 под фланец d=110 мм PN10 кгс/см² (для труб ø110 мм) | шт. | 2
64 | Установка муфты защитной полиэтиленовой L=150,0 мм D=140 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=110 мм) | шт. | 2
65 | Заполнение межтрубного пространства в футляре (кожухе) цементно-песчаным раствором М100 | м3 | 1.3
131-23-НВК5 Ливневая канализация
Ливневая канализация (перенос колодца14)
Земляные работы
66 | Разработка влажного грунта механизированным способом | м3 | 9.88
67 | Устойство щебеночного основания под колодец h=0,1 м вручную | м3 | 0.4
68 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 7.54
69 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 7.54
70 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 4.44
71 | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 4.44
Устройство колодца из сборных ж.б. элементов
72 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 0.922
73 | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=669 мм L=450 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø500 мм) | шт. | 1
74 | Демонтаж существующего колодца Ду1,0м | шт. | 1
75 | Погрузка демонтированных элементов | т | 19.072
76 | Транспортировка демонтированных ж/б элементов на расстояние 25 км автосамосвалами | т | 19.072
Ливневая канализация (уч.15-15А-15Б-15В-15Г-15Д-16-16А-17-17А-18-19-20-22, подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д2-12Анов.)
Вынос сетей от колодца 15 до колодца 17А(нов.)
Земляные работы
77 | Разработка влажного грунта в траншее механизированным способом | м3 | 2612.46
78 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 80.8
79 | Устройство песчаного основания h=0,15м под трубы вручную | м3 | 30.99
80 | Обратная засыпка песком вручную | м3 | 660.24
81 | Разработка влажного грунта в котловане под колодцы механизированным способом | м3 | 196.21
82 | Устойство щебеночного основания под колодец h=0,1 м вручную | м3 | 4.73
83 | Прокладка труб стальных электросварных 530*10 мм ГОСТ10704-91 (футляр) | м | 35
84 | Разрезание труб стальных электросварных 530*10 мм вдоль на две части (футляр) | м | 35
85 | Заделка концов футляра 530х10мм | футляр | 1
86 | Заполнение межтрубного пространства цементным раствором (для футляра 530*10) | м3 | 4.62
87 | Сварка труб стальных электросварных 530*10 мм вдоль (футляр) | м | 35
88 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 2101.14
89 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 2101.14
90 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 1437.07
91 | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 1437.07
Прокладка трубопровода
92 | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 315/271P SN 16 | м | 215
Устройство колодца из сборных ж.б. элементов
93 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 15.439
94 | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=550 мм L=270,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø315 мм) | шт. | 15
Демонтажные работы.
95 | Демонтаж существующих колодцев | шт. | 10
96 | Погрузка демонтированных элементов | т | 39.9582
97 | Транспортировка демонтированных ж/б элементов на расстояние 25 км автосамосвалами | т | 39.9582
98 | Демонтаж труб Ду300 чуг. | м | 230
99 | Демонтаж существующих дождепремников | шт. | 2
Подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д-2-12А нов.
Земляные работы
100 | Разработка влажного грунта в траншее механизированным способом | м3 | 279.94
101 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 8.7
102 | Устройство песчаного основания h=0,15м под трубы вручную | м3 | 7.1
103 | Обратная засыпка песком вручную | м3 | 103.41
104 | Разработка влажного грунта в котловане под колодцы механизированным способом | м3 | 18.72
105 | Устойство щебеночного основания под колодец h=0,1 м вручную | м3 | 0.8
106 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 189.59
107 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 189.59
108 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 221.55
109 | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 221.55
110 | Прокладка трубопровода
111 | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 315/271P SN 16 | м | 27
Устройство дождеприемных колодцев Д-1 и Д-2 из сборных ж.б. элементов
112 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 1.044
113 | Установка дождеприемной решетки тип –ДБ2 | шт. | 2
Ливневая канализация (колодцы 24-25)
Земляные работы
114 | Разработка влажного грунта в траншее механизированным способом | м3 | 1686.55 | 1686.55
115 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 52.41 | 52.41
116 | Устройство песчаного основания h=0,15м под трубы вручную | м3 | 61.32 | 61.32
117 | Обратная засыпка песком вручную | м3 | 1048.56 | 1048.56
118 | Разработка влажного грунта в котловане под колодцы механизированным способом | м3 | 62.19 | 62.19
119 | Устойство щебеночного основания под колодец h=0,1 м вручную | м3 | 1.8 | 1.8
120 | Прокладка труб стальных электросварных 1420х18мм ГОСТ10704-91 (футляр) | м | 14 | 14
121 | Разрезание труб стальных электросварных 1420х18 мм вдоль на две части (футляр) | м | 14 | 14
122 | Заделка концов футляра 1420х18 мм | футляр | 1 | 1
123 | Сварка труб стальных электросварных 1420х18 мм мм вдоль (футляр) | м | 14 | 14
123 | Заполнение межтрубного пространства цементным раствором (для футляра 1420х18 мм) | м3 | 6.33 | 6.33
124 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 513.4 | 513.4
125 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 513.4 | 513.4
126 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 2343.96 | 2343.96
127 | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 2343.96 | 2343.96
| Прокладка трубопровода |  |  | 0
128 | Прокладка труб КОРСИС PRO DN/OD 1200 /1000 P SN 16 | м | 132 | 132
| Устройство колодца из сборных ж.б. элементов |  |  | 0
129 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 5.63 | 5.63
130 | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=1300 мм L=650,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø1200 мм) | шт. | 6 | 6
| Демонтажные работы |  |  | 0
131 | Демонтаж существующих плит перекрытия ПП20-2 (колодцы 24,25) | шт. | 2 | 2
132 | Демонтаж существующих опорных колец КО-6 (колодцы 24,25) | шт. | 2 | 2
133 | Демонтаж люков тип «Т» | шт. | 2 | 2
134 | Демонтаж труб ж/б Дн1000мм | м | 132 | 132
Ливневая канализация (кол.26-27)
Земляные работы
135 | Разработка влажного грунта в траншее механизированным способом | м3 | 216.6 | 72.2
136 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 6.7 | 2.2333
137 | Устройство песчаного основания h=0,15м под трубы вручную | м3 | 7.58 | 2.5267
138 | Обратная засыпка песком вручную | м3 | 155.2 | 51.7333
139 | Прокладка труб стальных электросварных 820х14мм ГОСТ10704-91 (футляр) | м | 6 | 0
140 | Разрезание труб стальных электросварных 820х14 мм вдоль на две части (футляр) | м | 6 | 0
141 | Сварка труб стальных электросварных 820х14 мм вдоль (футляр) | м | 6 | 0
142 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 50.81 | 16.9367
143 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 50.81 | 16.9367
144 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 327.63 | 109.21
145 | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 327.63 | 109.21
Прокладка трубопровода
146 | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 | м | 31 | 31
Устройство колодца из сборных ж.б. элементов (сущ.кол.25,26)
147 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 1.24
148 | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=669 мм L=450 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø630 мм) | шт. | 2
131-23-НВК4 Хозбытовая канализация (К1)
Земляные работы
149 | Разработка влажного грунта механизированным способом | м3 | 1584.21 | 384.54
150 | Доработка грунта в траншее вручную | м3 | 47.53 | 8.74
151 | Устройство песчаного основания h=0,1м под трубы вручную | м3 | 27.43 | 4.16
152 | Обратная засыпка песком вручную h=0,3 м | м3 | 220.77 | 125.66
153 | Разработка грунта в котловане под колодцы механизированным способом | м3 | 1396.26 | 69.84
154 | Устойство щебеночного основания под колодец h=0,1 м вручную | м3 | 30.73 | 0.8
155 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 1002.5 | 322.59
156 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 1002.5 | 322.59
157 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 1251.1 | 136.36
158 | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 1251.1 | 136.36
Прокладка трубопровода
159 | Прокладка труб стальных электросварных 377х10мм (футляр) | м | 29.8 | 28
160 | Разрезание труб стальных электросварных 377х10мм вдоль на две части (футляр) | м | 29.8 | 28
161 | Сварка труб стальных электросварных 377х10мм вдоль (футляр) | м | 29.8 | 28
162 | Заделка концов футляра 377х10мм | футляр | 1 | 1
163 | Прокладка труб стальных электросварных 530х10мм (футляр) | м | 29
164 | Разрезание труб стальных электросварных 530х10мм вдоль на две части (футляр) | м | 29
165 | Сварка труб стальных электросварных 530х10мм мм вдоль (футляр) | м | 29
166 | Заделка концов футляра 530х10мм | футляр | 1
167 | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 | м | 108 | 52
168 | Прокладка труб КОРСИС PRODN/OD 315P SN 16 | м | 223.3
169 | Монтаж заглушки 315 SN16 | шт. | 1
170 | Монтаж тройника 315/90 P SN16 | шт. | 1
171 | Монтаж отвода 315/45 SN16 | шт. | 1
Устройство колодца из сборных ж.б. элементов
172 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в мокрых грунтах | м3 | 5.88 | 1.96
173 | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=194 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø160 мм) | шт. | 9
174 | Установка муфт защитных полиэтиленовых D=365 мм L=150,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø315 мм) | шт. | 16
131-23-ГП Вертикальная планировка, благоустройство
Вертикальная планировка (земляные работы)
175 | Выемка грунта при устройстве: дорожной одежды и планировки | м3 | 2488.65
176 | Разработка грунта с перемещением бульдозером из выемки в отвал | м3 | 2488.65
177 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 4355.1375
178 | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 4355.1375
179 | Устройство планировочной насыпи | м3 | 56
180 | Подвозка недостающего плодородного грунта для благоустройства | м3 | 104
181 | Отсыпка плодородного грунта (озеленение) | м3 | 104
Благоустройство (Водоотводной лоток)
182 | Лоток водоотводной (BETOMAX DRIVE DN300 H26,Standartpark), | м | 163
183 | Водоприемная решетка (РЕШЕТКА ВОДОПРИЕМНАЯ DRIVE ЩЕЛЕ-ВАЯ ЧУГУННАЯ ВЧ КЛ. С250 273033-D, Standartpark), | м | 163
Благоустройство (Асфальтовое покрытие проездов)
184 | Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип В, Марки III ГОСТ 9128-2013 h=0,05 | м2 | 5940.5
185 | Основание под а/д из щебня М600 (5-20 мм) с пропиткой вязким битумом h=0,08 с К упл.= 1,05 | м3 | 499
186 | Основание под а/д из щебня М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93 h=0,15 с К упл.= 1,05 | м3 | 935.63
187 | Песок крупный ГОСТ 8736-2014 h=0,30 с К упл.= 1,10 | м3 | 1960.36
188 | Песок крупный ГОСТ 8736-2014 h=0,30 с К упл.= 1,10 (замена техно-генного грунта) | м3 | 1960.36
189 | Устройство бортовых камней БР 100.30.15 | шт. | 144
Демонтаж (Существующее асфальтовое покрытие проездов)
190 | Демонтаж. Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип В, Марки III ГОСТ 9128-2013 h=0,05 | м2 | 297.03
191 | Демонтаж. Основание под а/д из щебня М600 (5-20 мм) с пропиткой вязким битумом h=0,08 с К упл.= 1,05 | м3 | 499
192 | Демонтаж. Основание под а/д из щебня М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93 h=0,15 с К упл.= 1,05 | м3 | 935.63
193 | Демонтаж. Песок крупный ГОСТ 8736-2014 h=0,30 с К упл.= 1,10 | м3 | 1960.36
194 | Демонтаж бортовых камней БР 100.30.15 | шт. | 136
Благоустройство (Отсыпка территории щебнем)
195 | Основание под а/д из щебня М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93 h=0,3 с К упл.= 1,05 | м3 | 565.43
Благоустройство (Резинокордовое покрытие из плит)
196 | Плита внутренняя (номер по проекту 2741.001) | шт. | 22
197 | Плита наружная (номер по проекту 2741.002) | шт. | 44
198 | Прокладка наружная (номер по проекту 2741.003) | шт. | 22
199 | Прокладка внутренняя (номер по проекту 2741.004) | шт. | 44
Благоустройство (восстановление сущ. газона)
200 | Посев многолетних трав механизированным способом | м2 | 520
131-23-ЭС1 Электротехнические решения
Точки 6-15-16-17
201 | Прокладка кабеля АВВГнг-LS-1 сеч. 4х50мм2 450м по стене и 30м по потолощным фермам с креплением скобами СМД-П 38-40 (300шт.) | м | 480 | 0
202 | Прокладка кабеля АВВГнг-LS-1 сеч. 4х50мм2 по сущ. эсткаде | м | 80 | 0
203 | Монтаж муфты концевой 4ПКТп-10-25/50 | шт. | 4 | 0
204 | Заделка пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201 | шт. | 1 | 0
131-23-ЭС2 Электротехнические решения
Точки 1-2
205 | Прокладка кабеля АСБ-6 сеч. 3х70мм2 в трубе- футляре | м | 180
206 | Прокладка кабеля АСБ-6 сеч. 3х70мм2 в траншее | м | 120
207 | Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-70/120 | м | 12
208 | Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее на глубине 1 м | м | 180
209 | Укладка ленты сигнальной ЛСЭ-600 в траншею | м | 60
210 | Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201 | шт. | 1
Земляные работы
211 | Разработка грунта вручную | м3 | 72
212 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 55.4
213 | Обратная засыпка песком вручную | м3 | 16.7
214 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 29.225
215 | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 29.225
Точки 6-7-8
213 | Прокладка кабеля АШБ-6 сеч. 3х95мм2 в трубе- футляре | м | 60
214 | Прокладка кабеля АШБ-6 сеч. 3х95мм2 в траншее | м | 20
215 | Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-70/120 | м | 4
216 | Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее на глубине 1 м | м | 60
217 | Укладка ленты сигнальной ЛСЭ-600 в траншею | м | 30
218 | Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201 | шт. | 1
Земляные работы
217 | Разработка грунта вручную | м3 | 25.2
218 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 19.6
219 | Обратная засыпка песком вручную | м3 | 5.6
219 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 9.8
220 | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 9.8
Точки 28-28А-28Б-28В
221 | Прокладка кабеля ААБ-6 сеч. 3х70мм2 в траншее | м | 160
222 | Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-70/120 | шт. | 16
223 | Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее на глубине 1 м | шт. | 160
224 | Укладка ленты сигнальной ЛСЭ-600 в траншею | м | 60
225 | Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201 | шт. | 1
Земляные работы
224 | Разработка грунта вручную | м3 | 66.4
225 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 51.4
226 | Обратная засыпка песком вручную | м3 | 15
226 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 26.25
227 | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 26.25
Точки 9-12-10-11
219 | Прокладка кабеля АСБ-6 сеч. 3х50мм2 в трубе- футляре | м | 50
220 | Прокладка кабеля АСБ-6 сеч. 3х50мм2 в металлорукаве | м | 160
221 | Прокладка кабеля ААБ-6 сеч. 3х70мм2 в траншее | м | 210
222 | Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-25/50 | шт. | 2
223 | Монтаж муфты концевой 10кВ 3КВТп-10-25/50 | шт. | 2
224 | Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее на глубине 1 м | м | 50
225 | Монтаж металлорукава РЗ-ЦПнг-LS 60 | м | 160
226 | Укладка ленты сигнальной ЛСЭ-600 в траншею | м | 100
227 | Заделка труб пеной двухкомпонентной огнезащитной DN1201 | шт. | 1
228 | Крепление кабеля при помощи кронштейна стального с резиновым уплотнением 2 1/2" (75-80мм) | шт. | 320
Земляные работы
229 | Разработка грунта вручную | м3 | 71.4
230 | Обратная засыпка грунта вручную | м3 | 56.5
231 | Обратная засыпка песком вручную | м3 | 14.9
231 | Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы | т | 26.075
232 | Отвозка лишнего грунта на расстояние до 30 км с утилизацией | т | 26.075
Итого

## мат комм-ции 417
№ п/п | Наименование материалов | Ед изм | Кол-во | Исключенный объем
1 | 2 | 3 | 4
131-23-НВК2. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) к цеху 121/18
1 | Песок природный средний | м3 | 13
2 | Труба полиэтиленовая напорная ПЭ100 SDR17 ø110х6,6 «питьевая» | м | 35
3 | Труба стальная электросварная прямошовных ø108х4,0 с весьма усиленной г/изол | м | 3
4 | Труба стальная электросварная прямошовная ø325х7,0 (футляр) | м | 6
5 | Задвижка чугунная с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевой МЗВ-100 (DN100) 30ч39р Московский завод «Водоприбор» | шт. | 2
6 | Крестовина чугунная фланцевая КФ 150х100 | шт. | 1
7 | Фланцы стальные плоские приварные Д=100 мм | шт. | 2
8 | Фланец свободный металлический Dу 100 мм (для труб ø100 мм) | шт. | 1
9 | Втулка под фланец d=100 мм SDR 17 | шт. | 1
10 | Болт М16х65 (32 шт.) | кг | 4.384
11 | Болт М20х70 (16 шт.) | кг | 3.888
12 | Гайка М16 (32 шт.) | кг | 1.024
13 | Гайка М20 (16 шт.) | кг | 1.136
14 | Шайба М16 (64 шт.) | кг | 0.832
15 | Шайба М20 (32 шт.) | кг | 0.5504
16 | Прокладка из паронита А-100-10 для фланца 100 мм, 1,0 МПа, исп. А | шт. | 4
17 | Прокладка из паронита А-150-10 для фланца 150 мм, 1,0 МПа, исп. А | шт. | 2
18 | Муфта защитная полиэтиленовоя L=150,0 мм D=140 мм для прохода труб сквозь бетонную стену колодца (для труб D=110 мм) | шт. | 1
19 | Отвод стального приварного 90° | шт. | 1
20 | Неразъемное соединение полиэтилен-сталь НСПС 110/108 мм | шт. | 1
21 | Сальник набивной Ду100 мм L=500 мм серия 5.900-2 ТМ 91-02 | шт. | 1
22 | Бетон кл. В20, W6 | м3 | 0.07
23 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.5
131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-1 – В1-1А
24 | Песок природный средний | м3 | 114
25 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 110х6.6 | м | 101
26 | Труба стальная электросварная прямошовная ø325х7,0 (футляр) | м | 12
27 | Опорно-направляющие кольца ОНК-110 для трубы Дн=110 мм | шт. | 5
28 | Фланец свободный металлический Dу 100 мм (для труб ø100 мм) | шт. | 2
29 | Втулка под фланец d=100 мм SDR 17 | шт. | 2
30 | Болт М16х65 (16 шт.) | кг | 2.192
31 | Гайка М16 (16 шт.) | кг | 0.512
32 | Шайба М16 (32 шт.) | кг | 0.416
33 | Прокладка из паронита А-150-10 для фланца 150 мм, 1,0 МПа, исп. А | шт. | 2
34 | Муфта защитная полиэтиленовая L=150,0 мм D=140 мм (для труб D=160 мм | шт. | 2
35 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.3
131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-2 – В1-2А
36 | Песок природный средний | м3 | 47
37 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 315х18,7 | м | 32
38 | Труба стальная электросварная прямошовная ø530х8,0 (футляр) | м | 6
39 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-315 для трубы Дн=315 мм | шт. | 3
40 | Фланец свободный стальной Dу 300 мм (для труб ∅315 мм) | шт. | 2
41 | Втулка ПЭ100 SDR 17 под фланец d=315 мм PN10 кгс/см2 | шт. | 2
42 | Болт М20х80 (24 шт.) | кг | 5.832
43 | Гайка М20 (24 шт.) | кг | 1.704
44 | Шайба М20 (48 шт.) | кг | 0.8256
45 | Прокладка из паронита А-300-10 для фланца ∅300 мм, PN1,0 МПа, исп. А | шт. | 2
46 | Муфта защитная полиэтиленовая D=365 мм L=150,0 мм (для труб ø315 мм) | шт. | 2
47 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 1
Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-3А – В1-8
48 | Песок природный средний | м3 | 636.5
49 | Труба ПЭ100 SDR17 PN 10 315х18,7 | м | 238
50 | Труба ПЭ100 SDR17 ∅160х18,7 | м | 23
51 | Труба стальная электросварная прямошовная ø530х8,0 (футляр) | м | 99
52 | Труба стальная электросварная 377х7мм (футляр) | м | 10.5
53 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-315 для трубы Дн=315 мм | шт. | 2
54 | Опорно-направляющее кольцо ОНК-160 для трубы Дн=160 мм | шт. | 3
55 | Задвижка D 300 мм | шт. | 1
56 | Задвижка D 150 мм | шт. | 2
57 | Тройник чугунный фланцевый ТФ 300х150 | шт. | 2
58 | Фланец свободный стальной Dу 300 мм (для труб ∅315 мм) | шт. | 14
59 | Втулка ПЭ100 SDR 17 под фланец d=315 мм PN10 кгс/см2 | шт. | 14
60 | Фланец свободный стальной Dу 150 мм (для труб ∅160 мм) | шт. | 2
61 | Втулка ПЭ100 SDR 17 под фланец d=160 мм PN10 кгс/см2 | шт. | 2
62 | Фланец стальной плоский приварной DN 300, PN 10, 50-10-01 | шт. | 1
63 | Болт М20х80 (196 шт.) | кг | 47.628
64 | Гайка М20 (196 шт.) | кг | 13.916
65 | Шайба М20 (392 шт.) | кг | 6.7424
66 | Прокладка из паронита А-300-10 для фланца ∅300 мм, PN1,0 МПа, исп. А | шт. | 2
67 | Прокладка из паронита А-150-10 для фланца ∅150 мм, PN1,0 МПа, исп. А | шт. | 2
68 | Муфта защитная полиэтиленовая D=365 мм L=150,0 мм (для труб ø315 мм) | шт. | 14
69 | Муфта защитная полиэтиленовая D=194 мм L=150,0 мм (для труб ø160 мм) | шт. | 2
70 | Отвод ПЭ100 SDR17 90° d=315 мм | шт. | 2
71 | Отвод ПЭ100 SDR17 60° d=315 мм | шт. | 2
72 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 14
73 | Плита днища ПН 15 | шт. | 3
74 | Плита перекрытия ПП 15-2 | шт. | 3
75 | Кольцо стеновое КС 15.9 | шт. | 4
76 | Кольцо стеновое КС 15.6 | шт. | 4
77 | Кольцо опорное КО6 | шт. | 4
78 | Люк чугунный тяжелый Т(С250) | шт. | 3
79 | Лестница-стремянка из угловой оцинкованной стали 50×5 мм | кг | 23
80 | Сталь угловая 50х5, l=245 мм | кг | 16.56
81 | Полоса стальная 5х80 L=300 мм | кг | 16.92
82 | Грунтовка Праймер Технониколь №1 | л | 19.375
83 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 102
84 | Щебень фракции 20-40 мм, М600 | м3 | 2
131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-26 – В1-27
24 | Песок природный средний | м3 | 11.5 | 11.5
25 | Труба полиэтиленовая напорная ПЭ100 SDR17 ø160х9,5 «питьевая» | м | 32 | 32
26 | Труба стальная электросварная прямошовная ø377х7,0 (футляр) | м | 7.5 | 7.5
27 | Опорно-направляющие кольца ОНК-160 для трубы Дн=160 мм | шт. | 3 | 3
28 | Фланец свободный металлический Dу 150 мм (для труб ø160 мм) | шт. | 2 | 2
29 | Втулка ПЭ100 SDR 17 под фланец d=160 мм PN10 кгс/см² (для труб ø160 мм) | шт. | 2 | 2
30 | Болт М20х70 (16 шт.) | кг | 3.888 | 3.888
31 | Гайка М20 (16 шт.) | кг | 1.136 | 1.136
32 | Шайба М20 (32 шт.) | кг | 0.5504 | 0.5504
33 | Прокладка из паронита А-150-10 для фланца 150 мм, 1,0 МПа, исп. А | шт. | 2 | 2
34 | Муфта защитная полиэтиленовая L=150,0 мм D=140 мм (для труб D=160 мм | шт. | 2 | 2
35 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 0.7 | 0.7
131-23-НВК3. Переустройство хозпитьевого водопровода (В1) на участке В1-30 – В1-31
36 | Песок природный средний | м3 | 15
37 | Труба полиэтиленовая напорная ПЭ100 SDR17 ø110х6,6 «питьевая» | м | 50
38 | Труба стальная электросварная прямошовная ø325х7,0 (футляр) | м | 17
39 | Опорно-направляющие кольца ОНК-110 для трубы Дн=110 мм | шт. | 5
39 | Фланец свободный металлический Dу 100 мм (для труб ø100 мм) | шт. | 2
40 | Втулка под фланец d=100 мм SDR 17 | шт. | 2
41 | Болт М16х65 (16 шт.) | кг | 2.192
42 | Гайка М16 (16 шт.) | кг | 0.512
43 | Шайба М16 (32 шт.) | кг | 0.416
44 | Прокладка из паронита А-100-10 для фланца 100 мм, 1,0 МПа, исп. А | шт. | 2
45 | Муфта защитная полиэтиленовоя L=150,0 мм D=140 мм (для труб D=110 мм) | шт. | 2
46 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 1.3
131-23-НВК5 Ливневая канализация
47 | Песок природный средний | м3 | 2071 | 1164.14
48 | Щебень | м3 | 7.73 | 1.8
49 | Гравийно-песчаная подушка | м3 | 50
50 | Труба КОРСИС PRODN/OD 315/271P SN 16 | м | 248.02
51 | Труба КОРСИС PRO DN/OD 1200 /1000 P SN 16 | м | 132 | 132
52 | Труба КОРСИС PRODN/OD 630/535P SN 16 | м | 31 | 31
53 | Заглушка 315 SN16 | шт. | 6
54 | Тройник 315/90 P SN16 | шт. | 6
55 | Отвод 315/45 SN16 | шт. | 6
56 | Лист стальной толщиной 10 мм., размер 500х500 мм | шт. | 4
57 | Лист стальной толщиной 10 мм., размер 400х400 мм | шт. | 2
53 | Труба стальная электросварная 1420х18мм (футляр) | м | 14 | 14
54 | Труба стальная электросварная 530х10мм (футляр) | м | 39
55 | Труба стальная электросварная 820х14мм (футляр) | м | 6
56 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 8.21 | 6.33
Ливневая канализация (перенос колодца14)
57 | Плита днища ПН 10 | шт. | 1
58 | Плита перекрытия ПП 10-2 | шт. | 1
59 | Кольцо стеновое КС 10.9 | шт. | 1
60 | Кольцо стеновое КС 10.6 | шт. | 2
61 | Кольцо опорное КО6 | шт. | 1
62 | Кольцо стеновое КС7.3 | шт. | 1
63 | Люк чугунный тяжелый Т(С250) | шт. | 1
64 | Муфта защитная полиэтиленовая D=669 мм L=450 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø500 мм) | шт. | 1
65 | Лестница-стремянка из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-03) | кг | 16,2
66 | Праймер Технониколь №1 | л | 7.975
67 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 36,43
Ливневая канализация (уч.15-15А-15Б-15В-15Г-15Д-16-16А-17-17А-18-19-20-22, подключение дождеприемников Д-1 -22 и Д2-12Анов.)
68 | Плита днища ПН 10 | шт. | 4
69 | Плита перекрытия ПП 10-2 | шт. | 5
70 | Кольцо стеновое КС 10.9 | шт. | 7
71 | Кольцо стеновое КС 10.6 | шт. | 2
72 | Плита днища ПН 15 | шт. | 10
73 | Плита перекрытия ПП 15-2 | шт. | 5
74 | Кольцо стеновое КС 15.9 | шт. | 15
75 | Кольцо стеновое КС 15.6 | шт. | 2
76 | Кольцо опорное КО6 | шт. | 19
77 | Кольцо стеновое КС7.3 | шт. | 1
78 | Люк чугунный тяжелый Т(С250) | шт. | 10
79 | Муфта защитная полиэтиленовая D=365 мм L=270,0 мм для прохода труб сквозь бетонную стенку колодца (для труб ø315 мм) | шт. | 15
80 | Лестница-стремянка из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-03) | кг | 32,4
81 | Лестница-стремянка из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-04) | кг | 39
82 | Лестница-стремянка из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-07) | кг | 7,8
83 | Лестница-стремянка из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-08) | кг | 117
84 | Праймер Технониколь №1 | л | 63.75
85 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 290
Устройство дождеприемных колодцев Д-1 и Д-2 из сборных ж.б. элементов
86 | Плита днища ПН 10 | шт. | 2
87 | Плита перекрытия ПП 10-2 | шт. | 2
88 | Кольцо стеновое КС 10.9 | шт. | 2
89 | Дождеприемная решетка тип –ДБ2 | шт. | 2
90 | Праймер Технониколь №1 | л | 6.8625
91 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 31,4
Ливневая канализация (колодцы 24-25)
92 | Плита днища ПН 20 | шт. | 2 | 2
93 | Плита перекрытия ПП 20-2 | шт. | 4 | 4
94 | Кольцо стеновое КС 20.9 | шт. | 3 | 3
95 | Кольцо стеновое КС 20.6 | шт. | 1 | 1
96 | Кольцо опорное КО6 | шт. | 6 | 6
97 | Люк чугунный тяжелый Т(С250) | шт. | 4 | 4
98 | Лестница-стремянка из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-01) | кг | 9,7 | 9,7
99 | Лестница-стремянка из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-03) | кг | 16,2 | 16,2
100 | Лестница-стремянка из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-04) | кг | 39 | 39
101 | Муфта защитная полиэтиленовая D=1300 мм L=650,0 мм (для труб ø1200 мм) | шт. | 2 | 2
102 | Праймер Технониколь №1 | л | 31.875 | 31.875
103 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 145,7 | 145,7
Ливневая канализация (кол.26-27)
104 | Плита перекрытия ПП 20-2 | шт. | 2
105 | Кольцо опорное КО6 | шт. | 2
106 | Люк чугунный тяжелый Т(С250) | шт. | 2
107 | Муфта защитная полиэтиленовая D=669 мм L=450,0 мм (для труб ø630 мм) | шт. | 2
108 | Лестница-стремянка из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-04) | кг | 19,5
109 | Праймер Технониколь №1 | л | 7.975
110 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 36,43
131-23-НВК4 Хозбытовая канализация (К1)
111 | Песок природный средний | м3 | 248.2 | 129.82
112 | Щебень | м3 | 30.73 | 6.3444
113 | Труба стальная электросварная 377х10мм (футляр) | м | 29.8 | 28
114 | Труба стальная электросварная 530х10мм (футляр) | м | 29
115 | Труба КОРСИС PRODN/OD 160P SN 16 | м | 108 | 52
116 | Труба КОРСИС PRODN/OD 315P SN 16 | м | 223.29
117 | Плита днища ПН 10 | шт. | 7 | 2
118 | Плита перекрытия ПП 10-2 | шт. | 7 | 2
119 | Кольцо стеновое КС 10.9 | шт. | 14 | 5
120 | Кольцо опорное КО6 | шт. | 7 | 2
121 | Кольцо стеновое КС7.3 | шт. | 7 | 2
122 | Люк чугунный тяжелый Т(С250 | шт. | 7 | 2
123 | Лестница-стремянка из угловой оцинкованной стали 50×5 мм (С1-06) | кг | 136,5 | 29.8889
124 | Праймер Технониколь №1 | л | 24.0375 | 5.3422
125 | Битумная мастикаТехнониколь №24 | кг | 109,9 | 24.4222
126 | Муфта защитная полиэтиленовая D=194 мм L=150,0 мм (для труб ø160 мм) | шт. | 9 | 4
127 | Муфта защитная полиэтиленовая D=365 мм L=150,0 мм (для труб ø315 мм) | шт. | 16
128 | Цементно-песчаный раствор М100 | м3 | 3.1 | 0.68889
129 | Заглушка 315 SN16 | шт. | 1
130 | Тройник 315/90 P SN16 | шт. | 1
131 | Отвод 315/45 SN16 | шт. | 1
132 | Лист стальной толщиной 10 мм,размер 500х500 мм | шт. | 1
131-23-ГП Вертикальная планировка, благоустройство
Вертикальная планировка (земляные работы)
133 | Плодородный грунт для благоустройства | м3 | 104
Благоустройство (Водоотводной лоток)
134 | Лоток водоотводной (BETOMAX DRIVE DN300 H26,Standartpark), | м | 163
135 | Водоприемная решетка (РЕШЕТКА ВОДОПРИЕМНАЯ DRIVE ЩЕЛЕ-ВАЯ ЧУГУННАЯ ВЧ КЛ. С250 273033-D, Standartpark), | м | 163
136 | Щебень фракции 20-40мм М600 | м3 | 16.07
Благоустройство (Асфальтовое покрытие проездов)
137 | Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД марки 60/90, Тип В, Марки III ГОСТ 9128-2013 h=0,05 | т | 564.357
138 | Щебень М600 (5-20 мм) с пропиткой вязким битумом h=0,08 с К упл.= 1,05 | м3 | 499
139 | Щебень М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93 h=0,15 с К упл.= 1,05 | м3 | 935.63
140 | Песок крупный ГОСТ 8736-2014 h=0,30 с К упл.= 1,10 | м3 | 1960.36
141 | Песок крупный ГОСТ 8736-2014 h=0,30 с К упл.= 1,10 (замена техно-генного грунта) | м3 | 1960.36
142 | Бортовые камни БР 100.30.15 | шт. | 144
Благоустройство (Отсыпка территории щебнем)
143 | Щебень М600 (20-70мм) ГОСТ 8267-93 h=0,15 с К упл.= 1,05 | м3 | 565.43
Благоустройство (Резинокордовое покрытие из плит)
144 | Плита внутренняя (номер по проекту 2741.001) | шт. | 22
145 | Плита наружная (номер по проекту 2741.002) | шт. | 44
146 | Прокладка наружная (номер по проекту 2741.003) | шт. | 22
147 | Прокладка внутренняя (номер по проекту 2741.004) | шт. | 44
148 | Комплект узлов крепления | шт. | 1
Благоустройство (восстановление сущ. газона)
149 | Кострец безостный | кг | 1.41
150 | Овсянка луговая | кг | 1.17
151 | Ежа сборная | кг | 1.2
131-23-ЭС1 Электротехнические решения
Точки 6-15-16-17
152 | Кабель АВВГнг-LS-1 сеч. 4х50мм2 | м | 560 | 0
153 | Муфта концевая 4ПКТп-10-25/50 (Б) | шт. | 4 | 0
154 | Крепление кабеля скобами СМД-П 38-40 | шт. | 480 | 0
155 | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 | шт. | 1 | 0
131-23-ЭС2 Электротехнические решения
Точки 1-2
156 | Кабель АСБ-6 сеч. 3х70мм2 | м | 300
157 | Муфта соединительная 3СТп-10-70/120 | шт. | 12
158 | Труба ПНД-110 SN12 | м | 180
158 | Песок природный средний | м3 | 16.7
159 | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 | шт. | 1
160 | Лента сигнальная ЛСЭ-300 | м | 60
Точки 6-7-8
159 | Кабель АШБ-6 сеч. 3х95мм2 | м | 80
160 | Муфта соединительная 3СТп-10-70/120 | шт. | 4
161 | Труба ПНД-110 SN12 | м | 60
161 | Песок природный средний | м3 | 5.6
162 | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 | шт. | 1
163 | Лента сигнальная ЛСЭ-300 | м | 30
Точки 28-28А-28Б-28В
162 | Кабель ААБ-6 сеч. 3х70мм2 | м | 160
163 | Монтаж муфты соединительной 10кВ 3СТп-10-70/120 | шт. | 16
164 | Монтаж трубы ПНД-110 SN12 в траншее на глубине 1 м | шт. | 160
164 | Песок природный средний | м3 | 15
165 | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 | шт. | 1
166 | Лента сигнальная ЛСЭ-300 | м | 60
Точки 9-12-10-11
166 | Песок природный средний | м3 | 14.9
162 | Кабель АСБ-6 сеч. 3х50мм2 | м | 420
163 | Муфта соединительная 3СТп-10-25/50 | шт. | 2
164 | Муфта концевая 10кВ 3КВТп-10-25/50 | шт. | 2
165 | Лента сигнальная ЛСЭ-300 | м | 100
166 | Пена двухкомпонентная огнезащитная DN1201 | шт. | 1
167 | Металлорукав РЗ-ЦПнг-LS 60 | м | 160
168 | Кронштейн стальной с резиновым уплотнением 2 1/2" (75-80мм) | шт. | 320
169 | Труба ПНД-110 SN12 | м | 50
Итого

## СМР ГСН
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Исключенный объем
1 | 2 | 3 | 4
131-23-ГСН. Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления
Газопровод среднего давления
1 | Установка трубы полиэтиленовой ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 | пог.м. | 432.9 | 41.9
2 | Установка перехода полиэтилен/сталь ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 | шт. | 1
2 | Изоляция стального соединения | шт. | 1
3 | Установка крана шарового Ду150, Ру-1,6МПа, КШИ-150 с присоед. сварное. | шт. | 1
4 | Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90° 159х6,0 | шт. | 1
5 | Установка отвода электросварного 90° ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 | шт. | 2
6 | Установка отвода электросварного 45° ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 | шт. | 2
7 | Установка футляра - трубы полиэтиленовой ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅315х28,6 | пог.м. | 85 | 28.36
8 | Установка защитного кольца: труба ПЭ100 ГАЗ SDR 17,6 180х10,3 | шт. | 32
9 | Устройство заделки футляра цемент м-400 (3 футляра) | кг | 45
10 | Установка ленты сигнальной | пог.м. | 427.9 | 41.9
11 | Установка муфты электросварной со спиралью ПЭ100 ГАЗ SDR 11 100∅160 | шт. | 72 | 7
12 | Установка муфты электросварной со спиралью ПЭ100 ГАЗ SDR 11 100∅315 | шт. | 17 | 10
13 | Установка гильзы стальной при опуске газопровода под землю 273х4,5 | пог.м. | 3
14 | Обмотка пленкой ПВХ-Л | м | 560 | 54.2019
15 | Установка трубок контрольных | шт. | 3 | 1
Земляные работы | Земляные работы и метериалы
16 | Разработка грунта в траншеях экскаватором емк. ковша 0,65 м с погрузкой на автомобили и отвозкой на 1 км | м3 | 428.7 | 41.4935
17 | Доработка грунта вручную | м3 | 32.2 | 3.1166
18 | Установка опознавательного столбика с табличкой | шт. | 6
19 | Подсыпка под газопровод песком толщиной 0,1 м. Песок природный для строительных работ | м3 | 21.43 | 2.0742
20 | Подсыпка над газопроводом песком толщиной 0,2. Песок природный для строительных работ | м3 | 42.9 | 4.1523
21 | Привозка для обратной засыпки (64,3м3) | т | 141.64
22 | Визуальный контроль сварных стыков (пэ/сталь -2/2) | стык | 4
23 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | пог.м. | 85 | 28.36
| Герметизация стыков манжетами | компл. | 4
24 | Испытание газопровода на прочность и плотность | м | 436 | 42.2
25 | Обратная засыпка котлована механизированным способом | м3 | 420.1 | 40.6611
26 | Контроль пэ соединений подземного полиэтиленового газопровода ультразвуковым методом | стык (10%) | 7 | 1
27 | Разбивка оси трассы | м | 432 | 41.8129
28 | Контрольная съемка трассы | м | 432 | 41.8129
Демонтажные работы
29 | Демонтаж металлоконструкций креплений трубопровода | т | 0.16
30 | Демонтаж труб стальных электросварных ø159х6,0 мм | м | 312
31 | Демонтаж металлических опор | т | 0.35
32 | Отвозка демонтированного оборудования самосвалами на расстояние до 1 км | т | 0.18
Итого

## мат ГСН
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Исключенный объем
1 | 2 | 3 | 4
131-23-ГСН. Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления
Оборудование
1 | Кран шаровой Ду150, Ру-1,6МПа, КШИ-150с присоед. сварное. | шт. | 1
Материалы
2 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅315х28,6 | м | 85 | 28.36
3 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 | м | 432.9 | 41.9
4 | Труба стальная электросварная прямошовная Ш273х5,0 | м | 3
5 | Неразъемное соединение полиэтилен/сталь ∅160х14,6/ст.159х4,5 | шт. | 1
6 | Отвод стальной приварный крутоизогнутый 90 грд 159х5,0 | шт. | 1
7 | Отвод электросварной ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 90 грд | шт. | 2
8 | Отвод электросварной ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ∅160х14,6 45 грд | шт. | 2
8 | Муфта электросварная со спиралью ПЭ100 100∅160 SDR 11 ГАЗ | шт. | 72 | 7
9 | Муфта электросварная со спиралью ПЭ100 100∅315 SDR 11 ГАЗ | шт. | 15 | 10
10 | Защитное кольцо на трубу ПЭ 100 ГАЗ SDR11 Ду160 | шт. | 32
11 | Лента сигнальная | м | 427.9 | 41.9
12 | Пленка ПВХ-Л | м | 560 | 54.2019
13 | Опознавательный столбик с табличкой "ГАЗ" | шт. | 6
14 | Металлоконструкции крепления трубопроводов | кг. | 327
Контрольная трубка
15 | Труба стальная электросварная ∅42х3.0 | м | 8 | 2.5
16 | Сдёлки крановые с эл. спиралью ПЭ100 315х32 SDR11 ГАЗ | шт. | 3 | 1
17 | Неразъёмное соединение п/с ПЭ100 ГАЗ 32х3/ст32 | шт. | 3 | 1
18 | Скоба - сталь листовая Б-ПН-2.0 | шт. | 6 | 2
19 | Оси-2-6-h12х28 Ст3 | шт. | 3 | 1
20 | Шайбы 6.01.096 | шт. | 3 | 1
21 | Шплинты 1.6х10.0.05 | шт. | 3 | 1
22 | Ковер | шт. | 3 | 1
Итого