## Журнал учета выполненных работ
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  |  | (субподряда) |  | 45759.662 |  |  | тыс. руб.
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  | Остаток работ на Декабрь 2023г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Ноябрь 2023г. |  |  | за Ноябрь 2023г.
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Корпус 121. Демонтажные работы.
Демонтаж кровли
1 | 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов / 8 слоев | ФЕР46-04-008-01 | 100 м2 | 153.59 | 15.4872 | 2378.67 | 15.4872 | 2378.67 | 2378.67 | 15.4872 | 2378.67
2 | 2 | Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг | ФССЦпг-01-01-01-018 | 1 т груза | 21.74 | 16.85 | 366.32 | 16.85 | 366.32 | 366.32 | 16.85 | 366.32
3 | 3 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 4.21 | 180.95 | 4.21 | 180.95 | 180.95 | 4.21 | 180.95
4 | 4 | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | ФЕР12-01-017-01 | 100 м2 | 436.55 | 15.4872 | 4954.42 | 15.4872 | 4954.42 | 4954.42 | 15.4872 | 4954.42
5 | 5 | Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 | ФЕР12-01-017-02 | 100 м2 | 11.3 | 15.4872 | 4900.15 | 15.4872 | 4900.15 | 4900.15 | 15.4872 | 4900.15
6 | 6 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 111.5 | 365.72 | 111.5 | 365.72 | 365.72 | 111.5 | 365.72
7 | 7 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 27.88 | 1198.28 | 27.88 | 1198.28 | 1198.28 | 27.88 | 1198.28
8 | 8 | Демонтаж утепления покрытий: керамзитом | ФЕР12-01-014-02 | м3 | 51.31 | 154.87 | 6357.1 | 154.87 | 6357.1 | 6357.1 | 154.87 | 6357.1
9 | 9 | Погрузка при автомобильных перевозках заполнителей искусственных легких (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.) | ФССЦпг-01-01-01-038 | 1 т груза | 6.43 | 61.95 | 398.34 | 61.95 | 398.34 | 398.34 | 61.95 | 398.34
10 | 10 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 162.38 | 294.26 | 47781.94 | 294.26 | 47781.94 | 47781.94 | 294.26 | 47781.94
Демонтаж плит покрытия.
11 | 11 | Установка панелей ребристых площадью: свыше 5 до 10 м2.Демонтаж. | ФЕР07-05-011-08 | 100 шт | 3667.07 | 1.68 | 4977.58 | 1.68 | 4977.58 | 4977.58 | 1.68 | 4977.58
12 | 12 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | ФССЦпг-01-01-01-003 | 1 т груза | 10.71 | 252 | 2698.92 | 252 | 2698.92 | 2698.92 | 252 | 2698.92
13 | 13 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-02-01-001 | 1 т груза | 8.79 | 252 | 2215.08 | 252 | 2215.08 | 2215.08 | 252 | 2215.08
14 | 14 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | ФССЦпг-01-01-02-003 | 1 т груза | 10.71 | 252 | 2698.92 | 252 | 2698.92 | 2698.92 | 252 | 2698.92
15 | 15 | Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 | ФЕР07-05-011-05 | 100 шт | 6411.08 | 0.16 | 456.06 | 0.16 | 456.06 | 456.06 | 0.16 | 456.06
16 | 16 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | ФССЦпг-01-01-01-003 | 1 т груза | 10.71 | 20.6 | 220.63 | 20.6 | 220.63 | 220.63 | 20.6 | 220.63
17 | 17 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-02-01-001 | 1 т груза | 8.79 | 20.6 | 181.07 | 20.6 | 181.07 | 181.07 | 20.6 | 181.07
18 | 18 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | ФССЦпг-01-01-02-003 | 1 т груза | 10.71 | 20.6 | 220.63 | 20.6 | 220.63 | 220.63 | 20.6 | 220.63
19 | 19 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | ФССЦпг-01-01-01-003 | 1 т груза | 10.71 | 272.6 | 2919.55 | 272.6 | 2919.55 | 2919.55 | 272.6 | 2919.55
20 | 20 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 162.38 | 112.49 | 18266.13 | 112.49 | 18266.13 | 18266.13 | 112.49 | 18266.13
Демонтаж ферм и подкрановых балок
21 | 21 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м / Демонтаж | ФЕР07-01-022-16 | 100 шт | 85807.41 | 0.13 | 5844.85 | 0.13 | 5844.85 | 5844.85 | 0.13 | 5844.85
22 | 22 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м / демонтаж | ФЕР07-01-019-10 | 100 шт | 49595.58 | 0.22 | 5710.76 | 0.22 | 5710.76 | 5710.76 | 0.22 | 5710.76
23 | 23 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т | ФССЦпг-01-01-01-005 | 1 т груза | 10.15 | 204.36 | 2074.25 | 204.36 | 2074.25 | 2074.25 | 204.36 | 2074.25
24 | 24 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-02-01-001 | 1 т груза | 8.79 | 204.36 | 1796.32 | 204.36 | 1796.32 | 1796.32 | 204.36 | 1796.32
25 | 25 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т | ФССЦпг-01-01-02-005 | 1 т груза | 10.15 | 204.36 | 2074.25 | 204.36 | 2074.25 | 2074.25 | 204.36 | 2074.25
26 | 26 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т | ФССЦпг-01-01-01-005 | 1 т груза | 10.15 | 204.36 | 2074.25 | 204.36 | 2074.25 | 2074.25 | 204.36 | 2074.25
27 | 27 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 162.38 | 44.72 | 7261.63 | 44.72 | 7261.63 | 7261.63 | 44.72 | 7261.63
Демонтаж м\к
28 | 28 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т / Демонтаж | ФЕР09-01-001-02 | т | 857.93 | 11.999 | 6334.31 | 11.999 | 6334.31 | 6334.31 | 11.999 | 6334.31
29 | 29 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | ФЕР09-03-029-01 | т | 1031.48 | 1.9 | 1442.3 | 1.9 | 1442.3 | 1442.3 | 1.9 | 1442.3
30 | 30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | ФССЦпг-01-01-01-015 | 1 т груза | 22.33 | 10.913 | 243.69 | 10.913 | 243.69 | 243.69 | 10.913 | 243.69
31 | 31 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т | ФССЦпг-01-01-01-016 | 1 т груза | 10.45 | 2.767 | 28.92 | 2.767 | 28.92 | 28.92 | 2.767 | 28.92
32 | 32 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-02-01-001 | 1 т груза | 8.79 | 13.899 | 122.17 | 13.899 | 122.17 | 122.17 | 13.899 | 122.17
33 | 33 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | ФССЦпг-01-01-02-015 | 1 т груза | 22.33 | 10.913 | 243.69 | 10.913 | 243.69 | 243.69 | 10.913 | 243.69
34 | 34 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т | ФССЦпг-01-01-02-016 | 1 т груза | 10.45 | 2.767 | 28.92 | 2.767 | 28.92 | 28.92 | 2.767 | 28.92
Демонтаж монолитных участков
35 | 35 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных | ФЕР46-04-002-02 | м3 | 272.36 | 21.06 | 6525.37 | 21.06 | 6525.37 | 6525.37 | 21.06 | 6525.37
36 | 36 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 52.65 | 2262.9 | 52.65 | 2262.9 | 2262.9 | 52.65 | 2262.9
37 | 37 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 162.38 | 21.06 | 3419.72 | 21.06 | 3419.72 | 3419.72 | 21.06 | 3419.72
Демонтаж ж\б колонн
38 | 38 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 8 т / Демонтаж | ФЕР07-01-011-06 | 100 шт | 30793.57 | 0.26 | 7270.37 | 0.26 | 7270.37 | 7270.37 | 0.26 | 7270.37
39 | 39 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 6 т / Демонтаж | ФЕР07-01-011-05 | 100 шт | 24236.27 | 0.02 | 439.07 | 0.02 | 439.07 | 439.07 | 0.02 | 439.07
40 | 40 | Канатная алмазная резка монолитных железобетонных конструкций | ФЕР06-03-008-01 | м2 поверхности резки | 652.74 | 8.8 | 6602.55 | 8.8 | 6602.55 | 6602.55 | 8.8 | 6602.55
41 | 41 | Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм | ФССЦ-01.7.17.04-0002 | м | 1094.48 | 8.8 | 9631.42 | 8.8 | 9631.42 | 9631.42 | 8.8 | 9631.42
42 | 42 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т | ФССЦпг-01-01-01-005 | 1 т груза | 10.15 | 204 | 2070.6 | 204 | 2070.6 | 2070.6 | 204 | 2070.6
43 | 43 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-02-01-001 | 1 т груза | 8.79 | 204 | 1793.16 | 204 | 1793.16 | 1793.16 | 204 | 1793.16
44 | 44 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т | ФССЦпг-01-01-02-005 | 1 т груза | 10.15 | 204 | 2070.6 | 204 | 2070.6 | 2070.6 | 204 | 2070.6
45 | 45 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т | ФССЦпг-01-01-01-005 | 1 т груза | 10.15 | 204 | 2070.6 | 204 | 2070.6 | 2070.6 | 204 | 2070.6
46 | 46 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 162.38 | 82.64 | 13419.08 | 82.64 | 13419.08 | 13419.08 | 82.64 | 13419.08
Демонтаж оконных проемов, ворот.
47 | 47 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | ФЕР46-04-012-02 | 100 м2 | 1467.91 | 1.12 | 1890.67 | 1.12 | 1890.67 | 1890.67 | 1.12 | 1890.67
48 | 48 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | ФССЦпг-01-01-01-045 | 1 т груза | 17.95 | 2.67 | 47.93 | 2.67 | 47.93 | 47.93 | 2.67 | 47.93
49 | 49 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 162.38 | 4.45 | 722.59 | 4.45 | 722.59 | 722.59 | 4.45 | 722.59
50 | 50 | Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | ФЕР09-04-011-01 | т | 3322.74 | 1.76 | 4013.09 | 1.76 | 4013.09 | 4013.09 | 1.76 | 4013.09
51 | 51 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | ФССЦпг-01-01-01-015 | 1 т груза | 22.33 | 1.76 | 39.3 | 1.76 | 39.3 | 39.3 | 1.76 | 39.3
52 | 52 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2.91 | 1.76 | 5.12 | 1.76 | 5.12 | 5.12 | 1.76 | 5.12
53 | 53 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | ФССЦпг-01-01-02-015 | 1 т груза | 22.33 | 1.76 | 39.3 | 1.76 | 39.3 | 39.3 | 1.76 | 39.3
Демонтаж сборных ж\б панелей
54 | 54 | Демонтаж стеновых панелей: наружных | ФЕР07-04-005-01 | 100 м2 | 8512.39 | 8.6814 | 64965.98 | 8.6814 | 64965.98 | 64965.98 | 8.6814 | 64965.98
55 | 55 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | ФССЦпг-01-01-01-004 | 1 т груза | 10.4 | 437.5 | 4550 | 437.5 | 4550 | 4550 | 437.5 | 4550
56 | 56 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-02-01-001 | 1 т груза | 8.79 | 437.5 | 3845.63 | 437.5 | 3845.63 | 3845.63 | 437.5 | 3845.63
57 | 57 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | ФССЦпг-01-01-02-004 | 1 т груза | 10.4 | 437.5 | 4550 | 437.5 | 4550 | 4550 | 437.5 | 4550
58 | 58 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | ФССЦпг-01-01-01-004 | 1 т груза | 10.4 | 437.5 | 4550 | 437.5 | 4550 | 4550 | 437.5 | 4550
59 | 59 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 162.38 | 208.35 | 33831.87 | 208.35 | 33831.87 | 33831.87 | 208.35 | 33831.87
Демонтаж кирпичных стен
60 | 60 | Разборка: кирпичных стен | ФЕР46-04-001-04 | м3 | 122.56 | 179.99 | 25368.51 | 179.99 | 25368.51 | 25368.51 | 179.99 | 25368.51
61 | 61 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 265.46 | 870.71 | 265.46 | 870.71 | 870.71 | 265.46 | 870.71
62 | 62 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 66.36 | 2852.15 | 66.36 | 2852.15 | 2852.15 | 66.36 | 2852.15
63 | 63 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 162.38 | 179.99 | 29226.78 | 179.99 | 29226.78 | 29226.78 | 179.99 | 29226.78
Демонтаж оконных и дверных блоков
64 | 64 | Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м / демонтаж | ФЕР09-04-009-01 | т | 3060.62 | 0.25 | 398.45 | 0.25 | 398.45 | 398.45 | 0.25 | 398.45
65 | 65 | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы | ФЕР09-04-012-01 | м2 | 63.94 | 26 | 799.94 | 26 | 799.94 | 799.94 | 26 | 799.94
66 | 66 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | ФЕР46-04-008-02 | 100 м2 | 79.44 | 1.9 | 173.58 | 1.9 | 173.58 | 173.58 | 1.9 | 173.58
67 | 67 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т | ФССЦпг-01-01-01-015 | 1 т груза | 22.33 | 4.1 | 91.55 | 4.1 | 91.55 | 91.55 | 4.1 | 91.55
68 | 68 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2.91 | 4.1 | 11.93 | 4.1 | 11.93 | 11.93 | 4.1 | 11.93
Демонтаж пола
Подтвердить проектом, порописать в проекте марку бетона (150,200,250...)
69 | 69 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | ФЕРр68-12-2 | 100 м3 | 379.68 | 3.54 | 1545.68 | 3.54 | 1545.68 | 1545.68 | 3.54 | 1545.68
70 | 70 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 | ФЕР46-04-003-05 | м3 | 1620.15 | 354 | 659563.07 | 354 | 659563.07 | 659563.07 | 354 | 659563.07
71 | 71 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 708 | 2322.24 | 708 | 2322.24 | 2322.24 | 708 | 2322.24
72 | 72 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 177 | 7607.46 | 177 | 7607.46 | 7607.46 | 177 | 7607.46
73 | 73 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 162.38 | 354 | 57482.52 | 354 | 57482.52 | 57482.52 | 354 | 57482.52
Демонтаж монолитных ж/бетонных фундаментов под колонны и стены здания
74 | 74 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора | ФЕР46-09-005-01 | м3 | 1322.7 | 173.39 | 263197.7 | 173.39 | 263197.7 | 263197.7 | 173.39 | 263197.7
75 | 75 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 346.8 | 1137.5 | 346.8 | 1137.5 | 1137.5 | 346.8 | 1137.5
76 | 76 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 86.7 | 3726.37 | 86.7 | 3726.37 | 3726.37 | 86.7 | 3726.37
77 | 77 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 162.38 | 173.39 | 28155.07 | 173.39 | 28155.07 | 28155.07 | 173.39 | 28155.07
Раздел 2. Земляные работы.
78 | 78 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-08 | 1000 м3 | 3111.64 | 1.714 | 7357.2 | [5 empty] | 1.714 | 7357.2
79 | 79 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления | ФЕРр51-2-3 | 100 м3 | 2751.87 | 0.3 | 949.4 | [5 empty] | 0.3 | 949.4
80 | 80 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-060-01 | 100 м3 | 401.7 | 0.3 | 138.59 | [5 empty] | 0.3 | 138.59
81 | 81 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2.91 | 2790.4 | 8120.06 | [5 empty] | 2790.4 | 8120.06
82 | 82 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | ФССЦпг-01-01-01-039 | 1 т груза | 3.96 | 2790.4 | 11049.98 | [5 empty] | 2790.4 | 11049.98
83 | 83 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2.91 | 2790.4 | 8120.06 | [5 empty] | 2790.4 | 8120.06
84 | 84 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 479.33 | 1.879 | 1035.76 | [5 empty] | 1.879 | 1035.76
85 | 85 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-061-02 | 100 м3 | 729 | 0.383 | 321.09 | [5 empty] | 0.383 | 321.09
86 | 86 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | ФЕР01-02-001-02 | 1000 м3 | 1160.98 | 1.879 | 2508.7 | [5 empty] | 1.879 | 2508.7
87 | 87 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 | ФЕР01-02-001-08 | 1000 м3 | 153.63 | 1.879 | 331.97 | [5 empty] | 1.879 | 331.97
Итого: | [6 empty] | 1444107.71 |  | 1404174.9 | 1404174.9 |  | 1404174.9 |  | 39932.81
Материалы: | [6 empty] | 310719.43 |  | 299662.01 | 299662.01 |  | 299662.01 |  | 11057.42
Машины и механизмы: | [6 empty] | 897511.35 |  | 886466.47 | 886466.47 |  | 886466.47 |  | 11044.88
ФОТ: | [6 empty] | 233371.83 |  | 230218.89 | 230218.89 |  | 230218.89 |  | 3152.94
Накладные расходы: | [6 empty] | 217492.91 |  | 214653.45 | 214653.45 |  | 214653.45 |  | 2839.46
Сметная прибыль: | [6 empty] | 125553.7 |  | 124187.88 | 124187.88 |  | 124187.88 |  | 1365.82
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 1787154.32 |  | 1743016.23 | 1743016.23 |  | 1743016.23 |  | 44138.09
Всего: | [6 empty] | 46660444.7 |  | 45759661.81 | 45759661.81 |  | 45759661.81 |  | 900782.89
НДС: | [6 empty] | 9332088.94 |  | 9151932.362 | 9151932.362 |  | 9151932.362 |  | 180156.578
Всего с НДС: | [6 empty] | 55992533.64 |  | 54911594.172 | 54911594.172 |  | 54911594.172 |  | 1080939.468