## Журнал учета выполненных работ
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Верхнее строение пути
(наименование работ и затрат)
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  |  | (субподряда) |  | 165962.42 |  |  | тыс. руб.
|  |  |  | Составил |  |  |  | Князева В.И.
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
Проверил
[5 empty] | должность |  | подпись | расшифровка подписи
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ | [7 empty] | Остаток работ на Январь 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Ноябрь 2023г. |  |  | Декабрь 2023г. (суммарно, две кс-2) |  |  | всего
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Раздел 1. Сооружение земляного полотна
1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-013-13 | 1000 м3 | 3004.77 | 7.421 | 38362.58 | 4.37 | 22590.55 | 22590.55 | 3.051 | 15772.02 | 38362.57 | 7.421 | 38362.57 |  | 0.01
2 | 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-057-01 | 100 м3 | 920.4 | 5.344 | 7805.85 | 2.27 | 3315.73 | 3315.73 | 2.14 | 3125.84 | 6441.57 | 4.41 | 6441.57 | 0.934 | 1364.28
3 | 3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-060-01 | 100 м3 | 401.7 | 5.344 | 2838.99 | 2.27 | 1205.93 | 1205.93 | 2.14 | 1136.87 | 2342.8 | 4.41 | 2342.8 | 0.934 | 496.19
4 | 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2.91 | 313.854 | 913.32 | 156.93 | 456.67 | 456.67 | 156.924 | 456.65 | 913.32 | 313.854 | 913.32
5 | 5 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 162.38 | 7782.36 | 1263699.62 | 4597 | 746460.86 | 746460.86 | 3185.36 | 517238.76 | 1263699.62 | 7782.36 | 1263699.62
6 | 6 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | ФЕР01-01-036-02 | 1000 м2 | 18.19 | 7.2786 | 190.32 | 3.64 | 95.18 | 95.18 | 3.6386 | 95.14 | 190.32 | 7.2786 | 190.32
7 | 7 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-111-01 | 1000 м2 | 737.85 | 1.8196 | 1775.62 | 0.91 | 887.98 | 887.98 | 0.90964 | 887.63 | 1775.61 | 1.8196 | 1775.61 |  | 0.01
8 | 8 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-01-109-01 | 1000 м2 | 1344.12 | 3.708 | 7146.77 | 1.86 | 3584.95 | 3584.95 | 1.848 | 3561.83 | 7146.78 | 3.708 | 7146.78 |  | -0.01
9 | 9 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | ФЕР01-01-111-01 | 1000 м2 | 737.85 | 0.927 | 904.57 | 0.47 | 458.63 | 458.63 | 0.457 | 445.94 | 904.57 | 0.927 | 904.57
10 | 10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | ФЕР27-04-001-01 | 100 м3 | 3390.48 | 5.9814 | 29040.86 | 5.9814 | 29040.86 | 29040.86 |  |  |  | 5.9814 | 29040.86
11 | 11 | Песок карьерный | ТН №5 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 99.98 | 657.954 | 66571.63 | 657.954 | 66571.63 | 66571.63 |  |  |  | 657.954 | 66571.63
12 | 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | ФЕР27-04-001-04 | 100 м3 | 5459.07 | 36.15 | 282693.69 | 12.11 | 94700.43 | 94700.43 | 15.94 | 124651.1 | 219351.53 | 28.05 | 219351.53 | 8.1 | 63342.16
13 | 13 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | ТН №4 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | м3 | 493.16 | 4554.9 | 2273250.02 | 1526 | 761592.91 | 761592.91 | 2008.44 | 1002368.06 | 1763960.97 | 3534.44 | 1763960.97 | 1020.46 | 509289.05
Раздел 2. Демонтажные работы
14 | 14 | Разборка упорной призмы и конструкции упора | ФЕР28-01-100-01 | шт | 3012.31 | 1 | 3464.16 |  |  |  | 1 | 3464.16 | 3464.16 | 1 | 3464.16
15 | 15 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9 | ФЕР28-01-023-02 | компл | 426.66 | 4 | 1962.63 | 4 | 1962.63 | 1962.63 |  |  |  | 4 | 1962.63
16 | 16 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные | ФЕР28-01-006-02 | км пути | 14433.19 | 0.514 | 8531.46 | 0.514 | 8531.46 | 8531.46 |  |  |  | 0.514 | 8531.46
17 | 17 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 | ФЕР28-01-007-01 | км пути | 16906.96 | 0.295 | 5735.69 | 0.08 | 1555.44 | 1555.44 |  |  |  | 0.08 | 1555.44 | 0.215 | 4180.25
18 | 18 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-01-026 | 1 т груза | 8.39 | 163.95 | 1375.54 | 48.36 | 405.74 | 405.74 |  |  |  | 48.36 | 405.74 | 115.59 | 969.8
19 | 19 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / крепления | ФССЦпг-01-01-01-015 | 1 т груза | 22.33 | 45.91 | 1025.17 | 7.81 | 174.4 | 174.4 |  |  |  | 7.81 | 174.4 | 38.1 | 850.77
20 | 20 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | ФССЦпг-03-21-01-002 | 1 т груза | 3.86 | 209.86 | 810.06 | 56.17 | 216.82 | 216.82 |  |  |  | 56.17 | 216.82 | 153.69 | 593.24
21 | 21 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т/крепления | ФССЦпг-01-01-02-015 | 1 т груза | 22.33 | 45.91 | 1025.17 | 7.81 | 174.4 | 174.4 |  |  |  | 7.81 | 174.4 | 38.1 | 850.77
22 | 22 | Разгрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | ФССЦпг-01-01-02-026 | 1 т груза | 8.39 | 163.95 | 1375.54 | 48.36 | 405.74 | 405.74 |  |  |  | 48.36 | 405.74 | 115.59 | 969.8
23 | 23 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) шпалы Ж.Б | ФССЦпг-01-01-01-045 | 1 т груза | 17.95 | 255.36 | 4583.71 | [8 empty] | 255.36 | 4583.71
24 | 24 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | ФССЦпг-01-01-01-008 | 1 т груза | 10.88 | 68.17 | 741.69 | 26.34 | 286.58 | 286.58 |  |  |  | 26.34 | 286.58 | 41.83 | 455.11
25 | 25 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/ замена балласта | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 914.136 | 2998.37 | [8 empty] | 914.136 | 2998.37
26 | 26 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную/ замена балласта | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 228.534 | 9822.39 | [8 empty] | 228.534 | 9822.39
27 | 27 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 850.57 | 138115.56 | [8 empty] | 850.57 | 138115.56
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути
28 | 28 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые | ФЕР28-01-003-08 | км пути | 1765174.08 | 0.954 | 1696775.26 | 0.87 | 1547373.67 | 1547373.67 | 0.079 | 140508.64 | 1687882.31 | 0.949 | 1687882.31 | 0.005 | 8892.95
29 | 29 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | 351.2 | -1908 | -670089.6 | -1740 | -611088 | -611088 | -158 | -55489.6 | -666577.6 | -1898 | -666577.6 | -10 | -3512
30 | 30 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | т | 16758.58 | 126.516 | 2145671.25 | 113.1 | 1918140.14 | 1918140.14 | 10.26 | 174006.35 | 2092146.49 | 123.36 | 2092146.49 | 3.156 | 53524.76
31 | 31 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | шт | 287.6 | -1755.36 | -504841.54 | -1603 | -461022.8 | -461022.8 | -146.28 | -42070.13 | -503092.93 | -1749.28 | -503092.93 | -6.08 | -1748.61
32 | 32 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | шт | 245.1 | 1755 | 435312.31 | 1603 | 397610.04 | 397610.04 | 146 | 36214.02 | 433824.06 | 1749 | 433824.06 | 6 | 1488.25
33 | 33 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | 145.3 | -305.28 | -44357.18 | -305.28 | -44357.18 | -44357.18 |  |  |  | -305.28 | -44357.18
34 | 34 | Накладка 1Р-65 (194 шт.) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | т | 28084.15 | 5.723 | 162654.3 | 5.723 | 162654.3 | 162654.3 |  |  |  | 5.723 | 162654.3
35 | 35 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | шт | 66.4 | -3510.72 | -233111.81 | -1603 | -106439.2 | -106439.2 | -1895.56 | -125865.18 | -232304.38 | -3498.56 | -232304.38 | -12.16 | -807.43
36 | 36 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 11859 | -3.282 | -38921.24 | -2.21 | -26208.39 | -26208.39 | -1.07 | -12689.13 | -38897.52 | -3.28 | -38897.52 | -0.002 | -23.72
37 | 37 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 11856 | -7.909 | -93769.1 | -7.58 | -89868.48 | -89868.48 | -0.329 | -3900.62 | -93769.1 | -7.909 | -93769.1
38 | 38 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | шт | 5.5 | -3510.72 | -19308.96 | -1603 | -8816.5 | -8816.5 | -1895.56 | -10425.58 | -19242.08 | -3498.56 | -19242.08 | -12.16 | -66.88
39 | 39 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 368.67 | 3511 | 1309933.17 | 1603 | 598069.75 | 598069.75 | 1895 | 707013.21 | 1305082.96 | 3498 | 1305082.96 | 13 | 4850.21
40 | 40 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние | ФЕР28-01-003-08 | км пути | 1765174.08 | 0.257 | 457097.74 |  |  |  | 0.16 | 284574.47 | 284574.47 | 0.16 | 284574.47 | 0.097 | 172523.27
41 | 41 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | 145.3 | -82.24 | -11949.47 |  |  |  | -49.13 | -7138.59 | -7138.59 | -49.13 | -7138.59 | -33.11 | -4810.88
42 | 42 | Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | т | 28084.15 | 1.18 | 33536.97 |  |  |  | 1.18 | 33536.97 | 33536.97 | 1.18 | 33536.97
43 | 43 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | 351.2 | -514 | -180516.8 |  |  |  | -310.62 | -109089.74 | -109089.74 | -310.62 | -109089.74 | -203.38 | -71427.06
44 | 44 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | шт | 287.6 | -472.88 | -136000.29 |  |  |  | -286 | -82253.6 | -82253.6 | -286 | -82253.6 | -186.88 | -53746.69
45 | 45 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | шт | 245.1 | 474 | 117571.53 |  |  |  | 286 | 70939.78 | 70939.78 | 286 | 70939.78 | 188 | 46631.75
46 | 46 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | шт | 66.4 | -946 | -62814.4 |  |  |  | -572 | -37980.8 | -37980.8 | -572 | -37980.8 | -374 | -24833.6
47 | 47 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 11859 | -0.88408 | -10484.3 |  |  |  | -0.53 | -6285.27 | -6285.27 | -0.53 | -6285.27 | -0.35408 | -4199.03
48 | 48 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 11856 | -2.1305 | -25259.56 |  |  |  | -1.27 | -15057.12 | -15057.12 | -1.27 | -15057.12 | -0.86053 | -10202.44
49 | 49 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | шт | 5.5 | -945.76 | -5201.68 |  |  |  | -572 | -3146 | -3146 | -572 | -3146 | -373.76 | -2055.68
50 | 50 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.8) | компл | 368.67 | 949 | 354066.24 |  |  |  | 572 | 213409.79 | 213409.79 | 572 | 213409.79 | 377 | 140656.45
51 | 51 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/новые | ФЕР28-01-004-08 | км пути | 1527303.83 | 0.688 | 1064901.95 |  |  |  | 0.688 | 1064901.97 | 1064901.97 | 0.688 | 1064901.97 |  | -0.02
52 | 52 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | м | 351.2 | -1376 | -483251.2 |  |  |  | -1376 | -483251.2 | -483251.2 | -1376 | -483251.2
53 | 53 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.1) | т | 16758.58 | 89.21 | 1512973.32 |  |  |  | 89.21 | 1512973.32 | 1512973.32 | 89.21 | 1512973.32
54 | 54 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | шт | 188.1 | -1266 | -238134.6 |  |  |  | -1266 | -238134.6 | -238134.6 | -1266 | -238134.6
55 | 55 | Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.4) | шт | 464.46 | 1274 | 598822.7 |  |  |  | 1274 | 598822.7 | 598822.7 | 1274 | 598822.7
56 | 56 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | шт | 145.3 | -220 | -31966 |  |  |  | -220 | -31966 | -31966 | -220 | -31966
57 | 57 | Накладка 1Р-65 (110 к-т.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | т | 28084.15 | 3.245 | 92226.66 |  |  |  | 3.245 | 92226.66 | 92226.66 | 3.245 | 92226.66
58 | 58 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0003 | т | 10424 | -0.454 | -4732.5 |  |  |  | -0.454 | -4732.5 | -4732.5 | -0.454 | -4732.5
59 | 59 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 11859 | -2.367 | -28070.25 |  |  |  | -2.367 | -28070.25 | -28070.25 | -2.367 | -28070.25
60 | 60 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм | ФССЦ-25.1.04.01-0001 | т | 10948 | -3.798 | -41580.5 |  |  |  | -3.798 | -41580.5 | -41580.5 | -3.798 | -41580.5
61 | 61 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | шт | 43.61 | -2532 | -110420.52 |  |  |  | -2532 | -110420.52 | -110420.52 | -2532 | -110420.52
62 | 62 | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0051 | шт | 5.6 | -2532 | -14179.2 |  |  |  | -2532 | -14179.2 | -14179.2 | -2532 | -14179.2
63 | 63 | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0085 | шт | 2.5 | -2532 | -6330 |  |  |  | -2532 | -6330 | -6330 | -2532 | -6330
64 | 64 | Скрепления ЖБР-65 (шуруп путевой М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.6) | компл | 275.74 | 2546 | 710458.45 |  |  |  | 2546 | 710458.45 | 710458.45 | 2546 | 710458.45
65 | 65 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние | ФЕР28-01-003-11 | км пути | 1511940.57 | 0.03112 | 47442.89 | [8 empty] | 0.03112 | 47442.89
66 | 66 | Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1 | ФССЦ-25.1.05.05-0041 | т | 5160 | -3.216 | -16594.56 | [8 empty] | -3.216 | -16594.56
67 | 67 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | шт | 287.6 | -57 | -16393.2 | [8 empty] | -57 | -16393.2
68 | 68 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | шт | 245.1 | 58 | 14386.39 | [8 empty] | 58 | 14386.39
69 | 69 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 | ФССЦ-25.1.05.01-0004 | т | 3700 | -0.093 | -344.1 | [8 empty] | -0.093 | -344.1
70 | 70 | Накладка 1Р-65 (99 шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.2) | т | 28084.15 | 2.921 | 83018.21 | [8 empty] | 2.921 | 83018.21
71 | 71 | Прокладки под подкладку КД-50 из смеси РП 101-710 | ФССЦ-25.1.06.19-0073 | шт | 19.73 | -115 | -2268.95 | [8 empty] | -115 | -2268.95
72 | 72 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | т | 11859 | -0.107 | -1268.91 | [8 empty] | -0.107 | -1268.91
73 | 73 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 11856 | -0.258 | -3058.85 | [8 empty] | -0.258 | -3058.85
74 | 74 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-50 | ФССЦ-25.1.05.02-0007 | т | 4750 | -0.974 | -4626.5 | [8 empty] | -0.974 | -4626.5
75 | 75 | Скрепление КД-50 (подкладка КД-50 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.), прокладка ЦП-361 (1шт.) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.5) | компл | 417.69 | 118 | 49878.87 | [8 empty] | 118 | 49878.87
76 | 76 | Укладка контррельсов | ФЕР29-03-001-11 | км пути | 583672.45 | 0.031 | 18251.67 | [8 empty] | 0.031 | 18251.67
77 | 77 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 27 мм | ФССЦ-25.1.03.06-0033 | т | 10795.41 | -0.009 | -97.16 | [8 empty] | -0.009 | -97.16
78 | 78 | Шплинт для путевых работ | ФССЦ-25.1.03.07-0011 | кг | 5.48 | -0.98 | -5.37 | [8 empty] | -0.98 | -5.37
79 | 79 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0002 | т | 10883 | -0.029 | -315.61 | [8 empty] | -0.029 | -315.61
80 | 80 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | т | 11856 | -0.063 | -746.93 | [8 empty] | -0.063 | -746.93
81 | 81 | Рельсы контррельсовые РК-50 | ФССЦ-25.1.05.06-0001 | м | 251.5 | -1.299 | -326.7 | [8 empty] | -1.299 | -326.7
82 | 82 | Прокладки под контррельс | ФССЦ-26.1.02.04-0004 | шт | 2.53 | -58.9 | -149.02 | [8 empty] | -58.9 | -149.02
83 | 83 | Прокладки под подкладки удлиненные | ФССЦ-26.1.02.04-0006 | шт | 30.82 | -29.388 | -905.74 | [8 empty] | -29.388 | -905.74
84 | 84 | Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65 | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.7) | комплект | 16237.75 | 4 | 65730.41 | [8 empty] | 4 | 65730.41
85 | 85 | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9 /применит. | ФЕР28-01-021-02 | компл | 8929.91 | 1 | 10365.02 |  |  |  | 1 | 10365.02 | 10365.02 | 1 | 10365.02
86 | 86 | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65, проект 534.06-2007.00.000-01 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 204248.37 | 1 | 206699.35 |  |  |  | 1 | 206699.35 | 206699.35 | 1 | 206699.35
87 | 87 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | АО "НТПК", КП от 30.07.2023г. (п.3) | шт | 245.1 | 2 | 496.08 |  |  |  | 2 | 496.08 | 496.08 | 2 | 496.08
88 | 88 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №46, №48, №50) | ФЕР28-01-017-03 | компл | 31461.68 | 3 | 100263.35 | 2 | 66842.23 | 66842.23 | 1 | 33421.12 | 100263.35 | 3 | 100263.35
89 | 89 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя .(СП №46, №48, №50) | ФЕР28-01-018-07 | компл | 9260.78 | 3 | 39795.42 | 2 | 26530.28 | 26530.28 | 1 | 13265.14 | 39795.42 | 3 | 39795.42
90 | 90 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 402573.53 | 2 | 814808.82 | 1 | 407404.41 | 407404.41 | 1 | 407404.41 | 814808.82 | 2 | 814808.82
91 | 91 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01, | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 402573.53 | 1 | 407404.41 | 1 | 407404.41 | 407404.41 |  |  |  | 1 | 407404.41
92 | 92 | Брус ж.б. пр. 2769 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 64848.86 | 3 | 196881.14 | 2 | 131254.09 | 131254.09 | 1 | 65627.05 | 196881.14 | 3 | 196881.14
93 | 93 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | ФЕР28-01-017-06 | компл | 28324.05 | 3 | 90419.11 | 3 | 90419.11 | 90419.11 |  |  |  | 3 | 90419.11
94 | 94 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя(СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | ФЕР28-01-018-13 | компл | 8918.88 | 3 | 38353.37 | 3 | 38353.37 | 38353.37 |  |  |  | 3 | 38353.37
95 | 95 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 402573.53 | 1 | 407404.41 | 1 | 407404.41 | 407404.41 |  |  |  | 1 | 407404.41
96 | 96 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 402573.53 | 1 | 407404.41 | 1 | 407404.41 | 407404.41 |  |  |  | 1 | 407404.41
97 | 97 | Брус деревянный А4 тип II, пропитка 3-5мм, сечение 160х230 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | компл | 40012.25 | 3 | 121477.19 | 3 | 121477.19 | 121477.19 |  |  |  | 3 | 121477.19
98 | 98 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6 | ФЕР28-01-017-07 | компл | 28213.38 | 3 | 88886.46 |  |  |  | 3 | 88886.46 | 88886.46 | 3 | 88886.46
99 | 99 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя / 1/7 | ФЕР28-01-018-13 Применительно | компл | 8918.88 | 3 | 38353.37 |  |  |  | 3 | 38353.37 | 38353.37 | 3 | 38353.37
100 | 100 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый пр. ЛПТП665121.103 | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 339767.16 | 3 | 1031533.1 |  |  |  | 3 | 1031533.1 | 1031533.1 | 3 | 1031533.1
101 | 101 | Брус деревянный Б3 тип II, пропитка 3-5мм | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 35559.64 | 3 | 107959.07 |  |  |  | 3 | 107959.07 | 107959.07 | 3 | 107959.07
102 | 102 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / старогодний | ФЕР28-01-099-01 | шт | 15480 | 1 | 16830.87 | [8 empty] | 1 | 16830.87
103 | 103 | Рельсы железнодорожные старогодные | ФССЦ-25.1.05.07-0001 | т | 1448.8 | -1.94 | -2810.67 | [8 empty] | -1.94 | -2810.67
104 | 104 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 493.16 | 20 | 9981.56 | [8 empty] | 20 | 9981.56
105 | 105 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / новый | ФЕР28-01-099-01 | шт | 15480 | 3 | 50492.6 |  |  |  | 3 | 50492.6 | 50492.6 | 3 | 50492.6
106 | 106 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I | ФССЦ-11.1.03.01-0085 | м3 | 2308.01 | -1.2 | -2769.61 |  |  |  | -1.2 | -2769.61 | -2769.61 | -1.2 | -2769.61
107 | 107 | Шпалы деревянные пропитанные, тип III | ФССЦ-25.1.01.05-0013 | шт | 248.1 | -81 | -20096.1 |  |  |  | -81 | -20096.1 | -20096.1 | -81 | -20096.1
108 | 108 | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм | ФССЦ-25.1.03.02-0001 | т | 5470.15 | -0.15 | -820.52 |  |  |  | -0.15 | -820.52 | -820.52 | -0.15 | -820.52
109 | 109 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм | ФССЦ-25.1.04.04-0002 | т | 10883 | -0.03 | -326.49 |  |  |  | -0.03 | -326.49 | -326.49 | -0.03 | -326.49
110 | 110 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 | ФССЦ-25.1.05.01-0004 | т | 3700 | -0.24 | -888 |  |  |  | -0.24 | -888 | -888 | -0.24 | -888
111 | 111 | Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50 | ФССЦ-25.1.05.02-0002 | т | 4600 | -0.51 | -2346 |  |  |  | -0.51 | -2346 | -2346 | -0.51 | -2346
112 | 112 | Рельсы железнодорожные старогодные | ФССЦ-25.1.05.07-0001 | т | 1448.8 | -5.82 | -8432.02 |  |  |  | -5.82 | -8432.02 | -8432.02 | -5.82 | -8432.02
113 | 113 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 493.16 | 60 | 29944.68 |  |  |  | 60 | 29944.68 | 29944.68 | 60 | 29944.68
114 | 114 | Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте:стойка упора,деревянные брусья,крепеж, знак "Путевое заграждение") | ООО "Желдоркомплект", КП № 299/1 от 12.09.2023 г. | компл | 17718.55 | 3 | 53793.52 |  |  |  | 3 | 53793.52 | 53793.52 | 3 | 53793.52
115 | 115 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный/ рихтовка | ФЕР28-01-031-01 Применительно | км пути | 11263.73 | 0.028 | 448.29 | [8 empty] | 0.028 | 448.29
131-23-ПЖ.ВР.3
116 | 116 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | ФЕР28-01-072-02 | км пути | 85866.5 | 0.35756 | 44065.45 |  |  |  | 0.04 | 4929.57 | 4929.57 | 0.04 | 4929.57 | 0.31756 | 39135.88
117 | 117 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 493.16 | 719.33 | 359001.72 |  |  |  | 42.78 | 21350.55 | 21350.55 | 42.78 | 21350.55 | 676.55 | 337651.17
118 | 118 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 243627.48 | 1.097 | 273527.41 |  |  |  | 0.99 | 246847.91 | 246847.91 | 0.99 | 246847.91 | 0.107 | 26679.5
119 | 119 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | ФЕР28-01-027-04 | 1000 м3 | 243627.48 | 1.097 | 273527.41 | [8 empty] | 1.097 | 273527.41
120 | 120 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | м3 | 196.81 | -1283.49 | -252603.67 |  |  |  | -1153.07 | -226935.71 | -226935.71 | -1153.07 | -226935.71 | -130.42 | -25667.96
121 | 121 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 493.16 | 1283.49 | 640561.52 |  |  |  | 1153.07 | 575471.78 | 575471.78 | 1153.07 | 575471.78 | 130.42 | 65089.74
122 | 122 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный | ФЕР28-01-031-02 | км пути | 10809.46 | 0.08038 | 1239.83 | [8 empty] | 0.08038 | 1239.83
Раздел 4. Демонтажные работы
Эстакада
Демонтаж м/конструкций
123 | 123 | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | ФЕР09-03-012-12 | т | 439.57 | 4.62 | 1460.17 |  |  |  | 4.62 | 1460.17 | 1460.17 | 4.62 | 1460.17
124 | 124 | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | ФЕР09-03-012-01 | т | 848.23 | 6.82 | 5069.39 |  |  |  | 6.82 | 5069.39 | 5069.39 | 6.82 | 5069.39
125 | 125 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | ФССЦпг-01-01-01-015 | 1 т груза | 22.33 | 11.44 | 255.46 |  |  |  | 11.44 | 255.46 | 255.46 | 11.44 | 255.46
126 | 126 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | ФССЦпг-01-01-02-015 | 1 т груза | 22.33 | 11.44 | 255.46 |  |  |  | 11.44 | 255.46 | 255.46 | 11.44 | 255.46
127 | 127 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2.91 | 11.44 | 33.29 |  |  |  | 11.44 | 33.29 | 33.29 | 11.44 | 33.29
Демонтаж ж/б конструкций
128 | 128 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. фундамента | ФЕР46-09-005-01 | м3 | 1322.7 | 30 | 45538.56 |  |  |  | 30 | 45538.56 | 45538.56 | 30 | 45538.56
129 | 129 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. жб конструкций опоры | ФЕР46-09-005-01 | м3 | 1322.7 | 19.2 | 29144.67 |  |  |  | 19.2 | 29144.67 | 29144.67 | 19.2 | 29144.67
130 | 130 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3.28 | 98.4 | 322.75 |  |  |  | 98.4 | 322.75 | 322.75 | 98.4 | 322.75
131 | 131 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42.98 | 24.6 | 1057.31 |  |  |  | 24.6 | 1057.31 | 1057.31 | 24.6 | 1057.31
132 | 132 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 49.2 | 7989.1 |  |  |  | 49.2 | 7989.1 | 7989.1 | 49.2 | 7989.1
Земляные работы
133 | 133 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-08 | 1000 м3 | 3111.64 | 0.157 | 700.58 |  |  |  | 0.157 | 700.58 | 700.58 | 0.157 | 700.58
134 | 134 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления | ФЕРр51-2-3 | 100 м3 | 2751.87 | 0.03 | 94.94 |  |  |  | 0.03 | 94.94 | 94.94 | 0.03 | 94.94
135 | 135 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-060-01 | 100 м3 | 401.7 | 0.03 | 15.94 |  |  |  | 0.03 | 15.94 | 15.94 | 0.03 | 15.94
136 | 136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2.91 | 252 | 733.32 |  |  |  | 252 | 733.32 | 733.32 | 252 | 733.32
137 | 137 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | ФССЦпг-01-01-01-039 | 1 т груза | 3.96 | 47.4 | 187.7 |  |  |  | 47.4 | 187.7 | 187.7 | 47.4 | 187.7
138 | 138 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2.91 | 299.4 | 871.25 |  |  |  | 299.4 | 871.25 | 871.25 | 299.4 | 871.25
139 | 139 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 479.33 | 0.187 | 128.85 |  |  |  | 0.187 | 128.85 | 128.85 | 0.187 | 128.85
140 | 140 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | ФЕР01-02-001-02 | 1000 м3 | 1160.98 | 0.187 | 312.09 |  |  |  | 0.187 | 312.09 | 312.09 | 0.187 | 312.09
141 | 141 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 | ФЕР01-02-001-08 | 1000 м3 | 153.63 | 0.187 | 41.3 |  |  |  | 0.187 | 41.3 | 41.3 | 0.187 | 41.3
Итого: | [6 empty] | 17750116.96 |  | 7125216.78 | 7125216.78 |  | 8661172.66 | 15786389.44 |  | 15786389.44 |  | 1963727.52
Материалы: | [6 empty] | 16874749.68 |  | 6819815.94 | 6819815.94 |  | 8249023.93 | 15068839.87 |  | 15068839.87 |  | 1805909.81
Машины и механизмы: | [6 empty] | 786474.26 |  | 274205.81 | 274205.81 |  | 377481.09 | 651686.9 |  | 651686.9 |  | 134787.36
ФОТ: | [6 empty] | 121555.75 |  | 46851.32 | 46851.32 |  | 54563 | 101414.32 |  | 101414.32 |  | 20141.43
Накладные расходы: | [6 empty] | 137421.81 |  | 52946.38 | 52946.38 |  | 60776.24 | 113722.62 |  | 113722.62 |  | 23699.19
Сметная прибыль: | [6 empty] | 77568.93 |  | 29782.48 | 29782.48 |  | 34085.05 | 63867.53 |  | 63867.53 |  | 13701.4
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 17965107.7 |  | 7207945.64 | 7207945.64 |  | 8756033.95 | 15963979.59 |  | 15963979.59 |  | 2001128.11
Всего: | [6 empty] | 188028540.55 |  | 74998935.81 | 74998935.81 |  | 90963483.9 | 165962419.71 |  | 165962419.71 |  | 22066120.84
НДС | [6 empty] | 37605708.11 |  | 14999787.162 | 14999787.162 |  | 18192696.78 | 33192483.942 |  | 33192483.942 |  | 4413224.168
Всего: | [6 empty] | 225634248.66 |  | 89998722.972 | 89998722.972 |  | 109156180.68 | 199154903.652 |  | 199154903.652 |  | 26479345.008

## ВОР-к заполнению (hidden)
| СКРЫТЬ |  |  |  | СКРЫТЬ |  |  |  |  | Приложение № 1 к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ № _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.
Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4».
Пути железнодорожные
Номер |  | Наменование вида работ | Ед.изм. | Объем работ |  |  |  |  | Ссылка на чертежи | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
п.п. | поз. по смете |  |  | Фактически выполненный | по смете (02-01-01) | выполненный и заактированный | в основной смете | в дополнительной смете
1 |  | 2 | 3 | 4.1 |  | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5 | 6
Раздел 1. Сооружение земляного полотна
Земляные работы
1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1/ Разработка грунта с погрузкой мех способом экскаваторами с ковшом 0,5 м3, гр грунтов 2 | м3 | 8377.39 | 7421 | 7421 | 0 | 956.39 | 131-23-ПЖ-09 131-23-ПЖ-10 131-23-ПЖ-12 131-23-ПЖ-33 131-23-ПЖ-35 131-23-ПЖ-49 131-23-ПЖ-55 131-23-ПЖ-64 131-23-ПЖ-68 131-23-ПЖ-74 131-23-ПЖ-101 131-23-ПЖ-106 | под СП40 1/9: 95%: V= 93,25*0,95 = 88,59 м3 под жд путь №1: 95%: V= 436,46*0,95 = 414,64 м3 под СП42 1/9: 95%: V= 180,68*0,95 = 171,65 м3 под СП46 1/9: 95%: V= 60,325*0,95 = 57,3 м3 под СП48 1/9: 95%: V= 89,47*0,95 = 85,0 м3 под ж/д №30 и уч. пути №17 (между СП№46 и СП№48) 95%: V= 608,33*0,95 = 577,91 м3 под ж/д пути №31 (на уч.СП№41 1/9 и ПК4+92,98) 95%: V= 3156,21*0,95 = 2998,4 м3 под ж/д путь №31 на участке ПК4,92,9 до ПК5+42,8 95%: V= 264,66*0,95 = 251,43 м3 под ж/д путь №31 на уч. ПК5+42,8 до ПК5+83 95%: V= 220,32*0,95 = 209,3м3 СП50 1/9, ж/п пути 32, 34, 36 и уч. пути 17 (ПК1+83,1-ПК1+91,6): 95%: V= 2279,66*0,95 = 2165,68 м3 под туп. упоры №1, №2, №3 (т.1-т.4; т.5-т.8, т.9-т.12) 95%: V= 16*0,55*3*0,95 = 25,08м3 под жд путь 31 ПК5+83 до цеха 417 95%: V= 1402,54*0,95 = 1332,41м3 | аоср №131-23-ПЖ-09
2 | 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1/Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 440.91 | 534.4 | 441 | 93.4 | -93.49 | 131-23-ПЖ-09 131-23-ПЖ-10 131-23-ПЖ-12 131-23-ПЖ-33 131-23-ПЖ-35 131-23-ПЖ-49 131-23-ПЖ-55 131-23-ПЖ-64 131-23-ПЖ-68 131-23-ПЖ-74 131-23-ПЖ-101 131-23-ПЖ-106 | под СП40 1/9: 5%: V= 93,25*0,05 =4,66 м3 под жд путь №1: 5%: V= 436,46*0,05 = 21,82 м3 под СП42 1/9: 5%: V= 180,68*0,05 = 9,03 м3 под СП46 1/9: 5%: V= 60,325*0,05 =3,02 м3 под СП46 1/9: 5%: V= 89,47*0,05 = 4,47 м3 под ж/д №30 и уч. пути №17 (между СП№46 и СП№48) 5%: V= 608,33*0,05 = 30,42 м3 под ж/д пути №31 (на уч.СП№41 1/9 и ПК4+92,98) 5%: V= 3156,21*0,05 = 157,81 м3 под ж/д путь №31 на участке ПК4,92,9 до ПК5+42,8 5%: V= 264,66*0,05 = 13,23 м3 под ж/д путь №31 на участке ПК5+42,8 до ПК5+83 5%: V= 220,32*0,05 = 11,02м3 СП50 1/9, ж/п пути 32, 34, 36 и уч. пути 17 (ПК1+83,1-ПК1+91,6): 5%: V= 2279,66*0,05 = 113,98 м3 под. туп. упоры №1, №2, №3 (т.1-т.4; т.5-т.8, т.9-т.12) 5%: V= 16*0,55*3*0,05 = 1,32м3 под жд путь 31 ПК5+83 до цеха 417 5%: V= 1402,54*0,05 = 70,13м3
3 | 3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | м3 | 440.91 | 534.4 | 441 | 93.4 | -93.49
4 | 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 313.854 | 313.854 | 313.854 | 0 | 0
5 | 5 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 7782.36 | 7782.36 | 7782.36 | 0 | 0
6 | 6 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | м2 | 8973.3 | 7278.6 | 7278.6 | 0 | 1694.7
7 | 7 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | м2 | 1819.642 | 1819.642 | 1819.642 | 0 | 0
8 | 8 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 | м2 | 3708 | 3708 | 3708 | 0 | 0
9 | 9 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | м2 | 927 | 927 | 927 | 0 | 0
10 | 10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | м3 | 1860.402 | 598.14 | 598.14 | 0 | 1262.262
11 | 11 | Песок карьерный | м3 | 2046.4422 | 657.954 | 657.954 | 0 | 1388.4882
12 | 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | м3 | 2834.133 | 3615 | 2805 | 810 | -780.867
13 | 13 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 3571.0076 | 4554.9 | 3534.44 | 1020.46 | -983.8924
Раздел 2. Демонтажные работы

## ВОР-на подпись после согл (hidden)
| СКРЫТЬ |  |  |  | СКРЫТЬ |  |  |  |  | Приложение № 1 к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ № _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.
Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4».
Пути железнодорожные
Номер |  | Наменование вида работ | Ед.изм. | Объем работ |  |  |  |  | Ссылка на чертежи | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
п.п. | поз. по смете |  |  | Фактически выполненный | по смете (02-01-01) | выполненный и заактированный | в основной смете | в дополнительной смете
1 |  | 2 | 3 | 4.1 |  | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5 | 6
Раздел 1. Сооружение земляного полотна
Земляные работы
1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой мех способом экскаваторами с ковшом 0,5 м3, гр грунтов 2 | м3 | 8377.39 | 7421 | 7421 | 0 | 956.39 | 131-23-ПЖ-09 131-23-ПЖ-10 131-23-ПЖ-12 131-23-ПЖ-33 131-23-ПЖ-35 131-23-ПЖ-49 131-23-ПЖ-55 131-23-ПЖ-64 131-23-ПЖ-68 131-23-ПЖ-74 131-23-ПЖ-101 131-23-ПЖ-106 | под СП40 1/9: 95%: V= 93,25*0,95 = 88,59 м3 под жд путь №1: 95%: V= 436,46*0,95 = 414,64 м3 под СП42 1/9: 95%: V= 180,68*0,95 = 171,65 м3 под СП46 1/9: 95%: V= 60,325*0,95 = 57,3 м3 под СП48 1/9: 95%: V= 89,47*0,95 = 85,0 м3 под ж/д №30 и уч. пути №17 (между СП№46 и СП№48) 95%: V= 608,33*0,95 = 577,91 м3 под ж/д пути №31 (на уч.СП№41 1/9 и ПК4+92,98) 95%: V= 3156,21*0,95 = 2998,4 м3 под ж/д путь №31 на участке ПК4,92,9 до ПК5+42,8 95%: V= 264,66*0,95 = 251,43 м3 под ж/д путь №31 на уч. ПК5+42,8 до ПК5+83 95%: V= 220,32*0,95 = 209,3м3 СП50 1/9, ж/п пути 32, 34, 36 и уч. пути 17 (ПК1+83,1-ПК1+91,6): 95%: V= 2279,66*0,95 = 2165,68 м3 под туп. упоры №1, №2, №3 (т.1-т.4; т.5-т.8, т.9-т.12) 95%: V= 16*0,55*3*0,95 = 25,08м3 под жд путь 31 ПК5+83 до цеха 417 95%: V= 1402,54*0,95 = 1332,41м3 | аоср №131-23-ПЖ-09
2 | 2 | Разработка грунта вручную в траншеях | 100 м3 | 440.91 | 534.4 | 441 | 0 | 0 | 131-23-ПЖ-09 131-23-ПЖ-10 131-23-ПЖ-12 131-23-ПЖ-33 131-23-ПЖ-35 131-23-ПЖ-49 131-23-ПЖ-55 131-23-ПЖ-64 131-23-ПЖ-68 131-23-ПЖ-74 131-23-ПЖ-101 131-23-ПЖ-106 | под СП40 1/9: 5%: V= 93,25*0,05 =4,66 м3 под жд путь №1: 5%: V= 436,46*0,05 = 21,82 м3 под СП42 1/9: 5%: V= 180,68*0,05 = 9,03 м3 под СП46 1/9: 5%: V= 60,325*0,05 =3,02 м3 под СП46 1/9: 5%: V= 89,47*0,05 = 4,47 м3 под ж/д №30 и уч. пути №17 (между СП№46 и СП№48) 5%: V= 608,33*0,05 = 30,42 м3 под ж/д пути №31 (на уч.СП№41 1/9 и ПК4+92,98) 5%: V= 3156,21*0,05 = 157,81 м3 под ж/д путь №31 на участке ПК4,92,9 до ПК5+42,8 5%: V= 264,66*0,05 = 13,23 м3 под ж/д путь №31 на участке ПК5+42,8 до ПК5+83 5%: V= 220,32*0,05 = 11,02м3 СП50 1/9, ж/п пути 32, 34, 36 и уч. пути 17 (ПК1+83,1-ПК1+91,6): 5%: V= 2279,66*0,05 = 113,98 м3 под. туп. упоры №1, №2, №3 (т.1-т.4; т.5-т.8, т.9-т.12) 5%: V= 16*0,55*3*0,05 = 1,32м3 под жд путь 31 ПК5+83 до цеха 417 5%: V= 1402,54*0,05 = 70,13м3
3 | 3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3
4 | 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза
5 | 5 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3
6 | 6 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2
7 | 7 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | 1000 м2
8 | 8 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 | 1000 м2
9 | 9 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | 1000 м2
10 | 10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3
11 | 11 | Песок карьерный | м3
12 | 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3
13 | 13 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3

## Журнал учета выполненных ра (2) (hidden)
Верхнее строение пути
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
|  |  | (субподряда) | 165962.42
Составил
Проверил
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Единица измере- ния | Коли- чество работ по смете |  | Остаток работ на Январь 2024г.
п.п. | поз. по сме- те |  |  |  | c Ноября 2023г. по Декабрь 2023г.
[5 empty] | коли- чество | коли- чество
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | 17
Раздел 1. Сооружение земляного полотна
1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 7.421 | 7.421
2 | 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 5.344 | 4.41 | 0.934
3 | 3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 5.344 | 4.41 | 0.934
4 | 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 313.854 | 313.854
5 | 5 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 7782.36 | 7782.36
6 | 6 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 | 7.2786 | 7.2786
7 | 7 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 1.8196 | 1.8196
8 | 8 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 | 1000 м2 | 3.708 | 3.708
9 | 9 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0.927 | 0.927
10 | 10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 5.9814 | 5.9814
11 | 11 | Песок карьерный | м3 | 657.954 | 657.954
12 | 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 36.15 | 28.05 | 8.1
13 | 13 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 4554.9 | 3534.44 | 1020.46
Раздел 2. Демонтажные работы
14 | 14 | Разборка упорной призмы и конструкции упора | шт | 1 | 1
15 | 15 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9 | компл | 4 | 4
16 | 16 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные | км пути | 0.514 | 0.514
17 | 17 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 | км пути | 0.295 | 0.08 | 0.215
18 | 18 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 163.95 | 48.36 | 115.59
19 | 19 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / крепления | 1 т груза | 45.91 | 7.81 | 38.1
20 | 20 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км | 1 т груза | 209.86 | 56.17 | 153.69
21 | 21 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т/крепления | 1 т груза | 45.91 | 7.81 | 38.1
22 | 22 | Разгрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс | 1 т груза | 163.95 | 48.36 | 115.59
23 | 23 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) шпалы Ж.Б | 1 т груза | 255.36 |  | 255.36
24 | 24 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал | 1 т груза | 68.17 | 26.34 | 41.83
25 | 25 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3/ замена балласта | 1 т груза | 914.136 |  | 914.136
26 | 26 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную/ замена балласта | 1 т груза | 228.534 |  | 228.534
27 | 27 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 850.57 |  | 850.57
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути
28 | 28 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые | км пути | 0.954 | 0.949 | 0.005
29 | 29 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -1908 | -1898 | -10
30 | 30 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.) | т | 126.516 | 123.36 | 3.156
31 | 31 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | шт | -1755.36 | -1749.28 | -6.08
32 | 32 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 1755 | 1749 | 6
33 | 33 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -305.28 | -305.28
34 | 34 | Накладка 1Р-65 (194 шт.) | т | 5.723 | 5.723
35 | 35 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | шт | -3510.72 | -3498.56 | -12.16
36 | 36 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | -3.282 | -3.28 | -0.002
37 | 37 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | -7.909 | -7.909
38 | 38 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | шт | -3510.72 | -3498.56 | -12.16
39 | 39 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | компл | 3511 | 3498 | 13
40 | 40 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние | км пути | 0.257 | 0.16 | 0.097
41 | 41 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -82.24 | -49.13 | -33.11
42 | 42 | Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные | т | 1.18 | 1.18
43 | 43 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -514 | -310.62 | -203.38
44 | 44 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | шт | -472.88 | -286 | -186.88
45 | 45 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 474 | 286 | 188
46 | 46 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 | шт | -946 | -572 | -374
47 | 47 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | -0.88408 | -0.53 | -0.35408
48 | 48 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | -2.1305 | -1.27 | -0.86053
49 | 49 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 | шт | -945.76 | -572 | -373.76
50 | 50 | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) | компл | 949 | 572 | 377
51 | 51 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/новые | км пути | 0.688 | 0.688
52 | 52 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 | м | -1376 | -1376
53 | 53 | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.) | т | 89.21 | 89.21
54 | 54 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг | шт | -1266 | -1266
55 | 55 | Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 1274 | 1274
56 | 56 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 | шт | -220 | -220
57 | 57 | Накладка 1Р-65 (110 к-т.) | т | 3.245 | 3.245
58 | 58 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М27х160-180 мм | т | -0.454 | -0.454
59 | 59 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | -2.367 | -2.367
60 | 60 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм | т | -3.798 | -3.798
61 | 61 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 | шт | -2532 | -2532
62 | 62 | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 | шт | -2532 | -2532
63 | 63 | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 | шт | -2532 | -2532
64 | 64 | Скрепления ЖБР-65 (шуруп путевой М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.) | компл | 2546 | 2546
65 | 65 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние | км пути | 0.03112 |  | 0.03112
66 | 66 | Рельсы железнодорожные Р-50, категория Т1 | т | -3.216 |  | -3.216
67 | 67 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I | шт | -57 |  | -57
68 | 68 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 58 |  | 58
69 | 69 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 | т | -0.093 |  | -0.093
70 | 70 | Накладка 1Р-65 (99 шт.) | т | 2.921 |  | 2.921
71 | 71 | Прокладки под подкладку КД-50 из смеси РП 101-710 | шт | -115 |  | -115
72 | 72 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм | т | -0.107 |  | -0.107
73 | 73 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | -0.258 |  | -0.258
74 | 74 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-50 | т | -0.974 |  | -0.974
75 | 75 | Скрепление КД-50 (подкладка КД-50 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.), прокладка ЦП-361 (1шт.) | компл | 118 |  | 118
76 | 76 | Укладка контррельсов | км пути | 0.031 |  | 0.031
77 | 77 | Шайбы пружинные путевые, исполнение 1, диаметр 27 мм | т | -0.009 |  | -0.009
78 | 78 | Шплинт для путевых работ | кг | -0.98 |  | -0.98
79 | 79 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм | т | -0.029 |  | -0.029
80 | 80 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм | т | -0.063 |  | -0.063
81 | 81 | Рельсы контррельсовые РК-50 | м | -1.299 |  | -1.299
82 | 82 | Прокладки под контррельс | шт | -58.9 |  | -58.9
83 | 83 | Прокладки под подкладки удлиненные | шт | -29.388 |  | -29.388
84 | 84 | Контррельсовый уголок (с комплектом крепления) СП850 длина 9,3м ПКЖД-65 | комплект | 4 |  | 4
85 | 85 | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9 /применит. | компл | 1 | 1
86 | 86 | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65, проект 534.06-2007.00.000-01 | компл | 1 | 1
87 | 87 | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) | шт | 2 | 2
88 | 88 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №46, №48, №50) | компл | 3 | 3
89 | 89 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя .(СП №46, №48, №50) | компл | 3 | 3
90 | 90 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | компл | 2 | 2
91 | 91 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01, | компл | 1 | 1
92 | 92 | Брус ж.б. пр. 2769 | компл | 3 | 3
93 | 93 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | компл | 3 | 3
94 | 94 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя(СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) | компл | 3 | 3
95 | 95 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 | компл | 1 | 1
96 | 96 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01 | компл | 1 | 1
97 | 97 | Брус деревянный А4 тип II, пропитка 3-5мм, сечение 160х230 | компл | 3 | 3
98 | 98 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6 | компл | 3 | 3
99 | 99 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя / 1/7 | компл | 3 | 3
100 | 100 | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый пр. ЛПТП665121.103 | компл | 3 | 3
101 | 101 | Брус деревянный Б3 тип II, пропитка 3-5мм | компл | 3 | 3
102 | 102 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / старогодний | шт | 1 |  | 1
103 | 103 | Рельсы железнодорожные старогодные | т | -1.94 |  | -1.94
104 | 104 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 20 |  | 20
105 | 105 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / новый | шт | 3 | 3
106 | 106 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I | м3 | -1.2 | -1.2
107 | 107 | Шпалы деревянные пропитанные, тип III | шт | -81 | -81
108 | 108 | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм | т | -0.15 | -0.15
109 | 109 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм | т | -0.03 | -0.03
110 | 110 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 | т | -0.24 | -0.24
111 | 111 | Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50 | т | -0.51 | -0.51
112 | 112 | Рельсы железнодорожные старогодные | т | -5.82 | -5.82
113 | 113 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 60 | 60
114 | 114 | Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте:стойка упора,деревянные брусья,крепеж, знак "Путевое заграждение") | компл | 3 | 3
115 | 115 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный/ рихтовка | км пути | 0.028 |  | 0.028
131-23-ПЖ.ВР.3
116 | 116 | Замена балласта в пути с применением машин щебнеочистительных производительностью 400-600 м3/час несамоходных, шпалы деревянные, число шпал на 1 км: 1840, без укладки разделительного слоя | км пути | 0.35756 | 0.04 | 0.31756
117 | 117 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 719.33 | 42.78 | 676.55
118 | 118 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 1.097 | 0.99 | 0.107
119 | 119 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный | 1000 м3 | 1.097 |  | 1.097
120 | 120 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм | м3 | -1283.49 | -1153.07 | -130.42
121 | 121 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 | 1283.49 | 1153.07 | 130.42
122 | 122 | Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный | км пути | 0.08038 |  | 0.08038
Раздел 4. Демонтажные работы
Эстакада
Демонтаж м/конструкций
123 | 123 | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т | 4.62 | 4.62
124 | 124 | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | т | 6.82 | 6.82
125 | 125 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 11.44 | 11.44
126 | 126 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 11.44 | 11.44
127 | 127 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 11.44 | 11.44
Демонтаж ж/б конструкций
128 | 128 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. фундамента | м3 | 30 | 30
129 | 129 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора/применит. жб конструкций опоры | м3 | 19.2 | 19.2
130 | 130 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 98.4 | 98.4
131 | 131 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 24.6 | 24.6
132 | 132 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 | 49.2 | 49.2
Земляные работы
133 | 133 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.157 | 0.157
134 | 134 | Разработка и обратная засыпка грунта вручную при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления | 100 м3 | 0.03 | 0.03
135 | 135 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.03 | 0.03
136 | 136 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза | 252 | 252
137 | 137 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 47.4 | 47.4
138 | 138 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | 1 т груза | 299.4 | 299.4
139 | 139 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.187 | 0.187
140 | 140 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см | 1000 м3 | 0.187 | 0.187
141 | 141 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-02 | 1000 м3 | 0.187 | 0.187
Итого:
Материалы:
Машины и механизмы:
ФОТ:
Накладные расходы:
Сметная прибыль:
Итого до начисления лимитированных затрат:
Всего:
НДС
Всего:

## ВОР (hidden)
Приложение № 1 к Инструкции, утв. приказом ГД ТМХ № _____ от ___ . ___ . ___ 23 г.
Ведомость объемов работ
Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, ул. Колонцова, 4».
Пути железнодорожные
Номер |  | Наменование вида работ | Ед.изм. | Объем работ |  |  |  |  | Ссылка на чертежи | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
п.п. | поз. по смете |  |  | Фактически выполненный | по смете (02-01-01) | раннее запроцентованный | остаток | Дополнительный
Раздел 1. Сооружение земляного полотна
1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 8.3774 | 7.421 | 7.421 | 0 | 0.95639 | 131-23-ПЖ-09 131-23-ПЖ-10 131-23-ПЖ-12 131-23-ПЖ-33 131-23-ПЖ-35 131-23-ПЖ-49 131-23-ПЖ-55 131-23-ПЖ-64 131-23-ПЖ-68 131-23-ПЖ-74 131-23-ПЖ-101 131-23-ПЖ-106 | под СП40 1/9: 95%: V= 93,25*0,95 = 88,59 м3 под жд путь №1: 95%: V= 436,46*0,95 = 414,64 м3 под СП42 1/9: 95%: V= 180,68*0,95 = 171,65 м3 под СП46 1/9: 95%: V= 60,325*0,95 = 57,3 м3 под СП48 1/9: 95%: V= 89,47*0,95 = 85,0 м3 под ж/д №30 и уч. пути №17 (между СП№46 и СП№48) 95%: V= 608,33*0,95 = 577,91 м3 под ж/д пути №31 (на уч.СП№41 1/9 и ПК4+92,98) 95%: V= 3156,21*0,95 = 2998,4 м3 под ж/д путь №31 на участке ПК4,92,9 до ПК5+42,8 95%: V= 264,66*0,95 = 251,43 м3 под ж/д путь №31 на уч. ПК5+42,8 до ПК5+83 95%: V= 220,32*0,95 = 209,3м3 СП50 1/9, ж/п пути 32, 34, 36 и уч. пути 17 (ПК1+83,1-ПК1+91,6): 95%: V= 2279,66*0,95 = 2165,68 м3 под туп. упоры №1, №2, №3 (т.1-т.4; т.5-т.8, т.9-т.12) 95%: V= 16*0,55*3*0,95 = 25,08м3 под жд путь 31 ПК5+83 до цеха 417 95%: V= 1402,54*0,95 = 1332,41м3
2 | 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 4.4091 | 5.344 | 4.41 | 0 | -0.0009 | 131-23-ПЖ-09 131-23-ПЖ-10 131-23-ПЖ-12 131-23-ПЖ-33 131-23-ПЖ-35 131-23-ПЖ-49 131-23-ПЖ-55 131-23-ПЖ-64 131-23-ПЖ-68 131-23-ПЖ-74 131-23-ПЖ-101 131-23-ПЖ-106 | под СП40 1/9: 5%: V= 93,25*0,05 =4,66 м3 под жд путь №1: 5%: V= 436,46*0,05 = 21,82 м3 под СП42 1/9: 5%: V= 180,68*0,05 = 9,03 м3 под СП46 1/9: 5%: V= 60,325*0,05 =3,02 м3 под СП46 1/9: 5%: V= 89,47*0,05 = 4,47 м3 под ж/д №30 и уч. пути №17 (между СП№46 и СП№48) 5%: V= 608,33*0,05 = 30,42 м3 под ж/д пути №31 (на уч.СП№41 1/9 и ПК4+92,98) 5%: V= 3156,21*0,05 = 157,81 м3 под ж/д путь №31 на участке ПК4,92,9 до ПК5+42,8 5%: V= 264,66*0,05 = 13,23 м3 под ж/д путь №31 на участке ПК5+42,8 до ПК5+83 5%: V= 220,32*0,05 = 11,02м3 СП50 1/9, ж/п пути 32, 34, 36 и уч. пути 17 (ПК1+83,1-ПК1+91,6): 5%: V= 2279,66*0,05 = 113,98 м3 под. туп. упоры №1, №2, №3 (т.1-т.4; т.5-т.8, т.9-т.12) 5%: V= 16*0,55*3*0,05 = 1,32м3 под жд путь 31 ПК5+83 до цеха 417 5%: V= 1402,54*0,05 = 70,13м3
3 | 3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 4.4091 | 5.344 | 4.41 | 1 | -1.0009
4 | 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | 1 т груза |  | 313.854 | 313.854 | 2 | -315.854
5 | 5 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | м3 |  | 7782.36 | 7782.36 | 0 | -7782.36
6 | 6 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 |  | 7.2786 | 7.2786 | 0 | -7.2786
7 | 7 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | 1000 м2 |  | 1.8196 | 1.8196 | 0 | -1.8196
8 | 8 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 | 1000 м2 |  | 3.708 | 3.708 | 0 | -3.708
9 | 9 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 | 1000 м2 |  | 0.927 | 0.927 | 0 | -0.927
10 | 10 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 5.9814 | 5.9814 | 0 | -5.9814
11 | 11 | Песок карьерный | м3 |  | 657.954 | 657.954 | 0 | -657.954
12 | 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 |  | 36.15 | 28.05 | 8.1
13 | 13 | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути | м3 |  | 4554.9 | 3534.44 | 1020.46
Note on H9: %-е по смете к Договору
Note on I9: %-е по Доп.смете