## Журнал учета выполненных работ
Унифицированная форма № КС-6а
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 .
(наименование работ и затрат)
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  | Остаток работ на Январь 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Декабрь 2023г. |  |  | всего
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Земляные работы
1 | 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-003-08 | 1000 м3 | 2293.97 | 0.1935 | 636.54 | [5 empty] | 0.1935 | 636.54
2 | 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-08 | 1000 м3 | 3111.64 | 0.0536 | 239.17 | 0.02852 | 127.25 | 127.25 | 0.02852 | 127.25 | 0.02508 | 111.92
3 | 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка) | ФЕР01-02-057-02 | 100 м3 | 1201.2 | 0.049 | 77.84 | 0.0058 | 9.21 | 9.21 | 0.0058 | 9.21 | 0.0432 | 68.63
4 | 4 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162.38 | 53.6 | 8703.57 | 29.1 | 4725.26 | 4725.26 | 29.1 | 4725.26 | 24.5 | 3978.31
5 | 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | ФЕР01-01-034-01 | 1000 м3 | 505.05 | 0.1488 | 108.03 | 0.0801 | 58.15 | 58.15 | 0.0801 | 58.15 | 0.0687 | 49.88
6 | 6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-061-01 | 100 м3 | 663.75 | 0.496 | 435.39 | [5 empty] | 0.496 | 435.39
7 | 7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | ФЕР01-02-005-01 | 100 м3 | 348.46 | 1.488 | 727.07 | 0.801 | 391.38 | 391.38 | 0.801 | 391.38 | 0.687 | 335.69
Раздел 2. Устройство ограждения ОГ-1
8 | 8 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | ФЕР08-01-002-02 | м3 | 15.41 | 6.4 | 135.77 | 3.5 | 74.25 | 74.25 | 3.5 | 74.25 | 2.9 | 61.52
9 | 9 | Щебень известняковый М600 фр. 5/20 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 310.61 | 7.36 | 2313.52 | 4.025 | 1265.21 | 1265.21 | 4.025 | 1265.21 | 3.335 | 1048.31
10 | 10 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м | ФЕР07-01-054-02 | 100 м | 4876.87 | 0.65 | 4478.79 | 0.375 | 2583.91 | 2583.91 | 0.375 | 2583.91 | 0.275 | 1894.88
11 | 11 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | м3 | 665 | 0.2925 | 194.51 | [5 empty] | 0.2925 | 194.51
12 | 12 | Панели оград ПО-2, бетон B15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг | ФССЦ-05.1.07.13-0012 | шт | 1420.61 | 26 | 36935.86 | 15 | 21309.15 | 21309.15 | 15 | 21309.15 | 11 | 15626.71
13 | 13 | Фундаменты под столбы оград Ф-6, бетон B15, объем 0,3 м3, расход арматуры 5 кг | ФССЦ-05.1.05.15-0001 | шт | 468.67 | 27 | 12654.09 | 16 | 7498.72 | 7498.72 | 16 | 7498.72 | 11 | 5155.37
Кирпичный участок
14 | 14 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 | ФЕР06-01-001-02 | 100 м3 | 10321.94 | 0.025 | 316.13 | [5 empty] | 0.025 | 316.13
15 | 15 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) | ФССЦ-04.1.02.05-0007 | м3 | 665 | 2.244 | 1492.26 | [5 empty] | 2.244 | 1492.26
16 | 16 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м | ФЕР08-02-001-01 | м3 | 73.89 | 1.7 | 172.01 | [5 empty] | 1.7 | 172.01
17 | 17 | Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 50 | ФССЦ-06.1.01.05-0093 | 1000 шт | 1094.45 | 0.497 | 543.94 | [5 empty] | 0.497 | 543.94
18 | 18 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М100 | ФССЦ-04.3.01.12-0005 | м3 | 529.41 | 0.37 | 195.88 | [5 empty] | 0.37 | 195.88
19 | 19 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | ФЕР11-01-011-01 | 100 м2 | 334.81 | 0.007144 | 3.18 | [5 empty] | 0.007144 | 3.18
20 | 20 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | ФЕР11-01-011-02 | 100 м2 | 11.05 | -0.007144 | -0.11 | [5 empty] | -0.007144 | -0.11
21 | 21 | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый | ФССЦ-04.3.01.09-0001 | м3 | 424.88 | 0.014574 | 6.19 | [5 empty] | 0.014574 | 6.19
Раздел 3. Подпорная стенка ПС-1
22 | 22 | Устройство бетонной подготовки | ФЕР06-01-001-01 | 100 м3 | 3528.33 | 0.073 | 332.38 | 0.0727 | 331 | 331 | 0.0727 | 331 | 0.0003 | 1.38
23 | 23 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | м3 | 560 | 7.446 | 4169.76 | 7.4154 | 4152.62 | 4152.62 | 7.4154 | 4152.62 | 0.0306 | 17.14
24 | 24 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | ФЕР06-04-001-03 | 100 м3 | 21483.4 | 0.257 | 6644.43 | 0.2538 | 6561.68 | 6561.68 | 0.2538 | 6561.68 | 0.0032 | 82.75
25 | 25 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | м3 | 725.69 | 26.0855 | 18929.99 | 25.7607 | 18694.28 | 18694.28 | 25.7607 | 18694.28 | 0.3248 | 235.71
26 | 26 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W8 | м3 | 725.69 | 26.0855 | 505.32 | 25.7607 | 499.03 | 499.03 | 25.7607 | 499.03 | 0.3248 | 6.29
27 | 27 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | т | 5802.77 | 1.98 | 12408.64 | 1.8332 | 11488.65 | 11488.65 | 1.8332 | 11488.65 | 0.1468 | 919.99
28 | 28 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | т | 6726.18 | 0.684 | 4600.71 | 0.54117 | 3640.01 | 3640.01 | 0.54117 | 3640.01 | 0.14283 | 960.7
29 | 29 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | т | 6780 | 0.018 | 122.04 | 0.01752 | 118.79 | 118.79 | 0.01752 | 118.79 | 0.00048 | 3.25
30 | 30 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 1.7 | 735.02 | 1.484 | 641.63 | 641.63 | 1.484 | 641.63 | 0.216 | 93.39
31 | 31 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885.47 | 0.0272 | 323.28 | 0.023744 | 282.21 | 282.21 | 0.023744 | 282.21 | 0.003456 | 41.07
32 | 32 | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 | ФССЦ-01.2.03.03-0011 | т | 7669.69 | 0.408 | 3129.23 | 0.35616 | 2731.64 | 2731.64 | 0.35616 | 2731.64 | 0.05184 | 397.59
Итого: | [6 empty] | 122270.43 |  | 87184.03 | 87184.03 |  | 87184.03 |  | 35086.4
Материалы: | [6 empty] | 109971.58 |  | 78982.63 | 78982.63 |  | 78982.63 |  | 30988.95
Машины и механизмы: | [6 empty] | 7364.6 |  | 4510.78 | 4510.78 |  | 4510.78 |  | 2853.82
ФОТ: | [6 empty] | 5819.91 |  | 4235.02 | 4235.02 |  | 4235.02 |  | 1584.89
Накладные расходы: | [6 empty] | 5969.76 |  | 4388.79 | 4388.79 |  | 4388.79 |  | 1580.97
Сметная прибыль: | [6 empty] | 2952.31 |  | 2193.42 | 2193.42 |  | 2193.42 |  | 758.89
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 131192.5 |  | 93766.24 | 93766.24 |  | 93766.24 |  | 37426.26
Всего: | [6 empty] | 1881602.64 |  | 1356122.54 | 1356122.54 |  | 1356122.54 |  | 525480.1
НДС: | [6 empty] | 376320.528 |  | 271224.508 | 271224.508 |  | 271224.508 |  | 105096.02
Всего с НДС: | [6 empty] | 2257923.168 |  | 1627347.048 | 1627347.048 |  | 1627347.048 |  | 630576.12