## Журнал учета выполненных работ
Унифицированная форма № КС-6а
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Переустройство хозяйственно-бытовой канализации.НВК4
(наименование работ и затрат)
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  | Остаток работ на Март 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Февраль 2024г. |  |  | всего
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Хозбытовая канализация (уч. 9-9А-9б)
Демонтажные работы
1 | 1 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм | ФЕРр66-2-4 | 100 м | 1097,69 | 0,52 | 570,80 | [5 empty] | 0,52 | 570,8
2 | 2 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах / демонтаж | ФЕР23-03-001-03 | 10 м3 | 6573,8 | 0,099 | 323,85 | [5 empty] | 0,099 | 323,85
3 | 3 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42,98 | 0,782 | 33,61 | [5 empty] | 0,782 | 33,61
4 | 4 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3,28 | 2,65 | 8,69 | [5 empty] | 2,65 | 8,69
5 | 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2,91 | 0,12 | 0,35 | [5 empty] | 0,12 | 0,35
6 | 6 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 1,48 | 240,32 | [5 empty] | 1,48 | 240,32
Земляные работы
7 | 7 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | ФЕР01-01-009-14 | 1000 м3 | 2550 | 0,631 | 2775,61 | [5 empty] | 0,631 | 2775,61
8 | 8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-14 | 1000 м3 | 3669 | 0,144 | 908,90 | [5 empty] | 0,144 | 908,9
9 | 9 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-057-02 | 100 м3 | 1201,2 | 0,19 | 362,20 | [5 empty] | 0,19 | 362,2
10 | 10 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 479,33 | 0,484 | 333,49 | [5 empty] | 0,484 | 333,49
11 | 11 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-061-02 | 100 м3 | 729 | 0,25 | 241,03 | [5 empty] | 0,25 | 241,03
12 | 12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-061-01 | 100 м3 | 663,75 | 1,26 | 1106,04 | [5 empty] | 1,26 | 1106,04
13 | 13 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 99,98 | 138,6 | 14023,51 | [5 empty] | 138,6 | 14023,51
14 | 14 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 144 | 23382,72 | [5 empty] | 144 | 23382,72
Устройство футляров
15 | 15 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | ФЕР22-01-015-02 | 100 м | 2234,82 | 0,28 | 870,92 | [5 empty] | 0,28 | 870,92
16 | 16 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм | ФССЦ-23.5.02.02-0109 | м | 501,48 | 28,28 | 14181,85 | [5 empty] | 28,28 | 14181,85
17 | 17 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | ФЕР22-02-006-09 | км | 4010,3 | 0,028 | 142,85 | [5 empty] | 0,028 | 142,85
18 | 18 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | ФЕР22-02-005-09 | км | 3305,98 | 0,028 | 118,74 | [5 empty] | 0,028 | 118,74
19 | 19 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | т | 43982,4 | 0,03444 | 1514,75 | [5 empty] | 0,03444 | 1514,75
20 | 20 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | м2 | 12,37 | 2,744 | 33,94 | [5 empty] | 2,744 | 33,94
21 | 21 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | ФЕР22-05-005-02 | 100 м трубы, уложенной в футляр | 1416,61 | 0,28 | 472,29 | [5 empty] | 0,28 | 472,29
22 | 22 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 | шт | 4,62 | 6 | 27,72 | [5 empty] | 6 | 27,72
23 | 23 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | ФЕРр66-38-3 | м3 | 603,35 | 2,32 | 1399,76 | [5 empty] | 2,32 | 1399,76
24 | 24 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | м3 | 463,3 | -2,3548 | -1090,98 | [5 empty] | -2,3548 | -1090,98
25 | 25 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | м3 | 519,8 | 2,3548 | 1224,03 | [5 empty] | 2,3548 | 1224,03
26 | 26 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм | ФЕР22-05-004-01 | футляр | 213,96 | 2 | 478,69 | [5 empty] | 2 | 478,69
Прокладка трубопровода
27 | 27 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | ФЕР23-01-001-01 | 10 м3 | 112,13 | 0,538 | 81,56 | [5 empty] | 0,538 | 81,56
28 | 28 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 99,98 | 5,918 | 598,78 | [5 empty] | 5,918 | 598,78
29 | 29 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | ФЕР23-01-001-02 | 10 м3 | 125,63 | 0,21 | 35,91 | [5 empty] | 0,21 | 35,91
30 | 30 | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 325,21 | 2,625 | 863,92 | [5 empty] | 2,625 | 863,92
31 | 31 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм | ФЕР23-01-020-01 | 100 м | 221,66 | 0,52 | 152,07 | [5 empty] | 0,52 | 152,07
32 | 32 | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 160 мм | ФССЦ-24.3.04.05-0028 | м | 96,9 | 52 | 5038,80 | [5 empty] | 52 | 5038,8
Устройство колодцев
33 | 33 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного/применит. колодец | ФЕР23-01-001-02 | 10 м3 | 125,63 | 0,08 | 13,68 | [5 empty] | 0,08 | 13,68
34 | 34 | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 325,21 | 1 | 325,21 | [5 empty] | 1 | 325,21
35 | 35 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | ФЕР23-03-001-03 | 10 м3 | 6573,8 | 0,246 | 1964,26 | [5 empty] | 0,246 | 1964,26
36 | 36 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | шт | 215,48 | 2 | 430,96 | [5 empty] | 2 | 430,96
37 | 37 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | шт | 175,57 | 2 | 351,14 | [5 empty] | 2 | 351,14
38 | 38 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | шт | 362,1 | 3 | 1086,30 | [5 empty] | 3 | 1086,3
39 | 39 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0055 | шт | 242,94 | 2 | 485,88 | [5 empty] | 2 | 485,88
40 | 40 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | шт | 31,43 | 2 | 62,86 | [5 empty] | 2 | 62,86
41 | 41 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3, бетон B15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0051 | шт | 78,56 | 2 | 157,12 | [5 empty] | 2 | 157,12
42 | 42 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 | шт | 596,04 | 2 | 1192,08 | [5 empty] | 2 | 1192,08
43 | 43 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | т | 10508 | 0,0421 | 442,39 | [5 empty] | 0,0421 | 442,39
44 | 44 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | ФЕР16-07-006-02 | шт | 26,71 | 5 | 133,55 | [5 empty] | 5 | 133,55
45 | 45 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм | ФССЦ-24.3.05.07-0015 | шт | 171,49 | 5 | 857,45 | [5 empty] | 5 | 857,45
46 | 46 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 0,157 | 67,88 | [5 empty] | 0,157 | 67,88
47 | 47 | Мастика битумная «Еша» | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | т | 21597,69 | 0,03768 | 813,80 | [5 empty] | 0,03768 | 813,8
48 | 48 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885,47 | 0,00549 | 65,25 | [5 empty] | 0,00549 | 65,25
Раздел 2. Хозбытовая канализация (уч. 10-10А)
Демонтажные работы
49 | 49 | Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм | ФЕРр66-2-4 | 100 м | 1097,69 | 0,31 | 340,28 | 0,31 | 340,28 | 340,28 | 0,31 | 340,28
50 | 50 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42,98 | 0,496 | 21,32 | 0,496 | 21,32 | 21,32 | 0,496 | 21,32
51 | 51 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 0,29 | 47,09 | 0,29 | 47,09 | 47,09 | 0,29 | 47,09
Земляные работы
52 | 52 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | ФЕР01-01-009-14 | 1000 м3 | 2550 | 0,292 | 1284,44 | 0,074 | 325,51 | 325,51 | 0,074 | 325,51 | 0,218 | 958,93
53 | 53 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-14 | 1000 м3 | 3669 | 0,076 | 479,70 | 0,026 | 164,10 | 164,1 | 0,026 | 164,1 | 0,05 | 315,6
54 | 54 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит. доработка | ФЕР01-02-057-02 | 100 м3 | 1201,2 | 0,09 | 171,57 | 0,031 | 59,10 | 59,1 | 0,031 | 59,1 | 0,059 | 112,47
55 | 55 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 479,33 | 0,214 | 147,45 | 0,074 | 50,99 | 50,99 | 0,074 | 50,99 | 0,14 | 96,46
56 | 56 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-061-02 | 100 м3 | 729 | 0,113 | 108,94 | [5 empty] | 0,113 | 108,94
57 | 57 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-061-01 | 100 м3 | 663,75 | 0,695 | 610,08 | 0,203 | 178,20 | 178,2 | 0,203 | 178,2 | 0,492 | 431,88
58 | 58 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 99,98 | 76,45 | 7735,19 | 22,33 | 2259,34 | 2259,34 | 22,33 | 2259,34 | 54,12 | 5475,85
59 | 59 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 76 | 12340,88 | 29,24 | 4747,99 | 4747,99 | 29,24 | 4747,99 | 46,76 | 7592,89
Устройство футляров
60 | 60 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | ФЕР22-01-015-02 | 100 м | 2234,82 | 0,186 | 578,53 | 0,083 | 258,16 | 258,16 | 0,083 | 258,16 | 0,103 | 320,37
61 | 61 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм | ФССЦ-23.5.02.02-0109 | м | 501,48 | 18,786 | 9420,80 | 8,383 | 4203,91 | 4203,91 | 8,383 | 4203,91 | 10,403 | 5216,89
62 | 62 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | ФЕР22-02-006-09 | км | 4010,3 | 0,0186 | 94,90 | 0,008 | 40,81 | 40,81 | 0,008 | 40,81 | 0,0106 | 54,09
63 | 63 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | ФЕР22-02-005-09 | км | 3305,98 | 0,0186 | 78,88 | 0,008 | 33,92 | 33,92 | 0,008 | 33,92 | 0,0106 | 44,96
64 | 64 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | т | 43982,4 | 0,023 | 1011,60 | 0,0098 | 431,03 | 431,03 | 0,0098 | 431,03 | 0,0132 | 580,57
65 | 65 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | м2 | 12,37 | 1,8228 | 22,55 | 0,784 | 9,70 | 9,7 | 0,784 | 9,7 | 1,0388 | 12,85
66 | 66 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | ФЕР22-05-005-02 | 100 м трубы, уложенной в футляр | 1416,61 | 0,186 | 313,74 | 0,083 | 140,00 | 140 | 0,083 | 140 | 0,103 | 173,74
67 | 67 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 | шт | 4,62 | 3 | 13,86 | 3 | 13,86 | 13,86 | 3 | 13,86
68 | 68 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | ФЕРр66-38-3 | м3 | 603,35 | 1,54 | 929,17 | 0,72 | 434,41 | 434,41 | 0,72 | 434,41 | 0,82 | 494,76
69 | 69 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | м3 | 463,3 | -1,5631 | -724,18 | -0,731 | -338,67 | -338,67 | -0,731 | -338,67 | -0,8321 | -385,51
70 | 70 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | м3 | 519,8 | 1,5631 | 812,50 | 0,731 | 379,97 | 379,97 | 0,731 | 379,97 | 0,8321 | 432,53
Прокладка трубопровода
71 | 71 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | ФЕР23-01-001-01 | 10 м3 | 112,13 | 0,28 | 42,45 | 0,28 | 42,45 | 42,45 | 0,28 | 42,45
72 | 72 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 99,98 | 3,08 | 311,63 | 3,08 | 311,63 | 311,63 | 3,08 | 311,63
73 | 73 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | ФЕР23-01-001-02 | 10 м3 | 125,63 | 0,126 | 21,55 | [5 empty] | 0,126 | 21,55
74 | 74 | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 325,21 | 1,575 | 518,35 | [5 empty] | 1,575 | 518,35
75 | 75 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм/ прим.110 | ФЕР23-01-020-01 | 100 м | 221,66 | 0,31 | 90,65 | 0,31 | 90,65 | 90,65 | 0,31 | 90,65
76 | 76 | Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружного водоотведения, класс кольцевой жесткости SN16, наружный диаметр 110 мм | ФССЦ-24.3.04.05-0027 | м | 71,06 | 31 | 2202,86 | 31 | 2202,86 | 2202,86 | 31 | 2202,86
77 | 77 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | ФЕР16-07-006-02 | шт | 26,71 | 2 | 53,42 | 2 | 53,42 | 53,42 | 2 | 53,42
78 | 78 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм | ФССЦ-24.3.05.07-0015 | шт | 171,49 | 2 | 342,98 | 2 | 342,98 | 342,98 | 2 | 342,98
Раздел 3. Хозбытовая канализация (уч. 11-12(11Д))
Демонтажные работы
79 | 79 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 300 мм/применит. | ФЕРр66-2-3 | 100 м | 1379,51 | 1,35 | 1862,34 | [5 empty] | 1,35 | 1862,34
80 | 80 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм | ФЕРр66-2-3 | 100 м | 1379,51 | 0,11 | 151,75 | [5 empty] | 0,11 | 151,75
81 | 81 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах/Демонтаж | ФЕР23-03-001-03 | 10 м3 | 6573,8 | 0,495 | 1966,81 | [5 empty] | 0,495 | 1966,81
82 | 82 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42,98 | 11,873 | 510,30 | [5 empty] | 11,873 | 510,3
83 | 83 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / люк | ФССЦпг-01-01-01-015 | 1 т груза | 22,33 | 0,6 | 13,40 | [5 empty] | 0,6 | 13,4
84 | 84 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3,28 | 12,375 | 40,59 | [5 empty] | 12,375 | 40,59
85 | 85 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2,91 | 12,473 | 36,30 | [5 empty] | 12,473 | 36,3
86 | 86 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 4,95 | 803,78 | [5 empty] | 4,95 | 803,78
Земляные работы
87 | 87 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | ФЕР01-01-009-14 | 1000 м3 | 2550 | 1,186 | 5216,92 | [5 empty] | 1,186 | 5216,92
88 | 88 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-14 | 1000 м3 | 3669 | 0,479 | 3023,39 | [5 empty] | 0,479 | 3023,39
89 | 89 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/применит.( в местах пересечения с существующими силовыми кабелями) | ФЕР01-02-057-02 | 100 м3 | 1201,2 | 1,48 | 2821,33 | [5 empty] | 1,48 | 2821,33
90 | 90 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит. доработка | ФЕР01-02-057-02 | 100 м3 | 1201,2 | 0,36 | 686,27 | [5 empty] | 0,36 | 686,27
91 | 91 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 479,33 | 0,846 | 582,93 | [5 empty] | 0,846 | 582,93
92 | 92 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-061-02 | 100 м3 | 729 | 0,45 | 433,85 | [5 empty] | 0,45 | 433,85
93 | 93 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-061-01 | 100 м3 | 663,75 | 4,32 | 3792,14 | [5 empty] | 4,32 | 3792,14
94 | 94 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 99,98 | 475,2 | 48080,62 | [5 empty] | 475,2 | 48080,62
95 | 95 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 479 | 77780,02 | [5 empty] | 479 | 77780,02
Устройство футляров
96 | 96 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | ФЕР22-01-015-02 | 100 м | 2234,82 | 0,14 | 435,45 | [5 empty] | 0,14 | 435,45
97 | 97 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм | ФССЦ-23.5.02.02-0109 | м | 501,48 | 14,14 | 7090,93 | [5 empty] | 14,14 | 7090,93
98 | 98 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | ФЕР22-02-006-09 | км | 4010,3 | 0,014 | 71,44 | [5 empty] | 0,014 | 71,44
99 | 99 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 350 мм | ФЕР22-02-005-09 | км | 3305,98 | 0,014 | 59,37 | [5 empty] | 0,014 | 59,37
100 | 100 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | т | 43982,4 | 0,017 | 747,70 | [5 empty] | 0,017 | 747,7
101 | 101 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | м2 | 12,37 | 1,372 | 16,97 | [5 empty] | 1,372 | 16,97
102 | 102 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | ФЕР22-05-005-02 | 100 м трубы, уложенной в футляр | 1416,61 | 0,14 | 236,14 | [5 empty] | 0,14 | 236,14
103 | 103 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 200 мм / прим. 160 | ФССЦ-23.1.02.03-0003 | шт | 4,62 | 3 | 13,86 | [5 empty] | 3 | 13,86
104 | 104 | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм | ФЕР22-01-015-14 | 100 м | 10587,61 | 0,16 | 2159,72 | [5 empty] | 0,16 | 2159,72
105 | 105 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | ФССЦ-23.5.01.08-0027 | м | 921,9 | 16,16 | 14897,90 | [5 empty] | 16,16 | 14897,9
106 | 106 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | ФЕР22-02-006-11 | км | 5659,93 | 0,016 | 114,03 | [5 empty] | 0,016 | 114,03
107 | 107 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | ФЕР22-02-005-11 | км | 4455,25 | 0,016 | 90,93 | [5 empty] | 0,016 | 90,93
108 | 108 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | т | 43982,4 | 0,039 | 1715,31 | [5 empty] | 0,039 | 1715,31
109 | 109 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | м2 | 12,37 | 3,04 | 37,60 | [5 empty] | 3,04 | 37,6
110 | 110 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм | ФЕР22-05-005-05 | 100 м трубы, уложенной в футляр | 2266,9 | 0,16 | 413,63 | [5 empty] | 0,16 | 413,63
111 | 111 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 300 мм | ФССЦ-23.1.02.03-0004 | шт | 10,68 | 3 | 32,04 | [5 empty] | 3 | 32,04
112 | 112 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | ФЕРр66-38-3 | м3 | 603,35 | 2,02 | 1218,76 | [5 empty] | 2,02 | 1218,76
113 | 113 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | м3 | 463,3 | -2,0503 | -949,90 | [5 empty] | -2,0503 | -949,9
114 | 114 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | м3 | 519,8 | 2,05 | 1065,59 | [5 empty] | 2,05 | 1065,59
115 | 115 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | ФЕРр66-38-3 | м3 | 603,35 | 1,16 | 699,88 | [5 empty] | 1,16 | 699,88
116 | 116 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | м3 | 463,3 | -1,1774 | -545,49 | [5 empty] | -1,1774 | -545,49
117 | 117 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | м3 | 519,8 | 1,1774 | 612,01 | [5 empty] | 1,1774 | 612,01
Прокладка трубопровода
118 | 118 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | ФЕР23-01-001-01 | 10 м3 | 112,13 | 2,812 | 426,31 | [5 empty] | 2,812 | 426,31
119 | 119 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 99,98 | 30,932 | 3129,69 | [5 empty] | 30,932 | 3129,69
120 | 120 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | ФЕР23-01-001-02 | 10 м3 | 125,63 | 0,6 | 102,60 | [5 empty] | 0,6 | 102,6
121 | 121 | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 325,21 | 7,5 | 2468,34 | [5 empty] | 7,5 | 2468,34
122 | 122 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм | ФЕР23-01-020-01 | 100 м | 221,66 | 0,15 | 43,87 | [5 empty] | 0,15 | 43,87
123 | 123 | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, в комплекте с муфтой и двумя уплотнительными кольцами, наружный диаметр 160 мм | ФССЦ-24.3.04.05-0028 | м | 96,9 | 15 | 1453,50 | [5 empty] | 15 | 1453,5
124 | 124 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | ФЕР23-01-020-04 | 100 м | 814,2 | 1,31 | 1481,29 | [5 empty] | 1,31 | 1481,29
125 | 125 | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 | м | 352,61 | 131 | 46191,91 | [5 empty] | 131 | 46191,91
Устройство колодцев
126 | 126 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного/применит. колодец | ФЕР23-01-001-02 | 10 м3 | 125,63 | 0,2 | 34,20 | [5 empty] | 0,2 | 34,2
127 | 127 | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 325,21 | 2,5 | 813,03 | [5 empty] | 2,5 | 813,03
128 | 128 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | ФЕР23-03-001-03 | 10 м3 | 6573,8 | 0,621 | 4958,54 | [5 empty] | 0,621 | 4958,54
129 | 129 | Плита днища ПН10, бетон B15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг | ФССЦ-05.1.01.11-0044 | шт | 215,48 | 5 | 1077,40 | [5 empty] | 5 | 1077,4
130 | 130 | Плиты перекрытия ПП10-2, бетон B15, объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг | ФССЦ-05.1.06.09-0088 | шт | 175,57 | 5 | 877,85 | [5 empty] | 5 | 877,85
131 | 131 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон B15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0056 | шт | 362,1 | 5 | 1810,50 | [5 empty] | 5 | 1810,5
132 | 132 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | шт | 31,43 | 10 | 314,30 | [5 empty] | 10 | 314,3
133 | 133 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6, бетон B15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0055 | шт | 242,94 | 4 | 971,76 | [5 empty] | 4 | 971,76
134 | 134 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 | шт | 596,04 | 5 | 2980,20 | [5 empty] | 5 | 2980,2
135 | 135 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | т | 10508 | 0,0745 | 782,85 | [5 empty] | 0,0745 | 782,85
136 | 136 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | ФЕР16-07-006-02 | шт | 26,71 | 2 | 53,42 | [5 empty] | 2 | 53,42
137 | 137 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 200 мм | ФССЦ-24.3.05.07-0015 | шт | 171,49 | 2 | 342,98 | [5 empty] | 2 | 342,98
138 | 138 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм | ФЕР16-07-006-04 | шт | 156,29 | 10 | 1562,90 | [5 empty] | 10 | 1562,9
139 | 139 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 400 мм | ФССЦ-24.3.05.07-0021 | шт | 473,83 | 10 | 4738,30 | [5 empty] | 10 | 4738,3
140 | 140 | Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных / одно сущ. | ФЕР34-02-016-01 | м | 261,02 | 19,57 | 5108,16 | [5 empty] | 19,57 | 5108,16
141 | 141 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 0,314 | 135,76 | [5 empty] | 0,314 | 135,76
142 | 142 | Мастика битумная «Еша» | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | т | 21597,69 | 0,07536 | 1627,60 | [5 empty] | 0,07536 | 1627,6
143 | 143 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885,47 | 0,011 | 130,74 | [5 empty] | 0,011 | 130,74
Раздел 4. Хозбытовая канализация (уч.12-12А-12Б-13)
Демонтажные работы
144 | 144 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм | ФЕРр66-2-3 | 100 м | 1379,51 | 0,47 | 648,37 | [5 empty] | 0,47 | 648,37
145 | 145 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах/Демонтаж | ФЕР23-03-001-03 | 10 м3 | 6573,8 | 0,198 | 786,72 | [5 empty] | 0,198 | 786,72
146 | 146 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42,98 | 1,824 | 78,40 | [5 empty] | 1,824 | 78,4
147 | 147 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3,28 | 4,94 | 16,20 | [5 empty] | 4,94 | 16,2
148 | 148 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2,91 | 1,824 | 5,31 | [5 empty] | 1,824 | 5,31
149 | 149 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 1,98 | 321,51 | [5 empty] | 1,98 | 321,51
Земляные работы
150 | 150 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | ФЕР01-01-009-14 | 1000 м3 | 2550 | 1,19 | 5234,51 | [5 empty] | 1,19 | 5234,51
151 | 151 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-14 | 1000 м3 | 3669 | 0,683 | 4311,01 | [5 empty] | 0,683 | 4311,01
152 | 152 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ доработка | ФЕР01-02-057-02 | 100 м3 | 1201,2 | 0,36 | 686,27 | [5 empty] | 0,36 | 686,27
153 | 153 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2/ применит.Разработка вручную в местах пересечения с существующими силовыми кабелями | ФЕР01-02-057-02 | 100 м3 | 1201,2 | 0,61 | 1162,85 | [5 empty] | 0,61 | 1162,85
154 | 154 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 479,33 | 0,574 | 395,51 | [5 empty] | 0,574 | 395,51
155 | 155 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-061-02 | 100 м3 | 729 | 0,3 | 289,23 | [5 empty] | 0,3 | 289,23
156 | 156 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-061-01 | 100 м3 | 663,75 | 6,3987 | 5616,84 | [5 empty] | 6,3987 | 5616,84
157 | 157 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 99,98 | 703,857 | 71216,08 | [5 empty] | 703,857 | 71216,08
158 | 158 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 683 | 110905,54 | [5 empty] | 683 | 110905,54
Устройство футляров
159 | 159 | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм | ФЕР22-01-015-14 | 100 м | 10587,61 | 0,26 | 3509,54 | [5 empty] | 0,26 | 3509,54
160 | 160 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм | ФССЦ-23.5.01.08-0027 | м | 921,9 | 26,26 | 24209,09 | [5 empty] | 26,26 | 24209,09
161 | 161 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | ФЕР22-02-006-11 | км | 5659,93 | 0,026 | 185,31 | [5 empty] | 0,026 | 185,31
162 | 162 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 500 мм | ФЕР22-02-005-11 | км | 4455,25 | 0,026 | 147,77 | [5 empty] | 0,026 | 147,77
163 | 163 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | т | 43982,4 | 0,063 | 2770,89 | [5 empty] | 0,063 | 2770,89
164 | 164 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок | ФССЦ-12.1.02.15-0041 | м2 | 12,37 | 4,94 | 61,11 | [5 empty] | 4,94 | 61,11
165 | 165 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | ФЕРр66-38-3 | м3 | 603,35 | 3,27 | 1972,95 | [5 empty] | 3,27 | 1972,95
166 | 166 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | ФССЦ-04.3.01.09-0011 | м3 | 463,3 | -3,32 | -1538,16 | [5 empty] | -3,32 | -1538,16
167 | 167 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | м3 | 519,8 | 3,32 | 1725,74 | [5 empty] | 3,32 | 1725,74
Прокладка трубопровода
168 | 168 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | ФЕР23-01-001-01 | 10 м3 | 112,13 | 1,2714 | 192,75 | [5 empty] | 1,2714 | 192,75
169 | 169 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 99,98 | 13,9854 | 1415,04 | [5 empty] | 13,9854 | 1415,04
170 | 170 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | ФЕР23-01-001-02 | 10 м3 | 125,63 | 3 | 513,03 | [5 empty] | 3 | 513,03
171 | 171 | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 325,21 | 37,5 | 12341,72 | [5 empty] | 37,5 | 12341,72
172 | 172 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм | ФЕР23-01-020-04 | 100 м | 814,2 | 0,7803 | 882,32 | [5 empty] | 0,7803 | 882,32
173 | 173 | Трубы из полипропилена с двухслойной структурированной стенкой повышенного класса жесткости, кольцевая жесткость SN16, для безнапорных трубопроводов хозяйственно бытовой и ливневой канализации, с приварным раструбом, в комплекте с уплотнительным кольцом, наружный диаметр 315 | ФССЦ-24.3.04.05-0031 | м | 352,61 | 78,03 | 27514,16 | [5 empty] | 78,03 | 27514,16
Устройство колодцев
174 | 174 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного/применит. колодец | ФЕР23-01-001-02 | 10 м3 | 125,63 | 0,125 | 21,38 | [5 empty] | 0,125 | 21,38
175 | 175 | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 325,21 | 1,5625 | 508,14 | [5 empty] | 1,5625 | 508,14
176 | 176 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах | ФЕР23-03-001-05 | 10 м3 | 6099,79 | 0,72 | 5077,51 | [5 empty] | 0,72 | 5077,51
177 | 177 | Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг | ФССЦ-05.1.01.11-0045 | шт | 462,83 | 2 | 925,66 | [5 empty] | 2 | 925,66
178 | 178 | Плиты перекрытия 1ПП15-2, бетон B15, объем 0,27 м3, расход арматуры 32,21 кг | ФССЦ-05.1.06.09-0003 | шт | 387,63 | 2 | 775,26 | [5 empty] | 2 | 775,26
179 | 179 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0065 | шт | 647,77 | 6 | 3886,62 | [5 empty] | 6 | 3886,62
180 | 180 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | шт | 31,43 | 5 | 157,15 | [5 empty] | 5 | 157,15
181 | 181 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-К-1-60 | ФССЦ-08.1.02.06-0033 | шт | 596,04 | 2 | 1192,08 | [5 empty] | 2 | 1192,08
182 | 182 | Лестница-стремянка. Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | ФССЦ-07.2.07.04-0011 | т | 10508 | 0,0714 | 750,27 | [5 empty] | 0,0714 | 750,27
183 | 183 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 400 мм | ФЕР16-07-006-04 | шт | 156,29 | 7 | 1094,03 | [5 empty] | 7 | 1094,03
184 | 184 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 315 мм | ФССЦ-24.3.05.07-0019 | шт | 352,46 | 7 | 2467,22 | [5 empty] | 7 | 2467,22
185 | 185 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 0,157 | 67,88 | [5 empty] | 0,157 | 67,88
186 | 186 | Мастика битумная «Еша» | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | т | 21597,69 | 0,03768 | 813,80 | [5 empty] | 0,03768 | 813,8
187 | 187 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885,47 | 0,00549 | 65,25 | [5 empty] | 0,00549 | 65,25
Итого: | [6 empty] | 675364,18 |  | 16845,01 | 16845,01 |  | 16845,01 |  | 658519,17
Материалы: | [6 empty] | 599270,36 |  | 15066,66 | 15066,66 |  | 15066,66 |  | 584203,7
Машины и механизмы: | [6 empty] | 43824,08 |  | 871,48 | 871,48 |  | 871,48 |  | 42952,6
ФОТ: | [6 empty] | 37759,35 |  | 1014,6 | 1014,6 |  | 1014,6 |  | 36744,75
Накладные расходы: | [6 empty] | 36923,19 |  | 1003,91 | 1003,91 |  | 1003,91 |  | 35919,28
Сметная прибыль: | [6 empty] | 16767,02 |  | 484,67 | 484,67 |  | 484,67 |  | 16282,35
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 729054,39 |  | 18333,59 | 18333,59 |  | 18333,59 |  | 710720,8
Всего: | [6 empty] | 10651202,14 |  | 281591,55 | 281591,55 |  | 281591,55 |  | 10369610,59