## Журнал учета выполненных работ
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Трубопровод ливневых сточных вод от трансбордера. НВК1
(наименование работ и затрат)
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  | Остаток работ на Март 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Февраль 2024г. |  |  | всего
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Устройство ливневых сточных вод от трасбордера (К2)
Земляные работы
1 | 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-003-08 | 1000 м3 | 2293,97 | 0,027 | 71,23 | 0,00417 | 11,00 | 11 | 0,00417 | 11 | 0,02283 | 60,23
2 | 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-08 | 1000 м3 | 3111,64 | 0,033 | 147,54 | 0,033 | 147,54 | 147,54 | 0,033 | 147,54
3 | 3 | Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | ФЕР01-01-007-02 | 1000 м3 | 2750 | 0,168 | 531,30 | 0,15908 | 503,09 | 503,09 | 0,15908 | 503,09 | 0,00892000000000001 | 28,21
4 | 4 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-057-02 | 100 м3 | 1201,2 | 0,02 | 33,15 | 0,0076 | 12,60 | 12,6 | 0,0076 | 12,6 | 0,0124 | 20,55
5 | 5 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2 | ФЕР01-02-055-08 | 100 м3 | 2212,32 | 1,6831 | 4924,40 | 0,0292 | 85,43 | 85,43 | 0,0292 | 85,43 | 1,6539 | 4838,97
6 | 6 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-063-02 | 100 м3 | 4282,91 | 0,01369 | 74,06 | [5 empty] | 0,01369 | 74,06
7 | 7 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 33 | 5358,54 | 33 | 5358,54 | 5358,54 | 33 | 5358,54
8 | 8 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 479,33 | 0,36 | 198,44 | 0,13671 | 75,36 | 75,36 | 0,13671 | 75,36 | 0,22329 | 123,08
9 | 9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-061-02 | 100 м3 | 729 | 0,28 | 234,74 | 0,28 | 234,74 | 234,74 | 0,28 | 234,74
10 | 10 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 99,98 | 9 | 910,62 | 9 | 910,62 | 910,62 | 9 | 910,62
Устройство основания
11 | 11 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | ФЕР08-01-002-02 | м3 | 15,41 | 0,8 | 14,14 | 0,8 | 14,14 | 14,14 | 0,8 | 14,14
12 | 12 | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 325,21 | 0,92 | 302,78 | 0,92 | 302,78 | 302,78 | 0,92 | 302,78
13 | 13 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | ФЕР23-01-001-01 | 10 м3 | 112,13 | 0,3 | 38,69 | 0,27 | 34,81 | 34,81 | 0,27 | 34,81 | 0,03 | 3,88
14 | 14 | Песок карьерный | Цена Поставщика ООО “Грунт-маркет” | м3 | 99,98 | 3,3 | 333,89 | 2,97 | 300,50 | 300,5 | 2,97 | 300,5 | 0,33 | 33,39
Трубопровод
15 | 15 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм | ФЕР23-01-020-03 | 100 м | 738,15 | 0,29 | 245,66 | 0,29 | 245,66 | 245,66 | 0,29 | 245,66
16 | 16 | Трубы полипропиленовые со структурированной стенкой для систем водоотведения, номинальный внутренний диаметр 250/282 мм | ФССЦ-24.3.02.04-0002 | м | 238,07 | 29 | 6904,03 | 29 | 6904,03 | 6904,03 | 29 | 6904,03
Колодец-перепадной
17 | 17 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в сухих грунтах | ФЕР23-03-001-07 | 10 м3 | 6191,32 | 0,625 | 4080,67 | 0,566 | 3695,46 | 3695,46 | 0,566 | 3695,46 | 0,0590000000000001 | 385,21
18 | 18 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг | ФССЦ-05.1.01.11-0046 | шт | 908,44 | 1 | 908,44 | [5 empty] | 1 | 908,44
19 | 19 | Плиты перекрытия 2ПП20-2, бетон B15, объем 0,48 м3, расход арматуры 84,49 кг | ФССЦ-05.1.06.09-0010 | шт | 873,72 | 1 | 873,72 | 1 | 873,72 | 873,72 | 1 | 873,72
20 | 20 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6, бетон B15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0071 | шт | 593,85 | 1 | 593,85 | 1 | 593,85 | 593,85 | 1 | 593,85
21 | 21 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0073 | шт | 901,16 | 3 | 2703,48 | 3 | 2703,48 | 2703,48 | 3 | 2703,48
22 | 22 | Кольцо опорное КО-6 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | ФССЦ-05.1.01.09-0042 | шт | 31,43 | 1 | 31,43 | 1 | 31,43 | 31,43 | 1 | 31,43
23 | 23 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-Д-1-60 | ФССЦ-08.1.02.06-0032 | шт | 596,04 | 1 | 596,04 | 1 | 596,04 | 596,04 | 1 | 596,04
24 | 24 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | ФССЦ-07.2.05.01-0032 | т | 7571 | 0,02682 | 203,05 | 0,026 | 196,85 | 196,85 | 0,026 | 196,85 | 0,000820000000000001 | 6,2
25 | 25 | Муфта защитная полиэтиленовая для прохода труб сквозь стену, номинальный наружный диаметр 280 мм | ФССЦ-24.3.05.07-0018 | шт | 282,84 | 1 | 282,84 | 1 | 282,84 | 282,84 | 1 | 282,84
26 | 26 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 0,375 | 141,36 | 0,348 | 131,19 | 131,19 | 0,348 | 131,19 | 0,027 | 10,17
27 | 27 | Мастика битумная «Еша» применит. | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | т | 21597,69 | 0,075 | 1619,83 | 0,07 | 1511,84 | 1511,84 | 0,07 | 1511,84 | 0,00499999999999999 | 107,99
28 | 28 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885,47 | 0,012 | 142,63 | 0,011 | 130,74 | 130,74 | 0,011 | 130,74 | 0,001 | 11,89
29 | 29 | Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений/ стенка рассекатель | ФЕР06-13-001-03 | 100 м3 | 32255,84 | 0,005 | 180,36 | 0,005 | 180,36 | 180,36 | 0,005 | 180,36
30 | 30 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для гидротехнических сооружений на сульфатостойких цементах, класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.02-0009 | м3 | 850,61 | 0,5075 | 431,68 | 0,5075 | 431,68 | 431,68 | 0,5075 | 431,68
31 | 31 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0031 | т | 8014,15 | 0,029 | 232,41 | [5 empty] | 0,029 | 232,41
32 | 32 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | ФЕР06-03-004-09 | т | 1824,5 | 0,0114 | 23,92 | [5 empty] | 0,0114 | 23,92
33 | 33 | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | ФССЦ-08.4.01.02-0013 | т | 6800 | 0,0114 | 77,52 | [5 empty] | 0,0114 | 77,52
34 | 34 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | ФЕР06-03-004-08 | т | 906,9 | 0,03732 | 38,52 | [5 empty] | 0,03732 | 38,52
35 | 35 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: полуспокойная, № 12 | ФССЦ-08.3.01.02-0024 | т | 6419,17 | 0,0138 | 88,58 | [5 empty] | 0,0138 | 88,58
36 | 36 | Сталь полосовая: 100х10 мм, марка Ст3сп | ФССЦ-08.3.07.01-0060 | т | 7385,36 | 0,01044 | 77,10 | [5 empty] | 0,01044 | 77,1
37 | 37 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18кп, шириной полок 60-100 мм | ФССЦ-08.3.08.02-0043 | т | 4608,87 | 0,01308 | 60,28 | [5 empty] | 0,01308 | 60,28
38 | 38 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | ФЕР06-03-004-09 | т | 1824,5 | 0,02826 | 59,29 | [5 empty] | 0,02826 | 59,29
39 | 39 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм | ФССЦ-08.3.05.02-0061 | т | 6671,97 | 0,02826 | 188,55 | [5 empty] | 0,02826 | 188,55
40 | 40 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | ФЕР13-03-002-17 | 100 м2 | 1364,91 | 0,03 | 41,20 | [5 empty] | 0,03 | 41,2
41 | 41 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой (за 2 раза) | ФЕР13-03-004-28 | 100 м2 | 1993 | 0,03 | 119,84 | [5 empty] | 0,03 | 119,84
Раздел 2. Устройство футляра для существующей тубы хоз.бытовой канализации
42 | 42 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-003-08 | 1000 м3 | 2293,97 | 0,2 | 527,61 | [5 empty] | 0,2 | 527,61
43 | 43 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-08 | 1000 м3 | 3111,64 | 0,005 | 22,35 | [5 empty] | 0,005 | 22,35
44 | 44 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 | ФЕР01-02-056-08 | 100 м3 | 2480,48 | 0,7 | 2296,30 | [5 empty] | 0,7 | 2296,3
45 | 45 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 5 | 811,90 | [5 empty] | 5 | 811,9
46 | 46 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 479,33 | 0,257 | 141,67 | [5 empty] | 0,257 | 141,67
47 | 47 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-061-02 | 100 м3 | 729 | 0,13 | 108,99 | [5 empty] | 0,13 | 108,99
48 | 48 | Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм | ФЕР22-01-015-13 | 100 м | 9380,15 | 0,33 | 3403,59 | [5 empty] | 0,33 | 3403,59
49 | 49 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III | ФССЦ-11.1.03.01-0076 | м3 | 976,56 | -0,33 | -322,26 | [5 empty] | -0,33 | -322,26
50 | 50 | Кольцо опорное из нержавеющей стали, толщина стенки 2 мм, длина 150 мм, наружный диаметр 230 мм | ФССЦ-23.1.02.03-1049 | шт | 551,73 | 6 | 3310,38 | [5 empty] | 6 | 3310,38
51 | 51 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм | ФССЦ-23.5.01.08-0015 | м | 542,3 | 33,33 | 18074,86 | [5 empty] | 33,33 | 18074,86
52 | 52 | Резка стального профилированного настила | ФЕР09-05-006-01 | м реза | 3,05 | 66 | 231,50 | [5 empty] | 66 | 231,5
53 | 53 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм | ФЕР22-02-003-10 | км | 42436,23 | 0,033 | 1532,94 | [5 empty] | 0,033 | 1532,94
54 | 54 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром: 400 мм | ФЕР22-02-006-10 | км | 4370,76 | 0,033 | 158,09 | [5 empty] | 0,033 | 158,09
55 | 55 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | т | 43982,4 | 0,46794 | 20581,12 | [5 empty] | 0,46794 | 20581,12
56 | 56 | Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором | ФЕРр66-38-3 | м3 | 603,35 | 4 | 2470,79 | [5 empty] | 4 | 2470,79
Итого: | [6 empty] | 87469,63 |  | 26500,32 | 26500,32 |  | 26500,32 |  | 60969,31
Материалы: | [6 empty] | 71701,45 |  | 23418,61 | 23418,61 |  | 23418,61 |  | 48282,84
Машины и механизмы: | [6 empty] | 5750,84 |  | 2005,72 | 2005,72 |  | 2005,72 |  | 3745,12
ФОТ: | [6 empty] | 10654,73 |  | 1341,33 | 1341,33 |  | 1341,33 |  | 9313,4
Накладные расходы: | [6 empty] | 10132,78 |  | 1431,7 | 1431,7 |  | 1431,7 |  | 8701,08
Сметная прибыль: | [6 empty] | 4364,95 |  | 707,85 | 707,85 |  | 707,85 |  | 3657,1
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 101967,36 |  | 28639,87 | 28639,87 |  | 28639,87 |  | 73327,49
Всего: | [6 empty] | 2048814,66 |  | 421247,49 | 421247,49 |  | 421247,49 |  | 1627567,17