## Журнал учета выполненных работ
ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства
|  |  | на | Архитектурно-строительные решения. Эстакада для ТС1. АС 4
(наименование работ и затрат)
Номер |  | Конструктивные элементы и видыработ | Номер единичной расценки | Единица измере- ния | Цена за единицу, руб | Коли- чество работ по смете | Сметная (договор- ная) стои- мость, руб | Выполнено работ |  |  |  |  | Остаток работ на Март 2024г.
п.п. | поз. по сме- те | [6 empty] | Февраль 2024г. |  |  | всего
[8 empty] | коли- чество | стои- мость | стои- мость факти- чески выпол- ненных работ с начала строит-ва, руб | коли- чество | стои- мость | коли- чество | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | ФЕР27-03-008-04 | 100 м3 | 5786,87 | 0,336 | 2236,05 | 0,133 | 885,10 | 885,1 | 0,133 | 885,1 | 0,203 | 1350,95
2 | 2 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3,28 | 38,384 | 125,90 | 15,217 | 49,91 | 49,91 | 15,217 | 49,91 | 23,167 | 75,99
3 | 3 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42,98 | 9,596 | 412,44 | 3,804 | 163,50 | 163,5 | 3,804 | 163,5 | 5,792 | 248,94
4 | 4 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 33,6 | 5455,97 | 13,32 | 2162,90 | 2162,9 | 13,32 | 2162,9 | 20,28 | 3293,07
Раздел 2. Земляные работы
5 | 5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | ФЕР01-01-013-14 | 1000 м3 | 3669 | 0,2592 | 1363,55 | 0,052 | 273,55 | 273,55 | 0,052 | 273,55 | 0,2072 | 1090
6 | 6 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-057-02 | 100 м3 | 1201,2 | 0,0454 | 86,55 | 0,027 | 51,47 | 51,47 | 0,027 | 51,47 | 0,0184 | 35,08
7 | 7 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | ФЕР01-02-060-01 | 100 м3 | 401,7 | 0,0454 | 24,12 | 0,027 | 14,34 | 14,34 | 0,027 | 14,34 | 0,0184 | 9,78
8 | 8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2,91 | 421,984 | 1227,97 | 87,28 | 253,98 | 253,98 | 87,28 | 253,98 | 334,704 | 973,99
9 | 9 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) | ФССЦпг-01-01-01-039 | 1 т груза | 3,96 | 421,984 | 1671,06 | 60,24 | 238,55 | 238,55 | 60,24 | 238,55 | 361,744 | 1432,51
10 | 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2,91 | 421,984 | 1227,97 | 60,24 | 175,30 | 175,3 | 60,24 | 175,3 | 361,744 | 1052,67
11 | 11 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | ФЕР01-01-033-02 | 1000 м3 | 479,33 | 0,19271 | 132,78 | 0,038 | 26,18 | 26,18 | 0,038 | 26,18 | 0,15471 | 106,6
12 | 12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | ФЕР01-02-061-02 | 100 м3 | 729 | 0,4818 | 464,50 | 0,096 | 92,55 | 92,55 | 0,096 | 92,55 | 0,3858 | 371,95
13 | 13 | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 22,85 | 3710,38 | 22,85 | 3710,38 | 3710,38 | 22,85 | 3710,38
Раздел 3. Устройтво фундаментов Фм1-4шт
14 | 14 | Устройство бетонной подготовки | ФЕР06-01-001-01 | 100 м3 | 3528,33 | 0,04 | 182,12 | 0,028 | 127,48 | 127,48 | 0,028 | 127,48 | 0,012 | 54,64
15 | 15 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | м3 | 560 | 4,08 | 2284,80 | 2,825 | 1582,00 | 1582 | 2,825 | 1582 | 1,255 | 702,8
16 | 16 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 5 м3 | ФЕР06-01-001-03 | 100 м3 | 8517,38 | 0,188 | 1959,03 | 0,139 | 1448,44 | 1448,44 | 0,139 | 1448,44 | 0,049 | 510,59
17 | 17 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | м3 | 725,69 | 0,2284 | 165,75 | 0,169 | 122,64 | 122,64 | 0,169 | 122,64 | 0,0594 | 43,11
18 | 18 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | м3 | 725,69 | 19,18 | 371,55 | 17,278 | 334,70 | 334,7 | 17,278 | 334,7 | 1,902 | 36,85
19 | 19 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | т | 6213,48 | 0,2284 | 1419,16 | 0,171 | 1062,51 | 1062,51 | 0,171 | 1062,51 | 0,0574 | 356,65
20 | 20 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0004 | т | 5584,58 | 0,65 | 3629,98 | 0,442 | 2468,38 | 2468,38 | 0,442 | 2468,38 | 0,208 | 1161,6
21 | 21 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм | ФССЦ-08.4.03.03-0006 | т | 5488,69 | 0,231 | 1267,89 | 0,167 | 916,61 | 916,61 | 0,167 | 916,61 | 0,064 | 351,28
22 | 22 | Установка анкерных болтов: при бетонировании в виде сваренных каркасов | ФЕР06-03-004-05 | т | 7087,27 | 0,21664 | 1574,65 | 0,189 | 1373,74 | 1373,74 | 0,189 | 1373,74 | 0,02764 | 200,91
23 | 23 | Болты оцинкованные диаметр 30 мм/ применительно | ФССЦ-01.7.15.02-0068 | т | 12579,16 | 0,21664 | 2725,15 | 0,162 | 2037,82 | 2037,82 | 0,162 | 2037,82 | 0,05464 | 687,33
24 | 24 | Сталь угловая неравнополочная, марка Ст1сп-Ст6сп, ширина большой полки 40-80 мм/применит. угол 50х5 | ФССЦ-08.3.08.01-0035 | т | 6552,83 | 0,03488 | 228,56 | 0,026 | 170,37 | 170,37 | 0,026 | 170,37 | 0,00888 | 58,19
Гидроизоляция конструкций
25 | 25 | Гидроструйная очистка бетонных поверхностей | ФЕР13-06-005-01 | м2 | 17,88 | 81,91 | 2072,87 | 81,91 | 2072,87 | 2072,87 | 81,91 | 2072,87
26 | 26 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | ФЕР08-01-003-07 | 100 м2 | 336 | 0,8191 | 354,15 | 0,819 | 354,10 | 354,1 | 0,819 | 354,1 | 0,0001000000000001 | 0,05
27 | 27 | Мастика битумная «Еша» | ФССЦ-01.2.03.03-0009 | т | 21597,69 | 0,115 | 2483,73 | 0,115 | 2483,73 | 2483,73 | 0,115 | 2483,73
28 | 28 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | т | 11885,47 | 0,025 | 297,14 | 0,025 | 297,14 | 297,14 | 0,025 | 297,14
Раздел 4. Конструкции металлические
29 | 29 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | ФЕР09-03-012-12 | т | 439,57 | 1,9765 | 1150,24 | [5 empty] | 1,9765 | 1150,24
30 | 30 | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | ФЕР09-03-012-12 | т | 439,57 | 0,7065 | 452,27 | [5 empty] | 0,7065 | 452,27
31 | 31 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | ФССЦ-07.2.07.12-0021 | т | 7008,5 | 2,683 | 18803,81 | [5 empty] | 2,683 | 18803,81
32 | 32 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | ФЕР09-03-012-01 | т | 848,23 | 7,872 | 9155,84 | [5 empty] | 7,872 | 9155,84
33 | 33 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | ФЕР09-03-012-01 | т | 848,23 | 0,688 | 880,23 | [5 empty] | 0,688 | 880,23
34 | 34 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т | ФССЦ-07.2.07.12-0022 | т | 6965 | 4,18 | 29113,70 | [5 empty] | 4,18 | 29113,7
35 | 35 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т | ФССЦ-07.2.07.12-0023 | т | 6536,6 | 4,38 | 28630,31 | [5 empty] | 4,38 | 28630,31
36 | 36 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ФЕР09-03-014-01 | т | 1051,47 | 0,513 | 709,89 | [5 empty] | 0,513 | 709,89
37 | 37 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | ФССЦ-07.2.07.12-0020 | т | 7712 | 0,513 | 3956,26 | [5 empty] | 0,513 | 3956,26
38 | 38 | Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные металлоконструкции, при ведении работ: с земли | ФЕР09-09-002-03 | т | 1516,01 | 0,438 | 925,48 | [5 empty] | 0,438 | 925,48
39 | 39 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | ФССЦ-07.2.07.12-0020 | т | 7712 | 0,438 | 3377,86 | [5 empty] | 0,438 | 3377,86
40 | 40 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | ФЕР13-03-002-17 | 100 м2 | 1364,91 | 3,8 | 10524,27 | [5 empty] | 3,8 | 10524,27
41 | 41 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | ФЕР13-03-004-28 | 100 м2 | 1993 | 3,8 | 7612,70 | [5 empty] | 3,8 | 7612,7
Раздел 5. Демонтаж элементов существующей эстакады вблизи корпуса 417
Демонтаж ж/б конструкций
42 | 42 | Разборка: железобетонных фундаментов | ФЕР46-04-001-03 | м3 | 438,22 | 18,8 | 9411,01 | [5 empty] | 18,8 | 9411,01
43 | 43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | ФССЦпг-01-01-01-043 | 1 т груза | 3,28 | 32,9 | 107,91 | [5 empty] | 32,9 | 107,91
44 | 44 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | ФССЦпг-01-01-01-041 | 1 т груза | 42,98 | 14,1 | 606,02 | [5 empty] | 14,1 | 606,02
45 | 45 | Перевозка (до 30 км) и утилизация отходов 4-5 класса опасности | Цена поставщика ООО "Террус" | м3 | 162,38 | 18,8 | 3052,74 | [5 empty] | 18,8 | 3052,74
Демонтаж м/конструкций
46 | 46 | Демонтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | ФЕР09-03-012-12 | т | 439,57 | 3,772 | 966,32 | [5 empty] | 3,772 | 966,32
47 | 47 | Демонтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т | ФЕР09-03-012-01 | т | 848,23 | 10,036 | 6101,24 | [5 empty] | 10,036 | 6101,24
48 | 48 | Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | ФЕР09-03-014-01 | т | 1051,47 | 2,086 | 1375,53 | [5 empty] | 2,086 | 1375,53
49 | 49 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | ФССЦпг-01-01-01-015 | 1 т груза | 22,33 | 15,894 | 354,91 | [5 empty] | 15,894 | 354,91
50 | 50 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км | ФССЦпг-03-21-01-001 | 1 т груза | 2,91 | 15,894 | 46,25 | [5 empty] | 15,894 | 46,25
51 | 51 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | ФССЦпг-01-01-02-015 | 1 т груза | 22,33 | 15,894 | 354,91 | [5 empty] | 15,894 | 354,91
Перенос газопровода среднего давления 60кПа
52 | 52 | Демонтаж надземной прокладки стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 200 мм | ФЕР24-02-041-06 | 100 м | 6362,26 | 0,76 | 2358,34 | [5 empty] | 0,76 | 2358,34
53 | 53 | Демонтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | ФЕР09-03-039-01 | т | 1157,89 | 0,1157 | 85,66 | [5 empty] | 0,1157 | 85,66
54 | 54 | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 200 мм | ФЕР24-02-041-06 | 100 м | 6362,26 | 0,76 | 6288,08 | [5 empty] | 0,76 | 6288,08
55 | 55 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | ФЕР09-03-039-01 | т | 1157,89 | 0,1246 | 184,85 | [5 empty] | 0,1246 | 184,85
56 | 56 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200 | ФЕРм39-02-001-04 | стык | 1,81 | 6 | 14,28 | [5 empty] | 6 | 14,28
57 | 57 | Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, номинальный диаметр трубопровода: свыше 150 до 250, толщина стенки до 10 мм | ФЕРм39-02-012-10 | снимок | 50,08 | 24 | 1257,86 | [5 empty] | 24 | 1257,86
58 | 58 | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 200 мм | ФЕР24-02-120-04 | 100 м | 32,96 | 0,76 | 35,49 | [5 empty] | 0,76 | 35,49
59 | 59 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 200 мм | ФЕР24-02-121-04 | узел | 342,08 | 1 | 436,94 | [5 empty] | 1 | 436,94
60 | 60 | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 200 мм | ФЕР24-02-122-03 | 100 м | 14,44 | 0,76 | 15,64 | [5 empty] | 0,76 | 15,64
61 | 61 | Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм | ФЕР24-02-125-01 | участок | 2088,94 | 1 | 2987,36 | [5 empty] | 1 | 2987,36
62 | 62 | Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, номинальный диаметр трубопровода: свыше 100 до 200, толщина стенки до 8 мм | ФЕРм39-02-006-10 | стык | 14,65 | 1 | 18,88 | [5 empty] | 1 | 18,88
Перенос теплопроводов
63 | 63 | Разборка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 250 мм | ФЕР24-01-001-08 | км | 35487,02 | 0,152 | 2701,81 | [5 empty] | 0,152 | 2701,81
64 | 64 | Разборка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 100 мм | ФЕР24-01-001-04 | км | 18895,11 | 0,076 | 735,35 | [5 empty] | 0,076 | 735,35
65 | 65 | Разборка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 80 мм | ФЕР24-01-001-03 | км | 17202,95 | 0,076 | 682,61 | [5 empty] | 0,076 | 682,61
66 | 66 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 250 мм | ФЕР24-01-001-08 | км | 35487,02 | 0,152 | 6971,44 | [5 empty] | 0,152 | 6971,44
67 | 67 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 100 мм | ФЕР24-01-001-04 | км | 18895,11 | 0,076 | 1861,75 | [5 empty] | 0,076 | 1861,75
68 | 68 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 80 мм | ФЕР24-01-001-03 | км | 17202,95 | 0,076 | 1704,91 | [5 empty] | 0,076 | 1704,91
69 | 69 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | ФЕР26-01-009-01 | м3 | 475,59 | 9,12 | 4899,38 | [5 empty] | 9,12 | 4899,38
70 | 70 | Маты минераловатные прошивные без обкладок, 125, толщина 80 мм | ФССЦ-12.2.04.04-1017 | м3 | 719,19 | 9,8496 | 7083,73 | [5 empty] | 9,8496 | 7083,73
71 | 71 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной | ФЕР26-01-049-02 | 100 м2 | 2999,08 | 1,824 | 7064,87 | [5 empty] | 1,824 | 7064,87
72 | 72 | Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из стали тонколистовой оцинкованной, толщиной 0,55 мм, криволинейные | ФССЦ-12.2.01.01-0013 | м2 | 99,2 | 222,528 | 22074,78 | [5 empty] | 222,528 | 22074,78
Итого: | [6 empty] | 246289,48 |  | 24950,24 | 24950,24 |  | 24950,24 |  | 221339,24
Материалы: | [6 empty] | 172023,22 |  | 19422,97 | 19422,97 |  | 19422,97 |  | 152600,25
Машины и механизмы: | [6 empty] | 52631,12 |  | 4088,79 | 4088,79 |  | 4088,79 |  | 48542,33
ФОТ: | [6 empty] | 25452,54 |  | 1638,1 | 1638,1 |  | 1638,1 |  | 23814,44
Накладные расходы: | [6 empty] | 25823,4 |  | 1784,42 | 1784,42 |  | 1784,42 |  | 24038,98
Сметная прибыль: | [6 empty] | 13917,23 |  | 982,53 | 982,53 |  | 982,53 |  | 12934,7
Итого до начисления лимитированных затрат: | [6 empty] | 286030,11 |  | 27717,19 | 27717,19 |  | 27717,19 |  | 258312,92
Всего: | [6 empty] | 5661010,82 |  | 468621,01 | 468621,01 |  | 468621,01 |  | 5192389,81