## 417 ДС вне рабочки
№ | Наименование работ | План | Схема | ВОР | Согласование СХЕМЫ + ВОР | Смета | ДС | КС2, КС3 | Выручка
1 | Контактная сеть | 12000000 | + | + | + | - | - | - | -
2 | Ограждение обкаточных проект | 4000000 | + | + | нет | - | - | - | -
3 | Ограждение аварийное замена | 0 | пауза до весны, ВОР СОГЛАСОВАН
4 | Демонтаж и вывоз мазутохранилища | 2100000 | + | + | + | + | + | + | -
5 | Временная теплосеть УГТ | 4600000 | + | + | + | + | + | + | -
6 | Демонтаж подпорной стены и эстакады | 1800000 | пауза до весны
7 | Временный водопровод 121 цех | 1000000 | требует корректировки | + | - | - | - | - | -
8 | Демонтаж светильников цех 75 и 121 | 800000 | + | + | нет | - | - | - | -
9 | Контактная сеть трансбордера | 800000 | + | нет | - | - | - | - | -
10 | Удлинение подпорной стены трансбордера | 600000 | + | нет | - | - | - | - | -
11 | Узел подпорной стены по коллектору | 350000 | + | - | - | - | - | - | -
12 | Удаление кустарников трансбордер и обкаточные пути | 650000 | + | + | + | - | - | - | -
13 | Площадка для заезда длинномеров в 121 | 900000 | Вошла в ГП2 | - | -
14 | Переустройство кабеля к кранам шихты под путями 32 34 36 | 350000 | + | + | - | - | - | - | - | выпадет без команды сверху
15 | Повторная сборка жд путей после демонтажа на шихте | 150000 | + | Вошло в ВОР ПЖ | - | - | - | - | -
16 | Замена участка пути обкаточных у стрелки №8 | 150000 | + | Вошло в ВОР ПЖ | - | - | - | - | -
17 | Доп участок водопровода на Автохозяйство | 2000000 | + | + | Вошло в НВК3
18 | Геотекстиль под ЖД пути | 800000 | + | Вошло в ВОР ПЖ | - | - | - | - | -
19 | Песок под ЖД пути | 2100000 | + | Вошло в ВОР ПЖ | - | - | - | - | -
20 | Смещение фундаментов под трансбордер | 1800000 | - | - | - | - | - | - | -
21 | Защита 3х КЛ 6 кВ разборными трубами между ММЗ и цехом 18 | 600000 | + | + | есть | - | - | - | -
22 | Демонтаж существующего водопровода Ф300 в оси строительства водопровода на участке В1-3А - угол1 | 350000 | - | - | - | - | - | - | -
23 | Переустройство участка кабелей МВМ-ММЗ (ЭС2 т. 28-28А; 28Б-28В) | 350000 | + | + | Вошло в ЭС2 | - | - | - | -
24 | Переустройство участка кабелей ММЗ-417 цех | 350000 | + | + | есть | - | - | - | -
25 | Устройство временного переезда с БУ шпал перед 417 | 296000 | - | - | - | - | - | - | -
26 | Переустройство кабельной канализации связи |  | + | + | есть | - | - | - | -
27 | Замена бруса (ж/б на дерево) на СП 46,48,50 для монтажа переводных механизмов |  | - | Вошло в ВОР ПЖ | - | - | - | - | -
28 | Реконструкция колодцев ливневой и хоз.бытовой канализации на участке застройки ПЖ и ГП2 от цеха 121 до цеха 417 (демонтаж колодцев и ливнеприёмных решёток, понижение и повышение горловин колодцев) |  | - | - | - | - | - | - | -

## 417 ДС по РД
№ | Наименование работ | Схема | ВОР | Согласование СХЕМЫ + ВОР | Смета | ДС | КС2, КС3 | Выручка
1 | Корректировка ГП2, Площадка для заезда длинномеров в 121 | нет | нет | - | - | - | - | -
2 | Корректировка ГП1 |  | нет
3 | Доп участок водопровода на Автохозяйство НВК3 | + | + | - | - | - | - | -
4 | Геотекстиль под ЖД пути ПЖ | + | Вошло в ВОР ПЖ | - | - | - | - | -
5 | Песок под ЖД пути ПЖ | + | Вошло в ВОР ПЖ | - | - | - | - | -
6 | Смещение фундаментов под трансбордер АС1 пауза | - | - | - | - | - | - | -
7 | ЭС2,Защита 3х КЛ 6 кВ разборными трубами между ММЗ и цехом 18 | + | + | да | - | - | - | - | Чеботарева
8 | ЭС2, Переустройство участка кабелей МВМ-ММЗ (т. 28-28А; 28Б-28В) | + | + | да |  |  |  |  | Чеботарева | отправлено после замечаний
9 | ЭС2, Переустройство участка кабелей ММЗ-417 цех т.1-2-7-8 | + | + | да |  |  |  |  | Чеботарева | отправлено после замечаний
10 | Корректировка ТС2, ТС3 | + | + | - | - | - | - | -
11 | Корректировка НВК2 | в работе | - | - | - | - | - | - | Смирнов
12 | Корректировка НВК3
12.1 | - хозпитьевой водопровод (В1) т. В1-1 – т. В1-1А +Гараж +Подвал | + | + | + |  |  |  |  | готовится к передаче ид в бумаге
12.2 | - хозпитьевой водопровод (В1) т. В1-2 – т. В1-2А | + | + | + |  |  |  |  | готовится к передаче ид в бумаге
12.3 | - хозпитьевой водопровод (В1) т. В1-30 – т. В1-31 + камера | + | + | нет |  |  |  |  | готовится к передаче ид в бумаге
12.4 | - хозпитьевой водопровод (В1) т. В1-3А (+ММЗ) - т. В1-4 | + | + | + |  |  |  |  | готовится к передаче ид в бумаге
12.5 | - хозпитьевой водопровод (В1) т. В1-4 - т.Уг1 - т.Уг2 | в работе | - | [5 empty] | схема+ ВОР к 15.02
12.6 | - хозпитьевой водопровод (В1) т. Уг2 - В1-нов.1 | в работе | - | [5 empty] | схема+ ВОР к 17.02
12.7 | - хозпитьевой водопровод (В1) т. В1-нов.1 - В1-5 - ММЗ | в работе | - | [5 empty] | схема+ ВОР к 20.02
12.8 | - хозпитьевой водопровод (В1) т. В1-нов.1 - цех 121/18 | в работе | - | [5 empty] | схема+ ВОР к 20.02
12.9 | - хозпитьевой водопровод (В1) т. В1-нов.1 - В1-7 | в работе | - | [5 empty] | схема+ ВОР к 23.02
12.10 | - хозпитьевой водопровод (В1) т. В1-7 - В1-8 защита плитами перекрытий | + | +
13 | Корректировка НВК4
13.1 | - хозбытовая канализация К1 на участке К10-К10А | + | +
13.2 | - хозбытовая канализация К1 на участке К11-К11Б (условно) | + | - | [5 empty] | Смирнов
14 | Корректировка НВК5
14.1 | - ливневая канализация К на участке К26 - К27 | + | + | да | да | да | да
14.2 | - ливневая канализация К на участке К15-К16-К16А | + | +
14.3 | - ливневая канализация К на участке К15Б-К15В К17 | + | - | [5 empty] | Смирнов
15 | Доп.объем 11 рельс пауза | - | - | - | - | - | - | -
16 | Корректировка ГСН | + | + | - | - | - | - | -
17 | ГП2 (работы января) | - | - | - | - | - | - | -
18 | Корректировка ТС1 по замечаниям | устр. Замеч. | - | - | - | - | - | - | переделал схемы 70% | Гецин
19 | НВК1 Кол. К2-1-К2 по замечаниям | + | + | - | - | - | - | - | отправлено | Чеботарева
20 | Временный переезд 131-23-ПЖ-доп.1 | + | нет | - | - | - | - | -
21 | АС1 трансбордер Площадка | + | - | - | - | - | - | - | отправлено после замечаний