## реестр
Заказчик: | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №1 от 20.11.2023 г. (Договор №МВМ/03-07 от 03 июля 2023г)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс
1 | 01-01-01 | Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей. | 46861151.19 | 3842614.4 | 1216890.37 | 51920655.96 | 54589377.68 | 1.2 | 65507253.22
2 | 01-01-02 | Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | 39281459.54 | 3221079.68 | 1020060.94 | 43522600.16 | 45759661.81 | 1.2 | 54911594.17
3 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 64381325.07 | 5279268.66 | 1671854.25 | 71332447.98 | 74998935.81 | 1.2 | 89998722.97
| ИТОГО |  | 150523935.8 |  |  | 166775704.1 | 175347975.3 |  | 210417570.36

## КС3
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 |  |  |  | по ОКПО
Генподрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | МВМ/03-07
[6 empty] | дата | 2023-07-03
[6 empty] | Вид операции |  | -175347975.3
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 2023-11-20 | 2023-07-03 | 2023-11-20
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб.
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный
[5 empty] | работ |  | период
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 175347975.3 | 175347975.3 | 175347975.3
1 | СМР |  |  |  | 175347975.3 | 175347975.3 | 175347975.3
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Оборудование ТБ |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | ПНР |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: |  |  | 175347975.3
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 35069595.06
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 210417570.36
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса 50% |  |  | 105208785.18
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа 50% |  |  | 105208785.18
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 17534797.53
Заказчик |  | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  |  |  | А.Б. Степнов
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Генподрядчик |  | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Formulas:
МВМ/03-07 = [Договор подряда]

## КС2 №1 Объекты по трассе жд
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
(наименование, адрес)
Объект |  | 01-01-01 Выполнение работ по ликвидации объектов по трассе ж.д. путей, подготовке трассы ж.д. путей.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07, ДС№4 от 15.11.23
[10 empty] | дата | 03.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 20.11.2023 | 03.07.2023 | 20.11.2023
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За Ноябрь, 2023 г.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 54589.38 | (2782,08) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 9403.6 | (210,04) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 24581.78 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. | [13 empty] | Раздел 1.
Валка деревьев (АОСР 132-23-ВР2/3) | [14 empty] | Валка деревьев
1 | 1 | ФЕРр68-33-4 | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см |  | 5: шт; 6: 44; 7: 1; 8: 44 |  |  | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 120.99; 10: 1.15; 11: 6122.09; 12: 44.77; 13: 274085.97 |  |  |  |  | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.34; 7: 1.15; 8: 675.004 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 120.99; 11: 6122.09; 13: 274085.97 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 6122.09; 13: 274085.97 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 6244.53; 13: 279567.69 | [5 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 3305.93; 13: 148006.42 | [5 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 15672.55; 13: 701660.08 | [7 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕРр68-1-3 | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см |  | 5: шт; 6: 44; 7: 1; 8: 44 |  |  | Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 49.86; 10: 1.15; 11: 2522.92; 12: 44.77; 13: 112951.13 |  |  |  |  | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 23.66; 10: 1.15; 11: 1197.2; 12: 13.24; 13: 15850.93 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 4.18; 10: 1.15; 11: 211.51; 12: 44.77; 13: 9469.3 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.95; 7: 1.15; 8: 301.07 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.36; 7: 1.15; 8: 18.216 | [5 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 73.52; 11: 3720.12; 13: 128802.06 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2734.43; 13: 122420.43 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 2789.12; 13: 124868.84 | [5 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 1476.59; 13: 66107.03 | [5 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7985.83; 13: 319777.93 | [7 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФССЦпг-01-01-01-007 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого |  | 1 т груза | 191.91 | 1 | 191,91 | 12,12 |  | 2 325,95 | 13,24 | 30 795,58 |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [18 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2325.95; 13: 30795.58 | [7 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 239.36 | 1 | 239,36 | 162,38 |  | 38 867,28 | 8,16 | 317 157,00 |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [18 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [19 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 38867.28; 13: 317157 | [7 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ограждений (АОСР 132-23-ВР2/2) | [14 empty] | Демонтаж ограждений.
5 | 5 | ФЕР07-01-054-01 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м (Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 4 м) |  | 5: 100 м; 6: 1.592; 7: 1; 8: 1,592 |  |  | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м (Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 4 м)
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [13 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1018.9; 10: 0.92; 11: 1492.32; 12: 44.77; 13: 66811.17 |  |  |  |  | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4260.98; 10: 0.92; 11: 6240.8; 12: 13.24; 13: 82628.19 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 508.75; 10: 0.92; 11: 745.14; 12: 44.77; 13: 33359.92 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 48.36; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 |  |  |  |  | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 115; 7: 0.92; 8: 168.4336 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 38.23; 7: 0.92; 8: 55.9932 | [5 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5328.24; 11: 7733.12; 13: 149439.36 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2237.46; 13: 100171.09 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 2461.21; 13: 110188.2 | [5 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 73; 8: 73; 11: 1633.35; 13: 73124.9 | [5 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11827.68; 13: 332752.46 | [7 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  | 1 т груза | 64 | 1 | 64 | 10,71 |  | 685,44 | 13,24 | 9 075,23 |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  |  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [18 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 685.44; 13: 9075.23 | [7 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 21.76 | 1 | 21,76 | 3,28 |  | 71,37 | 13,24 | 944,94 |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 71.37; 13: 944.94 | [7 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 5.44 | 1 | 5,44 | 42,98 | 1,15 | 268,88 | 13,24 | 3 559,97 |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 268.88; 13: 3559.97 | [7 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 79.2 | 1 | 79,2 | 162,38 |  | 12 860,50 | 8,16 | 104 941,68 |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [18 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [19 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12860.5; 13: 104941.68 | [7 empty] | Всего по позиции
Демонтаж навеса 12х8 (АОСР 132-23-ВР2/2) | [14 empty] | Демонтаж навеса 12х8
10 | 10 | ФЕР46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения |  | 5: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 6: 3.648; 7: 1; 8: 3,648 |  |  | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 326.61; 10: 1.15; 11: 1370.19; 12: 44.77; 13: 61343.41 |  |  |  |  | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 694.48; 10: 1.15; 11: 2913.48; 12: 13.24; 13: 38574.48 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 111.09; 10: 1.15; 11: 466.04; 12: 44.77; 13: 20864.61 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 38.29; 7: 1.15; 8: 160.6342 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.7; 7: 1.15; 8: 36.4982 | [5 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1021.09; 11: 4283.67; 13: 99917.89 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1836.23; 13: 82208.02 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 1670.97; 13: 74809.3 | [5 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 954.84; 13: 42748.17 | [5 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6909.48; 13: 217475.36 | [7 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  | 5: м3; 6: 67.2; 7: 1; 8: 67,2 |  |  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 443.82; 10: 1.15; 11: 34298.41; 12: 44.77; 13: 1535539.82 |  |  |  |  | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1200.08; 10: 1.15; 11: 92742.18; 12: 13.24; 13: 1227906.46 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 22.45; 11: 1508.64; 12: 8.16; 13: 12310.5 |  |  |  |  | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 52.03; 7: 1.15; 8: 4020.8784 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1666.35; 11: 128549.23; 13: 2775756.78 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 34298.41; 13: 1535539.82 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 31211.55; 13: 1397341.24 | [5 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 17835.17; 13: 798480.71 | [5 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 177595.95; 13: 4971578.73 | [7 empty] | Всего по позиции
12 | 12 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 134.4 | 1 | 134,4 | 3,28 |  | 440,83 | 13,24 | 5 836,59 |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 440.83; 13: 5836.59 | [7 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 33.6 | 1 | 33,6 | 42,98 | 1,15 | 1 660,75 | 13,24 | 21 988,33 |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1660.75; 13: 21988.33 | [7 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 67.2 | 1 | 67,2 | 162,38 |  | 10 911,94 | 8,16 | 89 041,43 |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [18 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [19 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10911.94; 13: 89041.43 | [7 empty] | Всего по позиции
Демонтаж навеса 24х4 (АОСР 132-23-ВР2/2) | [14 empty] | Демонтаж навеса 24х4
15 | 15 | ФЕР46-06-009-05 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения |  | 5: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 6: 3.648; 7: 1; 8: 3,648 |  |  | Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов: прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 326.61; 10: 1.15; 11: 1370.19; 12: 44.77; 13: 61343.41 |  |  |  |  | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 694.48; 10: 1.15; 11: 2913.48; 12: 13.24; 13: 38574.48 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 111.09; 10: 1.15; 11: 466.04; 12: 44.77; 13: 20864.61 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 38.29; 7: 1.15; 8: 160.6342 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.7; 7: 1.15; 8: 36.4982 | [5 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1021.09; 11: 4283.67; 13: 99917.89 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1836.23; 13: 82208.02 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 1670.97; 13: 74809.3 | [5 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 954.84; 13: 42748.17 | [5 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6909.48; 13: 217475.36 | [7 empty] | Всего по позиции
16 | 16 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  | 5: м3; 6: 41.28; 7: 1; 8: 41,28 |  |  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 443.82; 10: 1.15; 11: 21069.02; 12: 44.77; 13: 943260.03 |  |  |  |  | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1200.08; 10: 1.15; 11: 56970.2; 12: 13.24; 13: 754285.45 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 22.45; 11: 926.74; 12: 8.16; 13: 7562.2 |  |  |  |  | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 52.03; 7: 1.15; 8: 2469.9682 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1666.35; 11: 78965.96; 13: 1705107.68 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 21069.02; 13: 943260.03 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 19172.81; 13: 858366.63 | [5 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 10955.89; 13: 490495.22 | [5 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 109094.66; 13: 3053969.53 | [7 empty] | Всего по позиции
17 | 17 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 82.56 | 1 | 82,56 | 3,28 |  | 270,80 | 13,24 | 3 585,39 |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 270.8; 13: 3585.39 | [7 empty] | Всего по позиции
18 | 18 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 20.64 | 1 | 20,64 | 42,98 | 1,15 | 1 020,17 | 13,24 | 13 507,05 |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1020.17; 13: 13507.05 | [7 empty] | Всего по позиции
19 | 19 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 41.28 | 1 | 41,28 | 162,38 |  | 6 703,05 | 8,16 | 54 696,89 |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [18 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [19 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6703.05; 13: 54696.89 | [7 empty] | Всего по позиции
Частичный демонтаж здания склада №75 (АОСР 132-23-ВР2/1) | [14 empty] | Частичный демонтаж здания склада №75
20 | 21 | ФЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) |  | 5: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 6: 82.533; 7: 1; 8: 82,533 |  |  | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 280.13; 10: 1.15; 11: 26587.96; 12: 44.77; 13: 1190342.97 |  |  |  |  | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2472.8; 10: 1.15; 11: 234700.74; 12: 13.24; 13: 3107437.8 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 417.51; 10: 1.15; 11: 39627.11; 12: 44.77; 13: 1774105.71 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 32.84; 7: 1.15; 8: 3116.9413 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 31.54; 7: 1.15; 8: 2993.5544 | [5 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2752.93; 11: 261288.7; 13: 4297780.77 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 66215.07; 13: 2964448.68 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 60255.71; 13: 2697648.3 | [5 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 34431.84; 13: 1541513.31 | [5 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 355976.25; 13: 8536942.38 | [7 empty] | Всего по позиции
21 | 22 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  | 5: м3; 6: 53.72; 7: 1; 8: 53,72 |  |  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 443.82; 10: 1.15; 11: 27418.31; 12: 44.77; 13: 1227517.74 |  |  |  |  | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1200.08; 10: 1.15; 11: 74138.54; 12: 13.24; 13: 981594.27 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 22.45; 11: 1206.01; 12: 8.16; 13: 9841.04 |  |  |  |  | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 52.03; 7: 1.15; 8: 3214.3093 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1666.35; 11: 102762.86; 13: 2218953.05 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 27418.31; 13: 1227517.74 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 24950.66; 13: 1117041.14 | [5 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 14257.52; 13: 638309.22 | [5 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 141971.04; 13: 3974303.41 | [7 empty] | Всего по позиции
22 | 23 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 3144.7 | 1 | 3144,7 | 3,28 |  | 10 314,62 | 13,24 | 136 565,57 |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10314.62; 13: 136565.57 | [7 empty] | Всего по позиции
23 | 24 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 786.16 | 1 | 786,16 | 42,98 | 1,15 | 38 857,53 | 13,24 | 514 473,70 |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 38857.53; 13: 514473.7 | [7 empty] | Всего по позиции
24 | 25 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 1876.05 | 1 | 1876,05 | 162,38 |  | 304 633,00 | 8,16 | 2 485 805,28 |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [18 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [19 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 304633; 13: 2485805.28 | [7 empty] | Всего по позиции
Снос здания механического обезвоживания осадков (АОСР 132-23-ПОД/Оч.1) | [14 empty] | Снос здания механического обезвоживания осадков
25 | 26 | ФЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) |  | 5: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 6: 41.709; 7: 1; 8: 41,709 |  |  | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 280.13; 10: 1.15; 11: 13436.53; 12: 44.77; 13: 601553.45 |  |  |  |  | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2472.8; 10: 1.15; 11: 118608.72; 12: 13.24; 13: 1570379.45 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 417.51; 10: 1.15; 11: 20026.01; 12: 44.77; 13: 896564.47 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 32.84; 7: 1.15; 8: 1575.1821 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 31.54; 7: 1.15; 8: 1512.8271 | [5 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2752.93; 11: 132045.25; 13: 2171932.9 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 33462.54; 13: 1498117.92 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 30450.91; 13: 1363287.31 | [5 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 17400.52; 13: 779021.32 | [5 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 179896.68; 13: 4314241.53 | [7 empty] | Всего по позиции
26 | 27 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  | 5: м3; 6: 69.76; 7: 1; 8: 69,76 |  |  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 443.82; 10: 1.15; 11: 35605.02; 12: 44.77; 13: 1594036.75 |  |  |  |  | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1200.08; 10: 1.15; 11: 96275.22; 12: 13.24; 13: 1274683.91 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 22.45; 11: 1566.11; 12: 8.16; 13: 12779.46 |  |  |  |  | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 52.03; 7: 1.15; 8: 4174.0547 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1666.35; 11: 133446.35; 13: 2881500.12 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 35605.02; 13: 1594036.75 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 32400.57; 13: 1450573.44 | [5 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 18514.61; 13: 828899.11 | [5 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 184361.53; 13: 5160972.67 | [7 empty] | Всего по позиции
27 | 28 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |  | 5: 1000 м3; 6: 0.728; 7: 1; 8: 0,728 |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 479.33; 10: 1.15; 11: 401.3; 12: 13.24; 13: 5313.21 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 93.5; 10: 1.15; 11: 78.28; 12: 44.77; 13: 3504.6 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.06; 7: 1.15; 8: 6.7478 | [5 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 479.33; 11: 401.3; 13: 5313.21 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 78.28; 13: 3504.6 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 72.02; 13: 3224.23 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 46; 8: 46; 11: 36.01; 13: 1612.12 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 509.33; 13: 10149.56 | [7 empty] | Всего по позиции
28 | 29 | ТН №5 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Песок карьерный |  | м3 | 821 | 1 | 821 | 99,98 | 1,012 | 83 068,58 | 8,16 | 677 839,61 |  |  | Песок карьерный
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [18 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [19 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [13 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 83068.58; 13: 677839.61 | [7 empty] | Всего по позиции
29 | 30 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 1674.4 | 1 | 1674,4 | 3,28 |  | 5 492,03 | 13,24 | 72 714,48 |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5492.03; 13: 72714.48 | [7 empty] | Всего по позиции
30 | 31 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 418.6 | 1 | 418,6 | 42,98 | 1,15 | 20 690,14 | 13,24 | 273 937,45 |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 20690.14; 13: 273937.45 | [7 empty] | Всего по позиции
31 | 32 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 990.69 | 1 | 990,69 | 162,38 |  | 160 868,24 | 8,16 | 1 312 684,84 |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [18 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [19 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 160868.24; 13: 1312684.84 | [7 empty] | Всего по позиции
Снос здания очистных сооружений 23х6 (АОСР 132-23-ПОД/Оч.1) | [14 empty] | Снос здания очистных сооружений 23х6
32 | 33 | ФЕР46-06-009-01 | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим) |  | 5: 100 м3 строительного объема, включая подвал; 6: 7.48; 7: 1; 8: 7,48 |  |  | Разборка зданий методом обрушения: кирпичных, сборного железобетона (Прим)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 280.13; 10: 1.15; 11: 2409.68; 12: 44.77; 13: 107881.37 |  |  |  |  | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2472.8; 10: 1.15; 11: 21271.03; 12: 13.24; 13: 281628.44 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 417.51; 10: 1.15; 11: 3591.42; 12: 44.77; 13: 160787.87 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 32.84; 7: 1.15; 8: 282.4897 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 31.54; 7: 1.15; 8: 271.3071 | [5 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2752.93; 11: 23680.71; 13: 389509.81 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 6001.1; 13: 268669.24 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 5461; 13: 244489.01 | [5 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 3120.57; 13: 139708 | [5 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 32262.28; 13: 773706.82 | [7 empty] | Всего по позиции
33 | 34 | ФЕР46-04-003-10 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  | 5: м3; 6: 69.76; 7: 1; 8: 69,76 |  |  | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 443.82; 10: 1.15; 11: 35605.02; 12: 44.77; 13: 1594036.75 |  |  |  |  | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1200.08; 10: 1.15; 11: 96275.22; 12: 13.24; 13: 1274683.91 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 22.45; 11: 1566.11; 12: 8.16; 13: 12779.46 |  |  |  |  | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 52.03; 7: 1.15; 8: 4174.0547 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1666.35; 11: 133446.35; 13: 2881500.12 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 35605.02; 13: 1594036.75 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 32400.57; 13: 1450573.44 | [5 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 18514.61; 13: 828899.11 | [5 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 184361.53; 13: 5160972.67 | [7 empty] | Всего по позиции
34 | 35 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |  | 5: 1000 м3; 6: 0.069; 7: 1; 8: 0,069 |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 479.33; 10: 1.15; 11: 38.03; 12: 13.24; 13: 503.52 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 93.5; 10: 1.15; 11: 7.42; 12: 44.77; 13: 332.19 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.06; 7: 1.15; 8: 0.63956 | [5 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 479.33; 11: 38.03; 13: 503.52 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 7.42; 13: 332.19 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 6.83; 13: 305.61 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 46; 8: 46; 11: 3.41; 13: 152.81 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 48.27; 13: 961.94 | [7 empty] | Всего по позиции
35 | 36 | ТН №5 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Песок карьерный |  | м3 | 69 | 1 | 69 | 99,98 | 1,012 | 6 981,40 | 8,16 | 56 968,22 |  |  | Песок карьерный
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [18 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [19 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [13 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6981.4; 13: 56968.22 | [7 empty] | Всего по позиции
36 | 37 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 413.26 | 1 | 413,26 | 3,28 |  | 1 355,49 | 13,24 | 17 946,69 |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1355.49; 13: 17946.69 | [7 empty] | Всего по позиции
37 | 38 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 103.32 | 1 | 103,32 | 42,98 | 1,15 | 5 106,80 | 13,24 | 67 614,03 |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5106.8; 13: 67614.03 | [7 empty] | Всего по позиции
38 | 39 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 249.39 | 1 | 249,39 | 162,38 |  | 40 495,95 | 8,16 | 330 446,95 |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [18 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [19 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 40495.95; 13: 330446.95 | [7 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ж/б резервуара (АОСР 132-23-ПОД/Оч.1) | [14 empty] | Демонтаж ж/б резервуара
39 | 40 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.067; 7: 1; 8: 0,067 |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 101.4; 10: 1.15; 11: 7.81; 12: 44.77; 13: 349.65 |  |  |  |  | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3563.26; 10: 1.15; 11: 274.55; 12: 13.24; 13: 3635.04 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 507.6; 10: 1.15; 11: 39.11; 12: 44.77; 13: 1750.95 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.29; 12: 8.16; 13: 2.37 |  |  |  |  | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13; 7: 1.15; 8: 1.0016 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37.6; 7: 1.15; 8: 2.8971 | [5 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3669; 11: 282.65; 13: 3987.06 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 46.92; 13: 2100.6 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 43.17; 13: 1932.55 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 46; 8: 46; 11: 21.58; 13: 966.28 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 347.4; 13: 6885.89 | [7 empty] | Всего по позиции
40 | 41 | ФЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков |  | 5: шт; 6: 3; 7: 1; 8: 3 |  |  | Демонтаж чугунных люков
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 17.86; 10: 1.15; 11: 61.62; 12: 44.77; 13: 2758.73 |  |  |  |  | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.27; 7: 1.15; 8: 7.8315 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 17.86; 11: 61.62; 13: 2758.73 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 61.62; 13: 2758.73 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 54.84; 13: 2455.27 | [5 empty] | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 11: 27.11; 13: 1213.84 | [5 empty] | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 143.57; 13: 6427.84 | [7 empty] | Всего по позиции
41 | 42 | ФЕР46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора(Демонтаж жб резервуара) |  | 5: м3; 6: 76.8; 7: 1; 8: 76,8 |  |  | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора(Демонтаж жб резервуара)
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [13 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 7.76; 10: 0.92; 11: 548.29; 12: 44.77; 13: 24546.94 |  |  |  |  | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1293.92; 10: 0.92; 11: 91423.21; 12: 13.24; 13: 1210443.3 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 32.91; 10: 0.92; 11: 2325.29; 12: 44.77; 13: 104103.23 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 21.02; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 |  |  |  |  | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.91; 7: 0.92; 8: 64.297 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.1; 7: 0.92; 8: 148.3776 | [5 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1322.7; 11: 91971.5; 13: 1234990.24 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2873.58; 13: 128650.17 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 2614.96; 13: 117071.65 | [5 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 1494.26; 13: 66898.09 | [5 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 96080.72; 13: 1418959.98 | [7 empty] | Всего по позиции
42 | 43 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |  | 5: 1000 м3; 6: 1.08; 7: 1; 8: 1,08 |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 479.33; 10: 1.15; 11: 595.33; 12: 13.24; 13: 7882.17 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 93.5; 10: 1.15; 11: 116.13; 12: 44.77; 13: 5199.14 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.06; 7: 1.15; 8: 10.0105 | [5 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 479.33; 11: 595.33; 13: 7882.17 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 116.13; 13: 5199.14 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 106.84; 13: 4783.21 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 46; 8: 46; 11: 53.42; 13: 2391.6 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 755.59; 13: 15056.98 | [7 empty] | Всего по позиции
43 | 44 | ТН №5 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Песок карьерный |  | м3 | 1003 | 1 | 1003 | 99,98 | 1,012 | 101 483,30 | 8,16 | 828 103,73 |  |  | Песок карьерный
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [18 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [19 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [13 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 101483.3; 13: 828103.73 | [7 empty] | Всего по позиции
44 | 45 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 1.003; 7: 1; 8: 1,003 |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 101.4; 10: 1.15; 11: 116.96; 12: 44.77; 13: 5236.3 |  |  |  |  | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3563.26; 10: 1.15; 11: 4110.04; 12: 13.24; 13: 54416.93 |  |  |  |  | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 507.6; 10: 1.15; 11: 585.49; 12: 44.77; 13: 26212.39 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 4.35; 12: 8.16; 13: 35.5 |  |  |  |  | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13; 7: 1.15; 8: 14.9948 | [5 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37.6; 7: 1.15; 8: 43.3697 | [5 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3669; 11: 4231.35; 13: 59688.73 | [6 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 702.45; 13: 31448.69 | [5 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 646.25; 13: 28932.79 | [5 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 46; 8: 46; 11: 323.13; 13: 14466.4 | [5 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5200.73; 13: 103087.92 | [7 empty] | Всего по позиции
45 | 46 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 153.6 | 1 | 153,6 | 3,28 |  | 503,81 | 13,24 | 6 670,44 |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 503.81; 13: 6670.44 | [7 empty] | Всего по позиции
46 | 47 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 38.4 | 1 | 38,4 | 42,98 | 1,15 | 1 898,00 | 13,24 | 25 129,52 |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [13 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1898; 13: 25129.52 | [7 empty] | Всего по позиции
47 | 48 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 76.8 | 1 | 76,8 | 162,38 |  | 12 470,78 | 8,16 | 101 761,56 |  |  | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [18 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [19 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12470.78; 13: 101761.56 | [7 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 : | [20 empty] | Итоги по разделу 1 :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 1988216.49 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 210042.34 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 989040.49 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 68284.99 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 789133.66 | [11 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 2388217.18 | [11 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 2300265.96 | [11 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 210042.34 | [11 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 901089.27 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 68284.99 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 789133.66 | [11 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 254685.49 | [11 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 145315.2 | [11 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 87951.22 | [11 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 278327.33 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 254685.49 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 145315.2 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 |  | 11: 2388217.18 | [12 empty] | Итого по разделу 1
|  |  | Итоги по акту: | [23 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 1988216.49; 13: 28953120.21 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 210042.34; 13: 9403595.59 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 989040.49; 13: 13094896.09 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 68284.99; 13: 3057118.99 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 789133.66; 13: 6454628.53 | [14 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 2388217.18; 13: 46861151.19 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 2300265.96; 13: 45696677.04 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 210042.34; 13: 9403595.59 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 901089.27; 13: 11930421.94 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 68284.99; 13: 3057118.99 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 789133.66; 13: 6454628.53 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 254685.49; 13: 11402269.15 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 145315.2; 13: 6505761.83 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 87951.22; 13: 1164474.15 | [14 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 278327.33; 13: 12460714.58 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 254685.49; 13: 11402269.15 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 145315.2; 13: 6505761.83 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения - 8,2% 8,2% |  | 11: 195833.81; 13: 3842614.4 | [14 empty] | Временные здания и сооружения - 8,2% 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 2584050.99; 13: 50703765.59 | [15 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время - 2,4% 2,4% |  | 11: 62017.22; 13: 1216890.37 | [14 empty] | Производство работ в зимнее время - 2,4% 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 2646068.21; 13: 51920655.96 | [15 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 2782076.12; 13: 54589377.68 | [15 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 2782076.12; 13: 54589377.68 | [16 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [17 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [18 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## КС2 №2 Демонтаж. 417 цех
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 01-01-02, Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства | [11 empty] | Корпус №121.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07, ДС№4 от 15.11.23
[10 empty] | дата | 03.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 2 | 20.11.2023 | 03.07.2023 | 20.11.2023
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За Ноябрь, 2023 г.
Смета № 01-01-02, Выполнение работ по ликвидации объекта капитального строительства
Основание:
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 45759.66 | (2030,47) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 9734.37 | (218,05) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 25391.08 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Корпус 121. Демонтажные работы. | [16 empty] | Раздел 1. Корпус 121. Демонтажные работы.
Демонтаж кровли (АОСР №132-23-ПОД/1) | [17 empty] | Демонтаж кровли
1 | 1 | ФЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов / 8 слоев |  | 5: 100 м2; 6: 15.4872; 7: 1; 8: 15,4872 | [5 empty] | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов / 8 слоев
|  | 1 | ОТ |  | 9: 112.16; 11: 1737.04; 12: 44.77; 13: 77767.28 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 41.43; 11: 641.63; 12: 13.24; 13: 8495.18 | [6 empty] | ЭМ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 14.38; 8: 222.7059 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 153.59; 11: 2378.67; 13: 86262.46 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1737.04; 13: 77767.28 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 1580.71; 13: 70768.22 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 903.26; 13: 40438.99 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4862.64; 13: 197469.67 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФССЦпг-01-01-01-018 | Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг |  | 1 т груза | 16.85 | 1 | 16,85 | 21,74 |  | 366,32 | 13,24 | 4 850,08 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках материалов рулонно-кровельных (линолеум, пергамин, рубероид, толь и т.п.) массой одного места до 80 кг
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 366.32; 13: 4850.08 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 4.21 | 1 | 4,21 | 42,98 |  | 180,95 | 13,24 | 2 395,78 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 180.95; 13: 2395.78 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФЕР12-01-017-01 | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм |  | 5: 100 м2; 6: 15.4872; 7: 1; 8: 15,4872 | [5 empty] | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | 1 | ОТ |  | 9: 209.95; 10: 0.8; 11: 2601.23; 12: 44.77; 13: 116457.07 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 189.93; 10: 0.8; 11: 2353.19; 12: 13.24; 13: 31156.24 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 21.86; 10: 0.8; 11: 270.84; 12: 44.77; 13: 12125.51 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 36.67; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 24.3; 7: 0.8; 8: 301.0712 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.94; 7: 0.8; 8: 24.0361 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 436.55; 11: 4954.42; 13: 147613.31 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2872.07; 13: 128582.58 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 3130.56; 13: 140155.01 | [7 empty] | НР Кровли
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | СП Кровли |  | 5: %; 6: 57; 8: 57; 11: 1637.08; 13: 73292.07 | [7 empty] | СП Кровли
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9722.06; 13: 361060.39 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ФЕР12-01-017-02 | Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 |  | 5: 100 м2; 6: 15.4872; 7: 1; 8: 15,4872 | [5 empty] | Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  |  | до 50мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) | [21 empty] | до 50мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)
|  | 1 | ОТ |  | 9: 8.64; 10: 28; 11: 3746.66; 12: 44.77; 13: 167737.97 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2.66; 10: 28; 11: 1153.49; 12: 13.24; 13: 15272.21 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.34; 10: 28; 11: 147.44; 12: 44.77; 13: 6600.89 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1; 7: 28; 8: 433.6416 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.03; 7: 28; 8: 13.0092 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 11.3; 11: 4900.15; 13: 183010.18 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3894.1; 13: 174338.86 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 4244.57; 13: 190029.36 | [7 empty] | НР Кровли
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | СП Кровли |  | 5: %; 6: 57; 8: 57; 11: 2219.64; 13: 99373.15 | [7 empty] | СП Кровли
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11364.36; 13: 472412.69 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 111.5 | 1 | 111,5 | 3,28 |  | 365,72 | 13,24 | 4 842,13 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 365.72; 13: 4842.13 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 27.88 | 1 | 27,88 | 42,98 |  | 1 198,28 | 13,24 | 15 865,23 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1198.28; 13: 15865.23 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФЕР12-01-014-02 | Демонтаж утепления покрытий: керамзитом |  | 5: м3; 6: 154.87; 7: 1; 8: 154,87 | [5 empty] | Демонтаж утепления покрытий: керамзитом
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | 1 | ОТ |  | 9: 21.14; 10: 0.8; 11: 2619.16; 12: 44.77; 13: 117259.79 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 30.17; 10: 0.8; 11: 3737.94; 12: 13.24; 13: 49490.33 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.83; 10: 0.8; 11: 474.52; 12: 44.77; 13: 21244.26 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.71; 7: 0.8; 8: 335.7582 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.34; 7: 0.8; 8: 42.1246 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 51.31; 11: 6357.1; 13: 166750.12 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3093.68; 13: 138504.05 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 3372.11; 13: 150969.41 | [7 empty] | НР Кровли
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 | СП Кровли |  | 5: %; 6: 57; 8: 57; 11: 1763.4; 13: 78947.31 | [7 empty] | СП Кровли
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11492.61; 13: 396666.84 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФССЦпг-01-01-01-038 | Погрузка при автомобильных перевозках заполнителей искусственных легких (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.) |  | 1 т груза | 61.95 | 1 | 61,95 | 6,43 |  | 398,34 | 13,24 | 5 274,02 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках заполнителей искусственных легких (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.)
|  |  | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) | [20 empty] | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 398.34; 13: 5274.02 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 294.26 | 1 | 294,26 | 162,38 |  | 47 781,94 | 8,16 | 389 900,63 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 47781.94; 13: 389900.63 | [9 empty] | Всего по позиции
Демонтаж плит покрытия. (АОСР №132-23-ПОД/1) | [17 empty] | Демонтаж плит покрытия.
11 | 11 | ФЕР07-05-011-08 | Установка панелей ребристых площадью: свыше 5 до 10 м2.Демонтаж. |  | 5: 100 шт; 6: 1.68; 7: 1; 8: 1,68 | [5 empty] | Установка панелей ребристых площадью: свыше 5 до 10 м2.Демонтаж.
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1124.68; 10: 0.92; 11: 1738.31; 12: 44.77; 13: 77824.14 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2095.8; 10: 0.92; 11: 3239.27; 12: 13.24; 13: 42887.93 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 321.13; 10: 0.92; 11: 496.34; 12: 44.77; 13: 22221.14 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 446.59; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 124; 7: 0.92; 8: 191.6544 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 23.9; 7: 0.92; 8: 36.9398 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3667.07; 11: 4977.58; 13: 120712.07 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2234.65; 13: 100045.28 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  | 5: %; 6: 116; 8: 116; 11: 2592.19; 13: 116052.52 | [7 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  | 5: %; 6: 80; 8: 80; 11: 1787.72; 13: 80036.22 | [7 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9357.49; 13: 316800.81 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | 12 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  | 1 т груза | 252 | 1 | 252 | 10,71 |  | 2 698,92 | 13,24 | 35 733,70 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2698.92; 13: 35733.7 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  | 1 т груза | 252 | 1 | 252 | 8,79 |  | 2 215,08 | 13,62 | 30 169,39 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  |  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [20 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2215.08; 13: 30169.39 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | ФССЦпг-01-01-02-003 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  | 1 т груза | 252 | 1 | 252 | 10,71 |  | 2 698,92 | 13,24 | 35 733,70 | [5 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2698.92; 13: 35733.7 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | 15 | ФЕР07-05-011-05 | Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 |  | 5: 100 шт; 6: 0.16; 7: 1; 8: 0,16 | [5 empty] | Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1616.46; 10: 0.92; 11: 237.94; 12: 44.77; 13: 10652.57 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1481.81; 10: 0.92; 11: 218.12; 12: 13.24; 13: 2887.91 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 216.37; 10: 0.92; 11: 31.85; 12: 44.77; 13: 1425.92 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3312.81; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 174; 7: 0.92; 8: 25.6128 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 16.13; 7: 0.92; 8: 2.3743 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6411.08; 11: 456.06; 13: 13540.48 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 269.79; 13: 12078.49 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  | 5: %; 6: 116; 8: 116; 11: 312.96; 13: 14011.05 | [7 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  | 5: %; 6: 80; 8: 80; 11: 215.83; 13: 9662.79 | [7 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 984.85; 13: 37214.32 | [9 empty] | Всего по позиции
16 | 16 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  | 1 т груза | 20.6 | 1 | 20,6 | 10,71 |  | 220,63 | 13,24 | 2 921,14 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 220.63; 13: 2921.14 | [9 empty] | Всего по позиции
17 | 17 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  | 1 т груза | 20.6 | 1 | 20,6 | 8,79 |  | 181,07 | 13,62 | 2 466,17 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  |  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [20 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 181.07; 13: 2466.17 | [9 empty] | Всего по позиции
18 | 18 | ФССЦпг-01-01-02-003 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  | 1 т груза | 20.6 | 1 | 20,6 | 10,71 |  | 220,63 | 13,24 | 2 921,14 | [5 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 220.63; 13: 2921.14 | [9 empty] | Всего по позиции
19 | 19 | ФССЦпг-01-01-01-003 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  | 1 т груза | 272.6 | 1 | 272,6 | 10,71 |  | 2 919,55 | 13,24 | 38 654,84 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2919.55; 13: 38654.84 | [9 empty] | Всего по позиции
20 | 20 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 112.49 | 1 | 112,49 | 162,38 |  | 18 266,13 | 8,16 | 149 051,62 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 18266.13; 13: 149051.62 | [9 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ферм и подкрановых балок (АОСР №132-23-ПОД/1) | [17 empty] | Демонтаж ферм и подкрановых балок
21 | 21 | ФЕР07-01-022-16 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м / Демонтаж |  | 5: 100 шт; 6: 0.13; 7: 1; 8: 0,13 | [5 empty] | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм при длине плит покрытий: до 6 м, пролетом до 24 м, массой до 10 т и высоте зданий до 25 м / Демонтаж
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 14294; 10: 0.92; 11: 1709.56; 12: 44.77; 13: 76537 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 34575.98; 10: 0.92; 11: 4135.29; 12: 13.24; 13: 54751.24 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3810.97; 10: 0.92; 11: 455.79; 12: 44.77; 13: 20405.72 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 36937.43; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1400; 7: 0.92; 8: 167.44 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 282.72; 7: 0.92; 8: 33.8133 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 85807.41; 11: 5844.85; 13: 131288.24 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2165.35; 13: 96942.72 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 2381.89; 13: 106636.99 | [7 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 73; 8: 73; 11: 1580.71; 13: 70768.19 | [7 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9807.45; 13: 308693.42 | [9 empty] | Всего по позиции
22 | 22 | ФЕР07-01-019-10 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м / демонтаж |  | 5: 100 шт; 6: 0.22; 7: 1; 8: 0,22 | [5 empty] | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой: до 5 т при массе колонн до 10 т и высоте здания до 15 м / демонтаж
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9067.04; 10: 0.92; 11: 1835.17; 12: 44.77; 13: 82160.56 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 19148.19; 10: 0.92; 11: 3875.59; 12: 13.24; 13: 51312.81 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2016.24; 10: 0.92; 11: 408.09; 12: 44.77; 13: 18270.19 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 21380.35; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 929; 7: 0.92; 8: 188.0296 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 149.6; 7: 0.92; 8: 30.279 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 49595.58; 11: 5710.76; 13: 133473.37 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2243.26; 13: 100430.75 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 2467.59; 13: 110473.83 | [7 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 73; 8: 73; 11: 1637.58; 13: 73314.45 | [7 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9815.93; 13: 317261.65 | [9 empty] | Всего по позиции
23 | 23 | ФССЦпг-01-01-01-005 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  | 1 т груза | 204.36 | 1 | 204,36 | 10,15 |  | 2 074,25 | 13,24 | 27 463,07 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  |  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2074.25; 13: 27463.07 | [9 empty] | Всего по позиции
24 | 24 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  | 1 т груза | 204.36 | 1 | 204,36 | 8,79 |  | 1 796,32 | 13,62 | 24 465,88 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  |  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [20 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1796.32; 13: 24465.88 | [9 empty] | Всего по позиции
25 | 25 | ФССЦпг-01-01-02-005 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  | 1 т груза | 204.36 | 1 | 204,36 | 10,15 |  | 2 074,25 | 13,24 | 27 463,07 | [5 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  |  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2074.25; 13: 27463.07 | [9 empty] | Всего по позиции
26 | 26 | ФССЦпг-01-01-01-005 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  | 1 т груза | 204.36 | 1 | 204,36 | 10,15 |  | 2 074,25 | 13,24 | 27 463,07 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  |  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2074.25; 13: 27463.07 | [9 empty] | Всего по позиции
27 | 27 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 44.72 | 1 | 44,72 | 162,38 |  | 7 261,63 | 8,16 | 59 254,90 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) | [20 empty] | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7261.63; 13: 59254.9 | [9 empty] | Всего по позиции
Демонтаж м\к (АОСР №132-23-ПОД/1) | [17 empty] | Демонтаж м\к
28 | 28 | ФЕР09-01-001-02 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т / Демонтаж |  | 5: т; 6: 11.999; 7: 1; 8: 11,999 | [5 empty] | Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т / Демонтаж
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 183.74; 10: 0.805; 11: 1774.78; 12: 44.77; 13: 79456.9 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 472.04; 10: 0.805; 11: 4559.53; 12: 13.24; 13: 60368.18 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 41.59; 10: 0.805; 11: 401.73; 12: 44.77; 13: 17985.45 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 202.15; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 19.1; 7: 0.805; 8: 184.4906 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 7: 0.805; 8: 28.5912 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 857.93; 11: 6334.31; 13: 139825.08 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2176.51; 13: 97442.35 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 2024.15; 13: 90621.39 | [7 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 62; 8: 62; 11: 1349.44; 13: 60414.26 | [7 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9707.9; 13: 290860.73 | [9 empty] | Всего по позиции
29 | 29 | ФЕР09-03-029-01 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  | 5: т; 6: 1.9; 7: 1; 8: 1,9 | [5 empty] | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 271.66; 10: 0.805; 11: 415.5; 12: 44.77; 13: 18601.94 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 671.33; 10: 0.805; 11: 1026.8; 12: 13.24; 13: 13594.83 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 78.48; 10: 0.805; 11: 120.04; 12: 44.77; 13: 5374.19 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 88.49; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 28.9; 7: 0.805; 8: 44.2026 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 5.83; 7: 0.805; 8: 8.917 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1031.48; 11: 1442.3; 13: 32196.77 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 535.54; 13: 23976.13 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 498.05; 13: 22297.8 | [7 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 62; 8: 62; 11: 332.03; 13: 14865.2 | [7 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2272.38; 13: 69359.77 | [9 empty] | Всего по позиции
30 | 30 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  | 1 т груза | 10.913 | 1 | 10,913 | 22,33 |  | 243,69 | 13,24 | 3 226,46 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 243.69; 13: 3226.46 | [9 empty] | Всего по позиции
31 | 31 | ФССЦпг-01-01-01-016 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т |  | 1 т груза | 2.767 | 1 | 2,767 | 10,45 |  | 28,92 | 13,24 | 382,90 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т
|  |  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 28.92; 13: 382.9 | [9 empty] | Всего по позиции
32 | 32 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  | 1 т груза | 13.899 | 1 | 13,899 | 8,79 |  | 122,17 | 13,62 | 1 663,96 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  |  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [20 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 122.17; 13: 1663.96 | [9 empty] | Всего по позиции
33 | 33 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т |  | 1 т груза | 10.913 | 1 | 10,913 | 22,33 |  | 243,69 | 13,24 | 3 226,46 | [5 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
|  |  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 243.69; 13: 3226.46 | [9 empty] | Всего по позиции
34 | 34 | ФССЦпг-01-01-02-016 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т |  | 1 т груза | 2.767 | 1 | 2,767 | 10,45 |  | 28,92 | 13,24 | 382,90 | [5 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой от 1 до 3 т
|  |  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 28.92; 13: 382.9 | [9 empty] | Всего по позиции
Демонтаж монолитных участков (АОСР №132-23-ПОД/1) | [17 empty] | Демонтаж монолитных участков
35 | 35 | ФЕР46-04-002-02 | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных |  | 5: м3; 6: 21.06; 7: 1; 8: 21,06 | [5 empty] | Разборка монолитных перекрытий: железобетонных
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 89.39; 10: 1.15; 11: 2164.94; 12: 44.77; 13: 96924.36 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 160.52; 10: 1.15; 11: 3887.63; 12: 13.24; 13: 51472.22 | [6 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 22.45; 11: 472.8; 12: 8.16; 13: 3858.05 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.48; 7: 1.15; 8: 253.8151 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 272.36; 11: 6525.37; 13: 152254.63 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2164.94; 13: 96924.36 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 1970.1; 13: 88201.17 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 1125.77; 13: 50400.67 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9621.24; 13: 290856.47 | [9 empty] | Всего по позиции
36 | 36 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 52.65 | 1 | 52,65 | 42,98 |  | 2 262,90 | 13,24 | 29 960,80 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2262.9; 13: 29960.8 | [9 empty] | Всего по позиции
37 | 37 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 21.06 | 1 | 21,06 | 162,38 |  | 3 419,72 | 8,16 | 27 904,92 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) | [20 empty] | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3419.72; 13: 27904.92 | [9 empty] | Всего по позиции
Демонтаж ж\б колонн (АОСР №132-23-ПОД/1) | [17 empty] | Демонтаж ж\б колонн
38 | 38 | ФЕР07-01-011-06 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 8 т / Демонтаж |  | 5: 100 шт; 6: 0.26; 7: 1; 8: 0,26 | [5 empty] | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 8 т / Демонтаж
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9215.68; 10: 0.92; 11: 2204.39; 12: 44.77; 13: 98690.54 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 21178.85; 10: 0.92; 11: 5065.98; 12: 13.24; 13: 67073.58 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2372.02; 10: 0.92; 11: 567.39; 12: 44.77; 13: 25402.05 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 399.04; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 992; 7: 0.92; 8: 237.2864 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 175.73; 7: 0.92; 8: 42.0346 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 30793.57; 11: 7270.37; 13: 165764.12 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2771.78; 13: 124092.59 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 3048.96; 13: 136501.85 | [7 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 73; 8: 73; 11: 2023.4; 13: 90587.59 | [7 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 12342.73; 13: 392853.56 | [9 empty] | Всего по позиции
39 | 39 | ФЕР07-01-011-05 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 6 т / Демонтаж |  | 5: 100 шт; 6: 0.02; 7: 1; 8: 0,02 | [5 empty] | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн: до 0,7 м, масса колонн до 6 т / Демонтаж
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 8295.97; 10: 0.92; 11: 152.65; 12: 44.77; 13: 6834.14 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 15566.2; 10: 0.92; 11: 286.42; 12: 13.24; 13: 3792.2 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2094.61; 10: 0.92; 11: 38.54; 12: 44.77; 13: 1725.44 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 374.1; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 893; 7: 0.92; 8: 16.4312 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 155.18; 7: 0.92; 8: 2.8553 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 24236.27; 11: 439.07; 13: 10626.34 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 191.19; 13: 8559.58 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 210.31; 13: 9415.54 | [7 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 73; 8: 73; 11: 139.57; 13: 6248.49 | [7 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 788.95; 13: 26290.37 | [9 empty] | Всего по позиции
40 | 40 | ФЕР06-03-008-01 | Канатная алмазная резка монолитных железобетонных конструкций |  | 5: м2 поверхности резки; 6: 8.8; 7: 1; 8: 8,8 | [5 empty] | Канатная алмазная резка монолитных железобетонных конструкций
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 62.24; 10: 1.15; 11: 629.87; 13: 629.87 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 588.09; 10: 1.15; 11: 5951.47; 12: 13.24; 13: 78797.46 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.01; 10: 1.15; 11: 0.1; 13: 0.1 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 2.41; 11: 21.21; 12: 13.24; 13: 280.82 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 6.47; 7: 1.15; 8: 65.4764 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 652.74; 11: 6602.55; 13: 79708.15 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 629.97; 13: 629.97 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 642.57; 13: 642.57 | [7 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 58; 8: 58; 11: 365.38; 13: 365.38 | [7 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7610.5; 13: 80716.1 | [9 empty] | Всего по позиции
41 | 41 | ФССЦ-01.7.17.04-0002 | Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм |  | м | 8.8 | 1 | 8,8 | 1 094,48 |  | 9 631,42 | 8,16 | 78 592,39 | [5 empty] | Канат алмазный для резки по бетону и железобетону, диаметр 10,5 мм
|  |  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [20 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9631.42; 13: 78592.39 | [9 empty] | Всего по позиции
42 | 42 | ФССЦпг-01-01-01-005 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  | 1 т груза | 204 | 1 | 204 | 10,15 |  | 2 070,60 | 13,24 | 27 414,74 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  |  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2070.6; 13: 27414.74 | [9 empty] | Всего по позиции
43 | 43 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  | 1 т груза | 204 | 1 | 204 | 8,79 |  | 1 793,16 | 13,62 | 24 422,84 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  |  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [20 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1793.16; 13: 24422.84 | [9 empty] | Всего по позиции
44 | 44 | ФССЦпг-01-01-02-005 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  | 1 т груза | 204 | 1 | 204 | 10,15 |  | 2 070,60 | 13,24 | 27 414,74 | [5 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  |  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2070.6; 13: 27414.74 | [9 empty] | Всего по позиции
45 | 45 | ФССЦпг-01-01-01-005 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т |  | 1 т груза | 204 | 1 | 204 | 10,15 |  | 2 070,60 | 13,24 | 27 414,74 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 6 т
|  |  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2070.6; 13: 27414.74 | [9 empty] | Всего по позиции
46 | 46 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 82.64 | 1 | 82,64 | 162,38 |  | 13 419,08 | 8,16 | 109 499,69 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13419.08; 13: 109499.69 | [9 empty] | Всего по позиции
Демонтаж оконных проемов, ворот. (АОСР №132-23-ПОД/1) | [17 empty] | Демонтаж оконных проемов, ворот.
47 | 47 | ФЕР46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок |  | 5: 100 м2; 6: 1.12; 7: 1; 8: 1,12 | [5 empty] | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1225.96; 10: 1.15; 11: 1579.04; 12: 44.77; 13: 70693.62 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.95; 10: 1.15; 11: 311.63; 12: 13.24; 13: 4125.98 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 104.49; 10: 1.15; 11: 134.58; 12: 44.77; 13: 6025.15 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 151.54; 7: 1.15; 8: 195.1835 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 7.74; 7: 1.15; 8: 9.9691 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1467.91; 11: 1890.67; 13: 74819.6 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1713.62; 13: 76718.77 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 1559.39; 13: 69814.08 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 891.08; 13: 39893.76 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4341.14; 13: 184527.44 | [9 empty] | Всего по позиции
48 | 48 | ФССЦпг-01-01-01-045 | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) |  | 1 т груза | 2.67 | 1 | 2,67 | 17,95 |  | 47,93 | 13,24 | 634,59 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 47.93; 13: 634.59 | [9 empty] | Всего по позиции
49 | 49 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 4.45 | 1 | 4,45 | 162,38 |  | 722,59 | 8,16 | 5 896,33 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 722.59; 13: 5896.33 | [9 empty] | Всего по позиции
50 | 50 | ФЕР09-04-011-01 | Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания |  | 5: т; 6: 1.76; 7: 1; 8: 1,76 | [5 empty] | Демонтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 416.48; 10: 0.805; 11: 590.07; 12: 44.77; 13: 26417.43 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2416.02; 10: 0.805; 11: 3423.02; 12: 13.24; 13: 45320.78 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 123.85; 10: 0.805; 11: 175.47; 12: 44.77; 13: 7855.79 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 490.24; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 41.4; 7: 0.805; 8: 58.6555 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.87; 7: 0.805; 8: 12.567 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3322.74; 11: 4013.09; 13: 71738.21 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 765.54; 13: 34273.22 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 711.95; 13: 31874.09 | [7 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 62; 8: 62; 11: 474.63; 13: 21249.4 | [7 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5199.67; 13: 124861.7 | [9 empty] | Всего по позиции
51 | 51 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  | 1 т груза | 1.76 | 1 | 1,76 | 22,33 |  | 39,30 | 13,24 | 520,33 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 39.3; 13: 520.33 | [9 empty] | Всего по позиции
52 | 52 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  | 1 т груза | 1.76 | 1 | 1,76 | 2,91 |  | 5,12 | 13,62 | 69,73 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5.12; 13: 69.73 | [9 empty] | Всего по позиции
53 | 53 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т |  | 1 т груза | 1.76 | 1 | 1,76 | 22,33 |  | 39,30 | 13,24 | 520,33 | [5 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 39.3; 13: 520.33 | [9 empty] | Всего по позиции
Демонтаж сборных ж\б панелей (АОСР №132-23-ПОД/1) | [17 empty] | Демонтаж сборных ж\б панелей
54 | 54 | ФЕР07-04-005-01 | Демонтаж стеновых панелей: наружных |  | 5: 100 м2; 6: 8.6814; 7: 1; 8: 8,6814 | [5 empty] | Демонтаж стеновых панелей: наружных
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 541.97; 10: 0.92; 11: 4328.65; 12: 44.77; 13: 193793.66 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7592.11; 10: 0.92; 11: 60637.33; 12: 13.24; 13: 802838.25 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 209.87; 10: 0.92; 11: 1676.21; 12: 44.77; 13: 75043.92 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 378.31; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 62.01; 7: 0.92; 8: 495.2669 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 12.18; 7: 0.92; 8: 97.2803 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8512.39; 11: 64965.98; 13: 996631.91 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 6004.86; 13: 268837.58 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 6605.35; 13: 295721.34 | [7 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 73; 8: 73; 11: 4383.55; 13: 196251.43 | [7 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 75954.88; 13: 1488604.68 | [9 empty] | Всего по позиции
55 | 55 | ФССЦпг-01-01-01-004 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т |  | 1 т груза | 437.5 | 1 | 437,5 | 10,40 |  | 4 550,00 | 13,24 | 60 242,00 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
|  |  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4550; 13: 60242 | [9 empty] | Всего по позиции
56 | 56 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  | 1 т груза | 437.5 | 1 | 437,5 | 8,79 |  | 3 845,63 | 13,62 | 52 377,48 | [5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  |  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [20 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3845.63; 13: 52377.48 | [9 empty] | Всего по позиции
57 | 57 | ФССЦпг-01-01-02-004 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т |  | 1 т груза | 437.5 | 1 | 437,5 | 10,40 |  | 4 550,00 | 13,24 | 60 242,00 | [5 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
|  |  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4550; 13: 60242 | [9 empty] | Всего по позиции
58 | 58 | ФССЦпг-01-01-01-004 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т |  | 1 т груза | 437.5 | 1 | 437,5 | 10,40 |  | 4 550,00 | 13,24 | 60 242,00 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т
|  |  | (Погрузочно-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузочно-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4550; 13: 60242 | [9 empty] | Всего по позиции
59 | 59 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 208.35 | 1 | 208,35 | 162,38 |  | 33 831,87 | 8,16 | 276 068,06 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) | [20 empty] | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 33831.87; 13: 276068.06 | [9 empty] | Всего по позиции
Демонтаж кирпичных стен (АОСР №132-23-ПОД/1) | [17 empty] | Демонтаж кирпичных стен
60 | 60 | ФЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен |  | 5: м3; 6: 179.99; 7: 1; 8: 179,99 | [5 empty] | Разборка: кирпичных стен
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 62.91; 10: 1.15; 11: 13021.65; 12: 44.77; 13: 582979.27 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 59.65; 10: 1.15; 11: 12346.86; 12: 13.24; 13: 163472.43 | [6 empty] | ЭМ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 7.1; 7: 1.15; 8: 1469.6183 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 122.56; 11: 25368.51; 13: 746451.7 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 13021.65; 13: 582979.27 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 11849.7; 13: 530511.14 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 6771.26; 13: 303149.22 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 43989.47; 13: 1580112.06 | [9 empty] | Всего по позиции
61 | 61 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 265.46 | 1 | 265,46 | 3,28 |  | 870,71 | 13,24 | 11 528,20 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 870.71; 13: 11528.2 | [9 empty] | Всего по позиции
62 | 62 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 66.36 | 1 | 66,36 | 42,98 |  | 2 852,15 | 13,24 | 37 762,47 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2852.15; 13: 37762.47 | [9 empty] | Всего по позиции
63 | 63 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 179.99 | 1 | 179,99 | 162,38 |  | 29 226,78 | 8,16 | 238 490,52 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом) | [20 empty] | (Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 29226.78; 13: 238490.52 | [9 empty] | Всего по позиции
Демонтаж оконных и дверных блоков (АОСР №132-23-ПОД/1) | [17 empty] | Демонтаж оконных и дверных блоков
64 | 64 | ФЕР09-04-009-01 | Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м / демонтаж |  | 5: т; 6: 0.25; 7: 1; 8: 0,25 | [5 empty] | Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м / демонтаж
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 942.89; 10: 0.805; 11: 189.76; 12: 44.77; 13: 8495.56 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1036.99; 10: 0.805; 11: 208.69; 12: 13.24; 13: 2763.06 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 85.27; 10: 0.805; 11: 17.16; 12: 44.77; 13: 768.25 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1080.74; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 92.35; 7: 0.805; 8: 18.5854 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 5.97; 7: 0.805; 8: 1.2015 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3060.62; 11: 398.45; 13: 11258.62 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 206.92; 13: 9263.81 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 192.44; 13: 8615.34 | [7 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 62; 8: 62; 11: 128.29; 13: 5743.56 | [7 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 719.18; 13: 25617.52 | [9 empty] | Всего по позиции
65 | 65 | ФЕР09-04-012-01 | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы |  | 5: м2; 6: 26; 7: 1; 8: 26 | [5 empty] | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | [21 empty] | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 23.81; 10: 0.805; 11: 498.34; 12: 44.77; 13: 22310.68 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 14.41; 10: 0.805; 11: 301.6; 12: 13.24; 13: 3993.18 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1.97; 10: 0.805; 11: 41.23; 12: 44.77; 13: 1845.87 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 25.72; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.4; 7: 0.805; 8: 50.232 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.17; 7: 0.805; 8: 3.5581 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 63.94; 11: 799.94; 13: 26303.86 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 539.57; 13: 24156.55 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 501.8; 13: 22465.59 | [7 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 62; 8: 62; 11: 334.53; 13: 14977.06 | [7 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1636.27; 13: 63746.51 | [9 empty] | Всего по позиции
66 | 66 | ФЕР46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали |  | 5: 100 м2; 6: 1.9; 7: 1; 8: 1,9 | [5 empty] | Разборка покрытий кровель: из листовой стали
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 66.92; 10: 1.15; 11: 146.22; 12: 44.77; 13: 6546.27 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12.52; 10: 1.15; 11: 27.36; 12: 13.24; 13: 362.25 | [6 empty] | ЭМ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 8.58; 7: 1.15; 8: 18.7473 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 79.44; 11: 173.58; 13: 6908.52 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 146.22; 13: 6546.27 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 133.06; 13: 5957.11 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 76.03; 13: 3404.06 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 382.67; 13: 16269.69 | [9 empty] | Всего по позиции
67 | 67 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т |  | 1 т груза | 4.1 | 1 | 4,1 | 22,33 |  | 91,55 | 13,24 | 1 212,12 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [20 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 91.55; 13: 1212.12 | [9 empty] | Всего по позиции
68 | 68 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  | 1 т груза | 4.1 | 1 | 4,1 | 2,91 |  | 11,93 | 13,62 | 162,49 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11.93; 13: 162.49 | [9 empty] | Всего по позиции
Демонтаж пола (АОСР №132-23-ПОД/1) | [17 empty] | Подтвердить проектом, порописать в проекте марку бетона (150,200,250...)
69 | 69 | ФЕРр68-12-2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 5: 100 м3; 6: 3.54; 7: 1; 8: 3,54 | [5 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 92.08; 10: 1.15; 11: 374.86; 12: 44.77; 13: 16782.48 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 287.6; 10: 1.15; 11: 1170.82; 12: 13.24; 13: 15501.66 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 37.57; 10: 1.15; 11: 152.95; 12: 44.77; 13: 6847.57 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.7; 7: 1.15; 8: 47.6307 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.96; 7: 1.15; 8: 12.0502 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 379.68; 11: 1545.68; 13: 32284.14 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 527.81; 13: 23630.05 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 538.37; 13: 24102.65 | [7 empty] | НР Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 54; 8: 54; 11: 285.02; 13: 12760.23 | [7 empty] | СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2369.07; 13: 69147.02 | [9 empty] | Всего по позиции
70 | 70 | ФЕР46-04-003-05 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 |  | 5: м3; 6: 354; 7: 1; 8: 354 | [5 empty] | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 423; 10: 1.15; 11: 172203.3; 12: 44.77; 13: 7709541.74 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1197.15; 10: 1.15; 11: 487359.77; 12: 13.24; 13: 6452643.35 | [6 empty] | ЭМ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 49.59; 7: 1.15; 8: 20188.089 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1620.15; 11: 659563.07; 13: 14162185.09 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 172203.3; 13: 7709541.74 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 156705; 13: 7015682.98 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 89545.72; 13: 4008961.7 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 905813.79; 13: 25186829.77 | [9 empty] | Всего по позиции
71 | 71 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 708 | 1 | 708 | 3,28 |  | 2 322,24 | 13,24 | 30 746,46 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2322.24; 13: 30746.46 | [9 empty] | Всего по позиции
72 | 72 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 177 | 1 | 177 | 42,98 |  | 7 607,46 | 13,24 | 100 722,77 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7607.46; 13: 100722.77 | [9 empty] | Всего по позиции
73 | 73 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 354 | 1 | 354 | 162,38 |  | 57 482,52 | 8,16 | 469 057,36 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 57482.52; 13: 469057.36 | [9 empty] | Всего по позиции
Демонтаж монолитных ж/бетонных фундаментов под колонны и стены здания (АОСР №132-23-ПОД/2) | [17 empty] | Демонтаж монолитных ж/бетонных фундаментов под колонны и стены здания
74 | 74 | ФЕР46-09-005-01 | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора |  | 5: м3; 6: 173.39; 7: 1; 8: 173,39 | [5 empty] | Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.2 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [21 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 7.76; 10: 1.15; 11: 1547.33; 12: 44.77; 13: 69273.96 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1293.92; 10: 1.15; 11: 258005.71; 12: 13.24; 13: 3415995.6 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 32.91; 10: 1.15; 11: 6562.2; 12: 44.77; 13: 293789.69 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 21.02; 11: 3644.66; 12: 8.16; 13: 29740.43 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.91; 7: 1.15; 8: 181.4526 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.1; 7: 1.15; 8: 418.7369 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1322.7; 11: 263197.7; 13: 3515009.99 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 8109.53; 13: 363063.65 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 7379.67; 13: 330387.92 | [7 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 4216.96; 13: 188793.1 | [7 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 274794.33; 13: 4034191.01 | [9 empty] | Всего по позиции
75 | 75 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 346.8 | 1 | 346,8 | 3,28 |  | 1 137,50 | 13,24 | 15 060,50 | [5 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1137.5; 13: 15060.5 | [9 empty] | Всего по позиции
76 | 76 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 86.7 | 1 | 86,7 | 42,98 |  | 3 726,37 | 13,24 | 49 337,14 | [5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3726.37; 13: 49337.14 | [9 empty] | Всего по позиции
77 | 77 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 173.39 | 1 | 173,39 | 162,38 |  | 28 155,07 | 8,16 | 229 745,37 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 28155.07; 13: 229745.37 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы. : | [23 empty] | Итоги по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы. :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 1404174.9 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 218046.42 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 886466.47 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 12172.47 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 299662.01 | [14 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1743016.23 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1675563.34 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 218046.42 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 863925.14 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 12172.47 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 254750.45 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 214653.45 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 124187.88 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 67452.89 | [14 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 22541.33 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | материалы |  | 11: 44911.56 | [14 empty] | материалы
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 230218.89 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 214653.45 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 124187.88 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы. |  | 11: 1743016.23 | [15 empty] | Итого по разделу 1 Корпус 121. Демонтажные работы.
Раздел 2. Земляные работы. | [16 empty] | Раздел 2. Земляные работы.
|  |  | Итоги по разделу 2 Земляные работы. : | [23 empty] | Итоги по разделу 2 Земляные работы. :
|  |  | Итого по разделу 2 Земляные работы. | [25 empty] | Итого по разделу 2 Земляные работы.
|  |  | Итоги по акту: | [26 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 1404174.9; 13: 24155652.31 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 218046.42; 13: 9734368.8 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 886466.47; 13: 11736822.56 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 12172.47; 13: 544957.1 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 299662.01; 13: 2684460.95 | [17 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1743016.23; 13: 39281459.54 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1675563.34; 13: 38614503.94 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 218046.42; 13: 9734368.8 | [17 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 863925.14; 13: 11438368.86 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 12172.47; 13: 544957.1 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 254750.45; 13: 2315959.05 | [17 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 214653.45; 13: 9581908.95 | [17 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 124187.88; 13: 5543898.28 | [17 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 67452.89; 13: 666955.6 | [17 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 22541.33; 13: 298453.7 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | материалы |  | 11: 44911.56; 13: 368501.9 | [17 empty] | материалы
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 230218.89; 13: 10279325.9 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 214653.45; 13: 9581908.95 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 124187.88; 13: 5543898.28 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 142927.33; 13: 3221079.68 | [17 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 1885943.56; 13: 42502539.22 | [18 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 45262.65; 13: 1020060.94 | [17 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 1931206.21; 13: 43522600.16 | [18 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 2030470.21; 13: 45759661.81 | [18 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 2030470.21; 13: 45759661.81 | [19 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [20 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [21 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## КС2№3 ПЖ
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 02-01-01 Верхнее строение пути | [13 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07, ДС№4 от 15.11.23
[10 empty] | дата | 03.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 3 | 20.11.2023 | 03.07.2023 | 20.11.2023
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За Ноябрь, 2023 г.
Смета № 02-01-01, Верхнее строение пути
Основание: Проект ООО НПП "ОВИСТ" 131-23-ПЖ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 74998.94 | (8396,66) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 1386.89 | (30,98) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 3694.13 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1 Сооружение земляного полотна (АОСР 131-23-ПЖ-09, АОСР 131-23-ПЖ-10, АОСР 131-23-ПЖ-12, АОСР 131-23-ПЖ-16АОСР 131-23-ПЖ-17, АОСР 131-23-ПЖ-18, АОСР 131-23-ПЖ-19, АОСР 131-23-ПЖ-20, АОСР 131-23-ПЖ-21, АОСР 131-23-ПЖ-28, АОСР 131-23-ПЖ-29, АОСР 131-23-ПЖ-33, АОСР 131-23-ПЖ-35, АОСР 131-23-ПЖ-39, АОСР 131-23-ПЖ-40, АОСР 131-23-ПЖ-41, АОСР 131-23-ПЖ-42, АОСР 131-23-ПЖ-43, АОСР 131-23-ПЖ-44, АОСР 131-23-ПЖ-49, АОСР 131-23-ПЖ-51, АОСР 131-23-ПЖ-52, АОСР 131-23-ПЖ-55, АОСР 131-23-ПЖ-57, АОСР 131-23-ПЖ-58 | [18 empty] | Раздел 1. Сооружение земляного полотна
1 | 1 | ФЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 4.37; 7: 1; 8: 4,37 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Прил.1.12 п.3.37 | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [17 empty] | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 82.68; 10: 1.587; 11: 573.4; 12: 44.77; 13: 25671.12 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2918.84; 10: 1.725; 11: 22002.95; 12: 13.24; 13: 291319.06 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 415.8; 10: 1.725; 11: 3134.4; 12: 44.77; 13: 140327.09 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3.25; 11: 14.2; 12: 8.16; 13: 115.87 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.6; 7: 1.587; 8: 73.513 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 30.8; 7: 1.725; 8: 232.1781 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3004.77; 11: 22590.55; 13: 317106.05 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3707.8; 13: 165998.21 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 3411.18; 13: 152718.35 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 1449.75 |  | 64905.3 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 27451.48; 13: 534729.7 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 2.27; 7: 1; 8: 2,27 | [6 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [17 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 920.4; 10: 1.587; 11: 3315.73; 12: 44.77; 13: 148445.23 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 118; 7: 1.587; 8: 425.0938 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 920.4; 11: 3315.73; 13: 148445.23 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3315.73; 13: 148445.23 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 2951; 13: 132116.25 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 1127.35 |  | 50471.38 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7394.08; 13: 331032.86 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 2.27; 7: 1; 8: 2,27 | [6 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 401.7; 10: 1.3225; 11: 1205.93; 12: 44.77; 13: 53989.49 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 53.56; 7: 1.3225; 8: 160.7911 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 401.7; 11: 1205.93; 13: 53989.49 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1205.93; 13: 53989.49 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 1073.28; 13: 48050.65 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 410.02 |  | 18356.43 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2689.23; 13: 120396.57 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  | 1 т груза | 156.93 | 1 | 156,93 | 2,91 |  | 456,67 | 13,62 | 6 219,85 | [6 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 456.67; 13: 6219.85 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | УПД №3 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 4597 | 1 | 4597 | 162,38 |  | 746 460,86 | 8,16 | 6 091 120,62 | [6 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 746460.86; 13: 6091120.62 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  | 5: 1000 м2; 6: 3.64; 7: 1; 8: 3,64 | [6 empty] | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 18.19; 10: 1.4375; 11: 95.18; 12: 13.24; 13: 1260.18 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.11; 10: 1.4375; 11: 16.27; 12: 44.77; 13: 728.41 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.23; 7: 1.4375; 8: 1.2035 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 18.19; 11: 95.18; 13: 1260.18 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 16.27; 13: 728.41 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 14.97; 13: 670.14 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 6.36 |  | 284.81 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 116.51; 13: 2215.13 | [11 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФЕР01-01-111-01 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м2; 6: 0.91; 7: 1; 8: 0,91 | [6 empty] | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 737.85; 10: 1.3225; 11: 887.98; 12: 44.77; 13: 39754.86 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 86.5; 7: 1.3225; 8: 104.1006 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 737.85; 11: 887.98; 13: 39754.86 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 887.98; 13: 39754.86 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 816.94; 13: 36574.47 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 347.2 |  | 15544.15 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2052.12; 13: 91873.48 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФЕР01-01-109-01 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 1000 м2; 6: 1.86; 7: 1; 8: 1,86 | [6 empty] | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 41.57; 10: 1.3225; 11: 102.26; 12: 44.77; 13: 4578.18 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1302.55; 10: 1.4375; 11: 3482.69; 12: 13.24; 13: 46110.82 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 152.55; 10: 1.4375; 11: 407.88; 12: 44.77; 13: 18260.79 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.33; 7: 1.3225; 8: 13.111 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 11.3; 7: 1.4375; 8: 30.2134 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1344.12; 11: 3584.95; 13: 50689 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 510.14; 13: 22838.97 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 469.33; 13: 21011.85 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 199.46 |  | 8930.04 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4253.74; 13: 80630.89 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФЕР01-01-111-01 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м2; 6: 0.47; 7: 1; 8: 0,47 | [6 empty] | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 737.85; 10: 1.3225; 11: 458.63; 12: 44.77; 13: 20532.87 | [8 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 86.5; 7: 1.3225; 8: 53.7662 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 737.85; 11: 458.63; 13: 20532.87 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 458.63; 13: 20532.87 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 421.94; 13: 18890.24 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 179.32 |  | 8028.35 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1059.89; 13: 47451.46 | [11 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  | 5: 100 м3; 6: 5.9814; 7: 1; 8: 5,9814 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 115.49; 10: 1.3225; 11: 913.57; 12: 44.77; 13: 40900.53 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3262.79; 10: 1.4375; 11: 28054.32; 12: 13.24; 13: 371439.2 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 171.22; 10: 1.4375; 11: 1472.19; 12: 44.77; 13: 65909.95 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 12.2; 11: 72.97; 12: 8.16; 13: 595.44 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 14.4; 7: 1.3225; 8: 113.9098 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13.88; 7: 1.4375; 8: 119.3439 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3390.48; 11: 29040.86; 13: 412935.17 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2385.76; 13: 106810.48 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 3507.07; 13: 157011.41 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 2717.38 |  | 121657.14 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 35265.31; 13: 691603.72 | [11 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ТН №5 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Песок карьерный |  | м3 | 657.954 | 1 | 657,954 | 99,98 | 1,012 | 66 571,63 | 8,16 | 543 224,50 | [6 empty] | Песок карьерный
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 66571.63; 13: 543224.5 | [11 empty] | Всего по позиции
12 | 12 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 12.11; 7: 1; 8: 12,11 | [6 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.3225; 11: 2774.36; 12: 44.77; 13: 124208.1 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.4375; 11: 91719.23; 12: 13.24; 13: 1214362.61 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.4375; 11: 4659.63; 12: 44.77; 13: 208611.64 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 206.84; 12: 8.16; 13: 1687.81 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.3225; 8: 345.9343 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.4375; 8: 358.6074 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 94700.43; 13: 1340258.52 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 7433.99; 13: 332819.74 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 10927.97; 13: 489245.02 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 8467.31 |  | 379081.68 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 114095.71; 13: 2208585.22 | [11 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | ТН №4 от 19.11.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  | м3 | 1526 | 1 | 1526 | 493,16 | 1,012 | 761 592,91 | 8,16 | 6 214 598,15 | [6 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=4829/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  |  | МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 761592.91; 13: 6214598.15 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Сооружение земляного полотна : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 Сооружение земляного полотна :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 1730962.31 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 10231.86 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 145811.04 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 9690.37 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 1574919.41 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1769460.14 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1769003.47 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 10231.86 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 145354.37 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 9690.37 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 1574919.41 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 23593.68 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 14904.15 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 456.67 | [15 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 19922.23 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 23593.68 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 14904.15 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Сооружение земляного полотна |  | 11: 1769460.14 | [16 empty] | Итого по разделу 1 Сооружение земляного полотна
Раздел 2. Демонтажные работы (АОСР 131-23-ПЖ-01, АОСР 131-23-ПЖ-02, АОСР 131-23-ПЖ-03, АОСР 131-23-ПЖ-04, АОСР 131-23-ПЖ-05, АОСР 131-23-ПЖ-32) | [18 empty] | Раздел 2. Демонтажные работы
14 | 15 | ФЕР28-01-023-02 | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9 |  | 5: компл; 6: 4; 7: 1; 8: 4 | [6 empty] | Разборка стрелочных переводов на деревянных брусьях на базе, марка перевода: 1/9
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 298.64; 10: 1.15; 11: 1373.74; 12: 44.77; 13: 61502.34 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 128.02; 10: 1.15; 11: 588.89; 12: 13.24; 13: 7796.9 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 19.84; 10: 1.15; 11: 91.26; 12: 44.77; 13: 4085.71 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.01; 7: 1.15; 8: 161.046 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.71; 7: 1.15; 8: 7.866 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 426.66; 11: 1962.63; 13: 69299.24 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1465; 13: 65588.05 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 1596.85; 13: 71490.97 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 809.41 |  | 36237.4 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4368.89; 13: 177027.61 | [11 empty] | Всего по позиции
15 | 16 | ФЕР28-01-006-02 | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные |  | 5: км пути; 6: 0.514; 7: 1; 8: 0,514 | [6 empty] | Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 657.76; 10: 1.15; 11: 388.8; 12: 44.77; 13: 17406.58 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 13775.43; 10: 1.15; 11: 8142.66; 12: 13.24; 13: 107808.82 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 462.96; 10: 1.15; 11: 273.66; 12: 44.77; 13: 12251.76 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 72.52; 7: 1.15; 8: 42.8666 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 31.4; 7: 1.15; 8: 18.5605 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 14433.19; 11: 8531.46; 13: 125215.4 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 662.46; 13: 29658.34 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 722.08; 13: 32327.59 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 366.01 |  | 16386.23 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9619.55; 13: 173929.22 | [11 empty] | Всего по позиции
16 | 17 | ФЕР28-01-007-01 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 |  | 5: км пути; 6: 0.08; 7: 1; 8: 0,08 | [6 empty] | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов: Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 12277.2; 10: 1.15; 11: 1129.5; 12: 44.77; 13: 50567.72 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4629.76; 10: 1.15; 11: 425.94; 12: 13.24; 13: 5639.45 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 552.2; 10: 1.15; 11: 50.8; 12: 44.77; 13: 2274.32 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1560; 7: 1.15; 8: 143.52 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 44; 7: 1.15; 8: 4.048 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 16906.96; 11: 1555.44; 13: 56207.17 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1180.3; 13: 52842.04 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 1286.53; 13: 57597.82 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 652.12 |  | 29195.23 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3494.09; 13: 143000.22 | [11 empty] | Всего по позиции
17 | 18 | ФССЦпг-01-01-01-026 | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс |  | 1 т груза | 48.36 | 1 | 48,36 | 8,39 |  | 405,74 | 13,24 | 5 372,00 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [22 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 405.74; 13: 5372 | [11 empty] | Всего по позиции
18 | 19 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / крепления |  | 1 т груза | 7.81 | 1 | 7,81 | 22,33 |  | 174,40 | 13,24 | 2 309,06 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т / крепления
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [22 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 174.4; 13: 2309.06 | [11 empty] | Всего по позиции
19 | 20 | ФССЦпг-03-21-01-002 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км |  | 1 т груза | 56.17 | 1 | 56,17 | 3,86 |  | 216,82 | 13,62 | 2 953,09 | [6 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 2 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 216.82; 13: 2953.09 | [11 empty] | Всего по позиции
20 | 21 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т/крепления |  | 1 т груза | 7.81 | 1 | 7,81 | 22,33 |  | 174,40 | 13,24 | 2 309,06 | [6 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т/крепления
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [22 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 174.4; 13: 2309.06 | [11 empty] | Всего по позиции
21 | 22 | ФССЦпг-01-01-02-026 | Разгрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс |  | 1 т груза | 48.36 | 1 | 48,36 | 8,39 |  | 405,74 | 13,24 | 5 372,00 | [6 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках переводов стрелочных и пересечений, рельс
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [22 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 405.74; 13: 5372 | [11 empty] | Всего по позиции
22 | 24 | ФССЦпг-01-01-01-008 | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал |  | 1 т груза | 26.34 | 1 | 26,34 | 10,88 |  | 286,58 | 13,24 | 3 794,32 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [22 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 286.58; 13: 3794.32 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 2 Демонтажные работы : | [24 empty] | Итоги по разделу 2 Демонтажные работы :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 13713.21 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 2892.04 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 9157.49 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 415.72 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 1446.86 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 216.82 | [15 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 19146.21 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 18929.39 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 2892.04 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 9157.49 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 415.72 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 1446.86 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 3605.46 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 1827.54 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Перевозка |  | 11: 216.82 | [15 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 3307.76 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 3605.46 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 1827.54 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 2 Демонтажные работы |  | 11: 19146.21 | [16 empty] | Итого по разделу 2 Демонтажные работы
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути (АОСР 131-23-ПЖ-08, АОСР 131-23-ПЖ-22, АОСР 131-23-ПЖ-23, АОСР 131-23-ПЖ-24, АОСР 131-23-ПЖ-25, АОСР 131-23-ПЖ-30, АОСР 131-23-ПЖ-45, АОСР 131-23-ПЖ-46, АОСР 131-23-ПЖ-47, АОСР 131-23-ПЖ-53, АОСР 131-23-ПЖ-59) | [18 empty] | Раздел 3. Устройство верхнего строения пути
23 | 28 | ФЕР28-01-003-08 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые |  | 5: км пути; 6: 0.87; 7: 1; 8: 0,87 | [6 empty] | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9639.6; 10: 1.3225; 11: 11091.08; 12: 44.77; 13: 496547.65 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 23560.16; 10: 1.4375; 11: 29464.93; 12: 13.24; 13: 390115.67 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1283.78; 10: 1.4375; 11: 1605.53; 12: 44.77; 13: 71879.58 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1731974.32; 11: 1506817.66; 12: 8.16; 13: 12295632.11 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1160; 7: 1.3225; 8: 1334.667 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 105.2; 7: 1.4375; 8: 131.5658 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1765174.08; 11: 1547373.67; 13: 13182295.43 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 12696.61; 13: 568427.23 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 13839.3; 13: 619585.68 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 7014.88 |  | 314056.04 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1568227.85; 13: 14115937.15 | [11 empty] | Всего по позиции
24 | 29 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -1740 | 1 | -1740 | 351,20 |  | -611 088,00 | 8,16 | -4 986 478,08 | [6 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -611088; 13: -4986478.08 | [11 empty] | Всего по позиции
25 | 30 | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.) |  | т | 113.1 | 1 | 113,1 | 16 758,58 | 1,012 | 1 918 140,14 | 8,16 | 15 652 023,54 | [6 empty] | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=164100/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=164100/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1918140.14; 13: 15652023.54 | [11 empty] | Всего по позиции
26 | 31 | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I |  | шт | -1603 | 1 | -1603 | 287,60 |  | -461 022,80 | 8,16 | -3 761 946,05 | [6 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип I
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -461022.8; 13: -3761946.05 | [11 empty] | Всего по позиции
27 | 32 | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) |  | шт | 1603 | 1 | 1603 | 245,10 | 1,012 | 397 610,04 | 8,16 | 3 244 497,93 | [6 empty] | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=2400/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=2400/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 397610.04; 13: 3244497.93 | [11 empty] | Всего по позиции
28 | 33 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -305.28 | 1 | -305,28 | 145,30 |  | -44 357,18 | 8,16 | -361 954,59 | [6 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -44357.18; 13: -361954.59 | [11 empty] | Всего по позиции
29 | 34 | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Накладка 1Р-65 (194 шт.) |  | т | 5.723 | 1 | 5,723 | 28 084,15 | 1,012 | 162 654,30 | 8,16 | 1 327 259,09 | [6 empty] | Накладка 1Р-65 (194 шт.)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=275000/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=275000/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 162654.3; 13: 1327259.09 | [11 empty] | Всего по позиции
30 | 35 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 |  | шт | -1603 | 1 | -1603 | 66,40 |  | -106 439,20 | 8,16 | -868 543,87 | [6 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -106439.2; 13: -868543.87 | [11 empty] | Всего по позиции
31 | 36 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  | т | -2.21 | 1 | -2,21 | 11 859,00 |  | -26 208,39 | 8,16 | -213 860,46 | [6 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -26208.39; 13: -213860.46 | [11 empty] | Всего по позиции
32 | 37 | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм |  | т | -7.58 | 1 | -7,58 | 11 856,00 |  | -89 868,48 | 8,16 | -733 326,80 | [6 empty] | Шурупы путевые, размер 24х170 мм
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -89868.48; 13: -733326.8 | [11 empty] | Всего по позиции
33 | 38 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 |  | шт | -1603 | 1 | -1603 | 5,50 |  | -8 816,50 | 8,16 | -71 942,64 | [6 empty] | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710
|  |  | (Железные дороги) | [22 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -8816.5; 13: -71942.64 | [11 empty] | Всего по позиции
34 | 39 | ТН №1 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) |  | компл | 1603 | 1 | 1603 | 368,67 | 1,012 | 598 069,75 | 8,16 | 4 880 249,16 | [6 empty] | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=3610/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=3610/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 598069.75; 13: 4880249.16 | [11 empty] | Всего по позиции
35 | 88 | ФЕР28-01-017-03 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №46, №48, №50) |  | 5: компл; 6: 2; 7: 1; 8: 2 | [6 empty] | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на железобетонных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №46, №48, №50)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 869.64; 10: 1.3225; 11: 2300.2; 12: 44.77; 13: 102979.95 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3837.66; 10: 1.4375; 11: 11033.27; 12: 13.24; 13: 146080.49 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 251.5; 10: 1.4375; 11: 723.06; 12: 44.77; 13: 32371.4 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 26754.38; 11: 53508.76; 12: 8.16; 13: 436631.48 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 93.61; 7: 1.3225; 8: 247.5985 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 19.09; 7: 1.4375; 8: 54.8837 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 31461.68; 11: 66842.23; 13: 685691.92 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3023.26; 13: 135351.35 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 3295.35; 13: 147532.97 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1670.35 |  | 74781.62 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 71807.93; 13: 908006.51 | [11 empty] | Всего по позиции
36 | 89 | ФЕР28-01-018-07 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя .(СП №46, №48, №50) |  | 5: компл; 6: 2; 7: 1; 8: 2 | [6 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья железобетонные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя .(СП №46, №48, №50)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 410.71; 10: 1.3225; 11: 1086.33; 12: 44.77; 13: 48634.99 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8850.07; 10: 1.4375; 11: 25443.95; 12: 13.24; 13: 336877.9 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 346.21; 10: 1.4375; 11: 995.35; 12: 44.77; 13: 44561.82 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 44.21; 7: 1.3225; 8: 116.9355 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 27.13; 7: 1.4375; 8: 77.9988 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 9260.78; 11: 26530.28; 13: 385512.89 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2081.68; 13: 93196.81 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 2269.03; 13: 101584.52 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1150.13 |  | 51491.24 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 29949.44; 13: 538588.65 | [11 empty] | Всего по позиции
37 | 90 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000 |  | компл | 1 | 1 | 1 | 402 573,53 | 1,012 | 407 404,41 | 8,16 | 3 324 419,99 | [6 empty] | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=3942000,00/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=3942000,00/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 407404.41; 13: 3324419.99 | [11 empty] | Всего по позиции
38 | 91 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01, |  | компл | 1 | 1 | 1 | 402 573,53 | 1,012 | 407 404,41 | 8,16 | 3 324 419,99 | [6 empty] | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01,
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=3942000,00/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=3942000,00/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 407404.41; 13: 3324419.99 | [11 empty] | Всего по позиции
39 | 92 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Брус ж.б. пр. 2769 |  | компл | 2 | 1 | 2 | 64 848,86 | 1,012 | 131 254,09 | 8,16 | 1 071 033,37 | [6 empty] | Брус ж.б. пр. 2769
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=635000/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=635000/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 131254.09; 13: 1071033.37 | [11 empty] | Всего по позиции
40 | 93 | ФЕР28-01-017-06 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) |  | 5: компл; 6: 3; 7: 1; 8: 3 | [6 empty] | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/9 (СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 534.29; 10: 1.3225; 11: 2119.8; 12: 44.77; 13: 94903.45 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3756.21; 10: 1.4375; 11: 16198.66; 12: 13.24; 13: 214470.26 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 238.16; 10: 1.4375; 11: 1027.07; 12: 44.77; 13: 45981.92 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 24033.55; 11: 72100.65; 12: 8.16; 13: 588341.3 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 55.54; 7: 1.3225; 8: 220.355 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 17.94; 7: 1.4375; 8: 77.3662 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 28324.05; 11: 90419.11; 13: 897715.01 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3146.87; 13: 140885.37 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 3430.09; 13: 153565.05 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1738.65 |  | 77839.17 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 95587.85; 13: 1129119.23 | [11 empty] | Всего по позиции
41 | 94 | ФЕР28-01-018-13 | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя(СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41) |  | 5: компл; 6: 3; 7: 1; 8: 3 | [6 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя(СП №40 (старогодний СП №8), СП №42, СП №41)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 316.8; 10: 1.3225; 11: 1256.9; 12: 44.77; 13: 56271.41 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8602.08; 10: 1.4375; 11: 37096.47; 12: 13.24; 13: 491157.26 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.35; 10: 1.4375; 11: 1416.01; 12: 44.77; 13: 63394.77 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 34.51; 7: 1.3225; 8: 136.9184 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.66; 7: 1.4375; 8: 110.6587 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8918.88; 11: 38353.37; 13: 547428.67 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2672.91; 13: 119666.18 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 2913.47; 13: 130436.14 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1476.78 |  | 66115.56 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 42743.62; 13: 743980.37 | [11 empty] | Всего по позиции
42 | 95 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2766.00.000 |  | компл | 1 | 1 | 1 | 402 573,53 | 1,012 | 407 404,41 | 8,16 | 3 324 419,99 | [6 empty] | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 правый пр. 2769.00.000
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=3942000,00/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=3942000,00/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 407404.41; 13: 3324419.99 | [11 empty] | Всего по позиции
43 | 96 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2766.00.000-01 |  | компл | 1 | 1 | 1 | 402 573,53 | 1,012 | 407 404,41 | 8,16 | 3 324 419,99 | [6 empty] | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/9 левый, пр.2769.00.000-01
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=3942000,00/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=3942000,00/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 407404.41; 13: 3324419.99 | [11 empty] | Всего по позиции
44 | 97 | ТН №2 от 01.10.2023 ООО "ШЕЛЛРОКК" | Брус деревянный А4 тип II, пропитка 3-5мм, сечение 160х230 |  | компл | 3 | 1 | 3 | 40 012,25 | 1,012 | 121 477,19 | 8,16 | 991 253,87 | [6 empty] | Брус деревянный А4 тип II, пропитка 3-5мм, сечение 160х230
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=391800/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=391800/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 121477.19; 13: 991253.87 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 3 Устройство верхнего строения пути : | [24 empty] | Итоги по разделу 3 Устройство верхнего строения пути :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 5380541.26 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 17854.31 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 119237.28 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 5767.02 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 5243449.67 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 5419339.29 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 17854.31 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 119237.28 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 5767.02 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 5243449.67 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 25747.24 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 13050.79 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 23621.33 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 25747.24 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 13050.79 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 3 Устройство верхнего строения пути |  | 11: 5419339.29 | [16 empty] | Итого по разделу 3 Устройство верхнего строения пути
|  |  | Итоги по акту: | [27 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 7125216.78; 13: 60677554.18 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 30978.21; 13: 1386894.47 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 274205.81; 13: 3630658.47 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 15873.11; 13: 710639.16 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 6819815.94; 13: 55657048.15 | [18 empty] | Материалы
|  |  | Перевозка |  | 11: 216.82; 13: 2953.09 | [18 empty] | Перевозка
|  |  | Строительные работы |  | 11: 7207945.64; 13: 64381325.07 | [18 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 7207272.15; 13: 64372152.13 | [18 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 30978.21; 13: 1386894.47 | [18 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 273749.14; 13: 3624438.62 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 15873.11; 13: 710639.16 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 6819815.94; 13: 55657048.15 | [18 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 52946.38; 13: 2370409.12 | [18 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 29782.48; 13: 1333361.77 | [18 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 456.67; 13: 6219.85 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Перевозка |  | 11: 216.82; 13: 2953.09 | [18 empty] | Перевозка
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 46851.32; 13: 2097533.63 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 52946.38; 13: 2370409.12 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 29782.48; 13: 1333361.77 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 591051.54; 13: 5279268.66 | [18 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 7798997.18; 13: 69660593.73 | [19 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 187175.93; 13: 1671854.25 | [18 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 7986173.11; 13: 71332447.98 | [19 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 8396662.41; 13: 74998935.81 | [19 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 8396662.41; 13: 74998935.81 | [20 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [21 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [22 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]