## КС3
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 |  |  |  | по ОКПО | 5804803
Генподрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | МВМ/03-07
[6 empty] | дата | 2023-07-03
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 3 | 2023-12-29 | 2023-12-08 | 2023-12-29
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  | Договор №МВМ/03-07
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе | сумма с ндс |  | 548004000
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период | ноябрь | 175347975.3 | 210417570.36 | 1 | 1,2,3
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | декабрь-1 | 66648609.34 | 79978331.208 | 2 | 4,5,6,7
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 291053388.61 | 291053388.61 | 49056803.97 | декабрь-2 | 49056803.97 | 58868164.76 | 3 | 8,9,10,11,12 | 49056803.97 | 0
1 | СМР |  |  |  | 291053388.61 | 291053388.61 | 49056803.97
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0 | март
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | апрель
4 | Оборудование ТБ | [6 empty] | май
4 | ПНР | [6 empty] | июнь
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | июль
|  |  |  | Итого: |  |  | 49056803.97
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 9811360.79
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 58868164.76
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса 50% |  |  | 29434082.38
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа 50% |  |  | 29434082.38
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 4905680.3967 |  | 291053388.61 | 349264066.328 |  |  | 0
[8 empty] | остаток по Договору |  | 198739933.672
Заказчик |  | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  |  |  | А.Б. Степнов
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Генподрядчик |  | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Formulas:
МВМ/03-07 = [Договор подряда]

## реестр
Заказчик: | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №3 от 29.12.2023 г. (Договор №МВМ/03-07 от 03 июля 2023г)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс
1 | 01-01-03 | Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения. | 1177977.71 | 96594.17 | 30589.73 | 1305161.61 | 1372246.92 | 1.2 | 1646696.3 | кс-2№8 | 1372246.92 | 0
2 | 02-03-02 | Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | 1164136.06 | 95459.16 | 30230.29 | 1289825.51 | 1356122.54 | 1.2 | 1627347.05 | кс-2№9 | 1356122.54 | 0
3 | 06-02-02 | Переустройство ливневой канализации.НВК5. | 866585.5 | 71060.01 | 22503.49 | 960149 | 1009500.66 | 1.2 | 1211400.79 | кс-2№10 | 1009500.66 | 0
4 | 07-01-02 | Генеральный план 131-23 ГП2 | 8376828.66 | 686899.95 | 217529.49 | 9281258.1 | 9758314.77 | 1.2 | 11709977.72 | кс-2№11 | 9758314.77 | 0
5 | 02-01-01 | Верхнее строение пути | 30526296.83 | 2503156.34 | 792706.88 | 33822160.05 | 35560619.08 | 1.2 | 42672742.9 | кс-2№12 | 35560619.08 | 0
| ИТОГО |  | 42111824.76 | 3453169.63 | 1093559.88 | 46658554.27 | 49056803.97 |  | 58868164.76 |  | 49056803.97

## 01-01-03
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 01-01-03, Демонтаж сетей и систем инженерного обеспечения. | [13 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07, ДС№4 от 15.11.23
[10 empty] | дата | 03.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 8 | 2023-12-29 | 2023-12-08 | 2023-12-29
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь, 2023 г.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 1372.25 | (32,07) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 493.82 | (11,03) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 1290.85 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. | [16 empty] | Раздел 1. Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения.
1 | 1 | ФЕРр65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм |  | 5: 100 м; 6: 2.47; 7: 1; 8: 2,47 |  |  |  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 371.91; 10: 1.2; 11: 1102.34; 12: 44.77; 13: 49351.76 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 6.54; 10: 1.2; 11: 19.38; 12: 13.24; 13: 256.59 | [6 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 12.56; 11: 31.02; 12: 8.16; 13: 253.12 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 43.6; 7: 1.2; 8: 129.2304 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 391.01; 11: 1152.74; 13: 49861.47 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1102.34; 13: 49351.76 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 87; 8: 87; 11: 959.04; 13: 42936.03 | [7 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 11: 485.03; 13: 21714.77 | [7 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2596.81; 13: 114512.27 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕРр65-14-5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм |  | 5: 100 м; 6: 4.58; 7: 1; 8: 4,58 |  |  |  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 557.01; 10: 1.2; 11: 3061.33; 12: 44.77; 13: 137055.74 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 16.32; 10: 1.2; 11: 89.69; 12: 13.24; 13: 1187.5 | [6 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 30.34; 11: 138.96; 12: 8.16; 13: 1133.91 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 65.3; 7: 1.2; 8: 358.8888 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 603.67; 11: 3289.98; 13: 139377.15 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3061.33; 13: 137055.74 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 87; 8: 87; 11: 2663.36; 13: 119238.49 | [7 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 11: 1346.99; 13: 60304.53 | [7 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7300.33; 13: 318920.17 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФЕРр65-14-6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм |  | 5: 100 м; 6: 4.37; 7: 1; 8: 4,37 |  |  |  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм
|  | ОП п.1.65.3 | При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте более 3 м от пола: св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [15 empty] | При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте более 3 м от пола: св. 3 до 5 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1004.83; 10: 1.32; 11: 5796.26; 12: 44.77; 13: 259498.56 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 21.96; 10: 1.2; 11: 115.16; 12: 13.24; 13: 1524.72 | [6 empty] | ЭМ
|  | 4 | М |  | 9: 39.71; 11: 173.53; 12: 8.16; 13: 1416 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 117.8; 7: 1.32; 8: 679.5175 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1066.5; 11: 6084.95; 13: 262439.28 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 5796.26; 13: 259498.56 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 87; 8: 87; 11: 5042.75; 13: 225763.75 | [7 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 11: 2550.35; 13: 114179.37 | [7 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13678.05; 13: 602382.4 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФЕР16-02-005-07 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 160 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.34; 7: 1; 8: 0,34 |  |  |  |  | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 160 мм
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [15 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
|  | Прил.16.1 п.3.1 | Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08 | [15 empty] | Прокладка трубопроводов и установка арматуры с передвижных подмостей и лестниц на высоте от пола или сплошного настила св. 3 до 5 м ОЗП=1,08; ТЗ=1,08
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 989.04; 10: 0.5184; 11: 174.32; 12: 44.77; 13: 7804.31 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 222.32; 10: 0.48; 11: 36.28; 12: 13.24; 13: 480.35 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.88; 10: 0.48; 11: 4.39; 12: 44.77; 13: 196.54 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 179.68; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 104; 7: 0.5184; 8: 18.3306 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.21; 7: 0.48; 8: 0.36067 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1391.04; 11: 210.6; 13: 8284.66 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 178.71; 13: 8000.85 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 216.24; 13: 9681.03 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 109.37 |  | 4896.52 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 536.21; 13: 22862.21 | [9 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ФЕР16-02-005-08 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 180, 200, 220 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.39; 7: 1; 8: 0,39 |  |  |  |  | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 180, 200, 220 мм
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [15 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1578.66; 10: 0.48; 11: 295.53; 12: 44.77; 13: 13230.88 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 396.39; 10: 0.48; 11: 74.2; 12: 13.24; 13: 982.41 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 28.29; 10: 0.48; 11: 5.3; 12: 44.77; 13: 237.28 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 21642.17; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 166; 7: 0.48; 8: 31.0752 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.27; 7: 0.48; 8: 0.42494 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 23617.22; 11: 369.73; 13: 14213.29 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 300.83; 13: 13468.16 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 364; 13: 16296.47 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 184.11 |  | 8242.51 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 917.84; 13: 38752.27 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФЕР16-02-005-09 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 250 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.09; 7: 1; 8: 0,09 |  |  |  |  | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 250 мм
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [15 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1882.98; 10: 0.48; 11: 81.34; 12: 44.77; 13: 3641.59 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 597.81; 10: 0.48; 11: 25.83; 12: 13.24; 13: 341.99 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 51.94; 10: 0.48; 11: 2.24; 12: 44.77; 13: 100.28 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 27005.88; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 198; 7: 0.48; 8: 8.5536 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 4.22; 7: 0.48; 8: 0.1823 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 29486.67; 11: 107.17; 13: 3983.58 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 83.58; 13: 3741.87 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 101.13; 13: 4527.66 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 51.15 |  | 2290.02 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 259.45; 13: 10801.26 | [9 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФЕРр65-3-13 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм |  | 5: 100 шт; 6: 0.04; 7: 1; 8: 0,04 |  |  |  |  | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 812.91; 10: 1.2; 11: 39.02; 12: 44.77; 13: 1746.93 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7.82; 10: 1.2; 11: 0.38; 12: 13.24; 13: 5.03 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.38; 10: 1.2; 11: 0.16; 12: 44.77; 13: 7.16 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 95.3; 7: 1.2; 8: 4.5744 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.25; 7: 1.2; 8: 0.012 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 820.73; 11: 39.4; 13: 1751.96 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 39.18; 13: 1754.09 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 87; 8: 87; 11: 34.09; 13: 1526.06 | [7 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 44; 8: 44; 11: 17.24; 13: 771.8 | [7 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 90.73; 13: 4049.82 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФЕР16-08-001-02 | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой свыше 10 до 20 кг / Демонтаж |  | 5: 100 шт; 6: 0.04; 7: 1; 8: 0,04 |  |  |  |  | Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой свыше 10 до 20 кг / Демонтаж
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [15 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1504.23; 10: 0.48; 11: 28.88; 12: 44.77; 13: 1292.96 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 90.56; 10: 0.48; 11: 1.74; 12: 13.24; 13: 23.04 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 12.55; 10: 0.48; 11: 0.24; 12: 44.77; 13: 10.74 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 130; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 187.56; 7: 0.48; 8: 3.6012 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1; 7: 0.48; 8: 0.0192 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1724.79; 11: 30.62; 13: 1316 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 29.12; 13: 1303.7 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 35.24; 13: 1577.48 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 17.82 |  | 797.86 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 83.68; 13: 3691.34 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФЕР16-07-001-01 | Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм | [14 empty] | Демонтаж кранов пожарных диаметром 50 мм | bar: 5 to 8
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [15 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 8.66; 10: 0.48; 11: 4.16; 12: 44.77; 13: 186.24 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2.17; 10: 0.48; 11: 1.04; 12: 13.24; 13: 13.77 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.37; 10: 0.48; 11: 0.18; 12: 44.77; 13: 8.06 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 729.38; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.9; 7: 0.48; 8: 0.432 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.03; 7: 0.48; 8: 0.0144 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 740.21; 11: 5.2; 13: 200.01 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 4.34; 13: 194.3 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | 5: %; 6: 121; 8: 121; 11: 5.25; 13: 235.1 | [7 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  | 2.66 |  | 118.91 | [7 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13.11; 13: 554.02 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | ФЕРм08-02-397-01 | Демонтаж Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  | 5: 100 м; 6: 0.78; 7: 1; 8: 0,78 |  |  |  |  | Демонтаж Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | [15 empty] | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 80.46; 10: 0.48; 11: 30.12; 12: 44.77; 13: 1348.47 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 95.01; 10: 0.48; 11: 35.57; 12: 13.24; 13: 470.95 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 23.33; 10: 0.48; 11: 8.73; 12: 44.77; 13: 390.84 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 407.53; 10: 0; 11: 0; 12: 8.16 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 8.56; 7: 0.48; 8: 3.2049 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.27; 7: 0.48; 8: 0.84989 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 583; 11: 65.69; 13: 1819.42 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 38.85; 13: 1739.31 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 97; 8: 97; 11: 37.68; 13: 1687.13 | [7 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  | 5: %; 6: 51; 8: 51; 11: 19.81; 13: 887.05 | [7 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 123.18; 13: 4393.6 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля(18м(ось 1-3), 132 м(ось 2-24),126м(ось 3-24),66м(ось 15-26),60м(ось 16-26),60м(ось 16-26)) |  | 5: 100 м; 6: 4.62; 7: 1; 8: 4,62 |  |  |  |  | Демонтаж кабеля(18м(ось 1-3), 132 м(ось 2-24),126м(ось 3-24),66м(ось 15-26),60м(ось 16-26),60м(ось 16-26))
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.1.1 | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [15 empty] | Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 75.19; 10: 1.2; 11: 416.85; 12: 44.77; 13: 18662.37 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 0.31; 10: 1.2; 11: 1.72; 12: 13.24; 13: 22.77 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.14; 10: 1.2; 11: 0.78; 12: 44.77; 13: 34.92 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.64; 7: 1.2; 8: 53.4442 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.01; 7: 1.2; 8: 0.05544 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 75.5; 11: 418.57; 13: 18685.14 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 417.63; 13: 18697.29 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 91; 8: 91; 11: 380.04; 13: 17014.53 | [7 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 48; 8: 48; 11: 200.46; 13: 8974.7 | [7 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 999.07; 13: 44674.37 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. : | [20 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 11774.65 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 11030.15 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 400.99 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 22.02 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 343.51 | [11 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 26475.28 | [11 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 11000.03 | [11 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 365.42 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 13.29 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 343.51 | [11 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 9801.14 | [11 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 4965.18 | [11 empty] | сметная прибыль
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 123.18 | [11 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 30.12 | [11 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 35.57 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 8.73 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | накладные расходы |  | 11: 37.68 | [11 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 19.81 | [11 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 11052.17 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 9838.82 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 4984.99 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения. |  | 11: 26598.46 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Демонтаж сетей и систем инженерного обоспечения.
Раздел 2. Вывоз строительного мусора | [16 empty] | Раздел 2. Вывоз строительного мусора
12 | 12 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 13.265 | 1 | 13,265 | 42,98 |  | 570,13 | 13,24 | 7 548,52 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 570.13; 13: 7548.52 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | ФССЦпг-03-02-01-001 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км |  | 1 т груза | 13.265 | 1 | 13,265 | 8,79 |  | 116,60 | 13,62 | 1 588,09 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 1 км
|  |  | (Перевозка грузов автотранспортом) | [23 empty] | (Перевозка грузов автотранспортом)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 116.6; 13: 1588.09 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | ФССЦпг-01-01-02-031 | Разгрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автопогрузчиков |  | 1 т груза | 13.265 | 1 | 13,265 | 18,49 |  | 245,27 | 13,24 | 3 247,37 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автопогрузчиков
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | [23 empty] | (Погрузо-разгрузочные работы)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 245.27; 13: 3247.37 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 2 Вывоз строительного мусора : | [20 empty] | Итоги по разделу 2 Вывоз строительного мусора :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 932 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 570.13 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | Материалы |  | 11: 361.87 | [11 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 932 | [11 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 570.13 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | материалы |  | 11: 361.87 | [11 empty] | материалы
|  |  | Итого по разделу 2 Вывоз строительного мусора |  | 11: 932 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Вывоз строительного мусора
|  |  | Итоги по акту: | [24 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 12706.65; 13: 514315.94 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 11030.15; 13: 493819.81 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 971.12; 13: 12857.64 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 22.02; 13: 985.82 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 705.38; 13: 7638.49 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 27407.28; 13: 1173584.11 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 11000.03; 13: 492471.34 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 935.55; 13: 12386.69 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 13.29; 13: 594.98 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 705.38; 13: 7638.49 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 9801.14; 13: 438796.6 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 4965.18; 13: 222290.99 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 123.18; 13: 4393.6 | [15 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 30.12; 13: 1348.47 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 35.57; 13: 470.95 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 8.73; 13: 390.84 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | накладные расходы |  | 11: 37.68; 13: 1687.13 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 19.81; 13: 887.05 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого |  | 11: 27530.46; 13: 1177977.71 | [16 empty] | Итого
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 11052.17; 13: 494805.63 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 9838.82; 13: 440483.73 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 4984.99; 13: 223178.04 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 2257.5; 13: 96594.17 | [15 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 29787.96; 13: 1274571.88 | [16 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 714.91; 13: 30589.73 | [15 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 30502.87; 13: 1305161.61 | [16 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 1567.85; 13: 67085.31 | [15 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 32070.72; 13: 1372246.92 | [17 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [18 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [19 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 02-03-02 АС2
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 02-03-02, Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 . | [13 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07, ДС№4 от 15.11.23
[10 empty] | дата | 03.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 9 | 2023-12-29 | 2023-12-08 | 2023-12-29
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь, 2023 г.
Смета № 02-03-02, Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2. АС2 .
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 1356.12 | (109,23) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 165.23 | (3,69) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 420.23 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Земляные работы | [17 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | 2 | ФЕР01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.02852; 7: 1; 8: 0,02852 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 76.75; 10: 1.3225; 11: 2.89; 12: 44.77; 13: 129.39 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3030.55; 10: 1.4375; 11: 124.24; 12: 13.24; 13: 1644.94 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 385.16; 10: 1.4375; 11: 15.79; 12: 44.77; 13: 706.92 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.12; 12: 8.16; 13: 0.98 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.84; 7: 1.3225; 8: 0.37114 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 28.53; 7: 1.4375; 8: 1.1697 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3111.64; 11: 127.25; 13: 1775.31 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 18.68; 13: 836.31 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 17.19; 13: 769.41 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 7.3 |  | 327 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 151.74; 13: 2871.72 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | 3 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка) |  | 5: 100 м3; 6: 0.0058; 7: 1; 8: 0,0058 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (доработка)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.3225; 11: 9.21; 12: 44.77; 13: 412.33 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.3225; 8: 1.1813 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 9.21; 13: 412.33 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 9.21; 13: 412.33 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 8.2; 13: 366.97 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 3.13 |  | 140.19 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 20.54; 13: 919.49 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | 4 | УПД №17 от 28.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 29.1 | 1 | 29,1 | 162,38 |  | 4 725,26 | 8,16 | 38 558,12 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4725.26; 13: 38558.12 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | 5 | ФЕР01-01-034-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.0801; 7: 1; 8: 0,0801 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 505.05; 10: 1.4375; 11: 58.15; 12: 13.24; 13: 769.91 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 72.5; 10: 1.4375; 11: 8.35; 12: 44.77; 13: 373.83 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 5.37; 7: 1.4375; 8: 0.61832 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 505.05; 11: 58.15; 13: 769.91 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 8.35; 13: 373.83 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 7.68; 13: 343.92 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 3.26 |  | 146.17 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 69.09; 13: 1260 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | 7 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.801; 7: 1; 8: 0,801 | [5 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 106.88; 10: 1.3225; 11: 113.22; 12: 44.77; 13: 5068.86 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 241.58; 10: 1.4375; 11: 278.16; 12: 13.24; 13: 3682.84 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 26.36; 10: 1.4375; 11: 30.35; 12: 44.77; 13: 1358.77 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.53; 7: 1.3225; 8: 13.2733 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.62; 7: 1.4375; 8: 3.0168 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 348.46; 11: 391.38; 13: 8751.7 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 143.57; 13: 6427.63 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 132.08; 13: 5913.42 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 56.14 |  | 2513.2 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 579.6; 13: 17178.32 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Земляные работы : | [23 empty] | Итоги по разделу 1 Земляные работы :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 5311.25 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 125.32 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 460.55 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 54.49 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 4725.38 | [14 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 5546.23 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 125.32 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 460.55 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 54.49 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 4725.38 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 165.15 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 69.83 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 179.81 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 165.15 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 69.83 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  | 11: 5546.23 | [15 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Устройство ограждения ОГ-1 | [17 empty] | Раздел 2. Устройство ограждения ОГ-1
6 | 8 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  | 5: м3; 6: 3.5; 7: 1; 8: 3,5 | [5 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 6.75; 10: 1.3225; 11: 31.24; 12: 44.77; 13: 1398.61 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8.29; 10: 1.4375; 11: 41.71; 12: 13.24; 13: 552.24 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.81; 10: 1.4375; 11: 4.08; 12: 44.77; 13: 182.66 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 0.37; 11: 1.3; 12: 8.16; 13: 10.61 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.85; 7: 1.3225; 8: 3.9344 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.07; 7: 1.4375; 8: 0.35219 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 15.41; 11: 74.25; 13: 1961.46 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 35.32; 13: 1581.27 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 38.85; 13: 1739.4 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 20.72 |  | 927.41 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 133.82; 13: 4628.27 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | 9 | ТН №15 от 28.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Щебень известняковый М600 фр. 5/20 |  | м3 | 4.025 | 1 | 4,025 | 310,61 | 1,012 | 1 265,21 | 8,16 | 10 324,11 | [5 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 5/20
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=3041,5/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=3041,5/1,2/8,16
|  |  | ЗСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1265.21; 13: 10324.11 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | 10 | ФЕР07-01-054-02 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м |  | 5: 100 м; 6: 0.375; 7: 1; 8: 0,375 | [5 empty] | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 806.26; 10: 1.3225; 11: 399.85; 12: 44.77; 13: 17901.28 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4008.11; 10: 1.4375; 11: 2160.62; 12: 13.24; 13: 28606.61 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 474.7; 10: 1.4375; 11: 255.89; 12: 44.77; 13: 11456.2 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.5; 11: 23.44; 12: 8.16; 13: 191.27 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 91; 7: 1.3225; 8: 45.1303 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 35.62; 7: 1.4375; 8: 19.2014 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4876.87; 11: 2583.91; 13: 46699.16 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 655.74; 13: 29357.48 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 721.31; 13: 32293.23 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  | % | 73 | 0.85 | 62.05 |  |  | 406.89 |  | 18216.32 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3712.11; 13: 97208.71 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | 12 | ФССЦ-05.1.07.13-0012 | Панели оград ПО-2, бетон B15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг |  | шт | 15 | 1 | 15 | 1 420,61 |  | 21 309,15 | 8,16 | 173 882,66 | [5 empty] | Панели оград ПО-2, бетон B15, объем 0,72 м3, расход арматуры 41,42 кг
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 21309.15; 13: 173882.66 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | 13 | ФССЦ-05.1.05.15-0001 | Фундаменты под столбы оград Ф-6, бетон B15, объем 0,3 м3, расход арматуры 5 кг |  | шт | 16 | 1 | 16 | 468,67 |  | 7 498,72 | 8,16 | 61 189,56 | [5 empty] | Фундаменты под столбы оград Ф-6, бетон B15, объем 0,3 м3, расход арматуры 5 кг
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7498.72; 13: 61189.56 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 2 Устройство ограждения ОГ-1 : | [23 empty] | Итоги по разделу 2 Устройство ограждения ОГ-1 :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 32731.24 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 431.09 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 2202.33 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 259.97 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 30097.82 | [14 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 33919.01 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 431.09 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 2202.33 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 259.97 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 30097.82 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 760.16 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 427.61 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 691.06 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 760.16 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 427.61 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство ограждения ОГ-1 |  | 11: 33919.01 | [15 empty] | Итого по разделу 2 Устройство ограждения ОГ-1
Раздел 3. Подпорная стенка ПС-1 | [17 empty] | Раздел 3. Подпорная стенка ПС-1
11 | 22 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  | 5: 100 м3; 6: 0.0727; 7: 1; 8: 0,0727 | [5 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1053; 10: 1.3225; 11: 101.24; 12: 44.77; 13: 4532.51 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1566.06; 10: 1.4375; 11: 163.66; 12: 13.24; 13: 2166.86 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 244.39; 10: 1.4375; 11: 25.54; 12: 44.77; 13: 1143.43 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 909.27; 11: 66.1; 12: 8.16; 13: 539.38 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 135; 7: 1.3225; 8: 12.9797 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.12; 7: 1.4375; 8: 1.8937 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3528.33; 11: 331; 13: 7238.75 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 126.78; 13: 5675.94 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 129.32; 13: 5789.46 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 62.5 |  | 2798.24 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 522.82; 13: 15826.45 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | 23 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  | м3 | 7.4154 | 1 | 7,4154 | 560,00 |  | 4 152,62 | 8,16 | 33 885,38 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4152.62; 13: 33885.38 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | 24 | ФЕР06-04-001-03 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм |  | 5: 100 м3; 6: 0.2538; 7: 1; 8: 0,2538 | [5 empty] | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 7857.26; 10: 1.3225; 11: 2637.29; 12: 44.77; 13: 118071.47 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4197.52; 10: 1.4375; 11: 1531.41; 12: 13.24; 13: 20275.87 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 546.69; 10: 1.4375; 11: 199.45; 12: 44.77; 13: 8929.38 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 9428.62; 11: 2392.98; 12: 8.16; 13: 19526.72 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 899; 7: 1.3225; 8: 301.7498 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 41.04; 7: 1.4375; 8: 14.9729 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 21483.4; 11: 6561.68; 13: 157874.06 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2836.74; 13: 127000.85 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 2893.47; 13: 129540.87 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 1398.51 |  | 62611.42 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10853.66; 13: 350026.35 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | 25 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 25.7607 | 1 | 25,7607 | 725,69 |  | 18 694,28 | 8,16 | 152 545,32 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 18694.28; 13: 152545.32 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | 26 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 Надбавка на W8 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 25.7607 | 1 | 25,7607 | 725,69 | 0,026694 | 499,03 | 8,16 | 4 072,08 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898) | [16 empty] | Перевод в оптовые цены 645,75/725,69=0,8898 ПЗ=0,8898 (ОЗП=0,8898; ЭМ=0,8898 к расх.; ЗПМ=0,8898; МАТ=0,8898 к расх.; ТЗ=0,8898; ТЗМ=0,8898)
|  |  | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх. | [16 empty] | Надбавка на W8 1,5*2=3% МАТ=0,03 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 499.03; 13: 4072.08 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | 27 | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм |  | т | 1.8332 | 1 | 1,8332 | 5 802,77 | 1,08 | 11 488,65 | 8,16 | 93 747,38 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к расх. | [16 empty] | Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11488.65; 13: 93747.38 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | 28 | ФССЦ-08.4.03.02-0003 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм |  | т | 0.54117 | 1 | 0,54117 | 6 726,18 |  | 3 640,01 | 8,16 | 29 702,48 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3640.01; 13: 29702.48 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | 29 | ФССЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм |  | т | 0.01752 | 1 | 0,01752 | 6 780,00 |  | 118,79 | 8,16 | 969,33 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 118.79; 13: 969.33 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | 30 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 1.484; 7: 1; 8: 1,484 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 395.68; 12: 44.77; 13: 17714.59 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 152.83; 12: 13.24; 13: 2023.47 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 4.95; 12: 44.77; 13: 221.61 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 93.12; 12: 8.16; 13: 759.86 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 41.6069 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.42665 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 641.63; 13: 20497.92 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 400.63; 13: 17936.2 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 440.69; 13: 19729.82 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 234.97 |  | 10519.58 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1317.29; 13: 50747.32 | [10 empty] | Всего по позиции
20 | 31 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.023744 | 1 | 0,023744 | 11 885,47 |  | 282,21 | 8,16 | 2 302,83 | [5 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 282.21; 13: 2302.83 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | 32 | ФССЦ-01.2.03.03-0011 | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 |  | т | 0.35616 | 1 | 0,35616 | 7 669,69 |  | 2 731,64 | 8,16 | 22 290,18 | [5 empty] | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2731.64; 13: 22290.18 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 3 Подпорная стенка ПС-1 : | [23 empty] | Итоги по разделу 3 Подпорная стенка ПС-1 :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 49141.54 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 3134.21 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 1847.9 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 229.94 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 44159.43 | [14 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 54301 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 3134.21 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 1847.9 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 229.94 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 44159.43 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 3463.48 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 1695.98 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 3364.15 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 3463.48 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 1695.98 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 3 Подпорная стенка ПС-1 |  | 11: 54301 | [15 empty] | Итого по разделу 3 Подпорная стенка ПС-1
|  |  | Итоги по акту: | [26 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 87184.03; 13: 869450.03 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 3690.62; 13: 165229.04 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 4510.78; 13: 59722.74 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 544.4; 13: 24372.8 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 78982.63; 13: 644498.25 | [17 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 93766.24; 13: 1164136.06 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 3690.62; 13: 165229.04 | [17 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 4510.78; 13: 59722.74 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 544.4; 13: 24372.8 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 78982.63; 13: 644498.25 | [17 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 4388.79; 13: 196486.5 | [17 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 2193.42; 13: 98199.53 | [17 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 4235.02; 13: 189601.84 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 4388.79; 13: 196486.5 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 2193.42; 13: 98199.53 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 7688.83; 13: 95459.16 | [17 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 101455.07; 13: 1259595.22 | [18 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 2434.92; 13: 30230.29 | [17 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 103889.99; 13: 1289825.51 | [18 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 5339.95; 13: 66297.03 | [17 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 109229.94; 13: 1356122.54 | [19 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [20 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [21 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 06-02-02 НВК5 корр
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 06-02-02, Переустройство ливневой канализации.НВК5. | [13 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07, ДС№4 от 15.11.23
[10 empty] | дата | 03.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 10 | 2023-12-29 | 2023-12-08 | 2023-12-29
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь, 2023 г.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 1009.5 | (106,39) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 33.85 | (0,76) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 82.69 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 5. Ливневая канализация (колодцы 26-27) | [16 empty] | Раздел 5. Ливневая канализация (колодцы 26-27)
Земляные работы | [17 empty] | Земляные работы
1 | 170 | ФЕР01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.102; 7: 1; 8: 0,102 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
|  | Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 101.4; 10: 1.587; 11: 16.41; 12: 44.77; 13: 734.68 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3563.26; 10: 1.725; 11: 626.96; 12: 13.24; 13: 8300.95 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 507.6; 10: 1.725; 11: 89.31; 12: 44.77; 13: 3998.41 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 4.34; 11: 0.44; 12: 8.16; 13: 3.59 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13; 7: 1.587; 8: 2.1044 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37.6; 7: 1.725; 8: 6.6157 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3669; 11: 643.81; 13: 9039.22 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 105.72; 13: 4733.09 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 97.26; 13: 4354.44 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 41.34 |  | 1850.64 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 782.41; 13: 15244.3 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | 171 | ФЕР01-02-057-02 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 5: 100 м3; 6: 0.031; 7: 1; 8: 0,031 | [5 empty] | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [16 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1201.2; 10: 1.587; 11: 59.1; 12: 44.77; 13: 2645.91 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 154; 7: 1.587; 8: 7.5763 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1201.2; 11: 59.1; 13: 2645.91 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 59.1; 13: 2645.91 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 52.6; 13: 2354.86 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 20.09 |  | 899.61 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 131.79; 13: 5900.38 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | 172 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.092; 7: 1; 8: 0,092 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 479.33; 10: 1.4375; 11: 63.39; 12: 13.24; 13: 839.28 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 93.5; 10: 1.4375; 11: 12.37; 12: 44.77; 13: 553.8 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.06; 7: 1.4375; 8: 1.0659 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 479.33; 11: 63.39; 13: 839.28 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 12.37; 13: 553.8 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 11.38; 13: 509.5 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 4.84 |  | 216.54 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 79.61; 13: 1565.32 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | 173 | ТН№16 от 28.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Песок карьерный |  | м3 | 92 | 1 | 92 | 99,98 | 1,012 | 9 308,54 | 8,16 | 75 957,69 | [5 empty] | Песок карьерный
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 9308.54; 13: 75957.69 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | 174 | УПД №17 от 28.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 104.9 | 1 | 104,9 | 162,38 |  | 17 033,66 | 8,16 | 138 994,67 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 17033.66; 13: 138994.67 | [10 empty] | Всего по позиции
Устройство футляров | [17 empty] | Устройство футляров
6 | 175 | ФЕР22-01-015-06 | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 800 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.06; 7: 1; 8: 0,06 | [5 empty] | Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 800 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1401.39; 10: 1.3225; 11: 111.2; 12: 44.77; 13: 4978.42 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3930.92; 10: 1.4375; 11: 339.04; 12: 13.24; 13: 4488.89 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 287.66; 10: 1.4375; 11: 24.81; 12: 44.77; 13: 1110.74 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 746.29; 11: 44.78; 12: 8.16; 13: 365.4 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 147.36; 7: 1.3225; 8: 11.693 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 19.99; 7: 1.4375; 8: 1.7241 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6078.6; 11: 495.02; 13: 9832.71 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 136.01; 13: 6089.16 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 159.13; 13: 7124.32 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 85.55 |  | 3830.08 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 739.7; 13: 20787.11 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | 176 | ФССЦ-23.5.01.08-0054 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм |  | м | 6.06 | 1 | 6,06 | 1 887,10 |  | 11 435,83 | 8,16 | 93 316,37 | [5 empty] | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 11435.83; 13: 93316.37 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | 177 | ФЕР22-02-003-14 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм |  | 5: км; 6: 0.006; 7: 1; 8: 0,006 | [5 empty] | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 800 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 5737.5; 10: 1.3225; 11: 45.53; 12: 44.77; 13: 2038.38 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 43359.55; 10: 1.4375; 11: 373.98; 12: 13.24; 13: 4951.5 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3390.03; 10: 1.4375; 11: 29.24; 12: 44.77; 13: 1309.07 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 27274.32; 11: 163.65; 12: 8.16; 13: 1335.38 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 625; 7: 1.3225; 8: 4.9594 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 239.35; 7: 1.4375; 8: 2.0644 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 76371.37; 11: 583.16; 13: 8325.26 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 74.77; 13: 3347.45 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 87.48; 13: 3916.52 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 47.03 |  | 2105.55 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 717.67; 13: 14347.33 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | 178 | ФССЦ-01.2.03.03-0002 | Мастика "Ярославна БПХ-2" |  | т | 0.1464 | 1 | 0,1464 | 43 982,40 |  | 6 439,02 | 8,16 | 52 542,40 | [5 empty] | Мастика "Ярославна БПХ-2"
|  |  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [21 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 6439.02; 13: 52542.4 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | 179 | ФЕР22-05-005-11 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм |  | 5: 100 м трубы, уложенной в футляр; 6: 0.06; 7: 1; 8: 0,06 | [5 empty] | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1091.1; 10: 1.3225; 11: 86.58; 12: 44.77; 13: 3876.19 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 141.68; 10: 1.4375; 11: 12.22; 12: 13.24; 13: 161.79 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.38; 10: 1.4375; 11: 0.29; 12: 44.77; 13: 12.98 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3160.16; 11: 189.61; 12: 8.16; 13: 1547.22 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 113.42; 7: 1.3225; 8: 8.9999 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.25; 7: 1.4375; 8: 0.021562 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4392.94; 11: 288.41; 13: 5585.2 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 86.87; 13: 3889.17 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 101.64; 13: 4550.33 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 54.64 |  | 2446.29 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 444.69; 13: 12581.82 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | 180 | ФССЦ-23.1.02.03-0008 | Кольца центрирующие для труб, диаметр 600 мм |  | шт | 2 | 1 | 2 | 28,24 |  | 56,48 | 8,16 | 460,88 | [5 empty] | Кольца центрирующие для труб, диаметр 600 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 56.48; 13: 460.88 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | 181 | ФЕР22-05-004-05 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм |  | 5: футляр; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [5 empty] | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 71.67; 10: 1.3225; 11: 94.78; 12: 44.77; 13: 4243.3 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 118.85; 10: 1.4375; 11: 170.85; 12: 13.24; 13: 2262.05 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.58; 10: 1.4375; 11: 0.83; 12: 44.77; 13: 37.16 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 378.42; 11: 378.42; 12: 8.16; 13: 3087.91 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 7.99; 7: 1.3225; 8: 10.5668 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.05; 7: 1.4375; 8: 0.071875 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 568.94; 11: 644.05; 13: 9593.26 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 95.61; 13: 4280.46 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 111.86; 13: 5008.14 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 60.14 |  | 2692.41 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 816.05; 13: 17293.81 | [10 empty] | Всего по позиции
Прокладка трубопровода | [17 empty] | Прокладка трубопровода
13 | 182 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного |  | 5: 10 м3; 6: 0.2; 7: 1; 8: 0,2 | [5 empty] | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 83.33; 10: 1.3225; 11: 22.04; 12: 44.77; 13: 986.73 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.8; 10: 1.4375; 11: 8.28; 12: 13.24; 13: 109.63 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.22; 10: 1.4375; 11: 0.93; 12: 44.77; 13: 41.64 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.2; 7: 1.3225; 8: 2.6979 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.32; 7: 1.4375; 8: 0.092 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 112.13; 11: 30.32; 13: 1096.36 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 22.97; 13: 1028.37 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 26.87; 13: 1203.19 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 14.45 |  | 646.84 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 71.64; 13: 2946.39 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | 183 | ТН№16 от 28.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Песок карьерный |  | м3 | 2.15 | 1 | 2,15 | 99,98 | 1,012 | 217,54 | 8,16 | 1 775,13 | [5 empty] | Песок карьерный
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=979/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=979/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 217.54; 13: 1775.13 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | 184 | ФЕР23-01-030-11 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм |  | 5: 100 м; 6: 0.31; 7: 1; 8: 0,31 | [5 empty] | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 781.7; 10: 1.3225; 11: 320.48; 12: 44.77; 13: 14347.89 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5989.74; 10: 1.4375; 11: 2669.18; 12: 13.24; 13: 35339.94 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 515.81; 10: 1.4375; 11: 229.86; 12: 44.77; 13: 10290.83 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 76.13; 11: 23.6; 12: 8.16; 13: 192.58 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 83.16; 7: 1.3225; 8: 34.0935 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 37.12; 7: 1.4375; 8: 16.5416 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6847.57; 11: 3013.26; 13: 49880.41 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 550.34; 13: 24638.72 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 643.9; 13: 28827.3 | [8 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 346.16 |  | 15497.75 | [8 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4003.32; 13: 94205.46 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | 185 | ТН№14 от 18.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 630mm SN16 в компл. с растр. и упл.(6м) |  | м | 31.31 | 1 | 31,31 | 1 196,59 | 1,04236 | 39 052,26 | 8,16 | 318 666,44 | [5 empty] | Труба КОРСИС ПРО DN/OD 630mm SN16 в компл. с растр. и упл.(6м)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=70302,12/6/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=70302,12/6/1,2/8,16
|  |  | Транспортные расходы МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | Транспортные расходы МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 39052.26; 13: 318666.44 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 5 Ливневая канализация (колодцы 26-27) : | [23 empty] | Итоги по разделу 5 Ливневая канализация (колодцы 26-27) :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 89363.85 | [14 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 756.12 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 4263.9 | [14 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 387.64 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 84343.83 | [14 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 91330.21 | [14 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [24 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 756.12 | [14 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 4263.9 | [14 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 387.64 | [14 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 84343.83 | [14 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1292.12 | [14 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 674.24 | [14 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1143.76 | [14 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1292.12 | [14 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 674.24 | [14 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 5 Ливневая канализация (колодцы 26-27) |  | 11: 91330.21 | [15 empty] | Итого по разделу 5 Ливневая канализация (колодцы 26-27)
|  |  | Итоги по акту: | [26 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 89363.85; 13: 778551.19 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 756.12; 13: 33851.5 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 4263.9; 13: 56454.03 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 387.64; 13: 17354.63 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 84343.83; 13: 688245.66 | [17 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 91330.21; 13: 866585.5 | [17 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [27 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 756.12; 13: 33851.5 | [17 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 4263.9; 13: 56454.03 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 387.64; 13: 17354.63 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 84343.83; 13: 688245.66 | [17 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1292.12; 13: 57848.6 | [17 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 674.24; 13: 30185.71 | [17 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1143.76; 13: 51206.13 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1292.12; 13: 57848.6 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 674.24; 13: 30185.71 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 7489.08; 13: 71060.01 | [17 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 98819.29; 13: 937645.51 | [18 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 2371.66; 13: 22503.49 | [17 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 101190.95; 13: 960149 | [18 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 5201.21; 13: 49351.66 | [17 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 106392.16; 13: 1009500.66 | [19 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [20 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [21 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 07-01-02 ГП2
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 07-01-02, Генеральный план 131-23 ГП2 | [13 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07, ДС№4 от 15.11.23
[10 empty] | дата | 03.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 11 | 2023-12-29 | 2023-12-08 | 2023-12-29
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь, 2023 г.
Смета № 07-01-02, Генеральный план 131-23 ГП2
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 9758.31 | (995,68) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 367.46 | (8,21) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 986.56 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы | [17 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
Существующее асфальтовое покрытие | [18 empty] | Существующее асфальтовое покрытие
1 | 2 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  | 5: 100 м3; 6: 1.761; 7: 1; 8: 1,761 | [6 empty] | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1494.14; 10: 1.15; 11: 3025.86; 12: 44.77; 13: 135467.75 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 4292.73; 10: 1.15; 11: 8693.42; 12: 13.24; 13: 115100.88 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 464.37; 10: 1.15; 11: 940.42; 12: 44.77; 13: 42102.6 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 179.8; 7: 1.15; 8: 364.122 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 45.63; 7: 1.15; 8: 92.4076 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5786.87; 11: 11719.28; 13: 250568.63 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3966.28; 13: 177570.35 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 5830.43; 13: 261028.41 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 4517.59 |  | 202252.63 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 22067.3; 13: 713849.67 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | 3 | ФЕР27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  | 5: 100 м3; 6: 2.7807; 7: 1; 8: 2,7807 | [6 empty] | Разборка покрытий и оснований: щебеночных
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 103.12; 10: 1.15; 11: 329.76; 12: 44.77; 13: 14763.36 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 407.65; 10: 1.15; 11: 1303.59; 12: 13.24; 13: 17259.53 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 50.3; 10: 1.15; 11: 160.85; 12: 44.77; 13: 7201.25 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 13.22; 7: 1.15; 8: 42.275 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 3.79; 7: 1.15; 8: 12.1197 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 510.77; 11: 1633.35; 13: 32022.89 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 490.61; 13: 21964.61 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 721.2; 13: 32287.98 | [9 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 558.8 |  | 25017.69 | [9 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2913.35; 13: 89328.56 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | 4 | ФЕР01-01-013-31 | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 «применительно песок» |  | 5: 1000 м3; 6: 1.4978; 7: 1; 8: 1,49778 | [6 empty] | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 «применительно песок»
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 66.07; 10: 1.3225; 11: 130.87; 12: 44.77; 13: 5859.05 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3393.43; 10: 1.4375; 11: 7306.25; 12: 13.24; 13: 96734.75 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 323.2; 10: 1.4375; 11: 695.87; 12: 44.77; 13: 31154.1 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 10.84; 11: 16.24; 12: 8.16; 13: 132.52 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 8.47; 7: 1.3225; 8: 16.7775 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 23.94; 7: 1.4375; 8: 51.5442 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3470.34; 11: 7453.36; 13: 102726.32 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 826.74; 13: 37013.15 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 760.6; 13: 34052.1 | [9 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 323.26 |  | 14472.14 | [9 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8537.22; 13: 151250.56 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | 5 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  | 1 т груза | 2386.085 | 1 | 2386,085 | 3,28 |  | 7 826,36 | 13,24 | 103 621,01 | [6 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7826.36; 13: 103621.01 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | 6 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную |  | 1 т груза | 596.521 | 1 | 596,521 | 42,98 |  | 25 638,47 | 13,24 | 339 453,34 | [6 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 25638.47; 13: 339453.34 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | 7 | УПД №17 от 28.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 1951.95 | 1 | 1951,95 | 162,38 |  | 316 957,64 | 8,16 | 2 586 374,34 | [6 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 316957.64; 13: 2586374.34 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 371228.46 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 3486.49 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 50768.09 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 1797.14 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 316973.88 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 383940.34 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 350475.51 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 3486.49 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 17303.26 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 1797.14 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 316973.88 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 7312.23 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 5399.65 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 33464.83 | [15 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 5283.63 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 7312.23 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 5399.65 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  | 11: 383940.34 | [16 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 5. Резинокордовое покрытие из плит | [17 empty] | Раздел 5. Резинокордовое покрытие из плит
Переезд 1 т.1- т.2 | [18 empty] | Переезд 1 т.1- т.2
7 | 50 | ФЕР28-01-083-01 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6 |  | 5: переезд; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [6 empty] | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1784.94; 10: 1.3225; 11: 2360.58; 12: 44.77; 13: 105683.17 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2854.23; 10: 1.4375; 11: 4102.96; 12: 13.24; 13: 54323.19 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 306.46; 10: 1.4375; 11: 440.54; 12: 44.77; 13: 19722.98 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 7290.4; 11: 7290.4; 12: 8.16; 13: 59489.66 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 213; 7: 1.3225; 8: 281.6925 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 24.06; 7: 1.4375; 8: 34.5862 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 11929.57; 11: 13753.94; 13: 219496.02 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2801.12; 13: 125406.15 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 3053.22; 13: 136692.7 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1547.62 |  | 69286.9 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 18354.78; 13: 425475.62 | [11 empty] | Всего по позиции
Переезд 2 т.3- т.4 | [18 empty] | Переезд 2 т.3- т.4
8 | 51 | ФЕР28-01-083-01 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6 |  | 5: переезд; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [6 empty] | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [17 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1784.94; 10: 1.3225; 11: 2360.58; 12: 44.77; 13: 105683.17 | [8 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2854.23; 10: 1.4375; 11: 4102.96; 12: 13.24; 13: 54323.19 | [8 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 306.46; 10: 1.4375; 11: 440.54; 12: 44.77; 13: 19722.98 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 7290.4; 11: 7290.4; 12: 8.16; 13: 59489.66 | [8 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 213; 7: 1.3225; 8: 281.6925 | [9 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 24.06; 7: 1.4375; 8: 34.5862 | [9 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 11929.57; 11: 13753.94; 13: 219496.02 | [10 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2801.12; 13: 125406.15 | [9 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 3053.22; 13: 136692.7 | [9 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1547.62 |  | 69286.9 | [9 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 18354.78; 13: 425475.62 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | 52 | ТН№14 от 18.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Комплект резинокордовых настилов для проезда автомобилей через ж/д пути, шириной по 6,0м. каждый для дер. шпал, на рельс Р-65, в комплекте с узлом крепления |  | комплект | 2 | 1 | 2 | 214 460,78 | 1,012 | 434 068,62 | 8,16 | 3 541 999,94 | [6 empty] | Комплект резинокордовых настилов для проезда автомобилей через ж/д пути, шириной по 6,0м. каждый для дер. шпал, на рельс Р-65, в комплекте с узлом крепления
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [22 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=4200000/2/1,2/8,16 | [23 empty] | Цена=4200000/2/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [17 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 434068.62; 13: 3541999.94 | [11 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 5 Резинокордовое покрытие из плит : | [24 empty] | Итоги по разделу 5 Резинокордовое покрытие из плит :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 461576.5 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 4721.16 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 8205.92 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 881.08 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 448649.42 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 470778.18 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 4721.16 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 8205.92 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 881.08 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 448649.42 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 6106.44 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 3095.24 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 5602.24 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 6106.44 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 3095.24 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 5 Резинокордовое покрытие из плит |  | 11: 470778.18 | [16 empty] | Итого по разделу 5 Резинокордовое покрытие из плит
|  |  | Итоги по акту: | [27 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 832804.96; 13: 7395758.51 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 8207.65; 13: 367456.5 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 58974.01; 13: 780815.89 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 2678.22; 13: 119903.91 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 765623.3; 13: 6247486.12 | [18 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 854718.52; 13: 8376828.66 | [18 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 821253.69; 13: 7933754.31 | [18 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 8207.65; 13: 367456.5 | [18 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 25509.18; 13: 337741.54 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 2678.22; 13: 119903.91 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 765623.3; 13: 6247486.12 | [18 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 13418.67; 13: 600753.89 | [18 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 8494.89; 13: 380316.26 | [18 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 33464.83; 13: 443074.35 | [18 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 10885.87; 13: 487360.41 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 13418.67; 13: 600753.89 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 8494.89; 13: 380316.26 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 70086.92; 13: 686899.95 | [18 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 924805.44; 13: 9063728.61 | [19 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 22195.33; 13: 217529.49 | [18 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 947000.77; 13: 9281258.1 | [19 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 48675.84; 13: 477056.67 | [18 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 995676.61; 13: 9758314.77 | [20 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [21 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [22 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 02-01-01 ПЖ
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 02-01-01, Верхнее строение пути | [13 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07, ДС№4 от 15.11.23
[10 empty] | дата | 03.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 12 | 2023-12-29 | 2023-12-08 | 2023-12-29
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь, 2023 г.
Смета № 02-01-01, Верхнее строение пути
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 35560.62 | (3961,24) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 664.59 | (14,84) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 1758.77 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Сооружение земляного полотна (АОСР 131-23-ПЖ-98, АОСР 131-23-ПЖ-101, АОСР 131-23-ПЖ-104, АОСР 131-23-ПЖ-106, АОСР 131-23-ПЖ-118) | [17 empty] | Раздел 1. Сооружение земляного полотна
1 | 1 | ФЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.201; 7: 1; 8: 0,201 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
|  | Прил.1.12 п.3.37 | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 82.68; 10: 1.587; 11: 26.37; 12: 44.77; 13: 1180.58 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2918.84; 10: 1.725; 11: 1012.03; 12: 13.24; 13: 13399.28 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 415.8; 10: 1.725; 11: 144.17; 12: 44.77; 13: 6454.49 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3.25; 11: 0.65; 12: 8.16; 13: 5.3 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 10.6; 7: 1.587; 8: 3.3813 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 30.8; 7: 1.725; 8: 10.6791 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3004.77; 11: 1039.05; 13: 14585.16 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 170.54; 13: 7635.07 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 156.9; 13: 7024.26 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 66.68 |  | 2985.31 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1262.63; 13: 24594.73 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.71; 7: 1; 8: 0,71 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [16 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 920.4; 10: 1.587; 11: 1037.08; 12: 44.77; 13: 46430.07 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 118; 7: 1.587; 8: 132.9589 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 920.4; 11: 1037.08; 13: 46430.07 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1037.08; 13: 46430.07 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 923; 13: 41322.76 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 352.61 |  | 15786.22 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2312.69; 13: 103539.05 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФЕР01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.71; 7: 1; 8: 0,71 | [5 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 401.7; 10: 1.3225; 11: 377.19; 12: 44.77; 13: 16886.8 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 53.56; 7: 1.3225; 8: 50.2915 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 401.7; 11: 377.19; 13: 16886.8 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 377.19; 13: 16886.8 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 335.7; 13: 15029.25 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 128.24 |  | 5741.51 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 841.13; 13: 37657.56 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФССЦпг-03-21-01-001 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км |  | 1 т груза | 78.454 | 1 | 78,454 | 2,91 |  | 228,30 | 13,62 | 3 109,45 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 228.3; 13: 3109.45 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | УПД №17 от 28.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 279.54 | 1 | 279,54 | 162,38 |  | 45 391,71 | 8,16 | 370 396,35 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 45391.71; 13: 370396.35 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) |  | 5: 1000 м2; 6: 1.8186; 7: 1; 8: 1,8186 | [5 empty] | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 18.19; 10: 1.4375; 11: 47.55; 12: 13.24; 13: 629.56 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.11; 10: 1.4375; 11: 8.13; 12: 44.77; 13: 363.98 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.23; 7: 1.4375; 8: 0.60127 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 18.19; 11: 47.55; 13: 629.56 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 8.13; 13: 363.98 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 7.48; 13: 334.86 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 3.18 |  | 142.32 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 58.21; 13: 1106.74 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | 7 | ФЕР01-01-111-01 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м2; 6: 0.44964; 7: 1; 8: 0,449642 | [5 empty] | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 737.85; 10: 1.3225; 11: 438.76; 12: 44.77; 13: 19643.29 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 86.5; 7: 1.3225; 8: 51.4374 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 737.85; 11: 438.76; 13: 19643.29 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 438.76; 13: 19643.29 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 403.66; 13: 18071.83 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 171.56 |  | 7680.53 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1013.98; 13: 45395.65 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФЕР01-01-109-01 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2 |  | 5: 1000 м2; 6: 0.918; 7: 1; 8: 0,918 | [5 empty] | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 41.57; 10: 1.3225; 11: 50.47; 12: 44.77; 13: 2259.54 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1302.55; 10: 1.4375; 11: 1718.88; 12: 13.24; 13: 22757.97 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 152.55; 10: 1.4375; 11: 201.31; 12: 44.77; 13: 9012.65 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.33; 7: 1.3225; 8: 6.4709 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 11.3; 7: 1.4375; 8: 14.9118 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1344.12; 11: 1769.35; 13: 25017.51 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 251.78; 13: 11272.19 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 231.64; 13: 10370.41 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 98.45 |  | 4407.43 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2099.44; 13: 39795.35 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФЕР01-01-111-01 | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м2; 6: 0.217; 7: 1; 8: 0,217 | [5 empty] | Планировка вручную: дна и откосов выемок каналов, группа грунтов 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 737.85; 10: 1.3225; 11: 211.75; 12: 44.77; 13: 9480.05 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 86.5; 7: 1.3225; 8: 24.824 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 737.85; 11: 211.75; 13: 9480.05 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 211.75; 13: 9480.05 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 194.81; 13: 8721.65 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 82.79 |  | 3706.7 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 489.35; 13: 21908.4 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | 12 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  | 5: 100 м3; 6: 7.16; 7: 1; 8: 7,16 | [5 empty] | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 173.23; 10: 1.3225; 11: 1640.33; 12: 44.77; 13: 73437.57 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5268.76; 10: 1.4375; 11: 54228.71; 12: 13.24; 13: 717988.12 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 267.67; 10: 1.4375; 11: 2754.99; 12: 44.77; 13: 123340.9 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 17.08; 11: 122.29; 12: 8.16; 13: 997.89 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.6; 7: 1.3225; 8: 204.5326 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 20.6; 7: 1.4375; 8: 212.0255 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 5459.07; 11: 55991.33; 13: 792423.58 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 4395.32; 13: 196778.47 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  | 5: %; 6: 147; 8: 147; 11: 6461.12; 13: 289264.35 | [8 empty] | НР Автомобильные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Автомобильные дороги |  | % | 134 | 0.85 | 113.9 |  |  | 5006.27 |  | 224130.68 | [8 empty] | СП Автомобильные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 67458.72; 13: 1305818.61 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | 13 | ТН№15 от 28.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  | м3 | 902.16 | 1 | 902,16 | 493,16 | 1,012 | 450 248,14 | 8,16 | 3 674 024,82 | [5 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Объем=716*1,26 | [23 empty] | Объем=716*1,26
|  |  | Цена=4829/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  |  | МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 450248.14; 13: 3674024.82 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Сооружение земляного полотна : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 Сооружение земляного полотна :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 556780.21 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 3781.95 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 57235.47 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 3108.6 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 495762.79 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 571404.3 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 571176 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 3781.95 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 57007.17 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 3108.6 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 495762.79 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 8714.31 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 5909.78 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 228.3 | [15 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 6890.55 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 8714.31 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 5909.78 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Сооружение земляного полотна |  | 11: 571404.3 | [16 empty] | Итого по разделу 1 Сооружение земляного полотна
Раздел 3. Устройство верхнего строения пути (АОСР 131-23-ПЖ-99, АОСР 131-23-ПЖ-105, АОСР 131-23-ПЖ-120, АОСР 131-23-ПЖ-123, АОСР 131-23-ПЖ-124, АОСР 131-23-ПЖ-131, АОСР 131-23-ПЖ-119, АОСР 131-23-ПЖ-125, АОСР 131-23-ПЖ-128, АОСР 131-23-ПЖ-122) | [17 empty] | Раздел 3. Устройство верхнего строения пути
12 | 28 | ФЕР28-01-003-08 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые |  | 5: км пути; 6: 0.017; 7: 1; 8: 0,017 | [5 empty] | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 / новые
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9639.6; 10: 1.3225; 11: 216.72; 12: 44.77; 13: 9702.55 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 23560.16; 10: 1.4375; 11: 575.75; 12: 13.24; 13: 7622.93 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1283.78; 10: 1.4375; 11: 31.37; 12: 44.77; 13: 1404.43 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1731974.32; 11: 29443.56; 12: 8.16; 13: 240259.45 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1160; 7: 1.3225; 8: 26.0797 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 105.2; 7: 1.4375; 8: 2.5708 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1765174.08; 11: 30236.03; 13: 257584.93 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 248.09; 13: 11106.98 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 270.42; 13: 12106.61 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 137.07 |  | 6136.61 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 30643.52; 13: 275828.15 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | 29 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -34 | 1 | -34 | 351,20 |  | -11 940,80 | 8,16 | -97 436,93 | [5 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -11940.8; 13: -97436.93 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | 30 | ТН№12 от 11.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.) |  | т | 2.21 | 1 | 2,21 | 16 758,58 | 1,012 | 37 480,90 | 8,16 | 305 844,14 | [5 empty] | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (156 шт.)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=164100/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=164100/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 37480.9; 13: 305844.14 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | 31 | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I |  | шт | -31.28 | 1 | -31,28 | 287,60 |  | -8 996,13 | 8,16 | -73 408,42 | [5 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип I
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -8996.13; 13: -73408.42 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | 32 | ТН№12 от 11.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) |  | шт | 31 | 1 | 31 | 245,10 | 1,012 | 7 689,28 | 8,16 | 62 744,52 | [5 empty] | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=2400/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=2400/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 7689.28; 13: 62744.52 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | 35 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 |  | шт | -62.56 | 1 | -62,56 | 66,40 |  | -4 153,98 | 8,16 | -33 896,48 | [5 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -4153.98; 13: -33896.48 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | 38 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 |  | шт | -62.56 | 1 | -62,56 | 5,50 |  | -344,08 | 8,16 | -2 807,69 | [5 empty] | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -344.08; 13: -2807.69 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | 39 | ТН№14 от 18.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) |  | компл | 62 | 1 | 62 | 368,67 | 1,012 | 23 131,83 | 8,16 | 188 755,73 | [5 empty] | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=3610/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=3610/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 23131.83; 13: 188755.73 | [10 empty] | Всего по позиции
20 | 40 | ФЕР28-01-003-08 | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние |  | 5: км пути; 6: 0.16; 7: 1; 8: 0,16 | [5 empty] | Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/старогодние
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9639.6; 10: 1.3225; 11: 2039.74; 12: 44.77; 13: 91319.16 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 23560.16; 10: 1.4375; 11: 5418.84; 12: 13.24; 13: 71745.44 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1283.78; 10: 1.4375; 11: 295.27; 12: 44.77; 13: 13219.24 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1731974.32; 11: 277115.89; 12: 8.16; 13: 2261265.66 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1160; 7: 1.3225; 8: 245.456 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 105.2; 7: 1.4375; 8: 24.196 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1765174.08; 11: 284574.47; 13: 2424330.26 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2335.01; 13: 104538.4 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 2545.16; 13: 113946.86 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1290.09 |  | 57757.47 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 288409.72; 13: 2596034.59 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | 41 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -49.13 | 1 | -49,13 | 145,30 |  | -7 138,59 | 8,16 | -58 250,89 | [5 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -7138.59; 13: -58250.89 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | 42 | ТН№12 от 11.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные |  | т | 1.18 | 1 | 1,18 | 28 084,15 | 1,012 | 33 536,97 | 8,16 | 273 661,68 | [5 empty] | Накладка 1Р-65 (48 к-т.) из них 8 к-т (16 шт) ранее разобраные
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=275000/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=275000/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 33536.97; 13: 273661.68 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | 43 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -310.62 | 1 | -310,62 | 351,20 |  | -109 089,74 | 8,16 | -890 172,28 | [5 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -109089.74; 13: -890172.28 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | 44 | ФССЦ-25.1.01.05-0011 | Шпалы деревянные пропитанные, тип I |  | шт | -286 | 1 | -286 | 287,60 |  | -82 253,60 | 8,16 | -671 189,38 | [5 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип I
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -82253.6; 13: -671189.38 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | 45 | ТН№12 от 11.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) |  | шт | 286 | 1 | 286 | 245,10 | 1,012 | 70 939,78 | 8,16 | 578 868,60 | [5 empty] | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=2400/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=2400/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 70939.78; 13: 578868.6 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | 46 | ФССЦ-25.1.05.02-0008 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65 |  | шт | -572 | 1 | -572 | 66,40 |  | -37 980,80 | 8,16 | -309 923,33 | [5 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КД-65
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -37980.8; 13: -309923.33 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | 47 | ФССЦ-25.1.04.02-0001 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм |  | т | -0.53 | 1 | -0,53 | 11 859,00 |  | -6 285,27 | 8,16 | -51 287,80 | [5 empty] | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -6285.27; 13: -51287.8 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | 48 | ФССЦ-25.1.04.07-0003 | Шурупы путевые, размер 24х170 мм |  | т | -1.27 | 1 | -1,27 | 11 856,00 |  | -15 057,12 | 8,16 | -122 866,10 | [5 empty] | Шурупы путевые, размер 24х170 мм
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -15057.12; 13: -122866.1 | [10 empty] | Всего по позиции
29 | 49 | ФССЦ-25.1.06.19-0070 | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710 |  | шт | -572 | 1 | -572 | 5,50 |  | -3 146,00 | 8,16 | -25 671,36 | [5 empty] | Прокладки под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -3146; 13: -25671.36 | [10 empty] | Всего по позиции
30 | 50 | ТН№14 от 18.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.) |  | компл | 572 | 1 | 572 | 368,67 | 1,012 | 213 409,79 | 8,16 | 1 741 423,89 | [5 empty] | Скрепление КД-65 (подкладка КД-65 (1 шт.), болт клеммный М22х75 в сборе (2 шт.), шуруп путевой М24х170 (4 шт.), прокладка ЦП-361 (1 шт.), прокладка ЦП-363 (1 шт.)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=3610/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=3610/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 213409.79; 13: 1741423.89 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | 51 | ФЕР28-01-004-08 | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/новые |  | 5: км пути; 6: 0.118; 7: 1; 8: 0,118 | [5 empty] | Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/новые
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9218; 10: 1.3225; 11: 1438.51; 12: 44.77; 13: 64402.09 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 40105.1; 10: 1.4375; 11: 6802.83; 12: 13.24; 13: 90069.47 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2629.93; 10: 1.4375; 11: 446.1; 12: 44.77; 13: 19971.9 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 1477980.73; 11: 174401.73; 12: 8.16; 13: 1423118.12 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1100; 7: 1.3225; 8: 171.6605 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 213.68; 7: 1.4375; 8: 36.2455 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1527303.83; 11: 182643.07; 13: 1577589.68 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1884.61; 13: 84373.99 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 2054.22; 13: 91967.65 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1041.25 |  | 46616.63 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 185738.54; 13: 1716173.96 | [10 empty] | Всего по позиции
32 | 52 | ФССЦ-25.1.05.05-0043 | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1 |  | м | -242.04 | 1 | -242,04 | 351,20 |  | -85 004,45 | 8,16 | -693 636,31 | [5 empty] | Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -85004.45; 13: -693636.31 | [10 empty] | Всего по позиции
33 | 53 | ТН№12 от 11.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.) |  | т | 15.64 | 1 | 15,64 | 16 758,58 | 1,012 | 265 249,44 | 8,16 | 2 164 435,43 | [5 empty] | Рельсы Р-65 НТ260, L-12,5 м (110 шт.)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=164100/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=164100/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 265249.44; 13: 2164435.43 | [10 empty] | Всего по позиции
34 | 54 | ФССЦ-25.1.02.01-0035 | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг |  | шт | -222 | 1 | -222 | 188,10 |  | -41 758,20 | 8,16 | -340 746,91 | [5 empty] | Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -41758.2; 13: -340746.91 | [10 empty] | Всего по позиции
35 | 55 | ТН№12 от 11.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) |  | шт | 230 | 1 | 230 | 464,46 | 1,012 | 108 107,71 | 8,16 | 882 158,91 | [5 empty] | Шпала железобетонная Ш3-Д для ЖБР (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=4548/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=4548/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 108107.71; 13: 882158.91 | [10 empty] | Всего по позиции
36 | 56 | ФССЦ-25.1.05.01-0002 | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65 |  | шт | -28 | 1 | -28 | 145,30 |  | -4 068,40 | 8,16 | -33 198,14 | [5 empty] | Накладка рельсовая двухголовая 2Р65
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -4068.4; 13: -33198.14 | [10 empty] | Всего по позиции
37 | 60 | ФССЦ-25.1.04.01-0001 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм |  | т | -1.218 | 1 | -1,218 | 10 948,00 |  | -13 334,66 | 8,16 | -108 810,83 | [5 empty] | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -13334.66; 13: -108810.83 | [10 empty] | Всего по позиции
38 | 61 | ФССЦ-25.1.05.02-0006 | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65 |  | шт | -444 | 1 | -444 | 43,61 |  | -19 362,84 | 8,16 | -158 000,77 | [5 empty] | Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -19362.84; 13: -158000.77 | [10 empty] | Всего по позиции
39 | 62 | ФССЦ-25.1.06.19-0051 | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710 |  | шт | -444 | 1 | -444 | 5,60 |  | -2 486,40 | 8,16 | -20 289,02 | [5 empty] | Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2486.4; 13: -20289.02 | [10 empty] | Всего по позиции
40 | 63 | ФССЦ-25.1.06.19-0085 | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710 |  | шт | -444 | 1 | -444 | 2,50 |  | -1 110,00 | 8,16 | -9 057,60 | [5 empty] | Прокладки ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1110; 13: -9057.6 | [10 empty] | Всего по позиции
41 | 64 | ТН№12 от 11.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Скрепления ЖБР-65 (шуруп путевой М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.) |  | компл | 458 | 1 | 458 | 275,74 | 1,012 | 127 804,39 | 8,16 | 1 042 883,82 | [5 empty] | Скрепления ЖБР-65 (шуруп путевой М24х195 (2 шт.), клемма пружинная ЦП-369.102 (2 шт.), скоба прижимная ЦП-369.103 (2 шт.), упор боковой полимерный ЦП 369.006С (2 шт), прокладка ЦП-638 (1 шт.)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=2700/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=2700/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 127804.39; 13: 1042883.82 | [10 empty] | Всего по позиции
42 | 85 | ФЕР28-01-021-02 | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9 /применит. |  | 5: компл; 6: 1; 7: 1; 8: 1 | [5 empty] | Укладка глухого пересечения на деревянных брусьях поэлементно при типе рельсов Р65, марка пересечений: 2/9 /применит.
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 989.48; 10: 1.3225; 11: 1308.59; 12: 44.77; 13: 58585.57 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2550.85; 10: 1.4375; 11: 3666.85; 12: 13.24; 13: 48549.09 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 230.75; 10: 1.4375; 11: 331.7; 12: 44.77; 13: 14850.21 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 5389.58; 11: 5389.58; 12: 8.16; 13: 43978.97 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 116; 7: 1.3225; 8: 153.41 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.68; 7: 1.4375; 8: 26.8525 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8929.91; 11: 10365.02; 13: 151113.63 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1640.29; 13: 73435.78 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 1787.92; 13: 80045 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 906.26 |  | 40573.27 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13059.2; 13: 271731.9 | [10 empty] | Всего по позиции
43 | 86 | ТН№14 от 18.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65, проект 534.06-2007.00.000-01 |  | компл | 1 | 1 | 1 | 204 248,37 | 1,012 | 206 699,35 | 8,16 | 1 686 666,70 | [5 empty] | Глухое пересечение (угол 45º) тип Р65, проект 534.06-2007.00.000-01
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=2000000/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=2000000/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 206699.35; 13: 1686666.7 | [10 empty] | Всего по позиции
44 | 87 | ТН№12 от 11.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808) |  | шт | 2 | 1 | 2 | 245,10 | 1,012 | 496,08 | 8,16 | 4 048,01 | [5 empty] | Шпала деревян. пропит. II тип, пр-во РБ (с доставкой ж/д транспортом до ст.Мытищи код 234808)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=2400/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=2400/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 496.08; 13: 4048.01 | [10 empty] | Всего по позиции
45 | 98 | ФЕР28-01-017-07 | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6 |  | 5: компл; 6: 3; 7: 1; 8: 3 | [5 empty] | Сборка стрелочного перевода блоками при типе рельсов Р65 на деревянных брусьях, марка перевода: 1/6
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 367.68; 10: 1.3225; 11: 1458.77; 12: 44.77; 13: 65309.13 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2964.26; 10: 1.4375; 11: 12783.37; 12: 13.24; 13: 169251.82 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 187.99; 10: 1.4375; 11: 810.71; 12: 44.77; 13: 36295.49 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 24881.44; 11: 74644.32; 12: 8.16; 13: 609097.65 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 38.22; 7: 1.3225; 8: 151.6378 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 14.16; 7: 1.4375; 8: 61.065 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 28213.38; 11: 88886.46; 13: 843658.6 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2269.48; 13: 101604.62 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 2473.73; 13: 110749.04 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1253.89 |  | 56136.55 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 92614.08; 13: 1010544.19 | [10 empty] | Всего по позиции
46 | 99 | ФЕР28-01-018-13 Применительно | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя / 1/7 |  | 5: компл; 6: 3; 7: 1; 8: 3 | [5 empty] | Укладка стрелочного перевода типа Р65 блоками кранами на железнодорожном ходу, брусья деревянные, марка перевода: 1/9 без укладки разделительного слоя / 1/7
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 316.8; 10: 1.3225; 11: 1256.9; 12: 44.77; 13: 56271.41 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 8602.08; 10: 1.4375; 11: 37096.47; 12: 13.24; 13: 491157.26 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 328.35; 10: 1.4375; 11: 1416.01; 12: 44.77; 13: 63394.77 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 34.51; 7: 1.3225; 8: 136.9184 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 25.66; 7: 1.4375; 8: 110.6587 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 8918.88; 11: 38353.37; 13: 547428.67 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2672.91; 13: 119666.18 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 2913.47; 13: 130436.14 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 1476.78 |  | 66115.56 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 42743.62; 13: 743980.37 | [10 empty] | Всего по позиции
47 | 100 | ТН№13 от 11.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый пр. ЛПТП665121.103 |  | компл | 3 | 1 | 3 | 339 767,16 | 1,012 | 1 031 533,10 | 8,16 | 8 417 310,10 | [5 empty] | Стрелочный перевод тип Р65 марка 1/7, левый пр. ЛПТП665121.103
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=3327000,00/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=3327000,00/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1031533.1; 13: 8417310.1 | [10 empty] | Всего по позиции
48 | 101 | ТН№13 от 11.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Брус деревянный Б3 тип II, пропитка 3-5мм |  | компл | 3 | 1 | 3 | 35 559,64 | 1,012 | 107 959,07 | 8,16 | 880 946,01 | [5 empty] | Брус деревянный Б3 тип II, пропитка 3-5мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=348200/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=348200/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 107959.07; 13: 880946.01 | [10 empty] | Всего по позиции
49 | 105 | ФЕР28-01-099-01 | Устройство упоров тупиковых рельсовых / новый |  | 5: шт; 6: 3; 7: 1; 8: 3 | [5 empty] | Устройство упоров тупиковых рельсовых / новый
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 660.34; 10: 1.3225; 11: 2619.9; 12: 44.77; 13: 117292.92 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2600.93; 10: 1.4375; 11: 11216.51; 12: 13.24; 13: 148506.59 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 282.81; 10: 1.4375; 11: 1219.62; 12: 44.77; 13: 54602.39 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 12218.73; 11: 36656.19; 12: 8.16; 13: 299114.51 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 78.8; 7: 1.3225; 8: 312.639 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 22.71; 7: 1.4375; 8: 97.9369 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 15480; 11: 50492.6; 13: 564914.02 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3839.52; 13: 171895.31 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 4185.08; 13: 187365.89 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 2121.33 |  | 94972.16 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 56799.01; 13: 847252.07 | [10 empty] | Всего по позиции
50 | 106 | ФССЦ-11.1.03.01-0085 | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I |  | м3 | -1.2 | 1 | -1,2 | 2 308,01 |  | -2 769,61 | 8,16 | -22 600,02 | [5 empty] | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2769.61; 13: -22600.02 | [10 empty] | Всего по позиции
51 | 107 | ФССЦ-25.1.01.05-0013 | Шпалы деревянные пропитанные, тип III |  | шт | -81 | 1 | -81 | 248,10 |  | -20 096,10 | 8,16 | -163 984,18 | [5 empty] | Шпалы деревянные пропитанные, тип III
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -20096.1; 13: -163984.18 | [10 empty] | Всего по позиции
52 | 108 | ФССЦ-25.1.03.02-0001 | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм |  | т | -0.15 | 1 | -0,15 | 5 470,15 |  | -820,52 | 8,16 | -6 695,44 | [5 empty] | Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -820.52; 13: -6695.44 | [10 empty] | Всего по позиции
53 | 109 | ФССЦ-25.1.04.04-0002 | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм |  | т | -0.03 | 1 | -0,03 | 10 883,00 |  | -326,49 | 8,16 | -2 664,16 | [5 empty] | Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24х150-160 мм
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -326.49; 13: -2664.16 | [10 empty] | Всего по позиции
54 | 110 | ФССЦ-25.1.05.01-0004 | Накладки рельсовые двухголовые Р50 |  | т | -0.24 | 1 | -0,24 | 3 700,00 |  | -888,00 | 8,16 | -7 246,08 | [5 empty] | Накладки рельсовые двухголовые Р50
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -888; 13: -7246.08 | [10 empty] | Всего по позиции
55 | 111 | ФССЦ-25.1.05.02-0002 | Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50 |  | т | -0.51 | 1 | -0,51 | 4 600,00 |  | -2 346,00 | 8,16 | -19 143,36 | [5 empty] | Подкладка костыльного скрепления железнодорожного пути Д-50
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -2346; 13: -19143.36 | [10 empty] | Всего по позиции
56 | 112 | ФССЦ-25.1.05.07-0001 | Рельсы железнодорожные старогодные |  | т | -5.82 | 1 | -5,82 | 1 448,80 |  | -8 432,02 | 8,16 | -68 805,28 | [5 empty] | Рельсы железнодорожные старогодные
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -8432.02; 13: -68805.28 | [10 empty] | Всего по позиции
57 | 113 | ТН№15 от 28.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  | м3 | 60 | 1 | 60 | 493,16 | 1,012 | 29 944,68 | 8,16 | 244 348,59 | [5 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=4829/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 29944.68; 13: 244348.59 | [10 empty] | Всего по позиции
58 | 114 | ТН№14 от 18.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте:стойка упора,деревянные брусья,крепеж, знак "Путевое заграждение") |  | компл | 3 | 1 | 3 | 17 718,55 | 1,012 | 53 793,52 | 8,16 | 438 955,12 | [5 empty] | Тупиковый упор ТУ 5264-001-83875090-2016 (в комплекте:стойка упора,деревянные брусья,крепеж, знак "Путевое заграждение")
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=173500,00/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=173500,00/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 53793.52; 13: 438955.12 | [10 empty] | Всего по позиции
131-23-ПЖ.ВР.3 (АОСР 131-23-ПЖ-100, АОСР 131-23-ПЖ-129, АОСР 131-23-ПЖ-132) | [30 empty] | 131-23-ПЖ.ВР.3
59 | 118 | ФЕР28-01-027-04 | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный |  | 5: 1000 м3; 6: 0.48; 7: 1; 8: 0,48 | [5 empty] | Балластировка пути и стрелочных переводов на железобетонных шпалах, балласт: щебеночный
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1139.8; 10: 1.3225; 11: 723.55; 12: 44.77; 13: 32393.33 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 12219.98; 10: 1.4375; 11: 8431.79; 12: 13.24; 13: 111636.9 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 801.81; 10: 1.4375; 11: 553.25; 12: 44.77; 13: 24769 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 230267.7; 11: 110528.5; 12: 8.16; 13: 901912.56 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 137.16; 7: 1.3225; 8: 87.0692 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 53.69; 7: 1.4375; 8: 37.0461 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 243627.48; 11: 119683.84; 13: 1045942.79 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 1276.8; 13: 57162.33 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22 | НР Железные дороги |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 1391.71; 13: 62306.94 | [8 empty] | НР Железные дороги
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Железные дороги |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 705.43 |  | 31582.19 | [8 empty] | СП Железные дороги
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 121780.98; 13: 1139831.92 | [10 empty] | Всего по позиции
60 | 120 | ФССЦ-02.2.05.04-0061 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм |  | м3 | -558 | 1 | -558 | 196,81 |  | -109 819,98 | 8,16 | -896 131,04 | [5 empty] | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм
|  |  | (Железные дороги) | [21 empty] | (Железные дороги)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -109819.98; 13: -896131.04 | [10 empty] | Всего по позиции
61 | 121 | ТН№15 от 28.12.2023 ООО ШЕЛЛРОКК | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути |  | м3 | 558 | 1 | 558 | 493,16 | 1,012 | 278 485,48 | 8,16 | 2 272 441,52 | [5 empty] | Щебень фр.25-60 (балластного 2 кат.) ГОСТ 7392 для ЖД пути
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=4829/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=4829/1,2/8,16
|  |  | МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 278485.48; 13: 2272441.52 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 3 Устройство верхнего строения пути : | [24 empty] | Итоги по разделу 3 Устройство верхнего строения пути :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 2802486.45 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 11062.68 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 85992.41 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 5104.03 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 2705431.36 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 2829040.26 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 11062.68 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 85992.41 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 5104.03 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 2705431.36 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 17621.71 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 8932.1 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 16166.71 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 17621.71 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 8932.1 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 3 Устройство верхнего строения пути |  | 11: 2829040.26 | [16 empty] | Итого по разделу 3 Устройство верхнего строения пути
|  |  | Итоги по акту: | [28 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 3359266.66; 13: 28682762.19 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 14844.63; 13: 664594.06 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 143227.88; 13: 1896423.88 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 8212.63; 13: 367679.45 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 3201194.15; 13: 26121744.25 | [19 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 3400444.56; 13: 30526296.83 | [19 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 3400216.26; 13: 30523187.38 | [19 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 14844.63; 13: 664594.06 | [19 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 142999.58; 13: 1893314.43 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 8212.63; 13: 367679.45 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 3201194.15; 13: 26121744.25 | [19 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 26336.02; 13: 1179063.5 | [19 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 14841.88; 13: 664471.14 | [19 empty] | сметная прибыль
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 228.3; 13: 3109.45 | [19 empty] | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 23057.26; 13: 1032273.51 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 26336.02; 13: 1179063.5 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 14841.88; 13: 664471.14 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 278836.45; 13: 2503156.34 | [19 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 3679281.01; 13: 33029453.17 | [20 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 88302.74; 13: 792706.88 | [19 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 3767583.75; 13: 33822160.05 | [20 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 193653.8; 13: 1738459.03 | [19 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 3961237.55; 13: 35560619.08 | [21 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [22 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [23 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]