## КС3
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 |  |  |  | по ОКПО | 5804803
Генподрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
Доп. соглашение.
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | МВМ/03-07
[6 empty] | дата | 2023-07-03
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 4 | 2024-01-22 | 2023-12-30 | 2024-01-22
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб. |  |  | Договор №МВМ/03-07
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе | сумма с ндс |  | 548004000
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный |  | без НДС | с НДС | КС-3 № | КС-2 № | проверка
[5 empty] | работ |  | период | ноябрь | 175347975.3 | 210417570.36 | 1 | 1,2,3
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | декабрь-1 | 66648609.34 | 79978331.21 | 2 | 4,5,6,7
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 295424431.04 | 4371042.43 | 4371042.43 | декабрь-2 | 49056803.97 | 58868164.76 | 3 | 8,9,10,11,12
1 | СМР |  |  |  | 295424431.04 | 4371042.43 | 4371042.43 | январь 24г | 4371042.43 | 5245250.92 | 4 | 13 | 5245250.92 | 0
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0 | март
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0 | апрель
4 | Оборудование ТБ | [6 empty] | май
4 | ПНР | [6 empty] | июнь
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | июль
|  |  |  | Итого: |  |  | 4371042.43
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 874208.49
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 5245250.92
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса 50% |  |  | 2622625.46
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа 50% |  |  | 2622625.46
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 437104.24 |  | 295424431.04 | 354509317.25 |  |  | 0
[8 empty] | остаток по Договору |  | 193494682.75
Заказчик |  | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  |  |  | А.Б. Степнов
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Генподрядчик |  | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Formulas:
МВМ/03-07 = [Договор подряда]

## реестр
Заказчик: | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55
организация, адрес, телефон, факс
Генподрядчик: | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
организация, адрес, телефон, факс
Стройка: | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4
наименование, адрес
Реестр актов выполненных работ к КС-3 №4 от 22.01.2024 г. (Договор №МВМ/03-07 от 03 июля 2023г)
№ | № СМЕТЫ | Наименование сметы | итого без НДС | ВЗиС-8,2% | ЗУ-2,4% | всего без НДС | всего без НДС с договорным коэффициентом 1,0514 | ндс 20% | СМР с материалами всего с ндс
1 | 02-02-01 | Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | 3752233.29 | 307683.13 | 97437.99 | 4157354.41 | 4371042.43 | 1.2 | 5245250.92 | кс-2№13 | 4371042.43 | 0
[9 empty] | 0 | кс-2№9 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | кс-2№10 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | кс-2№11 | #REF! | #REF!
[9 empty] | 0 | кс-2№12 | #REF! | #REF!
| ИТОГО |  | 3752233.29 | 307683.13 | 97437.99 | 4157354.41 | 4371042.43 |  | 5245250.92

## 02-02-01 АС3
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова 4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета № 02-02-01, Восстановительные работы цеха №121/18. АС 3. | [13 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07, ДС№4 от 15.11.23
[10 empty] | дата | 03.07.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 13 | 2024-01-22 | 2023-12-30 | 2024-01-22
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За январь, 2024 г.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 4371.04 | (337,89) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 541.32 | (12,09) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 1309.84 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Фундаменты (131-23-АС3) | [16 empty] | Раздел 1. Фундаменты (131-23-АС3)
Земляные работы | [17 empty] | Земляные работы
1 | 1 | ФЕР01-01-006-01 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.06161; 7: 1; 8: 0,06161 | [5 empty] | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 1
|  | Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1589.49; 10: 1.725; 11: 168.93; 12: 13.24; 13: 2236.63 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 391.5; 10: 1.725; 11: 41.61; 12: 44.77; 13: 1862.88 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 29; 7: 1.725; 8: 3.082 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1589.49; 11: 168.93; 13: 2236.63 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 41.61; 13: 1862.88 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 38.28; 13: 1713.85 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 16.27 |  | 728.39 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 223.48; 13: 4678.87 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФЕР01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.00859; 7: 1; 8: 0,00859 | [5 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
|  | Прил.1.12 п.3.66 | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [16 empty] | Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 62.4; 10: 1.587; 11: 0.85; 12: 44.77; 13: 38.05 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2464.31; 10: 1.725; 11: 36.52; 12: 13.24; 13: 483.52 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 313.2; 10: 1.725; 11: 4.64; 12: 44.77; 13: 207.73 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3.25; 11: 0.03; 12: 8.16; 13: 0.24 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 8; 7: 1.587; 8: 0.10906 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 23.2; 7: 1.725; 8: 0.34377 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 2529.96; 11: 37.4; 13: 521.81 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 5.49; 13: 245.78 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 5.05; 13: 226.12 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.15 |  | 96.1 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 44.6; 13: 844.03 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.015; 7: 1; 8: 0,015 | [5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
|  | Прил.1.12 п.3.187 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [16 empty] | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 920.4; 10: 1.587; 11: 21.91; 12: 44.77; 13: 980.91 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 118; 7: 1.587; 8: 2.809 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 920.4; 11: 21.91; 13: 980.91 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 21.91; 13: 980.91 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 19.5; 13: 873.01 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 7.45 |  | 333.51 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 48.86; 13: 2187.43 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | Цена поставщика ООО "Террус" | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности |  | м3 | 8.59 | 1 | 8,59 | 162,38 |  | 1 394,84 | 8,16 | 11 381,89 | [5 empty] | Перевозка и утилизация отходов 4-5 класса опасности
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=1590/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=1590/1,2/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1394.84; 13: 11381.89 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | 5 | ФЕР01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 |  | 5: 1000 м3; 6: 0.045008; 7: 1; 8: 0,045008 | [5 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 410.94; 10: 1.4375; 11: 26.59; 12: 13.24; 13: 352.05 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 80.16; 10: 1.4375; 11: 5.19; 12: 44.77; 13: 232.36 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 6.91; 7: 1.4375; 8: 0.44707 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 410.94; 11: 26.59; 13: 352.05 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 5.19; 13: 232.36 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 4.77; 13: 213.77 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  | % | 46 | 0.85 | 39.1 |  |  | 2.03 |  | 90.85 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 33.39; 13: 656.67 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 5: 100 м3; 6: 0.011252; 7: 1; 8: 0,011252 | [5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 663.75; 10: 1.3225; 11: 9.88; 12: 44.77; 13: 442.33 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 88.5; 7: 1.3225; 8: 1.3169 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 663.75; 11: 9.88; 13: 442.33 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 9.88; 13: 442.33 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 8.79; 13: 393.67 | [8 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 3.36 |  | 150.39 | [8 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 22.03; 13: 986.39 | [10 empty] | Всего по позиции
Фм1 -2шт | [17 empty] | Фм1 -2шт
7 | 7 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  | 5: 100 м3; 6: 0.01; 7: 1; 8: 0,01 | [5 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1053; 10: 1.3225; 11: 13.93; 12: 44.77; 13: 623.65 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1566.06; 10: 1.4375; 11: 22.51; 12: 13.24; 13: 298.03 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 244.39; 10: 1.4375; 11: 3.51; 12: 44.77; 13: 157.14 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 909.27; 11: 9.09; 12: 8.16; 13: 74.17 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 135; 7: 1.3225; 8: 1.7854 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.12; 7: 1.4375; 8: 0.26048 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3528.33; 11: 45.53; 13: 995.85 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 17.44; 13: 780.79 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 17.79; 13: 796.41 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 8.6 |  | 384.93 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 71.92; 13: 2177.19 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  | м3 | 1.02 | 1 | 1,02 | 490,00 |  | 499,80 | 8,16 | 4 078,37 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 499.8; 13: 4078.37 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФЕР06-01-001-04 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: более 5 м3 |  | 5: 100 м3; 6: 0.0518; 7: 1; 8: 0,0518 | [5 empty] | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: более 5 м3
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 2260.45; 10: 1.3225; 11: 154.85; 12: 44.77; 13: 6932.63 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2046.03; 10: 1.4375; 11: 152.35; 12: 13.24; 13: 2017.11 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 314.63; 10: 1.4375; 11: 23.43; 12: 44.77; 13: 1048.96 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 2474.38; 11: 128.17; 12: 8.16; 13: 1045.87 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 265; 7: 1.3225; 8: 18.154 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 23.41; 7: 1.4375; 8: 1.7432 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 6780.86; 11: 435.37; 13: 9995.61 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 178.28; 13: 7981.59 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 181.85; 13: 8141.22 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 87.89 |  | 3934.92 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 705.11; 13: 22071.75 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | ФЕР06-02-001-07 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов |  | 5: 100 м3; 6: 0.0518; 7: 1; 8: 0,0518 | [5 empty] | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 527.04; 10: 1.3225; 11: 36.11; 12: 44.77; 13: 1616.64 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 24.96; 10: 1.4375; 11: 1.86; 12: 13.24; 13: 24.63 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.89; 10: 1.4375; 11: 0.22; 12: 44.77; 13: 9.85 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 300.95; 11: 15.59; 12: 8.16; 13: 127.21 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 61; 7: 1.3225; 8: 4.1788 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.28; 7: 1.4375; 8: 0.020849 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 852.95; 11: 53.56; 13: 1768.48 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 36.33; 13: 1626.49 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 37.06; 13: 1659.02 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 17.91 |  | 801.86 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 108.53; 13: 4229.36 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 5.28 | 1 | 5,28 | 725,69 |  | 3 831,64 | 8,16 | 31 266,18 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3831.64; 13: 31266.18 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | 12 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 5.28 | 1 | 5,28 | 725,69 | 0,013347 | 51,14 | 8,16 | 417,30 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [16 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
|  | ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [16 empty] | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 51.14; 13: 417.3 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | ФССЦ-08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм |  | т | 0.04272 | 1 | 0,04272 | 7 418,82 |  | 316,93 | 8,16 | 2 586,15 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 316.93; 13: 2586.15 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | ФССЦ-08.4.03.03-0005 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм |  | т | 0.2698 | 1 | 0,2698 | 5 488,69 |  | 1 480,85 | 8,16 | 12 083,74 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1480.85; 13: 12083.74 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | 15 | ФЕР06-03-004-04 | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции |  | 5: т; 6: 0.02736; 7: 1; 8: 0,02736 | [5 empty] | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 300.22; 10: 1.3225; 11: 10.86; 12: 44.77; 13: 486.2 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 70.54; 10: 1.4375; 11: 2.77; 12: 13.24; 13: 36.67 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 7.78; 10: 1.4375; 11: 0.31; 12: 44.77; 13: 13.88 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 10124.09; 11: 277; 12: 8.16; 13: 2260.32 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 33.1; 7: 1.3225; 8: 1.1977 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.61; 7: 1.4375; 8: 0.023991 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 10494.85; 11: 290.63; 13: 2783.19 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 11.17; 13: 500.08 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 11.39; 13: 510.08 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 5.51 |  | 246.54 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 307.53; 13: 3539.81 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | 16 | ФССЦ-08.4.01.01-0022 | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней |  | т | -0.02736 | 1 | -0,02736 | 10 100,00 |  | -276,34 | 8,16 | -2 254,93 | [5 empty] | Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней
|  |  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [21 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -276.34; 13: -2254.93 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | 17 | ФССЦ-01.7.15.03-0043 | Болты строительные анкерные с гайками |  | т | 0.027 | 1 | 0,027 | 25 542,66 |  | 689,65 | 8,16 | 5 627,54 | [5 empty] | Болты строительные анкерные с гайками
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 689.65; 13: 5627.54 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | 18 | ФЕР06-03-004-09 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг |  | 5: т; 6: 0.02056; 7: 1; 8: 0,02056 | [5 empty] | Установка закладных деталей весом: до 4 кг
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1795.86; 10: 1.3225; 11: 48.83; 12: 44.77; 13: 2186.12 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.64; 10: 1.4375; 11: 0.85; 12: 13.24; 13: 11.25 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 4.09; 10: 1.4375; 11: 0.12; 12: 44.77; 13: 5.37 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 198; 7: 1.3225; 8: 5.3837 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.33; 7: 1.4375; 8: 0.0097532 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1824.5; 11: 49.68; 13: 2197.37 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 48.95; 13: 2191.49 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 49.93; 13: 2235.32 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 24.13 |  | 1080.4 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 123.74; 13: 5513.09 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | 19 | ФССЦ-08.3.08.02-0070 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм |  | т | 0.021 | 1 | 0,021 | 4 840,65 |  | 101,65 | 8,16 | 829,46 | [5 empty] | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 101.65; 13: 829.46 | [10 empty] | Всего по позиции
Железобетонная балка ФБ-1 (2шт), ФБ-2 (1шт.), ФБ-3 (1шт.) | [17 empty] | Железобетонная балка ФБ-1 (2шт), ФБ-2 (1шт.), ФБ-3 (1шт.)
20 | 20 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  | 5: 100 м3; 6: 0.009; 7: 1; 8: 0,009 | [5 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1053; 10: 1.3225; 11: 12.53; 12: 44.77; 13: 560.97 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1566.06; 10: 1.4375; 11: 20.26; 12: 13.24; 13: 268.24 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 244.39; 10: 1.4375; 11: 3.16; 12: 44.77; 13: 141.47 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 909.27; 11: 8.18; 12: 8.16; 13: 66.75 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 135; 7: 1.3225; 8: 1.6068 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.12; 7: 1.4375; 8: 0.23443 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3528.33; 11: 40.97; 13: 895.96 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 15.69; 13: 702.44 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 16; 13: 716.49 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 7.74 |  | 346.3 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 64.71; 13: 1958.75 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | 21 | ФССЦ-04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  | м3 | 0.918 | 1 | 0,918 | 490,00 |  | 449,82 | 8,16 | 3 670,53 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 449.82; 13: 3670.53 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | 22 | ФЕР06-07-001-01 | Устройство фундаментных балок |  | 5: 100 м3; 6: 0.027; 7: 1; 8: 0,027 | [5 empty] | Устройство фундаментных балок
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 9504; 10: 1.3225; 11: 339.36; 12: 44.77; 13: 15193.15 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 6320.79; 10: 1.4375; 11: 245.33; 12: 13.24; 13: 3248.17 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 817.54; 10: 1.4375; 11: 31.73; 12: 44.77; 13: 1420.55 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 18226.7; 11: 492.12; 12: 8.16; 13: 4015.7 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1100; 7: 1.3225; 8: 39.2782 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 60.8; 7: 1.4375; 8: 2.3598 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 34051.49; 11: 1076.81; 13: 22457.02 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 371.09; 13: 16613.7 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 378.51; 13: 16945.97 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 182.95 |  | 8190.55 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1638.27; 13: 47593.54 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | 23 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 2.74 | 1 | 2,74 | 725,69 |  | 1 988,39 | 8,16 | 16 225,26 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1988.39; 13: 16225.26 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | 24 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 2.74 | 1 | 2,74 | 725,69 | 0,013347 | 26,54 | 8,16 | 216,57 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [16 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
|  | ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [16 empty] | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 26.54; 13: 216.57 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | 25 | ФЕР06-03-010-01 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 6 мм |  | 5: т; 6: 0.0186; 7: 1; 8: 0,0186 | [5 empty] | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 6 мм
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 761.86; 10: 1.15; 11: 16.3; 12: 44.77; 13: 729.75 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 660.26; 10: 1.15; 11: 14.12; 12: 13.24; 13: 186.95 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1.22; 10: 1.15; 11: 0.03; 12: 44.77; 13: 1.34 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 336.27; 11: 6.25; 12: 8.16; 13: 51 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 73.61; 7: 1.15; 8: 1.5745 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.09; 7: 1.15; 8: 0.0019251 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1758.39; 11: 36.67; 13: 967.7 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 16.33; 13: 731.09 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-108.0-1 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  | 5: %; 6: 73; 8: 73; 11: 11.92; 13: 533.7 | [8 empty] | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
|  | Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  | 5: %; 6: 34; 8: 34; 11: 5.55; 13: 248.57 | [8 empty] | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 54.14; 13: 1749.97 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | 26 | ФССЦ-08.4.03.02-0001 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм |  | т | 0.0186 | 1 | 0,0186 | 7 418,82 |  | 137,99 | 8,16 | 1 126,00 | [5 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 137.99; 13: 1126 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | 27 | ФЕР06-03-010-08 | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 20 мм |  | 5: т; 6: 0.21945; 7: 1; 8: 0,21945 | [5 empty] | Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 20 мм
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 260.29; 10: 1.15; 11: 65.69; 12: 44.77; 13: 2940.94 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 155.07; 10: 1.15; 11: 39.13; 12: 13.24; 13: 518.08 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1.22; 10: 1.15; 11: 0.31; 12: 44.77; 13: 13.88 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 32.98; 11: 7.24; 12: 8.16; 13: 59.08 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 27.69; 7: 1.15; 8: 6.9881 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.09; 7: 1.15; 8: 0.022713 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 448.34; 11: 112.06; 13: 3518.1 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 66; 13: 2954.82 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-108.0-1 | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  | 5: %; 6: 73; 8: 73; 11: 48.18; 13: 2157.02 | [8 empty] | НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
|  | Пр/774-108.0 | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок |  | 5: %; 6: 34; 8: 34; 11: 22.44; 13: 1004.64 | [8 empty] | СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 182.68; 13: 6679.76 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | 28 | ФССЦ-08.4.03.03-0008 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм |  | т | 0.21945 | 1 | 0,21945 | 5 488,69 |  | 1 204,49 | 8,16 | 9 828,64 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1204.49; 13: 9828.64 | [10 empty] | Всего по позиции
Гидроизоляция конструкций | [17 empty] | Гидроизоляция конструкций
29 | 30 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  | 5: 100 м2; 6: 0.5125; 7: 1; 8: 0,5125 | [5 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  |  | Объем=51,25 / 100 | [23 empty] | Объем=51,25 / 100
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 201.61; 10: 1.3225; 11: 136.65; 12: 44.77; 13: 6117.82 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 71.64; 10: 1.4375; 11: 52.78; 12: 13.24; 13: 698.81 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.32; 10: 1.4375; 11: 1.71; 12: 44.77; 13: 76.56 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.75; 11: 32.16; 12: 8.16; 13: 262.43 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 21.2; 7: 1.3225; 8: 14.369 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.2; 7: 1.4375; 8: 0.14734 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 336; 11: 221.59; 13: 7079.06 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 138.36; 13: 6194.38 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 152.2; 13: 6813.82 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 81.15 |  | 3633 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 454.94; 13: 17525.88 | [10 empty] | Всего по позиции
30 | 31 | ФССЦ-01.2.03.05-0010 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» |  | т | 0.015375 | 1 | 0,015375 | 11 885,47 |  | 182,74 | 8,16 | 1 491,16 | [5 empty] | Праймер битумный производства «Техно-Николь»
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 182.74; 13: 1491.16 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | 32 | ФССЦ-01.2.03.03-0011 | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1 |  | т | 0.07175 | 1 | 0,07175 | 7 669,69 |  | 550,30 | 8,16 | 4 490,45 | [5 empty] | Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 550.3; 13: 4490.45 | [10 empty] | Всего по позиции
Крепление колонн к фундаментам | [17 empty] | Крепление колонн к фундаментам
32 | 33 | ФЕР06-03-004-07 | Установка анкерных болтов: химических |  | 5: 100 шт; 6: 0.08; 7: 1; 8: 0,08 | [5 empty] | Установка анкерных болтов: химических
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 91.13; 10: 1.3225; 11: 9.64; 12: 44.77; 13: 431.58 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7.59; 10: 1.4375; 11: 0.87; 12: 13.24; 13: 11.52 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.7; 10: 1.4375; 11: 0.08; 12: 44.77; 13: 3.58 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 100; 11: 8; 12: 8.16; 13: 65.28 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.81; 7: 1.3225; 8: 1.0379 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.06; 7: 1.4375; 8: 0.0069 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 198.72; 11: 18.51; 13: 508.38 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 9.72; 13: 435.16 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 9.91; 13: 443.86 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 4.79 |  | 214.53 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 33.21; 13: 1166.77 | [10 empty] | Всего по позиции
33 | 34 | ФССЦ-14.1.06.06-1028 | Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе полиэстерной смолы без стирола для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от - 5 °C до +30 °C, объем 300 мл |  | шт | 5 | 1 | 5 | 87,12 |  | 435,60 | 8,16 | 3 554,50 | [5 empty] | Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе полиэстерной смолы без стирола для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от - 5 °C до +30 °C, объем 300 мл
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 435.6; 13: 3554.5 | [10 empty] | Всего по позиции
34 | 35 | ФССЦ-01.7.15.01-0094 | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT |  | шт | 8 | 1 | 8 | 150,53 |  | 1 204,24 | 8,16 | 9 826,60 | [5 empty] | Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 М24х450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1204.24; 13: 9826.6 | [10 empty] | Всего по позиции
Обетонирование колонн. | [17 empty] | Обетонирование колонн.
35 | 36 | ФЕР46-01-008-01 | Обетонирование: колонн |  | 5: м3; 6: 0.5; 7: 1; 8: 0,5 | [5 empty] | Обетонирование: колонн
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 240.36; 10: 1.15; 11: 138.21; 12: 44.77; 13: 6187.66 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 28.32; 10: 1.15; 11: 16.28; 12: 13.24; 13: 215.55 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 4.08; 10: 1.15; 11: 2.35; 12: 44.77; 13: 105.21 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 405.64; 11: 202.82; 12: 8.16; 13: 1655.01 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 26.5; 7: 1.15; 8: 15.2375 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.33; 7: 1.15; 8: 0.18975 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 674.32; 11: 357.31; 13: 8058.22 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 140.56; 13: 6292.87 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 144.78; 13: 6481.66 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 59; 8: 59; 11: 82.93; 13: 3712.79 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 585.02; 13: 18252.67 | [10 empty] | Всего по позиции
36 | 37 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  | м3 | 0.51 | 1 | 0,51 | 592,76 |  | 302,31 | 8,16 | 2 466,85 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 302.31; 13: 2466.85 | [10 empty] | Всего по позиции
Крепление стоек ворот | [17 empty] | Крепление стоек ворот
37 | 38 | ФЕР06-03-004-06 | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки |  | 5: 100 шт; 6: 0.08; 7: 1; 8: 0,08 | [5 empty] | Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 156.7; 10: 1.3225; 11: 16.58; 12: 44.77; 13: 742.29 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 7.59; 10: 1.4375; 11: 0.87; 12: 13.24; 13: 11.52 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.7; 10: 1.4375; 11: 0.08; 12: 44.77; 13: 3.58 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 16.67; 7: 1.3225; 8: 1.7637 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.06; 7: 1.4375; 8: 0.0069 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 164.29; 11: 17.45; 13: 753.81 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 16.66; 13: 745.87 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 16.99; 13: 760.79 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 8.21 |  | 367.71 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 42.65; 13: 1882.31 | [10 empty] | Всего по позиции
38 | 39 | ФССЦ-01.7.15.01-0022 | Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3-G: М16/25 |  | т | 0.00184 | 1 | 0,00184 | 520 484,22 |  | 957,69 | 8,16 | 7 814,75 | [5 empty] | Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3-G: М16/25
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 957.69; 13: 7814.75 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Фундаменты (131-23-АС3) : | [24 empty] | Итоги по разделу 1 Фундаменты (131-23-АС3) :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 18551.12 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 1032.18 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 802.02 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 118.48 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 16716.92 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 20275.08 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 20038.26 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 950.19 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 748.77 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 118.14 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 16703.43 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1092.8 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 543.07 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 236.82 | [15 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 81.99 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 53.25 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 0.34 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 13.49 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 60.1 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 27.99 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1150.66 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1152.9 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 571.06 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Фундаменты (131-23-АС3) |  | 11: 20275.08 | [16 empty] | Итого по разделу 1 Фундаменты (131-23-АС3)
Раздел 2. Конструкции металлические (131-23-АС3) | [16 empty] | Раздел 2. Конструкции металлические (131-23-АС3)
39 | 40 | ФЕР09-01-001-08 | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м |  | 5: т; 6: 3.03; 7: 1; 8: 3,03 | [5 empty] | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м
|  | Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 162.29; 10: 1.4547; 11: 715.36; 12: 44.77; 13: 32026.67 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 444.74; 10: 1.4375; 11: 1937.12; 12: 13.24; 13: 25647.47 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 40.39; 10: 1.4375; 11: 175.92; 12: 44.77; 13: 7875.94 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 163.32; 11: 494.86; 12: 8.16; 13: 4038.06 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 16.87; 7: 1.4547; 8: 74.3611 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.94; 7: 1.4375; 8: 12.8055 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 770.35; 11: 3147.34; 13: 61712.2 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 891.28; 13: 39902.61 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 828.89; 13: 37109.43 | [8 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 469.7 |  | 21028.68 | [8 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4445.93; 13: 119850.31 | [10 empty] | Всего по позиции
40 | 41 | ФЕР09-01-001-08 | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м |  | 5: т; 6: 0.18; 7: 1; 8: 0,18 | [5 empty] | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м
|  | Прил.9.1 п.2 | При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - колонны массой до 8 т ПЗ=1,08 (ОЗП=1,08; ЭМ=1,08 к расх.; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08 к расх.; ТЗ=1,08; ТЗМ=1,08) | [16 empty] | При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - колонны массой до 8 т ПЗ=1,08 (ОЗП=1,08; ЭМ=1,08 к расх.; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08 к расх.; ТЗ=1,08; ТЗМ=1,08)
|  | Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 162.29; 10: 1.5711; 11: 45.9; 12: 44.77; 13: 2054.94 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 444.74; 10: 1.5525; 11: 124.28; 12: 13.24; 13: 1645.47 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 40.39; 10: 1.5525; 11: 11.29; 12: 44.77; 13: 505.45 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 163.32; 10: 1.08; 11: 31.75; 12: 8.16; 13: 259.08 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 16.87; 7: 1.5711; 8: 4.7709 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.94; 7: 1.5525; 8: 0.82158 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 770.35; 11: 201.93; 13: 3959.49 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 57.19; 13: 2560.39 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 53.19; 13: 2381.16 | [8 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 30.14 |  | 1349.33 | [8 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 285.26; 13: 7689.98 | [10 empty] | Всего по позиции
41 | 42 | ФССЦ-07.2.07.12-0021 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т |  | т | 3.21 | 1 | 3,21 | 7 008,50 |  | 22 497,29 | 8,16 | 183 577,89 | [5 empty] | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т
|  |  | (Строительные металлические конструкции) | [21 empty] | (Строительные металлические конструкции)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 22497.29; 13: 183577.89 | [10 empty] | Всего по позиции
42 | 43 | ФЕР09-01-001-08 | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м |  | 5: т; 6: 2.4303; 7: 1; 8: 2,4303 | [5 empty] | Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м
|  | Прил.9.1 п.2 | При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - колонны массой до 8 т ПЗ=1,08 (ОЗП=1,08; ЭМ=1,08 к расх.; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08 к расх.; ТЗ=1,08; ТЗМ=1,08) | [16 empty] | При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - колонны массой до 8 т ПЗ=1,08 (ОЗП=1,08; ЭМ=1,08 к расх.; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08 к расх.; ТЗ=1,08; ТЗМ=1,08)
|  | Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 162.29; 10: 1.5711; 11: 619.67; 12: 44.77; 13: 27742.63 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 444.74; 10: 1.5525; 11: 1678.02; 12: 13.24; 13: 22216.98 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 40.39; 10: 1.5525; 11: 152.39; 12: 44.77; 13: 6822.5 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 163.32; 10: 1.08; 11: 428.67; 12: 8.16; 13: 3497.95 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 16.87; 7: 1.5711; 8: 64.415 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 2.94; 7: 1.5525; 8: 11.0927 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 770.35; 11: 2726.36; 13: 53457.56 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 772.06; 13: 34565.13 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 718.02; 13: 32145.57 | [8 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 406.88 |  | 18215.82 | [8 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3851.26; 13: 103818.95 | [10 empty] | Всего по позиции
43 | 44 | ФССЦ-07.2.07.12-0020 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т |  | т | 2.1763 | 1 | 2,1763 | 7 712,00 |  | 16 783,63 | 8,16 | 136 954,42 | [5 empty] | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
|  |  | (Строительные металлические конструкции) | [21 empty] | (Строительные металлические конструкции)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 16783.63; 13: 136954.42 | [10 empty] | Всего по позиции
44 | 45 | ФССЦ-07.2.07.12-0019 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т |  | т | 0.254 | 1 | 0,254 | 8 060,00 |  | 2 047,24 | 8,16 | 16 705,48 | [5 empty] | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
|  |  | (Строительные металлические конструкции) | [21 empty] | (Строительные металлические конструкции)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2047.24; 13: 16705.48 | [10 empty] | Всего по позиции
45 | 46 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  | 5: 100 м2; 6: 1.26; 7: 1; 8: 1,26 | [5 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 56.55; 10: 1.3225; 11: 94.23; 12: 44.77; 13: 4218.68 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 9.22; 10: 1.4375; 11: 16.7; 12: 13.24; 13: 221.11 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 1.4375; 11: 0.4; 12: 44.77; 13: 17.91 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 152.04; 11: 191.57; 12: 8.16; 13: 1563.21 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 5.31; 7: 1.3225; 8: 8.8483 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 1.4375; 8: 0.036225 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 217.81; 11: 302.5; 13: 6003 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 94.63; 13: 4236.59 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 88.95; 13: 3982.39 | [8 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 51; 8: 51; 11: 48.26; 13: 2160.66 | [8 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 439.71; 13: 12146.05 | [10 empty] | Всего по позиции
46 | 47 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя |  | 5: 100 м2; 6: 1.26; 7: 1; 8: 1,26 | [5 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя
|  |  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [16 empty] | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 19.32; 10: 2.645; 11: 64.39; 12: 44.77; 13: 2882.74 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 6.01; 10: 2.875; 11: 21.77; 12: 13.24; 13: 288.23 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 2.875; 11: 0.8; 12: 44.77; 13: 35.82 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 138.16; 10: 2; 11: 348.16; 12: 8.16; 13: 2840.99 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.13; 7: 2.645; 8: 7.0987 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 2.875; 8: 0.07245 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 163.49; 11: 434.32; 13: 6011.96 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 65.19; 13: 2918.56 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 61.28; 13: 2743.45 | [8 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 28.26 |  | 1265.2 | [8 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 523.86; 13: 10020.61 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 2 Конструкции металлические (131-23-АС3) : | [24 empty] | Итоги по разделу 2 Конструкции металлические (131-23-АС3) :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 48140.61 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 1539.55 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 3777.89 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 340.8 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 42823.17 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 50874.18 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 1539.55 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 3777.89 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 340.8 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 42823.17 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 1750.33 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 983.24 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 1880.35 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 1750.33 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 983.24 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 2 Конструкции металлические (131-23-АС3) |  | 11: 50874.18 | [16 empty] | Итого по разделу 2 Конструкции металлические (131-23-АС3)
Раздел 3. Устройство цоколя | [16 empty] | Раздел 3. Устройство цоколя
47 | 48 | ФЕР08-01-003-03 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя |  | 5: 100 м2; 6: 0.0645; 7: 1; 8: 0,0645 | [5 empty] | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 171.45; 10: 1.3225; 11: 14.62; 12: 44.77; 13: 654.54 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 148.3; 10: 1.4375; 11: 13.75; 12: 13.24; 13: 182.05 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 8.12; 10: 1.4375; 11: 0.75; 12: 44.77; 13: 33.58 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 62.57; 11: 4.04; 12: 8.16; 13: 32.97 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 20.1; 7: 1.3225; 8: 1.7146 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.7; 7: 1.4375; 8: 0.064903 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 382.32; 11: 32.41; 13: 869.56 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 15.37; 13: 688.12 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  | 5: %; 6: 110; 8: 110; 11: 16.91; 13: 756.93 | [8 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  | % | 69 | 0.85 | 58.65 |  |  | 9.01 |  | 403.58 | [8 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 58.33; 13: 2030.07 | [10 empty] | Всего по позиции
48 | 49 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | 0.16125 | 1 | 0,16125 | 519,80 |  | 83,82 | 8,16 | 683,97 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 83.82; 13: 683.97 | [10 empty] | Всего по позиции
49 | 50 | ФССЦ-12.1.02.11-0017 | ИЗОСПАН: C |  | 10 м2 | 1.419 | 1 | 1,419 | 42,00 |  | 59,60 | 8,16 | 486,34 | [5 empty] | ИЗОСПАН: C
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 59.6; 13: 486.34 | [10 empty] | Всего по позиции
50 | 51 | ФЕР06-06-002-01 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 100 мм |  | 5: 100 м3; 6: 0.0189; 7: 1; 8: 0,0189 | [5 empty] | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 100 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 23335.8; 10: 1.3225; 11: 583.28; 12: 44.77; 13: 26113.45 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 17342.58; 10: 1.4375; 11: 471.18; 12: 13.24; 13: 6238.42 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2506.65; 10: 1.4375; 11: 68.1; 12: 44.77; 13: 3048.84 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 33882.39; 11: 640.38; 12: 8.16; 13: 5225.5 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2670; 7: 1.3225; 8: 66.7373 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 185.99; 7: 1.4375; 8: 5.0531 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 74560.77; 11: 1694.84; 13: 37577.37 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 651.38; 13: 29162.29 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 664.41; 13: 29745.54 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 321.13 |  | 14377.01 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 2680.38; 13: 81699.92 | [10 empty] | Всего по позиции
51 | 52 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 1.9278 | 1 | 1,9278 | 725,69 |  | 1 398,99 | 8,16 | 11 415,76 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1398.99; 13: 11415.76 | [10 empty] | Всего по позиции
52 | 53 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  | м3 | 1.9278 | 1 | 1,9278 | 725,69 | 0,013347 | 18,67 | 8,16 | 152,35 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх. | [16 empty] | Перевод в отпотые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.
|  | ТЧ Прил.15 табл.2 | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх. | [16 empty] | Надбавкана W6 1.5% МАТ=0,015 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 18.67; 13: 152.35 | [10 empty] | Всего по позиции
53 | 54 | ФССЦ-08.4.03.03-0002 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм |  | т | 0.1 | 1 | 0,1 | 6 213,48 |  | 621,35 | 8,16 | 5 070,22 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 621.35; 13: 5070.22 | [10 empty] | Всего по позиции
54 | 55 | ФЕР09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (устройство уголка 75х75) |  | 5: 100 м; 6: 0.192; 7: 1; 8: 0,192 | [5 empty] | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (устройство уголка 75х75)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 117.24; 10: 1.3225; 11: 29.77; 12: 44.77; 13: 1332.8 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3.29; 10: 1.4375; 11: 0.91; 12: 13.24; 13: 12.05 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.58; 10: 1.4375; 11: 0.16; 12: 44.77; 13: 7.16 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 9.32; 11: 1.79; 12: 8.16; 13: 14.61 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 12.62; 7: 1.3225; 8: 3.2045 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.05; 7: 1.4375; 8: 0.0138 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 129.85; 11: 32.47; 13: 1359.46 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 29.93; 13: 1339.96 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 27.83; 13: 1246.16 | [8 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 15.77 |  | 706.16 | [8 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 76.07; 13: 3311.78 | [10 empty] | Всего по позиции
55 | 56 | ФССЦ-01.7.15.14-0166 | Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм |  | т | -0.000144 | 1 | -0,000144 | 12 430,00 |  | -1,79 | 8,16 | -14,61 | [5 empty] | Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм
|  |  | (Строительные металлические конструкции) | [21 empty] | (Строительные металлические конструкции)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -1.79; 13: -14.61 | [10 empty] | Всего по позиции
56 | 57 | ФССЦ-08.3.08.02-0072 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм |  | т | 0.111 | 1 | 0,111 | 4 840,65 |  | 537,31 | 8,16 | 4 384,45 | [5 empty] | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 537.31; 13: 4384.45 | [10 empty] | Всего по позиции
57 | 58 | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1) | HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HILTI для бетона с плоской головкой, оц. сталь |  | шт | 80 | 1 | 80 | 9,73 | 1,04236 | 811,37 | 8,16 | 6 620,78 | [5 empty] | HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HILTI для бетона с плоской головкой, оц. сталь
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=95,27/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=95,27/1,2/8,16
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 811.37; 13: 6620.78 | [10 empty] | Всего по позиции
ФС2,ФС3 | [17 empty] | ФС2,ФС3
58 | 59 | ФЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (устройство фасонных элементов цоколя) |  | 5: 100 м2; 6: 0.0901; 7: 1; 8: 0,0901 | [5 empty] | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (устройство фасонных элементов цоколя)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 829.12; 10: 1.3225; 11: 98.8; 12: 44.77; 13: 4423.28 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 21.88; 10: 1.4375; 11: 2.83; 12: 13.24; 13: 37.47 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.51; 10: 1.4375; 11: 0.45; 12: 44.77; 13: 20.15 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 6516.18; 11: 587.11; 12: 8.16; 13: 4790.82 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 97.2; 7: 1.3225; 8: 11.5821 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.27; 7: 1.4375; 8: 0.03497 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 7367.18; 11: 688.74; 13: 9251.57 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 99.25; 13: 4443.43 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 108.18; 13: 4843.34 | [8 empty] | НР Кровли
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 48.09 |  | 2152.84 | [8 empty] | СП Кровли
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 845.01; 13: 16247.75 | [10 empty] | Всего по позиции
59 | 60 | ФССЦ-01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм |  | т | -0.0003604 | 1 | -0,0003604 | 8 475,00 |  | -3,05 | 8,16 | -24,89 | [5 empty] | Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм
|  |  | (Кровли) | [21 empty] | (Кровли)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -3.05; 13: -24.89 | [10 empty] | Всего по позиции
60 | 61 | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.4) | S-MD 51 Z 4,8x19 Самосверлящий шуруп для кровли HILTI с шайбой EPDM и сверлом (углеродистая сталь), оц. сталь |  | шт | 150 | 1 | 150 | 2,33 | 1,04236 | 364,30 | 8,16 | 2 972,69 | [5 empty] | S-MD 51 Z 4,8x19 Самосверлящий шуруп для кровли HILTI с шайбой EPDM и сверлом (углеродистая сталь), оц. сталь
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=22,8/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=22,8/1,2/8,16
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 364.3; 13: 2972.69 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 3 Устройство цоколя : | [24 empty] | Итоги по разделу 3 Устройство цоколя :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 6339.03 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 726.47 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 488.67 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 69.46 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 5123.89 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 7550.36 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 726.47 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 488.67 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 69.46 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 5123.89 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 817.33 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 394 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 795.93 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 817.33 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 394 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 3 Устройство цоколя |  | 11: 7550.36 | [16 empty] | Итого по разделу 3 Устройство цоколя
Раздел 4. Восстановление пола | [16 empty] | Раздел 4. Восстановление пола
61 | 75 | ФЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем |  | 5: 100 м2; 6: 0.527; 7: 1; 8: 0,527 | [5 empty] | Уплотнение грунта: щебнем
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 57.07; 10: 1.3225; 11: 39.78; 12: 44.77; 13: 1780.95 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 87.45; 10: 1.4375; 11: 66.25; 12: 13.24; 13: 877.15 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 8.86; 10: 1.4375; 11: 6.71; 12: 44.77; 13: 300.41 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 0.54; 11: 0.28; 12: 8.16; 13: 2.28 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 6.81; 7: 1.3225; 8: 4.7463 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.88; 7: 1.4375; 8: 0.66665 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 145.06; 11: 106.31; 13: 2660.38 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 46.49; 13: 2081.36 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  | 5: %; 6: 112; 8: 112; 11: 52.07; 13: 2331.12 | [8 empty] | НР Полы
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 25.69 |  | 1149.95 | [8 empty] | СП Полы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 184.07; 13: 6141.45 | [10 empty] | Всего по позиции
62 | 76 | Цена Поставщика ООО "Генпоставка" | Щебень известняковый М600 фр. 20/40 |  | м3 | 2.6877 | 1 | 2,6877 | 325,21 | 1,012 | 884,56 | 8,16 | 7 218,01 | [5 empty] | Щебень известняковый М600 фр. 20/40
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=3184,5/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=3184,5/1,2/8,16
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 884.56; 13: 7218.01 | [10 empty] | Всего по позиции
63 | 77 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  | 5: 100 м3; 6: 0.0263; 7: 1; 8: 0,0263 | [5 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1053; 10: 1.3225; 11: 36.63; 12: 44.77; 13: 1639.93 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1566.06; 10: 1.4375; 11: 59.21; 12: 13.24; 13: 783.94 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 244.39; 10: 1.4375; 11: 9.24; 12: 44.77; 13: 413.67 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 909.27; 11: 23.91; 12: 8.16; 13: 195.11 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 135; 7: 1.3225; 8: 4.6955 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 18.12; 7: 1.4375; 8: 0.68505 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3528.33; 11: 119.75; 13: 2618.98 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 45.87; 13: 2053.6 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 46.79; 13: 2094.67 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 22.61 |  | 1012.42 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 189.15; 13: 5726.07 | [10 empty] | Всего по позиции
64 | 78 | ФССЦ-04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  | м3 | 2.6826 | 1 | 2,6826 | 560,00 |  | 1 502,26 | 8,16 | 12 258,44 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1502.26; 13: 12258.44 | [10 empty] | Всего по позиции
65 | 79 | ФЕР11-01-014-04 | Устройство полов бетонных толщиной: 250 мм |  | 5: 100 м2; 6: 0.52699; 7: 1; 8: 0,526995 | [5 empty] | Устройство полов бетонных толщиной: 250 мм
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 376.14; 10: 1.3225; 11: 262.15; 12: 44.77; 13: 11736.46 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 240.82; 10: 1.4375; 11: 182.43; 12: 13.24; 13: 2415.37 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 161.47; 10: 1.4375; 11: 122.32; 12: 44.77; 13: 5476.27 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 148.47; 11: 78.24; 12: 8.16; 13: 638.44 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 39.1; 7: 1.3225; 8: 27.2508 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 13.92; 7: 1.4375; 8: 10.5452 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 765.43; 11: 522.82; 13: 14790.27 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 384.47; 13: 17212.73 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  | 5: %; 6: 112; 8: 112; 11: 430.61; 13: 19278.26 | [8 empty] | НР Полы
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 212.42 |  | 9510.03 | [8 empty] | СП Полы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1165.85; 13: 43578.56 | [10 empty] | Всего по позиции
66 | 80 | ФССЦ-04.1.02.05-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) |  | м3 | 12.1 | 1 | 12,1 | 700,00 |  | 8 470,00 | 8,16 | 69 115,20 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8470; 13: 69115.2 | [10 empty] | Всего по позиции
67 | 81 | ФЕР06-03-004-12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  | 5: т; 6: 0.68; 7: 1; 8: 0,68 | [5 empty] | Армирование подстилающих слоев и набетонок
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 102.78; 10: 1.3225; 11: 92.43; 12: 44.77; 13: 4138.09 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 30.45; 10: 1.4375; 11: 29.76; 12: 13.24; 13: 394.02 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 4.35; 10: 1.4375; 11: 4.25; 12: 44.77; 13: 190.27 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 285.6; 11: 194.21; 12: 8.16; 13: 1584.75 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.6; 7: 1.3225; 8: 10.4319 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.35; 7: 1.4375; 8: 0.34213 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 418.83; 11: 316.4; 13: 6116.86 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 96.68; 13: 4328.36 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 98.61; 13: 4414.93 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 47.66 |  | 2133.88 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 462.67; 13: 12665.67 | [10 empty] | Всего по позиции
68 | 82 | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм |  | т | 0.68 | 1 | 0,68 | 6 266,99 | 1,08 | 4 602,48 | 8,16 | 37 556,24 | [5 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=5802,77*1,08 | [22 empty] | Цена=5802,77*1,08
|  |  | Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к расх. | [16 empty] | Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 4602.48; 13: 37556.24 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 4 Восстановление пола : | [24 empty] | Итоги по разделу 4 Восстановление пола :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 16524.58 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 430.99 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 337.65 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 142.52 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 15755.94 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 17461.04 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 430.99 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 337.65 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 142.52 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 15755.94 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 628.08 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 308.38 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 573.51 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 628.08 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 308.38 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 4 Восстановление пола |  | 11: 17461.04 | [16 empty] | Итого по разделу 4 Восстановление пола
Раздел 5. Утепление полов в осях А-Д/13 | [16 empty] | Раздел 5. Утепление полов в осях А-Д/13
69 | 84 | ФЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых |  | 5: 100 м2; 6: 0.1721; 7: 1; 8: 0,1721 | [5 empty] | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 231.43; 10: 1.3225; 11: 52.67; 12: 44.77; 13: 2358.04 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 64.77; 10: 1.4375; 11: 16.02; 12: 13.24; 13: 212.1 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 12.87; 10: 1.4375; 11: 3.18; 12: 44.77; 13: 142.37 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 25.8; 7: 1.3225; 8: 5.8721 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.08; 7: 1.4375; 8: 0.26719 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 296.2; 11: 68.69; 13: 2570.14 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 55.85; 13: 2500.41 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  | 5: %; 6: 112; 8: 112; 11: 62.55; 13: 2800.46 | [8 empty] | НР Полы
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  | % | 65 | 0.85 | 55.25 |  |  | 30.86 |  | 1381.48 | [8 empty] | СП Полы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 162.1; 13: 6752.08 | [10 empty] | Всего по позиции
70 | 85 | ФССЦ-12.2.05.09-0005 | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт |  | м3 | 0.86 | 1 | 0,86 | 1 545,81 |  | 1 329,40 | 8,16 | 10 847,90 | [5 empty] | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1329.4; 13: 10847.9 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 5 Утепление полов в осях А-Д/13 : | [24 empty] | Итоги по разделу 5 Утепление полов в осях А-Д/13 :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 1398.09 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 52.67 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 16.02 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 3.18 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 1329.4 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1491.5 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 52.67 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 16.02 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 3.18 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 1329.4 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 62.55 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 30.86 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 55.85 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 62.55 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 30.86 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 5 Утепление полов в осях А-Д/13 |  | 11: 1491.5 | [16 empty] | Итого по разделу 5 Утепление полов в осях А-Д/13
Раздел 6. Устройство деформационного шва узел "Ж" | [16 empty] | Раздел 6. Устройство деформационного шва узел "Ж"
71 | 86 | ФЕР46-08-022-03 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов |  | 5: 100 м; 6: 0.0495; 7: 1; 8: 0,0495 | [5 empty] | Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 89.85; 10: 1.15; 11: 5.11; 12: 44.77; 13: 228.77 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2.63; 10: 1.15; 11: 0.15; 12: 13.24; 13: 1.99 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.46; 10: 1.15; 11: 0.03; 12: 44.77; 13: 1.34 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 9.34; 7: 1.15; 8: 0.53168 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.04; 7: 1.15; 8: 0.002277 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 92.48; 11: 5.26; 13: 230.76 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 5.14; 13: 230.11 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 103; 8: 103; 11: 5.29; 13: 237.01 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  | 5: %; 6: 59; 8: 59; 11: 3.03; 13: 135.76 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13.58; 13: 603.53 | [10 empty] | Всего по позиции
72 | 87 | ФССЦ-12.2.05.09-0005 | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт |  | м3 | 0.15 | 1 | 0,15 | 1 545,81 |  | 231,87 | 8,16 | 1 892,06 | [5 empty] | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 231.87; 13: 1892.06 | [10 empty] | Всего по позиции
73 | 88 | ФССЦ-14.5.01.06-1000 | Герметик клей полиуретановый |  | л | 20 | 1 | 20 | 85,43 |  | 1 708,60 | 8,16 | 13 942,18 | [5 empty] | Герметик клей полиуретановый
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1708.6; 13: 13942.18 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 6 Устройство деформационного шва узел "Ж" : | [24 empty] | Итоги по разделу 6 Устройство деформационного шва узел "Ж" :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 1945.73 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 5.11 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 0.15 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 0.03 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 1940.47 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 1954.05 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 5.11 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 0.15 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 0.03 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 1940.47 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 5.29 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 3.03 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 5.14 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 5.29 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 3.03 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 6 Устройство деформационного шва узел "Ж" |  | 11: 1954.05 | [16 empty] | Итого по разделу 6 Устройство деформационного шва узел "Ж"
Раздел 7. Ограждающие конструкции | [16 empty] | Раздел 7. Ограждающие конструкции
74 | 89 | ФЕР09-04-006-04 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м |  | 5: 100 м2; 6: 2.914; 7: 1; 8: 2,914 | [5 empty] | Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м
|  | Прил.9.3 п.5 | Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03 | [16 empty] | Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1428.8; 10: 1.3622; 11: 5671.45; 12: 44.77; 13: 253910.82 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 5157.63; 10: 1.4375; 11: 21604.67; 12: 13.24; 13: 286045.83 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 453.43; 10: 1.4375; 11: 1899.36; 12: 44.77; 13: 85034.35 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 427.44; 11: 1245.56; 12: 8.16; 13: 10163.77 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 152; 7: 1.3622; 8: 603.3454 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 36.14; 7: 1.4375; 8: 151.3859 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 7013.87; 11: 28521.68; 13: 550120.42 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 7570.81; 13: 338945.17 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 7040.85; 13: 315219.01 | [8 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 3989.82 |  | 178624.1 | [8 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 39552.35; 13: 1043963.53 | [10 empty] | Всего по позиции
75 | 90 | ФССЦ-01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | кг | -36.7164 | 1 | -36,7164 | 9,04 |  | -331,92 | 8,16 | -2 708,47 | [5 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  |  | (Строительные металлические конструкции) | [21 empty] | (Строительные металлические конструкции)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -331.92; 13: -2708.47 | [10 empty] | Всего по позиции
76 | 91 | ФССЦ-07.2.07.13-0061 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления |  | т | 0.06048 | 1 | 0,06048 | 10 898,65 |  | 659,15 | 8,16 | 5 378,66 | [5 empty] | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 659.15; 13: 5378.66 | [10 empty] | Всего по позиции
77 | 92 | ООО «Техностиль Премиум» КП №20 от 18.07.2023 (п.1.1) | Стеновая сэндвич-панель "ТехноСтиль" 120 мм , сталь 0,5мм/0,5мм, PЕ, RAL9003/9003, ширина 1190мм, минвата ТУ, замок z-lock |  | м2 | 291.4 | 1 | 291,4 | 284,62 | 1,04236 | 86 451,53 | 8,16 | 705 444,48 | [5 empty] | Стеновая сэндвич-панель "ТехноСтиль" 120 мм , сталь 0,5мм/0,5мм, PЕ, RAL9003/9003, ширина 1190мм, минвата ТУ, замок z-lock
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=2787/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=2787/1,2/8,16
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 86451.53; 13: 705444.48 | [10 empty] | Всего по позиции
78 | 93 | ООО «Техностиль Премиум» КП №20 от 18.07.2023 (п.2.1) | Саморезы для крепления стеновой панели 120 мм (5,5*160) |  | шт | 100 | 1 | 100 | 6,64 | 1,04236 | 692,13 | 8,16 | 5 647,78 | [5 empty] | Саморезы для крепления стеновой панели 120 мм (5,5*160)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=65/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=65/1,2/8,16
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 692.13; 13: 5647.78 | [10 empty] | Всего по позиции
79 | 94 | ФЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила |  | 5: м реза; 6: 37.6; 7: 1; 8: 37,6 | [5 empty] | Резка стального профилированного настила
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 3.05; 10: 1.3225; 11: 151.66; 12: 44.77; 13: 6789.82 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.34; 7: 1.3225; 8: 16.9068 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3.05; 11: 151.66; 13: 6789.82 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 151.66; 13: 6789.82 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 141.04; 13: 6314.53 | [8 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 79.92 |  | 3578.24 | [8 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 372.62; 13: 16682.59 | [10 empty] | Всего по позиции
Примыкание сэндвич-панелей к стенам по осям А/13, Д/1 (узлы "Д", "Е") | [17 empty] | Примыкание сэндвич-панелей к стенам по осям А/13, Д/1 (узлы "Д", "Е")
80 | 95 | ФЕРр53-21-2 | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный |  | 5: 100 м; 6: 0.267; 7: 1; 8: 0,267 | [5 empty] | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 60.95; 10: 1.15; 11: 18.71; 12: 44.77; 13: 837.65 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 53.23; 10: 1.15; 11: 16.34; 12: 13.24; 13: 216.34 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 9.4; 10: 1.15; 11: 2.89; 12: 44.77; 13: 129.39 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 250.8; 11: 66.96; 12: 8.16; 13: 546.39 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 6.72; 7: 1.15; 8: 2.0634 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.81; 7: 1.15; 8: 0.24871 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 364.98; 11: 102.01; 13: 1600.38 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 21.6; 13: 967.04 | [8 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-087.0-1 | НР Стены (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 92; 8: 92; 11: 19.87; 13: 889.68 | [8 empty] | НР Стены (ремонтно-строительные)
|  | Пр/774-087.0 | СП Стены (ремонтно-строительные) |  | 5: %; 6: 52; 8: 52; 11: 11.23; 13: 502.86 | [8 empty] | СП Стены (ремонтно-строительные)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 133.11; 13: 2992.92 | [10 empty] | Всего по позиции
81 | 96 | ФССЦ-12.2.05.10-0001 | Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм |  | м3 | 0.2136 | 1 | 0,2136 | 717,98 |  | 153,36 | 8,16 | 1 251,42 | [5 empty] | Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 153.36; 13: 1251.42 | [10 empty] | Всего по позиции
82 | 97 | ФЕР09-05-009-03 | Установка: нащельников |  | 5: 100 м; 6: 0.267; 7: 1; 8: 0,267 | [5 empty] | Установка: нащельников
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 300.22; 10: 1.3225; 11: 106.01; 12: 44.77; 13: 4746.07 | [7 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 137.73; 11: 36.77; 12: 8.16; 13: 300.04 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 33.1; 7: 1.3225; 8: 11.6879 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 437.95; 11: 142.78; 13: 5046.11 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 106.01; 13: 4746.07 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 98.59; 13: 4413.85 | [8 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 55.87 |  | 2501.18 | [8 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 297.24; 13: 11961.14 | [10 empty] | Всего по позиции
83 | 98 | ФССЦ-08.1.02.03-0071 | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием |  | м | 26.7 | 1 | 26,7 | 64,47 |  | 1 721,35 | 8,16 | 14 046,22 | [5 empty] | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1721.35; 13: 14046.22 | [10 empty] | Всего по позиции
84 | 99 | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1) | HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HILTI для бетона с плоской головкой, оц. сталь |  | шт | 60 | 1 | 60 | 9,73 | 1,04236 | 608,53 | 8,16 | 4 965,60 | [5 empty] | HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HILTI для бетона с плоской головкой, оц. сталь
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=95,27/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=95,27/1,2/8,16
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 608.53; 13: 4965.6 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 7 Ограждающие конструкции : | [24 empty] | Итоги по разделу 7 Ограждающие конструкции :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 118872.26 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 5947.83 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 21621.01 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 1902.25 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 91303.42 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 130309.45 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 5947.83 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 21621.01 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 1902.25 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 91303.42 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 7300.35 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 4136.84 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 7850.08 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 7300.35 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 4136.84 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 7 Ограждающие конструкции |  | 11: 130309.45 | [16 empty] | Итого по разделу 7 Ограждающие конструкции
Раздел 8. Заполнение проёмов | [16 empty] | Раздел 8. Заполнение проёмов
85 | 100 | ФЕР09-04-011-01 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания |  | 5: т; 6: 0.15; 7: 1; 8: 0,15 | [5 empty] | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
|  | Прил.9.3 п.2 | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [16 empty] | Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | Прил.9.3 п.5 | Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03 | [16 empty] | Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 416.48; 10: 1.4984; 11: 93.61; 12: 44.77; 13: 4190.92 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2416.02; 10: 1.4375; 11: 520.95; 12: 13.24; 13: 6897.38 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 123.85; 10: 1.4375; 11: 26.71; 12: 44.77; 13: 1195.81 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 490.24; 11: 73.54; 12: 8.16; 13: 600.09 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 41.4; 7: 1.4984; 8: 9.305 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 8.87; 7: 1.4375; 8: 1.9126 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3322.74; 11: 688.1; 13: 11688.39 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 120.32; 13: 5386.73 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 111.9; 13: 5009.66 | [8 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 63.41 |  | 2838.81 | [8 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 863.41; 13: 19536.86 | [10 empty] | Всего по позиции
86 | 101 | ТЦ_07.1.00.00_50_7999001099_19.10.2023_01 | Распашные противопожарные ворота |  | шт | 1 | 1 | 1 | 33 071,90 |  | 33 071,90 | 8,16 | 269 866,70 | [5 empty] | Распашные противопожарные ворота
|  |  | (Строительные металлические конструкции) | [21 empty] | (Строительные металлические конструкции)
|  |  | Цена=269866,67/8,16 | [22 empty] | Цена=269866,67/8,16
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 33071.9; 13: 269866.7 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 8 Заполнение проёмов : | [24 empty] | Итоги по разделу 8 Заполнение проёмов :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 33760 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 93.61 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 520.95 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 26.71 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 33145.44 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 33935.31 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 93.61 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 520.95 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 26.71 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 33145.44 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 111.9 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 63.41 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 120.32 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 111.9 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 63.41 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 8 Заполнение проёмов |  | 11: 33935.31 | [16 empty] | Итого по разделу 8 Заполнение проёмов
Раздел 17. Устройство кровли (воостановление в осях А-Д/13, Г-Д13-14) | [16 empty] | Раздел 17. Устройство кровли (воостановление в осях А-Д/13, Г-Д13-14)
87 | 147 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками |  | 5: м2; 6: 56.7; 7: 1; 8: 56,7 | [5 empty] | Очистка поверхности щетками
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 7.68; 10: 1.3225; 11: 575.89; 12: 44.77; 13: 25782.6 | [7 empty] | ОТ
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.9; 7: 1.3225; 8: 67.4872 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 7.68; 11: 575.89; 13: 25782.6 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 575.89; 13: 25782.6 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 541.34; 13: 24235.64 | [8 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 249.65 |  | 11176.76 | [8 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1366.88; 13: 61195 | [10 empty] | Всего по позиции
88 | 148 | ФЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой |  | 5: 100 м2; 6: 0.624; 7: 1; 8: 0,624 | [5 empty] | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 60.66; 10: 1.3225; 11: 50.06; 12: 44.77; 13: 2241.19 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 30.24; 10: 1.4375; 11: 27.13; 12: 13.24; 13: 359.2 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 2.69; 10: 1.4375; 11: 2.41; 12: 44.77; 13: 107.9 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 851.5; 11: 531.34; 12: 8.16; 13: 4335.73 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 6.94; 7: 1.3225; 8: 5.7272 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.21; 7: 1.4375; 8: 0.18837 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 942.4; 11: 608.53; 13: 6936.12 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 52.47; 13: 2349.09 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 57.19; 13: 2560.51 | [8 empty] | НР Кровли
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 25.42 |  | 1138.13 | [8 empty] | СП Кровли
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 691.14; 13: 10634.76 | [10 empty] | Всего по позиции
89 | 149 | ФССЦ-12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 |  | м2 | -68.64 | 1 | -68,64 | 6,20 |  | -425,57 | 8,16 | -3 472,65 | [5 empty] | Рубероид кровельный РКП-350
|  |  | (Кровли) | [21 empty] | (Кровли)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -425.57; 13: -3472.65 | [10 empty] | Всего по позиции
90 | 150 | ФССЦ-12.1.02.11-0016 | ИЗОСПАН: B |  | 10 м2 | 6.24 | 1 | 6,24 | 27,50 |  | 171,60 | 8,16 | 1 400,26 | [5 empty] | ИЗОСПАН: B
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 171.6; 13: 1400.26 | [10 empty] | Всего по позиции
91 | 151 | ФЕР12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой |  | 5: 100 м2; 6: 0.567; 7: 1; 8: 0,567 | [5 empty] | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 383.25; 10: 1.3225; 11: 287.38; 12: 44.77; 13: 12866 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 126.92; 10: 1.4375; 11: 103.45; 12: 13.24; 13: 1369.68 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 10.68; 10: 1.4375; 11: 8.7; 12: 44.77; 13: 389.5 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 870.84; 11: 493.77; 12: 8.16; 13: 4029.16 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 40.3; 7: 1.3225; 8: 30.2193 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.83; 7: 1.4375; 8: 0.6765 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1381.01; 11: 884.6; 13: 18264.84 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 296.08; 13: 13255.5 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 322.73; 13: 14448.5 | [8 empty] | НР Кровли
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 143.45 |  | 6422.29 | [8 empty] | СП Кровли
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1350.78; 13: 39135.63 | [10 empty] | Всего по позиции
92 | 152 | ФЕР12-01-013-04 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 |  | 5: 100 м2; 6: 0.567; 7: 1; 8: 0,567 | [5 empty] | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 296.71; 10: 1.3225; 11: 222.49; 12: 44.77; 13: 9960.88 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 121.22; 10: 1.4375; 11: 98.8; 12: 13.24; 13: 1308.11 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 10.68; 10: 1.4375; 11: 8.7; 12: 44.77; 13: 389.5 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 681.39; 11: 386.35; 12: 8.16; 13: 3152.62 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 31.2; 7: 1.3225; 8: 23.3956 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.83; 7: 1.4375; 8: 0.6765 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1099.32; 11: 707.64; 13: 14421.61 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 231.19; 13: 10350.38 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 252; 13: 11281.91 | [8 empty] | НР Кровли
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 112.01 |  | 5014.76 | [8 empty] | СП Кровли
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1071.65; 13: 30718.28 | [10 empty] | Всего по позиции
93 | 153 | ФССЦ-12.2.05.10-0005 | Плиты минераловатные "Руф Баттс С" ROCKWOOL |  | м3 | 6 | 1 | 6 | 906,98 |  | 5 441,88 | 8,16 | 44 405,74 | [5 empty] | Плиты минераловатные "Руф Баттс С" ROCKWOOL
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 5441.88; 13: 44405.74 | [10 empty] | Всего по позиции
94 | 154 | ФЕР12-01-037-04 | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции |  | 5: 100 м2; 6: 0.57; 7: 1; 8: 0,57 | [5 empty] | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 478.71; 10: 1.3225; 11: 360.86; 12: 44.77; 13: 16155.7 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 1.82; 10: 1.4375; 11: 1.49; 12: 13.24; 13: 19.73 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.29; 10: 1.4375; 11: 0.24; 12: 44.77; 13: 10.74 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3877.59; 11: 2210.23; 12: 8.16; 13: 18035.48 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 52.78; 7: 1.3225; 8: 39.7869 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 1.4375; 8: 0.016387 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 4358.12; 11: 2572.58; 13: 34210.91 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 361.1; 13: 16166.44 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 393.6; 13: 17621.42 | [8 empty] | НР Кровли
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 174.95 |  | 7832.64 | [8 empty] | СП Кровли
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3141.13; 13: 59664.97 | [10 empty] | Всего по позиции
95 | 155 | ФССЦ-12.1.01.03-0039 | Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная |  | м2 | -65.55 | 1 | -65,55 | 12,37 |  | -810,85 | 8,16 | -6 616,54 | [5 empty] | Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная
|  |  | (Кровли) | [21 empty] | (Кровли)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -810.85; 13: -6616.54 | [10 empty] | Всего по позиции
96 | 156 | ФССЦ-12.1.02.11-0017 | ИЗОСПАН: C |  | 10 м2 | 6.555 | 1 | 6,555 | 42,00 |  | 275,31 | 8,16 | 2 246,53 | [5 empty] | ИЗОСПАН: C
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 275.31; 13: 2246.53 | [10 empty] | Всего по позиции
97 | 157 | ФЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Толщина слоя 50мм) |  | 5: 100 м2; 6: 0.57; 7: 1; 8: 0,57 | [5 empty] | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Толщина слоя 50мм)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 209.95; 10: 1.3225; 11: 158.27; 12: 44.77; 13: 7085.75 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 189.93; 10: 1.4375; 11: 155.62; 12: 13.24; 13: 2060.41 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 21.86; 10: 1.4375; 11: 17.91; 12: 44.77; 13: 801.83 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 36.67; 11: 20.9; 12: 8.16; 13: 170.54 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 24.3; 7: 1.3225; 8: 18.3179 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 1.94; 7: 1.4375; 8: 1.5896 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 436.55; 11: 334.79; 13: 9316.7 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 176.18; 13: 7887.58 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 192.04; 13: 8597.46 | [8 empty] | НР Кровли
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 85.36 |  | 3821.53 | [8 empty] | СП Кровли
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 612.19; 13: 21735.69 | [10 empty] | Всего по позиции
98 | 158 | ФЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 |  | 5: 100 м2; 6: 0.57; 7: 1; 8: 0,57 | [5 empty] | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
|  |  | ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) | [16 empty] | ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35)
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 8.64; 10: 46.2875; 11: 227.96; 12: 44.77; 13: 10205.77 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2.66; 10: 50.3125; 11: 76.28; 12: 13.24; 13: 1009.95 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.34; 10: 50.3125; 11: 9.75; 12: 44.77; 13: 436.51 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 1; 7: 46.2875; 8: 26.3839 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.03; 7: 50.3125; 8: 0.86034 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 11.3; 11: 304.24; 13: 11215.72 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 237.71; 13: 10642.28 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 259.1; 13: 11600.09 | [8 empty] | НР Кровли
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 115.17 |  | 5156.18 | [8 empty] | СП Кровли
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 678.51; 13: 27971.99 | [10 empty] | Всего по позиции
99 | 159 | ФССЦ-04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 |  | м3 | 3 | 1 | 3 | 600,00 |  | 1 800,00 | 8,16 | 14 688,00 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М200
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1800; 13: 14688 | [10 empty] | Всего по позиции
100 | 160 | ФЕР06-03-004-12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  | 5: т; 6: 0.113; 7: 1; 8: 0,113 | [5 empty] | Армирование подстилающих слоев и набетонок
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 102.78; 10: 1.3225; 11: 15.36; 12: 44.77; 13: 687.67 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 30.45; 10: 1.4375; 11: 4.95; 12: 13.24; 13: 65.54 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 4.35; 10: 1.4375; 11: 0.71; 12: 44.77; 13: 31.79 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 285.6; 11: 32.27; 12: 8.16; 13: 263.32 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 11.6; 7: 1.3225; 8: 1.7335 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.35; 7: 1.4375; 8: 0.056853 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 418.83; 11: 52.58; 13: 1016.53 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 16.07; 13: 719.46 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | 5: %; 6: 102; 8: 102; 11: 16.39; 13: 733.85 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  | % | 58 | 0.85 | 49.3 |  |  | 7.92 |  | 354.69 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 76.89; 13: 2105.07 | [10 empty] | Всего по позиции
101 | 161 | ФССЦ-08.1.02.17-0091 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм |  | м2 | 57 | 1 | 57 | 14,06 |  | 801,42 | 8,16 | 6 539,59 | [5 empty] | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 801.42; 13: 6539.59 | [10 empty] | Всего по позиции
102 | 162 | ФЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной |  | 5: 100 м2; 6: 0.57; 7: 1; 8: 0,57 | [5 empty] | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 24.47; 10: 1.3225; 11: 18.45; 12: 44.77; 13: 826.01 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2.63; 10: 1.4375; 11: 2.15; 12: 13.24; 13: 28.47 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.46; 10: 1.4375; 11: 0.38; 12: 44.77; 13: 17.01 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 90; 11: 51.3; 12: 8.16; 13: 418.61 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.8; 7: 1.3225; 8: 2.1107 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.04; 7: 1.4375; 8: 0.032775 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 117.1; 11: 71.9; 13: 1273.09 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 18.83; 13: 843.02 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 20.52; 13: 918.89 | [8 empty] | НР Кровли
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 9.12 |  | 408.44 | [8 empty] | СП Кровли
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 101.54; 13: 2600.42 | [10 empty] | Всего по позиции
103 | 163 | ФССЦ-01.2.03.07-0022 | Эмульсия битумная гидроизоляционная |  | т | -0.02565 | 1 | -0,02565 | 2 000,00 |  | -51,30 | 8,16 | -418,61 | [5 empty] | Эмульсия битумная гидроизоляционная
|  |  | (Кровли) | [21 empty] | (Кровли)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -51.3; 13: -418.61 | [10 empty] | Всего по позиции
104 | 164 | ФССЦ-01.2.03.05-0011 | Праймер битумный для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,25-0,35 л/м2 |  | л | 20 | 1 | 20 | 8,44 |  | 168,80 | 8,16 | 1 377,41 | [5 empty] | Праймер битумный для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,25-0,35 л/м2
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 168.8; 13: 1377.41 | [10 empty] | Всего по позиции
105 | 165 | ФЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя |  | 5: 100 м2; 6: 0.68; 7: 1; 8: 0,68 | [5 empty] | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 134.98; 10: 1.3225; 11: 121.39; 12: 44.77; 13: 5434.63 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 24.64; 10: 1.4375; 11: 24.09; 12: 13.24; 13: 318.95 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.75; 10: 1.4375; 11: 3.67; 12: 44.77; 13: 164.31 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 182.33; 11: 123.98; 12: 8.16; 13: 1011.68 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 14.36; 7: 1.3225; 8: 12.9139 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.29; 7: 1.4375; 8: 0.28347 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 341.95; 11: 269.46; 13: 6765.26 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 125.06; 13: 5598.94 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 136.32; 13: 6102.84 | [8 empty] | НР Кровли
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 60.59 |  | 2712.69 | [8 empty] | СП Кровли
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 466.37; 13: 15580.79 | [10 empty] | Всего по позиции
106 | 166 | ФССЦ-12.1.02.03-0002 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя кровли, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °C, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °C |  | м2 | 68 | 1 | 68 | 24,70 |  | 1 679,60 | 8,16 | 13 705,54 | [5 empty] | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя кровли, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °C, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °C
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1679.6; 13: 13705.54 | [10 empty] | Всего по позиции
107 | 167 | ФССЦ-12.1.02.03-0195 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C |  | м2 | 68 | 1 | 68 | 24,94 |  | 1 695,92 | 8,16 | 13 838,71 | [5 empty] | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1695.92; 13: 13838.71 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 17 Устройство кровли (воостановление в осях А-Д/13, Г-Д13-14) : | [24 empty] | Итоги по разделу 17 Устройство кровли (воостановление в осях А-Д/13, Г-Д13-14) :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 17129.02 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 2038.11 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 493.96 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 52.47 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 14596.95 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 20303.89 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 2038.11 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 493.96 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 52.47 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 14596.95 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 2191.23 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 983.64 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 2090.58 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 2191.23 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 983.64 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 17 Устройство кровли (воостановление в осях А-Д/13, Г-Д13-14) |  | 11: 20303.89 | [16 empty] | Итого по разделу 17 Устройство кровли (воостановление в осях А-Д/13, Г-Д13-14)
Раздел 18. Примыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В") | [16 empty] | Раздел 18. Примыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В")
Фартук ФС4 | [17 empty] | Фартук ФС4
108 | 168 | ФЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком |  | 5: 100 м; 6: 0.178; 7: 1; 8: 0,178 | [5 empty] | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 479.29; 10: 1.3225; 11: 112.83; 12: 44.77; 13: 5051.4 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 74.8; 10: 1.4375; 11: 19.14; 12: 13.24; 13: 253.41 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 11.37; 10: 1.4375; 11: 2.91; 12: 44.77; 13: 130.28 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3302.45; 11: 587.84; 12: 8.16; 13: 4796.77 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 52.21; 7: 1.3225; 8: 12.2905 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.87; 7: 1.4375; 8: 0.22261 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3856.54; 11: 719.81; 13: 10101.58 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 115.74; 13: 5181.68 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 126.16; 13: 5648.03 | [8 empty] | НР Кровли
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 56.08 |  | 2510.52 | [8 empty] | СП Кровли
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 902.05; 13: 18260.13 | [10 empty] | Всего по позиции
109 | 169 | ФССЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  | м3 | -0.09078 | 1 | -0,09078 | 519,80 |  | -47,19 | 8,16 | -385,07 | [5 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  |  | (Кровли) | [21 empty] | (Кровли)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -47.19; 13: -385.07 | [10 empty] | Всего по позиции
110 | 170 | ФССЦ-08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм |  | т | -0.0356 | 1 | -0,0356 | 11 200,00 |  | -398,72 | 8,16 | -3 253,56 | [5 empty] | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм
|  |  | (Кровли) | [21 empty] | (Кровли)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -398.72; 13: -3253.56 | [10 empty] | Всего по позиции
111 | 171 | ФССЦ-14.5.04.07-0012 | Мастика тиоколовая строительного назначения двухкомпонентная холодного отверждения |  | кг | -1.1926 | 1 | -1,1926 | 74,58 |  | -88,94 | 8,16 | -725,75 | [5 empty] | Мастика тиоколовая строительного назначения двухкомпонентная холодного отверждения
|  |  | (Кровли) | [21 empty] | (Кровли)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -88.94; 13: -725.75 | [10 empty] | Всего по позиции
112 | 172 | ФССЦ-07.2.07.13-0061 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления |  | т | 0.0866 | 1 | 0,0866 | 10 898,65 |  | 943,82 | 8,16 | 7 701,57 | [5 empty] | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления
|  |  | (Кровли) | [21 empty] | (Кровли)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 943.82; 13: 7701.57 | [10 empty] | Всего по позиции
113 | 173 | ФССЦ-12.2.05.05-0014 | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ППЖ-200 |  | м3 | 0.5 | 1 | 0,5 | 1 588,50 |  | 794,25 | 8,16 | 6 481,08 | [5 empty] | Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ППЖ-200
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 794.25; 13: 6481.08 | [10 empty] | Всего по позиции
114 | 174 | ФССЦ-12.1.02.03-0055 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше-15 °C, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °C |  | м2 | 41.202 | 1 | 41,202 | 38,42 |  | 1 582,98 | 8,16 | 12 917,12 | [5 empty] | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше-15 °C, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °C
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1582.98; 13: 12917.12 | [10 empty] | Всего по позиции
115 | 175 | ФССЦ-14.5.01.03-0007 | Герметик полисульфидный, тиоколовый, двухкомпонентный, для герметизации швов строительных конструкций с деформацией до 25%, стыков, щелей и трещин фасадов зданий, металлических примыканий кровли |  | кг | 4.251 | 1 | 4,251 | 24,69 |  | 104,96 | 8,16 | 856,47 | [5 empty] | Герметик полисульфидный, тиоколовый, двухкомпонентный, для герметизации швов строительных конструкций с деформацией до 25%, стыков, щелей и трещин фасадов зданий, металлических примыканий кровли
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 104.96; 13: 856.47 | [10 empty] | Всего по позиции
Парапет ФС1 | [17 empty] | Парапет ФС1
116 | 176 | ФЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  | 5: 100 м2; 6: 0.102; 7: 1; 8: 0,102 | [5 empty] | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [16 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
|  | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
|  | 1 | ОТ |  | 9: 829.12; 10: 1.3225; 11: 111.84; 12: 44.77; 13: 5007.08 | [7 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 21.88; 10: 1.4375; 11: 3.21; 12: 13.24; 13: 42.5 | [7 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 3.51; 10: 1.4375; 11: 0.51; 12: 44.77; 13: 22.83 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 6516.18; 11: 664.65; 12: 8.16; 13: 5423.54 | [7 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 97.2; 7: 1.3225; 8: 13.1118 | [8 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.27; 7: 1.4375; 8: 0.039589 | [8 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 7367.18; 11: 779.7; 13: 10473.12 | [9 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 112.35; 13: 5029.91 | [8 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 | НР Кровли |  | 5: %; 6: 109; 8: 109; 11: 122.46; 13: 5482.6 | [8 empty] | НР Кровли
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  | % | 57 | 0.85 | 48.45 |  |  | 54.43 |  | 2436.99 | [8 empty] | СП Кровли
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 956.59; 13: 18392.71 | [10 empty] | Всего по позиции
117 | 177 | ФССЦ-01.7.15.06-0146 | Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм |  | т | -0.000408 | 1 | -0,000408 | 8 475,00 |  | -3,46 | 8,16 | -28,23 | [5 empty] | Гвозди толевые круглые, размер 3,0х40 мм
|  |  | (Кровли) | [21 empty] | (Кровли)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: -3.46; 13: -28.23 | [10 empty] | Всего по позиции
118 | 178 | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.4) | S-MD 51 Z 4,8x19 Самосверлящий шуруп для кровли HILTI с шайбой EPDM и сверлом (углеродистая сталь |  | шт | 288 | 1 | 288 | 2,33 | 1,04236 | 699,47 | 8,16 | 5 707,68 | [5 empty] | S-MD 51 Z 4,8x19 Самосверлящий шуруп для кровли HILTI с шайбой EPDM и сверлом (углеродистая сталь
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=22,8/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=22,8/1,2/8,16
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 699.47; 13: 5707.68 | [10 empty] | Всего по позиции
119 | 179 | ООО "1001 Крепеж", Счет № К-85827 от 15 августа 2023 г.(п.1) | HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HILTI для бетона с плоской головкой, оц. сталь |  | шт | 45 | 1 | 45 | 9,73 | 1,04236 | 456,40 | 8,16 | 3 724,22 | [5 empty] | HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HILTI для бетона с плоской головкой, оц. сталь
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [21 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Цена=95,27/1,2/8,16 | [22 empty] | Цена=95,27/1,2/8,16
|  |  | ТР МАТ=1,03 к расх. | [16 empty] | ТР МАТ=1,03 к расх.
|  |  | ЗГСР МАТ=1,012 к расх. | [16 empty] | ЗГСР МАТ=1,012 к расх.
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 456.4; 13: 3724.22 | [10 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 18 Примыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В") : | [24 empty] | Итоги по разделу 18 Примыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В") :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 5543.08 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 224.67 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 22.35 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 3.42 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 5296.06 | [15 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 5902.21 | [15 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 224.67 | [15 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 22.35 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 3.42 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 5296.06 | [15 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 248.62 | [15 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 110.51 | [15 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 228.09 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 248.62 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 110.51 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 18 Примыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В") |  | 11: 5902.21 | [16 empty] | Итого по разделу 18 Примыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В")
|  |  | Итоги по акту: | [27 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 268203.52; 13: 2773849.03 | [18 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 12091.19; 13: 541322.62 | [18 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 28080.67; 13: 371788.05 | [18 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 2659.32; 13: 119057.77 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 228031.66; 13: 1860738.36 | [18 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 290057.07; 13: 3752233.29 | [18 empty] | Строительные работы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 289820.25; 13: 3743803.56 | [18 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 12009.2; 13: 537651.93 | [18 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 28027.42; 13: 371083.02 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 2658.98; 13: 119042.55 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 228018.17; 13: 1860628.28 | [18 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 14208.48; 13: 636113.95 | [18 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 7556.98; 13: 338326.38 | [18 empty] | сметная прибыль
|  |  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ |  | 11: 236.82; 13: 8429.73 | [18 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ
|  |  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 81.99; 13: 3670.69 | [18 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 53.25; 13: 705.03 | [18 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 0.34; 13: 15.22 | [18 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 13.49; 13: 110.08 | [18 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 60.1; 13: 2690.72 | [18 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 27.99; 13: 1253.21 | [18 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 14750.51; 13: 660380.39 | [18 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 14268.58; 13: 638804.67 | [18 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 7584.97; 13: 339579.59 | [18 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Временные здания и сооружения 8,2% |  | 11: 23784.68; 13: 307683.13 | [18 empty] | Временные здания и сооружения 8,2%
|  |  | Итого |  | 11: 313841.75; 13: 4059916.42 | [19 empty] | Итого
|  |  | Производство работ в зимнее время 2,4% |  | 11: 7532.2; 13: 97437.99 | [18 empty] | Производство работ в зимнее время 2,4%
|  |  | Итого |  | 11: 321373.95; 13: 4157354.41 | [19 empty] | Итого
|  |  | 1,0514 |  | 11: 16518.62; 13: 213688.02 | [18 empty] | 1,0514
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 337892.57; 13: 4371042.43 | [20 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [21 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [22 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]