## КС3
Уницированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99г. № 100
Код
[6 empty] | Форма по ОКУД | 0322001
Инвестор
Заказчик |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 |  |  |  | по ОКПО | 5804803
Генподрядчик |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 |  |  |  | по ОКПО | 16673706
Объект: |  | Строительство 2КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 11223 до стены фасада здания в направлении нового ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул. 5-я Парковая, д.51
Стройка : |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова,д. 4
[5 empty] | Вид деятельности | по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда | номер | МВМ/03-07
[6 empty] | дата | 2023-07-03
|  |  | Дополнительное соглашение |  |  | номер | 3
[6 empty] | дата | 2023-10-13
Вид операции
|  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[6 empty] | с | по
|  |  |  | 1 | 2023-12-11 | 2023-10-13 | 2023-12-11
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер | Наименование пусковых комплексов, объектов, |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат,руб.
по | видов работ, оборудования, затрат |  |  |  | с начала |  | в том числе
порядку |  |  |  |  | проведения | с начала года | за отчетный
[5 empty] | работ |  | период
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: |  |  | х | 3513933.05 | 3513933.05 | 3513933.05
1 | СМР |  |  |  | 3513933.05 | 3513933.05 | 3513933.05
2 | СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Оборудование |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Оборудование ТБ |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | ПНР |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Прочие затраты |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого: |  |  | 3513933.05
|  |  |  | Налог на добавленную стоимость 20%: |  |  | 702786.61
|  |  |  | Всего,с учетом налогов: |  |  | 4216719.66
08 |  |  | НДС 18% |  | #REF! | #REF! | 68388.36
|  |  | Оборудование с НДС 18% |  |  | #REF! | 437891.54
|  |  | Авторский надзор 2,65% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Авторский надзор 2,65% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
02 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Поставка продукции |  | 0 | 0 | 0
|  |  | в т.ч. оборудование |  | 0 | 0 | 0
04 |  |  | НДС 18% |  | 0 | 0 | 0
03 |  |  | Прочие |  | 401728.83 | 401728.83 | 401728.83
04 |  |  | НДС 18% |  | 72311.19 | 72311.19 | 72311.19
|  |  | Охрана |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Охрана с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие от СМР |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Прочие с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Страхование 0,8% с НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% |  |  | 0 | 0
|  |  | НДС 18% |  |  | 0 | 0
|  |  | Согласование и услуги 0,15% с НДС |  |  | 0 | 0
25 |  |  | Всего с НДС 18%: |  |  | #REF!
[6 empty] | Итого | 379935.31
[6 empty] | Сумма НДС | 68388.36
[5 empty] | Всего с учетом НДС |  | 448323.67
|  |  |  | Зачет аванса 50% |  |  | 0
|  |  |  | К оплате, с учетом авансового платежа 50% |  |  | 0
|  |  |  | В т.ч. НДС 20% |  |  | 0
Заказчик |  | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  |  |  | А.Б. Степнов
|  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Генподрядчик |  | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  |  |  | Ю.Ф. Кесслер
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
М.П.
Formulas:
Договор подряда = [МВМ/03-07]

## Перекладка теплосети_ДС3 - Акт
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
Инвестор | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик) |  |  | АО «МЕТРОВАГОНМАШ»; 141009, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, 8 (498) 687-45-55 | [6 empty] | по ОКПО | 05804803 |  |  | АО "МЕТРОВАГОНМАШ"
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  | ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71 | [6 empty] | по ОКПО | 16673706
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова,д. 4 | [12 empty] | Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование, адрес)
Объект |  | Смета №1, Перекладка теплотрассы в районе здания УГТ, Мытищи, ул.Колонцова, д.4 | [13 empty] | Цех № 417.
|  |  |  | (наименование) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | МВМ/03-07
[10 empty] | дата | 03.07.2023
[8 empty] | Дополнительное соглашение |  | номер | 3
[10 empty] | дата | 13.10.2023
Вид операции
[10 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[12 empty] | с | по
[6 empty] | АКТ |  |  |  | 1 | 2023-12-11 | 2023-10-13 | 2023-12-11
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За декабрь, 2023 г.
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [5 empty] | 4216.72 | (237,29) | тыс.руб.
Средства на оплату труда | [5 empty] | 653.07 | (14,4) | тыс.руб.
Сметная трудоемкость | [6 empty] | 1517.31 | чел.час.
Номер |  | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку | позиции по смете |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Прокладка временного участка теплосети Т1, Т2 | [16 empty] | Раздел 1. Прокладка временного участка теплосети Т1, Т2
Установка опор под проезды высотой 3м | [17 empty] | Установка опор под проезды высотой 3м
1 | 1 | ФЕР09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  | 5: 100 шт; 6: 0.06; 7: 1; 8: 0,06 | [5 empty] | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
|  | 1 | ОТ |  | 9: 304.01; 11: 18.24; 12: 45.34; 13: 827 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 3430.97; 11: 205.86; 12: 13.4; 13: 2758.52 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 281.18; 11: 16.87; 12: 45.34; 13: 764.89 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 233.1; 11: 13.99; 12: 8.34; 13: 116.68 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 35.64; 8: 2.1384 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 22.48; 8: 1.3488 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3968.08; 11: 238.09; 13: 3702.2 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 35.11; 13: 1591.89 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  | 5: %; 6: 93; 8: 93; 11: 32.65; 13: 1480.46 | [7 empty] | НР Строительные металлические конструкции
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции |  | % | 62 | 0.85 | 52.7 |  |  | 18.5 |  | 838.93 | [7 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 289.24; 13: 6021.59 | [9 empty] | Всего по позиции
2 | 2 | ФССЦ-07.2.07.11-0021 | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т |  | кг | 901.509 | 1 | 901,509 | 11,83 |  | 10 664,85 | 8,34 | 88 944,85 | [5 empty] | Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 10664.85; 13: 88944.85 | [9 empty] | Всего по позиции
3 | 3 | ФССЦ-04.1.02.05-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B22,5 (М300) |  | м3 | 0.3804 | 1 | 0,3804 | 700,00 |  | 266,28 | 8,34 | 2 220,78 | [5 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B22,5 (М300)
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 266.28; 13: 2220.78 | [9 empty] | Всего по позиции
4 | 4 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  | 5: 100 м2; 6: 0.242; 7: 1; 8: 0,242 | [5 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  |  | за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [21 empty] | за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
|  | ОП п.1.13.7 | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [21 empty] | При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
|  | 1 | ОТ |  | 9: 19.32; 10: 2.2; 11: 10.29; 12: 45.34; 13: 466.55 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 6.01; 10: 2; 11: 2.91; 12: 13.4; 13: 38.99 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 0.22; 10: 2; 11: 0.11; 12: 45.34; 13: 4.99 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 138.16; 10: 2; 11: 66.87; 12: 8.34; 13: 557.7 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 2.13; 7: 2.2; 8: 1.134 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.02; 7: 2; 8: 0.00968 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 163.49; 11: 80.07; 13: 1063.24 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 10.4; 13: 471.54 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | 5: %; 6: 94; 8: 94; 11: 9.78; 13: 443.25 | [7 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  | % | 51 | 0.85 | 43.35 |  |  | 4.51 |  | 204.41 | [7 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 94.36; 13: 1710.9 | [9 empty] | Всего по позиции
Установка опор из ФБС блоков | [17 empty] | Установка опор из ФБС блоков
5 | 5 | ФЕР07-05-001-02 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т |  | 5: 100 шт; 6: 0.22; 7: 1; 8: 0,22 | [5 empty] | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т
|  | 1 | ОТ |  | 9: 583.83; 11: 128.44; 12: 45.34; 13: 5823.47 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 2524.47; 11: 555.38; 12: 13.4; 13: 7442.09 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 355.32; 11: 78.17; 12: 45.34; 13: 3544.23 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 857.67; 11: 188.69; 12: 8.34; 13: 1573.67 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 66.8; 8: 14.696 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 27.06; 8: 5.9532 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 3965.97; 11: 872.51; 13: 14839.23 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 206.61; 13: 9367.7 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-007.1-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  | 5: %; 6: 116; 8: 116; 11: 239.67; 13: 10866.53 | [7 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  | % | 80 | 0.85 | 68 |  |  | 140.49 |  | 6370.04 | [7 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 1252.67; 13: 32075.8 | [9 empty] | Всего по позиции
6 | 6 | ФССЦ-05.2.02.01-0013 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем полнотелые с вырезом М100, объем менее 0,3 м3 |  | м3 | 4.774 | 1 | 4,774 | 813,60 |  | 3 884,13 | 8,34 | 32 393,64 | [5 empty] | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем полнотелые с вырезом М100, объем менее 0,3 м3
|  |  | (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) | [20 empty] | (Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3884.13; 13: 32393.64 | [9 empty] | Всего по позиции
Тепловая сеть | [17 empty] | Тепловая сеть
7 | 7 | ФЕР24-01-001-06 | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 150 мм |  | 5: км; 6: 0.468; 7: 1; 8: 0,468 | [5 empty] | Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, диаметр труб: 150 мм
|  | 1 | ОТ |  | 9: 6022.12; 11: 2818.35; 12: 45.34; 13: 127783.99 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 13826.88; 11: 6470.98; 12: 13.4; 13: 86711.13 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 1081.37; 11: 506.08; 12: 45.34; 13: 22945.67 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 5763.62; 11: 2697.37; 12: 8.34; 13: 22496.07 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 626; 8: 292.968 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 88.7; 8: 41.5116 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 25612.62; 11: 11986.7; 13: 236991.19 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 3324.43; 13: 150729.66 | [7 empty] | ФОТ
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.18 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | 5: %; 6: 117; 8: 117; 11: 3889.58; 13: 176353.7 | [7 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.18, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  | % | 74 | 0.85 | 62.9 |  |  | 2091.07 |  | 94808.96 | [7 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 17967.35; 13: 508153.85 | [9 empty] | Всего по позиции
8 | 8 | ФССЦ-23.8.04.06-0085 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм |  | шт | 26 | 1 | 26 | 149,74 |  | 3 893,24 | 8,34 | 32 469,62 | [5 empty] | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3893.24; 13: 32469.62 | [9 empty] | Всего по позиции
9 | 9 | ФССЦ-23.3.03.02-0137 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм |  | м | 468 | 1 | 468 | 129,39 |  | 60 554,52 | 8,34 | 505 024,70 | [5 empty] | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 60554.52; 13: 505024.7 | [9 empty] | Всего по позиции
10 | 10 | ФЕРм39-02-001-04 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200 |  | 5: стык; 6: 60; 7: 1; 8: 60 | [5 empty] | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200
|  | 1 | ОТ |  | 9: 1.77; 11: 106.2; 12: 45.34; 13: 4815.11 | [6 empty] | ОТ
|  | 4 | М |  | 9: 0.04; 11: 2.4; 12: 8.34; 13: 20.02 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 0.16; 8: 9.6 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 1.81; 11: 108.6; 13: 4835.13 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 106.2; 13: 4815.11 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-081.0-1 | НР Контроль монтажных сварных соединений |  | 5: %; 6: 89; 8: 89; 11: 94.52; 13: 4285.45 | [7 empty] | НР Контроль монтажных сварных соединений
|  | Пр/774-081.0 | СП Контроль монтажных сварных соединений |  | 5: %; 6: 45; 8: 45; 11: 47.79; 13: 2166.8 | [7 empty] | СП Контроль монтажных сварных соединений
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 250.91; 13: 11287.38 | [9 empty] | Всего по позиции
11 | 11 | ФЕР09-07-031-01 | Антикоррозийная защита металлических поверхностей |  | 5: 100 м2; 6: 2.335; 7: 1; 8: 2,335 | [5 empty] | Антикоррозийная защита металлических поверхностей
|  | 1 | ОТ |  | 9: 4006.28; 11: 9354.66; 12: 45.34; 13: 424140.28 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 14443.11; 11: 33724.66; 12: 13.4; 13: 451910.44 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 858.02; 11: 2003.48; 12: 45.34; 13: 90837.78 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 3841.48; 11: 8969.86; 12: 8.34; 13: 74808.63 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 426.2; 8: 995.177 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 85.29; 8: 199.1522 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 22290.87; 11: 52049.18; 13: 950859.35 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 11358.14; 13: 514978.06 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-009.1-1 | НР Строительные металлические конструкции атомных электрических станций |  | 5: %; 6: 111; 8: 111; 11: 12607.54; 13: 571625.65 | [7 empty] | НР Строительные металлические конструкции атомных электрических станций
|  | Пр/774-09.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции атомных электрических станций |  | % | 85 | 0.85 | 72.25 |  |  | 8206.26 |  | 372071.65 | [7 empty] | СП Строительные металлические конструкции атомных электрических станций
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 72862.98; 13: 1894556.65 | [9 empty] | Всего по позиции
12 | 12 | ФССЦ-14.4.02.09-0306 | Краска антикоррозийная |  | т | 0.038 | 1 | 0,038 | 17 399,00 |  | 661,16 | 8,34 | 5 514,07 | [5 empty] | Краска антикоррозийная
|  |  | (Строительные металлические конструкции атомных электрических станций) | [20 empty] | (Строительные металлические конструкции атомных электрических станций)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 661.16; 13: 5514.07 | [9 empty] | Всего по позиции
13 | 13 | ФССЦ-14.4.01.09-0427 | Грунтовка антикоррозионная цинкнаполненная на основе эпоксидной смолы |  | кг | 93.48 | 1 | 93,48 | 139,51 |  | 13 041,39 | 8,34 | 108 765,19 | [5 empty] | Грунтовка антикоррозионная цинкнаполненная на основе эпоксидной смолы
|  |  | (Строительные металлические конструкции атомных электрических станций) | [20 empty] | (Строительные металлические конструкции атомных электрических станций)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 13041.39; 13: 108765.19 | [9 empty] | Всего по позиции
14 | 14 | ФЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем |  | 5: м3; 6: 12; 7: 1; 8: 12 | [5 empty] | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем
|  | Прил.26.2 | При изоляции поверхностей площадью до 10 м2 (включая фланцы), расположенных в разных помещениях или на расстоянии свыше 50 м друг от друга ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | [21 empty] | При изоляции поверхностей площадью до 10 м2 (включая фланцы), расположенных в разных помещениях или на расстоянии свыше 50 м друг от друга ОЗП=1,2; ТЗ=1,2
|  | 1 | ОТ |  | 9: 136.64; 10: 1.2; 11: 1967.62; 12: 45.34; 13: 89211.89 | [6 empty] | ОТ
|  | 2 | ЭМ |  | 9: 40.13; 11: 481.56; 12: 13.4; 13: 6452.9 | [6 empty] | ЭМ
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  | 9: 6.84; 11: 82.08; 12: 45.34; 13: 3721.51 | [6 empty] | в т.ч. ОТм
|  | 4 | М |  | 9: 298.82; 11: 3585.84; 12: 8.34; 13: 29905.91 | [6 empty] | М
|  |  | ЗТ |  | 5: чел.-ч; 6: 14; 7: 1.2; 8: 201.6 | [7 empty] | ЗТ
|  |  | ЗТм |  | 5: чел.-ч; 6: 0.59; 8: 7.08 | [7 empty] | ЗТм
|  |  | Итого по расценке |  | 9: 475.59; 11: 6035.02; 13: 125570.7 | [8 empty] | Итого по расценке
|  |  | ФОТ |  | 11: 2049.7; 13: 92933.4 | [7 empty] | ФОТ
|  | Пр/812-020.0-1 | НР Теплоизоляционные работы |  | 5: %; 6: 97; 8: 97; 11: 1988.21; 13: 90145.4 | [7 empty] | НР Теплоизоляционные работы
|  | Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  | 958.23 |  | 43446.36 | [7 empty] | СП Теплоизоляционные работы
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 8981.46; 13: 259162.46 | [9 empty] | Всего по позиции
15 | 15 | ФССЦ-12.2.04.11-0010 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: М-15-18000-1200-50 |  | м3 | 12.96 | 1 | 12,96 | 237,14 |  | 3 073,33 | 8,34 | 25 631,57 | [5 empty] | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: М-15-18000-1200-50
|  |  | (Материалы для строительных работ) | [20 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  |  | Всего по позиции |  | 11: 3073.33; 13: 25631.57 | [9 empty] | Всего по позиции
|  |  | Итоги по разделу 1 Прокладка временного участка теплосети Т1, Т2 : | [22 empty] | Итоги по разделу 1 Прокладка временного участка теплосети Т1, Т2 :
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 167409.07 | [13 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 14403.8 | [13 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 41441.35 | [13 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 2686.79 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 111563.92 | [13 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 197486.96 | [13 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 14297.6 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 41441.35 | [13 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 2686.79 | [13 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 111561.52 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 18767.43 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 11419.06 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 250.91 | [13 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 106.2 | [13 empty] | оплата труда
|  |  | материалы |  | 11: 2.4 | [13 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 94.52 | [13 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 47.79 | [13 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 17090.59 | [13 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 18861.95 | [13 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 11466.85 | [13 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого по разделу 1 Прокладка временного участка теплосети Т1, Т2 |  | 11: 197737.87 | [14 empty] | Итого по разделу 1 Прокладка временного участка теплосети Т1, Т2
|  |  | Итоги по акту: | [25 empty] | Итоги по акту:
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  | 11: 167409.07; 13: 2138825.46 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | Оплата труда рабочих |  | 11: 14403.8; 13: 653068.29 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  |  | Эксплуатация машин |  | 11: 41441.35; 13: 555314.07 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  | 11: 2686.79; 13: 121819.07 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  |  | Материалы |  | 11: 111563.92; 13: 930443.1 | [16 empty] | Материалы
|  |  | Строительные работы |  | 11: 197486.96; 13: 3502645.67 | [16 empty] | Строительные работы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 14297.6; 13: 648253.18 | [16 empty] | оплата труда
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  | 11: 41441.35; 13: 555314.07 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  | 11: 2686.79; 13: 121819.07 | [16 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  |  | материалы |  | 11: 111561.52; 13: 930423.08 | [16 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 18767.43; 13: 850914.99 | [16 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 11419.06; 13: 517740.35 | [16 empty] | сметная прибыль
|  |  | Монтажные работы |  | 11: 250.91; 13: 11287.38 | [16 empty] | Монтажные работы
|  |  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  |  | оплата труда |  | 11: 106.2; 13: 4815.11 | [16 empty] | оплата труда
|  |  | материалы |  | 11: 2.4; 13: 20.02 | [16 empty] | материалы
|  |  | накладные расходы |  | 11: 94.52; 13: 4285.45 | [16 empty] | накладные расходы
|  |  | сметная прибыль |  | 11: 47.79; 13: 2166.8 | [16 empty] | сметная прибыль
|  |  | Итого |  | 11: 197737.87; 13: 3513933.05 | [17 empty] | Итого
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  | 11: 17090.59; 13: 774887.36 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  | 11: 18861.95; 13: 855200.44 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  | 11: 11466.85; 13: 519907.15 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  |  | Итого |  | 11: 197737.87; 13: 3513933.05 | [17 empty] | Итого
|  |  | НДС 20% |  | 11: 39547.57; 13: 702786.61 | [18 empty] | НДС 20%
|  |  | ВСЕГО по акту |  | 11: 237285.44; 13: 4216719.66 | [19 empty] | ВСЕГО по акту
| Сдал: | Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» |  |  | 7: (Ю.Ф. Кесслер) | [20 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Принял: | Генеральный директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ» |  |  | 7: (А.Б. Степнов) | [21 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]