## АС4
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-АС4. Эстакада
Демонтажные работы пролетных строений
1 | Демонтаж пролетных строений горизонтального типа с опорами на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов (автокран+автовышка) | кг | 14951 | 111.59 | 4985.39 | 5982.47 |  |  |  | 4985.39 | 5982.47 | Стоимость ФЕР на 2 кв-л 2024г * К=0,7 (демонтаж)
2 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 14.951 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Не выполнялось
3 | Перевозка демонтированных металлоконструкций на расстояние до 1км | т | 14.951 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Не выполнялось
Монтаж пролетных строений
4 | Монтаж пролетных строений горизонтального типа с опорами на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов (автокран+автовышка) | кг | 11877.54 | 159.41 | 1893398.65 | 2272078.38 |  |  |  | 1893398.65 | 2272078.38 | Стоимость ФЕР на 2 кв-л 2024г
4.1 | Металлоконструкции пролетных строений эстакады, изготовленные по чертежам КМД, сталь С245 | кг | 9070.63 |  |  |  | 194.96 | 1768410.02 | 2122092.02 | 1768410.02 | 2122092.02 | Стоимость закупки + перевозка
4.2 | Металлоконструкции пролетных строений эстакады, изготовленные по чертежам КМД, сталь С345 | кг | 226.68 |  |  |  | 194.96 | 44193.53 | 53032.24 | 44193.53 | 53032.24
4.3 | Металлоконструкции опор эстакады, изготовленные по чертежам КМД, сталь С245 | кг | 2050.37 |  |  |  | 194.96 | 399740.14 | 479688.17 | 399740.14 | 479688.17
4.4 | Металлоконструкции опор эстакады, изготовленные по чертежам КМД, сталь С345 | кг | 529.86 |  |  |  | 194.96 | 103301.51 | 123961.81 | 103301.51 | 123961.81
5 | Монтаж ригеля на установленные опорные металлоконструкции эстакады на высоте 6,3метра при помощи двух автоподъемных механизмов (автокран+автовышка) | кг | 373.02 | 159.41 | 59463.12 | 71355.74 |  |  |  | 59463.12 | 71355.74 | Стоимость ФЕР на 2 кв-л 2024г
5.1 | Металлоконструкции: швеллер 16П - 90,88кг; труба квадратная 250х250х8 - 159,49кг; лист стальной t=30 мм - 117,75кг; лист стальной t=10 мм - 4,9кг | кг | 373.02 |  |  |  | 194.96 | 72723.98 | 87268.78 | 72723.98 | 87268.78
Окраска металлоконструкций
6 | Очистка поверхности сущ. металлоконструкций щетками | м2 | 133 | 957.31 | 127322.23 | 152786.68 |  |  |  | 127322.23 | 152786.68 | стоиомость АС1
7 | Обеспыливание поверхности металлоконструкций (ферм и опор, включая существующие) | м2 | 515 | 80.75 | 41586.25 | 49903.5 |  |  |  | 41586.25 | 49903.5 | стоиомость АС1
8 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | м2 | 7 | 144.4 | 1010.8 | 1212.96 |  |  |  | 1010.8 | 1212.96
8.1 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 1.05 |  |  |  | 149.15 | 156.61 | 187.93 | 156.61 | 187.93
9 | Окраска металлических поверхностей за два слоя | м2 | 515 | 172.9 | 89043.5 | 106852.2 |  |  |  | 89043.5 | 106852.2
9.1 | Эмаль ПФ-115, серая | кг | 164.8 |  |  |  | 165.3 | 27241.44 | 32689.73 | 27241.44 | 32689.73
10 | Обетонирование анкерных групп (подливка бетонной смеси между пяткой опоры и фундаментом) | м3 | 0.39 | 2637.2 | 1028.51 | 1234.21 |  |  |  | 1028.51 | 1234.21
10.1 | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 | м3 | 0.3978 |  |  |  | 5196.5 | 2067.17 | 2480.6 | 2067.17 | 2480.6
11 | Обмазка праймером Технониколь обетонированных частей опор в один слой | м2 | 1.92 | 144.4 | 277.25 | 332.7 |  |  |  | 277.25 | 332.7
11.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 0.72 |  |  |  | 237.5 | 171 | 205.2 | 171 | 205.2
12 | Обмазка битумной мастикой обетонированных частей опор в два слоя | м2 | 1.92 | 299.76 | 575.54 | 690.65 |  |  |  | 575.54 | 690.65
12.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 2.688 |  |  |  | 296.4 | 796.72 | 956.06 | 796.72 | 956.06
Итого |  |  |  |  | 2218691.24 | 2662429.49 |  | 2418802.12 | 2902562.54 | 4637493.36 | 5564992.03
КП с дисконтом
новые работы

## АС4 (2) (hidden)
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика"
|  |  |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
|  |  |  | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
131-23-АС4. Эстакада
Разборка дорожных покрытий для устройства котлованов
1 | Разборка асфальтобетонного покрытия | м3 | 9.52 | 4380.38 | 195697.86 | 234837.43 |  |  |  | 195697.86 | 234837.43
2 | Разборка щебеночного основания | м3 | 3.8 | 1440.523 | 5473.99 | 6568.79 |  |  |  | 5473.99 | 6568.79
Прочие работы
3 | Погрузка строительного мусора в автосамосвалы | т | 24.36 | 544.86 | 34435.15 | 41322.18 |  |  |  | 34435.15 | 41322.18
Земляные работы. Устройство котлованов
4 | Разработка сухого грунта механизированным способом | м3 | 54.55 | 308.75 | 16842.31 | 20210.77 |  |  |  | 16842.31 | 20210.77
5 | Устройство песчаного основания вручную | м3 | 3.8 | 1310.05 | 4978.19 | 5973.83 |  |  |  | 4978.19 | 5973.83
5.1 | Песок природный средний | м3 | 4.18 |  |  |  | 1191.3 | 4979.63 | 5975.56 | 4979.63 | 5975.56
6 | Обратная засыпка грунта бульдозером | м3 | 53.06 | 118.75 | 6300.88 | 7561.06 |  |  |  | 6300.88 | 7561.06
7 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 53.06 | 188.1 | 9980.59 | 11976.71 |  |  |  | 9980.59 | 11976.71
8 | Обратная засыпка котлована щебнем | м³ | 10.28 | 2057.89 | 21155.11 | 25386.13 |  |  |  | 21155.11 | 25386.13
8.1 | Щебень | м3 | 12.9528 |  |  |  | 2827.08 | 36618.6 | 43942.32 | 36618.6 | 43942.32
Устройство фундаментов ФМ-1
9 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 2.84 | 3780.05 | 27480.96 | 32977.15 |  |  |  | 27480.96 | 32977.15
9.1 | Бетон B7,5 | м3 | 2.8968 |  |  |  | 4807 | 13924.92 | 16709.9 | 13924.92 | 16709.9
10 | Обмазка праймером Технониколь ж/б конструкций в один слой | м2 | 9.16 | 144.4 | 1322.7 | 1587.24 |  |  |  | 1322.7 | 1587.24
10.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 3.435 |  |  |  | 237.5 | 815.81 | 978.97 | 815.81 | 978.97
11 | Обмазка битумной мастикой ж/б конструкций в два слоя | м2 | 42.78 | 299.76 | 12823.73 | 15388.48 |  |  |  | 12823.73 | 15388.48
11.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 59.892 |  |  |  | 296.4 | 17751.99 | 21302.39 | 17751.99 | 21302.39
Фундамент ФМ-1 №2, №3, №4
12 | Устройство монолитных железобетонных фундаментов (Фм1) | м3 | 13.68 | 8275.45 | 113208.16 | 135849.79 |  |  |  | 113208.16 | 135849.79
12.1 | Бетонная смесь БСТ В25 П4 F150 W6 | м3 | 13.9536 |  |  |  | 5808.3 | 81046.69 | 97256.03 | 81046.69 | 97256.03
12.2 | Арматура Ø8 А500С | кг | 171.492 |  |  |  | 80.75 | 13847.98 | 16617.58 | 13847.98 | 16617.58
12.3 | Арматура Ø 12А500С | кг | 459.96 |  |  |  | 80.75 | 37141.77 | 44570.12 | 37141.77 | 44570.12
12.4 | Арматура Ø 16А500С | кг | 166.608 |  |  |  | 80.75 | 13453.6 | 16144.32 | 13453.6 | 16144.32
12.5 | Анкерные болты 1.1М30х1000 (32 шт.) | кг | 162.48 |  |  |  | 80.75 | 13120.26 | 15744.31 | 13120.26 | 15744.31
12.6 | Прокат (уголок 50х5) | кг | 26.16 |  |  |  | 71.25 | 1863.9 | 2236.68 | 1863.9 | 2236.68
13 | Обмазка праймером Технониколь ж/б конструкций в один слой | м2 | 50.67 | 144.4 | 7316.75 | 8780.1 |  |  |  | 7316.75 | 8780.1
13.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 19.0012 |  |  |  | 237.5 | 4512.8 | 5415.36 | 4512.8 | 5415.36
14 | Обмазка битумной мастикой ж/б конструкций в два слоя | м2 | 50.67 | 299.76 | 15188.84 | 18226.61 |  |  |  | 15188.84 | 18226.61
14.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 70.938 |  |  |  | 296.4 | 21026.02 | 25231.22 | 21026.02 | 25231.22
Металлоконструкции
Демонтажные работы
Демонтаж фермы Ф-1
15 | Изготовление и установка временных опор (790,25кг -395,13кг/шт.) | шт. | 2 | 145078.3 | 290156.6 | 348187.92 |  |  |  | 290156.6 | 348187.92 | цена в КП 417 путь за опору весом 1,326т
15.1 | Швеллер 24П | кг | 144 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | Труба Ø159х6 | кг | 467.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | Труба профильная 200х200х6 | кг | 179.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Демонтаж фермы Ф-1 (3249,59кг) | шт. | 1 | 228071.68 | 228071.68 | 273686.02 |  |  |  | 228071.68 | 273686.02
Демонтаж фермы Ф-2
17 | Изготовление и установка временных опор (206,7кг/шт.) | шт. | 1 | 145078.3 | 145078.3 | 174093.96 |  |  |  | 145078.3 | 174093.96 | цена в КП 417 путь за опору весом 1,326т
17.1 | Швеллер 24П | кг | 72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 | Труба Ø159х6 | кг | 116.79 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.3 | Труба профильная 200х200х6 | кг | 17.91 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Демонтаж фермы Ф-2 (3422,28кг) | шт. | 1 | 228071.68 | 228071.68 | 273686.02 |  |  |  | 228071.68 | 273686.02 | цена в КП 417 путь за ферму весом 3250кг
Демонтаж фермы Ф-3
19 | Демонтаж фермы Ф-3 (3191,43кг) | шт. | 1 | 228071.68 | 228071.68 | 273686.02 |  |  |  | 228071.68 | 273686.02 | цена в КП 417 путь за ферму весом 3250кг
Демонтаж нижних поясов связей ферм Ф-1, Ф-2, Ф-3
20 | Демонтаж нижних поясов связей ферм | кг | 936.72 | 31.37 | 29384.91 | 35261.89 |  |  |  | 29384.91 | 35261.89
Демонтаж опор ОП-1
21 | Демонтаж опор ОП-1 (6671,48кг -2223,83кг/шт.) | шт. | 3 | 66175.81 | 198527.43 | 238232.92 |  |  |  | 198527.43 | 238232.92 | цена в КП 417 путь за опору весом 943кг
Монтаж металлоконструкций
Монтаж фермы Ф-1
22 | Изготовление и установка опоры О-1-1 (721,85кг) | шт. | 1 | 145078.3 | 145078.3 | 174093.96 |  |  |  | 145078.3 | 174093.96 | цена в КП 417 путь за опору весом 1,326т
22.1 | Двутавр 25Б1 | кг | 285.01 |  |  |  | 87.4 | 24909.87 | 29891.84 | 24909.87 | 29891.84
22.2 | Уг.90х6 | кг | 138.97 |  |  |  | 71.25 | 9901.61 | 11881.93 | 9901.61 | 11881.93
22.3 | Лист стальной t=10 мм | кг | 100.24 |  |  |  | 84.55 | 8475.29 | 10170.35 | 8475.29 | 10170.35
22.4 | Лист стальной t=25 мм | кг | 176.62 |  |  |  | 84.55 | 14933.22 | 17919.86 | 14933.22 | 17919.86
22.5 | Напл. металл 1%, деловой отход, монтажные крепления | кг | 21.01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Изготовление и монтаж фермы Ф-1 1 (1537,39 кг) | шт. | 1 | 185043.85 | 185043.85 | 222052.62 |  |  |  | 185043.85 | 222052.62 | цена в КП 417 путь за ферму Ф1 весом 1686,3кг
23.1 | Уг.125х10 | кг | 894.2 |  |  |  | 71.25 | 63711.75 | 76454.1 | 63711.75 | 76454.1
23.2 | Уг.100х8 | кг | 147.2 |  |  |  | 71.25 | 10488 | 12585.6 | 10488 | 12585.6
23.3 | Уг.90х6 | кг | 58.98 |  |  |  | 71.25 | 4202.33 | 5042.8 | 4202.33 | 5042.8
23.4 | Уг.63х6 | кг | 33.25 |  |  |  | 71.25 | 2369.06 | 2842.87 | 2369.06 | 2842.87
23.5 | Швеллер 16П | кг | 160.26 |  |  |  | 89.775 | 14387.34 | 17264.81 | 14387.34 | 17264.81
23.7 | Лист стальной t=10 мм | кг | 94.16 |  |  |  | 84.55 | 7961.23 | 9553.48 | 7961.23 | 9553.48
23.9 | Лист стальной t=20 мм | кг | 14.76 |  |  |  | 84.55 | 1247.96 | 1497.55 | 1247.96 | 1497.55
23.10 | Монтажные крепления (3%) | кг | 44.78 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23.11 | Болт М24 | кг | 0.48 |  |  |  | 120.65 | 57.91 | 69.49 | 57.91 | 69.49
23.12 | Гайка М24 | кг | 0.12 |  |  |  | 139.65 | 16.76 | 20.11 | 16.76 | 20.11
24 | Изготовление и монтаж металлоконструкций по смонтированной ферме Ф-1 | т | 0.52254 | 46018.6016 | 24046.56 | 28855.87 |  |  |  | 24046.56 | 28855.87
24.1 | Швеллер 16П | кг | 136.32 |  |  |  | 89.775 | 12238.13 | 14685.76 | 12238.13 | 14685.76
24.2 | Труба квадратная 250х250х8 | кг | 283.54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24.3 | Лист стальной t=30 мм | кг | 98.91 |  |  |  | 84.55 | 8362.84 | 10035.41 | 8362.84 | 10035.41
24.4 | Лист стальной t=10 мм | кг | 3.77 |  |  |  | 84.55 | 318.75 | 382.5 | 318.75 | 382.5
25 | Изготовление и монтаж металлоконструкций нижнего пояса связей фермы Ф-1 | т | 0.21861 | 46018.6016 | 10060.13 | 12072.16 |  |  |  | 10060.13 | 12072.16
25.1 | Уг.63х6 | кг | 13.37 |  |  |  | 71.25 | 952.61 | 1143.13 | 952.61 | 1143.13
25.2 | Уг.90х6 | кг | 115.44 |  |  |  | 71.25 | 8225.1 | 9870.12 | 8225.1 | 9870.12
25.3 | Швеллер 16П | кг | 157.44 |  |  |  | 89.775 | 14134.18 | 16961.02 | 14134.18 | 16961.02
Монтаж фермы Ф-2
26 | Изготовление и установка опор О-1а-1 и О-1а-2 1 (1468,59кг) | шт. | 2 | 145078.3 | 290156.6 | 348187.92 |  |  |  | 290156.6 | 348187.92 | цена в КП 417 путь за опору весом 1,326т
26.1 | Двутавр 25Б1 | кг | 570.03 |  |  |  | 87.4 | 49820.62 | 59784.74 | 49820.62 | 59784.74
26.2 | Уг.90х6 | кг | 277.94 |  |  |  | 71.25 | 19803.23 | 23763.88 | 19803.23 | 23763.88
26.3 | Лист стальной t=10 мм | кг | 184.08 |  |  |  | 84.55 | 15563.96 | 18676.75 | 15563.96 | 18676.75
26.4 | Лист стальной t=25 мм | кг | 353.24 |  |  |  | 84.55 | 29866.44 | 35839.73 | 29866.44 | 35839.73
26.5 | Св-2 L=4,532м | кг | 119.18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26.6 | Св-3 L=3,847м | кг | 165.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26.7 | Св-4 L=2,661м | кг | 120.96 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26.8 | Напл. металл 1%, деловой отход, монтажные крепления | кг | 14.54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Изготовление и монтаж фермы Ф-2 1 (3890,61кг) | шт. | 1 | 213065.05 | 213065.05 | 255678.06 |  |  |  | 213065.05 | 255678.06 | цена в КП 417 путь за ферму Ф2 весом 4635,9кг
27.1 | Уг.125х10 | кг | 2319.32 |  |  |  | 71.25 | 165251.55 | 198301.86 | 165251.55 | 198301.86
27.2 | Уг.100х8 | кг | 420.76 |  |  |  | 71.25 | 29979.15 | 35974.98 | 29979.15 | 35974.98
27.3 | Уг.90х6 | кг | 224.1 |  |  |  | 71.25 | 15967.13 | 19160.56 | 15967.13 | 19160.56
27.4 | Уг.63х6 | кг | 166.25 |  |  |  | 71.25 | 11845.31 | 14214.37 | 11845.31 | 14214.37
27.5 | Швеллер 16П | кг | 259.14 |  |  |  | 89.775 | 23264.29 | 27917.15 | 23264.29 | 27917.15
27.6 | Лист стальной t=20 мм | кг | 136.36 |  |  |  | 84.55 | 11529.24 | 13835.09 | 11529.24 | 13835.09
27.7 | Лист стальной t=10 мм | кг | 235.36 |  |  |  | 84.55 | 19899.69 | 23879.63 | 19899.69 | 23879.63
27.8 | Лист стальной t=8 мм | кг | 16 |  |  |  | 84.55 | 1352.8 | 1623.36 | 1352.8 | 1623.36
27.9 | Болт М24 | кг | 3.25 |  |  |  | 120.65 | 392.11 | 470.53 | 392.11 | 470.53
27.10 | Гайка М24 | кг | 0.48 |  |  |  | 139.65 | 67.03 | 80.44 | 67.03 | 80.44
27.11 | Шайба М24 | кг | 0.12 |  |  |  | 187.15 | 22.46 | 26.95 | 22.46 | 26.95
27.12 | Гайка М20 | кг | 0.85 |  |  |  | 139.65 | 118.7 | 142.44 | 118.7 | 142.44
27.13 | Шайба М20 | кг | 0.2 |  |  |  | 187.15 | 37.43 | 44.92 | 37.43 | 44.92
28 | Изготовление и монтаж металлоконструкций связей фермы Ф-2 | т | 0.40534 | 46018.6016 | 18653.18 | 22383.82 |  |  |  | 18653.18 | 22383.82
28.1 | Тр.пр. 100х60х4 | кг | 304.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28.2 | Лист стальной t=10 мм | кг | 97.22 |  |  |  | 84.55 | 8219.95 | 9863.94 | 8219.95 | 9863.94
28.3 | Напл. металл 1% | кг | 4.72 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Изготовление и монтаж металлоконструкций нижнего пояса связей фермы Ф-2 1 | т | 0.47645 | 46018.6016 | 21925.56 | 26310.67 |  |  |  | 21925.56 | 26310.67
29.1 | Уг.90х6 | кг | 280.58 |  |  |  | 71.25 | 19991.33 | 23989.6 | 19991.33 | 23989.6
29.2 | Уг.63х6 | кг | 66.85 |  |  |  | 71.25 | 4763.06 | 5715.67 | 4763.06 | 5715.67
29.3 | Швеллер 16П | кг | 308.62 |  |  |  | 89.775 | 27706.36 | 33247.63 | 27706.36 | 33247.63
Монтаж фермы Ф-3
30 | Изготовление и монтаж фермы Ф-3 (2070,59кг) | шт. | 1 | 129866.9 | 129866.9 | 155840.28 |  |  |  | 129866.9 | 155840.28 | цена в КП 417 путь за ферму Ф3 весом 2826кг
30.1 | Уг.125х10 | кг | 1185.04 |  |  |  | 71.25 | 84434.1 | 101320.92 | 84434.1 | 101320.92
30.2 | Уг.100х8 | кг | 265.6 |  |  |  | 71.25 | 18924 | 22708.8 | 18924 | 22708.8
30.3 | Уг.90х6 | кг | 108.12 |  |  |  | 71.25 | 7703.55 | 9244.26 | 7703.55 | 9244.26
30.4 | Уг.63х6 | кг | 66.5 |  |  |  | 71.25 | 4738.13 | 5685.76 | 4738.13 | 5685.76
30.5 | Швеллер 16П | кг | 160.26 |  |  |  | 89.775 | 14387.34 | 17264.81 | 14387.34 | 17264.81
30.6 | Лист стальной t=20 мм | кг | 75.56 |  |  |  | 84.55 | 6388.6 | 7666.32 | 6388.6 | 7666.32
30.7 | Лист стальной t=10 мм | кг | 141.2 |  |  |  | 84.55 | 11938.46 | 14326.15 | 11938.46 | 14326.15
30.8 | Лист стальной t=8 мм | кг | 8 |  |  |  | 84.55 | 676.4 | 811.68 | 676.4 | 811.68
30.9 | Болт М24 | кг | 1.09 |  |  |  | 120.65 | 131.51 | 157.81 | 131.51 | 157.81
30.10 | Гайка М24 | кг | 0.48 |  |  |  | 139.65 | 67.03 | 80.44 | 67.03 | 80.44
30.11 | Шайба М24 | кг | 0.12 |  |  |  | 187.15 | 22.46 | 26.95 | 22.46 | 26.95
30.12 | Гайка М20 | кг | 0.28 |  |  |  | 139.65 | 39.1 | 46.92 | 39.1 | 46.92
30.13 | Шайба М20 | кг | 0.07 |  |  |  | 187.15 | 13.1 | 15.72 | 13.1 | 15.72
30.14 | Напл. металл 1%, деловой отход, монтажные крепления | кг | 60.31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Изготовление и монтаж металлоконструкций по смонтированной ферме Ф-3 | т | 0.52255 | 46018.6016 | 24047.02 | 28856.42 |  |  |  | 24047.02 | 28856.42
31.1 | Швеллер 16П | кг | 136.32 |  |  |  | 89.775 | 12238.13 | 14685.76 | 12238.13 | 14685.76
31.2 | Труба квадратная 250х250х8 | кг | 283.54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31.3 | Лист стальной t=30 мм | кг | 98.91 |  |  |  | 84.55 | 8362.84 | 10035.41 | 8362.84 | 10035.41
31.4 | Лист стальной t=10 мм | кг | 3.77 |  |  |  | 84.55 | 318.75 | 382.5 | 318.75 | 382.5
32 | Изготовление и монтаж металлоконструкций нижнего пояса связей фермы Ф-3 | т | 0.26382 | 46018.6016 | 12140.63 | 14568.76 |  |  |  | 12140.63 | 14568.76
32.1 | Уг.63х6 | кг | 26.74 |  |  |  | 71.25 | 1905.23 | 2286.28 | 1905.23 | 2286.28
32.2 | Уг.90х6 | кг | 169.44 |  |  |  | 71.25 | 12072.6 | 14487.12 | 12072.6 | 14487.12
32.3 | Швеллер 16П | кг | 157.44 |  |  |  | 89.775 | 14134.18 | 16961.02 | 14134.18 | 16961.02
33 | Огрунтовка опор и ферм грунтовкой ГФ021 в один слой | м2 | 361.75 | 144.4 | 52236.7 | 62684.04 |  |  |  | 52236.7 | 62684.04
33.1 | Грунтовка ГФ021 | кг | 157.44 |  |  |  | 149.15 | 23482.18 | 28178.62 | 23482.18 | 28178.62
34 | Очистка поверхности сущ. металлоконструкций щетками | м2 | 145.8 | 909.45 | 132597.81 | 159117.37 |  |  |  | 132597.81 | 159117.37
35 | Обеспыливание поверхности металлоконструкций (ферм и опор, включая существующие) | м2 | 507.55 | 80.75 | 40984.66 | 49181.59 |  |  |  | 40984.66 | 49181.59
36 | Окраска эстакады (ферм и опор, включая существующие) | м2 | 507.55 | 172.9 | 87755.4 | 105306.48 |  |  |  | 87755.4 | 105306.48
37 | Обетонирование анкерных групп (подливка бетонной смеси между пяткой опоры и фундаментом) | м3 | 0.1 | 3780.05 | 378.01 | 453.61 |  |  |  | 378.01 | 453.61
37.1 | Бетон мелкозернистый В30 | м3 | 0.102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Обмазка праймером Технониколь обетонированных частей опор в один слой | м2 | 1.29 | 144.4 | 186.28 | 223.54 |  |  |  | 186.28 | 223.54
38.1 | Битумная грунтовка ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 (20л=16кг) | л | 0.48375 |  |  |  | 237.5 | 114.89 | 137.87 | 114.89 | 137.87
39 | Обмазка битумной мастикой обетонированных частей опор в два слоя | м2 | 1.29 | 299.76 | 386.69 | 464.03 |  |  |  | 386.69 | 464.03
39.1 | Битумная мастика Технониколь №24 | кг | 1.806 |  |  |  | 296.4 | 535.3 | 642.36 | 535.3 | 642.36
Итого |  |  |  |  | 2972569.83 | 3567083.8 |  | 1145087.63 | 1374105.16 | 4117657.46 | 4941188.95